## Situação geral pleitos
| PLEITOS | [5 empty] | ETAPA 1 - ASSINAR CONTRATO DE REPASSE COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | ACELERAÇÃO 1 |  |  |  | ETAPA 2 - AUTORIZAR CONTRATAÇÃO | ACELERAÇÃO 2 |  |  |  | ETAPA 3 - ENVIAR DOCUMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | ACELERAÇÃO 3 |  |  |  | ETAPA 4 - INICIAR EXECUÇÃO DA AÇÃO | ACELERAÇÃO 4 |  |  |  | ETAPA 5 - EXECUTAR AÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E CRONOGRAMA | ACELERAÇÃO 5 |  |  |  | ETAPA 6 - CONCLUIR A EXECUÇÃO DA AÇÃO | ACELERAÇÃO 5 |  |  |  | OBSERVAÇÕES |  |  | Status das ações
Nome Município | Teto estabelecido na Deliberação CIF nº 43 | Prioridade | Escopo solicitado pelo Município | Valor solicitado pelo Município | APROVADO CIF | Instrumento de aprovação | O MUNICÍPIO ASSINOU CONTRATO DE REPASSE COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA? | SE NÃO (ETAPA 1), QUAL O GARGALO? | COMO RESOLVER? | QUEM É O RESPONSÁVEL? | QUAL É O PRAZO PARA SOLUÇÃO? | A CONTRATAÇÃO FOI AUTORIZADA? | SE NÃO (ETAPA 2), QUAL O GARGALO? | COMO RESOLVER? | QUEM É O RESPONSÁVEL? | QUAL É O PRAZO PARA SOLUÇÃO? | A DOCUMENTAÇÃO FOI ENVIADA? | SE NÃO (ETAPA 3), QUAL O GARGALO? | COMO RESOLVER? | QUEM É O RESPONSÁVEL? | QUAL É O PRAZO PARA SOLUÇÃO? | A EXECUÇÃO DA AÇÃO FOI INICIADA? | SE NÃO (ETAPA 4), QUAL O GARGALO? | COMO RESOLVER? | QUEM É O RESPONSÁVEL? | QUAL É O PRAZO PARA SOLUÇÃO? | A AÇÃO ESTÁ SENDO EXECUTADA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E CRONOGRAMA? | SE NÃO (ETAPA 5), QUAL O GARGALO? | COMO RESOLVER? | QUEM É O RESPONSÁVEL? | QUAL É O PRAZO PARA SOLUÇÃO? | A EXECUÇÃO DA AÇÃO FOI CONCLUÍDA? | SE NÃO (ETAPA 6), QUAL O GARGALO? | COMO RESOLVER? | QUEM É O RESPONSÁVEL? | QUAL É O PRAZO PARA SOLUÇÃO? | Mudança de pleito | Ofício / Data Solic. | Análise | APOIO TÉCNICO | CAPACITAÇÃO
Aimorés | 11029650.5 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município e distritos. | 551500 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Munícipio fez novo pleito e aguarda deliberação do CIF (por extrapolar em mais de 25% o valor aprovado na NT 11) | Aprovando o Pleito | CIF | [21 empty] | AGUARDANDO APROVAÇÃO. Invalidação de todos os pleitos anteriores e substituição por elaboração de projeto e licenciamento (R$ 400.000,00), implantação de SES na sede do município (R$ 9.326.685,45) e aquisição de terreno (R$ 200.000,00). | Oficio 141 - 25/05/18 | RENOVA ENCAMINHOU SOLICITAÇÃO PARA ANÁLISE AO CIF/CT-SHQA: por extrapolar em mais de 25% o valor aprovado na NT 11, que foi de apenas R$ 3.664.703,00. | Continuação da elaboração do TR
Aimorés | 11029650.5 | Prioridade 5 | Construção do sistema de esgotamento sanitário do distrito de São Sebastião da Vala | 2480895 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Munícipio fez novo pleito e aguarda deliberação do CIF (por extrapolar em mais de 25% o valor aprovado na NT 11) | Aprovando o Pleito | CIF
Aimorés | 11029650.5 | Prioridade 5 | Construção do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Mundo Novo | 632308 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Munícipio fez novo pleito e aguarda deliberação do CIF (por extrapolar em mais de 25% o valor aprovado na NT 11) | Aprovando o Pleito | CIF
Aimorés | 11029650.5 | Resíduos Sólidos | O município de Aimorés, conforme documentação disponibilizada no FTP/ANA (Próton nº 21339/2017), apresentou proposta de Aterro Sanitário, mas não apresentou solução regional consorciada, conforme Deliberação nº 43. Foram solicitados recursos para a elaboração/revisão do Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) e para a erradicação do lixão/aterro controlado. No entanto, foi declarado que o município não possui os projetos e estudos necessários para a instalação das obras/intervenções. | 650000 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM | [29 empty] | AGUARDANDO APROVAÇÃO. O ofício solicita também R$ 1.102.965,05 dos recursos de RSU a serem investidos no aterro do município. |  | RENOVA ENCAMINHOU SOLICITAÇÃO PARA ANÁLISE AO CIF/CT-SHQA: O município havia pleiteado investimeto junto ao Condoeste no aterro do ES, e foi indeferido pois não comprovou consorciamento e não respondeu às solicitações de complementação. Logo, sem pleito apto, não há que se falar em pedido de revisão e sim em novo pleito. Por se tratar de novo escopo a Renova não possui a competência de deliberar sobre o pleito. | Apoio para solicitação de alteração de pleito de resíduos sólidos. Levantamento de serviços e obras necessários para gestão dos resíduos sólidos e área de UTC e aterro para definição do pleito.
Aimorés | 11029650.5 | Resíduos Sólidos | Solicitação para o aterro regional do CONDOESTE | 1102965.05 | NÃO | Delib. CIF 166 | SIM
Alpercata | 4726993.07 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Era Nova | 250000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo. TR concluido, já repassado ao setor de licitação para dar prosseguimento ao processo | Dando prosseguimento ao processo licitatório | Prefeitura | 2018-12-03 | [18 empty] | Município concluiu o TR p/ projetos para sede e distrito de Era Nova. Segue em fase de publicação de edital.
Alpercata | 4726993.07 | Resíduos Sólidos | O município de Alpercata apresentou proposta de Aterro Sanitário, por meio do Ofício 048/2017, de 03 de abril de 2017, contendo documentação disponibilizada (Próton nos 21906/2017 e 22123/2017), mas não apresentou solução regional consorciada, conforme Deliberação nº 43. | 440000 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM | [32 empty] | CIMDOCE - TR concluído. Consórcio em fase de licitação de projeto.
Alpercata | 4726993.07 | Resíduos Sólidos | Solicitação para projetos e estudos de aterro sanitário regional e para construção de aterro consorciado no CIMDOCE entre Alvarenga, Alpercata, Cuparaque, Engenheiro Caldas, Fernandes Tourinho, Frei Inocencio, Galiléia, Governador Valadares, Itanhomi, Itueta, Matias Lobato, São Geraldo da Piedade, Sobrália e Tarumirim. | 37131.34 | SIM | Delib. CIF 166 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Termo de referência para contratação de empresa para elaboração de estudos de concepção de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos do consórcio CIMDOCE em fase de atualização de orçamentos e elaboração do Edital. Informação Secretário Executivo CIMDOCE | Dando prosseguimento ao processo licitatório | CIMDOCE | 2019-01-19
Baixo Guandu | 12605314.86 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede municipal (bairros: Rosário II, Rosário I, São Vicenti, Alto Guandu, Sapucaia, Centro, Mauá, São José, Santa Mônica, Vila Kenedy, Valparaíso, Ricardo Holz, São Pedro Operário e Mascarenhas) e dos distritos de Vila Nova do Bananal, Ibituba, Km 14 e Alto Mutum Preto. | 650000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | A PMBG enviou o orçamento ao BANDES sem cronograma físico-financeiro, composição e valor BDI | O Setor de Convênios da PMBG deve enviar os documentos faltantes ao BANDES | Nelcimar (PMBG) | 2018-11-30 | [13 empty] | Elaboração TR p/ projetos | Workshop de Outorga e Licenciamento Ambiental de Sistemas de Esgotamento Sanitário, em 25/10/18
Baixo Guandu | 12605314.86 | Resíduos Sólidos | O município de Baixo Guandu é membro do Consórcio Público para tratamento e destinação final adequada de resíduos sólidos da região doce oeste do Estado do Espírito Santo – CONDOESTE e fez opção por alocar o montante de R$ 1.260.531,49 para viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina. O projeto e demais peças foram enviados pelo CONDOESTE, incluindo um termo de compromisso assinado pelos municípios de Baixo Guandu, Colatina, Linhares, Marilândia e pelo Governo do Estado do Espírito Santo através da SEDURB/ES. | 1260531.49 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | O CONDOESTE está elaborando o edital para a licitação. O BANDES aguarda o resultado da licitação para pedir o recurso à Renova. | Revisar o edital existente | Comissão específica do CONDOESTE | 2018-11-30
Barra Longa | 8695238.1 | Prioridade 1 | Adequação de projeto de engenharia da ETE de Barra Longa | 100000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo. O BDMG não vai dar esta autorização de licitação, porque o munícipio vai arcar com recurso próprio o projeto e vão solicitar o valor para obra em novo pleito | O Apoio Técnico irá apoiar o munícipio na contratação da adequação do projeto e no processo de mudança de pleito | Prefeitura/Apoio Técnico Renova - Danielle | Visto se tratar de contratação com recurso próprio, não cabe à Renova cobrar prazo | [23 empty] | Continuação da elaboração TR p/ adequação de projetos da Funasa e posteriormente apoio em licenciamento ambiental, compra de terreno em fase de negociação
Barra Longa | 8695238.1 | Prioridade 5 | Subistituição de rede de esgoto incluindo execução de rede inteceptora e contrução da ETE | 7725714.29 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo. Vão arcar com recurso próprio a adequação do projeto e vão solicitar o valor para obra em novo pleito | N.A. | N.A. | N.A.
Barra Longa | 8695238.1 | Resíduos Sólidos | O município de Barra Longa apresentou duas manifestações que, aparentemente não guardam coerência entre si: a) por meio do Ofício nº 10/2017 Secretaria/Adm, de 08 de maio de 2017, a proposta para erradicação do aterro controlado, mas declarou não possuir projeto para tal ação e não apresentou o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS ou o Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB. b) Os municípios de Barra Longa, Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, Raul Soares e São José do Goiabal apresentaram ao CIF correspondência S/N, de 24 de março de 2017, informando que será delegado ao Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (CIMVALPI) a responsabilidade de coordenar os estudos para implantação e gestão de aterro sanitário regional. Informa ainda que os recursos disponíveis para o programa em tela serão solicitados em momento oportuno, quando concluída a fase de projeto do aterro. | 869523.81 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Barra Longa | 8695238.1 | Resíduos Sólidos | Solicitação para erradicação de lixão/ aterro controlado (R$809.523,81) e projeto (R$ 60.000,00) | 869523.81 | NÃO | Delib. CIF 166 | SIM
Belo Oriente | 11029650.5 | Prioridade 1 | Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos de Bom Jesus do Bagre e São Sebastião de Braúnas | 330000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Munícipio aderiu à ata de registro de preço. Está em fase de elaboração de projeto | Não temos ação com a empresa contratada pela prefeitura | Prefeitura | Não temos ação com a empresa contratada pela prefeitura | [15 empty] | APROVADO - NT 21: Inserção do distrito de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura), sem alteração de valor. | Ofício 139/2017 | NÃO É NECESSÁRIA NENHUMA AÇÃO: a revisão já foi aprovada na NT 21. | Município informou que não possui projeto para Cachoeira Escura, sendo pontuado pela A.T. a existência de projeto em análise pela Funasa. Foi informado pela Funasa a conclusão da análise até final de novembro. Realização de visita à campo. | Oficinas de Licenciamento Ambiental e Outorga para Empreendimentos de Esgotamento Sanitário e Destinação de Resíduos Sólidos, em 13/11/18; Oficina de capacitação de elaboração de projetos básico e executivo - Nov/18
Belo Oriente | 11029650.5 | Prioridade 5 | Implantação de rede e interceptor de esgotamento sanitário da sede | 2880000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo.Vai dar autorização para licitar obra somente após aprovação do projeto | N.A. | N.A. | N.A.
Belo Oriente | 11029650.5 | Prioridade 5 | Ampliação e reestruturação de redes coletoras no município e implantação do programa caça esgoto | 956685 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo.Vai dar autorização para licitar obra somente após aprovação do projeto | N.A. | N.A. | N.A.
Belo Oriente | 11029650.5 | Prioridade 5 | Construção de 3 (três) ETE´s (Sede, Distrito de Bom Jesus do Bagre e distrito de São Sebastião de Braúnas) | 5760000 | SUBSTITUÍDO | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO
Belo Oriente | 11029650.5 | Prioridade 5 | Construção de 3 (três) ETE´s (Sede, Distrito de São Sebastião de Braúnas e distrito de Perétuo Socorro (Cachoira Escura)). | 5760000 | SIM | Delib. CIF 184 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo.Vai dar autorização para licitar obra somente após aprovação do projeto | N.A. | N.A. | N.A.
Belo Oriente | 11029650.5 | Resíduos Sólidos | O município de Belo Oriente apresentou pleito para resíduos sólidos, conforme Ofício nº GAB 066/2017, de 28 de março de 2017 e documentação apresentada (Próton nº 19641/2017), porém fora do escopo previsto na Deliberação nº 43 do CIF. | 1102965 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM | [32 empty] | CIMVA 2 - Estudo de viabilidade para aterro sanitário. Informado ao município que o estudo ficará pronto em meados de novembro.
Bom Jesus do Galho | 7878321.79 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município. | 212714.69 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Munícipio está aguardando aprovação de mudança de pleito (aquisição de terreno) | Aprovando o Pleito de aquisição de terreno | Renova | 2018-11-05 | [15 empty] | AGUARDANDO APROVAÇÃO. Aquisição de terreno para implantação da ETE da sede do município (R$ 250.000,00) a ser subtraído do valor da obra. | Oficio 0592 -25/07/18 | Pleito deferido pela Renova, por meio do Ofício OFI.NII.082018.3697-02 (01/11/18) por não descumprir nenhum dos 3 requisitos da NT 23. | Município pretende desistir da adesão à Ata de Registro de Preço e iniciar a elaboração de TR para projeto. Será decidido na próxima reunião.
Bom Jesus do Galho | 7878321.79 | Prioridade 5 | Implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 6877774.92 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo.Vai dar autorização para licitar obra somente após aprovação do projeto | N.A. | N.A. | N.A.
Bom Jesus do Galho | 7878321.79 | Prioridade 5 | Aquisição de imóvel para implantação da ETE da sede do município. | 250000 | SIM RENOVA | OFI.NII.082018.3697-02 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo. BDMG ainda irá tomar conhecimento da aprovação do novo pleito. | Copiando o ofício de aprovação ao BDMG | Fundação Renova - Sara Vasconcelos | 2018-11-01
Bom Jesus do Galho | 7878321.79 | Resíduos Sólidos | O município de Bom Jesus do Galho apresentou, por meio do Ofício nº 98/2017,de 03 de abril de 2017 (Próton nº 21371/2017), proposta de Aterro Sanitário, mas não apresentou solução regional consorciada, conforme Deliberação nº 43, de 31 de janeiro de 2017. Foram solicitados recursos para elaboração de projetos de engenharia, mas a especificação não está clara o suficiente para identificação do pleito. | 787832.18 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM | [32 empty] | CIMVA 2 - Estudo de viabilidade para aterro sanitário. Município quer apoio para entender melhor o uso dos recursos junto ao CIMVA
Bugre | 4726993.07 | Prioridade 1 | Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre (Sede), Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre | 127628.81 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Munícipio aderiu à ata de registro de preço. Está em fase de elaboração de projeto. Munícipio desistiu de alteração de pleito | Não temos ação com a empresa contratada pela prefeitura. Munícipio não tem interesse em receber Apoio Técnico da Renova | Prefeitura | Não temos ação com a empresa contratada pela prefeitura | [15 empty] | AINDA NÃO ENVIADO. Solicitou complementação do recurso para projeto de 127.000 para 160.000. | - | NÃO É NECESSÁRIA NENHUMA AÇÃO: A Renova solicitou ao município o ofício de revisão do pleito ao município, que não encontrou o ofício e informou a desistência do pedido de ampliação do valor do pleito. | Na visita do A.T., o munícipio informou que aderiu aà Ata de Registro de Preço e está em fase de elaboração de projeto. Não teve interesse em novas visitas do apoio técnico.
Bugre | 4726993.07 | Prioridade 5 | Implantação de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre (Sede), Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre | 4126664.95 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo.Vai dar autorização para licitar obra somente após aprovação do projeto | N.A. | N.A. | N.A.
Bugre | 4726993.07 | Resíduos Sólidos | Ampliação de aterro consorciado junto a Bugre, Dom Cavati, Iapú, Ipaba, São José do Oriente. O municipio solicita recursos para implantação de aterro sanitário (R$422.699,30) - Prioridade 1, referente à parte que compete a Iapu no rateio do valor total do pleito de R$ 2.198.363,65 | 422699.3 | SIM | Delib. CIF 174 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Foi autorizado o pleito de R$50.000,00 para que o CIMVA1 realize os estudos ambientais para implantação do Aterro. O BDMG aguarda isso ocorrer para autorizar o pleito da obra em si. | N.A. | N.A. | N.A. | [23 empty] | CIMVA 1- Projeto elaborado pela CONEPP (via CIMVA) para implatação de aterro em Dom Cavati.
Bugre | 4726993.07 | Resíduos Sólidos | O municipio solicita ainda recursos para estudos ambientais de R$50.000,00. | 50000 | SIM | Delib. CIF 174 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | CIMVA está elaborando TR | Aguardar o município solicitar apoio técnico | CIMVA | Sem previsão
Bugre | 4726993.07 | Resíduos Sólidos | O município de Bugre apresentou proposta de instalação de Usina de Triagem e Compostagem e ampliação de Aterro Sanitário de Pequeno Porte existente, conforme documentação disponibilizada (Próton nº 21626/2017), mas não apresentou solução regional consorciada, conforme Deliberação nº 43. Foram solicitados recursos para elaboração de projetos de engenharia, mas a especificação não está clara o suficiente para identificação do pleito. | 472699.31 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Caratinga | 22059301 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto técnico para instalação de ETE nos 10 distritos do município | 441510.07 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | O valor orçado dos projetos apresentados ultrapassa o valor do teto | BDMG aguarda posição do munícipio | [10 empty] | Em reunião de A.T. município dispensou o apoio à projetos (já protocolados no BDMG) e disse que precisará de apoio apenas para obras. | Oficinas de Licenciamento Ambiental e Outorga para Empreendimentos de Esgotamento Sanitário e Destinação de Resíduos Sólidos, em 29/11/18; Oficina de capacitação de elaboração de projetos básico e executivo - Nov/18
Caratinga | 22059301 | Prioridade 5 | Implantação de sistemas de escotamento sanitário, inncluindo ETEs nos 10 distritos de Caratinga | 15000000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo.Vai dar autorização para licitar obra somente após aprovação do projeto | N.A. | N.A. | N.A.
Caratinga | 22059301 | Resíduos Sólidos | O município de Caratinga apresentou proposta, por meio do Ofício nº 028/2017, de 31 de março, de 2017, conforme documentação disponibilizada na FTP/ANA Próton nº 020807.2017, de ampliação de Aterro Sanitário, mas não apresentou solução regional consorciada, conforme Deliberação nº 43, de 31 de janeiro de 2017. Foram solicitados recursos para elaboração do projeto de engenharia da ampliação do aterro. | 6617790.93 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM | [29 empty] | AGUARDANDO APROVAÇÃO. Destinação de 13% do teto de esgotamento sanitário para resíduos sólidos. Negociação sendo intermediada pela Alessandra. Aguardando manifestação formal da Copasa a respeito do investimento em esgotamento sanitário no município. | Renova não foi copiada em Ofício. | NÃO É NECESSÁRIA NENHUMA AÇÃO: não se trata de pedido de revisão, mas simplesmente da análise inicial do pleito, que ainda não foi concluída. Segue outro fluxo e deve ser respondida pela CT em NT. | Expansão da 4ª célula do aterro, aguardando aprovação de pleito.
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 1 | Elaboração de projetos executivos de recuperação da ETE do bairro Columbia | 90000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito | [18 empty] | Apoio técnico tem acompanhado o município, primeiramente na assinatura de contrato de repasse (que passou para várias análises do jurídico local) e assinatura do TAT. Atualmente município passa por reestruturação de equipe e está preparando documentação e projetos para submeter ao BANDES.
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 1 | Elaboração de projetos executivos de recuperação da ETE do bairro Luiz Iglesias (Acampamento) | 40000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do distrito de Itapina | 36000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do distrito de Boapaba | 54000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do bairro Gordiana Guimarães (Ponte do Pancas) | 36000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do bairro XV de Outubro (Campestre) | 84000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 1 | Elaboração do projeto executivo do SES da localidade Maria Ortiz | 48000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto executivo de redes interceptoras de sistemas de esgotamento sanitário das micro bacias da sede municipal (Centro – Lado Sul e São Silvano – Lado Norte) que despejam esgoto “in natura” nos córregos municipais. Projetos de rede coletora/interceptores nas micro bacias dos bairros Santa Terezinha, Maria Ismênia, Operário, São Vicente, Colatina Velha, Santa Mônica, Vila Verdi e São Miguel | 486000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto executivo de redes coletoras do SES das micro bacias dos bairros Santa Helena e Mário Giurizatto | 126000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 2 | Complementação de recursos de contrapartida para implantação da LR 503, parte integrante do SES do Lado Sul (em execução) | 1061821.53 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 2 | Complementação de recursos de contrapartida para implantação da EEE S02 e EEE S04, parte integrante do SES do Lado Sul (em execução) | 1062890.17 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 2 | Complementação de recursos de contrapartida para implantação de 1ª etapa ETE (Valor orçado para conclusão, obra em execução) | 2128291.87 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 2 | Contratação de assessoria técnica para supervisão geral da implantação de todos os componentes do SES da sede municipal | 2356800 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 2 | Outras ações complementares - execução de ligações domiciliares de esgoto às redes coletoras existentes, e execução de interligações das redes coletoras existentes às redes novas e interceptores | 1400000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 3 | Complementação do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs, LRs e interceptor | 10694110.18 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 3 | Implantação da 2ª etapa do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs e LRs | 2244634.27 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 5 | Recuperação da ETE do Bairro Columbia | 1533524.92 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 5 | Recuperação da ETE do bairro Luiz Iglesias (Acamopamento) | 725019.01 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 5 | Complementação do SES do distrito de Itapina | 600000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 5 | Complementação do SES do distrito de Boapaba | 900000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 5 | Complementação do SES do bairro Gordiano Guimarães (Ponte dos Pancas) | 600000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 5 | Complementação do SES do bairro XV de outubro (Campestre) | 1400000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 5 | Implantação do SES da localidade Maria Ortiz | 800000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 5 | Implantação de redes coletoras nos bairros Santa Helena e Mário Giurizatto | 2100000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 5 | Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Santa Terezinha | 1600000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 5 | Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Maria Ismênia | 400000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 5 | Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Operário | 2500000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 5 | Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro São Vicente | 700000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 5 | Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Colatina Velha | 500000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 5 | Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Santa Mônica | 1400000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 5 | Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Vila Verdi | 600000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito
Colatina | 43028831.34 | Prioridade 5 | Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro São Miguel | 400000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Está sendo feita uma reestruturação na equipe técnica da prefeitura (está sendo montada nova equipe). | Definir equipe gestão e providenciar projetos para avaliação bandes | Prefeito | Sem previsão, decisão prefeito
Colatina | 43028831.34 | Resíduos Sólidos | O município de Colatina é membro do Consórcio Público para tratamento e destinação final adequada de resíduos sólidos da região doce oeste do Estado do Espírito Santo – CONDOESTE, e fez opção por alocar o montante de R$ 4.302.883,14 para viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina. O projeto e demais peças foram enviados pelo CONDOESTE, incluindo um termo de compromisso assinado pelos municípios de Baixo Guandu, Colatina, Linhares, Marilândia e pelo Governo do Estado do Espírito Santo através da SEDURB/ES. | 4302883.14 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | O CONDOESTE está elaborando o edital para a licitação | Revisar o edital existente | Comissão específica do CONDOESTE | 2018-11-30
Conselheiro Pena | 9453986.14 | Prioridade 3 | Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município. | 9453986.14 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Aguardando posicionamento do munícipio quanto a adequalção do valor do projeto | Munícipio deve decidir entre captar novos recursos ou adequar o projeto para o valor disponível. Necessário obter resposta da CTSHQA em relação a solicitação do município que solicita utilização 100% recursos SES para definição da priorização das etapas das obras a serem executadas. | CTSHQA | [11 empty] | AGUARDANDO APROVAÇÃO. Uso de 100% do teto em esgotamento sanitário. | Oficio 007 -08/06/18 | RENOVA ENCAMINHOU SOLICITAÇÃO PARA ANÁLISE AO CIF/CT-SHQA: por extrapolamento do teto de ES, sendo necessário comprovar que já possui solução adequada em RSU. Segundo informações da Feam e também do próprio ofício, o município utiliza aterro controlado, ou seja, não possui a solução adequada de RSU. | Município está coletando no mercado, 3 orçamentos para elaboração de projeto executivo, para submissão de pleito
Conselheiro Pena | 9453986.14 | Resíduos Sólidos | O município de Conselheiro Pena apresentou proposta de erradicação do aterro controlado por meio do Ofício nº 0041/GP/2017, de 27 de abril de 2017, conforme documentação disponibilizada na FTP/ANA Próton nº 020264.2017, mas declara não possuir projeto para tal ação. Foram solicitados recursos para elaboração de estudos de viabilidade, projetos de engenharia de aterro sanitário e estudos ambientais para autorização ambiental. | 3720000 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM | [32 empty] | Foi orientado que pleito RS deve ser consorciado. Município insiste me consórcio com municípios já consorciados (ex. Itueta, Galileia, São Geraldo Baixio, Tumiritinga, Cuparaque, Goiabeira e Alvarenga) para implantação de solução da empresa ECORESÍDUOS.
Conselheiro Pena | 9453986.14 | Resíduos Sólidos | Solicitação para implantação/ampliação de aterro sanitário junto ao CIGIRS compartilhado entre Resplendor e Itueta | 945398.61 | NÃO | Delib. CIF 166 | SIM
Córrego Novo | 4726993.07 | Prioridade 3 | Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município, incluindo construção de ETE | 4344879.06 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Pendências técnicas de projeto e de documentos | Munícipio deve apresentar documentação faltante e esclarecer pendências do projeto. Apoio técnico irá auxiliar o munícipio nestas tratativas | Prefeitura/ Apoio Técnico Renova- Luiza | 2018-11-16 | [13 empty] | Continuação da elaboração de TR para licitação de obras. Projeto pronto, submetido ao banco, em fase de licenciamento. | Oficinas de Licenciamento Ambiental e Outorga para Empreendimentos de Esgotamento Sanitário e Destinação de Resíduos Sólidos, em 30/11/18; Oficina de capacitação de elaboração de projetos básico e executivo - Nov/18
Córrego Novo | 4726993.07 | Resíduos Sólidos | O município de Córrego Novo apresentou proposta, por meio do Ofício/PMCN/Plan nº 048/2017, de 27 de abril de 2017 (Próton nº 22233/2017), de Aterro Sanitário, mas não apresentou solução regional consorciada, conforme Deliberação nº 43. Foi declarado que o município não possui os projetos e estudos necessários para a instalação das obras/intervenções. | 382114.01 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM | [32 empty] | CIMVA 2 - Estudo de viabilidade para aterro sanitário. Informado ao município que o estudo ficará pronto em meados de novembro.
Córrego Novo | 4726993.07 | Resíduos Sólidos | Solicitação para implantação de aterro sanitário regional junto ao CIMVA - Pingo D'água, Ipatinga, Belo Oriente, Naque e Periquito | 472699.3 | NÃO | Delib. CIF 166 | SIM
Dionísio | 4726993.07 | Prioridade 1 | Elaboração e adequação de projetos de engenharia de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e dos distritos de Baixa Verde e Conceição de Minas. | 250000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo. Projeto está em elaboração pelo projetista.(Empresa Otawa Engenharia) | Elaborando os projetos | Prefeitura | 01/04/2018 (previsão) | [18 empty] | Município concluiu a licitação do projeto. Projeto em fase de elaboração pela projetista. | Oficina de capacitação de elaboração de projetos básico e executivo - Nov/18
Dionísio | 4726993.07 | Resíduos Sólidos | O município de Dionísio apresentou proposta, por meio do Ofício 75/2017, de 27 de março de 2017, (Próton nº 19975/2017), de aquisição de veículos de coleta, obras na unidade de compostagem e triagem e unidades de transbordo, em desacordo com os objetos previstos na Deliberação nº 43, de 31 de janeiro de 2017. O município sinalizou solicitação de projeto de engenharia, mas não foi especificada a finalidade do projeto. | 630000 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM | [32 empty] | CODIM: aguardando estudo de viabilidade de aterro regional. Município já licitou o PRAD e irá enviar ao BDMG a documentaçao da empresa, para início da elaboração.
Dionísio | 4726993.07 | Resíduos Sólidos | Solicitação para elaboração estudo de viabilidade p/ implantação de aterro regional junto ao COMDIM - Dionisio, Marliéria e Timóteo - compartilhado (R$24.889,97). | 24889.87 | SIM | Delib. CIF 166 | SIM |  |  |  |  | NÃO | A Câmara de Timóteo ainda não aprovou lei municipal para a inclusão do município no consórcio. BDMG está aguardando. | Cabe ao munícipio cobrar da prefeitura de Timóteo maior celeridade nesta inclusão | Prefeitura | N.A.
Dionísio | 4726993.07 | Resíduos Sólidos | Solicitação recurso p/ implantação, e elaboração de PRAD (R$55.000, 00) para aterro controlado do município. | 55000 | SIM | Delib. CIF 166 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Já foi licitado e a documentação necessária para liberação do recurso junto ao BDMG será enviado para análise para que o vencedor da licitação comece a elaboração do PRAD. | Enviando documentação para o BDMG | Prefeitura | 2018-11-05
Fernandes Tourinho | 2661115.58 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto para implantação da ETE do distrito de Senhora da Penha. | 105000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Munícipio solicitou mudança de pleito mas não informou os novos valores. | Renova já informou esta necessidade ao munícipio.O Apoio Técnico irá auxiliar o munícipio nesta demanda | Prefeitura/ Apoio Técnico- Fernanda | 2018-01-05 | [18 empty] | Orientação p/ complementação de pleito solicitando projeto e obra de ampliação e melhoria da ETE da sede. Elaboração de TR para projeto SES na sede e NSPenha.
Fernandes Tourinho | 2661115.58 | Prioridade 1 | Adequação de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município . | 75000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Devido a constatação de danos nas estruturas das unidades da ETE, foi decidido pelo município a solicitação de complementação do pleito para SES Sede. Em elaboração orçamentos dos serviços necessários | Elaborando orçamentos | Prefeitura | 2018-11-30
Fernandes Tourinho | 2661115.58 | Prioridade 5 | Obras de adequação e complementação da rede coletora de esgotos da sede. | 1140992.17 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo.Vai dar autorização para licitar obra somente após aprovação do projeto | N.A. | N.A. | N.A.
Fernandes Tourinho | 2661115.58 | Prioridade 5 | Contratação de empresa para obra de construção de ETE e revitalização na rede coletora de esgotos existente e construção de ramais secundários no distrito de Senhora da Penha. | 760614.78 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo.Vai dar autorização para licitar obra somente após aprovação do projeto | N.A. | N.A. | N.A.
Fernandes Tourinho | 2661115.58 | Resíduos Sólidos | Solicitação para projetos e estudos de aterro sanitário regional e para construção de aterro consorciado no CIMDOCE. Com a complementação do pleito o municipio solicitou recursos para a elaboração de estudos de viabilidade para concepção do s serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de RS, bem como educação ambiental e programas de coleta seletiva no valor de R$20.903,52, que é referente à parte que compere ao municipio (3,29%) | 20903.52 | SIM | Delib. CIF 166 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | CIMDOCE irá revisar o orçamento para compor edital | Dando prosseguimento ao processo licitatório | CIMDOCE | 2019-01-14 | [18 empty] | CIMDOCE - TR concluído. Consórcio em fase de licitação de projeto.
Fernandes Tourinho | 2661115.58 | Resíduos Sólidos | O município de Fernandes Tourinho apresentou proposta, por meio do Oficio PMFT nº 060/2017, de 04 de abril de 2017, conforme documentação disponibilizada na FTP/ANA Próton nº 022529.2017, para erradicação do lixão, mas declarou não possuir projeto tal ação. Foram solicitados recursos para a revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS). | 609578.58 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Galiléia | 4726993.07 | Prioridade 1 | Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município. | 300000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo. TR concluido. Munícipio está em fase de licitação do projeto. | Dando prosseguimento ao processo licitatório | Prefeitura | 2018-12-30 | [18 empty] | Continuação da elaboração TR p/ contratação de projetos sede (em fase de finalização da planilha orçamentária e TR)
Galiléia | 4726993.07 | Prioridade 1 | Contratação de empresa para adequação de projeto relacionado à regularização ambiental da obra do SES da sede municipal | 100000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Município não tem certeza se irá precisar utilizar esse pleito. Ficou combinado que o BDMG será acionado caso necessário | N.A. | N.A. | N.A.
Galiléia | 4726993.07 | Prioridade 5 | Aquisição de terrenos para implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 500000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Município aguarda estudo de concepção para decidir a área a ser adquirida | Finalizando o estudo de concepção do projeto. Apoio Técnico está acompanhando o processo | Prefeitura/Apoio Técnico - Fernanda | 2019-05-06
Galiléia | 4726993.07 | Prioridade 5 | Implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 3326993.07 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo.Vai dar autorização para licitar obra somente após aprovação do projeto | N.A. | N.A. | N.A.
Galiléia | 4726993.07 | Resíduos Sólidos | Solicitação para projetos e estudos de aterro sanitário regional e para construção de aterro consorciado no CIMDOCE. Com a complementação do pleito o municipio solicitou recursos para a elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, bem como educação ambiental e programas de coleta seletiva no valor de R$37.131,34, que é referente à parte que compere ao municipio (5,85%) | 37131.34 | SIM | Delib. CIF 166 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | CIMDOCE irá revisar o orçamento para compor edital | Dando prosseguimento ao processo licitatório | CIMDOCE | 2019-01-14 | [18 empty] | CIMDOCE - TR concluído. Consórcio em fase de licitação de projeto.
Galiléia | 4726993.07 | Resíduos Sólidos | O município de Galileia apresentou proposta de Aterro Sanitário, conforme documentação disponibilizada na FTP/ANA Próton nº 020885.2017, mas não apresentou solução regional consorciada, nos termos da Deliberação nº 43, de 31 de janeiro de 2017. O município apresentou proposta de erradicação do aterro controlado, mas declara não possuir projeto para tal ação. Foram solicitados recursos para elaboração de estudos de viabilidade, projetos de engenharia de aterro sanitário e estudos para obtenção de autorização ambiental. | 720000 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Governador Valadares | 63998361.67 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto de engenharia para a construção da ETE Ilha dos Araújos | 223100 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM | [32 empty] | Pleito SES será redefinido em função das obras previstas por órgãos financiadores: Caixa Econômica Federal e BDMG. Nova reunião ficou de ser agendada e o apoio técnico será convidado.
Governador Valadares | 63998361.67 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto de engenharia para a construção da ETE Centro | 751750 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Governador Valadares | 63998361.67 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto de engenharia para a construção da ETE Norte | 223100 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Governador Valadares | 63998361.67 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto de engenharia para a construção dos interceptores e elevatórias - Ilha dos Araújos | 4461.58 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Governador Valadares | 63998361.67 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto de engenharia para a construção dos interceptores e elevatórias - Centro | 39707.36 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Governador Valadares | 63998361.67 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto de engenharia para a construção dos interceptores e elevatórias - Norte | 17313.09 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Governador Valadares | 63998361.67 | Prioridade 1 | Adequação de projeto de engenharia para construção da ETE Elvamar | 611100 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Governador Valadares | 63998361.67 | Prioridade 1 | Adequação de projeto de engenharia para construção da ETE Santa Rita - Parque | 994250 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Governador Valadares | 63998361.67 | Prioridade 1 | Adequação de projeto de engenharia para construção dde interceptores e elevatórias - Elvamar | 20269.83 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Governador Valadares | 63998361.67 | Prioridade 1 | Adequação de projeto de engenharia para construção dde interceptores e elevatórias - Santa Rita - Parque | 20963.42 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Governador Valadares | 63998361.67 | Prioridade 2 | Complementação de recursos para contrapartida dos Contratos n.° 0140.194-89/2004 e n.° 0182.532/2006, referentes à implantação das ETEs Santa Rita e Elvamar | 2019776.85 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Governador Valadares | 63998361.67 | Prioridade 2 | Outras ações complementares - Complementação para finalização da execução dos Contratos n.° 0140.194-89/2004 e n.° 0182.532/2006, referentes à implantação das ETEs Santa Rita e Elvamar | 10396398.11 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Governador Valadares | 63998361.67 | Prioridade 2 | Outras ações complementares - Complementação para finalização da execução dos Contratos n.° 0140.194-89/2004 e n.° 0182.532/2006, referentes à implantação dos interceptores e elevatórias do Elvamar | 3514956.92 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Governador Valadares | 63998361.67 | Prioridade 2 | Outras ações complementares - Complementação para finalização da execução dos Contratos n.° 0140.194-89/2004 e n.° 0182.532/2006, referentes à implantação dos interceptores e elevatórias do Santa Rita - Parque | 4192685.94 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Governador Valadares | 63998361.67 | Prioridade 5 | Construção da ETE Ilha dos Araújos | 4238900 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Governador Valadares | 63998361.67 | Prioridade 5 | Construção da ETE Centro | 14283250 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Governador Valadares | 63998361.67 | Prioridade 5 | Construção da ETE Norte | 4238900 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Governador Valadares | 63998361.67 | Prioridade 5 | Construção de interceptores e elevatórias - Ilha dos Araújos | 892316.3 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Governador Valadares | 63998361.67 | Prioridade 5 | Construção de interceptores e elevatórias - Centro | 7452708.11 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Governador Valadares | 63998361.67 | Prioridade 5 | Construção de interceptores e elevatórias - Norte | 346618 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Governador Valadares | 63998361.67 | Resíduos Sólidos | Solicitação para projetos e estudos de aterro sanitário regional e para construção de aterro consorciado no CIMDOCE. Com a complementação do pleito o municipio solicitou recursos para a elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, bem como educação ambiental e programas de coleta seletiva no valor de R$502.718,13, que é referente à parte que compere ao municipio (79,17%) | 502718.13 | SIM | Delib. CIF 166 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | CIMDOCE irá revisar o orçamento para compor edital | Dando prosseguimento ao processo licitatório | CIMDOCE | 2019-01-14 | [18 empty] | CIMDOCE - TR concluído. Consórcio em fase de licitação de projeto. | Oficina de capacitação de elaboração de projetos básico e executivo Dez/18 - Turma 1
Governador Valadares | 63998361.67 | Resíduos Sólidos | O município de Governador Valadares apresentou proposta, por meio de mensagem eletrônica, de 24 de maio 2017, conforme documentação disponibilizada na FTP/ANA (Próton nº 22088/2017), de erradicação do aterro controlado, mas declara não possuir projeto para tal ação. Foram solicitados recursos para elaboração de estudos de viabilidade, projetos de engenharia de aterro sanitário e estudos ambientais para autorização ambiental. | 6399836.16 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Iapu | 6302657.43 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e do distrito de São Sebastião da Barra | 170171.75 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM | [29 empty] | APROVADO - NT 21: Solucionada a sobreposição de recursos por solicitação de projetos já elaborados pela FUNASA. O pleito foi redirecionado apenas para as obras de implantação do SES. | Ofício 23/2018 | NÃO É NECESSÁRIA NENHUMA AÇÃO: a revisão já foi aprovada na NT 21. | Elaboração TR p/ contratação da obra. Prefeitura está providenciando a compra do terreno para implantação da ETE. Realização de visita aos pontos de lançamento e área da ETE. | Oficinas de Licenciamento Ambiental e Outorga para Empreendimentos de Esgotamento Sanitário e Destinação de Resíduos Sólidos, em 06/12/18
Iapu | 6302657.43 | Prioridade 5 | Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede municipal e do distrito de São Sebastião da Barra. | 5672391.69 | SIM | Delib. CIF 184 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo.Vai dar autorização para licitar obra somente após aprovação do projeto | N.A. | N.A. | N.A.
Iapu | 6302657.43 | Prioridade 5 | Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São Sebastião da Barra | 5502219.94 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Iapu | 6302657.43 | Resíduos Sólidos | Ampliação de aterro consorciado junto a Bugre, Dom Cavati, Iapú, Ipaba, São José do Oriente. O municipio solicita recursos para implantação de aterro sanitário (R$580.265,74) - Prioridade 1, referente à parte que compete a Iapu no rateio do valor total do pleito de R$ 2.198.363,65 | 580265.74 | SIM | Delib. CIF 174 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Foi autorizado o pleito de R$50.000,00 para que o CIMVA1 realize os estudos ambientais para implantação do Aterro. O BDMG aguarda isso ocorrer para autorizar o pleito da obra em si. | N.A. | N.A. | N.A. | [23 empty] | CIMVA 1- Projeto elaborado pela CONEPP (via CIMVA) para implatação de aterro em Dom Cavati.
Iapu | 6302657.43 | Resíduos Sólidos | O municipio solicita ainda recursos para estudos ambientais de R$50.000,00. | 50000 | SIM | Delib. CIF 174 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Revisão de pleito da compra de área. | Reunião com apoio técnico para formulação da revisão do pleito. | Prefeitura | 2018-12-01
Iapu | 6302657.43 | Resíduos Sólidos | O município de Iapu apresentou proposta de Aterro Sanitário, conforme documentação disponibilizada (Próton nº 21032/2017), mas não apresentou solução regional consorciada, conforme Deliberação nº 43. Foram solicitados recursos para elaboração de projetos de engenharia, mas a especificação não está clara o suficiente para identificação do pleito. | 630265.74 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Ipaba | 9453986.14 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá | 255257.63 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Pendências técnicas de projeto e de documentos | Munícipio deve apresentar documentação faltante e esclarecer pendências do projeto. Apoio técnico irá auxiliar o munícipio nestas tratativas | Prefeitura/ Apoio Técnico Renova- Luiza | Ainda não foi possível estabelecer prazo. Reunião para esclarecimento de dúvidas entre o município e BDMG foi cancelada. O prazo será estabelecido após a reunião. |  |  |  | Projeto básico em análise no BDMG. Município aguardará finalização do projeto executivo para agendamento de nova reunião com o A.T. | Oficinas de Licenciamento Ambiental e Outorga para Empreendimentos de Esgotamento Sanitário e Destinação de Resíduos Sólidos, em 30/10/18
Ipaba | 9453986.14 | Prioridade 5 | Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá | 8253329.9 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Pendências técnicas de projeto e de documentos | Munícipio deve apresentar documentação faltante e esclarecer pendências do projeto. Apoio técnico irá auxiliar o munícipio nestas tratativas | Prefeitura/ Apoio Técnico Renova- Luiza | Ainda não foi possível estabelecer prazo. Reunião para esclarecimento de dúvidas entre o município e BDMG foi cancelada. O prazo será estabelecido após a reunião.
Ipaba | 9453986.14 | Resíduos Sólidos | O município de Ipaba apresentou proposta, por meio do Ofício nº 12/2017, de 30 de março de 2017, (Próton nº 21052/2017), de Aterro Sanitário, mas não apresentou solução regional consorciada, conforme Deliberação nº 43, de 31 de janeiro de 2017. Foram solicitados recursos para elaboração de projetos de engenharia, mas a especificação não está clara o suficiente para identificação do pleito. | 945398.62 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM | [32 empty] | CIMVA 1- Projeto elaborado pela CONEPP (via CIMVA) para implatação de aterro em Dom Cavati.
Ipaba | 9453986.14 | Resíduos Sólidos | Ampliação de aterro consorciado junto a Bugre, Dom Cavati, Iapú, Ipaba, São José do Oriente. O municipio solicita recursos para implantação de aterro sanitário (R$895.398,61) - Prioridade 1, referente à parte que compete a Iapu no rateio do valor total do pleito de R$ 2.198.363,65 | 895398.61 | SIM | Delib. CIF 174 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Foi autorizado o pleito de R$50.000,00 para que o CIMVA1 realize os estudos ambientais para implantação do Aterro. O BDMG aguarda isso ocorrer para autorizar o pleito da obra em si. | N.A. | N.A. | N.A.
Ipaba | 9453986.14 | Resíduos Sólidos | O municipio solicita ainda recursos para estudos ambientais de R$50.000,00. | 50000 | SIM | Delib. CIF 174 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Municipio informa que mandou a documentação e banco informa que não recebeu. | Encaminhando a documentação novamente | Prefeitura | 2018-11-01
Ipatinga | 17740770.56 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto para a sede do município de Ipatinga | 450023.12 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo. Munícipio está elaborando TR | Apoio Técnico está dando suporte na elaboração da TR | Prefeitura | 2018-11-30 | [15 empty] | AINDA NÃO ENVIADO. Reduzir o pleito de ES para 70%, de modo a sobrar 30% do teto dos recursos em RS. | - | NÃO É NECESSÁRIA NENHUMA AÇÃO: por enquanto. Aguardar envio de ofício pelo município. A Renova solicitou ao município o ofício de revisão do pleito, que não foi encontrado devido a mudança de gestão da prefeitura e informou que novo ofício será enviado à Renova solicitando o uso 70% dos recursos para SES e 30% para RS. Apoio técnico está acompanhando. | Apresentaçaõ de minuta de TR para SES pelo município para análise do A.T.
Ipatinga | 17740770.56 | Prioridade 5 | Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede do município - Bairros Vila Celeste, Barra Alegre, Horto, Vila Militar e Forquilha | 14190747.45 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo.Vai dar autorização para licitar obra somente após aprovação do projeto | N.A. | N.A. | N.A.
Ipatinga | 17740770.56 | Resíduos Sólidos | Solicitação para elaboração de estudos de viabilidade para implantação de aterro sanitário regional CIMVA. Envio de formulário corrigido (07/05/2018), solicitando recursos para estudo de viabiliadade técnica e economica, referente ao valor que compete ao municipio. | 450000 | SIM | Delib. CIF 166 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo. Consórcio está elaborando TR | Finalizando TR | CIMVA | 2018-11-30 | [18 empty] | CIMVA 2 - Estudo de viabilidade para aterro sanitário. Informado ao município que o estudo ficará pronto em meados de novembro.
Ipatinga | 17740770.56 | Resíduos Sólidos | O município de Ipatinga apresentou proposta para implantação da coleta seletiva, por meio do Ofício 12/2017, de 31 de março de 2017 (Próton nº 21663/2017), em desacordo com os objetos previstos na Deliberação nº 43, visto que se tratava de solicitação de recursos para implantação de usina de reciclagem, contemplando a aquisição de equipamentos (conteiners de lixo, prensas, bancadas de triagem, empilhadeira etc.), veículos para transporte de resíduos, construção de infraestrutura, EPI's etc. | 3100000 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Itueta | 2661115.58 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto para construção de sistema de tratamento de esgotos da Vila Neitzel | 50000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Munícipio vai formalizar a desistência de mudança de pleito solicitada em 15/02/18 ao CIF(por ainda não ter tido retorno) e voltar ao pleito inicial aprovado já aprovado, retirando apenas o pleito de construção de laboratório | Enviando ofício para formalizar a mudança. Apoio técnico da Renova está ajudando o munícipio na rlaboração do ofício | Prefeitura/ Apoio Técnico Renova- Fernanda | 2018-11-05 | [20 empty] | AGUARDANDO APROVAÇÃO. (Oficio 017 - 13/02/18) Uso de 100% dos recursos para SES e alteração do distrito de Vila Neizel pelo de Quatituba, para receber as obras de esgotamento. Município informou à Renova que enviará nova alteração do pleito, retomando parte do pleito anteriormente aprovado com complementações, a saber: retorno da elaboração de projeto e obra de SES para Vila Neizel e dos 10% para RS, acréscimo de elaboração de projeto e obra para Quatituba e definição do pleito de RS. Nesse sentido o Oficio 017 - 15/02/18 deve ser desconsiderado. | Oficio 017 - 13/02/18 | NÃO É NECESSÁRIA NENHUMA AÇÃO: por enquanto. Aguardar envio de ofício pelo município. Apoio técnico está acompanhando. | Munícipio desistiu da alteração do pleito e retornará ao aprovado na Delib. 75, com excessão do pleito de construção de laboratório (que deseja manter anulado). Foi solicitado que enviasse ofício formalizando a desistência.
Itueta | 2661115.58 | Prioridade 5 | Construção de laboratório para análise do tratamento de esgotos da sede do municípío | 500000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Munícipio vai formalizar a desistência de pleito
Itueta | 2661115.58 | Prioridade 5 | Construção do sistema de esgotamento sanitário da Vila Neitzel | 1000000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo.Vai dar autorização para licitar obra somente após aprovação do projeto | N.A. | N.A. | N.A.
Itueta | 2661115.58 | Resíduos Sólidos | O município de Itueta apresentou proposta de Aterro Sanitário, conforme documentação disponibilizada na FTP/ANA Próton nº 021910.2017, mas não apresentou solução regional consorciada, conforme Deliberação nº 43, de 31 de janeiro de 2017. Foram solicitados recursos para elaboração de estudos de viabilidade, projetos de engenharia de aterro sanitário e estudos ambientais para autorização ambiental, bem como para elaboração/revisão do PGIRS. | 4000000 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Linhares | 47755824.41 | Prioridade 1 | Elaboração de projetos de obras de infraestrutura urbana no município de linhares (em fase de licitação); elaboração de projetos de SES dos distritos de Rio Quartel, Bagueira, Guaxe, Chapadão das Palminhas, Humaitá; e construção de emissário de esgoto bruto (etapa útil) | 2149012.1 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Falta equipe técnica designada pela PML para facilitar a comunicação com Renova e BANDES. Alguns projetos de SES estão prontos (contrato guarda-chuva do município com a SERPENG). O município quer usar o dinheiro para obras nesses casos. | Definir equipe técnica. Conhecer com profundidade a situação de cada pleito. | Prefeito Guerino e Secretário Cléber Bianchi. Apoio Técnico Renova (Mônica) | Estimativa: Dez/2018, de acordo com a programação municipal | [13 empty] | Município preparando documentação para protocolo de projetos junto ao BANDES.
Linhares | 47755824.41 | Prioridade 2 | Outras obras complementares - SES do distrito de Povoação (obra iniciada e paralisada em 2012) | 2500000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Falta regularidade ambiental e os projetos estão desatualizados e incompletos (falta leito de secagem, projeto elétrico, radier para sustentar a ETE, elevatória, urbanização), mas não previram recursos para elaborar projeto e licitação para obra. | No WORKSHOP de Outorga e Licenciamento Ambiental em 25/10/18 em Colatina, o assunto foi abordado e o munícipio deverá providenciar a documentação conforme orientado. Avaliar a necessidade de elaborar novo projeto. Se for necessário, fazer novo pleito para o CIF de elaboração de projeto e licitação para obra. | Prefeito Guerino e Secretário Cléber Bianchi. Apoio Técnico Renova (Mônica) | Estimativa: Dez/2018, de acordo com a programação municipal
Linhares | 47755824.41 | Prioridade 2 | Outras obras complementares - SES do distrito de Regência (obra iniciada e paralisada em 2012) | 3000000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Falta regularidade ambiental | No WORKSHOP Outorga e licenças 25/10/18 em Colatina, o assunto foi abordado e o munícipio deverá providenciar a documentação conforme orientado. Apoio Técnico dará suporte ao munícipio. | Prefeito, Cleber Bianchi e Apoio Técnico Renova- Mônica | 30/12/2018, programação municipal
Linhares | 47755824.41 | Prioridade 3 | Outras obras complementares - ampliação do SES da sede municipal - construção de ETE, no bairro Aviso | 8886885.84 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não apresentou documentação ao BANDES (SES Sede e ETE Canivete) | Designar equipe técnica e enviar documentação para o BANDES. | Prefeito e Cleber Bianchi | Estimativa: Dez/2018, de acordo com a programação municipal
Linhares | 47755824.41 | Prioridade 3 | Construção de EEEB - bairro Canivete | 492445.15 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não apresentou projetos da EEEB Canivete | Designar equipe técnica e enviar documentação para o BANDES. | Prefeito e Cleber Bianchi | Estimativa: Dez/2018, de acordo com a programação municipal
Linhares | 47755824.41 | Prioridade 3 | Construção de EEEB - bairro Aviso | 350000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não apresentou projetos da EEE Aviso | Designar equipe técnica e enviar documentação para o BANDES. | Prefeito e Cleber Bianchi | Estimativa: Dez/2018, de acordo com a programação municipal
Linhares | 47755824.41 | Prioridade 5 | Implantação de biodigestor para tratamento de esgoto (beneficiará 210 agricultores) | 750424.5 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não apresentou projetos, contrato ou cronograma de aquisição/implantação de biodigestor | Designar equipe técnica e enviar documentação para o BANDES. | Prefeito e Cleber Bianchi | Estimativa: Dez/2018, de acordo com a programação municipal
Linhares | 47755824.41 | Prioridade 5 | Contratação de empresa para conclusão da implantação e recuperação das obras já executadas do SES | 5000000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | ETE de Pontal do Ipiranga, tipo lagoa, precisa de licença no IEMA. A lagoa existe, mas tem infiltração. | Avaliar a documentação existente-licenças e projetos | Apoio Técnico (Mônica) | 2018-11-30
Linhares | 47755824.41 | Prioridade 5 | Reforma das 65 EEEBs | 1500000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não apresentou projetos de reforma das 65 EEEB, ou contrato com alguma empresa, com cronograma de execução. | Verificar junto ao SAAE a existência de projetos para a reforma. | Apoio Técnico (Mônica) | 2018-11-30
Linhares | 47755824.41 | Resíduos Sólidos | O município fez opção por alocar os recursos no montante de R$ 4.775.582,44 para viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina, apesar de não fazer parte do Consórcio público para tratamento e destinação final adequada de resíduos sólidos da região doce oeste do Estado do Espírito Santo – CONDOESTE. O projeto e demais peças foram enviados pelo CONDOESTE, através do pleito de Colatina, incluindo um termo de compromisso assinado pelos municípios de Baixo Guandu, Colatina, Linhares, Marilândia e Governo do Estado do Espírito Santo através da SEDURB. | 4775582.44 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | O CONDOESTE está elaborando o edital para a licitação. O BANDES aguarda o resultado da licitação para pedir o recurso à Renova. | Revisar o edital existente | Comissão específica do CONDOESTE | 2018-11-30
Mariana | 71296644.86 | Prioridade 1 | Elaboração de projetos de engenharia para os distritos de Santa Rita Durão, Monsenhor Horta, Camargos, Bandeiras, Cláudio Manoel, Furquim, Barroca e Passagem de Mariana, incluindo o bairro Liberdade, e sub-distritos de Mainart, Barro Branco e Águas Claras | 3000000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Município manifestou interesse em solicitar ao CIF o uso de 100% dos recursos para esgotamento sanitário, em virtude do TAC para recuperação do aterro de Mariana que prevê investimentos e recuperação do aterro. Conforme ofício nº76/2018 de 30/08/18, já foi solicitado alteração. | Dando resposta à alteração de pleito | CIF | [16 empty] | AGUARDANDO APROVAÇÃO. Solicitação de uso de 100% dos recursos para esgotamento sanitário, em virtude do TAC para recuperação do aterro de Mariana que prevê investimentos e recuperação do aterro com recurso extra. | Ofício 076/2018, de 30/08/18 | RENOVA IDENTIFICOU O OFÍCIO E ENCAMINHOU SOLICITAÇÃO PARA ANÁLISE AO CIF/CT-SHQA: por se tratar de mudança de escopo. | Em reunião do A.T. município tirou dúvidas sobre licitação e A.T. e apresentou cópia do ofício de solicitação de uso de 100% dos recursos em SES.
Mariana | 71296644.86 | Prioridade 1 | Adequação de projetos de engenharia, compreendendo a contratação dos serviços de licenciamento ambiental para implantação dos sistemas de esgotamento sanitário dos distritos de Padre Viegas e Cachoeira do Brumado | 90000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Município manifestou interesse em solicitar ao CIF o uso de 100% dos recursos para esgotamento sanitário, em virtude do TAC para recuperação do aterro de Mariana que prevê investimentos e recuperação do aterro. Conforme ofício nº76/2018 de 30/08/18, já foi solicitado alteração. | Dando resposta à alteração de pleito | CIF
Mariana | 71296644.86 | Prioridade 5 | Execução de obras para implantação de SES na sede do município | 61005149.39 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo.Vai dar autorização para licitar obra somente após aprovação do projeto | N.A. | N.A. | N.A.
Mariana | 71296644.86 | Prioridade 5 | Execução de obras para implantação de SES no distrito de Padre Viega | 1882064.79 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo.Vai dar autorização para licitar obra somente após aprovação do projeto | N.A. | N.A. | N.A.
Mariana | 71296644.86 | Prioridade 5 | Execução de obras para implantação de SES no distrito de Cachoeira do Brumado | 3045229.52 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo.Vai dar autorização para licitar obra somente após aprovação do projeto | N.A. | N.A. | N.A.
Mariana | 71296644.86 | Resíduos Sólidos |  | 2226720.65 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Marilândia | 6302657.43 | Prioridade 1 | Adequação de projeto para ampliação da capacidade de tratamento da ETE da sede do município | 45000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Munícipio está coletando 3 orçamentos para solicitação de mudança de pleito | Obtendo os orçamentos para corrigir valor estimado. Apoio Técnico irá apoiar o munícipio para conseguir estes orçamentos. | Prefeitura e Apoio Técnico Renova- Mônica | 2018-11-30 | [15 empty] | AINDA NÃO ENVIADO. Município irá solicitar ao CIF revisão do pleito, com revisão dos valores solicitados, visto serem insuficientes para elaboração dos projetos. |  | NÃO É NECESSÁRIA NENHUMA AÇÃO: por enquanto. Aguardar envio de ofício pelo município. Município ainda não enviou ofício. Está coletando os 3 orçamentos. Apoio técnico está acompanhando. | Apoio na reformulação do pleito de elaboração de proejto de 170 mil para 400 mil. (coleta de 3 orçamentos)
Marilândia | 6302657.43 | Prioridade 1 | Projeto para ampliação da atual capacidade de tratamento existente do comunidade de São Marcos | 45000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Munícipio está coletando 3 orçamentos para solicitação de mudança de pleito | Obtendo os orçamentos para corrigir valor estimado. Apoio Técnico irá apoiar o munícipio para conseguir estes orçamentos. | Prefeitura e Apoio Técnico Renova- Mônica | 2018-11-30
Marilândia | 6302657.43 | Prioridade 1 | Projeto para ampliação da atual capacidade de tratamento existente do comunidade de Monte Sinai | 45000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Munícipio está coletando 3 orçamentos para solicitação de mudança de pleito | Obtendo os orçamentos para corrigir valor estimado. Apoio Técnico irá apoiar o munícipio para conseguir estes orçamentos. | Prefeitura e Apoio Técnico Renova- Mônica | 2018-11-30
Marilândia | 6302657.43 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário da comunidade de Patrão Mor | 45000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Munícipio está coletando 3 orçamentos para solicitação de mudança de pleito | Obtendo os orçamentos para corrigir valor estimado. Apoio Técnico irá apoiar o munícipio para conseguir estes orçamentos. | Prefeitura e Apoio Técnico Renova- Mônica | 2018-11-30
Marilândia | 6302657.43 | Prioridade 1 | Projeto do sistema de esgotamento sanitário da comunidade de Brejal | 45000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Munícipio está coletando 3 orçamentos para solicitação de mudança de pleito | Obtendo os orçamentos para corrigir valor estimado. Apoio Técnico irá apoiar o munícipio para conseguir estes orçamentos. | Prefeitura e Apoio Técnico Renova- Mônica | 2018-11-30
Marilândia | 6302657.43 | Prioridade 1 | Projeto para ampliação da atual capacidade de tratamento existente do comunidade de Alto Liberdade | 45000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Munícipio está coletando 3 orçamentos para solicitação de mudança de pleito | Obtendo os orçamentos para corrigir valor estimado. Apoio Técnico irá apoiar o munícipio para conseguir estes orçamentos. | Prefeitura e Apoio Técnico Renova- Mônica | 2018-11-30
Marilândia | 6302657.43 | Resíduos Sólidos | O município de Marilândia é membro do Consórcio Público para tratamento e destinação final adequada de resíduos sólidos da região doce oeste do Estado do Espírito Santo – CONDOESTE, e fez opção por alocar o montante de R$ 630.265,74 para viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina. O projeto e demais peças foram enviados pelo CONDOESTE, incluindo um termo de compromisso assinado pelos municípios de Baixo Guandu, Colatina, Linhares, Marilândia e pelo Governo do Estado do Espírito Santo através da SEDURB/ES. | 630265.74 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | O CONDOESTE está elaborando o edital para a licitação. O BANDES aguarda o resultado da licitação para pedir o recurso à Renova. | Revisar o edital existente | Comissão específica do CONDOESTE | 2018-11-30
Marliéria | 4726993.07 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande | 127600 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Munícipio está elaborando planilha financeira para licitação | Apoio Técnico está dando suporte na elaboração da planilha | Prefeitura/ Apoio Técnico - Luiza | Município optou por não estabelecer prazo. | [18 empty] | Finalização do TR p/ contratação de projetos. Fase de publicação do edital de licitação. | Oficinas de Licenciamento Ambiental e Outorga para Empreendimentos de Esgotamento Sanitário e Destinação de Resíduos Sólidos, em 05/12/18; Oficina de capacitação de elaboração de projetos básico e executivo - Dez/18
Marliéria | 4726993.07 | Prioridade 5 | Implantação do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande | 4126493.76 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo.Vai dar autorização para licitar obra somente após aprovação do projeto | N.A. | N.A. | N.A.
Marliéria | 4726993.07 | Resíduos Sólidos | Solicitação de R$3.000,00, para elaboração de estudops de viabilidade para implantação de aterro regional junto ao COMDIM. Com a complementação, o municipio solicita recursos para estudos de viabilidade para implantação de aterro sanitário regional, cujo valor é referente à parte que compete ao municipio (0,53%) | 24889.97 | SIM | Delib. CIF 166 | SIM |  |  |  |  | NÃO | A Câmara de Timóteo ainda não aprovou lei municipal para a inclusão do município no consórcio. BDMG está aguardando. | Cabe ao munícipio cobrar da prefeitura de Timóteo maior celeridade nesta inclusão | Prefeitura | N.A. | [23 empty] | CODIM: aguardando estudo de viabilidade de aterro regional
Marliéria | 4726993.07 | Resíduos Sólidos | Os municípios de Marliéria e Timóteo apresentaram proposta conjunta para instalação de Aterro Sanitário regional consorciado, conforme documentação disponibilizada (Próton nº 21012/2017). Cabe destacar que Timóteo integra o Consórcio Intermunicipal para Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos, conforme Lei Municipal nº 2517, de 20 de agosto de 2004, juntamente com Coronel Fabriciano. O município de Marliéria apresentou protocolo de intenções para integrar consórcio com Timóteo. Foi apresentado o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Timotéo e o arranjo proposto está coerente com o planejamento municipal. Foi apresentado estatuto do Consórcio, mas pela análise não nos parece constituir Consórcio Público, regido pela Lei nº 11.107/2005. Foi apresentada documentação acerca da regulamentação da cobrança pelos serviços de resíduos sólidos no município de Timóteo. Sobre o pedido de aterro, foi declarado que não constam estudos ambientais e projetos de engenharia do pleito. Solicitou-se o encerramento do lixão de Coronel Fabriciano, sob a alegação que a área foi utilizada por Timotéo durante muitos anos e que se encontra um plano de recuperação de área degrada (PRAD) em elaboração. Foi solicitado por Timotéo projeto de engenharia, mas para a implantaçao de “aterro controlado”, unidade de tratamento de resíduos da construção civil e implantação de coleta seletiva. Pedidos esses em desacordo com a Deliberação nº 43/2017. O município de Marliéria solicita recursos para a elaboração do projeto do aterro sanitário em consórcio, mas não descreve com qual município. | 486879.31 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Naque | 4726993.07 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 50000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Município possui uma lei que aprovou o Plano Municipal, porém o mesmo não atende à lei federal 11445. | Fundação Renova não tem ação sobre isso | CIF | [19 empty] | Foi realizada reunião para análise da documentaçao levantada quanto à adesão do município a ata de registro de preço do CIDESLESTE, para verificação do comprometimento ou não do município, que nesse momento deseja realizar licitação própria. O apoio técnico está tendo dificuldade no esclarecimento de informações junto ao prefeito, quanto a ocorrência ou não de pagamento de contrapartida para o projeto, junto a empresa ganhadora da ata de registro de preço.
Naque | 4726993.07 | Prioridade 1 | Contratação de assessoria técnica para apoio na obtenção de licença ambiental | 15000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Contratar empresa para elaboração de projetos básico e executivo. | Revisando o pleito, considerando a necessidade de elaboração e aprovação do PMSB. | Prefeitura | 2019-06-01
Naque | 4726993.07 | Prioridade 5 | Complementação de recursos de contrapartida | 100000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Município disse que esse pleito foi um erro e irá formalizar desistência do pleito | Enviando ofício à Renova | Prefeitura/ Apoio Técnico- Fernanda | 2018-11-08
Naque | 4726993.07 | Prioridade 5 | 2017/2220 - Rede da Sede e localidades | 4088040 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo.Vai dar autorização para licitar obra somente após aprovação do projeto | N.A. | N.A. | N.A.
Naque | 4726993.07 | Resíduos Sólidos | Solicitação para elaboração de estudos de viabilidade para implantação de aterro sanitário regional e para erradiação de lixão - CIMVA | 550000 | NÃO | Delib. CIF 166 | SIM | [32 empty] | Município quer desistir de consorciamento junto ao CIMVA 2 e procurar outra opção de consorciamento, assunto em discussão.
Naque | 4726993.07 | Resíduos Sólidos | O município de Naque apresentou proposta para erradicação do lixão, conforme documentação disponibilizada (Próton nº 17619/2017), mas declarou não possuir projeto tal ação e não apresentou PGIRS ou PMSB. | 50000 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Periquito | 4726993.07 | Prioridade 1 | Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos. | 322000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Munícipio está elaborando TR | Apoio Técnico está dando suporte na elaboração da TR | Prefeitura | 30/11/208 | [18 empty] | Continuação da elaboração TR p/ contratação de projetos
Periquito | 4726993.07 | Prioridade 5 | Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos. | 3932234.37 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo.Vai dar autorização para licitar obra somente após aprovação do projeto | N.A. | N.A. | N.A.
Periquito | 4726993.07 | Resíduos Sólidos | Solicitação para elaboração de estudos de viabilidade para implantação de aterro sanitário regional e para erradiação de lixão - CIMVA | 550000 | NÃO | Delib. CIF 166 | SIM | [32 empty] | Apoio para solicitação de alteração de pleito de resíduos sólidos. Levantamento de serviços e obras necessários para gestão dos resíduos sólidos e área de UTC . Orientação de solicitação do projeto da UTC (Funasa) para estudo de implantação de melhorias sobre o projeto.
Periquito | 4726993.07 | Resíduos Sólidos | O município de Periquito apresentou proposta de Aterro Sanitário, conforme documentação disponibilizada (Próton nº 21598/2017), mas não apresentou solução regional consorciada, conforme Deliberação nº 43, de 31 de janeiro de 2017. Foram solicitados recursos para projeto executivo e para a erradicação do lixão, mas não informa a finalidade do projeto executivo. Informa que não possui projeto para o encerramento do lixão. | 877398 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Pingo D'Água | 4726993.07 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município. | 95000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Munícipio não consegue avaçar no desenvolvimento e elaboração do TR | Apoio Técnico está dando suporte na elaboração da TR, para acelerar essa etapa, porém, o avanço das ações dependem no município | Prefeitura | N/A | [18 empty] | Continuação da elaboração TR p/ contratação de projetos.
Pingo D'Água | 4726993.07 | Prioridade 5 | Implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 4159293.76 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo.Vai dar autorização para licitar obra somente após aprovação do projeto | N.A. | N.A. | N.A.
Pingo D'Água | 4726993.07 | Resíduos Sólidos | Solicitação para elaboração de estudos de viabilidade para implantação de aterro sanitário regional e para erradiação de lixão - CIMVA | 472699.3 | NÃO | Delib. CIF 166 | SIM | [32 empty] | CIMVA 2 - Estudo de viabilidade para aterro sanitário. Informado ao município que o estudo ficará pronto em meados de novembro.
Pingo D'Água | 4726993.07 | Resíduos Sólidos |  |  | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Raul Soares | 11029650.5 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto de enganharia de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município | 486705.2 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Projeto está contratado e sendo elaborado. | Apoio Técnico vai dar suporte na análise do projeto | Prefeitura | Não depende da Renova | [18 empty] | Em reunião foi informado que a empresa projetista está em fase de levantamento de dados para elaboração do projeto.
Raul Soares | 11029650.5 | Resíduos Sólidos | O município de Raul Soares apresentou duas manifestações que aparentemente não guardam coerência entre si: a) proposta de Aterro Sanitário (Próton nº 21331/2017), mas não apresentou solução regional consorciada, conforme Deliberação nº 43. b) solicitação de recursos para estudos de viabilidade, projeto de engenharia e estudos ambientais, bem como para elaboração/ revisão do PGIRS, mas esses não foram especificados e os valores não foram estimados. c) solicitação de recursos para erradicação do lixão, mas declara não possuir projeto para tal ação. Por meio do Ofício SEMMA nº 001/2017, de 28 de abril de 2017, o município solicitou o valor de R$ 135.263,73 para destinação de resíduos sólidos, mas sem discriminar os montantes por ação. Os municípios de Barra Longa, Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, Raul Soares e São José do Goiabal apresentaram ao CIF correspondência S/N, de 24 de março de 2017, informando que será delegado ao Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (CIMVALPI) a responsabilidade de coordenar os estudos para implantação e gestão de aterro sanitário regional. O município informa ainda que os recursos disponíveis para o programa em tela serão solicitados em momento oportuno, quando concluída a fase de projeto do aterro. | 135263.73 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Resplendor | 9453986.14 | Prioridade 5 | Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município. | 8508463.01 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo.Vai dar autorização para licitar obra somente após aprovação do projeto | N.A. | N.A. | N.A. | [20 empty] | AINDA NÃO ENVIADO: Em substituição ao ofício anterior incompreensível, município irá enviar novo ofício aproveitando para solicitar nova alteraçao de pleito, para SES e RSU. Decidiu usar os recursos em 5 distritos, visto a concessão da Copasa para a sede. Distrito de Calixto já possui projeto (Fundação Vale) |  | NÃO É NECESSÁRIA NENHUMA AÇÃO: por enquanto. Aguardar envio de ofício pelo município.Apoio técnico está acompanhando. | Pleitos de SES e RSU a serem redefinidos. Município decidiu usar os recursos em 5 distritos, visto a concessão da Copasa para a sede. Distrito de Calixto já possui projeto (Fundação Vale) | Oficinas de Licenciamento Ambiental e Outorga para Empreendimentos de Esgotamento Sanitário e Destinação de Resíduos Sólidos, em 114/11/18; Oficina de capacitação de elaboração de projetos básico e executivo - Nov/18
Resplendor | 9453986.14 | Resíduos Sólidos | Solicitação para ampliação de aterro sanitário junto ao CIGIRS ( compartilhado entre Resplendor e Itueta, revisar o Plano munciipal de gestão integrada de residuos Sólidos e elaboração de projetos ambientais | 529000 | SIM | Delib. CIF 174 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Munícipio vai mudar o pleito | Município irá enviar novo ofício com nova alteraçao de pleito, para SES e RSU. Decidiu usar os recursos em 5 distritos, visto a concessão da Copasa para a sede. Distrito de Calixto já possui projeto (Fundação Vale) | Prefeitura/Apoio Técnico - Fernanda | 2018-11-30
Resplendor | 9453986.14 | Resíduos Sólidos | O município de Resplendor não apresentou pleito para resíduos sólidos, conforme documentação disponibilizada na FTP/ANA Próton nºs 20090.2017 e 21635.2017. |  | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM | [32 empty] | Município irá solicitar ampliação do aterro sanitário do município, com licença vigente até 2019.
Rio Casca | 7878321.79 | Prioridade 1 | Elaboração de Projeto do sistema de esgotamento sanitário do vilarejo de Jurumirim | 120000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Munícipio está elaborando TR | Apoio Técnico está dando suporte na elaboração da TR | Prefeitura/ Apoio Técnico Renova- Danielle | 2018-12-30 | [18 empty] | Elaboração de TR para projeto de Jurumirim. Município está realizando estudo de viabilidade para decidir se irá realizar a obra em Vista Alegre, se o recurso não for suficiente, vai investrir na sede.
Rio Casca | 7878321.79 | Prioridade 1 | Contratação de assessoria técnica para apoio na obtenção de licença ambiental das ETEs do distrito de vista Alegre e Jurumirim | 30000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Municipio está avaliando se manterá o pleito de Vista Alegre | Aguardar definição da prefeitura | Prefeitura/ Apoio Técnico - Danielle | 2019-01-15
Rio Casca | 7878321.79 | Prioridade 2 | Complementação de recursos de contrapartida para TC/PAC 0352/14 | 1854734.51 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Munícipio irá readequar com recurso próprio, o projeto de complementação da obra TC/PAC0352/14 que já está em andamento para utilização de recurso da Renova | Como o recurso da Renova só será empregado após o uso do recurso da FUNASA, e só foi utilizado 20% deste recurso, o munícipio tem um prazo grande para dar entrada com este projeto | Prefeitura/ Apoio Técnico - Danielle | A Prefeitura optou por não estabelecer prazo por esta ação não impactar o processo neste momento
Rio Casca | 7878321.79 | Prioridade 2 | Contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14 | 211000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo. Ação está em andamento | N.A | Prefeitura | 2019-10-01
Rio Casca | 7878321.79 | Prioridade 5 | Implantação de sistema de esgotamento sanitário do povoado de Vista Alegre | 2436027.4 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Municipio está avaliando se manterá o pleito de Vista Alegre | Aguardar definição da prefeitura | Prefeitura/ Apoio Técnico - Danielle | 2019-01-15
Rio Casca | 7878321.79 | Prioridade 5 | Implantação de sistema de esgotamento sanitário do vilarejo de Jurumirim | 2436027.9 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo.Vai dar autorização para licitar obra somente após aprovação do projeto | N.A. | N.A. | N.A.
Rio Casca | 7878321.79 | Resíduos Sólidos |  |  | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Rio Doce | 2661115.53 | Prioridade 5 | Construção de SES para o distrito de Matadouro | 839091.02 | SIM | Delib. CIF 75 | NÃO | CND de Tributos Federais positiva. | Munícipio precisa quitar débito | Prefeito | Não compete à FR | NÃO | [27 empty] | Aguardando adequação de projeto (POA - Processos Oxidativos Avançados) para apoio na análise do projeto, em licenciamento ambiental e licitação da obra.
Rio Doce | 2661115.53 | Prioridade 5 | Construção de SES para o distrito de Jorge | 858947.74 | SIM | Delib. CIF 75 | NÃO | CND de Tributos Federais positiva. | Munícipio precisa quitar débito | Prefeito | Não compete à FR | NÃO
Rio Doce | 2661115.53 | Prioridade 5 | Construção de SES para o distrito de São José de Entre Montes | 482776.03 | SIM | Delib. CIF 75 | NÃO | CND de Tributos Federais positiva. | Munícipio precisa quitar débito | Prefeito | Não compete à FR | NÃO
Rio Doce | 2661115.53 | Resíduos Sólidos |  |  | NÃO | Delib. CIF 75 | NÃO
Santa Cruz do Escalvado | 4726993.07 | Prioridade 1 | Elaboração de projetos de enganharia para a sede do município, distritos de Nova Soberbo e Zito Soares, povoados de São José da Vargem Alegre e Sagrado Coração de Jesus e outras 32 comunidades rurais | 638144.05 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | O município ainda possui dúvidas se irá atender a todas localidades listadas no pleito atualmente aprovado pelo CIF. Estamos aguardando novas informações do município. | Munícipio deverá estabelecer as áreas prioritarias de atendimento do programa e rever o pleito e em caso de dúvidas técnicas poderá contar com o Apoio Técnico | Prefeitura | 2019-02-01 | [23 empty] | Realização de vistorias nos povoados que receberão SES. Município irá solicitar alteração de pleito, para dividir os projetos em mais de uma licitação, fazendo o mesmo para as obras, visando acelerar o processo de execução. Em paralelo foram dadas orientações de elaboraçãpo do TR.
Santa Cruz do Escalvado | 4726993.07 | Prioridade 5 | Execução da obra dos SES que serão projetados com os recursos destinados à prioridade 1 | 3616149.7 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo.Vai dar autorização para licitar obra somente após aprovação do projeto | N.A. | N.A. | N.A.
Santa Cruz do Escalvado | 4726993.07 | Resíduos Sólidos | Solicitação para erradicação de lixão/ aterro controlado | 472659.3 | NÃO | Delib. CIF 166 | SIM
Santa Cruz do Escalvado | 4726993.07 | Resíduos Sólidos | O município de Santa Cruz do Escalvado apresentou duas manifestações que aparentemente não guardam coerência entre si: a) por meio do Ofício GAB. n° 060/2017, de 03 de abril de 2017, apresentou proposta para erradicação do lixão, mas declarou não possuir projeto para tal ação. Foram solicitados recursos para a elaboração/revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS). b) Os municípios de Barra Longa, Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, Raul Soares e São José do Goiabal apresentaram ao CIF correspondência S/N, de 24 de março de 2017, informando que será delegado ao Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (CIMVALPI) a responsabilidade de coordenar os estudos para implantação e gestão de aterro sanitário regional. O município informa ainda que os recursos disponíveis para o programa em tela serão solicitados em momento oportuno, quando concluída a fase de projeto do aterro. | 472699.3 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Santana do Paraíso | 12605314.85 | Prioridade 3 | Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Santana do Paraíso | 11338753.82 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | BDMG está aguardando autorização de mudança de pleito para dar autorização | Aprovando a mudança de pleito | Renova | 2018-10-30 | [20 empty] | AINDA NÃO ENVIADO: Município irá solicitar nova alteração de pleito, para beneficiamento da área rural da sede. |  | NÃO É NECESSÁRIA NENHUMA AÇÃO: por enquanto. Aguardar envio de ofício pelo município.Apoio técnico está acompanhando. | Município irá solicitar nova alteração de pleito, para beneficiamento da área rual da sede.
Santana do Paraíso | 12605314.85 | Resíduos Sólidos | Solicitação para atualização de Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos | 300000 | SIM | Delib. CIF 166 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo. TR concluída, munícipio está em fase de publicação de edital | Dando prosseguimento ao processo | Prefeitura | Munícipio informou que ainda não consegue estabelecer prazo neste momento | [18 empty] | Município concluiu o TR para PGIRS e segue em fase de licitação.
Santana do Paraíso | 12605314.85 | Resíduos Sólidos | O município de Santana do Paraíso, por meio do Ofício nº 91/2017, de 28 de março de 2017 (Próton nº 19962/2017), solicitou recursos para a elaboração/revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), pleiteando R$ 1.260.531,40. A princípio, o pleito foi classificado em prioridade 2, porém, o valor solicitado foi considerado elevado para tal ação, tendo como referência os custos médios praticados nos programas de apoio a PGIRS do Ministério do Meio Ambiente. | 1260531.4 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
São Domingos do Prata | 9453986.14 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto da SES do distrito de Vargem Linda. | 90000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Munícipio solicitou alteração de pleito | RENOVA ENCAMINHARÁ SOLICITAÇÃO PARA ANÁLISE AO CIF/CT-SHQA: por alterar em mais de 25% o valor inicialmente aprovado. | Renova- Sara Vasconcelos | 2018-11-05 | [15 empty] | AGUARDANDO APROVAÇÃO. Cancelamento de todos os pleitos anteriores para SES e pleito de execução do SES da sede (R$ 7.858.587,00), aquisição de imóvel para implantação da ETE e indenização da faixa de servidão (R$ 650.000,00). | Oficio 181/2018 - 26/09/18 | RENOVA ENCAMINHOU SOLICITAÇÃO PARA ANÁLISE AO CIF/CT-SHQA: por alterar em mais de 25% o valor inicialmente aprovado. | Aguardando aprovação de nova solicitação de alteração de pleito.
São Domingos do Prata | 9453986.14 | Prioridade 1 | Elaboração de cadastro da rede coletora da sede do município. (previsto no PMSB) | 80000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Munícipio solicitou alteração de pleito | RENOVA ENCAMINHARÁ SOLICITAÇÃO PARA ANÁLISE AO CIF/CT-SHQA: por alterar em mais de 25% o valor inicialmente aprovado. | Renova- Sara Vasconcelos | 2018-11-05
São Domingos do Prata | 9453986.14 | Prioridade 1 | Dimensionamento e implantação de redes coletoras e sistemas de tratamento de esgotos em comunidades rurais diversas (52 comunidades) | 520000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Munícipio solicitou alteração de pleito | RENOVA ENCAMINHARÁ SOLICITAÇÃO PARA ANÁLISE AO CIF/CT-SHQA: por alterar em mais de 25% o valor inicialmente aprovado. | Renova- Sara Vasconcelos | 2018-11-05
São Domingos do Prata | 9453986.14 | Prioridade 1 | Adequação de projetos de engenharia no nível de detalhamento que permita a licitação das obras, regularização e licenciamento ambiental (Sede, Santana do Alfié, Cônego João Pio e Ilhéus do Prata) | 250000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Munícipio solicitou alteração de pleito | RENOVA ENCAMINHARÁ SOLICITAÇÃO PARA ANÁLISE AO CIF/CT-SHQA: por alterar em mais de 25% o valor inicialmente aprovado. | Renova- Sara Vasconcelos | 2018-11-05
São Domingos do Prata | 9453986.14 | Prioridade 5 | Implantação da SES do distrito de Santana do Alfé | 2505939.03 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | O município informou que esse pleito será cancelado e seu valor será direcionado para obra do SES da Sede. | Aprovando o Pleito | CIF
São Domingos do Prata | 9453986.14 | Prioridade 5 | Implantação da SES do distrito de Cõnego João Pio | 1618606.38 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | O município informou que esse pleito será cancelado e seu valor será direcionado para obra do SES da Sede. | Aprovando o Pleito | CIF
São Domingos do Prata | 9453986.14 | Prioridade 5 | Implantação do SES do distrito de Ilhéus do Prata | 1381546.77 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | O município informou que esse pleito será cancelado e seu valor será direcionado para obra do SES da Sede. | Aprovando o Pleito | CIF
São Domingos do Prata | 9453986.14 | Prioridade 5 | Aquisição de imóveis para implantação de estação de tratamento de esgotos | 2300000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | O município informou que irá alterar o pleitopara aquisição de somente 1 terreno, passando o pleito para 650.000,00 | Aprovando o Pleito | CIF
São Domingos do Prata | 9453986.14 | Resíduos Sólidos | Solicitação de R$ 51.324,00 para elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) | 51324 | SIM | Delib. CIF 166 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo. Já licitado e já está sendo elaborado o Plano Municipal de Gestão integrada de resíduos sólidos. | N.A | Prefeitura | 2018-04-30 | [15 empty] | AGUARDANDO APROVAÇÃO. Pedido de revisão para aceitação dos dois objetos considerados não aptos, relacionados a centros de tratamento de orgânicos e rejeitos da construção civil, com base na NT 18. | Ofício 168/2018 | Indeferido pela Renova, via Ofício OFI.NII.102018.4564, visto que a NT 18 só passará a valer no próximo chamamento, pois o último teve como base a Deliberação 43, que não permitia tais objetos. Logo, não é possível a revisão solicitada. | Elaboração de TR p/ PGIRS finalizada. Em fase de publicação do edital para contratação de PGIRS.
São Domingos do Prata | 9453986.14 | Resíduos Sólidos | Solicitação de elaboração de projeto de engenharia para implantação de unidade de transbordo, triagem, reciclagem e armazenamento transitório de residuos de construção civil e volumosos (CPGRS), RS 102.126,67 e elaboração de projeto de engenharia para implantação de centro de tratamento e reciclagem de resíduos sólidos orgânicos e recicláveis, RS 89.733,33 | 191860 | NÃO | Delib. CIF 166 | SIM
São Domingos do Prata | 9453986.14 | Resíduos Sólidos | Solicitação de R$ 104.422,00 para elaboração de Plano de recuperação de área degradada (PRAD), por lixão/aterro controlado, para os municipios integrantes do Consórcio Publico de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (CPGRS) | 104422 | SIM | Delib. CIF 166 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Município informou que em virtude da NT 18, solicitará alteração de pleito para utilização no próprio munícipio. | Enviando Ofício de mudança de pleito à Renova | Prefeitura | 2019-01-01
São Domingos do Prata | 9453986.14 | Resíduos Sólidos | O município de São Domingos do Prata apresentou proposta, por meio do Ofício DMMA/PMSDP nº 015/2017, de 26 de abril de 2017, para erradicação do lixão, mas declarou não possuir projeto tal ação. Foram solicitados recursos para elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD e para a elaboração/revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS). | 700000 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
São José do Goiabal | 4726993.07 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário das localidades de São João, Biboca, Patrimônio, Lagoa das Palmeiras, Messias Gomes e Isidório | 189100 | SUBSTITUÍDO | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | [24 empty] | APROVADO - NT 11: liberação referente a projeto de SES no valor de R$ 57.500,00, em decorrência de processo junto à Funasa para custeio da obra já em andamento. | Oficio 080/2018 - 27/08/2018 | NÃO É NECESSÁRIA NENHUMA AÇÃO:o instrumento que autorizou o pleito foi a NT11, não se tratando, portanto de revisão. Deste modo, a CT entende não é necessária outra deliberação acerca da aprovação. | Município concluiu o TR para contratação de projeto de SES para distritos e segue em fase de licitação. Projeto da sede em análise pelo banco.
São José do Goiabal | 4726993.07 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Biboca, Patrimônio, Lagoa das Palmeiras, Messias Gomes e Isidório | 189100 | SIM | Delib. CIF 184 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo. TR concluída, munícipio está em fase de publicação de edital | N.A | Prefeitura | 2018-04-30 | [19 empty] | Oficina de capacitação de elaboração de projetos básico e executivo - Dez/18
São José do Goiabal | 4726993.07 | Prioridade 1 | Adequação do projeto de SES da sede do municipio. Ajuste necessário à liberação dos recursos do TC/PAC 534/14 firmado com a Funasa. | 57500 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | SIM
São José do Goiabal | 4726993.07 | Prioridade 5 | Implantação de sistema de esgotamento sanitário das localidades de São João, Biboca, Patrimônio, Lagoa das Palmeiras, Messias Gomes e Isidório e ainda, adequação do sistema da localidade de Centro. | 4007400 | SUBSTITUÍDO | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO
São José do Goiabal | 4726993.07 | Prioridade 5 | Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 4007400 | SIM | Delib. CIF 184 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo. Obra ainda está em execução com recursos da Funasa | N.A | Prefeitura/ Apoio Técnico Renova- Danielle | 2019-10-01
São José do Goiabal | 4726993.07 | Resíduos Sólidos |  |  | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
São Pedro dos Ferros | 4726993.07 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto de engenharia para a sede do município e distrito de Águas Férreas | 200000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo. TR concluída, munícipio está em fase de publicação de edital | N.A | Prefeitura | 2018-04-30 | [18 empty] | Elaboração de TR p/projetos finalizada, em fase de licitação de projeto | Oficina de capacitação de elaboração de projetos básicos e executivo - Dez/18
São Pedro dos Ferros | 4726993.07 | Prioridade 5 | Execução de obras para coleta e tratamento de esgoto para a sede do município | 2800000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo.Vai dar autorização para licitar obra somente após aprovação do projeto | N.A. | N.A. | N.A.
São Pedro dos Ferros | 4726993.07 | Prioridade 5 | Execução de obras para coleta e tratamento de esgoto para distrito de Águas Férreas | 1200000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo.Vai dar autorização para licitar obra somente após aprovação do projeto | N.A. | N.A. | N.A.
São Pedro dos Ferros | 4726993.07 | Resíduos Sólidos | O município de São Pedro dos Ferros apresentou duas manifestações que aparentemente não guardam coerência entre si: a) proposta de Aterro Sanitário (Próton nº 21654/2017), mas que não representa solução regional consorciada, conforme Deliberação nº 43 do CIF. b) solicitação de recursos para estudos de viabilidade, projeto de engenharia e estudos ambientais, bem como para elaboração/revisão do PGIRS, mas esses não foram especificados. c) solicitação de recursos para erradicação do lixão, mas declara não possuir projeto para tal ação. O total solicitado nessa manifestação está na ordem de 94,3% do valor limite total a ser disponibilizado a esse município. Os municípios de Barra Longa, Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, Raul Soares e São José do Goiabal apresentaram ao CIF correspondência S/N, de 24 de março de 2017, informando que será delegado ao Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (CIMVALPI) a responsabilidade de coordenar os estudos para implantação e gestão de aterro sanitário regional. O município informa ainda que os recursos disponíveis para o programa em tela serão solicitados em momento oportuno, quando concluída a fase de projeto do aterro. | 4456000 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Sem-Peixe | 4726993.07 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu | 70000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Documentação em análise. Por se tratar da ata de registro de preço, a documentação está sendo analisada pelas áreas de compliance e jurídica da Renova e BDMG | Com o parecer final das áreas de compliance e jurídico da Renova e BDMG. | Renova- Eduardo Dinelli e BDMG- Ana Rosa | 2018-11-30 | [5 empty] | NÃO | Pendências técnicas de projeto e de documentos | Munícipio deve apresentar documentação faltante e esclarecer pendências do projeto. Apoio técnico irá auxiliar o munícipio nestas tratativas | Prefeitura/ Apoio Técnico Renova- Danielle | 2019-01-01 |  |  |  | Projetos em análise pelo BDMG | Oficinas de Licenciamento Ambiental e Outorga para Empreendimentos de Esgotamento Sanitário e Destinação de Resíduos Sólidos, em 21/11/18; Oficina de capacitação de elaboração de projetos básico e executivo - Nov/18
Sem-Peixe | 4726993.07 | Prioridade 1 | Elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e toda a zona rural | 100000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Documentação em análise. Por se tratar da ata de registro de preço, a documentação está sendo analisada pelas áreas de compliance e jurídica da Renova e BDMG | Com o parecer final das áreas de compliance e jurídico da Renova e BDMG | Renova- Eduardo Dinelli e BDMG- Ana Rosa | 2018-11-30 | [5 empty] | NÃO | Pendências técnicas de projeto e de documentos | Munícipio deve apresentar documentação faltante e esclarecer pendências do projeto. Apoio técnico irá auxiliar o munícipio nestas tratativas | Prefeitura/ Apoio Técnico Renova- Danielle | 2019-01-01
Sem-Peixe | 4726993.07 | Prioridade 2 | Complementação de recursos de contrapartida para o TC/PAC 0366/14 | 1805845.81 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo. Obra ainda está em execução com recursos da Funasa | N.A | Prefeitura/ Apoio Técnico Renova- Danielle | 2019-10-01
Sem-Peixe | 4726993.07 | Prioridade 5 | Implantação tratamento de esgotos do Distrito de São Bartolomeu | 1000000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo.Vai dar autorização para licitar obra somente após aprovação do projeto | N.A. | N.A. | N.A.
Sem-Peixe | 4726993.07 | Prioridade 5 | Construção de fossas e sumiduros em todo o vilarejo de São Paulino e toda a zona rural | 1278447.95 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo.Vai dar autorização para licitar obra somente após aprovação do projeto | N.A. | N.A. | N.A.
Sem-Peixe | 4726993.07 | Resíduos Sólidos |  |  | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Sobrália | 4726993.07 | Prioridade 1 | Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares. | 127628.81 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Documentação em análise. Por se tratar da ata de registro de preço, a documentação está sendo analisada pelas áreas de compliance e jurídica da Renova e BDMG | Com o parecer final das áreas de compliance e jurídico da Renova e BDMG | Renova- Eduardo Dinelli e BDMG- Ana Rosa | 2018-11-30 | [13 empty] | Projeto em Análise BDMG. Apoio técnico teve acesso ao projeto (após envio ao BDMG) e identificou incosistências, como área inadequada (topo de morro) para a ETE da sede e distrito, memorial descritivo não bate com projeto. Engenheiro do município não havia sido consultado, nem teve conhecimento do projeto antes de ser submetido ao banco. Engenheiro do município concordou com as observações do apoio técnico e vai analisar o projeto (nov/18) | Oficinas de Licenciamento Ambiental e Outorga para Empreendimentos de Esgotamento Sanitário e Destinação de Resíduos Sólidos, em 29/10/18
Sobrália | 4726993.07 | Prioridade 5 | Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares. | 4126564.95 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo.Vai dar autorização para licitar obra somente após aprovação do projeto | N.A. | N.A. | N.A.
Sobrália | 4726993.07 | Resíduos Sólidos | Solicitação para projetos e estudos de aterro sanitário regional e para construção de aterro consorciado no CIMDOCE (R$536.906,51). Com a complementação solicitou recursos para elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestruturade sistemas integrados de destinação final de RSU, bem como educação ambiental e programas de coleta seletiva no valor de R$37.131,34 - Prioridade 3, valor que compete ao municipio no rateio (5,85%) | 37131.34 | SIM | Delib. CIF 166 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | CIMDOCE irá revisar o orçamento para compor edital | Dando prosseguimento ao processo licitatório | CIMDOCE | 2019-01-01 | [18 empty] | CIMDOCE - TR concluído. Consórcio em fase de licitação de projeto.
Sobrália | 4726993.07 | Resíduos Sólidos | O município de Sobrália apresentou proposta, por meio do Ofício nº 079/2017, de 22 de março de 2017, de Aterro Sanitário, conforme documentação disponibilizada na FTP/ANA Próton nº 022212.2017, mas não apresentou solução regional consorciada, conforme Deliberação nº 43, de 31 de janeiro de 2017. Foram solicitados recursos para elaboração de projetos de engenharia, mas a especificação não está clara o suficiente para identificação do pleito. | 486850.29 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Timóteo | 22059301 | Prioridade 1 | Elaboração de projetos executivos de redes coletoras e interceptores na sede e distritos | 66177.9 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM | [32 empty] | Elaboração de TR para licitação de obra em elaboração pela Copasa. Alteração do ponto focal e solicitaçao pelo município de prazo para ambientação do substituto. O município irá retomar o contato quando
Timóteo | 22059301 | Prioridade 3 | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Timóteo, com a implantação de interceptores nos bairros de Cachoeira do Vale e Piracicaba, de elevatória (EEB-2) e respectiva linha de recalque (LR-2), interligando o esgoto coletado à ETE em construção pela COPASA/MG | 3970674.02 | SIM | Delib. CIF 184 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo.Vai dar autorização para licitar obra somente após aprovação do projeto | N.A. | N.A. | N.A.
Timóteo | 22059301 | Prioridade 5 | Execução de melhorias e complementação de redes de coleta de esgotos e interceptores | 2139752.2 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Timóteo | 22059301 | Resíduos Sólidos | Solicitação para elaboração de estudo de viabilidade para implantação de aterro regional junto ao COMDIM | 4783065.71 | SIM | Delib. CIF 166 | SIM |  |  |  |  | NÃO | A Câmara de Timóteo ainda não aprovou lei municipal para a inclusão do município no consórcio. BDMG está aguardando. | Cabe ao munícipio cobrar da câmara municipal maior celeridade nesta inclusão | Prefeitura | N.A. | [20 empty] | APROVADO - NT 19: Novo pleito - 18% do teto para SES e 82% do teto para RS. |  | NÃO É NECESSÁRIA NENHUMA AÇÃO: Neste caso, não se trata de pedido de revisão, mas sim o próprio pleito original já foi neste sentido e foi aprovado na NT 19. | Elaboração de TR para obra de recuperação do lixão usado por Timóteo/Coronel Fabriciano/Marliéria (implantação do PRAD). CODIM: aguardando estudo de viabilidade de aterro regional
Timóteo | 22059301 | Resíduos Sólidos | Os municípios de Marliéria e Timóteo apresentaram proposta conjunta para instalação de Aterro Sanitário regional consorciado, conforme documentação disponibilizada (Próton nº 21012/2017). Cabe destacar que Timóteo integra o Consórcio Intermunicipal para Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos, conforme Lei Municipal nº 2517, de 20 de agosto de 2004, juntamente com Coronel Fabriciano. O município de Marliéria apresentou protocolo de intenções para integrar consórcio com Timóteo. Foi apresentado o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Timotéo e o arranjo proposto está coerente com o planejamento municipal. Foi apresentado estatuto do Consórcio, mas pela análise não nos parece constituir Consórcio Público, regido pela Lei nº 11.107/2005. Foi apresentada documentação acerca da regulamentação da cobrança pelos serviços de resíduos sólidos no município de Timóteo. Sobre o pedido de aterro, foi declarado que não constam estudos ambientais e projetos de engenharia do pleito. Solicitou-se o encerramento do lixão de Coronel Fabriciano, sob a alegação que a área foi utilizada por Timotéo durante muitos anos e que se encontra um plano de recuperação de área degrada (PRAD) em elaboração. Foi solicitado por Timotéo projeto de engenharia, mas para a implantaçao de “aterro controlado”, unidade de tratamento de resíduos da construção civil e implantação de coleta seletiva. Pedidos esses em desacordo com a Deliberação nº 43/2017. O município de Marliéria solicita recursos para a elaboração do projeto do aterro sanitário em consórcio, mas não descreve com qual município. | 19853370.9 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM
Tumiritinga | 4726993.07 | Prioridade 1 | Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga | 350000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | Documentação em análise. Por se tratar da ata de registro de preço, a documentação está sendo analisada pelas áreas de compliance e jurídica da Renova e BDMG. | Com o parecer final das áreas de compliance e jurídico da Renova e BDMG. | Renova- Eduardo Dinelli e BDMG- Ana Rosa | 2018-11-30 | [13 empty] | Município aderiu a ata de registro de preço. Documentação de licitação já foi enviada ao BDMG.
Tumiritinga | 4726993.07 | Prioridade 5 | Execução de obras de rede de esgotamento sanitário e ampliação de estação de ETE da Sede | 1750000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo.Vai dar autorização para licitar obra somente após aprovação do projeto | N.A. | N.A. | N.A.
Tumiritinga | 4726993.07 | Prioridade 5 | Execução de obras de rede de esgotamento sanitário e implantação de estação de ETE de São Geraldo do Tumiritinga | 750000 | SIM | Delib. CIF 75 | SIM |  |  |  |  | NÃO | Não é gargalo.Vai dar autorização para licitar obra somente após aprovação do projeto | N.A. | N.A. | N.A.
Tumiritinga | 4726993.07 | Resíduos Sólidos | O município de Tumiritinga apresentou proposta de Aterro Sanitário, por meio do Ofício GAB nº 135/2017, de 05 de maio de 2017, conforme documentação disponibilizada (Próton nos 20061/2017 e 21297/2017), mas não apresentou solução regional consorciada, conforme orienta a Deliberação nº 43. Foram solicitados recursos para estudos de viabilidade, projeto de engenharia e estudos ambientais, bem como para elaboração/revisão do PGIRS, mas esses não foram especificados. Foram solicitados recursos para erradicação do lixão, mas o município declara não possuir projeto para tal ação. | 1976933.07 | NÃO | Delib. CIF 75 | SIM