PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE AIMORÉS - PMSBA

MEMÓRIA DE REUNIÃO

DATA: 08 de novembro de 2013 (sexta-feira)

LOCAL: Associação Comercial de Aimorés – Aimorés MG

ASSUNTO:

1ª Reunião do Comitê de Coordenação e do Comitê Executivo do Plano Municipal de Saneamento Básico de Aimorés.

PARTICIPANTES:

Alex Cardoso Pereira;

Vinícius Gonçalves Pedrosa;

Alessandro S. Loreto

Leopoldo C. Loreto Charmelo;

Compareceram um total de seis pessoas, conforme a lista de presença em anexo.

PAUTA:

- Abertura da reunião;

- Apresentação dos participantes;

- Apresentação do Prof. Leopoldo C. Loreto Charmelo sobre Andamento do Plano Municipal de Saneamento Básico de Aimorés;

- Apresentação do Prof. Alessandro Saraiva Loreto sobre o Diagnóstico Técnico-Participativo;

- Convite para a Audiência Pública que será realizada no dia 23 de novembro, às 14:00 horas na Câmara de Vereadores de Aimorés.

MEMORIAL DA REUNIÃO:

No dia 08 de novembro de 2008, às 19:32 h teve início da 1° reunião com o comitê executivo e com comitê de coordenação do Plano Municipal de Saneamento Básico de Aimorés. O coordenador geral, Prof. Leopoldo Loreto iniciou os trabalhos. Evidenciando os trabalhos realizados até o momento pela equipe.

Foi mostrado as atividades do produto 1, destacando os decretos de nomeação dos comitês e da instalação da equipe em Aimorés. Em seguida, foi mostrado as atividades do produto 2: Plano de Mobilização Social. Foi destacado a importância da participação social na elaboração do plano. Prof. Leopoldo comentou a intenção do Instituto Terra, seja responsável pelo acompanhamento da execução do PMSB. Foi enfatizado a falta de conhecimento e descrédito da população em relação aos planos municipais, exemplificando o Plano Diretor.

As datas das apresentações das audiências públicas foram divulgadas. Foi mostrado o acervo fotográfico e as atas de reunião das audiências. Ainda foi esclarecido, sobre a participação dos delegados nas próximas audiências que ocorrerão no dia 23/11 e 07/12. Também foi mostrado os relatórios de andamento das atividades.

Prof. Leopoldo explanou sobre o produto 4, sobre o Relatório de Diagnóstico - Técnico-Participativo. Iniciou falando sobre a dificuldade na obtenção dos dados para a realização do diagnóstico. Destacou ainda a importância de ter os dados, para repassar ao comitê de bacia hidrográfica do Rio Manhuaçu.

Foi levantada a questão dos setores municipais, questionaram algumas informações que não tenham sido bem explicadas. As propostas e o prognóstico foram ementados pelo Prof. Leopoldo, especificando alguns setores para melhor esclarecimento. Também foi explanado sobre o programa de emergência e contingência, destocando que quem conhece melhor Aimorés são os moradores.

Prof. Alessandro iniciou fazendo sobre os pilares do diagnóstico. O mesmo encerrou a audiência agradecendo a atenção e presença de todos.