## Fevereiro PMQQS
Cronograma das coletas dos pontos de monitoramento do Programa de Monitoramento Quali Quantitativo Sistemático de Água e Sedimento (PMQQS)
Mês de referência: Fevereiro de 2019
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| RPC 01 RVD 03 RVD 04 Viagem | RPC 02 RGN 01 RDO 07 RDO 08 | RGN 02 RGN 03 RGN 04 RSG 01 RDO 09 | RGN 05 RGN 06 RCR 01 RDO 10 | RGN 07 RGN 08 RMH O1 Retorno
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Viagem Viagem | Viagem ZCS 08 ZCS 07 ZCS 01 ZCS 02 ZCS 03 ERM 01 ERM 02 EPA 01 EPA 02 ERR 02 ERR 01 | RCA 01 RCA 02 RDO 11 RGU 01 ZCS 04 ZCS 05 ZCS 06 ZCN 01 ERD 01 | RCA 03 RCA 04 RCA 05 RDO 12 RDO 13 ZCN 02 ZCN 03 ZCN 04 ZCN 05 ECR 01 ECR 02 ERI 01 ERI 02 EBN 01 EBN 02 | RDO 01 RCA 06 RDO 14 ZCN 06 ZCN 07 ZCN 08 ZCN 09 ZCN 10 EIT 01 EIT 02 ECR 02 ECR 01 ERU 01 | RPG 01 RMA 01 Retorno Retorno Retorno
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| RDO 03 Viagem Viagem | RPC 03 RDO 15 LLM 01 LLM 02 LLM 03 | RDO 04 RDO 05 RDO 16 LNV 01 LNV 02 LNV 03 | RDO 06 RSA 01/ RSA 01M Retorno LMN 01 LMN 02 | Retorno Retorno
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2
| Viagem | LJP 01 LJP 02 LJP 03 | LAL 01 LAO 01 LAO 02 | Retorno
Equipe 1 - Pontos de rios entre Mariana a Governador Valadares (UHE Baguari)
Equipe 2 - Pontos de rios G.Valadares (UHE Baguari) à Regência (foz rio Doce)
Equipe 3 - Pontos da Zona Costeira e Estuarina do Espírito Santo e Bahia
Equipe 4 - Pontos de Lagoas em Linhares e Estuarina do Espírito Santo e Bahia

## Março PMQQS
Cronograma das coletas dos pontos de monitoramento do Programa de Monitoramento Quali Quantitativo Sistemático de Água e Sedimento (PMQQS)
Mês de referência: Março de 2019
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Viagem Viagem | Viagem RPC 01 RVD 03 RVD 04 ZCS 08 ZCS 07 ZCS 01 ZCS 02 ZCS 03 ERM 01 ERM 02 EPA 01 EPA 02 ERR 02 ERR 01 | RPC 02 RGN 01 RDO 07 RDO 08 ZCS 04 ZCS 05 ZCS 06 ZCN 01 ERD 01 | RGN 02 RGN 03 RGN 04 RSG 01 RDO 09 ZCN 02 ZCN 03 ZCN 04 ZCN 05 ECR 01 ECR 02 ERI 01 ERI 02 EBN 01 EBN 02 | RGN 05 RGN 06 RCR 01 RDO 10 ZCN 06 ZCN 07 ZCN 08 ZCN 09 ZCN 10 EIT 01 EIT 02 ERC 01 ERC 02 ERU 01 | RGN 07 RGN 08 RMH 01 Retorno Retorno Retorno
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Viagem Viagem Viagem | RCA 01 RCA 02 RDO 11 RGU 01 LLM 01 LLM 02 LLM 03 | RCA 03 RCA 04 RCA 05 RDO 12 RDO 13 LNV 01 LNV 02 LNV 03 | RCA 06 RDO 01 RDO 14 LMN 01 LMN 02 | RPG 01 RMA 01 Retorno Retorno Viagem
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Viagem Viagem Viagem | RDO 03 RDO 15 LJP 01 LJP 02 LJP 03 | RPC 03 RDO 04 RDO 16 LAL 01 LAO 01 LAO 02 | RDO 05 RDO 06 Retorno Retorno | RSA 01 RSA 01M Retorno
Equipe 1 - Pontos de rios entre Mariana a Governador Valadares (UHE Baguari)
Equipe 2 - Pontos de rios G.Valadares (UHE Baguari) à Regência (foz rio Doce)
Equipe 3 - Pontos da Zona Costeira e Estuarina do Espírito Santo e Bahia
Equipe 4 - Pontos de Lagoas em Linhares e Estuarina do Espírito Santo e Bahia

## Abril PMQQS
Cronograma das coletas dos pontos de monitoramento do Programa de Monitoramento Quali Quantitativo Sistemático de Água e Sedimento (PMQQS)
Mês de referência: Abril de 2019
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Viagem | RPC 01 RVD 03 RVD 04 RDO 07 | RPC 02 RGN 01 RDO 08 RSG 01 | RGN 02 RGN 03 RGN 04 RDO 09 | RGN 05 RGN 06 Retorno
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Viagem Viagem | Viagem ZCS 08 ZCS 07 ZCS 01 ZCS 02 ZCS 03 ERM 01 ERM 02 EPA 01 EPA 02 ERR 02 ERR 01 | RGN 07 RGN 08 RCR 01 RDO 10 ZCS 04 ZCS 05 ZCS 06 ZCN 01 ERD 01 | RCA 01 RCA 02 RMH O1 ZCN 02 ZCN 03 ZCN 04 ZCN 05 ECR 01 ECR 02 ERI 01 ERI 02 EBN 01 EBN 02 | RCA 03 RCA 04 RCA 05 RDO 11 RGU 01 ZCN 06 ZCN 07 ZCN 08 ZCN 09 ZCN 10 EIT 01 EIT 02 ERC 01 ERC 02 ERU 01 | Retorno Retorno Retorno
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Viagem Viagem | RCA 06 RPG 01 RDO 12 LLM 01 LLM 02 LLM 03 | RDO 01 RDO 13 LNV 01 LNV 02 LNV 03 | Retorno Retorno
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| Viagem + RMA 01 Viagem Viagem | RDO 03 RDO 14 LJP 01 LJP 02 LJP 03 | RPC 03 RDO 04 RDO 15 LMN 01 LMN 02 | RDO 05 RDO 06 RDO 16 LAL 01 LAO 01 LAO 02 | RSA 01 / RSA 01M Retorno Retorno
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4
Equipe 1 - Pontos de rios entre Mariana a Governador Valadares (UHE Baguari)
Equipe 2 - Pontos de rios G.Valadares (UHE Baguari) à Regência (foz rio Doce)
Equipe 3 - Pontos da Zona Costeira e Estuarina do Espírito Santo e Bahia
Equipe 4 - Pontos de Lagoas em Linhares e Estuarina do Espírito Santo e Bahia

## Maio PMQQS
Cronograma das coletas dos pontos de monitoramento do Programa de Monitoramento Quali Quantitativo Sistemático de Água e Sedimento (PMQQS)
Mês de referência: Maio de 2019
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| RPC 01 RVD 03 RVD 04 Viagem | RPC 02 RGN 01 RDO 07 RDO 08 | RGN 02 RGN 03 RGN 04 RSG 01 RDO 09 | RGN 05 RGN 06 RCR 01 RDO 10 | RGN 07 RGN 08 RMH O1 Retorno
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Viagem Viagem | Viagem ZCS 08 ZCS 07 ZCS 01 ZCS 02 ZCS 03 ERM 01 ERM 02 EPA 01 EPA 02 ERR 02 ERR 01 | RCA 01 RCA 02 RDO 11 RGU 01 ZCS 04 ZCS 05 ZCS 06 ZCN 01 ERD 01 | RCA 03 RCA 04 RCA 05 RDO 12 RDO 13 ZCN 02 ZCN 03 ZCN 04 ZCN 05 ECR 01 ECR 02 ERI 01 ERI 02 EBN 01 EBN 02 | RDO 01 RCA 06 RDO 14 ZCN 06 ZCN 07 ZCN 08 ZCN 09 ZCN 10 EIT 01 EIT 02 ECR 02 ECR 01 ERU 01 | RPG 01 Retorno Retorno Retorno
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Viagem Viagem Viagem | RDO 03 RMA 01 RDO 15 LLM 01 LLM 02 LLM 03 | RPC 03 RDO 04 RDO 16 LNV 01 LNV 02 LNV 03 | RDO 05 RDO 06 Retorno LMN 01 LMN 02 | RSA 01 / RSA 01M Retorno Retorno
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
| Viagem | LJP 01 LJP 02 LJP 03 | LAL 01 LAO 01 LAO 02 | Retorno
Equipe 1 - Pontos de rios entre Mariana a Governador Valadares (UHE Baguari)
Equipe 2 - Pontos de rios G.Valadares (UHE Baguari) à Regência (foz rio Doce)
Equipe 3 - Pontos da Zona Costeira e Estuarina do Espírito Santo e Bahia
Equipe 4 - Pontos de Lagoas em Linhares e Estuarina do Espírito Santo e Bahia