## Relatório i ii- PG32 - ABRIL
ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS AÇÕES RELATIVAS À CLÁUSULA 171 DO TTAC - ANO 2019
MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL DE 2019 | Municípios | Mariana |  | Barra Longa |  | Santana do Paraíso | Belo Oriente | Periquito | Fernandes Tourinho | Alpercata | Tumiritinga |  | Governador Valadares |  | Galiléia | Resplendor | Itueta | Aimorés | Baixo Guandu |  | Colatina | Marilândia | Linhares
| Localidades atingidas (Cláusula 171 do TTAC) | Camargos | Pedras | Gesteira | Barreto | Ipaba do Paraíso | Cachoeira Escura | Pedra Corrida | Senhora da Penha | Sede | Sede | São Tomé do Rio Doce | Sede (50%) | São Vitor | Sede | Sede | Sede | Santo Antônio do Rio Doce | Sede | Mascarenhas | Sede (50%) | Boninsegna | Sede(50%) | Regência | Paracatu de Baixo
| Operador do Sistema de Abastecimento de Água | SAAE | SAAE | PM Barra Longa | PM Barra Longa |  | COPASA | COPASA | PM Fernandes Tourinho | COPASA | COPASA | PM Tumiritinga | SAAE | SAAE | SAAE | COPASA | COPASA | SAAE | SAAE | SAAE | SANEAR | SAAE | SAAE | SAAE | SAAE
| Vazão meta (L/s) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 12 | 3.3 | 1.2 | 7.12 | 5.7 | 1.5 | 671.5 | 1.8 | 7.1 | 18 | 5.15 | 1.8 | 42 | 1.8 | 192 | 1.2 | 200 | 6 | 1.2
| Responsável no município por acompanhar as ações da Cláusula 171-TTAC (nome, cargo, telefone, e-mail) |  |  | Caetano Etrusco | Caetano Etrusco | Sandra Secretária de Meio Ambiente (031) 99372-3335 | Elci Secretário de Obras (31) 99107-9481 | Ronaldo Wiler de Lima Júnior Secretário de Meio Ambiente (33) 99934-9050 | Nayara F. A. Genelhú meioambiente@fernandestourinho.mg.org.br (33) 99984-6351 | Rafael Controlador Geral (33) 98411-1089 | Umbelina Helena da Silva Diretora Ambiental (31) 98833-1932 ou (31) 99924-1900 | Umbelina Helena da Silva Diretora Ambiental (31) 98833-1932 ou (31) 99924-1901 |  |  |  | Washington Moreno Sec. de Meio Ambient/ (33) 9.9958-7271 | Giorzane Rigo Cremasco (interino)- Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente (33) 3266-3101 | Fernando Maldonado- Responsável pelo Dep. de Meio Ambiente (33) 3267-1332 Hericon de Oliveira Francisco hericontrabalho@hotmail.com (33) 3267-2097 | Allony Marllon Torres (interino) Sec. de Meio Ambiente (27) 3732-3214
| Responsável pelo abastecimento referente às ações da Cláusula 171- TTAC (nome, telefone, e-mail) | Amarildo Antonio Teixeira Junior amarildo.junior@mariana.mg.gov.br" | Amarildo Antonio Teixeira Junior amarildo.junior@mariana.mg.gov.br" | Caetano Etrusco | Caetano Etrusco | Sandra Secretária de Meio Ambiente (031) 99372-3336 | Rodrigo Ferreira Coimbra e Silva rodrigo.ferreira@copasa.com.br (31) 99836-9432 / (31) 3821-9222 | Rodrigo Ferreira Coimbra e Silva rodrigo.ferreira@copasa.com.br (31) 99836-9432 / (31) 3821-9222 | Nayara F. A. Genelhú meioambiente@fernandestourinho.mg.org.br (33) 99984-6351 | Rodrigo Ferreira Coimbra e Silva rodrigo.ferreira@copasa.com.br (31) 99836-9432 / (31) 3821-9222 | José Augusto jose.reis@copasa.com.br (33) 3329-9233/(33)999087311 | Umbelina Helena da Silva Diretora Ambiental (31) 98833-1932 ou (31) 99924-1902 | Sebastião Pereira de Siqueira coronelsiqueira@gmail.com (33) 3279-8413 / 3279-8420 Ana Paula Pimenta Lopes engenhariaquimica@saaegoval.com.br (33) 98442-5498 | Sebastião Pereira de Siqueira coronelsiqueira@gmail.com (33) 3279-8413 / 3279-8420 Ana Paula Pimenta Lopes engenhariaquimica@saaegoval.com.br (33) 98442-5498 | Jonatas Melo Baltar jonatasmelobaltar@hotmail.com (33)99953-1129 | José Augusto jose.reis@copasa.com.br (33) 3329-9233/(33)999087311 | José Augusto jose.reis@copasa.com.br (33) 3329-9233/(33)999087311 | Rodolfo Brioschi Pianissola laboratorio@saaeaimores.mg.gov.br (33) 99191-5366 / 3267-1119 /(28)999223498 | Luciano do Bem Magalhães diretor@saaebgu.es.gov.br/lucianobm28@gmail.com (27) 99292-6088 / (27) 99256-3162 | Luciano do Bem Magalhães diretor@saaebgu.es.gov.br/lucianobm28@gmail.com (27) 99292-6088 / (27) 99256-3163 | Geraldo diretoria.adm@sanear.es.gov.br (27) 99848-8560 | Edmilson saaea@marilandia.es.gov.br (27) 99884-1600 | Zercio Largura Neto zercio@saaelinhares.com.br (27) 99908-4242 / (27) 98157-6081 | Zercio Largura Neto zercio@saaelinhares.com.br (27) 99908-4242 / (27) 98157-6082
| Responsável da Fundação Renova pelas tratativas das ações da Cláusula 171 (nome, telefone, e-mail) | Yone Fonseca yone.fonseca@fundacaorenova.org (31)98411-3459 | Yone Fonseca yone.fonseca@fundacaorenova.org (31)98411-3459 | Yone Fonseca yone.fonseca@fundacaorenova.org (31)98411-3459 | Yone Fonseca yone.fonseca@fundacaorenova.org (31)98411-3459 | Yone Fonseca yone.fonseca@fundacaorenova.org (31)98411-3459 | Yone Fonseca yone.fonseca@fundacaorenova.org (31)98411-3459 | Yone Fonseca yone.fonseca@fundacaorenova.org (31)98411-3459 | Yone Fonseca yone.fonseca@fundacaorenova.org (31)98411-3459 | Yone Fonseca yone.fonseca@fundacaorenova.org (31)98411-3459 | Yone Fonseca yone.fonseca@fundacaorenova.org (31)98411-3459 | Yone Fonseca yone.fonseca@fundacaorenova.org (31)98411-3459 | Yone Fonseca yone.fonseca@fundacaorenova.org (31)98411-3459 | Yone Fonseca yone.fonseca@fundacaorenova.org (31)98411-3459 | Yone Fonseca yone.fonseca@fundacaorenova.org (31)98411-3459 | Yone Fonseca yone.fonseca@fundacaorenova.org (31)98411-3459 | Yone Fonseca yone.fonseca@fundacaorenova.org (31)98411-3459 | Yone Fonseca yone.fonseca@fundacaorenova.org (31)98411-3459 | Yone Fonseca yone.fonseca@fundacaorenova.org (31)98411-3459 | Yone Fonseca yone.fonseca@fundacaorenova.org (31)98411-3459 | Yone Fonseca yone.fonseca@fundacaorenova.org (31)98411-3459 | Yone Fonseca yone.fonseca@fundacaorenova.org (31)98411-3459 | Yone Fonseca yone.fonseca@fundacaorenova.org (31)98411-3459 | Yone Fonseca yone.fonseca@fundacaorenova.org (31)98411-3459
EIXO 1 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL |  | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | sem atualização
| A localidade está sendo abastecida de forma emergencial? | não | não | não | não | sim | não | não | não | não | não | não | não | não | não | sim | sim | sim | não | sim | sim | sim | não | sim
| Qual a forma desse abastecimento emergencial? | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | caminhão-pipa | [9 empty] | caminhão-pipa | caminhão-pipa | caminhão-pipa | não se aplica | caminhão-pipa | caminhão-pipa | caminhão-pipa | não se aplica | caminhão-pipa
| Custo mensal do abastecimento emergencial | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 85130.69 | [9 empty] | 1212617.32 | 256452 | 239047 | não se aplica | 98901.4 | 71231 | 11457 | não se aplica | 166320
| Previsão do encerramento do abastecimento emergencial | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | [13 empty] | não se aplica |  | 2019-07-01 | 2021-07-01 | não se aplica
| Volume mensal de de água distribuído por meio desse abastecimento emergencial (m³) | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 292 | [9 empty] | 45360 | 19880 | 18532 | não se aplica | 579 | 1990 | 320 | não se aplica | 924
| Fornecimento de algum insumo, material, outros (Ex.: Tanfloc) | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | [14 empty] | não | não | não | não
EIXO 2 - CAPTAÇÃO E ADUÇÃO PRINCIPAL |  | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | sem atualização
DIAGNÓSTICO/ DEPP/ PROJETO CONCEITUAL | Qual o tipo de captação principal | subterrânea | subterrânea | subterrânea | superficial - outro | subterrânea | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | subterrânea | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | superficial - outro | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | subterrânea | superficial - outro | subterrânea
| Caso a opção anterior tenha sido "superficial - outro", cite o nome do manancial: |  |  |  | nascente (sem nome) | [12 empty] | Rio Manhuaçu |  |  |  |  | Rio Pequeno
| A captação principal possui outorga? | não | não |  | não | não | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | sim | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | sim | não | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar número da outorga : | [5 empty] | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | captação /adutora ETA Central captação /adutora ETA Vila Isa captação/adutora ETA Santa Rita captação /adutora ETA Recanto dos Sonhos (Resol. 2098/18 e 2306/17) | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | 0372/2006 |  | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar a vazão da outorga (m³/s, m³/h ou L/s) | [5 empty] | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | Rio Doce:496 m³/h + 704 m³/h + 15m³/h | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | 7,0 m³/h |  | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante
| Caso a opção anterior tenha sido "não", apresentar justificativa: | O poço que será a captação principal ainda não foi perfurado | A outorga será solicitada após a entrega do Relatório Técnico do poço, cuja perfuração foi finalizada em abril/19 |  |  | Captações em cisternas são dispensadas de outorga | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante |  | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante |  | a proposta da captação principal foi alterada para o rio Doce e foi acertada entre a FR e a Prefeitura de Marilândia devido ao resultado insatisfatório do poço perfurado na localidade. | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante
| Foi elaborado diagnóstico/ DEPP/Projeto Conceitual? | sim | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim | sim
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar data do protocolo da entrega | DEPP- 23/03/2018 Projeto Conceitual - 19/02/2019 | DEPP- 23/03/2018 Projeto Conceitual - 19/02/2018 |  | DEPP- 23/03/2018 Projeto Conceitual -19/02/2019 | DEPP - 23/03/2018 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | DEPP - 23/03/2018 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual - 25/03/2019 |  | 23/03/2018 ( com a proposta inicial de captação subterrânea como principal) | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual - 25/03/19 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual - 25/03/20
PROJETO BÁSICO | Foi elaborado projeto básico? | não | não | não | não | sim | sim | sim | não | não | sim | não | sim | sim | sim | sim | não | não | sim | não | não | sim | não | não
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar data do protocolo da entrega | [13 empty] | 2018-03-02
| Caso a opção anterior tenha sido "não", apresentar justificativa | Ainda não houve a perfuração do poço tubular que será caracterizado como captação principal | Elaboração do Projeto Básico no aguardo do Relatório Técnico do poço e dos resultados da análise da água | As obras foram executadas e concluídas no período emergencial | O Projeto conceitual deverá ser modificado, após resultados insatisfatórios para a captação principal (poço seco, já tamponado) |  |  |  | Com resultados insatisfatórios quanto à qualidade da água do poço que seria a captação principal, foi acertado que essa passará a ser realizada no rio Doce. | Devido à indisponibilidade de águas subterrâneas, como fonte alternativa, a COPASA solicitou ao CIF uma nova ETA, de maior capacidade, mantendo-se a captação no rio Doce, com maior vazão. |  | Tratativas referentes às pendências fundiárias impedem o inicio dos levantamentos de engenharia. |  |  |  |  | Ainda existem indefinições quanto aos critérios de projeto junto a operadora de abastecimento. | A construção de uma adutora de água tratada a partir da sede de Aimorés, para abastecimento do distrito, foi aprovada pelo CIF em Abril/2019. |  | O distrito será interligado a ETA de Baixo Guandu. Assim, a captação principal será a mesma da sede. | A captação já existia à epoca do rompimento e foi imediatamente retomada |  |  | A captação no rio Doce já não era utilizada à epoca do rompimento devido à alta salinidade na água. Está sendo desenvolvido projeto para novo ponto de captação (principal) no mesmo rio Doce, evitando-se a cunha salina.
| O termo de aceite/aprovação do projeto |  |  | não | sim | não | não | sim |  |  | sim |  | não | não | sim | não |  |  | não |  | não | não | não | não
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", protocolar o Termo de Compromisso junto ao CIF. |  |  |  | Protocolado em 15/03/2019 | [9 empty] | 2018-03-23
| O sistema de captação e adução principal possui regularização ambiental? | [7 empty] | verificar junto à autoridade licenciadora |  | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | [5 empty] | verificar junto à autoridade licenciadora |  | verificar junto à autoridade licenciadora
| Caso a opção anterior tenha sido "não", apresentar prazo para regularização | [7 empty] | verificar junto à autoridade licenciadora |  | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | [5 empty] | verificar junto à autoridade licenciadora |  | verificar junto à autoridade licenciadora
OBRAS | Data de início da obra | 2020-05-28 | 2020-06-10 | 2018-06-01 | 2020-08-19 | 2020-07-17 | 2019-11-29 | 2019-11-26 | 2020-04-23 | 2020-03-23 | 2019-12-13 | 2020-04-15 | adutora ETA Central - 31/03/2020 adutora ETA Santa Rita - 23/09/2019 ETA Vila Isa - 28/11/2019 |  | 2019-05-02 | 2018-03-30 | 2020-03-09 | 2020-04-15 | 2020-01-14 | 2020-01-24 |  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-04-23
| Data de conclusão da obra | 2020-08-28 | 2020-09-11 | 2018-07-01 | 2020-11-23 | 2020-10-09 | 2021-04-01 | 2020-03-05 | 2020-12-31 | 2021-07-08 | 2021-02-10 | 2021-04-09 | adutora ETA Central - 16/09/2021 adutora ETA Santa Rita - 26/04/2021 ETA Vila Isa - 12/05/2021 |  | 2019-08-08 | 2020-03-19 | 2021-05-07 | 2021-03-09 | 2020-08-20 | 2020-09-01 |  | 2020-08-26 | 2020-07-13 | 2020-08-13
| Acompanhamento da execução da obra - status atual | Obra não inciada | Obra não iniciada | Obra concluída | Obra não iniciada |  | Obra não iniciada | Obra não iniciada | Obra não iniciada | Obra não iniciada | Obra não iniciada | Obra não iniciada |  | Poço existente, já recuperado | Obra em fase de conclusão | Obras em andamento | Obra não iniciada | Obra não iniciada | Obra não iniciada | Obra não iniciada | Obra existente antes do evento do rompimento | não iniciada | não iniciada | não iniciada
FINALIZAÇÃO | Termo de entrega e recebimento, após a finalização das obras, conforme a Deliberação no 185 |  |  | Prefeitura e Conc./SAAE não receberam
Caso a opção anterior tenha sido "sim", protocolar o Termo de Compromisso junto ao CIF. (Prazo: até março/2021)
Funcionalidade do sistema de abastecimento de água após a conclusão das obras - Entrega de relatórios trimestrais de acompanhamento, durante o período de 1 ano.
Serviço de operação assistida para os prestadores de serviço de abastecimento de água - Durante 3 meses, após a conclusão das obras.
PLANO DE ACELERAÇÃO- CAPTAÇÃO PRINCIPAL
INTERNALIDADES | Identificação do problema |  |  |  | Necessidade de definição de nova fonte de captação, em substituição ao poço perfurado e posteriormente tamponado ( poço seco) | [6 empty] | Ainda não foi obtida a regularização fundiária da área onde está construido o poço tubular e onde será construída a nova ETA e o sistema de captação principal (rio Doce) | [11 empty] | Aguardando autorização para uso do rio Doce, para a definição do ponto de captação principal e a elaboração dos projetos básico e detalhado.
| Entraves | [22 empty] | Resistência da população quanto ao uso da água do rio Doce.
Prazo inicial
Novo prazo
| Estratégia para cumprimento do novo prazo |  |  |  | Conciliação dos prazos da Engenharia com o cronograma do PG32
| Nome do responsável (Fundação Renova) |  |  |  | aurelio.barbosa.crtf@fundacaorenova.org | [18 empty] | Yone Fonseca
EXTERNALIDADES | Identificação do problema |  |  | A Prefeitura de Barra Longa não assinou o Termo de Entrega e Recebimento da obra concluída do SAA |  | Áreas de servidão da VALE foram invadidas por alguns dos atuais moradores |  |  |  | Devido à indisponibilidade de águas subterrâneas, como fonte alternativa, a COPASA solicitou ao CIF uma nova ETA, de maior capacidade, mantendo-se a captação no rio Doce, com maior vazão. | [5 empty] | Não existe definição quanto à captação principal para o município | Não existe definição quanto à captação principal para o município | [6 empty] | Não existe definição quanto à captação principal para o município, por parte da Prefeitura de Linhares.
| Entrave |  |  | A Prefeitura de Barra Longa questiona a pendência de ações diversas da Fundação Renova no distrito, e condiciona a assinatura do Termo à implementação dessas ações. |  | Ainda em tratativa a questão fundiária junto à VALE |  |  |  | Aguardando deliberação CIF quanto ao deferimento do pleito. | [5 empty] | Resistência da população do município quanto à retomada da captação no rio Doce. | Resistência da população do município quanto à retomada da captação no rio Doce. | [6 empty] | Resistência da população quanto ao uso da água do rio Doce.
Prazo inicial
Novo prazo
| Estratégia para cumprimento do novo prazo |  |  | Negociações entre a equipe de Relações Institucionais e a Prefeitura
| Nome do responsável (Fundação Renova) |  |  | Hélcio Borges |  | Willer Sathler |  |  |  | COPASA | [5 empty] | Carlos Rogério (Diretor) | Carlos Rogério (Diretor) | [6 empty] | Yone Fonseca
EIXO 3 - SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO |  | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | sem atualização
DIAGNÓSTICO/ DEPP/ PROJETO CONCEITUAL | Foi elaborado diagnóstico/ DEPP/Projeto Conceitual? | sim | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim | não
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar data do protocolo da entrega | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  | DEPP- 23/03/2018 Projeto Conceitual -19/02/2019 | DEPP- 23/03/2018 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | 2018-03-23 | DEPP - 23/03/2018 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  | 2018-03-23 | 2018-03-23
PROJETO BÁSICO | Foi elaborado projeto básico? | não | não | não | não | não | não | sim | não | não | não | não | sim | sim | sim | sim | não | não | sim | sim | não | sim | sim | não
Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar data do protocolo da entrega
| Caso a opção anterior tenha sido "não", apresentar justificativa | Ainda não houve a perfuração do poço tubular que será caracterizado como captação alternativa | O projeto básico está no aguardo das informações definitivas sobre o arranjo de todo o SAA | As obras foram executadas e concluídas de forma emergencial | É necessário aguardar a definição da captação principal para elaboração do projeto do SAA |  | 3 poços que irão compor a captação alternativa estão em fase final de estudo de viabilidade. 1 poço está com o projeto executivo sendo revisado de acordo com solicitações da COPASA. |  | Com resultados insatisfatórios quanto à qualidade da água do poço que seria a captação principal, foi acertado que essa passará a ser realizada no rio Doce, e a captação alternativa será em novo poço a ser perfurado. | Devido à indisponibilidade de águas subterrâneas, como fonte alternativa, a COPASA solicitou ao CIF uma nova ETA, de maior capacidade, mantendo-se a captação no rio Doce, com maior vazão. |  | As obras foram executadas e concluídas de forma emergencial |  |  | A obra já estava em andamento, em março de 2018, sob as diretrizes do projeto detalhado |  | Ainda existem indefinições quanto aos critérios de projeto junto a operadora de abastecimento. | O municipio não aprovou nenhuma captação alternativa para o distrito e pleiteou junto ao CIF a construção de uma adutora de água tratada a partir da sede para abastecer a localidade. |  |  | as obras foram executadas em período emergencial |  |  | Poço já existente perfurado pelo SAAE de Linhares.
| Número de captações alternativas | 1 | 1 | 1 | 1 | Soluções individuais = 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
| Há entre captações alternativas, captações superficiais? | não | sim | não | sim | não | não | não | não | não | não | não | sim | não | não | não | sim |  | sim | sim | sim | não | sim | não
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", informe o número de captações superficiais |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 (Lagoa Nova)
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", informe o nome e as coordenadas geográficas do manancial |  | nascente sem nome Longitude: 689426.00 Latitude: 7755981.00 |  | nascente sem nome Longitude: 691154.00 Latitude: 7756551.00 | [7 empty] | Rio Corrente Grande 19°01’22,44”S e 42°10’33,96”O Rio Suaçui Grande 18°51'20.74"S e 41°47'12.63"O |  |  |  | 19°28'53.46"S e 41°14'11.20"O |  | 19°30'47.87"S e 41° 0'31.38"O | 19°30'47.87"S e 41° 0'31.38"O | Rio Santa Maria - Latitude: 7.836.687 S Longitude: 329.227 E Rio Pancas- Latitude: 7.842.991 S Longitude: 330.305 E ( Datum WGS84) |  | 19°21'16.21"S e 40° 5'13.11"O
| Há entre captações alternativas, captações subterrâneas? | sim | não | sim | não | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim | não | sim | sim | sim | não | não | não | não | não | sim | não | sim
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", informe o número de captações subterrâneas | 1 |  | 1 |  | 13 | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", informe as coordenadas geográficas da captação subterrânea |  |  | Latitude 20°15' 25,3" Longitude 43°07" 28,3" |  |  | Poço C-01 - 19°18'9.02"S / 42°21'51.71"O Poço C-02 - 19°18'2.75"S / 42°21'32.80"O Poço C-03 - 19°18'6.62"S / 42°21'32.98"O Poço P-01 - 19°18'44.36"S / 42°21'46.02"O | 19° 5'24.97"S 42° 9'18.65"O |  |  | 18°58'35.61" S 41°38'12.07" O | 19°00'40.42" S 41°32'51.20" O |  | 18°53'20.00"S - 41°42'17.77"O | Poço 1 - 19° 0'26.04"S e 41°32'21.62"O Poço 2 - 19° 0'24.72"S e 41°32'22.73"O Poço 3 - 19° 0'10.99"S e 41°32'2.25"O Poço 4 - 18°59'39.94"S e 1°32'42.83"O | Poço C1: 263.328 E/ 7.861.103 S Poço C2: 263.045 E/ 7.862.579 S ( Datum WGS84) | [5 empty] | poço raso já existente 19°30´37.68" S 40°30"30.65" O |  | 19°38'43.32"S e 39°49'30.35"O
| A captação alternativa demanda pré-tratamento? | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |  |  | sim | sim | não | sim | sim | sim | não |  | não | não | sim | sim | não | sim
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", informe o tipo de tratamento | simplificado | simplificado | simplificado | simplificado | simplificado | oxidação / adsorção | oxidação / adsorção |  |  | oxidação , adsorção e abrandamento | oxidação , adsorção e abrandamento |  | filtração por adsorção e abrandamento | oxidação / adsorção | oxidação, adsorção e abrandamento |  |  |  |  | convencional | oxidação |  | oxidação
| A captação alternativa possui regularização fundiária? |  |  | sim |  |  | não | sim |  |  |  |  | não | sim | sim | sim |  |  | não | não | Rio Santa Maria - sim Rio Pancas - não |  | sim | sim
Prazo para regularização
| A captação alternativa possui licenciamento ambiental? | [5 empty] | não | sim |  |  |  | sim | sim | não | sim | sim | [5 empty] | não | sim | sim
| Prazo para licenciamento ambiental | [10 empty] | Processo sob análise da autoridade outorgante |  |  | Processo sob análise da autoridade outorgante
| Percentual de redução de dependência da captação do rio Doce | Não captava no rio Doce , mas será considerado 30% | Não captava no rio Doce , mas será considerado 30% | Não captava no rio Doce , mas será considerado 30% | Não captava no rio Doce , mas será considerado 30% | 30% | Meta (30%) Redução (50%) | Meta (30%) Redução (46%) | Meta (30%) |  | Meta (30%) Redução (75%) | Meta (30%) Redução (40%) | Meta (50%) Redução (75%) | Meta (30%) Redução (100%) | Meta (30%) Redução (78%) | Meta (30%) Redução (50%) | Meta (30%) | Meta (30%) Redução (100%) | Meta (30%) Redução (100%) | Meta (30%) Redução (100%) | Meta (50%) Redução (30%) | Meta (30%) | Meta (50%) Redução (50%) | Meta (30%) Redução (75%)
OBRAS | Data de início da obra conforme cronograma da Fundação Renova | 2020-05-28 | 2020-08-26 | Obra emergencial iniciada em 01/11/2017 | 2020-08-19 |  | 2020-02-14 | 2020-02-17 | 2020-06-03 | 2020-05-11 | poço existente - interligação em 09/04/2020 | poço existente- 16/02/2018 | 2018-06-18 | 03/10/2016- período emergencial 11/06/18 - início recuperação poço tubular | 2019-09-05 | 2018-03-30 | 2020-03-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2019-11-27 | 2020-03-13 | 2020-02-06
Justificativa, caso houver atraso no início da obra
| Data de conclusão da obra (Prazo máximo: março/2021) | 2020-08-28 | 2020-11-30 | 2017-12-28 | 2020-11-23 |  | 2021-06-16 | 26/05/20 | 2021-02-10 | 2021-08-23 | 2021-06-08 | 2018-04-01 | 2020-12-07 | 29/12/2016 - período emergencial - instrumentação do poço - 30/06/2019 -interligação poço à ETA - 12/08/2020 | 2019-12-13 | 2019-06-21 | 2021-05-07 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | Obras emergenciais Rio Santa Maria - outubro 2016 Rio Pancas - fevereiro 2017 | 2020-05-20 | 2020-07-13 | 2020-06-03
| Acompanhamento da execução da obra - status atual | não iniciada | não iniciada | Obra concluída | não iniciada | [6 empty] | obra concluída | 25% de avanço, conforme cronograma da área de Infraestrutura |  | Em conclusão | Em tratativas junto ao MP, ao poder público e à comunidade
FINALIZAÇÃO | Termo de entrega e recebimento, após a finalização das obras, conforme a Deliberação no 185 |  |  | Prefeitura e Conc./SAAE não receberam | [16 empty] | Prefeitura e Conc./SAAE não receberam
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", protocolar o Termo de Compromisso junto ao CIF. (Prazo: até março/2021) | [19 empty] | Recebida e protocolada apenas a captação no rio Santa Maria
Funcionalidade do sistema de abastecimento de água após a conclusão das obras - Entrega de relatórios trimestrais de acompanhamento, durante o período de 1 ano.
Serviço de operação assistida para os prestadores de serviço de abastecimento de água - Durante 3 meses, após a conclusão das obras.
PLANO DE ACELERAÇÃO - CAPTAÇÃO ALTERNATIVA
INTERNALIDADES | Identificação do problema | [10 empty] | Ainda não foi obtida a regularização fundiária da área onde está construido o poço tubular e onde será construída a nova ETA e o sistema de captação principal (rio Doce)
Entraves
Prazo inicial
Novo prazo
Estratégia para cumprimento do novo prazo
Nome do responsável (Fundação Renova)
EXTERNALIDADES | Identificação do problema | Falta autorização do superficiário para acesso à area onde será perfurado o 2º poço |  | A Prefeitura de Barra Longa não assinou o Termo de Entrega e Recebimento da obra concluída do SAA | [10 empty] | Deferimento das outorgas dos poços P1 e P2 sem data de previsão. | [5 empty] | A obra da captação no rio Pancas não foi reconhecida pela Prefeitura de Colatina e pelo SANEAR
| Entraves | Existe dúvida sobre o real proprietário da área, o que está em verificação pela área de gestão fundiária da FR |  | A Prefeitura de Barra Longa questiona a pendência de ações diversas da Fundação Renova no distrito, e condiciona a assinatura do Termo à implementação dessas ações. | [10 empty] | Poços P1 e P2: processos de outorga em análise técnica | [5 empty] | O aceite da obra de captação alternativa no rio Pancas está sendo condicionada à solução de questões fundiárias no local da construção, bem como a obras para ampliação da capacidade de reservação para ETA Columbia
| Prazo inicial | 2019-08-23 | [12 empty] | As solicitações para P1 e P2 foram protocoladas em 09/04/2018
| Novo prazo | 2019-08-30
| Estratégia para cumprimento do novo prazo |  |  | Negociações entre a equipe de Relações Institucionais e a Prefeitura | [16 empty] | Tratativas da área reponsável pela Gestão Fundiária, junto ao proprietário da área onde está o ponto de captação
| Nome do responsável (Fundação Renova) | Rodrigo Carvalhar |  | Hélcio Borges | [10 empty] | Euzimar Rosado | [5 empty] | Aurélio Santana ( Líder Fundiário)
EIXO 4A - MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA |  | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | sem atualização
DIAGNÓSTICO/ DEPP/ PROJETO CONCEITUAL | Foi elaborado diagnóstico/ DEPP/Projeto Conceitual? | sim | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim | não
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar data do protocolo da entrega | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  | 2018-03-23 | 2018-03-24 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | 2018-03-23 | DEPP - 23/03/2018 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-08 |  | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  | 2018-03-23 | 2018-03-23
| Tipo de tratamento utilizado na ETA existente | sem tratamento | sem tratamento | simplificado | sem tratamento | sem tratamento | convencional | convencional | sem tratamento | convencional | convencional | outro | convencional | convencional | convencional | convencional | convencional | convencional | convencional | convencional | convencional | sem tratamento | convencional | convencional
PROJETO BÁSICO | Foi elaborado projeto básico? | não | não | não | não | não | sim | sim | não | não | sim | não | sim | sim | sim | sim | não | não | sim | sim | não | sim | sim | não
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar data do protocolo da entrega | [6 empty] | Projetos executivos aguardando aprovação da COPASA | [6 empty] | 2018-03-02
| Caso a opção anterior tenha sido "não", apresentar justificativa | Os poços programados ainda não foram perfurados | A elaboração do projeto básico está no aguardo dos resultados relativos às fontes de captação. | As obras foram executadas e finalizadas de forma emergencial | A definição para a captação principal foi alterada | Serão instsalados sistemas de tratamento individuais | As obras foram executadas e finalizadas de forma emergencial | Projetos executivos aguardamdo aprovação da COPASA | O poço que abastece o distrito não possui capacidade para atender à demanda. O conceito deverá ser revisado e prever captação no rio Doce e construção de uma ETA. | A COPASA está pleitenado junto ao CIF a construção de uma nova ETA com maior capacidade de tratamento. Dessa forma, a definição se encontra pedente até a diliberação. |  | Tratativas referentes às pendências fundiárias impedem o inicio dos levantamentos de engenharia. |  |  |  |  | Ainda existem indefinições quanto aos critérios de projeto junto a operadora de abastecimento. | O municipio não aprovou nenhuma melhoria em ETA e pleiteou junto ao CIF a construção de uma adutora de água tratada a partir da sede para abastecer o distrito. |  |  | as melhorias nas ETAS I, II e IV foram realizadas em período emergencial |  |  | Obra concluída no período emergencial
| O termo de compromisso relativo ao projeto básico? | [5 empty] | não | não | não | não | não | não | não | não | sim | sim | não |  | não | não |  | não | não
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", protocolar o Termo de Compromisso junto ao CIF. | [13 empty] | 2018-03-23
| Implantação de nova ETA ou melhorias na ETA existente? | implantação de nova ETA | implantação de nova ETA | implantação de nova ETA | implantação de nova ETA | implantação de nova ETA | implantação de nova ETA | melhorias na ETA existente | implantação de nova ETA | implantação de nova ETA | melhorias na ETA | implantação de nova ETA | melhorias na ETA existente | melhorias na ETA existente | implantação de nova ETA | melhorias na ETA existente | implantação de nova ETA |  | melhorias na ETA existente | implantação de nova ETA | melhorias na ETA existente | implantação de nova ETA | melhorias na ETA existente | melhorias na ETA existente
| Tipo de tratamento utilizado na nova ETA | simplificado | simplificado | simplificado | simplificado | outro | convencional |  | convencional | convencional | convencional | convencional | convencional | convencional | convencional |  | convencional |  | convencional | convencional |  | convencional
| A ETA possui regulariação fundiária? | [5 empty] | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | não | não | verificar junto à autoridade licenciadora | não | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | sim | sim | não |  | sim | sim | sim | não | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora
| A ETApossui licenciamento ambiental? | [5 empty] | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | não | não | verificar junto à autoridade licenciadora | não | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | sim | sim | não |  | sim | sim | sim | não | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora
OBRAS | Data de início da obra | 2020-05-28 | 2020-06-10 | 2017-11-14 | 2020-08-19 |  | Emergencial - 01/10/2016 14/02/20 | 2019-11-26 | 2020-04-23 | 2020-03-23 | 2019-12-13 | 2020-04-15 | ETA Central - 31/03/2020 ETA Santa Rita - 31/10/2019 ETA Vila Isa - 28/11/2019 ETA Recanto dos Sonhos - 29/01/2020 | Melhorias na ETA (período emergencial)- 03/10/16 Novas melhorias - 19/09/19 | 2019-05-02 | 2018-05-03 | 2020-03-27 |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2016-11-01 | 2020-03-12 | 2020-03-13
| Justificativa, caso houver atraso no início da obra | [11 empty] | Início das obras em desacordo com a linha de base
| Data de conclusão da obra | 2020-08-28 | 2020-09-11 | 2017-11-24 | 2020-11-23 |  | Emergencial - 01/12/2016 03/03/21 | 2020-11-11 | 2020-10-26 | 2021-04-06 | 2020-06-24 | 2021-04-29 | ETA Central - 31/03/2020 ETA Santa Rita - 04/06/2021 ETA Vila Isa - 12/05/2021 ETA Recanto dos Sonhos - 18/11/2021 | Melhorias na ETA (período emergencial)- 29/12/16 02/06/20 | 2019-08-08 | 2020-10-02 | 2020-10-13 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2016-12-01 | 2020-08-26 | 2020-08-31
Observações sobre a execução da obra (Prazo máximo: março/2021)
FINALIZAÇÃO | Termo de entrega e recebimento, após a finalização das obras, conforme a Deliberação no 185 | [19 empty] | sim
Caso a opção anterior tenha sido "sim", protocolar o Termo de Compromisso junto ao CIF. (Prazo: até março/2021)
Funcionalidade do sistema de abastecimento de água após a conclusão das obras - Entrega de relatórios trimestrais de acompanhamento, durante o período de 1 ano.
Serviço de operação assistida para os prestadores de serviço de abastecimento de água - Durante 3 meses, após a conclusão das obras.
PLANO DE ACELERAÇÃO - ETA
INTERNALIDADES | Identificação do problema |  |  |  | Necessidade de revisão do projeto com nova localização da ETA e do reservatório. | [6 empty] | Ainda não foi obtida a regularização fundiária da área onde será construída a nova ETA
| Entraves |  |  |  | O local previamente selecionado já está sendo utilizado pela comunidade para uma obra da Igreja ( altar externo ).
Prazo inicial
Novo prazo
Estratégia para cumprimento do novo prazo
| Nome do responsável (Fundação Renova) | [10 empty] | Willer Sathler
EXTERNALIDADES | Identificação do problema |  |  | A Prefeitura de Barra Longa não assinou o Termo de Entrega e Recebimento da obra concluída do SAA
| Entraves |  |  | A Prefeitura de Barra Longa questiona a pendência de ações diversas da Fundação Renova no distrito, e condiciona a assinatura do Termo à implementação dessas ações.
Prazo inicial
Novo prazo
| Estratégia para cumprimento do novo prazo |  |  | Negociações entre a equipe de Relações Institucionais e a Prefeitura
| Nome do responsável (Fundação Renova) |  |  | Hélcio Borges
EIXO 4B - MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS |  | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | sem atualização
PROJETO BÁSICO | Foi elaborado projeto básico? | [5 empty] | não | não | não | não | não | não | sim | não | sim | não | não | não | não | não | não | não | não | não
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar data do protocolo da entrega | [13 empty] | 2018-03-02
| O termo de compromisso relativo ao projeto básico foi assinado? | [5 empty] | não | não | não | não | não | não | não
Caso a opção anterior tenha sido "sim", protocolar o Termo de Compromisso junto ao CIF.
| A ETA possui outorga para lançamento? | [5 empty] | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante |  | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante |  | verificar junto à autoridade licenciadora | não | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | não | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar número da outorga | [5 empty] | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante |  | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante |  | verificar junto à autoridade licenciadora |  | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora |  | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante
OBRAS | Data de início da obra ( conforme cronograma do PG32 | [5 empty] | 2019-11-25 | 2020-02-17 | 2020-04-23 | 2020-03-23 | 2020-03-09 | 2020-04-15 | ETA Central - 31/03/2020 ETA Santa Rita - 23/09/2019 ETA Vila Isa - 28/11/2019 ETA Recanto dos Sonhos - 29/01/2020 | 2019-10-17 | 2019-05-02 | 2020-01-28 | 2020-03-27 | 2020-04-15 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-30 | 2020-03-21 | 2020-03-02
| Justificativa, caso houver atraso no início da obra | [11 empty] | Início das obras em desacordo com a linha de base
| Data de conclusão da obra | [5 empty] | 2020-08-06 | 2021-02-01 | 2020-10-26 | 2020-11-27 | 2020-11-12 | 2021-04-29 | ETA Central - 16/09/2021 ETA Santa Rita - 26/04/2021 ETA Vila Isa - 01/07/2021 ETA Recanto dos Sonhos - 18/11/2020 | 2020-09-10 | 2019-08-08 | 2020-08-14 | 2020-10-13 | 2020-10-29 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2021-01-13 | 2020-08-26 | 2020-08-18
| Observações sobre a execução da obra (Prazo máximo: março/2021) | [22 empty] | Obra já realizada
FINALIZAÇÃO | Termo de entrega e recebimento, após a finalização das obras, conforme a Deliberação no 185 | [22 empty] | sim
Caso a opção anterior tenha sido "sim", protocolar o Termo de Compromisso junto ao CIF. (Prazo: até março/2021)
Funcionalidade do sistema de abastecimento de água após a conclusão das obras - Entrega de relatórios trimestrais de acompanhamento, durante o período de 1 ano.
Serviço de operação assistida para os prestadores de serviço de abastecimento de água - Durante 3 meses, após a conclusão das obras.
PLANO DE ACELERAÇÃO - UTR
INTERNALIDADES | Identificação do problema
Entraves
Prazo inicial
Novo prazo
Estratégia para cumprimento do novo prazo
Nome do responsável (Fundação Renova)
EXTERNALIDADES | Identificação do problema
Entraves
Prazo inicial
Novo prazo
Estratégia para cumprimento do novo prazo
Nome do responsável (Fundação Renova)
Note on V10: Explicar: Localidadeas abastecidas por carro-pipa não estão contempladas na Cláusula
Note on V21: Brune: baixa vazão
Note on N30: Brune: inserir opção não se aplica
Note on A35: Esse item será revisado pelo GT. Não é necessário o preenchimento neste momento.
Note on A76: Esse item será revisado pelo GT. Não é necessário o preenchimento neste momento.
Note on A110: Esse item será revisado pelo GT. Não é necessário o preenchimento neste momento.
Note on A138: Esse item será revisado pelo GT. Não é necessário o preenchimento neste momento.

## Legenda
LEGENDA
buscar informação existente
sem informação ou com informação pendente
xxxxxx | informação a ser complementada
xxxxxx | dúvidas sobre o preenchimento
não se aplica ou não se aplica no presente status da ação

## MUNICÍPIO - Informações gerais
ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS AÇÕES RELATIVAS À CLÁUSULA 171 DO TTAC
INFORMAÇÕES GERAIS
MUNICÍPIO |  | LOCALIDADE
Responsável no Município por acompanhar as ações da Cláusula 171-TTAC
Nome
Tel. | ( )
e-mail
Responsável pelo serviço de Abastecimento de Água do Município assinalar opção: |  |  | outro
Caso a opção anterior tenha sido "outro", especificar:
Contato do Responsável pelo abastecimento referente às ações da Cláusula 171- TTAC
Nome
Tel. | ( )
e-mail
Responsável da Fundação Renova pelas tratativas das ações da Cláusula 171-TTAC
Nome
Tel. | ( )
e-mail
Observações sobre a localidade

## MUNICÍPIO Acompanhamento mensal
ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS AÇÕES RELATIVAS À CLÁUSULA 171 DO TTAC - ANO 2019
MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL DE 2019 | Municípios | Mariana |  |  | Barra Longa |  | Santana do Paraíso | Belo Oriente | Periquito | Fernandes Tourinho | Alpercata | Tumiritinga |  | Governador Valadares |  | Galiléia | Resplendor | Itueta | Aimorés | Baixo Guandu |  | Colatina | Marilândia | Linhares
| Localidades atingidas (Cláusula 171 do TTAC) | Camargos | Pedras | Paracatu de Baixo | Gesteira | Barreto | Ipaba do Paraíso | Cachoeira Escura | Pedra Corrida | Senhora da Penha | Sede | Sede | São Tomé do Rio Doce | Sede (50%) | São Vitor | Sede | Sede | Sede | Santo Antônio do Rio Doce | Sede | Mascarenhas | Sede (50%) | Boninsegna | Sede(50%) | Regência
| Operador do Sistema de Abastecimento de Água | SAAE | SAAE | SAAE | PM Barra Longa | PM Barra Longa | não se aplica | COPASA | COPASA | PM Fernandes Tourinho | COPASA | COPASA | PM Tumiritinga | SAAE | SAAE | SAAE | COPASA | COPASA | SAAE | SAAE | SAAE | SANEAR | SAAE | SAAE | SAAE
| Vazão meta (L/s) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 12 | 3.3 | 1.2 | 7.12 | 5.7 | 1.5 | 671.5 | 1.8 | 7.1 | 18 | 5.15 | 1.8 | 42 | 1.8 | 192 | 1.2 | 200 | 6
EIXO 1 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL |  | com atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização
Emergencial | A localidade está sendo abastecida de forma emergencial? | não
| Qual a forma desse abastecimento emergencial? | não se aplica
| Custo mensal do abastecimento emergencial | não se aplica
| Previsão do encerramento do abastecimento emergencial | não se aplica
| Volume mensal de de água distribuído por meio desse abastecimento emergencial (m³) | não se aplica
| Fornecimento de algum insumo, material, outros (Ex.: Tanfloc) | não se aplica
EIXO 2 - CAPTAÇÃO E ADUÇÃO PRINCIPAL |  | com atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização
Diagnóstico e DEPP | Qual o tipo de captação principal | superficial - outro
| Caso a opção anterior tenha sido "superficial - outro", cite o nome do manancial: | nascente (Córrego Camargos)
| A captação principal possui outorga? | não
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar número da outorga : | não se aplica
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar a vazão da outorga (m³/s): | não se aplica
| Caso a opção anterior tenha sido "não", apresentar justificativa: | ????????
| Foi elaborado diagnóstico? Foi elaborado DEPP? | sim
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar data do protocolo da entrega | 2018-03-23
Projeto básico | Foi elaborado projeto básico? | sim
Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar data do protocolo da entrega
| Caso a opção anterior tenha sido "não", apresentar justificativa | A solução indicada para o abastecimento da comunidade (20 residências) foi a perfuração de 2 poços tubulares. A perfuração dos poços está dependendo da autorização do IGAM, que por sua vez está pendente por flta de anuência dos superficiários das áreas a serem utilizadas.
| O termo de compromisso relativo ao projeto básico foi assinado? | sim
Caso a opção anterior tenha sido "sim", protocolar o Termo de Compromisso junto ao CIF.
O sistema de captação e adução principal possui regularização ambiental?
Caso a opção anterior tenha sido "não", apresentar prazo para regularização
Obras | Data de início da obra
Data de conclusão da obra
| Acompanhamento da execução da obra - status atual (inserir informações atualizadas referente ao mês) | Exemplo: devido à fortes chuvas na região não foi possível realizar o revestimento... Atraso no formecimento de x material
Finalização | Termo de entrega e recebimento, após a finalização das obras, conforme a Deliberação no 185 | não se aplica
Caso a opção anterior tenha sido "sim", protocolar o Termo de Compromisso junto ao CIF. (Prazo: até março/2021)
Funcionalidade do sistema de abastecimento de água após a conclusão das obras - Entrega de relatórios trimestrais de acompanhamento, durante o período de 1 ano.
Serviço de operação assistida para os prestadores de serviço de abastecimento de água - Durante 3 meses, após a conclusão das obras.
PLANO DE ACELERAÇÃO
Internalidades | Identificação do problema
Entraves
Prazo inicial
Novo prazo
Estratégia para cumprimento do novo prazo
Nome do responsável (Fundação Renova)
Externalidades | Identificação do problema
Entraves
Prazo inicial
Novo prazo
Estratégia para cumprimento do novo prazo
Nome do responsável (Fundação Renova)
EIXO 3 - SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO |  | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização
Diagnóstico | Foi elaborado diagnóstico? | sim
Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar data do protocolo da entrega
Projeto básico | Foi elaborado projeto básico? | sim
Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar data do protocolo da entrega
Caso a opção anterior tenha sido "não", apresentar justificativa
| Número de captações alternativas | 1
| Há entre captações alternativas, captações superfciais? | sim
Caso a opção anterior tenha sido "sim", informe o número de captações superficiais
Caso a opção anterior tenha sido "sim", informe o nome e as coordenadas geográficas do manancial
| Há entre captações alternativas, captações subterrâneas? | sim
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", informe o número de captações subterrâneas | 1
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", informe as coordenadas geográficas da captação subterrânea | 1.2346e+17
| A captação alternativa demanda pré-tratamento? | não
Caso a opção anterior tenha sido "sim", informe o tipo de tratamento
| A captação alternativa possui regulariação fundiária? | sim
Prazo para regularização
| A captação alternativa possui licenciamento ambiental? | sim
Prazo para licenciamento ambiental
Percentual de redução de dependência da captação do rio Doce
Obras | Data de início da obra conforme cronograma da Fundação Renova
Justificativa, caso houver atraso no início da obra
Data de conclusão da obra (Prazo máximo: março/2021)
| Acompanhamento da execução da obra - status atual (inserir informações atualizadas referente ao mês) | Exemplo: devido à fortes chuvas na região não foi possível realizar o revestimento... Atraso no formecimento de x material
Finalização | Termo de entrega e recebimento, após a finalização das obras, conforme a Deliberação no 185 | não se aplica
Caso a opção anterior tenha sido "sim", protocolar o Termo de Compromisso junto ao CIF. (Prazo: até março/2021)
Funcionalidade do sistema de abastecimento de água após a conclusão das obras - Entrega de relatórios trimestrais de acompanhamento, durante o período de 1 ano.
Serviço de operação assistida para os prestadores de serviço de abastecimento de água - Durante 3 meses, após a conclusão das obras.
PLANO DE ACELERAÇÃO
Internalidades | Identificação do problema
Entraves
Prazo inicial
Novo prazo
Estratégia para cumprimento do novo prazo
Nome do responsável (Fundação Renova)
Externalidades | Identificação do problema
Entraves
Prazo inicial
Novo prazo
Estratégia para cumprimento do novo prazo
Nome do responsável (Fundação Renova)
EIXO 4A - MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA |  | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização
Diagnóstico | Foi elaborado diagnóstico? | não
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar data do protocolo da entrega | 2018-02-28
| Tipo de tratamento utilizado na ETA existente | sem tratamento
Projeto básico | Foi elaborado projeto básico? | sim
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar data do protocolo da entrega | 2018-03-06
Caso a opção anterior tenha sido "não", apresentar justificativa
| O termo de compromisso relativo ao projeto básico f? | não foi apresentado pela F. Renova
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", protocolar o Termo de Compromisso junto ao CIF. | não se aplica
| Implantação de nova ETA ou melhorias na ETA existente? | implantação de nova ETA
| Tipo de tratamento utilizado na nova ETA | simplificado
| A ETA possui regulariação fundiária? | sim
| A ETApossui licenciamento ambiental? | sim
Obras | Data de início da obra
Justificativa, caso houver atraso no início da obra
Data de conclusão da obra
Observações sobre a execução da obra (Prazo máximo: março/2021)
Finalização | Termo de entrega e recebimento, após a finalização das obras, conforme a Deliberação no 185 | não se aplica
Caso a opção anterior tenha sido "sim", protocolar o Termo de Compromisso junto ao CIF. (Prazo: até março/2021)
Funcionalidade do sistema de abastecimento de água após a conclusão das obras - Entrega de relatórios trimestrais de acompanhamento, durante o período de 1 ano.
Identificação do problema
Entraves
Prazo inicial
Novo prazo
Estratégia para cumprimento do novo prazo
Nome do responsável (Fundação Renova)
Identificação do problema
Entraves
Prazo inicial
Novo prazo
Estratégia para cumprimento do novo prazo
Nome do responsável (Fundação Renova)
Serviço de operação assistida para os prestadores de serviço de abastecimento de água - Durante 3 meses, após a conclusão das obras.
PLANO DE ACELERAÇÃO
Internalidades | Identificação do problema
Entraves
Prazo inicial
Novo prazo
Estratégia para cumprimento do novo prazo
Nome do responsável (Fundação Renova)
Externalidades | Identificação do problema
Entraves
Prazo inicial
Novo prazo
Estratégia para cumprimento do novo prazo
Nome do responsável (Fundação Renova)
EIXO 4B - MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS |  | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização
Projeto básico | Foi elaborado projeto básico? | sim
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar data do protocolo da entrega | 2019-03-08
| O termo de compromisso relativo ao projeto básico foi assinado? | não foi apresentado pela F. Renova
Caso a opção anterior tenha sido "sim", protocolar o Termo de Compromisso junto ao CIF.
| A ETA possui outorga para lançamento? | sim
Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar número da outorga
Obras | Data de início da obra
Justificativa, caso houver atraso no início da obra
Data de conclusão da obra
Observações sobre a execução da obra (Prazo máximo: março/2021)
Finalização | Termo de entrega e recebimento, após a finalização das obras, conforme a Deliberação no 185 | não foi apresentado pela F. Renova
Caso a opção anterior tenha sido "sim", protocolar o Termo de Compromisso junto ao CIF. (Prazo: até março/2021)
Funcionalidade do sistema de abastecimento de água após a conclusão das obras - Entrega de relatórios trimestrais de acompanhamento, durante o período de 1 ano.
Serviço de operação assistida para os prestadores de serviço de abastecimento de água - Durante 3 meses, após a conclusão das obras.
PLANO DE ACELERAÇÃO
Internalidades | Identificação do problema
Entraves
Prazo inicial
Novo prazo
Estratégia para cumprimento do novo prazo
Nome do responsável (Fundação Renova)
Externalidades | Identificação do problema
Entraves
Prazo inicial
Novo prazo
Estratégia para cumprimento do novo prazo
Nome do responsável (Fundação Renova)

## Planilha2
Nº | Município | Sede / Localidade | Vazão referência do TTAC (L/s) | Redução percentual | Vazão meta (L/s)
(%)
1 | Aimorés | Sto. Antônio do Rio Doce (Mauá) | 6 | 30 | 1.8
2 | Alpercata | Sede | 23.72 | 30 | 7.12
3 | Baixo Guandu | Sede | 140 | 30 | 42
4 | Baixo Guandu | Mascarenhas | 6 | 30 | 1.8
5 | Barra Longa | Barreto | 4 | 30 | 1.2
6 | Barra Longa | Gesteira | 4 | 30 | 1.2
7 | Belo Oriente | Perpétuo Socorro (Cach. Escura) | 40 | 30 | 12
8 | Colatina | Sede | 384 | 50 | 192
9 | Fernandes Tourinho | Senhora da Penha | 4 | 30 | 1.2
10 | Galiléia | Sede | 23.63 | 30 | 7.09
11 | Governador Valadares | Sede | 1343 | 75 | 1008
12 | Governador Valadares | São Vitor | 6 | 30 | 1.8
13 | Itueta | Sede | 17.16 | 30 | 5.15
14 | Linhares | Sede | 400 | 50 | 200
15 | Linhares | Regência | 20 | 30 | 6
16 | Mariana | Camargos | 4 | 30 | 1.2
17 | Mariana | Paracatu de Baixo | 4 | 30 | 1.2
18 | Mariana | Pedras | 4 | 30 | 1.2
19 | Marilândia | Boninsegna | 4 | 30 | 1.2
20 | Periquito | Pedra Corrida | 11 | 30 | 3.3
21 | Resplendor | Sede | 60 | 30 | 18
22 | Santana do Paraíso | Ipaba do Paraíso (Ipabinha) | 4 | 30 | 1.2
23 | Tumiritinga | Sede | 19 | 30 | 5.7
24 | Tumiritinga | São Tomé do Rio Doce | 5 | 30 | 1.5

## Listas
sim | sim | caminhão-pipa | implantação de nova ETA | 2019-03-01 | convencional | superficial - outro | COPASA | sim | protocolo apresentado | iniciada | com atualização
não | não | fornecimento de água mineral | melhorias na ETA existente | 2019-04-01 | simplificado | superficial - rio Doce | SAAE | não foi apresentado pela F. Renova | encaminhamento pendente | não iniciada | sem atualização
não se aplica |  | não se aplica |  | 2019-05-01 | outro | subterrânea | Prefeitura | pendente aprovação da Prefeitura | não se aplica | concluída
|  |  |  | 2019-06-01 | sem tratamento | não se aplica | outro | pendente aprovação da Conc./SAAE
|  |  |  | 2019-07-01 |  |  |  | Prefeitura e Conc./SAAE não receberam
|  |  |  | 2019-08-01 |  |  |  | não se aplica
2019-09-01
2019-10-01
2019-11-01
2019-12-01
2020-01-01
2020-02-01
2020-03-01
2020-04-01
2020-05-01
2020-06-01
2020-07-01
2020-08-01
2020-09-01
2020-10-01
2020-11-01
2020-12-01
2021-01-01
2021-02-01
2021-03-01
2021-04-01
2021-05-01
2021-06-01
2021-07-01
não se aplica