## Agosto PMQQS + EXTRAS
Cronograma das coletas dos pontos de monitoramento do Programa de Monitoramento Quali Quantitativo Sistemático de Água e Sedimento (PMQQS)
Mês de referência: Agosto de 2019
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| RPC 01 RVD 03 RVD 04 Viagem | RPC 02 RGN 01 RDO 07 | RGN 02 RGN 03 RGN 04 RDO 08 RSG 01 | RGN 05 RGN 06 RDO 09 RCR 01 | RGN 07 RGN 08 RDO 10 Retorno
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| RCA 01 RCA 02 Viagem Viagem Viagem | RCA 03 RCA 04 RCA 05 RMH O1 RDO 11 ZCS 08 ZCS 07 ZCS 01 ZCS 02 ERM 01 ERM 02 EPA 01 EPA 02 | RCA 06 RPG 01 RGU 01 Retorno ZCS 03 ZCS 04 ZCS 05 ZCS 06 ZCN 01 ERD 01 ERR 02 ERR 01 | RDO 01 ZCN 02 ZCN 03 ZCN 04 ZCN 05 ECR 01 ECR 02 ERI 01 ERI 02 EBN 01 EBN 02 | ZCN 06 ZCN 07 ZCN 08 EIT 01 EIT 02 ERU 01 | ZCN 09 ZCN 10 ERC 02 Retorno ERC 01 Retorno
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Continuação do Retorno | Viagem+ RMA 01 Viagem | RDO 03 RDO 12 Viagem | RPC 03 RDO 04 RDO 13 LLM 01 LLM 02 LLM 03 | RDO 05 RDO 06 RDO 14 LAL 01 LAO 01 LAO 02 | RSA 01 /RSA 01M Retorno Retorno Retorno
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Viagem Viagem | LJP 01 LJP 02 LJP 03 RDO 15 | LMN 01 LMN 02 RDO 16 | LNV 01 LNV 02 LNV 03 Retorno | Retorno
Equipe 1 - Pontos de rios entre Mariana a Governador Valadares (UHE Baguari)
Equipe 2 - Pontos de rios G.Valadares (UHE Baguari) à Regência (foz rio Doce)
Equipe 3 - Pontos da Zona Costeira e Estuarina do Espírito Santo e Bahia
Equipe 4 - Pontos de Lagos em Linhares e Estuarina do Espírito Santo e Bahia

## Setembro PMQQS + EXTRAS
Cronograma das coletas dos pontos de monitoramento do Programa de Monitoramento Quali Quantitativo Sistemático de Água e Sedimento (PMQQS)
Mês de referência: Setembro de 2019
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| RPC 01 RVD 03 RVD 04 Viagem | RPC 02 RGN 01 RDO 07 | RGN 02 RGN 03 RGN 04 RDO 08 RSG 01 | RGN 05 RGN 06 RDO 09 RCR 01 | RGN 07 RGN 08 Retorno
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Viagem Viagem Viagem | RCA 01 RCA 02 RDO 10 ZCS 08 ZCS 07 ZCS 01 ZCS 02 ERM 01 ERM 02 EPA 01 EPA 02 | RCA 03 RCA 04 RCA 05 RMH O1 ZCS 03 ZCS 04 ZCS 05 ZCS 06 ZCN 01 ERD 01 ERR 02 ERR 01 | RDO 01 RCA 06 RDO 11 ZCN 02 ZCN 03 ZCN 04 ZCN 05 ECR 01 ECR 02 ERI 01 ERI 02 EBN 01 EBN 02 | RPG 01 Retorno ZCN 06 ZCN 07 ZCN 08 EIT 01 EIT 02 ERU 01 | ZCN 09 ZCN 10 ERC 02 Retorno ERC 01 Retorno
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Continuação do Retorno | Viagem Viagem | RDO 03 RMA 01 RGU 01 Viagem | RPC 03 RDO 04 RDO 12 LLM 01 LLM 02 LLM 03 | RDO 05 RDO 06 RDO 13 LAL 01 LAO 01 LAO 02 | RSA 01/ RSA 01M Retorno Retorno Retorno
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| Viagem Viagem | RDO 14 LJP 01 LJP 02 LJP 03 | RDO 15 LMN 01 LMN 02 | RDO 16 LNV 01 LNV 02 LNV 03 | Retorno Retorno
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Equipe 1 - Pontos de rios entre Mariana a Governador Valadares (UHE Baguari)
Equipe 2 - Pontos de rios G.Valadares (UHE Baguari) à Regência (foz rio Doce)
Equipe 3 - Pontos da Zona Costeira e Estuarina do Espírito Santo e Bahia
Equipe 4 - Pontos de Lagos em Linhares e Estuarina do Espírito Santo e Bahia

## Outubro PMQQS + EXTRAS
Cronograma das coletas dos pontos de monitoramento do Programa de Monitoramento Quali Quantitativo Sistemático de Água e Sedimento (PMQQS)
Mês de referência: Outubro de 2019
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Viagem | RPC 01 RVD 03 RVD 04 RDO 07 | RPC 02 RGN 01 RDO 08 RSG 01 | RGN 02 RGN 03 RGN 04 RDO 09 | RGN 05 RGN 06 Retorno
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Viagem Viagem Viagem | RGN 07 RGN 08 RCR 01 RDO 10 ZCS 08 ZCS 07 ZCS 01 ZCS 02 ERM 01 ERM 02 EPA 01 EPA 02 | RCA 01 RCA 02 RMH O1 ZCS 03 ZCS 04 ZCS 05 ZCS 06 ZCN 01 ERD 01 ERR 02 ERR 01 | RCA 03 RCA 04 RCA 05 RDO 11 RGU 01 ZCN 02 ZCN 03 ZCN 04 ZCN 05 ECR 01 ECR 02 ERI 01 ERI 02 EBN 01 EBN 02 | RCA 06 RPG 01 Retorno ZCN 06 ZCN 07 ZCN 08 EIT 01 EIT 02 ERU 01 | ZCN 09 ZCN 10 ERC 02 Retorno ERC 01 Inicio do Retorno | Equipe Mariana: Julio e Max Equipe Ipatinga: Fabrício e Weslen Equipe Esuários: Diego e Hermes
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Continuação do Retorno | Viagem | RMA 01 RDO 12 | RDO 01 RDO 13 | RDO 03 RDO 14 | Retorno Retorno
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Viagem Viagem Viagem | RPC 03 RDO 04 RDO 15 LLM 01 LLM 02 LLM 03 | RDO 05 RDO 06 RDO 16 LAL 01 LAO 01 LAO 02 | RSA 01/ RSA 01M Retorno Retorno Retorno
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
| Viagem | LJP 01 LJP 02 LJP 03 | LMN 01 LMN 02 | LNV 01 LNV 02 LNV 03 | Retorno
Equipe 1 - Pontos de rios entre Mariana a Governador Valadares (UHE Baguari)
Equipe 2 - Pontos de rios G.Valadares (UHE Baguari) à Regência (foz rio Doce)
Equipe 3 - Pontos da Zona Costeira e Estuarina do Espírito Santo e Bahia
Equipe 4 - Pontos de Lagos em Linhares e Estuarina do Espírito Santo e Bahia

## Novembro PMQQS + EXTRAS
Cronograma das coletas dos pontos de monitoramento do Programa de Monitoramento Quali Quantitativo Sistemático de Água e Sedimento (PMQQS)
Mês de referência: Novembro de 2019
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| RPC 01 RVD 03 RVD 04 Viagem Viagem Viagem | RPC 02 RGN 01 RDO 07 ZCS 08 ZCS 07 ZCS 01 ZCS 02 ERM 01 ERM 02 EPA 01 EPA 02 | RGN 02 RGN 03 RGN 04 RDO 08 RSG 01 ZCS 03 ZCS 04 ZCS 05 ZCS 06 ZCN 01 ERD 01 ERR 02 ERR 01 | RGN 05 RGN 06 RDO 09 RCR 01 ZCN 02 ZCN 03 ZCN 04 ZCN 05 ECR 01 ECR 02 ERI 01 ERI 02 EBN 01 EBN 02 | RGN 07 RGN 08 RDO 10 Retorno ZCN 06 ZCN 07 ZCN 08 EIT 01 EIT 02 ERU 01 | ZCN 09 ZCN 10 ERC 02 Retorno ERC 01
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| RCA 01 RCA 02 Viagem | RCA 03 RCA 04 RCA 05 RMH O1 | RCA 06 RPG 01 RGU 01 | RDO 01 RDO 11 Retorno | Feriado Proclamação da República
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Viagem+ RMA 01 Viagem Viagem | RDO 03 RDO 12 LLM 01 LLM 02 LLM 03 | RPC 03 RDO 04 RDO 13 LAL 01 LAO 01 LAO 02 | RDO 05 RDO 06 RDO 14 Retorno | RSA 01 /RSA 01M Retorno Retorno
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Viagem Viagem | RDO 15 LJP 01 LJP 02 LJP 03 | RDO 16 LMN 01 LMN 02 | Retorno LNV 01 LNV 02 LNV 03 | Retorno
Equipe 1 - Pontos de rios entre Mariana a Governador Valadares (UHE Baguari)
Equipe 2 - Pontos de rios G.Valadares (UHE Baguari) à Regência (foz rio Doce)
Equipe 3 - Pontos da Zona Costeira e Estuarina do Espírito Santo e Bahia
Equipe 4 - Pontos de Lagos em Linhares e Estuarina do Espírito Santo e Bahia