## Planilha1
|  |  | Realizado / Tendência |  | Previsto / Linha de Base
Localidade | Id | Nome da atividade | Início | Término | Início da Linha de Base | Término da linha de base | % Concluído Ponderado | % Previsto Ponderado
| 0 | PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos | 2016-12-28 | 2023-12-04 | 2016-12-28 | 2023-12-04 | 38% | 44%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 1 | Marcos | 2016-12-28 | 2023-10-30 | 2016-12-28 | 2023-10-30 | 0% | 0%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2 | Programa iniciado | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3 | Cláusulas do TTAC | 2016-12-31 | 2023-10-30 | 2016-12-28 | 2023-10-30 | 0% | 0%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 4 | Cláusula 169 do TTAC - Disponibilização de R$500.000.000,00 aos municípios da área ambiental 2 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0% | 0%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 5 | Cláusula 170 do TTAC - Disponibilização de R$500.000.000,00 na conta da Renova | 2016-12-31 | 2019-12-30 | 2016-12-28 | 2019-12-30 | 0% | 0%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 6 | Cláusula 170 do TTAC - Depósito de R$ 50.000.000,00 no segundo semestre do exercício de 2016, em conta segregada da Fundação | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 7 | Cláusula 170 do TTAC - Depósito de R$ 100.000.000,00 no primeiro semestre do exercício de 2017, em conta segregada da Fundação | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 8 | Cláusula 170 do TTAC - Depósito de R$100.000.000,00 no primeiro semestre do exercício de 2017, em conta segregada da Fundação | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 9 | Cláusula 170 do TTAC - Depósito de R$ 125.000.000 no primeiro semestre do exercício de 2018, em conta segregada da Fundação | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 10 | Cláusula 170 do TTAC - Depósito de R$ 125.000.000 no primeiro semestre do exercício de 2018, em conta segregada da Fundação | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 0% | 0%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 11 | Cláusula 170 do TTAC - Disponibilização de R$500.000.000,00 na conta da Renova concluída | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 0% | 0%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 12 | Cláusula 232 do TTAC - Destinação de R$ 70 milhões para cobrir os custos das instituições financeiras, da capacitação e do apoio técnico | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0% | 0%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 13 | Deliberações | 2017-08-25 | 2023-10-30 | 2023-02-14 | 2023-10-30 | 0% | 0%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 14 | Deliberação Nº75 - Propostas de plano de capacitação dos municípios, estrutura de apoio técnico aos municípios e repasse de recursos financeiros apresentadas | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 15 | Deliberação Nº122 - Ações propostas, conforme cronograma e fluxograma integrantes do documento de diretrizes de repasse executadas | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 16 | Deliberação Nº224 - Alterações no documento "Definição do Programa" identificadas na NT n° 24 da CT-SHQA | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 17 | Deliberação Nº259 - Envio da planilha da situação dos Pleitos dos Municípios | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0% | 0%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 18 | Deliberação Nº295 - Entrega do Planejamento Estratégico dos serviços de apoio técnico e capacitação e do Diagnóstico dos Municípios | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 19 | Definição | 2017-03-20 | 2019-09-23 | 2017-03-20 | 2019-09-23 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 20 | 1ª Etapa | 2017-03-20 | 2017-06-16 | 2017-03-20 | 2017-06-16 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 21 | Elaborar proposta conjunta de repasse e apoio técnico, após discussão com CBH-Doce | 2017-03-20 | 2017-05-29 | 2017-03-20 | 2017-05-29 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 22 | Analisar pleitos dos municípios | 2017-04-02 | 2017-06-16 | 2017-04-02 | 2017-06-16 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 23 | Estabelecer diretrizes e critérios para repasse parcelado dos recursos aos municípios, visando a eficiência e a efetividade no uso do recurso, incluindo apoio técnico aos municípios | 2017-04-03 | 2017-05-31 | 2017-04-03 | 2017-05-31 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 24 | Estabelecer estratégia e plano de ação de engajamento dos stakeholders para construção da solução | 2017-04-03 | 2017-05-25 | 2017-04-03 | 2017-05-25 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 25 | Realizar ações de engajamento (reuniões com equipe técnica, governança, jurídico, financeiro, complane e CBH-Doce para desenvolvimento da solução). | 2017-05-05 | 2017-05-29 | 2017-05-05 | 2017-05-29 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 26 | Reunião com CBH-Doce realizada | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 27 | Reunião da CTSHQA - apresentação da ideia da proposta de repasse de recurso e apoio técnico realizada | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 28 | Analisar documento de definição do programa e emitir parecer com recomendações (Jurídico e Compliance) | 2017-05-22 | 2017-05-29 | 2017-05-22 | 2017-05-29 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 29 | Submeter esta etapa à validação da Diretoria Executiva para envio à CT, em atendimento ao ofício 24/2017/AP-GF-ANA | 2017-05-25 | 2017-05-29 | 2017-05-25 | 2017-05-29 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 30 | Submeter proposta conjunta de repasse e apoio técnico à validação da Diretoria Executiva | 2017-05-25 | 2017-05-29 | 2017-05-25 | 2017-05-29 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 31 | Proposta conjunta de Repasse e Apoio Técnico à CT enviada, em atendimento ao ofício 24/2017/AP-GF-ANA (CT não avaliou o documento por ser versão preliminar, visto não ter dado tempo de validar a proposta com o CBH-Doce) | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 32 | Diretrizes e Requisitos definidos | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 33 | 2ª Etapa | 2017-06-15 | 2017-12-26 | 2017-06-15 | 2017-12-26 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 34 | Validar pleitos dos municípios junto ao CIF | 2017-06-15 | 2017-06-26 | 2017-06-15 | 2017-06-26 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 35 | Analisar proposta conjunta de Repasse de recursos e Apoio Técnico (Jurídico e Compliance) - (interrompida pelas discussões da CT de que o apoio técnico seria dado pela FEAM/SECIR) | 2017-06-19 | 2017-06-27 | 2017-06-19 | 2017-06-27 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 36 | Deliberação 75 publicada | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 37 | Elaborar propostas de Apoio Técnico e Capacitação dos municípios no CIF em atendimento à Deliberação 75 | 2017-06-27 | 2017-07-24 | 2017-06-27 | 2017-07-24 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 38 | Elaborar proposta de repasse de recursos financeiros no CIF em atendimento à Deliberação 75 | 2017-06-27 | 2017-08-18 | 2017-06-27 | 2017-08-18 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 39 | Propostas de Apoio Técnico e Capacitação dos Municípios submetidas a aprovação da Diretoria Executiva | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 40 | Propostas de Apoio Técnico e Capacitação dos Municípios protocoladas no CIF em atendimento à Deliberação 75 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 41 | Receber da CT as considerações sobre as Propostas de Apoio Técnico e Capacitação dos Municípios | 2017-08-17 | 2017-08-21 | 2017-08-17 | 2017-08-21 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 42 | Submeter a aprovação da Diretoria Executiva Repasse de recursos financeiros | 2017-08-18 | 2017-08-24 | 2017-08-18 | 2017-08-24 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 43 | Incorporar os comentários da Câmara Técnica sobre as Propostas de Apoio Técnico e Capacitação dos Municípios | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 44 | Analisar proposta de Repasse de recursos financeiros (Jurídico e Compliance) | 2017-08-18 | 2017-08-24 | 2017-08-18 | 2017-08-24 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 45 | Analisar revisão das Propostas de Apoio Técnico e Capacitação dos Municípios pelo Jurídico e Compliance, após colaborações da CT | 2017-08-22 | 2017-10-23 | 2017-08-22 | 2017-10-23 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 46 | Proposta de Repasse de recursos financeiros protocolada no CIF em atendimento à Deliberação 75 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 47 | Realizar reuniões de partida e alinhamento (engajamento) com os prefeitos e principais gestores municipais | 2017-09-01 | 2017-12-26 | 2017-09-01 | 2017-12-26 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 48 | Reunião de engajamento com CBH-Doce, IBIO AGB Doce e órgãos estaduais realizada | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 49 | Receber da CT as considerações sobre a Proposta de Repasse de recursos financeiros | 2017-09-29 | 2017-10-06 | 2017-09-29 | 2017-10-06 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 50 | Solução validada com stakeholders | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 51 | 3ª Etapa | 2017-10-01 | 2017-12-19 | 2017-10-01 | 2017-12-19 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 52 | Elaborar material de definição do programa, com identificação de indicadores | 2017-10-01 | 2017-11-17 | 2017-10-01 | 2017-11-17 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 53 | Estabelecer os critérios de encerramento do programa | 2017-10-01 | 2017-11-17 | 2017-10-01 | 2017-11-17 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 54 | Atualizar o objetivo, diretrizes, requisitos, restrições e premissas do programa | 2017-10-01 | 2017-11-17 | 2017-10-01 | 2017-11-17 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 55 | Incorporar os comentários da Câmara Técnica sobre a Proposta de Repasse de recursos financeiros | 2017-10-06 | 2017-10-16 | 2017-10-06 | 2017-10-16 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 56 | Analisar revisão da Proposta de Repasse de recursos financeiros pelo Jurídico e Compliance, após colaborações da CT | 2017-10-06 | 2017-10-16 | 2017-10-06 | 2017-10-16 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 57 | Submeter a aprovação da Diretoria Executiva as Propostas de Apoio Técnico e Capacitação dos Municípios, após colaborações da CT | 2017-10-16 | 2017-10-23 | 2017-10-16 | 2017-10-23 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 58 | Submeter à aprovação da Diretoria Executiva a Proposta de Repasse de recursos financeiros, após comentários da CT | 2017-10-21 | 2017-10-27 | 2017-10-21 | 2017-10-27 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 59 | Propostas de Apoio Técnico e Capacitação dos Municípios protocolada no CIF, após comentários da CT | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 60 | Documento de "Diretrizes para repasse de Recursos, Apoio Técnico e Capacitação aos Municípios" aprovado | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 61 | Analisar documento Definição do programa e emitir parecer com recomendações (Jurídico e Compliance) | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 62 | Avaliar e aprovar (Governança da Fundação Renova) | 2017-11-24 | 2017-12-19 | 2017-11-24 | 2017-12-19 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 63 | Protocolar documento de definição do programa junto ao CIF | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 64 | Aprovação da Definição do Programa | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 0% | 0%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 65 | Programa validado pelo CIF | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 0% | 0%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 66 | Execução | 2017-08-18 | 2023-10-30 | 2017-08-18 | 2023-10-30 | 32% | 40%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 67 | Processo de Repasse de Recurso | 2017-08-18 | 2023-10-30 | 2017-08-18 | 2023-10-30 | 17% | 20%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 68 | Contratação Instituição Financeira | 2017-08-18 | 2018-01-10 | 2017-08-18 | 2018-01-10 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 69 | Definir Especificações Técnicas da contratação | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 70 | Receber propostas técnicas das instituições financeiras (IF) | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 71 | Avaliar proposta técnica e financeira das IF pela Renova | 2017-09-11 | 2017-10-30 | 2017-09-11 | 2017-10-30 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 72 | Contratar Instituição Financeira | 2017-10-30 | 2018-01-10 | 2017-10-30 | 2018-01-10 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 73 | Contratação da Instituição Financeira (BDMG e BANDES) | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 74 | Aditivo Instituição Financeira | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 75 | Aditivo Instituição Financeira assinado pela Renova | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 76 | Aditivo Instituição Financeira assinado pelo BDMG e BANDES | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 77 | Habilitação e entrega de documentação das prefeituras junto a Instituição Financeira | 2018-02-20 | 2019-02-06 | 2018-02-20 | 2019-02-06 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 78 | Lançamento do Edital de Habilitação das prefeituras pela IF | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 79 | Habilitar prefeituras junto a IF | 2018-02-20 | 2018-03-09 | 2018-02-20 | 2018-03-09 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 80 | Celebrar contratos Instituição Financeira com prefeituras | 2018-04-05 | 2019-02-06 | 2018-04-05 | 2019-02-06 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 81 | Conclusão da habilitação e da entrega de documentação das prefeituras junto a Instituição Financeira | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 82 | Processo de Repasse de Recursos aos Municípios | 2018-06-15 | 2023-10-30 | 2018-06-15 | 2023-10-30 | 4% | 7%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 83 | Repasse de recursos aos municípios iniciado | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 100% | 100%
Aimorés | 84 | Aimorés | 2019-04-23 | 2022-12-22 | 2019-04-23 | 2022-12-22 | 0% | 1%
Aimorés | 85 | Pleito AIMESPJ03 - Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede | 2019-04-23 | 2020-09-08 | 2019-04-23 | 2020-07-09 | 1% | 10%
Aimorés | 86 | Pleito AIMESPJ03 - Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede de Aimorés aprovado pelo CIF | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 100% | 100%
Aimorés | 87 | Licitação do projeto de Aimorés do Pleito AIMESPJ03 - Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede | 2019-05-13 | 2019-10-28 | 2019-05-13 | 2019-08-29 | 10% | 100%
Aimorés | 88 | Licitação do projeto de Aimorés do Pleito AIMESPJ03 - Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede autorizada pelo banco | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 100% | 100%
Aimorés | 89 | Licitar projeto de Aimorés do Pleito AIMESPJ03 - Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede | 2019-05-14 | 2019-09-30 | 2019-05-14 | 2019-07-31 | 14% | 100%
Aimorés | 90 | Documentação de licitação do projeto de Aimorés do Pleito AIMESPJ03 - Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede apresentada ao banco | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 0% | 100%
Aimorés | 91 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto de Aimorés do Pleito AIMESPJ03 - Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede | 2019-10-08 | 2019-10-28 | 2019-08-08 | 2019-08-29 | 0% | 100%
Aimorés | 92 | Licitação do projeto de Aimorés do Pleito AIMESPJ03 - Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede aprovada pelo banco | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 0% | 100%
Aimorés | 93 | Elaboração do Estudo de Concepção de Aimorés do Pleito AIMESPJ03 - Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede | 2019-10-29 | 2020-04-02 | 2019-08-30 | 2020-01-30 | 0% | 1%
Aimorés | 94 | Elaborar estudo de concepção de Aimorés do Pleito AIMESPJ03 - Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede | 2019-10-29 | 2019-12-27 | 2019-08-30 | 2019-10-24 | 0% | 2%
Aimorés | 95 | Estudo de Concepção de Aimorés do Pleito AIMESPJ03 - Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede apresentado ao banco pelo município | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 0% | 0%
Aimorés | 96 | Analisar estudo de concepção de Aimorés do Pleito AIMESPJ03 - Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede | 2019-12-30 | 2020-03-26 | 2019-10-25 | 2020-01-23 | 0% | 0%
Aimorés | 97 | Estudo de Concepção de Aimorés do Pleito AIMESPJ03 - Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede aprovado pelo banco | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 0% | 0%
Aimorés | 98 | Recurso do estudo de concepção de Aimorés do Pleito AIMESPJ03 - Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede repassado pelo banco | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 0% | 0%
Aimorés | 99 | Elaboração do Projeto Básico de Aimorés do Pleito AIMESPJ03 - Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede | 2019-12-30 | 2020-06-16 | 2019-08-30 | 2020-02-12 | 0% | 1%
Aimorés | 100 | Elaborar Projeto Básico de Aimorés do Pleito AIMESPJ03 - Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede | 2019-12-30 | 2020-02-27 | 2019-08-30 | 2019-10-24 | 0% | 2%
Aimorés | 101 | Projeto Básico de Aimorés do Pleito AIMESPJ03 - Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede apresentado ao banco pelo município | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 0% | 0%
Aimorés | 102 | Analisar Projeto Básico de Aimorés do Pleito AIMESPJ03 - Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede | 2020-02-28 | 2020-06-08 | 2019-12-26 | 2020-04-06 | 0% | 0%
Aimorés | 103 | Projeto Básico de Aimorés do Pleito AIMESPJ03 - Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede aprovado pelo banco | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 0% | 0%
Aimorés | 104 | Recurso do projeto básico de Aimorés do Pleito AIMESPJ03 - Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede repassado pelo banco | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 0% | 0%
Aimorés | 105 | Realizar Licenciamento Ambiental do projeto de Aimorés do Pleito AIMESPJ03 - Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede | 2020-01-28 | 2020-05-26 | 2019-11-25 | 2020-03-24 | 0% | 0%
Aimorés | 106 | Elaboração do Projeto Executivo de Aimorés do Pleito AIMESPJ03 - Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede | 2020-02-28 | 2020-09-08 | 2019-10-25 | 2020-07-09 | 0% | 0%
Aimorés | 107 | Elaborar Projeto Executivo de Aimorés do Pleito AIMESPJ03 - Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede | 2020-02-28 | 2020-04-27 | 2019-10-25 | 2019-12-23 | 0% | 0%
Aimorés | 108 | Projeto Executivo de Aimorés do Pleito AIMESPJ03 - Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede apresentado ao banco pelo município | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 0% | 0%
Aimorés | 109 | Analisar Projeto Executivo de Aimorés do Pleito AIMESPJ03 - Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede | 2020-04-28 | 2020-07-31 | 2020-02-21 | 2020-06-02 | 0% | 0%
Aimorés | 110 | Projeto Executivo de Aimorés do Pleito AIMESPJ03 - Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede aprovado pelo banco | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 0% | 0%
Aimorés | 111 | Recurso do projeto executivo de Aimorés do Pleito AIMESPJ03 - Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede repassado pelo banco | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 0% | 0%
Aimorés | 112 | Conclusão do Pleito AIMESPJ03 - Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede de Aimorés | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 0% | 0%
Aimorés | 113 | Pleito AIMESCT02 - Aquisição de terreno | 2019-04-23 | 2020-08-31 | 2019-04-23 | 2020-07-02 | 0% | 0%
Aimorés | 114 | Pleito AIMESCT02 - Aquisição de terreno de Aimorés aprovado pelo CIF | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 100% | 100%
Aimorés | 115 | Aquisição de terreno de Aimorés do Pleito AIMESCT02 - Aquisição de terreno | 2020-01-28 | 2020-08-31 | 2019-11-25 | 2020-07-02 | 0% | 0%
Aimorés | 116 | Regularizar terreno de Aimorés do Pleito AIMESCT02 - Aquisição de terreno e apresentar escritura ao banco | 2020-01-28 | 2020-06-05 | 2019-11-25 | 2020-04-03 | 0% | 0%
Aimorés | 117 | Analisar documentação do terreno de Aimorés do Pleito AIMESCT02 - Aquisição de terreno | 2020-06-08 | 2020-06-22 | 2020-04-06 | 2020-04-20 | 0% | 0%
Aimorés | 118 | 50% do valor do imóvel de Aimorés do Pleito AIMESCT02 - Aquisição de terreno repassado pelo banco | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 0% | 0%
Aimorés | 119 | Registrar imóvel de Aimorés do Pleito AIMESCT02 - Aquisição de terreno e apresentar documentação ao banco | 2020-06-08 | 2020-08-10 | 2020-04-06 | 2020-06-10 | 0% | 0%
Aimorés | 120 | Analisar documentação do terreno de Aimorés do Pleito AIMESCT02 - Aquisição de terreno | 2020-08-11 | 2020-08-24 | 2020-06-12 | 2020-06-25 | 0% | 0%
Aimorés | 121 | 50% do valor do imóvel de Aimorés do Pleito AIMESCT02 - Aquisição de terreno repassado pelo banco | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 0% | 0%
Aimorés | 122 | Aquisição de terreno do Pleito AIMESCT02 - Aquisição de terreno aprovado pelo banco | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 0% | 0%
Aimorés | 123 | Conclusão do Pleito AIMESCT02 - Aquisição de terreno de Aimorés | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 0% | 0%
Aimorés | 124 | Pleito a definir de Aimorés - Implantação de SES na sede do município (R$ 9.326.685,45) | 2020-05-29 | 2022-12-22 | 2020-05-29 | 2022-12-22 | 0% | 0%
Aimorés | 125 | Pleito a definir de Aimorés - Implantação de SES na sede do município (R$ 9.326.685,45) aprovado pelo CIF | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 0% | 0%
Aimorés | 126 | Licitação da obra do Pleito a definir de Aimorés - Implantação de SES na sede do município (R$ 9.326.685,45) | 2020-06-15 | 2020-10-08 | 2020-06-15 | 2020-10-08 | 0% | 0%
Aimorés | 127 | Licitação da obra do Pleito a definir de Aimorés - Implantação de SES na sede do município (R$ 9.326.685,45) autorizada pelo banco | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0% | 0%
Aimorés | 128 | Licitar obra do Pleito a definir de Aimorés - Implantação de SES na sede do município (R$ 9.326.685,45) | 2020-06-16 | 2020-09-17 | 2020-06-16 | 2020-09-17 | 0% | 0%
Aimorés | 129 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra do Pleito a definir de Aimorés - Implantação de SES na sede do município (R$ 9.326.685,45) | 2020-09-18 | 2020-10-08 | 2020-09-18 | 2020-10-08 | 0% | 0%
Aimorés | 130 | Licitação da obra do Pleito a definir de Aimorés - Implantação de SES na sede do município (R$ 9.326.685,45) aprovada pelo banco | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 0% | 0%
Aimorés | 131 | Executar obra do Pleito a definir de Aimorés - Implantação de SES na sede do município (R$ 9.326.685,45) | 2020-11-12 | 2022-06-22 | 2020-11-12 | 2022-06-22 | 0% | 0%
Aimorés | 132 | Realizar processo de pré-operação da obra do Pleito a definir de Aimorés - Implantação de SES na sede do município (R$ 9.326.685,45) | 2022-06-23 | 2022-12-15 | 2022-06-23 | 2022-12-15 | 0% | 0%
Aimorés | 133 | Recurso da obra do Pleito a definir de Aimorés - Implantação de SES na sede do município (R$ 9.326.685,45) repassado pelo banco | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0% | 0%
Aimorés | 134 | Conclusão do Pleito a definir de Aimorés - Implantação de SES na sede do município (R$ 9.326.685,45) | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0% | 0%
Aimorés | 135 | Pleito AIMRSOB03 - Adequação do atual Aterro Sanitário, conforme projeto existente | 2019-06-25 | 2021-10-08 | 2019-06-25 | 2021-10-11 | 0% | 0%
Aimorés | 136 | Pleito AIMRSOB03 - Adequação do atual Aterro Sanitário, conforme projeto existente de Aimorés aprovado pelo CIF | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 100% | 100%
Aimorés | 137 | Licitação da obra de Aimorés do Pleito AIMRSOB03 - Adequação do atual Aterro Sanitário, conforme projeto existente | 2020-07-28 | 2020-11-13 | 2020-07-29 | 2020-11-16 | 0% | 0%
Aimorés | 138 | Licitação da obra de Aimorés do Pleito AIMRSOB03 - Adequação do atual Aterro Sanitário, conforme projeto existente autorizada pelo banco | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 0% | 0%
Aimorés | 139 | Licitar Obra de Aimorés do Pleito AIMRSOB03 - Adequação do atual Aterro Sanitário, conforme projeto existente | 2020-07-29 | 2020-10-22 | 2020-07-30 | 2020-10-23 | 0% | 0%
Aimorés | 140 | Analisar licitação da obra de Aimorés do Pleito AIMRSOB03 - Adequação do atual Aterro Sanitário, conforme projeto existente | 2020-10-23 | 2020-11-13 | 2020-10-26 | 2020-11-16 | 0% | 0%
Aimorés | 141 | Licitação da obra de Aimorés do Pleito AIMRSOB03 - Adequação do atual Aterro Sanitário, conforme projeto existente aprovada pelo banco | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0% | 0%
Aimorés | 142 | Executar obra de Aimorés do Pleito AIMRSOB03 - Adequação do atual Aterro Sanitário, conforme projeto existente | 2020-12-14 | 2021-04-13 | 2020-12-15 | 2021-04-14 | 0% | 0%
Aimorés | 143 | Realizar processo de pré-operação da obra de Aimorés do Pleito AIMRSOB03 - Adequação do atual Aterro Sanitário, conforme projeto existente | 2021-04-14 | 2021-10-01 | 2021-04-15 | 2021-10-04 | 0% | 0%
Aimorés | 144 | Recurso da obra de Aimorés do Pleito AIMRSOB03 - Adequação do atual Aterro Sanitário, conforme projeto existente repassado pelo banco | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 0% | 0%
Aimorés | 145 | Conclusão do Pleito AIMRSOB03 - Adequação do atual Aterro Sanitário, conforme projeto existente de Aimorés | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 0% | 0%
Aimorés | 146 | Pleito AIMRSPM01 - Elaboração de estudo ambiental para licenciamento do atual Aterro Sanitário | 2019-06-25 | 2020-12-14 | 2019-06-25 | 2020-03-13 | 0% | 0%
Aimorés | 147 | Pleito AIMRSPM01 - Elaboração de estudo ambiental para licenciamento do atual Aterro Sanitário de Aimorés aprovado pelo CIF | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 100% | 100%
Aimorés | 148 | Analisar a necessidade do Pleito AIMRSPM01 - Elaboração de estudo ambiental para licenciamento do atual Aterro Sanitário de Aimorés | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0% | 0%
Aimorés | 149 | Pleito AIMRSPM01 - Elaboração de estudo ambiental para licenciamento do atual Aterro Sanitário de Aimorés concluído | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0% | 0%
Aimorés | 150 | Pleito AIMRSOB04 - Melhorias e reformas na Usina de Triagem e Compostagem (UTC) | 2019-06-25 | 2021-03-29 | 2019-06-25 | 2021-01-06 | 0% | 14%
Aimorés | 151 | Pleito AIMRSOB04 - Melhorias e reformas na Usina de Triagem e Compostagem (UTC) de Aimorés aprovado pelo CIF | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 100% | 100%
Aimorés | 152 | Análise do Projeto de Aimorés do Pleito AIMRSOB04 - Melhorias e reformas na Usina de Triagem e Compostagem (UTC) | 2019-07-18 | 2020-01-10 | 2019-07-09 | 2019-10-18 | 0% | 49%
Aimorés | 153 | Apresentação do projeto de Aimorés do Pleito AIMRSOB04 - Melhorias e reformas na Usina de Triagem e Compostagem (UTC) solicitada pelo banco | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 100% | 100%
Aimorés | 154 | Projeto de Aimorés do Pleito AIMRSOB04 - Melhorias e reformas na Usina de Triagem e Compostagem (UTC) apresentado ao banco pelo município | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 0% | 100%
Aimorés | 155 | Analisar projeto de Aimorés do Pleito AIMRSOB04 - Melhorias e reformas na Usina de Triagem e Compostagem (UTC) | 2019-10-01 | 2020-01-10 | 2019-07-15 | 2019-10-18 | 0% | 49%
Aimorés | 156 | Projeto de Aimorés do Pleito AIMRSOB04 - Melhorias e reformas na Usina de Triagem e Compostagem (UTC) aprovado pelo banco | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 0% | 0%
Aimorés | 157 | Licitar Obra de Aimorés do Pleito AIMRSOB04 - Melhorias e reformas na Usina de Triagem e Compostagem (UTC) | 2020-01-10 | 2020-05-04 | 2019-10-18 | 2020-02-07 | 0% | 0%
Aimorés | 158 | Licitação da obra de Aimorés do Pleito AIMRSOB04 - Melhorias e reformas na Usina de Triagem e Compostagem (UTC) autorizada pelo banco | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 0% | 0%
Aimorés | 159 | Licitar Obra de Aimorés do Pleito AIMRSOB04 - Melhorias e reformas na Usina de Triagem e Compostagem (UTC) | 2020-01-13 | 2020-04-08 | 2019-10-21 | 2020-01-17 | 0% | 0%
Aimorés | 160 | Analisar licitação da obra de Aimorés do Pleito AIMRSOB04 - Melhorias e reformas na Usina de Triagem e Compostagem (UTC) | 2020-04-09 | 2020-05-04 | 2020-01-20 | 2020-02-07 | 0% | 0%
Aimorés | 161 | Licitação da obra de Aimorés do Pleito AIMRSOB04 - Melhorias e reformas na Usina de Triagem e Compostagem (UTC) aprovada pelo banco | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 0% | 0%
Aimorés | 162 | Executar obra de Aimorés do Pleito AIMRSOB04 - Melhorias e reformas na Usina de Triagem e Compostagem (UTC) | 2020-06-02 | 2020-09-23 | 2020-03-12 | 2020-07-07 | 0% | 0%
Aimorés | 163 | Realizar processo de pré-operação da obra de Aimorés do Pleito AIMRSOB04 - Melhorias e reformas na Usina de Triagem e Compostagem (UTC) | 2020-09-24 | 2021-03-22 | 2020-07-08 | 2020-12-29 | 0% | 0%
Aimorés | 164 | Recurso da obra de Aimorés do Pleito AIMRSOB04 - Melhorias e reformas na Usina de Triagem e Compostagem (UTC) repassado pelo banco | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 0% | 0%
Aimorés | 165 | Conclusão do Pleito AIMRSOB04 - Melhorias e reformas na Usina de Triagem e Compostagem (UTC) de Aimorés | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 0% | 0%
Aimorés | 166 | Pleito AIMRSPJ01 - Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário | 2019-06-25 | 2020-07-28 | 2019-06-25 | 2020-10-22 | 2% | 0%
Aimorés | 167 | Pleito AIMRSPJ01 - Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário de Aimorés aprovado pelo CIF | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 100% | 100%
Aimorés | 168 | Licitação do projeto de Aimorés do Pleito AIMRSPJ01 - Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário | 2019-07-04 | 2019-10-25 | 2019-07-09 | 2020-01-24 | 12% | 0%
Aimorés | 169 | Licitação do projeto de Aimorés do Pleito AIMRSPJ01 - Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário autorizada pelo banco | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 100% | 100%
Aimorés | 170 | Licitar projeto de Aimorés do Pleito AIMRSPJ01 - Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário | 2019-07-09 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-12-27 | 25% | 0%
Aimorés | 171 | Documentação de licitação de Aimorés do Pleito AIMRSPJ01 - Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário apresentada ao banco pelo município | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 0% | 0%
Aimorés | 172 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto de Aimorés do Pleito AIMRSPJ01 - Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário | 2019-10-08 | 2019-10-25 | 2020-01-07 | 2020-01-24 | 0% | 0%
Aimorés | 173 | Licitação do projeto de Aimorés do Pleito AIMRSPJ01 - Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário aprovada pelo banco | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 0% | 0%
Aimorés | 174 | Elaboração do Estudo de Concepção de Aimorés do Pleito AIMRSPJ01 - Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário | 2019-10-28 | 2020-04-01 | 2020-01-27 | 2020-06-30 | 0% | 0%
Aimorés | 175 | Elaborar estudo de concepção de Aimorés do Pleito AIMRSPJ01 - Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário | 2019-10-28 | 2019-12-26 | 2020-01-27 | 2020-03-25 | 0% | 0%
Aimorés | 176 | Estudo de concepção de Aimorés do Pleito AIMRSPJ01 - Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário apresentado ao banco pelo município | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 0% | 0%
Aimorés | 177 | Analisar estudo de concepção de Aimorés do Pleito AIMRSPJ01 - Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário | 2019-12-27 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-06-23 | 0% | 0%
Aimorés | 178 | Estudo de concepção de Aimorés do Pleito AIMRSPJ01 - Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário aprovado pelo banco | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 0% | 0%
Aimorés | 179 | Recurso do estudo de concepção de Aimorés do Pleito AIMRSPJ01 - Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário repassado pelo banco | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 0% | 0%
Aimorés | 180 | Elaboração do Projeto Básico de Aimorés do Pleito AIMRSPJ01 - Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário | 2019-12-27 | 2020-06-01 | 2020-03-26 | 2020-08-25 | 0% | 0%
Aimorés | 181 | Elaborar Projeto Básico de Aimorés do Pleito AIMRSPJ01 - Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário | 2019-12-27 | 2020-02-21 | 2020-03-26 | 2020-05-25 | 0% | 0%
Aimorés | 182 | Projeto básico de Aimorés do Pleito AIMRSPJ01 - Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário apresentado ao banco pelo município | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 0% | 0%
Aimorés | 183 | Analisar Projeto Básico de Aimorés do Pleito AIMRSPJ01 - Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário | 2020-02-27 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-08-18 | 0% | 0%
Aimorés | 184 | Projeto básico de Aimorés do Pleito AIMRSPJ01 - Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário aprovado pelo banco | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 0% | 0%
Aimorés | 185 | Recurso do projeto básico de Aimorés do Pleito AIMRSPJ01 - Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário repassado pelo banco | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 0% | 0%
Aimorés | 186 | Realizar Licenciamento Ambiental do projeto de Aimorés do Pleito AIMRSPJ01 - Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário | 2020-01-27 | 2020-07-21 | 2020-04-27 | 2020-10-15 | 0% | 0%
Aimorés | 187 | Elaboração do Projeto Executivo de Aimorés do Pleito AIMRSPJ01 - Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário | 2020-02-27 | 2020-07-28 | 2020-05-26 | 2020-10-22 | 0% | 0%
Aimorés | 188 | Elaborar Projeto Executivo de Aimorés do Pleito AIMRSPJ01 - Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário | 2020-02-27 | 2020-04-24 | 2020-05-26 | 2020-07-21 | 0% | 0%
Aimorés | 189 | Projeto Executivo do Pleito AIMRSPJ01 - Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário apresentado ao banco pelo município | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 0% | 0%
Aimorés | 190 | Analisar Projeto Executivo de Aimorés do Pleito AIMRSPJ01 - Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário | 2020-04-27 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-10-15 | 0% | 0%
Aimorés | 191 | Projeto Executivo de Aimorés do Pleito AIMRSPJ01 - Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário aprovado pelo banco | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 0% | 0%
Aimorés | 192 | Recurso do projeto executivo de Aimorés do Pleito AIMRSPJ01 - Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário repassado pelo banco | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 0% | 0%
Aimorés | 193 | Conclusão do Pleito AIMRSPJ01 - Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário de Aimorés | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 0% | 0%
Aimorés | 194 | Pleito AIMRSPM02 - Elaboração de estudo ambiental para licenciamento da ampliação do aterro sanitário | 2019-06-25 | 2020-04-24 | 2019-06-25 | 2020-10-22 | 1% | 0%
Aimorés | 195 | Pleito AIMRSPM02 - Elaboração de estudo ambiental para licenciamento da ampliação do aterro sanitário de Aimorés aprovado pelo CIF | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 100% | 100%
Aimorés | 196 | Licitação de Empresa para Licenciamento Ambiental de Aimorés do Pleito AIMRSPM02 - Elaboração de estudo ambiental para licenciamento da ampliação do aterro sanitário | 2019-07-04 | 2019-10-18 | 2020-02-04 | 2020-04-24 | 8% | 0%
Aimorés | 197 | Licitação da empresa para Licenciamento Ambiental de Aimorés do Pleito AIMRSPM02 - Elaboração de estudo ambiental para licenciamento da ampliação do aterro sanitário autorizada pelo banco | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 100% | 0%
Aimorés | 198 | Licitar empresa para Licenciamento Ambiental de Aimorés do Pleito AIMRSPM02 - Elaboração de estudo ambiental para licenciamento da ampliação do aterro sanitário | 2019-07-09 | 2019-09-30 | 2020-02-04 | 2020-04-02 | 17% | 0%
Aimorés | 199 | Documentação de licitação da empresa para Licenciamento Ambiental de Aimorés do Pleito AIMRSPM02 - Elaboração de estudo ambiental para licenciamento da ampliação do aterro sanitário apresentada ao banco pelo município | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 0% | 0%
Aimorés | 200 | Analisar e emitir resultado da licitação do empresa para Licenciamento Ambiental de Aimorés do Pleito AIMRSPM02 - Elaboração de estudo ambiental para licenciamento da ampliação do aterro sanitário | 2019-10-01 | 2019-10-18 | 2020-04-03 | 2020-04-24 | 0% | 0%
Aimorés | 201 | Licitação da empresa para Licenciamento Ambiental de Aimorés do Pleito AIMRSPM02 - Elaboração de estudo ambiental para licenciamento da ampliação do aterro sanitário aprovada pelo banco | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 0% | 0%
Aimorés | 202 | Executar o Licenciamento Ambiental de Aimorés do Pleito AIMRSPM02 - Elaboração de estudo ambiental para licenciamento da ampliação do aterro sanitário | 2019-10-21 | 2020-04-16 | 2020-04-27 | 2020-10-15 | 0% | 0%
Aimorés | 203 | Recurso do serviço de Aimorés do Pleito AIMRSPM02 - Elaboração de estudo ambiental para licenciamento da ampliação do aterro sanitário repassado pelo banco | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 0% | 0%
Aimorés | 204 | Conclusão do Pleito AIMRSPM02 - Elaboração de estudo ambiental para licenciamento da ampliação do aterro sanitário de Aimorés | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 0% | 0%
Aimorés | 205 | Pleito AIMRSPM03 - Elaboração de estudo de viabilidade de gestão regional dos resíduos sólidos urbanos | 2019-06-25 | 2021-05-14 | 2019-06-25 | 2021-05-14 | 0% | 0%
Aimorés | 206 | Pleito AIMRSPM03 - Elaboração de estudo de viabilidade de gestão regional dos resíduos sólidos urbanos de Aimorés aprovado | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 100% | 100%
Aimorés | 207 | Licitação de Empresa para Estudo de Viabilidade de Aimorés do Pleito AIMRSPM03 - Elaboração de estudo de viabilidade de gestão regional dos resíduos sólidos urbanos | 2019-07-04 | 2020-09-29 | 2020-07-07 | 2020-09-29 | 0% | 0%
Aimorés | 208 | Licitação da empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito AIMRSPM03 - Elaboração de estudo de viabilidade de gestão regional dos resíduos sólidos urbanos autorizada pelo banco | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 100% | 0%
Aimorés | 209 | Licitar empresa para Estudo de Viabilidade | 2020-07-08 | 2020-09-01 | 2020-07-08 | 2020-09-01 | 0% | 0%
Aimorés | 210 | Documentação de licitação do Pleito AIMRSPM03 - Elaboração de estudo de viabilidade de gestão regional dos resíduos sólidos urbanos apresentada ao banco | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 0% | 0%
Aimorés | 211 | Analisar e emitir resultado da licitação da empresa para Estudo de Viabilidade | 2020-09-10 | 2020-09-29 | 2020-09-10 | 2020-09-29 | 0% | 0%
Aimorés | 212 | Licitação da empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito AIMRSPM03 - Elaboração de estudo de viabilidade de gestão regional dos resíduos sólidos urbanos aprovada | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 0% | 0%
Aimorés | 213 | Elaboração do estudo de viabilidade | 2020-09-30 | 2021-05-07 | 2020-09-30 | 2021-05-07 | 0% | 0%
Aimorés | 214 | Elaborar estudo de viabilidade | 2020-09-30 | 2021-02-05 | 2020-09-30 | 2021-02-05 | 0% | 0%
Aimorés | 215 | Analisar estudo | 2021-02-08 | 2021-05-07 | 2021-02-08 | 2021-05-07 | 0% | 0%
Aimorés | 216 | Estudo de Aimorés do Pleito AIMRSPM03 - Elaboração de estudo de viabilidade de gestão regional dos resíduos sólidos urbanos concluído | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 0% | 0%
Aimorés | 217 | Recurso do serviço do Pleito AIMRSPM03 - Elaboração de estudo de viabilidade de gestão regional dos resíduos sólidos urbanos repassado | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 0% | 0%
Aimorés | 218 | Conclusão do Pleito AIMRSPM03 - Elaboração de estudo de viabilidade de gestão regional dos resíduos sólidos urbanos de Aimorés | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 0% | 0%
Aimorés | 219 | Recursos de Aimorés repassados | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0% | 0%
Alpercata | 220 | Alpercata | 2018-06-15 | 2022-03-24 | 2018-06-15 | 2022-02-03 | 2% | 5%
Alpercata | 221 | Pleito ALPESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Era Nova | 2018-10-09 | 2020-05-20 | 2018-10-09 | 2020-04-01 | 14% | 57%
Alpercata | 222 | Licitação do projeto de Alpercata do Pleito ALPESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Era Nova | 2018-10-09 | 2019-04-12 | 2018-10-09 | 2019-04-12 | 100% | 100%
Alpercata | 223 | Licitar projeto de Alpercata do Pleito AIMRSPM03 - Elaboração de estudo de viabilidade de gestão regional dos resíduos sólidos urbanos | 2018-10-09 | 2019-02-12 | 2018-10-09 | 2019-02-12 | 100% | 100%
Alpercata | 224 | Documentação de licitação do Pleito ALPESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Era Nova apresentada ao banco | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 100% | 100%
Alpercata | 225 | Analisar e emitir resultado da análise de licitação do projeto de Alpercata do Pleito AIMRSPM03 - Elaboração de estudo de viabilidade de gestão regional dos resíduos sólidos urbanos | 2019-03-29 | 2019-04-12 | 2019-03-29 | 2019-04-12 | 100% | 100%
Alpercata | 226 | Licitação do projeto do Pleito ALPESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Era Nova aprovada | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 100% | 100%
Alpercata | 227 | Elaboração do Estudo de Concepção de Alpercata do Pleito AIMRSPM03 - Elaboração de estudo de viabilidade de gestão regional dos resíduos sólidos urbanos | 2019-04-15 | 2020-01-16 | 2019-04-15 | 2019-10-25 | 10% | 78%
Alpercata | 228 | Elaborar estudo de concepção de Alpercata do Pleito AIMRSPM03 - Elaboração de estudo de viabilidade de gestão regional dos resíduos sólidos urbanos | 2019-04-15 | 2019-09-30 | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 18% | 100%
Alpercata | 229 | Estudo de concepção do Pleito ALPESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Era Nova apresentado ao banco | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 0% | 100%
Alpercata | 230 | Analisar estudo de concepção de Alpercata do Pleito AIMRSPM03 - Elaboração de estudo de viabilidade de gestão regional dos resíduos sólidos urbanos | 2019-10-01 | 2020-01-09 | 2019-07-16 | 2019-10-18 | 0% | 48%
Alpercata | 231 | Estudo de concepção do Pleito ALPESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Era Nova aprovado pelo banco | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 0% | 0%
Alpercata | 232 | Recurso do estudo de concepção do Pleito ALPESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Era Nova repassado pelo banco | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 0% | 0%
Alpercata | 233 | Elaboração do Projeto Básico de Alpercata do Pleito AIMRSPM03 - Elaboração de estudo de viabilidade de gestão regional dos resíduos sólidos urbanos | 2019-10-01 | 2020-03-11 | 2019-06-17 | 2019-11-19 | 0% | 64%
Alpercata | 234 | Elaborar projeto básico de Alpercata do Pleito AIMRSPM03 - Elaboração de estudo de viabilidade de gestão regional dos resíduos sólidos urbanos | 2019-10-01 | 2019-12-02 | 2019-06-17 | 2019-08-19 | 0% | 100%
Alpercata | 235 | Projeto básico do Pleito ALPESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Era Nova apresentado ao banco | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 0% | 100%
Alpercata | 236 | Analisar projeto básico | 2019-12-03 | 2020-03-04 | 2019-08-20 | 2019-11-11 | 0% | 15%
Alpercata | 237 | Projeto básico do Pleito ALPESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Era Nova aprovado | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 0% | 0%
Alpercata | 238 | Recurso do projeto básico do Pleito ALPESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Era Nova repassado | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 0% | 0%
Alpercata | 239 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2019-10-01 | 2020-03-17 | 2019-07-16 | 2019-12-26 | 0% | 29%
Alpercata | 240 | Elaboração do Projeto Executivo de Alpercata do Pleito AIMRSPM03 - Elaboração de estudo de viabilidade de gestão regional dos resíduos sólidos urbanos | 2019-12-03 | 2020-05-20 | 2019-08-20 | 2020-04-01 | 0% | 23%
Alpercata | 241 | Elaborar Projeto Executivo de Alpercata do Pleito AIMRSPM03 - Elaboração de estudo de viabilidade de gestão regional dos resíduos sólidos urbanos | 2019-12-03 | 2020-01-09 | 2019-08-20 | 2019-09-20 | 0% | 37%
Alpercata | 242 | Projeto executivo do Pleito ALPESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Era Nova apresentado ao banco | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 0% | 0%
Alpercata | 243 | Analisar projeto executivo | 2020-01-10 | 2020-04-15 | 2019-09-23 | 2019-12-26 | 0% | 0%
Alpercata | 244 | Projeto executivo do Pleito ALPESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Era Nova aprovado | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 0% | 0%
Alpercata | 245 | Recurso do projeto executivo do Pleito ALPESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Era Nova repassado | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0% | 0%
Alpercata | 246 | Conclusão do Pleito ALPESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Era Nova de Alpercata | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0% | 0%
Alpercata | 247 | Pleito de Alpercata a definir - Aquisição de terreno | 2019-09-17 | 2020-05-13 | 2019-08-01 | 2020-03-25 | 0% | 6%
Alpercata | 248 | Pleito de Alpercata a definir - Aquisição de terreno aprovado | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 0% | 100%
Alpercata | 249 | Autorização de compra do terreno do Pleito de Alpercata a definir - Aquisição de terreno emitida pelo banco | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 0% | 100%
Alpercata | 250 | Aquisição do Terreno do Pleito de Alpercata a definir - Aquisição de terreno | 2019-10-02 | 2020-05-13 | 2019-08-19 | 2020-03-25 | 0% | 6%
Alpercata | 251 | Regularizar terreno e apresentar escritura ao banco do Pleito de Alpercata a definir - Aquisição de terreno | 2019-10-02 | 2020-02-06 | 2019-08-19 | 2019-12-19 | 0% | 11%
Alpercata | 252 | Analisar documentação do terreno | 2020-02-07 | 2020-02-20 | 2019-12-20 | 2020-01-07 | 0% | 0%
Alpercata | 253 | 50% do valor do imóvel do Pleito de Alpercata a definir - Aquisição de terreno repassado | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 0% | 0%
Alpercata | 254 | Registrar imóvel e apresentar documentação ao banco | 2020-02-07 | 2020-04-13 | 2019-12-20 | 2020-02-21 | 0% | 0%
Alpercata | 255 | Analisar documentação do terreno | 2020-04-14 | 2020-04-28 | 2020-02-27 | 2020-03-11 | 0% | 0%
Alpercata | 256 | 50% do valor do imóvel do Pleito de Alpercata a definir - Aquisição de terreno repassado | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 0% | 0%
Alpercata | 257 | Conclusão do Pleito de Alpercata a definir - Aquisição de terreno | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 0% | 0%
Alpercata | 258 | Pleito de Alpercata a definir - Obra de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Era Nova | 2019-11-29 | 2022-03-24 | 2019-11-29 | 2022-02-03 | 0% | 0%
Alpercata | 259 | Pleito de Alpercata a definir - Obra de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Era Nova aprovado | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 0% | 0%
Alpercata | 260 | Licitação da obra | 2020-05-13 | 2020-09-02 | 2020-03-25 | 2020-07-20 | 0% | 0%
Alpercata | 261 | Licitação da obra do Pleito de Alpercata a definir - Obra de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Era Nova autorizada pelo banco | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 0% | 0%
Alpercata | 262 | Licitar obra | 2020-05-14 | 2020-08-13 | 2020-03-26 | 2020-06-30 | 0% | 0%
Alpercata | 263 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-08-14 | 2020-09-02 | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 0% | 0%
Alpercata | 264 | Licitação da obra do Pleito de Alpercata a definir - Obra de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Era Nova aprovada | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 0% | 0%
Alpercata | 265 | Executar obra | 2020-10-05 | 2021-09-21 | 2020-08-19 | 2021-08-05 | 0% | 0%
Alpercata | 266 | Realizar processo de pré-operação da sede | 2021-09-22 | 2022-03-17 | 2021-08-06 | 2022-01-27 | 0% | 0%
Alpercata | 267 | Recurso da obra do Pleito de Alpercata a definir - Obra de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Era Nova repassado | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 0% | 0%
Alpercata | 268 | Conclusão do Pleito de Alpercata a definir - Obra de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Era Nova | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 0% | 0%
Alpercata | 269 | Pleito ALPRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para a concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, bem como educação ambiental e programas de coleta seletiva | 2018-06-15 | 2020-05-22 | 2018-06-15 | 2020-05-22 | 14% | 14%
Alpercata | 270 | Licitação de Empresa para Estudo de Viabilidade de Alpercata do Pleito ALPRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para a concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos | 2018-06-15 | 2019-10-04 | 2018-06-15 | 2019-10-04 | 76% | 75%
Alpercata | 271 | Licitação da empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito ALPRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para a concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos autorizada pelo banco | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 100% | 100%
Alpercata | 272 | Licitar empresa para Estudo de Viabilidade de Alpercata do Pleito ALPRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para a concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos | 2018-09-03 | 2019-09-09 | 2018-09-03 | 2019-09-09 | 98% | 97%
Alpercata | 273 | Documentação de licitação do Pleito ALPRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para a concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos apresentada ao banco | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 0% | 0%
Alpercata | 274 | Analisar e emitir resultado da licitação da empresa para Estudo de Viabilidade de Alpercata do Pleito ALPRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para a concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos | 2019-09-17 | 2019-10-04 | 2019-09-17 | 2019-10-04 | 0% | 0%
Alpercata | 275 | Licitação da empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito ALPRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para a concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos aprovada | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 0% | 0%
Alpercata | 276 | Elaboração do estudo de viabilidade | 2019-10-07 | 2020-05-15 | 2019-10-07 | 2020-05-15 | 0% | 0%
Alpercata | 277 | Elaborar estudo de viabilidade | 2019-10-07 | 2020-02-12 | 2019-10-07 | 2020-02-12 | 0% | 0%
Alpercata | 278 | Analisar estudo | 2020-02-13 | 2020-05-15 | 2020-02-13 | 2020-05-15 | 0% | 0%
Alpercata | 279 | Estudo Pleito ALPRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para a concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, bem como educação ambiental e programas de coleta seletiva concluído | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 0% | 0%
Alpercata | 280 | Recurso do serviço do Pleito ALPRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para a concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos repassado | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 0% | 0%
Alpercata | 281 | Conclusão do Pleito ALPRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para a concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos de Alpercata | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 0% | 0%
Alpercata | 282 | Recursos de Alpercata repassados | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 0% | 0%
Baixo Guandu | 283 | Baixo Guandu | 2019-02-08 | 2022-05-23 | 2019-02-08 | 2022-05-23 | 1% | 3%
Baixo Guandu | 284 | Pleito BAGESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede municipal | 2019-02-08 | 2020-07-16 | 2019-02-08 | 2020-05-21 | 6% | 24%
Baixo Guandu | 285 | Licitação de Projetos de Baixo Guandu do Pleito BAGESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede municipal | 2019-02-08 | 2019-09-06 | 2019-02-08 | 2019-07-12 | 97% | 100%
Baixo Guandu | 286 | Licitar projetos de Baixo Guandu do Pleito BAGESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede municipal | 2019-02-08 | 2019-06-28 | 2019-02-08 | 2019-06-14 | 100% | 100%
Baixo Guandu | 287 | Documentação de licitação do Pleito BAGESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede municipal apresentada ao banco | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 100% | 100%
Baixo Guandu | 288 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto de Baixo Guandu do Pleito BAGESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede municipal | 2019-07-03 | 2019-09-06 | 2019-06-25 | 2019-07-12 | 89% | 100%
Baixo Guandu | 289 | Licitação do projeto do Pleito BAGESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede municipal aprovada | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 0% | 100%
Baixo Guandu | 290 | Elaboração do Projeto | 2019-09-09 | 2020-07-16 | 2019-07-15 | 2020-05-21 | 0% | 23%
Baixo Guandu | 291 | Elaborar Projeto | 2019-09-09 | 2020-03-10 | 2019-07-15 | 2020-01-10 | 0% | 27%
Baixo Guandu | 292 | Projeto do Pleito BAGESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede municipal apresentado ao banco | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 0% | 0%
Baixo Guandu | 293 | Analisar projeto | 2019-10-07 | 2020-04-07 | 2019-08-19 | 2020-02-13 | 0% | 8%
Baixo Guandu | 294 | Projeto do Pleito BAGESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede municipal aprovado | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 0% | 0%
Baixo Guandu | 295 | Recurso do projeto do Pleito BAGESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede municipal repassado | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 0% | 0%
Baixo Guandu | 296 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2020-01-06 | 2020-02-05 | 2019-11-05 | 2019-12-06 | 0% | 0%
Baixo Guandu | 297 | Regularização de terreno | 2020-01-06 | 2020-07-09 | 2019-11-05 | 2020-05-14 | 0% | 0%
Baixo Guandu | 298 | Regularizar terreno | 2020-01-06 | 2020-07-09 | 2019-11-05 | 2020-05-14 | 0% | 0%
Baixo Guandu | 299 | Regularização de terreno do Pleito BAGESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede municipal concluída | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 0% | 0%
Baixo Guandu | 300 | Conclusão do Pleito BAGESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede municipal de Baixo Guandu | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 0% | 0%
Baixo Guandu | 301 | Pleito de Baixo Guandu a definir - Obra de sistema de esgotamento sanitário da sede municipal e dos distritos | 2019-11-29 | 2022-05-23 | 2019-11-29 | 2022-05-23 | 0% | 0%
Baixo Guandu | 302 | Pleito de Baixo Guandu a definir - Obra de sistema de esgotamento sanitário da sede municipal e dos distritos aprovado | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 0% | 0%
Baixo Guandu | 303 | Licitação da obra do Pleito de Baixo Guandu a definir - Obra de sistema de esgotamento sanitário da sede municipal e dos distritos | 2019-12-16 | 2020-03-13 | 2019-12-16 | 2020-03-13 | 0% | 0%
Baixo Guandu | 304 | Licitação da obra do Pleito de Baixo Guandu a definir - Obra de sistema de esgotamento sanitário da sede municipal e dos distritos autorizada pelo banco | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 0% | 0%
Baixo Guandu | 305 | Licitar Obra | 2019-12-17 | 2020-02-19 | 2019-12-17 | 2020-02-19 | 0% | 0%
Baixo Guandu | 306 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-02-20 | 2020-03-13 | 2020-02-20 | 2020-03-13 | 0% | 0%
Baixo Guandu | 307 | Licitação da obra do Pleito de Baixo Guandu a definir - Obra de sistema de esgotamento sanitário da sede municipal e dos distritos aprovada | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0% | 0%
Baixo Guandu | 308 | Executar obra | 2020-04-14 | 2021-11-19 | 2020-04-14 | 2021-11-19 | 0% | 0%
Baixo Guandu | 309 | Realizar processo de pré-operação | 2021-11-22 | 2022-05-16 | 2021-11-22 | 2022-05-16 | 0% | 0%
Baixo Guandu | 310 | Recurso da obra do Pleito de Baixo Guandu a definir - Obra de sistema de esgotamento sanitário da sede municipal e dos distritos repassado | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0% | 0%
Baixo Guandu | 311 | Conclusão do Pleito de Baixo Guandu a definir - Obra de sistema de esgotamento sanitário da sede municipal e dos distritos de Baixo Guandu | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0% | 0%
Baixo Guandu | 312 | Pleito BAGRSOB01 - Viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina | 2019-03-14 | 2021-12-08 | 2019-03-14 | 2021-10-05 | 8% | 20%
Baixo Guandu | 313 | Licitação da obra de Baixo Guandu do Pleito de Baixo Guandu a definir - Obra de sistema de esgotamento sanitário da sede municipal e dos distritos | 2019-03-14 | 2019-10-28 | 2019-03-14 | 2019-08-28 | 43% | 100%
Baixo Guandu | 314 | Licitação da obra do Pleito BAGRSOB01 - Viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina autorizada pelo banco | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 100% | 100%
Baixo Guandu | 315 | Licitar obra de Baixo Guandu do Pleito de Baixo Guandu a definir - Obra de sistema de esgotamento sanitário da sede municipal e dos distritos | 2019-03-15 | 2019-09-30 | 2019-03-15 | 2019-07-30 | 85% | 100%
Baixo Guandu | 316 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra de Baixo Guandu do Pleito de Baixo Guandu a definir - Obra de sistema de esgotamento sanitário da sede municipal e dos distritos | 2019-10-08 | 2019-10-28 | 2019-08-07 | 2019-08-28 | 0% | 100%
Baixo Guandu | 317 | Licitação da obra do Pleito BAGRSOB01 - Viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina aprovada | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 0% | 100%
Baixo Guandu | 318 | Executar obra | 2019-11-27 | 2020-11-27 | 2019-09-26 | 2020-09-25 | 0% | 0%
Baixo Guandu | 319 | Realizar processo de pré-operação | 2020-11-30 | 2021-12-01 | 2020-09-28 | 2021-09-28 | 0% | 0%
Baixo Guandu | 320 | Recurso da obra do Pleito BAGRSOB01 - Viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina repassado | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 0% | 0%
Baixo Guandu | 321 | Conclusão do Pleito BAGRSOB01 - Viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina de Baixo Guandu | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 0% | 0%
Baixo Guandu | 322 | Recursos de Baixo Guandu repassados | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0% | 0%
Barra Longa | 323 | Barra Longa | 2019-01-29 | 2023-10-30 | 2019-01-29 | 2023-10-30 | 0% | 1%
Barra Longa | 324 | Pleito de Barra Longa BALESPJ01 - Adequação de projeto de engenharia da ETE de Barra Longa | 2019-01-29 | 2020-07-20 | 2019-01-29 | 2020-05-05 | 15% | 41%
Barra Longa | 325 | Licitação do Projeto do Pleito de Barra Longa BALESPJ01 - Adequação de projeto de engenharia da ETE de Barra Longa | 2019-01-29 | 2019-09-17 | 2019-01-29 | 2019-07-03 | 100% | 100%
Barra Longa | 326 | Licitar Projeto do Pleito de Barra Longa BALESPJ01 - Adequação de projeto de engenharia da ETE de Barra Longa | 2019-01-29 | 2019-06-12 | 2019-01-29 | 2019-06-12 | 100% | 100%
Barra Longa | 327 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de Barra Longa BALESPJ01 - Adequação de projeto de engenharia da ETE de Barra Longa | 2019-06-13 | 2019-07-03 | 2019-06-13 | 2019-07-03 | 100% | 100%
Barra Longa | 328 | Licitação do projeto do Pleito BALESPJ01 - Adequação de projeto de engenharia da ETE de Barra Longa aprovada | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 0% | 100%
Barra Longa | 329 | Elaboração do Estudo de Concepção do Pleito de Barra Longa BALESPJ01 - Adequação de projeto de engenharia da ETE de Barra Longa | 2019-09-18 | 2020-01-21 | 2019-07-04 | 2019-10-31 | 0% | 61%
Barra Longa | 330 | Elaborar estudo de concepção do Pleito de Barra Longa BALESPJ01 - Adequação de projeto de engenharia da ETE de Barra Longa | 2019-09-18 | 2019-10-15 | 2019-07-04 | 2019-07-31 | 0% | 100%
Barra Longa | 331 | Estudo de concepção do Pleito BALESPJ01 - Adequação de projeto de engenharia da ETE de Barra Longa apresentado ao banco | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 0% | 100%
Barra Longa | 332 | Analisar estudo de concepção do Pleito de Barra Longa BALESPJ01 - Adequação de projeto de engenharia da ETE de Barra Longa | 2019-10-16 | 2020-01-14 | 2019-08-01 | 2019-10-24 | 0% | 35%
Barra Longa | 333 | Estudo de concepção do Pleito BALESPJ01 - Adequação de projeto de engenharia da ETE de Barra Longa aprovado | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 0% | 0%
Barra Longa | 334 | Recurso do estudo de concepção do Pleito BALESPJ01 - Adequação de projeto de engenharia da ETE de Barra Longa repassado | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 0% | 0%
Barra Longa | 335 | Elaboração do Projeto Básico do Pleito de Barra Longa BALESPJ01 - Adequação de projeto de engenharia da ETE de Barra Longa | 2019-10-16 | 2020-02-18 | 2019-08-01 | 2019-11-29 | 0% | 41%
Barra Longa | 336 | Elaborar projeto básico do Pleito de Barra Longa BALESPJ01 - Adequação de projeto de engenharia da ETE de Barra Longa | 2019-10-16 | 2019-11-12 | 2019-08-01 | 2019-08-29 | 0% | 100%
Barra Longa | 337 | Projeto básico do Pleito BALESPJ01 - Adequação de projeto de engenharia da ETE de Barra Longa apresentado ao banco | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 0% | 100%
Barra Longa | 338 | Analisar projeto básico | 2019-11-13 | 2020-02-11 | 2019-08-30 | 2019-11-22 | 0% | 1%
Barra Longa | 339 | Projeto básico do Pleito BALESPJ01 - Adequação de projeto de engenharia da ETE de Barra Longa aprovado | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0% | 0%
Barra Longa | 340 | Recurso do projeto básico do Pleito BALESPJ01 - Adequação de projeto de engenharia da ETE de Barra Longa repassado | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 0% | 0%
Barra Longa | 341 | Elaboração do Projeto Executivo do Pleito de Barra Longa BALESPJ01 - Adequação de projeto de engenharia da ETE de Barra Longa | 2019-11-13 | 2020-07-20 | 2019-08-30 | 2020-05-05 | 0% | 2%
Barra Longa | 342 | Elaborar projeto executivo do Pleito de Barra Longa BALESPJ01 - Adequação de projeto de engenharia da ETE de Barra Longa | 2019-11-13 | 2019-12-11 | 2019-08-30 | 2019-09-26 | 0% | 5%
Barra Longa | 343 | Projeto executivo do Pleito BALESPJ01 - Adequação de projeto de engenharia da ETE de Barra Longa apresentado ao banco | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 0% | 0%
Barra Longa | 344 | Analisar projeto executivo | 2019-12-13 | 2020-03-13 | 2019-09-27 | 2019-12-23 | 0% | 0%
Barra Longa | 345 | Projeto executivo do Pleito BALESPJ01 - Adequação de projeto de engenharia da ETE de Barra Longa aprovado | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 0% | 0%
Barra Longa | 346 | Recurso do projeto executivo do Pleito BALESPJ01 - Adequação de projeto de engenharia da ETE de Barra Longa repassado | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 0% | 0%
Barra Longa | 347 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2019-11-13 | 2020-07-13 | 2019-08-30 | 2020-04-27 | 0% | 0%
Barra Longa | 348 | Conclusão do Pleito BALESPJ01 - Adequação de projeto de engenharia da ETE de Barra Longa | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 0% | 0%
Barra Longa | 349 | Pleito BALESOB01 - Substituição de rede de esgoto incluindo execução de rede interceptora e construção da ETE | 2020-07-20 | 2022-11-08 | 2020-05-05 | 2022-08-22 | 0% | 0%
Barra Longa | 350 | Licitação da obra | 2020-07-20 | 2020-10-06 | 2020-05-05 | 2020-07-22 | 0% | 0%
Barra Longa | 351 | Licitação da obra do Pleito BALESOB01 - Substituição de rede de esgoto incluindo execução de rede interceptora e construção da ETE autorizada pelo banco | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 0% | 0%
Barra Longa | 352 | Licitar obra | 2020-07-21 | 2020-09-16 | 2020-05-06 | 2020-07-02 | 0% | 0%
Barra Longa | 353 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-09-17 | 2020-10-06 | 2020-07-03 | 2020-07-22 | 0% | 0%
Barra Longa | 354 | Licitação da obra do Pleito BALESOB01 - Substituição de rede de esgoto incluindo execução de rede interceptora e construção da ETE aprovada | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0% | 0%
Barra Longa | 355 | Executar obra | 2020-11-03 | 2022-05-10 | 2020-08-17 | 2022-02-17 | 0% | 0%
Barra Longa | 356 | Realizar processo de pré-operação | 2022-05-11 | 2022-10-31 | 2022-02-18 | 2022-08-12 | 0% | 0%
Barra Longa | 357 | Recurso da obra do Pleito BALESOB01 - Substituição de rede de esgoto incluindo execução de rede interceptora e construção da ETE repassado | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 0% | 0%
Barra Longa | 358 | Conclusão do Pleito BALESOB01 - Substituição de rede de esgoto incluindo execução de rede interceptora e construção da ETE de Barra Longa | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 0% | 0%
Barra Longa | 359 | Recursos de Barra Longa repassados | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0% | 0%
Belo Oriente | 360 | Belo Oriente | 2019-03-21 | 2022-11-30 | 2019-03-21 | 2022-10-28 | 35% | 39%
Belo Oriente | 361 | Pleito de Belo Oriente BEOESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos de Bom Jesus do Bagre e São Sebastião de Braúnas | 2019-03-21 | 2020-08-05 | 2019-03-21 | 2020-08-05 | 1% | 5%
Aimorés,Alpercata | 362 | Pleito BEOESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos de Bom Jesus do Bagre e São Sebastião de Braúnas cancelado | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 0% | 100%
Belo Oriente | 363 | Licitação do Projeto do Pleito de Belo Oriente BEOESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos de Bom Jesus do Bagre e São Sebastião de Braúnas | 2019-03-21 | 2019-10-25 | 2019-03-21 | 2019-10-25 | 17% | 56%
Belo Oriente | 364 | Licitação do projeto do Pleito BEOESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos de Bom Jesus do Bagre e São Sebastião de Braúnas autorizada pelo banco | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 100% | 100%
Belo Oriente | 365 | Licitar projeto do Pleito de Belo Oriente BEOESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos de Bom Jesus do Bagre e São Sebastião de Braúnas | 2019-03-21 | 2019-09-30 | 2019-03-21 | 2019-09-30 | 25% | 84%
Belo Oriente | 366 | Documentação de licitação do projeto do Pleito BEOESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos de Bom Jesus do Bagre e São Sebastião de Braúnas apresentada ao banco | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 0% | 0%
Belo Oriente | 367 | Analisar e emitir resultado da análise de licitação do projeto do Pleito de Belo Oriente BEOESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos de Bom Jesus do Bagre e São Sebastião de Braúnas | 2019-10-08 | 2019-10-25 | 2019-10-08 | 2019-10-25 | 0% | 0%
Belo Oriente | 368 | Licitação do projeto do Pleito BEOESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos de Bom Jesus do Bagre e São Sebastião de Braúnas aprovada | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 0% | 0%
Belo Oriente | 369 | Elaboração do Estudo de Concepção do Pleito de Belo Oriente BEOESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos de Bom Jesus do Bagre e São Sebastião de Braúnas | 2019-10-28 | 2020-04-01 | 2019-10-28 | 2020-04-01 | 0% | 0%
Belo Oriente | 370 | Elaborar estudo de concepção do Pleito de Belo Oriente BEOESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos de Bom Jesus do Bagre e São Sebastião de Braúnas | 2019-10-28 | 2019-12-26 | 2019-10-28 | 2019-12-26 | 0% | 0%
Belo Oriente | 371 | Estudo de concepção do Pleito BEOESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos de Bom Jesus do Bagre e São Sebastião de Braúnas apresentado ao banco | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 0% | 0%
Belo Oriente | 372 | Analisar estudo | 2019-12-27 | 2020-03-25 | 2019-12-27 | 2020-03-25 | 0% | 0%
Belo Oriente | 373 | Estudo de concepção do Pleito BEOESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos de Bom Jesus do Bagre e São Sebastião de Braúnas aprovado | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 0% | 0%
Belo Oriente | 374 | Recurso do estudo de concepção do Pleito BEOESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos de Bom Jesus do Bagre e São Sebastião de Braúnas repassado | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0% | 0%
Belo Oriente | 375 | Elaboração do Projeto Básico | 2019-12-27 | 2020-06-15 | 2019-12-27 | 2020-06-15 | 0% | 0%
Belo Oriente | 376 | Elaborar Projeto Básico | 2019-12-27 | 2020-02-21 | 2019-12-27 | 2020-02-21 | 0% | 0%
Belo Oriente | 377 | Projeto básico do Pleito BEOESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos de Bom Jesus do Bagre e São Sebastião de Braúnas apresentado ao banco | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 0% | 0%
Belo Oriente | 378 | Analisar Projeto Básico | 2020-02-27 | 2020-06-05 | 2020-02-27 | 2020-06-05 | 0% | 0%
Belo Oriente | 379 | Projeto básico do Pleito BEOESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos de Bom Jesus do Bagre e São Sebastião de Braúnas aprovado | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0% | 0%
Belo Oriente | 380 | Recurso do projeto básico do Pleito BEOESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos de Bom Jesus do Bagre e São Sebastião de Braúnas repassado | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0% | 0%
Belo Oriente | 381 | Elaboração do Projeto Executivo | 2020-02-27 | 2020-08-05 | 2020-02-27 | 2020-08-05 | 0% | 0%
Belo Oriente | 382 | Elaborar Projeto Executivo | 2020-02-27 | 2020-04-24 | 2020-02-27 | 2020-04-24 | 0% | 0%
Belo Oriente | 383 | Projeto executivo do Pleito BEOESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos de Bom Jesus do Bagre e São Sebastião de Braúnas apresentado ao banco | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 0% | 0%
Belo Oriente | 384 | Analisar projeto executivo | 2020-04-27 | 2020-07-29 | 2020-04-27 | 2020-07-29 | 0% | 0%
Belo Oriente | 385 | Projeto executivo do Pleito BEOESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos de Bom Jesus do Bagre e São Sebastião de Braúnas aprovado | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 0% | 0%
Belo Oriente | 386 | Recurso do projeto executivo do Pleito BEOESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos de Bom Jesus do Bagre e São Sebastião de Braúnas repassado | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 0% | 0%
Belo Oriente | 387 | Conclusão do Pleito BEOESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos de Bom Jesus do Bagre e São Sebastião de Braúnas de Belo Oriente | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 0% | 0%
Belo Oriente | 388 | Pleito de Belo Oriente BEOESOB01 - Implantação de rede e interceptor de esgotamento sanitário da sede | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 100% | 100%
Belo Oriente | 389 | Avaliar cancelamento do Pleito de Belo Oriente BEOESOB01 - Implantação de rede e interceptor de esgotamento sanitário da sede | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 100% | 100%
Belo Oriente | 390 | Pleito BEOESOB01 - Implantação de rede e interceptor de esgotamento sanitário da sede cancelado | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 100% | 100%
Belo Oriente | 391 | Pleito de Belo Oriente BEOESOB02 - Ampliação e reestruturação de redes coletoras no município e implantação do programa caça esgoto | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 100% | 100%
Belo Oriente | 392 | Avaliar cancelamento do Pleito de Belo Oriente BEOESOB02 - Ampliação e reestruturação de redes coletoras no município e implantação do programa caça esgoto | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 100% | 100%
Belo Oriente | 393 | Pleito BEOESOB02 - Ampliação e reestruturação de redes coletoras no município e implantação do programa caça esgoto cancelado | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 100% | 100%
Belo Oriente | 394 | Pleito de Belo Oriente BEOESOB05 - Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura) | 2019-06-13 | 2022-03-08 | 2019-06-13 | 2022-01-04 | 0% | 8%
Belo Oriente | 395 | Alteração do Pleito BEOESOB04 - Implantação do SES na sede e distritos de São Sebatião de Braúnas e de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura) aprovada | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 0% | 100%
Belo Oriente | 396 | Análise do Estudo de Concepção do Pleito de Belo Oriente BEOESOB04 - Implantação do SES na sede e distritos de São Sebatião de Braúnas e de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura) | 2019-06-13 | 2019-12-27 | 2019-06-13 | 2019-09-09 | 0% | 35%
Belo Oriente | 397 | Estudo de concepção do Pleito BEOESOB04 - Implantação do SES na sede e distritos de São Sebatião de Braúnas e de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura) apresentado ao banco | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 100% | 100%
Belo Oriente | 398 | Analisar estudo de concepção do Pleito de Belo Oriente BEOESOB04 - Implantação do SES na sede e distritos de São Sebatião de Braúnas e de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura) | 2019-10-01 | 2019-12-27 | 2019-08-01 | 2019-10-24 | 0% | 35%
Belo Oriente | 399 | Estudo Pleito BEOESOB04 - Implantação do SES na sede e distritos de São Sebatião de Braúnas e de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura) aprovado | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 0% | 0%
Belo Oriente | 400 | Aprovação do Projeto do Pleito de Belo Oriente BEOESOB04 - Implantação do SES na sede e distritos de São Sebatião de Braúnas e de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura) | 2019-10-14 | 2020-01-13 | 2019-08-14 | 2019-11-07 | 0% | 18%
Belo Oriente | 401 | Projeto do Pleito BEOESOB04 - Implantação do SES na sede e distritos de São Sebatião de Braúnas e de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura) apresentado ao banco | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 0% | 100%
Belo Oriente | 402 | Analisar projeto do Pleito de Belo Oriente BEOESOB04 - Implantação do SES na sede e distritos de São Sebatião de Braúnas e de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura) | 2019-10-15 | 2020-01-13 | 2019-08-16 | 2019-11-07 | 0% | 18%
Belo Oriente | 403 | Projeto do Pleito BEOESOB04 - Implantação do SES na sede e distritos de São Sebatião de Braúnas e de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura) aprovado | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 0% | 0%
Belo Oriente | 404 | Licitação da obra do Pleito de Belo Oriente BEOESOB04 - Implantação do SES na sede e distritos de São Sebatião de Braúnas e de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura) | 2020-01-13 | 2020-05-08 | 2019-11-07 | 2020-03-06 | 0% | 0%
Belo Oriente | 405 | Licitação da obra do Pleito BEOESOB04 - Implantação do SES na sede e distritos de São Sebatião de Braúnas e de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura) autorizada pelo banco | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 0% | 0%
Belo Oriente | 406 | Licitar obra | 2020-01-14 | 2020-04-16 | 2019-11-08 | 2020-02-12 | 0% | 0%
Belo Oriente | 407 | Analisar e emitir resultado da análise de licitação da obra | 2020-04-17 | 2020-05-08 | 2020-02-13 | 2020-03-06 | 0% | 0%
Belo Oriente | 408 | Licitação da obra do Pleito BEOESOB04 - Implantação do SES na sede e distritos de São Sebatião de Braúnas e de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura) aprovada | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 0% | 0%
Belo Oriente | 409 | Executar obra | 2020-06-08 | 2021-09-02 | 2020-04-06 | 2021-07-06 | 0% | 0%
Belo Oriente | 410 | Realizar processo de pré-operação | 2021-09-03 | 2022-02-24 | 2021-07-07 | 2021-12-28 | 0% | 0%
Belo Oriente | 411 | Recurso da obra do Pleito BEOESOB04 - Implantação do SES na sede e distritos de São Sebatião de Braúnas e de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura) repassado | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 0% | 0%
Belo Oriente | 412 | Conclusão do Pleito BEOESOB04 - Implantação do SES na sede e distritos de São Sebatião de Braúnas e de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura) de Belo Oriente | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 0% | 0%
Belo Oriente | 413 | Pleito de Belo Oriente de Resíduos Sólidos a definir | 2019-09-30 | 2022-11-30 | 2019-08-30 | 2022-10-28 | 0% | 0%
Belo Oriente | 414 | Pleito de Belo Oriente de Resíduos Sólidos a definir aprovado | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 0% | 100%
Belo Oriente | 415 | Iniciar serviço/projeto/obra do pleito de Belo Oriente de Resíduos Sólidos a definir | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 0% | 0%
Belo Oriente | 416 | Conclusão do Pleito de Belo Oriente de Resíduos Sólidos a definir | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0% | 0%
Belo Oriente | 417 | Recursos de Belo Oriente repassados | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 418 | Bom Jesus do Galho | 2019-03-29 | 2022-10-11 | 2019-03-29 | 2022-08-12 | 1% | 1%
Bom Jesus do Galho | 419 | Pleito de Bom Jesus do Galho BJGESPJ02 - Elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário para a sede do município e para o distrito de Revés do Belém | 2019-03-29 | 2020-07-30 | 2019-03-29 | 2020-06-03 | 1% | 10%
Bom Jesus do Galho | 420 | Pleito BJGESPJ02 - Elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário para a sede do município e para o distrito de Revés do Belém aprovado | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 100% | 100%
Bom Jesus do Galho | 421 | Licitação do projeto do Pleito de Bom Jesus do Galho BJGESPJ02 - Elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário para a sede do município e para o distrito de Revés do Belém | 2019-04-16 | 2019-10-21 | 2019-04-16 | 2019-08-26 | 12% | 100%
Bom Jesus do Galho | 422 | Licitação do projeto do Pleito BJGESPJ02 - Elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário para a sede do município e para o distrito de Revés do Belém autorizada | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 100% | 100%
Bom Jesus do Galho | 423 | Licitar projeto do Pleito de Bom Jesus do Galho BJGESPJ02 - Elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário para a sede do município e para o distrito de Revés do Belém | 2019-04-17 | 2019-09-24 | 2019-04-17 | 2019-07-29 | 25% | 100%
Bom Jesus do Galho | 424 | Documentação de licitação do Pleito BJGESPJ02 - Elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário para a sede do município e para o distrito de Revés do Belém apresentada ao banco | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 0% | 100%
Bom Jesus do Galho | 425 | Analisar e emitir resultado da análise de licitação do projeto do Pleito de Bom Jesus do Galho BJGESPJ02 - Elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário para a sede do município e para o distrito de Revés do Belém | 2019-10-02 | 2019-10-21 | 2019-08-06 | 2019-08-26 | 0% | 100%
Bom Jesus do Galho | 426 | Licitação do projeto do Pleito BJGESPJ02 - Elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário para a sede do município e para o distrito de Revés do Belém aprovada | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 0% | 100%
Bom Jesus do Galho | 427 | Elaboração do Estudo de Concepção do Pleito de Bom Jesus do Galho BJGESPJ02 - Elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário para a sede do município e para o distrito de Revés do Belém | 2019-10-22 | 2020-03-26 | 2019-08-27 | 2020-01-27 | 0% | 5%
Bom Jesus do Galho | 428 | Elaborar estudo do Pleito de Bom Jesus do Galho BJGESPJ02 - Elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário para a sede do município e para o distrito de Revés do Belém | 2019-10-22 | 2019-12-18 | 2019-08-27 | 2019-10-21 | 0% | 10%
Bom Jesus do Galho | 429 | Estudo de concepção do Pleito BJGESPJ02 - Elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário para a sede do município e para o distrito de Revés do Belém apresentado ao banco | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 430 | Analisar estudo | 2019-12-19 | 2020-03-19 | 2019-10-22 | 2020-01-20 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 431 | Estudo de concepção do Pleito BJGESPJ02 - Elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário para a sede do município e para o distrito de Revés do Belém concluído | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 432 | Recurso do estudo de concepção do Pleito BJGESPJ02 - Elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário para a sede do município e para o distrito de Revés do Belém repassado | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 433 | Elaboração do Projeto Básico | 2019-12-19 | 2020-06-02 | 2019-10-22 | 2020-04-02 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 434 | Elaborar Projeto Básico | 2019-12-19 | 2020-02-17 | 2019-10-22 | 2019-12-18 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 435 | Projeto básico do Pleito BJGESPJ02 - Elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário para a sede do município e para o distrito de Revés do Belém apresentado ao banco | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 436 | Analisar Projeto Básico | 2020-02-18 | 2020-05-26 | 2019-12-19 | 2020-03-26 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 437 | Projeto básico do Pleito BJGESPJ02 - Elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário para a sede do município e para o distrito de Revés do Belém concluído | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 438 | Recurso do projeto básico do Pleito BJGESPJ02 - Elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário para a sede do município e para o distrito de Revés do Belém repassado | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 439 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2019-12-19 | 2020-07-23 | 2019-10-22 | 2020-05-27 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 440 | Elaboração do Projeto Executivo | 2020-02-18 | 2020-07-30 | 2019-12-19 | 2020-06-03 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 441 | Elaborar Projeto Executivo | 2020-02-18 | 2020-04-17 | 2019-12-19 | 2020-02-17 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 442 | Projeto executivo do Pleito BJGESPJ02 - Elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário para a sede do município e para o distrito de Revés do Belém apresentado ao banco | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 443 | Analisar projeto executivo | 2020-04-20 | 2020-07-23 | 2020-02-18 | 2020-05-27 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 444 | Projeto executivo do Pleito BJGESPJ02 - Elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário para a sede do município e para o distrito de Revés do Belém concluído | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 445 | Recurso do projeto executivo do Pleito BJGESPJ02 - Elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário para a sede do município e para o distrito de Revés do Belém repassado | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 446 | Conclusão do Pleito BJGESPJ02 - Elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário para a sede do município e para o distrito de Revés do Belém de Bom Jesus do Galho | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 447 | Pleito BJGESCT01 - Aquisição de imóvel para implantação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE | 2019-12-19 | 2020-07-16 | 2019-10-22 | 2020-05-20 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 448 | Aquisição de Terreno | 2019-12-19 | 2020-07-16 | 2019-10-22 | 2020-05-20 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 449 | Regularizar terreno e apresentar escritura ao banco | 2019-12-19 | 2020-04-22 | 2019-10-22 | 2020-02-19 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 450 | Analisar documentação do terreno | 2020-04-23 | 2020-05-07 | 2020-02-20 | 2020-03-09 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 451 | 50% do valor do imóvel do Pleito BJGESCT01 - Aquisição de imóvel para implantação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE repassado | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 452 | Registrar imóvel e apresentar documentação ao banco | 2020-04-23 | 2020-06-25 | 2020-02-20 | 2020-04-28 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 453 | Analisar documentação do terreno | 2020-06-26 | 2020-07-09 | 2020-04-29 | 2020-05-13 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 454 | 50% do valor do imóvel do Pleito BJGESCT01 - Aquisição de imóvel para implantação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE repassado | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 455 | Aquisição de Terreno do Pleito BJGESCT01 - Aquisição de imóvel para implantação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE concluída | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 456 | Conclusão do Pleito BJGESCT01 - Aquisição de imóvel para implantação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE de Bom Jesus do Galho | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 457 | Pleito BJGESOB02 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2020-07-23 | 2022-10-11 | 2020-05-27 | 2022-08-12 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 458 | Licitação da obra | 2020-07-23 | 2020-11-11 | 2020-05-27 | 2020-09-14 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 459 | Licitação da obra do Pleito BJGESOB02 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município autorizada pelo banco | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 460 | Licitar obra | 2020-07-24 | 2020-10-21 | 2020-05-28 | 2020-08-24 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 461 | Analisar licitação da obra | 2020-10-22 | 2020-11-11 | 2020-08-25 | 2020-09-14 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 462 | Licitação da obra do Pleito BJGESOB02 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município aprovada | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 463 | Executar obra | 2020-12-10 | 2022-04-12 | 2020-10-14 | 2022-02-10 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 464 | Realizar processo de pré-operação | 2022-04-13 | 2022-10-04 | 2022-02-11 | 2022-08-05 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 465 | Recurso da obra do Pleito BJGESOB02 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município repassado | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 466 | Conclusão do Pleito BJGESOB02 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município de Bom Jesus do Galho | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 467 | Pleito Bom Jesus do Galho BJGRSOB02 - Ampliação de aterro sanitário, incluindo uma Unidade de Triagem e Compostagem – UTC | 2019-04-03 | 2021-11-24 | 2019-04-03 | 2021-09-30 | 8% | 11%
Bom Jesus do Galho | 468 | Análise do Projeto Executivo do Pleito Bom Jesus do Galho BJGRSOB02 - Ampliação de aterro sanitário, incluindo uma Unidade de Triagem e Compostagem – UTC | 2019-04-03 | 2019-09-30 | 2019-04-03 | 2019-08-08 | 83% | 100%
Bom Jesus do Galho | 469 | Projeto do Pleito BJGRSOB02 - Ampliação de aterro sanitário, incluindo uma Unidade de Triagem e Compostagem – UTC apresentado ao banco | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 100% | 100%
Bom Jesus do Galho | 470 | Analisar projeto do Pleito Bom Jesus do Galho BJGRSOB02 - Ampliação de aterro sanitário, incluindo uma Unidade de Triagem e Compostagem – UTC | 2019-04-04 | 2019-09-30 | 2019-04-04 | 2019-08-08 | 83% | 100%
Bom Jesus do Galho | 471 | Projeto do Pleito BJGRSOB02 - Ampliação de aterro sanitário, incluindo uma Unidade de Triagem e Compostagem – UTC concluído | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 0% | 100%
Bom Jesus do Galho | 472 | Licitação da obra do Pleito Bom Jesus do Galho BJGRSOB02 - Ampliação de aterro sanitário, incluindo uma Unidade de Triagem e Compostagem – UTC | 2019-09-30 | 2020-01-27 | 2019-08-08 | 2019-12-02 | 0% | 16%
Bom Jesus do Galho | 473 | Licitação da obra do Pleito BJGRSOB02 - Ampliação de aterro sanitário, incluindo uma Unidade de Triagem e Compostagem – UTC autorizada pelo banco | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 0% | 100%
Bom Jesus do Galho | 474 | Licitar obra do Pleito Bom Jesus do Galho BJGRSOB02 - Ampliação de aterro sanitário, incluindo uma Unidade de Triagem e Compostagem – UTC | 2019-10-01 | 2020-01-07 | 2019-08-09 | 2019-11-11 | 0% | 22%
Bom Jesus do Galho | 475 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra do Pleito Bom Jesus do Galho BJGRSOB02 - Ampliação de aterro sanitário, incluindo uma Unidade de Triagem e Compostagem – UTC | 2020-01-08 | 2020-01-27 | 2019-11-12 | 2019-12-02 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 476 | Licitação da obra do Pleito BJGRSOB02 - Ampliação de aterro sanitário, incluindo uma Unidade de Triagem e Compostagem – UTC aprovada | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 477 | Executar obra | 2020-02-28 | 2021-05-26 | 2020-01-06 | 2021-04-05 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 478 | Realizar processo de pré-operação | 2021-05-27 | 2021-11-17 | 2021-04-06 | 2021-09-23 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 479 | Recurso da obra do Pleito BJGRSOB02 - Ampliação de aterro sanitário, incluindo uma Unidade de Triagem e Compostagem – UTC repassado | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 480 | Conclusão do Pleito BJGRSOB02 - Ampliação de aterro sanitário, incluindo uma Unidade de Triagem e Compostagem – UTC de Bom Jesus do Galho | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 0% | 0%
Bom Jesus do Galho | 481 | Recursos de Bom Jesus do Galho repassados | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 0% | 0%
Bugre | 482 | Bugre | 2018-12-03 | 2022-10-25 | 2018-12-03 | 2022-04-22 | 0% | 1%
Bugre | 483 | Pleito de Bugre BUGESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre | 2019-12-03 | 2020-12-04 | 2019-06-03 | 2020-06-03 | 0% | 19%
Bugre | 484 | Licitação do Projeto do Pleito de Bugre BUGESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre | 2019-12-03 | 2019-12-26 | 2019-06-03 | 2019-06-24 | 0% | 100%
Bugre | 485 | Documentação de licitação do Pleito BUGESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre apresentada ao banco | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 0% | 100%
Bugre | 486 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de Bugre BUGESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre | 2019-12-04 | 2019-12-26 | 2019-06-04 | 2019-06-24 | 0% | 100%
Bugre | 487 | Licitação do projeto do Pleito BUGESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre aprovada | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 0% | 100%
Bugre | 488 | Elaboração do Estudo de Concepção | 2019-12-27 | 2020-06-01 | 2019-06-25 | 2019-11-20 | 0% | 42%
Bugre | 489 | Elaborar estudo | 2019-12-27 | 2020-02-21 | 2019-06-25 | 2019-08-20 | 0% | 100%
Bugre | 490 | Estudo de concepção do Pleito BUGESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre apresentado ao banco | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 0% | 100%
Bugre | 491 | Analisar estudo | 2020-02-27 | 2020-05-25 | 2019-08-21 | 2019-11-12 | 0% | 13%
Bugre | 492 | Estudo de concepção do Pleito BUGESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre concluído | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0% | 0%
Bugre | 493 | Recurso do estudo de concepção do Pleito BUGESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre repassado | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 0% | 0%
Bugre | 494 | Elaboração do Projeto Básico | 2020-02-27 | 2020-08-07 | 2019-08-21 | 2020-01-31 | 0% | 5%
Bugre | 495 | Elaborar Projeto Básico | 2020-02-27 | 2020-04-24 | 2019-08-21 | 2019-10-15 | 0% | 20%
Bugre | 496 | Projeto básico do Pleito BUGESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre apresentado ao banco | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0% | 0%
Bugre | 497 | Analisar Projeto Básico | 2020-04-27 | 2020-07-31 | 2019-10-16 | 2020-01-24 | 0% | 0%
Bugre | 498 | Projeto básico do Pleito BUGESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre concluído | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 0% | 0%
Bugre | 499 | Recurso do projeto básico do Pleito BUGESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre repassado | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 0% | 0%
Bugre | 500 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2020-04-27 | 2020-11-27 | 2019-10-16 | 2020-05-27 | 0% | 0%
Bugre | 501 | Elaboração do Projeto Executivo | 2020-04-27 | 2020-12-04 | 2019-10-16 | 2020-06-03 | 0% | 0%
Bugre | 502 | Elaborar projeto executivo | 2020-04-27 | 2020-06-23 | 2019-10-16 | 2019-12-11 | 0% | 0%
Bugre | 503 | Projeto executivo do Pleito BUGESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre apresentado ao banco | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 0% | 0%
Bugre | 504 | Analisar projeto executivo | 2020-06-24 | 2020-09-23 | 2019-12-13 | 2020-03-20 | 0% | 0%
Bugre | 505 | Projeto executivo do Pleito BUGESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre concluído | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 0% | 0%
Bugre | 506 | Recurso do projeto executivo do Pleito BUGESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre repassado | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 0% | 0%
Bugre | 507 | Conclusão do Pleito BUGESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 0% | 0%
Bugre | 508 | Pleito BUGESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre | 2020-11-27 | 2022-10-25 | 2020-05-27 | 2022-04-22 | 0% | 0%
Bugre | 509 | Licitação da obra | 2020-11-27 | 2021-03-25 | 2020-05-27 | 2020-09-16 | 0% | 0%
Bugre | 510 | Licitação da obra do Pleito BUGESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre autorizada pelo banco | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 0% | 0%
Bugre | 511 | Licitar obra | 2020-11-30 | 2021-03-05 | 2020-05-28 | 2020-08-26 | 0% | 0%
Bugre | 512 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2021-03-08 | 2021-03-25 | 2020-08-27 | 2020-09-16 | 0% | 0%
Bugre | 513 | Licitação da obra do Pleito BUGESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre aprovada | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 0% | 0%
Bugre | 514 | Executar obra | 2021-04-28 | 2022-04-27 | 2020-10-19 | 2021-10-19 | 0% | 0%
Bugre | 515 | Realizar processo de pré-operação | 2022-04-28 | 2022-10-18 | 2021-10-20 | 2022-04-13 | 0% | 0%
Bugre | 516 | Recurso da obra do Pleito BUGESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre repassado | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0% | 0%
Bugre | 517 | Conclusão do Pleito BUGESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0% | 0%
Bugre | 518 | Pleito BUGRSPM01 - Elaboração de estudos ambientais para implantação de aterro sanitário | 2018-12-03 | 2020-06-17 | 2018-12-03 | 2020-06-17 | 12% | 12%
Bugre | 519 | Licitação de Empresa para Licenciamento Ambiental | 2018-12-03 | 2020-03-30 | 2018-12-03 | 2020-03-30 | 30% | 30%
Bugre | 520 | Licitação da empresa para Licenciamento Ambiental do Pleito BUGRSPM01 - Elaboração de estudos ambientais para implantação de aterro sanitário autorizada pelo banco | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 100% | 100%
Bugre | 521 | Licitar empresa para Licenciamento Ambiental | 2018-12-03 | 2020-03-03 | 2018-12-03 | 2020-03-03 | 60% | 60%
Bugre | 522 | Documentação de licitação da empresa para Licenciamento Ambiental do Pleito BUGRSPM01 - Elaboração de estudos ambientais para implantação de aterro sanitário apresentada ao banco | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 0% | 0%
Bugre | 523 | Analisar e emitir resultado da licitação do empresa para Licenciamento Ambiental | 2020-03-11 | 2020-03-30 | 2020-03-11 | 2020-03-30 | 0% | 0%
Bugre | 524 | Licitação da empresa para Licenciamento Ambiental do Pleito BUGRSPM01 - Elaboração de estudos ambientais para implantação de aterro sanitário aprovada | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 0% | 0%
Bugre | 525 | Executar o Licenciamento Ambiental | 2020-03-31 | 2020-06-09 | 2020-03-31 | 2020-06-09 | 0% | 0%
Bugre | 526 | Recurso do serviço do Pleito BUGRSPM01 - Elaboração de estudos ambientais para implantação de aterro sanitário repassado | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 0% | 0%
Bugre | 527 | Conclusão do Pleito BUGRSPM01 - Elaboração de estudos ambientais para implantação de aterro sanitário de Bugre | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 0% | 0%
Bugre | 528 | Pleito Bugre BUGRSOB02 - Implantação do aterro sanitário compartilhado | 2019-09-30 | 2022-01-03 | 2019-06-28 | 2022-01-03 | 0% | 7%
Bugre | 529 | Análise do Projeto Executivo do Pleito Bugre BUGRSOB02 - Implantação do aterro sanitário compartilhado | 2019-09-30 | 2020-06-09 | 2019-06-28 | 2020-06-09 | 0% | 64%
Bugre | 530 | Projeto do Pleito BUGRSOB02 - Implantação do aterro sanitário compartilhado apresentado ao banco | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 0% | 100%
Bugre | 531 | Analisar projeto do Pleito Bugre BUGRSOB02 - Implantação do aterro sanitário compartilhado | 2019-10-01 | 2020-01-09 | 2019-07-01 | 2019-10-03 | 0% | 64%
Bugre | 532 | Projeto do Pleito BUGRSOB02 - Implantação do aterro sanitário compartilhado concluído | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 0% | 0%
Bugre | 533 | Licitação da obra | 2020-06-09 | 2020-10-01 | 2020-06-09 | 2020-10-01 | 0% | 0%
Bugre | 534 | Licitação da obra do Pleito BUGRSOB02 - Implantação do aterro sanitário compartilhado autorizada pelo banco | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 0% | 0%
Bugre | 535 | Licitar obra | 2020-06-10 | 2020-09-11 | 2020-06-10 | 2020-09-11 | 0% | 0%
Bugre | 536 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-09-14 | 2020-10-01 | 2020-09-14 | 2020-10-01 | 0% | 0%
Bugre | 537 | Licitação da obra do Pleito BUGRSOB02 - Implantação do aterro sanitário compartilhado aprovada | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0% | 0%
Bugre | 538 | Executar obra | 2020-10-29 | 2021-07-05 | 2020-10-29 | 2021-07-05 | 0% | 0%
Bugre | 539 | Realizar processo de pré-operação | 2021-07-06 | 2021-12-27 | 2021-07-06 | 2021-12-27 | 0% | 0%
Bugre | 540 | Recurso da obra do Pleito BUGRSOB02 - Implantação do aterro sanitário compartilhado repassado | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 0% | 0%
Bugre | 541 | Conclusão do Pleito BUGRSOB02 - Implantação do aterro sanitário compartilhado de Bugre | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 0% | 0%
Bugre | 542 | Recursos de Bugre repassados | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0% | 0%
Caratinga | 543 | Caratinga | 2019-04-03 | 2022-05-09 | 2019-04-03 | 2022-02-01 | 2% | 3%
Caratinga | 544 | Pleito de Caratinga CARESPJ01 - Elaboração de projeto técnico para instalação de ETE nos 10 distritos do município | 2019-04-16 | 2020-06-18 | 2019-04-16 | 2020-03-16 | 11% | 37%
Caratinga | 545 | Alteração do Pleito CARESPJ01 - Elaboração de projeto técnico para instalação de ETE nos 10 distritos do município aprovada | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 0% | 100%
Caratinga | 546 | Licitação do Projeto do Pleito de Caratinga CARESPJ01 - Elaboração de projeto técnico para instalação de ETE nos 10 distritos do município | 2019-04-16 | 2019-04-26 | 2019-04-16 | 2019-04-26 | 100% | 100%
Caratinga | 547 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de Caratinga CARESPJ01 - Elaboração de projeto técnico para instalação de ETE nos 10 distritos do município | 2019-04-16 | 2019-04-26 | 2019-04-16 | 2019-04-26 | 100% | 100%
Caratinga | 548 | Licitação do projeto do Pleito CARESPJ01 - Elaboração de projeto técnico para instalação de ETE nos 10 distritos do município aprovada | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 100% | 100%
Caratinga | 549 | Análise do Projeto do Pleito de Caratinga CARESPJ01 - Elaboração de projeto técnico para instalação de ETE nos 10 distritos do município | 2019-05-29 | 2020-06-18 | 2019-06-07 | 2020-03-16 | 0% | 29%
Caratinga | 550 | Quatro projetos que serão pagos no primeiro momento informados ao banco | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 100% | 100%
Caratinga | 551 | Analisar estudo do Pleito de Caratinga CARESPJ01 - Elaboração de projeto técnico para instalação de ETE nos 10 distritos do município | 2019-09-10 | 2019-12-11 | 2019-06-10 | 2019-09-11 | 0% | 87%
Caratinga | 552 | Estudo de concepção do Pleito CARESPJ01 - Elaboração de projeto técnico para instalação de ETE nos 10 distritos do município aprovado | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 0% | 0%
Caratinga | 553 | Recurso do estudo de concepção do Pleito CARESPJ01 - Elaboração de projeto técnico para instalação de ETE nos 10 distritos do município repassado | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 0% | 0%
Caratinga | 554 | Analisar projeto básico | 2019-12-13 | 2020-03-13 | 2019-09-12 | 2019-12-05 | 0% | 0%
Caratinga | 555 | Projeto básico do Pleito CARESPJ01 - Elaboração de projeto técnico para instalação de ETE nos 10 distritos do município aprovado | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 0% | 0%
Caratinga | 556 | Recurso do projeto básico do Pleito CARESPJ01 - Elaboração de projeto técnico para instalação de ETE nos 10 distritos do município repassado | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 0% | 0%
Caratinga | 557 | Analisar projeto executivo | 2020-03-16 | 2020-06-10 | 2019-12-06 | 2020-03-09 | 0% | 0%
Caratinga | 558 | Projeto executivo do Pleito CARESPJ01 - Elaboração de projeto técnico para instalação de ETE nos 10 distritos do município aprovado | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 0% | 0%
Caratinga | 559 | Recurso do projeto executivo do Pleito CARESPJ01 - Elaboração de projeto técnico para instalação de ETE nos 10 distritos do município repassado | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 0% | 0%
Caratinga | 560 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2019-09-10 | 2020-06-10 | 2019-06-10 | 2020-03-09 | 0% | 31%
Caratinga | 561 | Conclusão do Pleito CARESPJ01 - Elaboração de projeto técnico para instalação de ETE nos 10 distritos do município de Caratinga | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 0% | 0%
Caratinga | 562 | Pleito de Caratinga CARESOB01 - Instalação de ETEs nos 10 distritos de Caratinga | 2019-11-19 | 2022-05-09 | 2019-07-31 | 2022-02-01 | 0% | 0%
Caratinga | 563 | Alteração do Pleito CARESOB01 - Instalação de ETEs nos 10 distritos de Caratinga aprovada | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 0% | 100%
Caratinga | 564 | Licitação da obra | 2020-06-10 | 2020-10-02 | 2020-03-09 | 2020-07-03 | 0% | 0%
Caratinga | 565 | Licitação da obra do Pleito CARESOB01 - Instalação de ETEs nos 10 distritos de Caratinga autorizada pelo banco | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 0% | 0%
Caratinga | 566 | Licitar obra | 2020-06-12 | 2020-09-14 | 2020-03-10 | 2020-06-15 | 0% | 0%
Caratinga | 567 | Analisar licitação da obra | 2020-09-15 | 2020-10-02 | 2020-06-16 | 2020-07-03 | 0% | 0%
Caratinga | 568 | Licitação da obra do Pleito CARESOB01 - Instalação de ETEs nos 10 distritos de Caratinga aprovada | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 0% | 0%
Caratinga | 569 | Executar obra | 2020-11-04 | 2021-11-04 | 2020-08-03 | 2021-08-03 | 0% | 0%
Caratinga | 570 | Realizar processo de pré-operação | 2021-11-05 | 2022-05-02 | 2021-08-04 | 2022-01-25 | 0% | 0%
Caratinga | 571 | Recurso da obra do Pleito CARESOB01 - Instalação de ETEs nos 10 distritos de Caratinga repassado | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 0% | 0%
Caratinga | 572 | Conclusão do Pleito CARESOB01 - Instalação de ETEs nos 10 distritos de Caratinga | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 0% | 0%
Caratinga | 573 | Pleito de Caratinga CARRSOB02 - Ampliação do aterro sanitário de Caratinga, incluindo uma Unidade de Triagem e Compostagem - UTC | 2019-04-03 | 2021-11-24 | 2019-04-03 | 2021-10-08 | 8% | 11%
Caratinga | 574 | Análise do Projeto Executivo do Pleito de Caratinga CARRSOB02 - Ampliação do aterro sanitário de Caratinga, incluindo uma Unidade de Triagem e Compostagem - UTC | 2019-04-03 | 2019-09-30 | 2019-04-03 | 2019-08-19 | 83% | 100%
Caratinga | 575 | Projeto do Pleito CARRSOB02 - Ampliação do aterro sanitário de Caratinga, incluindo uma Unidade de Triagem e Compostagem - UTC apresentado ao banco | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 100% | 100%
Caratinga | 576 | Analisar projeto do Pleito de Caratinga CARRSOB02 - Ampliação do aterro sanitário de Caratinga, incluindo uma Unidade de Triagem e Compostagem - UTC | 2019-04-03 | 2019-09-30 | 2019-04-03 | 2019-08-19 | 83% | 100%
Caratinga | 577 | Projeto do Pleito CARRSOB02 - Ampliação do aterro sanitário de Caratinga, incluindo uma Unidade de Triagem e Compostagem - UTC concluído | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 0% | 100%
Caratinga | 578 | Licitação da obra do Pleito de Caratinga CARRSOB02 - Ampliação do aterro sanitário de Caratinga, incluindo uma Unidade de Triagem e Compostagem - UTC | 2019-09-30 | 2020-01-27 | 2019-08-19 | 2019-12-10 | 0% | 10%
Caratinga | 579 | Licitação da obra do Pleito CARRSOB02 - Ampliação do aterro sanitário de Caratinga, incluindo uma Unidade de Triagem e Compostagem - UTC autorizada pelo banco | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 0% | 100%
Caratinga | 580 | Licitar obra do Pleito de Caratinga CARRSOB02 - Ampliação do aterro sanitário de Caratinga, incluindo uma Unidade de Triagem e Compostagem - UTC | 2019-10-01 | 2020-01-07 | 2019-08-20 | 2019-11-20 | 0% | 13%
Caratinga | 581 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra do Pleito de Caratinga CARRSOB02 - Ampliação do aterro sanitário de Caratinga, incluindo uma Unidade de Triagem e Compostagem - UTC | 2020-01-08 | 2020-01-27 | 2019-11-21 | 2019-12-10 | 0% | 0%
Caratinga | 582 | Licitação da obra do Pleito CARRSOB02 - Ampliação do aterro sanitário de Caratinga, incluindo uma Unidade de Triagem e Compostagem - UTC aprovada | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0% | 0%
Caratinga | 583 | Executar obra | 2020-02-28 | 2021-05-26 | 2020-01-14 | 2021-04-13 | 0% | 0%
Caratinga | 584 | Realizar processo de pré-operação | 2021-05-27 | 2021-11-17 | 2021-04-14 | 2021-10-01 | 0% | 0%
Caratinga | 585 | Recurso da obra do Pleito CARRSOB02 - Ampliação do aterro sanitário de Caratinga, incluindo uma Unidade de Triagem e Compostagem - UTC repassado | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 0% | 0%
Caratinga | 586 | Conclusão do Pleito CARRSOB02 - Ampliação do aterro sanitário de Caratinga, incluindo uma Unidade de Triagem e Compostagem - UTC de Caratinga | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 0% | 0%
Caratinga | 587 | Recursos de Caratinga repassados | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 0% | 0%
Colatina | 588 | Colatina | 2019-03-14 | 2023-03-13 | 2019-03-14 | 2023-03-13 | 6% | 11%
Colatina | 589 | Pleito de Colatina COLESOB26 - Complementação de recursos de contrapartida para implantação de 1ª etapa ETE (Valor orçado para conclusão, obra em execução) | 2019-04-01 | 2020-05-08 | 2019-04-01 | 2020-05-08 | 19% | 53%
Colatina | 590 | Reembolso do Pleito COLESOB26 - Complementação de recursos de contrapartida para implantação de 1ª etapa ETE (Valor orçado para conclusão, obra em execução) aprovado | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Colatina | 591 | Analisar medições do reembolso da obra do Pleito de Colatina COLESOB26 - Complementação de recursos de contrapartida para implantação de 1ª etapa ETE (Valor orçado para conclusão, obra em execução) | 2019-06-10 | 2019-09-16 | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 25% | 100%
Colatina | 592 | Recurso parcial do Pleito COLESOB26 - Complementação de recursos de contrapartida para implantação de 1ª etapa ETE (Valor orçado para conclusão, obra em execução) repassado | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 0% | 100%
Colatina | 593 | Alteração do Pleito COLESOB26 - Complementação de recursos de contrapartida para implantação de 1ª etapa ETE (Valor orçado para conclusão, obra em execução) aprovado pela Renova | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 100% | 100%
Colatina | 594 | Executar obra - parte Renova do Pleito de Colatina COLESOB26 - Complementação de recursos de contrapartida para implantação de 1ª etapa ETE (Valor orçado para conclusão, obra em execução) | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 28% | 70%
Colatina | 595 | Realizar processo de pré-operação | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 0% | 0%
Colatina | 596 | Recurso da obra do Pleito COLESOB26 - Complementação de recursos de contrapartida para implantação de 1ª etapa ETE (Valor orçado para conclusão, obra em execução) repassado | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 0% | 0%
Colatina | 597 | Conclusão do Pleito COLESOB26 - Complementação de recursos de contrapartida para implantação de 1ª etapa ETE (Valor orçado para conclusão, obra em execução) de Colatina | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 0% | 0%
Colatina | 598 | Pleito de Colatina COLESOB24 - Complementação de recursos de contrapartida para implantação da LR S03, parte integrante do SES do Lado Sul (em execução) | 2019-03-25 | 2019-10-30 | 2019-03-25 | 2019-08-07 | 70% | 100%
Colatina | 599 | Alteração do Pleito COLESOB24 - Complementação de recursos de contrapartida para implantação da LR S03, parte integrante do SES do Lado Sul (em execução) aprovado | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 100% | 100%
Colatina | 600 | Reembolso do Pleito COLESOB24 - Complementação de recursos de contrapartida para implantação da LR S03, parte integrante do SES do Lado Sul (em execução) aprovado | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 0% | 100%
Colatina | 601 | Protocolar documentação de reembolso do Pleito de Colatina COLESOB24 - Complementação de recursos de contrapartida para implantação da LR S03, parte integrante do SES do Lado Sul (em execução) | 2019-03-25 | 2019-06-05 | 2019-03-25 | 2019-06-25 | 100% | 100%
Colatina | 602 | Analisar documentação de reembolso do Pleito de Colatina COLESOB24 - Complementação de recursos de contrapartida para implantação da LR S03, parte integrante do SES do Lado Sul (em execução) | 2019-06-06 | 2019-10-01 | 2019-06-26 | 2019-07-09 | 25% | 100%
Colatina | 603 | Recurso do reembolso do Pleito COLESOB24 - Complementação de recursos de contrapartida para implantação da LR S03, parte integrante do SES do Lado Sul (em execução) repassado | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 0% | 100%
Colatina | 604 | Conclusão do Pleito COLESOB24 - Complementação de recursos de contrapartida para implantação da LR S03, parte integrante do SES do Lado Sul (em execução) de Colatina | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 0% | 100%
Colatina | 605 | Pleito de Colatina COLESOB25 - Complementação de recursos de contrapartida para implantação da EEE S02 e EEE S04, parte integrante do SES do Lado Sul (em execução) | 2019-03-25 | 2019-10-30 | 2019-03-25 | 2019-08-07 | 70% | 100%
Colatina | 606 | Alteração do Pleito COLESOB25 - Complementação de recursos de contrapartida para implantação da EEE S02 e EEE S04, parte integrante do SES do Lado Sul aprovada | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 100% | 100%
Colatina | 607 | Reembolso do Pleito COLESOB25 - Complementação de recursos de contrapartida para implantação da EEE S02 e EEE S04, parte integrante do SES do Lado Sul (em execução) aprovado | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 0% | 100%
Colatina | 608 | Protocolar documentação de reembolso de Pleito do Colatina COLESOB25 - Complementação de recursos de contrapartida para implantação da EEE S02 e EEE S04, parte integrante do SES do Lado Sul (em execução) | 2019-03-25 | 2019-06-05 | 2019-03-25 | 2019-06-25 | 100% | 100%
Colatina | 609 | Analisar documentação de reembolso do Pleito de Colatina COLESOB25 - Complementação de recursos de contrapartida para implantação da EEE S02 e EEE S04, parte integrante do SES do Lado Sul (em execução) | 2019-06-06 | 2019-10-01 | 2019-06-26 | 2019-07-09 | 25% | 100%
Colatina | 610 | Recurso do reembolso do Pleito COLESOB25 - Complementação de recursos de contrapartida para implantação da EEE S02 e EEE S04, parte integrante do SES do Lado Sul (em execução) repassado | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 0% | 100%
Colatina | 611 | Conclusão do Pleito COLESOB25 - Complementação de recursos de contrapartida para implantação da EEE S02 e EEE S04, parte integrante do SES do Lado Sul (em execução) de Colatina | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 0% | 100%
Colatina | 612 | Pleito de Colatina COLESOB27 - Implantação da 2ª etapa do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs e LRs | 2019-03-25 | 2021-05-19 | 2019-03-25 | 2021-02-19 | 6% | 14%
Colatina | 613 | Alteração do Pleito COLESOB27 - Implantação da 2ª etapa do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs e LRs aprovada | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 100% | 100%
Colatina | 614 | Análise do Projeto do Pleito de Colatina COLESOB27 - Implantação da 2ª etapa do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs e LRs | 2019-03-25 | 2019-10-04 | 2019-03-25 | 2019-07-10 | 61% | 100%
Colatina | 615 | Atualizar documentos do projeto do Pleito de Colatina COLESOB27 - Implantação da 2ª etapa do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs e LRs | 2019-03-25 | 2019-09-16 | 2019-03-25 | 2019-06-03 | 97% | 100%
Colatina | 616 | Projeto do Pleito COLESOB27 - Implantação da 2ª etapa do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs e LRs apresentado ao banco | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0% | 100%
Colatina | 617 | Analisar projeto do Pleito de Colatina COLESOB27 - Implantação da 2ª etapa do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs e LRs | 2019-09-17 | 2019-10-04 | 2019-06-21 | 2019-07-10 | 0% | 100%
Colatina | 618 | Projeto do Pleito COLESOB27 - Implantação da 2ª etapa do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs e LRs aprovado | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 0% | 100%
Colatina | 619 | Licitação da obra do Pleito de Colatina COLESOB27 - Implantação da 2ª etapa do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs e LRs | 2019-10-11 | 2020-01-30 | 2019-07-17 | 2019-10-30 | 0% | 36%
Colatina | 620 | Licitação da obra do Pleito COLESOB27 - Implantação da 2ª etapa do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs e LRs autorizada pelo banco | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 0% | 100%
Colatina | 621 | Licitar obra do Pleito de Colatina COLESOB27 - Implantação da 2ª etapa do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs e LRs | 2019-10-14 | 2020-01-20 | 2019-07-18 | 2019-10-18 | 0% | 46%
Colatina | 622 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra do Pleito de Colatina COLESOB27 - Implantação da 2ª etapa do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs e LRs | 2020-01-21 | 2020-01-30 | 2019-10-21 | 2019-10-30 | 0% | 0%
Colatina | 623 | Licitação da obra do Pleito COLESOB27 - Implantação da 2ª etapa do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs e LRs aprovada | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 0% | 0%
Colatina | 624 | Executar obra | 2020-03-04 | 2020-11-13 | 2019-11-29 | 2020-08-17 | 0% | 0%
Colatina | 625 | Realizar processo de pré-operação | 2020-11-16 | 2021-05-12 | 2020-08-18 | 2021-02-09 | 0% | 0%
Colatina | 626 | Recurso da obra do Pleito COLESOB27 - Implantação da 2ª etapa do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs e LRs repassado | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 0% | 0%
Colatina | 627 | Conclusão do Pleito COLESOB27 - Implantação da 2ª etapa do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs e LRs de Colatina | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 0% | 0%
Colatina | 628 | Pleito COLESOB06 - Complementação do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs, LRs e interceptor | 2019-11-29 | 2022-12-22 | 2019-11-29 | 2022-12-22 | 0% | 0%
Colatina | 629 | Aprovação do Projeto | 2019-11-29 | 2020-05-05 | 2019-11-29 | 2020-05-05 | 0% | 0%
Colatina | 630 | Atualizar planilha orçamentária do projeto | 2019-11-29 | 2020-04-13 | 2019-11-29 | 2020-04-13 | 0% | 0%
Colatina | 631 | Projeto do Pleito COLESOB06 - Complementação do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs, LRs e interceptor apresentado ao banco | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 0% | 0%
Colatina | 632 | Analisar projeto | 2020-04-14 | 2020-05-05 | 2020-04-14 | 2020-05-05 | 0% | 0%
Colatina | 633 | Projeto do Pleito COLESOB06 - Complementação do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs, LRs e interceptor concluído | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 0% | 0%
Colatina | 634 | Licitação da obra | 2020-05-12 | 2020-09-21 | 2020-05-12 | 2020-09-21 | 0% | 0%
Colatina | 635 | Licitação da obra do Pleito COLESOB06 - Complementação do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs, LRs e interceptor autorizada pelo banco | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 0% | 0%
Colatina | 636 | Licitar obra | 2020-05-13 | 2020-09-11 | 2020-05-13 | 2020-09-11 | 0% | 0%
Colatina | 637 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 0% | 0%
Colatina | 638 | Licitação da obra do Pleito COLESOB06 - Complementação do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs, LRs e interceptor aprovada | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 0% | 0%
Colatina | 639 | Executar obra | 2020-10-22 | 2022-06-22 | 2020-10-22 | 2022-06-22 | 0% | 0%
Colatina | 640 | Realizar processo de pré-operação | 2022-06-23 | 2022-12-15 | 2022-06-23 | 2022-12-15 | 0% | 0%
Colatina | 641 | Recurso da obra do Pleito COLESOB06 - Complementação do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs, LRs e interceptor repassado | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0% | 0%
Colatina | 642 | Conclusão do Pleito COLESOB06 - Complementação do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs, LRs e interceptor de Colatina | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0% | 0%
Colatina | 643 | Pleito COLESPJ01 - Elaboração de projetos executivos de recuperação da ETE do bairro Columbia | 2019-12-02 | 2021-01-14 | 2019-12-02 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 644 | Licitação do Projeto | 2019-12-02 | 2020-03-04 | 2019-12-02 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Colatina | 645 | Licitar projeto | 2019-12-02 | 2020-02-03 | 2019-12-02 | 2020-02-03 | 0% | 0%
Colatina | 646 | Documentação de licitação do Pleito COLESPJ01 - Elaboração de projetos executivos de recuperação da ETE do bairro Columbia apresentada ao banco | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 0% | 0%
Colatina | 647 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto | 2020-02-11 | 2020-03-04 | 2020-02-11 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Colatina | 648 | Licitação do projeto do Pleito COLESPJ01 - Elaboração de projetos executivos de recuperação da ETE do bairro Columbia aprovada | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Colatina | 649 | Elaboração do Projeto Básico | 2020-03-05 | 2020-09-15 | 2020-03-05 | 2020-09-15 | 0% | 0%
Colatina | 650 | Elaborar Projeto Básico | 2020-03-05 | 2020-06-03 | 2020-03-05 | 2020-06-03 | 0% | 0%
Colatina | 651 | Projeto básico do Pleito COLESPJ01 - Elaboração de projetos executivos de recuperação da ETE do bairro Columbia apresentado ao banco | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 0% | 0%
Colatina | 652 | Analisar Projeto Básico | 2020-06-04 | 2020-09-08 | 2020-06-04 | 2020-09-08 | 0% | 0%
Colatina | 653 | Projeto básico do Pleito COLESPJ01 - Elaboração de projetos executivos de recuperação da ETE do bairro Columbia concluído | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 0% | 0%
Colatina | 654 | Recurso do projeto básico do Pleito COLESPJ01 - Elaboração de projetos executivos de recuperação da ETE do bairro Columbia repassado | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 0% | 0%
Colatina | 655 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2020-06-04 | 2021-01-07 | 2020-06-04 | 2021-01-07 | 0% | 0%
Colatina | 656 | Elaboração do Projeto Executivo | 2020-06-04 | 2021-01-14 | 2020-06-04 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 657 | Elaborar Projeto Executivo | 2020-06-04 | 2020-10-01 | 2020-06-04 | 2020-10-01 | 0% | 0%
Colatina | 658 | Projeto executivo do Pleito COLESPJ01 - Elaboração de projetos executivos de recuperação da ETE do bairro Columbia apresentado ao banco | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0% | 0%
Colatina | 659 | Analisar projeto executivo | 2020-10-02 | 2021-01-07 | 2020-10-02 | 2021-01-07 | 0% | 0%
Colatina | 660 | Projeto executivo do Pleito COLESPJ01 - Elaboração de projetos executivos de recuperação da ETE do bairro Columbia concluído | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 0% | 0%
Colatina | 661 | Recurso do projeto executivo do Pleito COLESPJ01 - Elaboração de projetos executivos de recuperação da ETE do bairro Columbia repassado | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 662 | Conclusão do Pleito COLESPJ01 - Elaboração de projetos executivos de recuperação da ETE do bairro Columbia de Colatina | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 663 | Pleito COLESOB08 - Recuperação da ETE do Bairro Columbia | 2021-01-14 | 2022-08-09 | 2021-01-14 | 2022-08-09 | 0% | 0%
Colatina | 664 | Licitação da Obra | 2021-01-14 | 2021-05-06 | 2021-01-14 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 665 | Licitação da obra do Pleito COLESOB08 - Recuperação da ETE do Bairro Columbia autorizada pelo banco | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 666 | Licitar Obra | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 0% | 0%
Colatina | 667 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 668 | Licitação da obra Pleito COLESOB08 - Recuperação da ETE do Bairro Columbia aprovada | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 669 | Executar obra | 2021-06-07 | 2022-02-07 | 2021-06-07 | 2022-02-07 | 0% | 0%
Colatina | 670 | Realizar processo de pré-operação | 2022-02-08 | 2022-08-02 | 2022-02-08 | 2022-08-02 | 0% | 0%
Colatina | 671 | Recurso da obra do Pleito COLESOB08 - Recuperação da ETE do Bairro Columbia repassado | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 0% | 0%
Colatina | 672 | Conclusão do Pleito COLESOB08 - Recuperação da ETE do Bairro Columbia de Colatina | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 0% | 0%
Colatina | 673 | Pleito COLESPJ02 - Elaboração de projetos executivos de recuperação da ETE do bairro Luiz Iglesias (Acampamento) | 2019-12-02 | 2021-01-21 | 2019-12-02 | 2021-01-21 | 0% | 0%
Colatina | 674 | Licitação do Projeto | 2019-12-02 | 2020-03-04 | 2019-12-02 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Colatina | 675 | Licitar projeto | 2019-12-02 | 2020-02-03 | 2019-12-02 | 2020-02-03 | 0% | 0%
Colatina | 676 | Documentação de licitação do Pleito COLESPJ02 - Elaboração de projetos executivos de recuperação da ETE do bairro Luiz Iglesias (Acampamento) apresentada ao banco | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 0% | 0%
Colatina | 677 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto | 2020-02-11 | 2020-03-04 | 2020-02-11 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Colatina | 678 | Licitação do projeto do Pleito COLESPJ02 - Elaboração de projetos executivos de recuperação da ETE do bairro Luiz Iglesias (Acampamento) aprovada | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Colatina | 679 | Elaboração do Projeto Básico | 2020-03-05 | 2020-09-15 | 2020-03-05 | 2020-09-15 | 0% | 0%
Colatina | 680 | Elaborar Projeto Básico | 2020-03-05 | 2020-06-03 | 2020-03-05 | 2020-06-03 | 0% | 0%
Colatina | 681 | Projeto básico do Pleito COLESPJ02 - Elaboração de projetos executivos de recuperação da ETE do bairro Luiz Iglesias (Acampamento) apresentado ao banco | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 0% | 0%
Colatina | 682 | Analisar Projeto Básico | 2020-06-04 | 2020-09-08 | 2020-06-04 | 2020-09-08 | 0% | 0%
Colatina | 683 | Projeto básico do Pleito COLESPJ02 - Elaboração de projetos executivos de recuperação da ETE do bairro Luiz Iglesias (Acampamento) concluído | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 0% | 0%
Colatina | 684 | Recurso do projeto básico do Pleito COLESPJ02 - Elaboração de projetos executivos de recuperação da ETE do bairro Luiz Iglesias (Acampamento) repassado | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 0% | 0%
Colatina | 685 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2020-06-04 | 2021-01-07 | 2020-06-04 | 2021-01-07 | 0% | 0%
Colatina | 686 | Elaboração do Projeto Executivo | 2020-06-04 | 2021-01-21 | 2020-06-04 | 2021-01-21 | 0% | 0%
Colatina | 687 | Elaborar Projeto Executivo | 2020-06-04 | 2020-10-07 | 2020-06-04 | 2020-10-07 | 0% | 0%
Colatina | 688 | Projeto executivo do Pleito COLESPJ02 - Elaboração de projetos executivos de recuperação da ETE do bairro Luiz Iglesias (Acampamento) apresentado ao banco | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 0% | 0%
Colatina | 689 | Analisar projeto executivo | 2020-10-08 | 2021-01-14 | 2020-10-08 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 690 | Projeto executivo do Pleito COLESPJ02 - Elaboração de projetos executivos de recuperação da ETE do bairro Luiz Iglesias (Acampamento) concluído | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 691 | Recurso do projeto executivo do Pleito COLESPJ02 - Elaboração de projetos executivos de recuperação da ETE do bairro Luiz Iglesias (Acampamento) repassado | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 0% | 0%
Colatina | 692 | Conclusão do Pleito COLESPJ02 - Elaboração de projetos executivos de recuperação da ETE do bairro Luiz Iglesias (Acampamento) de Colatina | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 0% | 0%
Colatina | 693 | Pleito COLESOB09 - Recuperação da ETE do bairro Luiz Iglesias (Acampamento) | 2021-01-21 | 2022-06-15 | 2021-01-21 | 2022-06-15 | 0% | 0%
Colatina | 694 | Licitação da Obra | 2021-01-21 | 2021-05-13 | 2021-01-21 | 2021-05-13 | 0% | 0%
Colatina | 695 | Licitação da obra do Pleito COLESOB09 - Recuperação da ETE do bairro Luiz Iglesias (Acampamento) autorizada pelo banco | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 0% | 0%
Colatina | 696 | Licitar Obra | 2021-01-22 | 2021-04-23 | 2021-01-22 | 2021-04-23 | 0% | 0%
Colatina | 697 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2021-04-26 | 2021-05-13 | 2021-04-26 | 2021-05-13 | 0% | 0%
Colatina | 698 | Licitação da obra do Pleito COLESOB09 - Recuperação da ETE do bairro Luiz Iglesias (Acampamento) aprovada | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 0% | 0%
Colatina | 699 | Executar obra | 2021-06-14 | 2021-12-14 | 2021-06-14 | 2021-12-14 | 0% | 0%
Colatina | 700 | Realizar processo de pré-operação | 2021-12-15 | 2022-06-08 | 2021-12-15 | 2022-06-08 | 0% | 0%
Colatina | 701 | Recurso da obra do Pleito COLESOB09 - Recuperação da ETE do bairro Luiz Iglesias (Acampamento) repassado | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 0% | 0%
Colatina | 702 | Conclusão do Pleito COLESOB09 - Recuperação da ETE do bairro Luiz Iglesias (Acampamento) de Colatina | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 0% | 0%
Colatina | 703 | Pleito COLESPJ03 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do distrito de Itapina | 2019-12-02 | 2021-01-14 | 2019-12-02 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 704 | Licitação do Projeto | 2019-12-02 | 2020-03-04 | 2019-12-02 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Colatina | 705 | Licitar projeto | 2019-12-02 | 2020-02-03 | 2019-12-02 | 2020-02-03 | 0% | 0%
Colatina | 706 | Documentação de licitação do Pleito COLESPJ03 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do distrito de Itapina apresentada ao banco | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 0% | 0%
Colatina | 707 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto | 2020-02-11 | 2020-03-04 | 2020-02-11 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Colatina | 708 | Licitação do projeto do Pleito COLESPJ03 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do distrito de Itapina aprovada | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Colatina | 709 | Elaboração do Projeto Básico | 2020-03-05 | 2020-09-15 | 2020-03-05 | 2020-09-15 | 0% | 0%
Colatina | 710 | Elaborar Projeto Básico | 2020-03-05 | 2020-06-03 | 2020-03-05 | 2020-06-03 | 0% | 0%
Colatina | 711 | Projeto básico do Pleito COLESPJ03 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do distrito de Itapina apresentado ao banco | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 0% | 0%
Colatina | 712 | Analisar Projeto Básico | 2020-06-04 | 2020-09-08 | 2020-06-04 | 2020-09-08 | 0% | 0%
Colatina | 713 | Projeto básico do Pleito COLESPJ03 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do distrito de Itapina concluído | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 0% | 0%
Colatina | 714 | Recurso do projeto básico do Pleito COLESPJ03 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do distrito de Itapina repassado | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 0% | 0%
Colatina | 715 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2020-06-04 | 2021-01-07 | 2020-06-04 | 2021-01-07 | 0% | 0%
Colatina | 716 | Elaboração do Projeto Executivo | 2020-06-04 | 2021-01-14 | 2020-06-04 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 717 | Elaborar Projeto Executivo | 2020-06-04 | 2020-10-01 | 2020-06-04 | 2020-10-01 | 0% | 0%
Colatina | 718 | Projeto executivo do Pleito COLESPJ03 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do distrito de Itapina apresentado ao banco | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0% | 0%
Colatina | 719 | Analisar projeto executivo | 2020-10-02 | 2021-01-07 | 2020-10-02 | 2021-01-07 | 0% | 0%
Colatina | 720 | Projeto executivo do Pleito COLESPJ03 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do distrito de Itapina concluído | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 0% | 0%
Colatina | 721 | Recurso do projeto executivo do Pleito COLESPJ03 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do distrito de Itapina repassado | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 722 | Conclusão do Pleito COLESPJ03 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do distrito de Itapina de Colatina | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 723 | Pleito COLESOB10 - Complementação do SES do distrito de Itapina | 2021-01-14 | 2022-06-08 | 2021-01-14 | 2022-06-08 | 0% | 0%
Colatina | 724 | Licitação da Obra | 2021-01-14 | 2021-05-06 | 2021-01-14 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 725 | Licitação da obra do Pleito COLESOB10 - Complementação do SES do distrito de Itapina autorizada pelo banco | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 726 | Licitar Obra | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 0% | 0%
Colatina | 727 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 728 | Licitação da obra do Pleito COLESOB10 - Complementação do SES do distrito de Itapina aprovada | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 729 | Executar obra | 2021-06-07 | 2021-12-07 | 2021-06-07 | 2021-12-07 | 0% | 0%
Colatina | 730 | Realizar processo de pré-operação | 2021-12-08 | 2022-06-01 | 2021-12-08 | 2022-06-01 | 0% | 0%
Colatina | 731 | Recurso da obra do Pleito COLESOB10 - Complementação do SES do distrito de Itapina repassado | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 0% | 0%
Colatina | 732 | Conclusão do Pleito COLESOB10 - Complementação do SES do distrito de Itapina de Colatina | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 0% | 0%
Colatina | 733 | Pleito COLESPJ04 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do distrito de Boapaba | 2019-12-02 | 2021-01-14 | 2019-12-02 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 734 | Licitação do Projeto | 2019-12-02 | 2020-03-04 | 2019-12-02 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Colatina | 735 | Licitar projeto | 2019-12-02 | 2020-02-03 | 2019-12-02 | 2020-02-03 | 0% | 0%
Colatina | 736 | Documentação de licitação do Pleito COLESPJ04 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do distrito de Boapaba apresentada ao banco | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 0% | 0%
Colatina | 737 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto | 2020-02-11 | 2020-03-04 | 2020-02-11 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Colatina | 738 | Licitação do projeto do Pleito COLESPJ04 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do distrito de Boapaba aprovada | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Colatina | 739 | Elaboração do Projeto Básico | 2020-03-05 | 2020-09-15 | 2020-03-05 | 2020-09-15 | 0% | 0%
Colatina | 740 | Elaborar Projeto Básico | 2020-03-05 | 2020-06-03 | 2020-03-05 | 2020-06-03 | 0% | 0%
Colatina | 741 | Projeto básico do Pleito COLESPJ04 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do distrito de Boapaba apresentado ao banco | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 0% | 0%
Colatina | 742 | Analisar Projeto Básico | 2020-06-04 | 2020-09-08 | 2020-06-04 | 2020-09-08 | 0% | 0%
Colatina | 743 | Projeto básico do Pleito COLESPJ04 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do distrito de Boapaba concluído | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 0% | 0%
Colatina | 744 | Recurso do projeto básico do Pleito COLESPJ04 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do distrito de Boapaba repassado | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 0% | 0%
Colatina | 745 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2020-06-04 | 2021-01-07 | 2020-06-04 | 2021-01-07 | 0% | 0%
Colatina | 746 | Elaboração do Projeto Executivo | 2020-06-04 | 2021-01-14 | 2020-06-04 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 747 | Elaborar Projeto Executivo | 2020-06-04 | 2020-10-01 | 2020-06-04 | 2020-10-01 | 0% | 0%
Colatina | 748 | Projeto executivo do Pleito COLESPJ04 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do distrito de Boapaba apresentado ao banco | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0% | 0%
Colatina | 749 | Analisar projeto executivo | 2020-10-02 | 2021-01-07 | 2020-10-02 | 2021-01-07 | 0% | 0%
Colatina | 750 | Projeto executivo do Pleito COLESPJ04 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do distrito de Boapaba concluído | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 0% | 0%
Colatina | 751 | Recurso do projeto executivo do Pleito COLESPJ04 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do distrito de Boapaba repassado | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 752 | Conclusão do Pleito COLESPJ04 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do distrito de Boapaba de Colatina | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 753 | Pleito COLESOB11 - Complementação do SES do distrito de Boapaba | 2021-01-14 | 2022-06-08 | 2021-01-14 | 2022-06-08 | 0% | 0%
Colatina | 754 | Licitação da Obra | 2021-01-14 | 2021-05-06 | 2021-01-14 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 755 | Licitação da obra do Pleito COLESOB11 - Complementação do SES do distrito de Boapaba autorizada pelo banco | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 756 | Licitar Obra | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 0% | 0%
Colatina | 757 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 758 | Licitação da obra do Pleito COLESOB11 - Complementação do SES do distrito de Boapaba aprovada | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 759 | Executar obra | 2021-06-07 | 2021-12-07 | 2021-06-07 | 2021-12-07 | 0% | 0%
Colatina | 760 | Realizar processo de pré-operação | 2021-12-08 | 2022-06-01 | 2021-12-08 | 2022-06-01 | 0% | 0%
Colatina | 761 | Recurso da obra do Pleito COLESOB11 - Complementação do SES do distrito de Boapaba repassado | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 0% | 0%
Colatina | 762 | Conclusão do Pleito COLESOB11 - Complementação do SES do distrito de Boapaba de Colatina | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 0% | 0%
Colatina | 763 | Pleito COLESPJ05 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do bairro Gordiana Guimarães (Ponte do Pancas) | 2019-12-02 | 2021-01-14 | 2019-12-02 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 764 | Licitação do Projeto | 2019-12-02 | 2020-03-04 | 2019-12-02 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Colatina | 765 | Licitar projeto | 2019-12-02 | 2020-02-03 | 2019-12-02 | 2020-02-03 | 0% | 0%
Colatina | 766 | Documentação de licitação do Pleito COLESPJ05 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do bairro Gordiana Guimarães (Ponte do Pancas) apresentada ao banco | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 0% | 0%
Colatina | 767 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto | 2020-02-11 | 2020-03-04 | 2020-02-11 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Colatina | 768 | Licitação do projeto do Pleito COLESPJ05 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do bairro Gordiana Guimarães (Ponte do Pancas) aprovada | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Colatina | 769 | Elaboração do Projeto Básico | 2020-03-05 | 2020-09-15 | 2020-03-05 | 2020-09-15 | 0% | 0%
Colatina | 770 | Elaborar Projeto Básico | 2020-03-05 | 2020-06-03 | 2020-03-05 | 2020-06-03 | 0% | 0%
Colatina | 771 | Projeto básico do Pleito COLESPJ05 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do bairro Gordiana Guimarães (Ponte do Pancas) apresentado ao banco | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 0% | 0%
Colatina | 772 | Analisar Projeto Básico | 2020-06-04 | 2020-09-08 | 2020-06-04 | 2020-09-08 | 0% | 0%
Colatina | 773 | Projeto básico do Pleito COLESPJ05 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do bairro Gordiana Guimarães (Ponte do Pancas) concluído | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 0% | 0%
Colatina | 774 | Recurso do projeto básico do Pleito COLESPJ05 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do bairro Gordiana Guimarães (Ponte do Pancas) repassado | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 0% | 0%
Colatina | 775 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2020-06-04 | 2021-01-07 | 2020-06-04 | 2021-01-07 | 0% | 0%
Colatina | 776 | Elaboração do Projeto Executivo | 2020-06-04 | 2021-01-14 | 2020-06-04 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 777 | Elaborar Projeto Executivo | 2020-06-04 | 2020-10-01 | 2020-06-04 | 2020-10-01 | 0% | 0%
Colatina | 778 | Projeto executivo do Pleito COLESPJ05 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do bairro Gordiana Guimarães (Ponte do Pancas) apresentado ao banco | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0% | 0%
Colatina | 779 | Analisar projeto executivo | 2020-10-02 | 2021-01-07 | 2020-10-02 | 2021-01-07 | 0% | 0%
Colatina | 780 | Projeto executivo do Pleito COLESPJ05 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do bairro Gordiana Guimarães (Ponte do Pancas) concluído | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 0% | 0%
Colatina | 781 | Recurso do projeto executivo do Pleito COLESPJ05 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do bairro Gordiana Guimarães (Ponte do Pancas) repassado | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 782 | Conclusão do Pleito COLESPJ05 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do bairro Gordiana Guimarães (Ponte do Pancas) de Colatina | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 783 | Pleito COLESOB12 - Complementação do SES do bairro Gordiano Guimarães (Ponte dos Pancas) | 2021-01-14 | 2022-06-08 | 2021-01-14 | 2022-06-08 | 0% | 0%
Colatina | 784 | Licitação da Obra | 2021-01-14 | 2021-05-06 | 2021-01-14 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 785 | Licitação da obra do Pleito COLESOB12 - Complementação do SES do bairro Gordiano Guimarães (Ponte dos Pancas) autorizada pelo banco | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 786 | Licitar Obra | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 0% | 0%
Colatina | 787 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 788 | Licitação da obra do Pleito COLESOB12 - Complementação do SES do bairro Gordiano Guimarães (Ponte dos Pancas) aprovada | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 789 | Executar obra | 2021-06-07 | 2021-12-07 | 2021-06-07 | 2021-12-07 | 0% | 0%
Colatina | 790 | Realizar processo de pré-operação | 2021-12-08 | 2022-06-01 | 2021-12-08 | 2022-06-01 | 0% | 0%
Colatina | 791 | Recurso da obra do Pleito COLESOB12 - Complementação do SES do bairro Gordiano Guimarães (Ponte dos Pancas) repassado | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 0% | 0%
Colatina | 792 | Conclusão do Pleito COLESOB12 - Complementação do SES do bairro Gordiano Guimarães (Ponte dos Pancas) de Colatina | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 0% | 0%
Colatina | 793 | Pleito COLESPJ06 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do bairro XV de Outubro (Campestre) | 2019-12-02 | 2021-01-14 | 2019-12-02 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 794 | Licitação do Projeto | 2019-12-02 | 2020-03-04 | 2019-12-02 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Colatina | 795 | Licitar projeto | 2019-12-02 | 2020-02-03 | 2019-12-02 | 2020-02-03 | 0% | 0%
Colatina | 796 | Documentação de licitação do Pleito COLESPJ06 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do bairro XV de Outubro (Campestre) apresentada ao banco | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 0% | 0%
Colatina | 797 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto | 2020-02-11 | 2020-03-04 | 2020-02-11 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Colatina | 798 | Licitação do projeto do Pleito COLESPJ06 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do bairro XV de Outubro (Campestre) aprovada | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Colatina | 799 | Elaboração do Projeto Básico | 2020-03-05 | 2020-09-15 | 2020-03-05 | 2020-09-15 | 0% | 0%
Colatina | 800 | Elaborar Projeto Básico | 2020-03-05 | 2020-06-03 | 2020-03-05 | 2020-06-03 | 0% | 0%
Colatina | 801 | Projeto básico do Pleito COLESPJ06 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do bairro XV de Outubro (Campestre) apresentado ao banco | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 0% | 0%
Colatina | 802 | Analisar Projeto Básico | 2020-06-04 | 2020-09-08 | 2020-06-04 | 2020-09-08 | 0% | 0%
Colatina | 803 | Projeto básico do Pleito COLESPJ06 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do bairro XV de Outubro (Campestre) concluído | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 0% | 0%
Colatina | 804 | Recurso do projeto básico do Pleito COLESPJ06 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do bairro XV de Outubro (Campestre) repassado | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 0% | 0%
Colatina | 805 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2020-06-04 | 2021-01-07 | 2020-06-04 | 2021-01-07 | 0% | 0%
Colatina | 806 | Elaboração do Projeto Executivo | 2020-06-04 | 2021-01-14 | 2020-06-04 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 807 | Elaborar Projeto Executivo | 2020-06-04 | 2020-10-01 | 2020-06-04 | 2020-10-01 | 0% | 0%
Colatina | 808 | Projeto executivo do Pleito COLESPJ06 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do bairro XV de Outubro (Campestre) apresentado ao banco | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0% | 0%
Colatina | 809 | Analisar projeto executivo | 2020-10-02 | 2021-01-07 | 2020-10-02 | 2021-01-07 | 0% | 0%
Colatina | 810 | Projeto executivo do Pleito COLESPJ06 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do bairro XV de Outubro (Campestre) concluído | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 0% | 0%
Colatina | 811 | Recurso do projeto executivo do Pleito COLESPJ06 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do bairro XV de Outubro (Campestre) repassado | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 812 | Conclusão do Pleito COLESPJ06 - Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do bairro XV de Outubro (Campestre) de Colatina | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 813 | Pleito COLESOB13 - Complementação do SES do bairro XV de outubro (Campestre) | 2021-01-14 | 2022-08-09 | 2021-01-14 | 2022-08-09 | 0% | 0%
Colatina | 814 | Licitação da Obra | 2021-01-14 | 2021-05-06 | 2021-01-14 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 815 | Licitação da obra do Pleito COLESOB13 - Complementação do SES do bairro XV de outubro (Campestre) autorizada pelo banco | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 816 | Licitar Obra | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 0% | 0%
Colatina | 817 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 818 | Licitação da obra do Pleito COLESOB13 - Complementação do SES do bairro XV de outubro (Campestre) aprovada | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 819 | Executar obra | 2021-06-07 | 2022-02-07 | 2021-06-07 | 2022-02-07 | 0% | 0%
Colatina | 820 | Realizar processo de pré-operação | 2022-02-08 | 2022-08-02 | 2022-02-08 | 2022-08-02 | 0% | 0%
Colatina | 821 | Recurso da obra do Pleito COLESOB13 - Complementação do SES do bairro XV de outubro (Campestre) repassado | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 0% | 0%
Colatina | 822 | Conclusão do Pleito COLESOB13 - Complementação do SES do bairro XV de outubro (Campestre) de Colatina | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 0% | 0%
Colatina | 823 | Pleito COLESPJ07 - Elaboração do projeto executivo do SES da localidade Maria Ortiz | 2019-12-02 | 2021-01-14 | 2019-12-02 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 824 | Licitação do Projeto | 2019-12-02 | 2020-03-04 | 2019-12-02 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Colatina | 825 | Licitar projeto | 2019-12-02 | 2020-02-03 | 2019-12-02 | 2020-02-03 | 0% | 0%
Colatina | 826 | Documentação de licitação do Pleito COLESPJ07 - Elaboração do projeto executivo do SES da localidade Maria Ortiz apresentada ao banco | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 0% | 0%
Colatina | 827 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto | 2020-02-11 | 2020-03-04 | 2020-02-11 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Colatina | 828 | Licitação do projeto do Pleito COLESPJ07 - Elaboração do projeto executivo do SES da localidade Maria Ortiz aprovada | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Colatina | 829 | Elaboração do Projeto Básico | 2020-03-05 | 2020-09-15 | 2020-03-05 | 2020-09-15 | 0% | 0%
Colatina | 830 | Elaborar Projeto Básico | 2020-03-05 | 2020-06-03 | 2020-03-05 | 2020-06-03 | 0% | 0%
Colatina | 831 | Projeto básico do Pleito COLESPJ07 - Elaboração do projeto executivo do SES da localidade Maria Ortiz apresentado ao banco | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 0% | 0%
Colatina | 832 | Analisar Projeto Básico | 2020-06-04 | 2020-09-08 | 2020-06-04 | 2020-09-08 | 0% | 0%
Colatina | 833 | Projeto básico do Pleito COLESPJ07 - Elaboração do projeto executivo do SES da localidade Maria Ortiz concluído | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 0% | 0%
Colatina | 834 | Recurso do projeto básico do Pleito COLESPJ07 - Elaboração do projeto executivo do SES da localidade Maria Ortiz repassado | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 0% | 0%
Colatina | 835 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2020-06-04 | 2021-01-07 | 2020-06-04 | 2021-01-07 | 0% | 0%
Colatina | 836 | Elaboração do Projeto Executivo | 2020-06-04 | 2021-01-14 | 2020-06-04 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 837 | Elaborar Projeto Executivo | 2020-06-04 | 2020-10-01 | 2020-06-04 | 2020-10-01 | 0% | 0%
Colatina | 838 | Projeto executivo do Pleito COLESPJ07 - Elaboração do projeto executivo do SES da localidade Maria Ortiz apresentado ao banco | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0% | 0%
Colatina | 839 | Analisar projeto executivo | 2020-10-02 | 2021-01-07 | 2020-10-02 | 2021-01-07 | 0% | 0%
Colatina | 840 | Projeto executivo do Pleito COLESPJ07 - Elaboração do projeto executivo do SES da localidade Maria Ortiz concluído | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 0% | 0%
Colatina | 841 | Recurso do projeto executivo do Pleito COLESPJ07 - Elaboração do projeto executivo do SES da localidade Maria Ortiz repassado | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 842 | Conclusão do Pleito COLESPJ07 - Elaboração do projeto executivo do SES da localidade Maria Ortiz de Colatina | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 843 | Pleito COLESOB14 - Implantação do SES da localidade Maria Ortiz | 2021-01-14 | 2022-06-08 | 2021-01-14 | 2022-06-08 | 0% | 0%
Colatina | 844 | Licitação da Obra | 2021-01-14 | 2021-05-06 | 2021-01-14 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 845 | Licitação da obra do Pleito COLESOB14 - Implantação do SES da localidade Maria Ortiz autorizada pelo banco | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 846 | Licitar Obra | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 0% | 0%
Colatina | 847 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 848 | Licitação da obra do Pleito COLESOB14 - Implantação do SES da localidade Maria Ortiz aprovada | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 849 | Executar obra | 2021-06-07 | 2021-12-07 | 2021-06-07 | 2021-12-07 | 0% | 0%
Colatina | 850 | Realizar processo de pré-operação | 2021-12-08 | 2022-06-01 | 2021-12-08 | 2022-06-01 | 0% | 0%
Colatina | 851 | Recurso da obra do Pleito COLESOB14 - Implantação do SES da localidade Maria Ortiz repassado | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 0% | 0%
Colatina | 852 | Conclusão do Pleito COLESOB14 - Implantação do SES da localidade Maria Ortiz de Colatina | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 0% | 0%
Colatina | 853 | Pleito COLESPJ09 - Elaboração de projeto executivo de redes coletoras do SES das micro bacias dos bairros Santa Helena e Mário Giurizatto | 2019-12-02 | 2021-01-14 | 2019-12-02 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 854 | Licitação do Projeto | 2019-12-02 | 2020-03-04 | 2019-12-02 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Colatina | 855 | Licitar projeto | 2019-12-02 | 2020-02-03 | 2019-12-02 | 2020-02-03 | 0% | 0%
Colatina | 856 | Documentação de licitação do Pleito COLESPJ09 - Elaboração de projeto executivo de redes coletoras do SES das micro bacias dos bairros Santa Helena e Mário Giurizatto apresentada ao banco | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 0% | 0%
Colatina | 857 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto | 2020-02-11 | 2020-03-04 | 2020-02-11 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Colatina | 858 | Licitação do projeto do Pleito COLESPJ09 - Elaboração de projeto executivo de redes coletoras do SES das micro bacias dos bairros Santa Helena e Mário Giurizatto aprovada | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Colatina | 859 | Elaboração do Projeto Básico | 2020-03-05 | 2020-09-15 | 2020-03-05 | 2020-09-15 | 0% | 0%
Colatina | 860 | Elaborar Projeto Básico | 2020-03-05 | 2020-06-03 | 2020-03-05 | 2020-06-03 | 0% | 0%
Colatina | 861 | Projeto básico do Pleito COLESPJ09 - Elaboração de projeto executivo de redes coletoras do SES das micro bacias dos bairros Santa Helena e Mário Giurizatto apresentado ao banco | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 0% | 0%
Colatina | 862 | Analisar Projeto Básico | 2020-06-04 | 2020-09-08 | 2020-06-04 | 2020-09-08 | 0% | 0%
Colatina | 863 | Projeto básico do Pleito COLESPJ09 - Elaboração de projeto executivo de redes coletoras do SES das micro bacias dos bairros Santa Helena e Mário Giurizatto concluído | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 0% | 0%
Colatina | 864 | Recurso do projeto básico do Pleito COLESPJ09 - Elaboração de projeto executivo de redes coletoras do SES das micro bacias dos bairros Santa Helena e Mário Giurizatto repassado | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 0% | 0%
Colatina | 865 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2020-06-04 | 2021-01-07 | 2020-06-04 | 2021-01-07 | 0% | 0%
Colatina | 866 | Elaboração do Projeto Executivo | 2020-06-04 | 2021-01-14 | 2020-06-04 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 867 | Elaborar Projeto Executivo | 2020-06-04 | 2020-10-01 | 2020-06-04 | 2020-10-01 | 0% | 0%
Colatina | 868 | Projeto executivo do Pleito COLESPJ09 - Elaboração de projeto executivo de redes coletoras do SES das micro bacias dos bairros Santa Helena e Mário Giurizatto apresentado ao banco | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0% | 0%
Colatina | 869 | Analisar projeto executivo | 2020-10-02 | 2021-01-07 | 2020-10-02 | 2021-01-07 | 0% | 0%
Colatina | 870 | Projeto executivo do Pleito COLESPJ09 - Elaboração de projeto executivo de redes coletoras do SES das micro bacias dos bairros Santa Helena e Mário Giurizatto concluído | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 0% | 0%
Colatina | 871 | Recurso do projeto executivo do Pleito COLESPJ09 - Elaboração de projeto executivo de redes coletoras do SES das micro bacias dos bairros Santa Helena e Mário Giurizatto repassado | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 872 | Conclusão do Pleito COLESPJ09 - Elaboração de projeto executivo de redes coletoras do SES das micro bacias dos bairros Santa Helena e Mário Giurizatto de Colatina | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 873 | Pleito de Colatina COLESOB28 - Implantação de redes coletoras nos bairros Santa Helena e Mário Giurizatto | 2019-06-10 | 2022-08-09 | 2019-06-14 | 2022-08-09 | 0% | 0%
Colatina | 874 | Alteração do Pleito COLESOB28 - Implantação de redes coletoras nos bairros Santa Helena e Mário Giurizatto de Colatina aprovado pela Renova | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 100% | 100%
Colatina | 875 | Licitação da Obra | 2021-01-14 | 2021-05-06 | 2021-01-14 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 876 | Licitação da obra do Pleito COLESOB28 - Implantação de redes coletoras nos bairros Santa Helena e Mário Giurizatto autorizada pelo banco | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 877 | Licitar Obra | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 0% | 0%
Colatina | 878 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 879 | Licitação da obra do Pleito COLESOB28 - Implantação de redes coletoras nos bairros Santa Helena e Mário Giurizatto aprovada | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 880 | Executar obra | 2021-06-07 | 2022-02-07 | 2021-06-07 | 2022-02-07 | 0% | 0%
Colatina | 881 | Realizar processo de pré-operação | 2022-02-08 | 2022-08-02 | 2022-02-08 | 2022-08-02 | 0% | 0%
Colatina | 882 | Recurso da obra do Pleito COLESOB28 - Implantação de redes coletoras nos bairros Santa Helena e Mário Giurizatto repassado | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 0% | 0%
Colatina | 883 | Conclusão do Pleito COLESOB28 - Implantação de redes coletoras nos bairros Santa Helena e Mário Giurizatto de Colatina | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 0% | 0%
Colatina | 884 | Pleito de Colatina COLESOB04 - Contratação de assessoria técnica para supervisão geral da implantação de todos os componentes do SES da sede municipal | 2019-06-05 | 2022-11-17 | 2019-06-05 | 2022-11-17 | 6% | 14%
Colatina | 885 | Licitação da Empresa Gerenciadora do Pleito de Colatina COLESOB04 - Contratação de assessoria técnica para supervisão geral da implantação de todos os componentes do SES da sede municipal | 2019-06-05 | 2019-11-21 | 2019-06-05 | 2019-11-21 | 20% | 46%
Colatina | 886 | Licitação da gerenciadora do Pleito COLESOB04 - Contratação de assessoria técnica para supervisão geral da implantação de todos os componentes do SES da sede municipal autorizada pelo banco | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 100% | 100%
Colatina | 887 | Licitar gerenciadora do Pleito de Colatina COLESOB04 - Contratação de assessoria técnica para supervisão geral da implantação de todos os componentes do SES da sede municipal | 2019-06-06 | 2019-10-31 | 2019-06-06 | 2019-10-31 | 25% | 57%
Colatina | 888 | Analisar e emitir resultado da licitação da gerenciadora do Pleito de Colatina COLESOB04 - Contratação de assessoria técnica para supervisão geral da implantação de todos os componentes do SES da sede municipal | 2019-11-01 | 2019-11-21 | 2019-11-01 | 2019-11-21 | 0% | 0%
Colatina | 889 | Licitação da gerenciadora do Pleito COLESOB04 - Contratação de assessoria técnica para supervisão geral da implantação de todos os componentes do SES da sede municipal aprovada | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 0% | 0%
Colatina | 890 | Acompanhar obras | 2019-11-22 | 2022-11-09 | 2019-11-22 | 2022-11-09 | 0% | 0%
Colatina | 891 | Recurso do serviço do Pleito COLESOB04 - Contratação de assessoria técnica para supervisão geral da implantação de todos os componentes do SES da sede municipal repassado | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 0% | 0%
Colatina | 892 | Conclusão do Pleito COLESOB04 - Contratação de assessoria técnica para supervisão geral da implantação de todos os componentes do SES da sede municipal de Colatina | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 0% | 0%
Colatina | 893 | Pleito COLESOB05 - Outras ações complementares - execução de ligações domiciliares de esgoto às redes coletoras existentes, e execução de interligações das redes coletoras existentes às redes novas e interceptores | 2021-08-11 | 2023-03-13 | 2021-08-11 | 2023-03-13 | 0% | 0%
Colatina | 894 | Licitação da Obra | 2021-08-11 | 2021-12-07 | 2021-08-11 | 2021-12-07 | 0% | 0%
Colatina | 895 | Licitação da obra do Pleito COLESOB05 - Outras ações complementares - execução de ligações domiciliares de esgoto às redes coletoras existentes, e execução de interligações das redes coletoras existentes às redes novas e interceptoresautorizada pelo banc | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 0% | 0%
Colatina | 896 | Licitar Obra | 2021-08-12 | 2021-11-17 | 2021-08-12 | 2021-11-17 | 0% | 0%
Colatina | 897 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2021-11-18 | 2021-12-07 | 2021-11-18 | 2021-12-07 | 0% | 0%
Colatina | 898 | Licitação da obra do Pleito COLESOB05 - Outras ações complementares - execução de ligações domiciliares de esgoto às redes coletoras existentes, e execução de interligações das redes coletoras existentes às redes novas e interceptores aprovada | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 0% | 0%
Colatina | 899 | Executar obra | 2022-01-07 | 2022-09-08 | 2022-01-07 | 2022-09-08 | 0% | 0%
Colatina | 900 | Realizar processo de pré-operação | 2022-09-09 | 2023-03-06 | 2022-09-09 | 2023-03-06 | 0% | 0%
Colatina | 901 | Recurso da obra do Pleito COLESOB05 - Outras ações complementares - execução de ligações domiciliares de esgoto às redes coletoras existentes, e execução de interligações das redes coletoras existentes às redes novas e interceptores repassado | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0% | 0%
Colatina | 902 | Conclusão do Pleito COLESOB05 - Outras ações complementares - execução de ligações domiciliares de esgoto às redes coletoras existentes, e execução de interligações das redes coletoras existentes às redes novas e interceptores de Colatina | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0% | 0%
Colatina | 903 | Pleito COLESPJ08 - Elaboração de projeto executivo de redes interceptoras de sistemas de esgotamento sanitário das micro bacias da sede municipal (Centro – Lado Sul e São Silvano – Lado Norte) que despejam esgoto “in natura” nos córregos municipais | 2019-12-02 | 2021-01-14 | 2019-12-02 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 904 | Licitação do Projeto | 2019-12-02 | 2020-03-04 | 2019-12-02 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Colatina | 905 | Licitar projeto | 2019-12-02 | 2020-02-03 | 2019-12-02 | 2020-02-03 | 0% | 0%
Colatina | 906 | Documentação de licitação do Pleito COLESPJ08 - Elaboração de projeto executivo de redes interceptoras de sistemas de esgotamento sanitário das micro bacias da sede municipal (Centro – Lado Sul e São Silvano – Lado Norte) apresentada ao banco | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 0% | 0%
Colatina | 907 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto | 2020-02-11 | 2020-03-04 | 2020-02-11 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Colatina | 908 | Licitação do projeto do Pleito COLESPJ08 - Elaboração de projeto executivo de redes interceptoras de sistemas de esgotamento sanitário das micro bacias da sede municipal (Centro – Lado Sul e São Silvano – Lado Norte) aprovada | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Colatina | 909 | Elaboração do Projeto Básico | 2020-03-05 | 2020-09-15 | 2020-03-05 | 2020-09-15 | 0% | 0%
Colatina | 910 | Elaborar Projeto Básico | 2020-03-05 | 2020-06-03 | 2020-03-05 | 2020-06-03 | 0% | 0%
Colatina | 911 | Projeto básico do Pleito COLESPJ08 - Elaboração de projeto executivo de redes interceptoras de sistemas de esgotamento sanitário das micro bacias da sede municipal (Centro – Lado Sul e São Silvano – Lado Norte) apresentado ao banco | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 0% | 0%
Colatina | 912 | Analisar Projeto Básico | 2020-06-04 | 2020-09-08 | 2020-06-04 | 2020-09-08 | 0% | 0%
Colatina | 913 | Projeto básico do Pleito COLESPJ08 - Elaboração de projeto executivo de redes interceptoras de sistemas de esgotamento sanitário das micro bacias da sede municipal (Centro – Lado Sul e São Silvano – Lado Norte) concluído | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 0% | 0%
Colatina | 914 | Recurso do projeto básico do Pleito COLESPJ08 - Elaboração de projeto executivo de redes interceptoras de sistemas de esgotamento sanitário das micro bacias da sede municipal (Centro – Lado Sul e São Silvano – Lado Norte) repassado | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 0% | 0%
Colatina | 915 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2020-06-04 | 2021-01-07 | 2020-06-04 | 2021-01-07 | 0% | 0%
Colatina | 916 | Elaboração do Projeto Executivo | 2020-06-04 | 2021-01-14 | 2020-06-04 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 917 | Elaborar Projeto Executivo | 2020-06-04 | 2020-10-01 | 2020-06-04 | 2020-10-01 | 0% | 0%
Colatina | 918 | Projeto executivo do Pleito COLESPJ08 - Elaboração de projeto executivo de redes interceptoras de sistemas de esgotamento sanitário das micro bacias da sede municipal (Centro – Lado Sul e São Silvano – Lado Norte) apresentado ao banco | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0% | 0%
Colatina | 919 | Analisar projeto executivo | 2020-10-02 | 2021-01-07 | 2020-10-02 | 2021-01-07 | 0% | 0%
Colatina | 920 | Projeto executivo do Pleito COLESPJ08 - Elaboração de projeto executivo de redes interceptoras de sistemas de esgotamento sanitário das micro bacias da sede municipal (Centro – Lado Sul e São Silvano – Lado Norte) concluído | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 0% | 0%
Colatina | 921 | Recurso do projeto executivo do Pleito COLESPJ08 - Elaboração de projeto executivo de redes interceptoras de sistemas de esgotamento sanitário das micro bacias da sede municipal (Centro – Lado Sul e São Silvano – Lado Norte) repassado | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 922 | Conclusão do Pleito COLESPJ08 - Elaboração de projeto executivo de redes interceptoras de sistemas de esgotamento sanitário das micro bacias da sede municipal (Centro – Lado Sul e São Silvano – Lado Norte) de Colatina | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 923 | Pleito COLESOB16 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Santa Terezinha | 2021-01-14 | 2022-08-09 | 2021-01-14 | 2022-08-09 | 0% | 0%
Colatina | 924 | Licitação da Obra | 2021-01-14 | 2021-05-06 | 2021-01-14 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 925 | Licitação da obra do Pleito COLESOB16 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Santa Terezinha autorizada pelo banco | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 926 | Licitar Obra | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 0% | 0%
Colatina | 927 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 928 | Licitação da obra do Pleito COLESOB16 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Santa Terezinha aprovada | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 929 | Executar obra | 2021-06-07 | 2022-02-07 | 2021-06-07 | 2022-02-07 | 0% | 0%
Colatina | 930 | Realizar processo de pré-operação | 2022-02-08 | 2022-08-02 | 2022-02-08 | 2022-08-02 | 0% | 0%
Colatina | 931 | Recurso da obra do Pleito COLESOB16 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Santa Terezinha repassado | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 0% | 0%
Colatina | 932 | Conclusão do Pleito COLESOB16 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Santa Terezinha de Colatina | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 0% | 0%
Colatina | 933 | Pleito COLESOB17 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Maria Ismênia | 2021-01-14 | 2022-06-08 | 2021-01-14 | 2022-06-08 | 0% | 0%
Colatina | 934 | Licitação da Obra | 2021-01-14 | 2021-05-06 | 2021-01-14 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 935 | Licitação da obra do Pleito COLESOB17 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Maria Ismênia autorizada pelo banco | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 936 | Licitar Obra | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 0% | 0%
Colatina | 937 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 938 | Licitação da obra do Pleito COLESOB17 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Maria Ismênia aprovada | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 939 | Executar obra | 2021-06-07 | 2021-12-07 | 2021-06-07 | 2021-12-07 | 0% | 0%
Colatina | 940 | Realizar processo de pré-operação | 2021-12-08 | 2022-06-01 | 2021-12-08 | 2022-06-01 | 0% | 0%
Colatina | 941 | Recurso da obra do Pleito COLESOB17 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Maria Ismênia repassado | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 0% | 0%
Colatina | 942 | Conclusão do Pleito COLESOB17 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Maria Ismênia de Colatina | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 0% | 0%
Colatina | 943 | Pleito COLESOB18 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Operário | 2021-01-14 | 2022-08-09 | 2021-01-14 | 2022-08-09 | 0% | 0%
Colatina | 944 | Licitação da Obra | 2021-01-14 | 2021-05-06 | 2021-01-14 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 945 | Licitação da obra do Pleito COLESOB18 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Operário autorizada pelo banco | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 946 | Licitar Obra | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 0% | 0%
Colatina | 947 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 948 | Licitação da obra do Pleito COLESOB18 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Operário aprovada | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 949 | Executar obra | 2021-06-07 | 2022-02-07 | 2021-06-07 | 2022-02-07 | 0% | 0%
Colatina | 950 | Realizar processo de pré-operação | 2022-02-08 | 2022-08-02 | 2022-02-08 | 2022-08-02 | 0% | 0%
Colatina | 951 | Recurso da obra do Pleito COLESOB18 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Operário repassado | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 0% | 0%
Colatina | 952 | Conclusão do Pleito COLESOB18 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Operário de Colatina | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 0% | 0%
Colatina | 953 | Pleito COLESOB19 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro São Vicente | 2021-01-14 | 2022-06-08 | 2021-01-14 | 2022-06-08 | 0% | 0%
Colatina | 954 | Licitação da Obra | 2021-01-14 | 2021-05-06 | 2021-01-14 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 955 | Licitação da obra do Pleito COLESOB19 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro São Vicente autorizada pelo banco | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 956 | Licitar Obra | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 0% | 0%
Colatina | 957 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 958 | Licitação da obra do Pleito COLESOB19 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro São Vicente aprovada | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 959 | Executar obra | 2021-06-07 | 2021-12-07 | 2021-06-07 | 2021-12-07 | 0% | 0%
Colatina | 960 | Realizar processo de pré-operação | 2021-12-08 | 2022-06-01 | 2021-12-08 | 2022-06-01 | 0% | 0%
Colatina | 961 | Recurso da obra do Pleito COLESOB19 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro São Vicente repassado | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 0% | 0%
Colatina | 962 | Conclusão do Pleito COLESOB19 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro São Vicente de Colatina | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 0% | 0%
Colatina | 963 | Pleito COLESOB20 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Colatina Velha | 2021-01-14 | 2022-06-08 | 2021-01-14 | 2022-06-08 | 0% | 0%
Colatina | 964 | Licitação da Obra | 2021-01-14 | 2021-05-06 | 2021-01-14 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 965 | Licitação da obra do Pleito COLESOB20 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Colatina Velha autorizada pelo banco | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 966 | Licitar Obra | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 0% | 0%
Colatina | 967 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 968 | Licitação da obra do Pleito COLESOB20 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Colatina Velha aprovada | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 969 | Executar obra | 2021-06-07 | 2021-12-07 | 2021-06-07 | 2021-12-07 | 0% | 0%
Colatina | 970 | Realizar processo de pré-operação | 2021-12-08 | 2022-06-01 | 2021-12-08 | 2022-06-01 | 0% | 0%
Colatina | 971 | Recurso da obra do Pleito COLESOB20 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Colatina Velha repassado | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 0% | 0%
Colatina | 972 | Conclusão do Pleito COLESOB20 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Colatina Velha de Colatina | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 0% | 0%
Colatina | 973 | Pleito COLESOB21 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Santa Mônica | 2021-01-14 | 2022-08-09 | 2021-01-14 | 2022-08-09 | 0% | 0%
Colatina | 974 | Licitação da Obra | 2021-01-14 | 2021-05-06 | 2021-01-14 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 975 | Licitação da obra do Pleito COLESOB21 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Santa Mônica autorizada pelo banco | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 976 | Licitar Obra | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 0% | 0%
Colatina | 977 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 978 | Licitação da obra do Pleito COLESOB21 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Santa Mônica aprovada | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 979 | Executar obra | 2021-06-07 | 2022-02-07 | 2021-06-07 | 2022-02-07 | 0% | 0%
Colatina | 980 | Realizar processo de pré-operação | 2022-02-08 | 2022-08-02 | 2022-02-08 | 2022-08-02 | 0% | 0%
Colatina | 981 | Recurso da obra do Pleito COLESOB21 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Santa Mônica repassado | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 0% | 0%
Colatina | 982 | Conclusão do Pleito COLESOB21 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Santa Mônica de Colatina | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 0% | 0%
Colatina | 983 | Pleito COLESOB22 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Vila Verdi | 2021-01-14 | 2022-06-01 | 2021-01-14 | 2022-06-01 | 0% | 0%
Colatina | 984 | Licitação da Obra | 2021-01-14 | 2021-05-06 | 2021-01-14 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 985 | Licitação da obra do Pleito COLESOB22 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Vila Verdi autorizada pelo banco | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 986 | Licitar Obra | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 0% | 0%
Colatina | 987 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 988 | Licitação da obra do Pleito COLESOB22 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Vila Verdi aprovada | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 989 | Executar obra | 2021-06-07 | 2021-12-07 | 2021-06-07 | 2021-12-07 | 0% | 0%
Colatina | 990 | Realizar processo de pré-operação | 2021-12-08 | 2022-06-01 | 2021-12-08 | 2022-06-01 | 0% | 0%
Colatina | 991 | Recurso da obra do Pleito COLESOB22 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Vila Verdi repassado | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 0% | 0%
Colatina | 992 | Conclusão do Pleito COLESOB22 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Vila Verdi de Colatina | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 0% | 0%
Colatina | 993 | Pleito COLESOB23 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro São Miguel | 2021-01-14 | 2022-06-08 | 2021-01-14 | 2022-06-08 | 0% | 0%
Colatina | 994 | Licitação da Obra | 2021-01-14 | 2021-05-06 | 2021-01-14 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 995 | Licitação da obra do Pleito COLESOB23 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro São Miguel autorizada pelo banco | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Colatina | 996 | Licitar Obra | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 0% | 0%
Colatina | 997 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 998 | Licitação da obra do Pleito COLESOB23 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro São Miguel aprovada | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 0% | 0%
Colatina | 999 | Executar obra | 2021-06-07 | 2021-12-07 | 2021-06-07 | 2021-12-07 | 0% | 0%
Colatina | 1000 | Realizar processo de pré-operação | 2021-12-08 | 2022-06-01 | 2021-12-08 | 2022-06-01 | 0% | 0%
Colatina | 1001 | Recurso da obra do Pleito COLESOB23 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro São Miguel repassado | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 0% | 0%
Colatina | 1002 | Conclusão do Pleito COLESOB23 - Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro São Miguel de Colatina | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 0% | 0%
Colatina | 1003 | Pleito de Colatina COLRSOB01 - Viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina | 2019-03-14 | 2021-11-10 | 2019-03-14 | 2021-10-05 | 12% | 15%
Colatina | 1004 | Licitação da obra do Pleito de Colatina COLRSOB01 - Viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina | 2019-03-14 | 2019-10-01 | 2019-03-14 | 2019-08-28 | 78% | 100%
Colatina | 1005 | Licitação da obra do Pleito COLRSOB01 - Viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina autorizada pelo banco | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 100% | 100%
Colatina | 1006 | Licitar obra do Pleito de Colatina COLRSOB01 - Viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina | 2019-03-15 | 2019-09-03 | 2019-03-15 | 2019-07-30 | 98% | 100%
Colatina | 1007 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra do Pleito de Colatina COLRSOB01 - Viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina | 2019-09-11 | 2019-10-01 | 2019-08-07 | 2019-08-28 | 0% | 100%
Colatina | 1008 | Licitação da obra do Pleito COLRSOB01 - Viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina aprovada | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 0% | 100%
Colatina | 1009 | Executar obra | 2019-10-30 | 2020-10-30 | 2019-09-26 | 2020-09-25 | 0% | 0%
Colatina | 1010 | Realizar processo de pré-operação | 2020-11-03 | 2021-11-03 | 2020-09-28 | 2021-09-28 | 0% | 0%
Colatina | 1011 | Recurso da obra do Pleito COLRSOB01 - Viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina repassado | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 0% | 0%
Colatina | 1012 | Conclusão do Pleito COLRSOB01 - Viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina de Colatina | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 0% | 0%
Colatina | 1013 | Recursos de Colatina repassados | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0% | 0%
Conselheiro Pena | 1014 | Conselheiro Pena | 2019-03-12 | 2022-05-30 | 2019-03-12 | 2022-04-29 | 8% | 20%
Conselheiro Pena | 1015 | Pleito de Conselheiro Pena COPESPJ01 - Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos executivos | 2019-03-28 | 2022-05-20 | 2019-03-28 | 2022-04-07 | 100% | 100%
Conselheiro Pena | 1016 | Pleito COPESPJ01 - Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos executivos aprovado | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 100% | 100%
Conselheiro Pena | 1017 | Cancelar processo e realizar projeto com recurso próprio do Pleito de Conselheiro Pena COPESPJ01 - Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos executivos | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 100% | 100%
Conselheiro Pena | 1018 | Conclusão do Pleito COPESPJ01 - Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos executivos de Conselheiro Pena | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 0% | 0%
Conselheiro Pena | 1019 | Pleito de Conselheiro Pena COPESOB01 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-03-12 | 2022-05-20 | 2019-03-12 | 2022-04-07 | 4% | 17%
Conselheiro Pena | 1020 | Análise do Projeto Básico do Pleito de Conselheiro Pena COPESOB01 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-03-12 | 2019-09-13 | 2019-03-12 | 2019-08-19 | 25% | 100%
Conselheiro Pena | 1021 | Projeto básico do Pleito COPESOB01 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município apresentado ao banco | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 100% | 100%
Conselheiro Pena | 1022 | Analisar projeto básico do Pleito de Conselheiro Pena COPESOB01 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-03-13 | 2019-09-13 | 2019-03-13 | 2019-08-19 | 25% | 100%
Conselheiro Pena | 1023 | Projeto básico do Pleito COPESOB01 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município aprovado | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 0% | 100%
Conselheiro Pena | 1024 | Análise do Projeto Executivo do Pleito de Conselheiro Pena COPESOB01 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-09-27 | 2019-12-26 | 2019-07-30 | 2019-11-11 | 0% | 15%
Conselheiro Pena | 1025 | Projeto executivo do Pleito COPESOB01 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município apresentado ao banco | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 0% | 100%
Conselheiro Pena | 1026 | Analisar projeto executivo do Pleito de Conselheiro Pena COPESOB01 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-09-30 | 2019-12-26 | 2019-08-20 | 2019-11-11 | 0% | 15%
Conselheiro Pena | 1027 | Projeto executivo do Pleito COPESOB01 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município aprovado | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 0% | 0%
Conselheiro Pena | 1028 | Licitação da obra do Pleito de Conselheiro Pena COPESOB01 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-12-26 | 2020-04-15 | 2019-11-11 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Conselheiro Pena | 1029 | Licitação da obra do Pleito COPESOB01 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município autorizada pelo banco | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 0% | 0%
Conselheiro Pena | 1030 | Licitar obra | 2019-12-27 | 2020-03-25 | 2019-11-12 | 2020-02-10 | 0% | 0%
Conselheiro Pena | 1031 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-03-26 | 2020-04-15 | 2020-02-11 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Conselheiro Pena | 1032 | Licitação da obra do Pleito COPESOB01 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município aprovada | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Conselheiro Pena | 1033 | Executar obra | 2020-05-18 | 2021-11-18 | 2020-04-02 | 2021-10-05 | 0% | 0%
Conselheiro Pena | 1034 | Realizar processo de pré-operação | 2021-11-19 | 2022-05-13 | 2021-10-06 | 2022-03-31 | 0% | 0%
Conselheiro Pena | 1035 | Recurso da obra do Pleito COPESOB01 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município repassado | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 0% | 0%
Conselheiro Pena | 1036 | Conclusão do Pleito COPESOB01 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município de Conselheiro Pena | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 0% | 0%
Conselheiro Pena | 1037 | Pleito de Conselheiro Pena de Resíduos Sólidos a definir | 2019-09-30 | 2022-05-30 | 2019-08-30 | 2022-04-29 | 0% | 0%
Conselheiro Pena | 1038 | Pleito de Conselheiro Pena de Resíduos Sólidos a definir aprovado | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 0% | 100%
Conselheiro Pena | 1039 | Iniciar serviço/projeto/obra do pleito de Conselheiro Pena de Resíduos Sólidos a definir | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 0% | 0%
Conselheiro Pena | 1040 | Conclusão do Pleito de Conselheiro Pena de Resíduos Sólidos a definir | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 0% | 0%
Conselheiro Pena | 1041 | Recursos de Conselheiro Pena repassados | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 0% | 0%
Córrego Novo | 1042 | Córrego Novo | 2018-11-02 | 2023-02-17 | 2018-11-02 | 2022-10-28 | 9% | 18%
Córrego Novo | 1043 | Pleito de Córrego Novo CONESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2018-11-02 | 2021-05-19 | 2018-11-02 | 2021-03-24 | 9% | 20%
Córrego Novo | 1044 | Análise do Projeto do Pleito de Córrego Novo CONESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-04-08 | 2019-05-02 | 2019-04-08 | 2019-05-02 | 100% | 100%
Córrego Novo | 1045 | Analisar projeto do Pleito de Córrego Novo CONESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-04-08 | 2019-05-02 | 2019-04-08 | 2019-05-02 | 100% | 100%
Córrego Novo | 1046 | Projeto do Pleito CONESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município aprovado | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 100% | 100%
Córrego Novo | 1047 | Realizar Licenciamento Ambiental do Pleito de Córrego Novo CONESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2018-11-02 | 2019-09-30 | 2018-11-02 | 2019-07-29 | 25% | 100%
Córrego Novo | 1048 | Licitação da obra do Pleito de Córrego Novo CONESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-05-02 | 2019-10-10 | 2019-05-02 | 2019-08-19 | 20% | 100%
Córrego Novo | 1049 | Licitação da obra do Pleito CONESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município autorizada pelo banco | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 100% | 100%
Córrego Novo | 1050 | Licitar obra do Pleito de Córrego Novo CONESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-05-03 | 2019-09-20 | 2019-05-03 | 2019-07-29 | 25% | 100%
Córrego Novo | 1051 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra do Pleito de Córrego Novo CONESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-09-23 | 2019-10-10 | 2019-07-30 | 2019-08-19 | 0% | 100%
Córrego Novo | 1052 | Licitação da obra do Pleito CONESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município aprovada | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 0% | 100%
Córrego Novo | 1053 | Executar obra | 2019-11-11 | 2020-11-13 | 2019-09-18 | 2020-09-18 | 0% | 0%
Córrego Novo | 1054 | Realizar processo de pré-operação | 2020-11-16 | 2021-05-12 | 2020-09-21 | 2021-03-17 | 0% | 0%
Córrego Novo | 1055 | Recurso da obra do Pleito CONESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município repassado | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 0% | 0%
Córrego Novo | 1056 | Conclusão do Pleito CONESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município de Córrego Novo | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 0% | 0%
Córrego Novo | 1057 | Pleito de Córrego Novo de Resíduos Sólidos a definir | 2019-12-19 | 2023-02-17 | 2019-08-30 | 2022-10-28 | 0% | 0%
Córrego Novo | 1058 | Pleito de Córrego Novo de Resíduos Sólidos a definir aprovado | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 0% | 100%
Córrego Novo | 1059 | Iniciar serviço/projeto/obra do pleito de Córrego Novo de Resíduos Sólidos a definir | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 0% | 0%
Córrego Novo | 1060 | Conclusão do Pleito de Córrego Novo de Resíduos Sólidos a definir | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0% | 0%
Córrego Novo | 1061 | Recursos de Córrego Novo repassados | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0% | 0%
Dionísio | 1062 | Dionísio | 2018-11-06 | 2021-08-05 | 2018-11-06 | 2021-08-05 | 5% | 7%
Dionísio | 1063 | Pleito de Dionísio DIORSPM02 - Elaboração de PRAD para lixão/aterro controlado | 2019-02-01 | 2019-10-30 | 2019-02-01 | 2019-10-07 | 79% | 91%
Dionísio | 1064 | Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada do Pleito de Dionísio DIORSPM02 - Elaboração de PRAD para lixão/aterro controlado | 2019-02-01 | 2019-10-23 | 2019-02-01 | 2019-09-30 | 79% | 91%
Dionísio | 1065 | Elaborar PRAD do Pleito de Dionísio DIORSPM02 - Elaboração de PRAD para lixão/aterro controlado | 2019-02-01 | 2019-07-24 | 2019-02-01 | 2019-07-01 | 100% | 100%
Dionísio | 1066 | PRAD do Pleito DIORSPM02 - Elaboração de PRAD para lixão/aterro controlado apresentado ao banco | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 100% | 100%
Dionísio | 1067 | Analisar PRAD do Pleito de Dionísio DIORSPM02 - Elaboração de PRAD para lixão/aterro controlado | 2019-07-25 | 2019-10-23 | 2019-07-02 | 2019-09-30 | 25% | 67%
Dionísio | 1068 | PRAD do Pleito DIORSPM02 - Elaboração de PRAD para lixão/aterro controlado concluído | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 0% | 0%
Dionísio | 1069 | Recurso do PRAD do Pleito DIORSPM02 - Elaboração de PRAD para lixão/aterro controlado repassado | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 0% | 0%
Dionísio | 1070 | Conclusão do Pleito DIORSPM02 - Elaboração de PRAD para lixão/aterro controlado de Dionísio | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 0% | 0%
Dionísio | 1071 | Pleito de Dionísio DIORSPM01 - Elaboração de estudo de viabilidade p/ implantação de aterro regional compartilhado junto ao COMDIN | 2019-09-17 | 2020-08-03 | 2019-07-01 | 2020-05-15 | 0% | 14%
Dionísio | 1072 | Licitação de Empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito de Dionísio DIORSPM01 - Elaboração de estudo de viabilidade p/ implantação de aterro regional compartilhado junto ao COMDIN | 2019-09-17 | 2019-12-17 | 2019-07-01 | 2019-09-27 | 0% | 65%
Dionísio | 1073 | Licitação da empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito DIORSPM01 - Elaboração de estudo de viabilidade p/ implantação de aterro regional compartilhado junto ao COMDIN autorizada pelo banco | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 0% | 100%
Dionísio | 1074 | Licitar empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito de Dionísio DIORSPM01 - Elaboração de estudo de viabilidade p/ implantação de aterro regional compartilhado junto ao COMDIN | 2019-09-18 | 2019-11-19 | 2019-07-02 | 2019-09-02 | 0% | 97%
Dionísio | 1075 | Documentação de licitação do Pleito DIORSPM01 - Elaboração de estudo de viabilidade p/ implantação de aterro regional compartilhado junto ao COMDIN apresentada ao banco | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 0% | 0%
Dionísio | 1076 | Analisar e emitir resultado da licitação da empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito de Dionísio DIORSPM01 - Elaboração de estudo de viabilidade p/ implantação de aterro regional compartilhado junto ao COMDIN | 2019-11-27 | 2019-12-17 | 2019-09-10 | 2019-09-27 | 0% | 0%
Dionísio | 1077 | Licitação da empresa do Pleito DIORSPM01 - Elaboração de estudo de viabilidade p/ implantação de aterro regional compartilhado junto ao COMDIN para Estudo de Viabilidade aprovada | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 0% | 0%
Dionísio | 1078 | Elaboração do estudo de viabilidade | 2019-12-18 | 2020-07-27 | 2019-09-30 | 2020-05-08 | 0% | 0%
Dionísio | 1079 | Elaborar estudo de viabilidade | 2019-12-18 | 2020-04-29 | 2019-09-30 | 2020-02-05 | 0% | 0%
Dionísio | 1080 | Analisar estudo | 2020-04-30 | 2020-07-27 | 2020-02-06 | 2020-05-08 | 0% | 0%
Dionísio | 1081 | Estudo de viabilidade do Pleito DIORSPM01 - Elaboração de estudo de viabilidade p/ implantação de aterro regional compartilhado junto ao COMDIN concluído | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 0% | 0%
Dionísio | 1082 | Recurso do serviço do Pleito DIORSPM01 - Elaboração de estudo de viabilidade p/ implantação de aterro regional compartilhado junto ao COMDIN repassado | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 0% | 0%
Dionísio | 1083 | Conclusão do Pleito DIORSPM01 - Elaboração de estudo de viabilidade p/ implantação de aterro regional compartilhado junto ao COMDIN de Dionísio | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 0% | 0%
Dionísio | 1084 | Pleito de Dionísio DIOESPJ01 - Elaboração e adequação de projetos de engenharia de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e dos distritos de Baixa Verde e Conceição de Minas | 2018-11-06 | 2020-01-14 | 2018-11-06 | 2019-11-07 | 61% | 86%
Dionísio | 1085 | Elaboração do Projeto do Pleito de Dionísio DIOESPJ01 - Elaboração e adequação de projetos de engenharia de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e dos distritos de Baixa Verde e Conceição de Minas | 2018-11-06 | 2020-01-14 | 2018-11-06 | 2019-11-07 | 56% | 84%
Dionísio | 1086 | Elaborar Projeto Básico/Executivo do Pleito de Dionísio DIOESPJ01 - Elaboração e adequação de projetos de engenharia de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e dos distritos de Baixa Verde e Conceição de Minas | 2018-11-06 | 2019-09-30 | 2018-11-06 | 2019-07-30 | 90% | 100%
Dionísio | 1087 | Projeto básico do Pleito DIOESPJ01 - Elaboração e adequação de projetos de engenharia de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e dos distritos de Baixa Verde e Conceição de Minas apresentado ao banco | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 0% | 100%
Dionísio | 1088 | Analisar projeto básico do Pleito de Dionísio DIOESPJ01 - Elaboração e adequação de projetos de engenharia de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e dos distritos de Baixa Verde e Conceição de Minas | 2019-10-01 | 2019-12-27 | 2019-07-02 | 2019-09-24 | 0% | 71%
Dionísio | 1089 | Projeto básico do Pleito DIOESPJ01 - Elaboração e adequação de projetos de engenharia de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e dos distritos de Baixa Verde e Conceição de Minas concluído | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 0% | 0%
Dionísio | 1090 | Recurso do estudo do Pleito DIOESPJ01 - Elaboração e adequação de projetos de engenharia de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e dos distritos de Baixa Verde e Conceição de Minas repassado | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 0% | 0%
Dionísio | 1091 | Recurso do projeto básico do Pleito DIOESPJ01 - Elaboração e adequação de projetos de engenharia de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e dos distritos de Baixa Verde e Conceição de Minas repassado | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 0% | 0%
Dionísio | 1092 | Projeto executivo do Pleito DIOESPJ01 - Elaboração e adequação de projetos de engenharia de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e dos distritos de Baixa Verde e Conceição de Minas apresentado ao banco | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 0% | 100%
Dionísio | 1093 | Analisar projeto executivo do Pleito de Dionísio DIOESPJ01 - Elaboração e adequação de projetos de engenharia de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e dos distritos de Baixa Verde e Conceição de Minas | 2019-10-01 | 2020-01-07 | 2019-07-31 | 2019-10-31 | 0% | 33%
Dionísio | 1094 | Projeto executivo do Pleito DIOESPJ01 - Elaboração e adequação de projetos de engenharia de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e dos distritos de Baixa Verde e Conceição de Minas concluído | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 0% | 0%
Dionísio | 1095 | Recurso do projeto executivo do Pleito DIOESPJ01 - Elaboração e adequação de projetos de engenharia de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e dos distritos de Baixa Verde e Conceição de Minas repassado | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 0% | 0%
Dionísio | 1096 | Realizar Licenciamento Ambiental do Pleito de Dionísio DIOESPJ01 - Elaboração e adequação de projetos de engenharia de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e dos distritos de Baixa Verde e Conceição de Minas | 2019-02-04 | 2019-09-02 | 2019-02-04 | 2019-07-01 | 99% | 100%
Dionísio | 1097 | Conclusão do Pleito DIOESPJ01 - Elaboração e adequação de projetos de engenharia de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e dos distritos de Baixa Verde e Conceição de Minas de Dionísio | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 0% | 0%
Dionísio | 1098 | Pleito de Dionísio a definir - Obra de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-08-30 | 2021-08-05 | 2019-08-30 | 2021-08-05 | 0% | 0%
Dionísio | 1099 | Pleito de Dionísio a definir - Obra de sistema de esgotamento sanitário da sede do município aprovado | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 0% | 100%
Dionísio | 1100 | Licitação da obra do Pleito de Dionísio a definir - Obra de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-09-13 | 2020-01-10 | 2019-09-13 | 2020-01-10 | 0% | 0%
Dionísio | 1101 | Licitação da obra do Pleito de Dionísio a definir - Obra de sistema de esgotamento sanitário da sede do município autorizada pelo banco | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 0% | 0%
Dionísio | 1102 | Licitar obra do Pleito de Dionísio a definir - Obra de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-09-16 | 2019-12-18 | 2019-09-16 | 2019-12-18 | 0% | 0%
Dionísio | 1103 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2019-12-19 | 2020-01-10 | 2019-12-19 | 2020-01-10 | 0% | 0%
Dionísio | 1104 | Licitação da obra do Pleito de Dionísio a definir - Obra de sistema de esgotamento sanitário da sede do município concluído | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 0% | 0%
Dionísio | 1105 | Executar obra | 2020-02-10 | 2021-02-10 | 2020-02-10 | 2021-02-10 | 0% | 0%
Dionísio | 1106 | Realizar processo de pré-operação | 2021-02-11 | 2021-08-05 | 2021-02-11 | 2021-08-05 | 0% | 0%
Dionísio | 1107 | Recurso da obra do Pleito de Dionísio a definir - Obra de sistema de esgotamento sanitário da sede do município repassado | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 0% | 0%
Dionísio | 1108 | Conclusão do Pleito de Dionísio a definir - Obra de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 0% | 0%
Dionísio | 1109 | Recursos de Dionísio repassados | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1110 | Fernandes Tourinho | 2018-08-22 | 2022-04-25 | 2018-08-22 | 2022-03-14 | 1% | 3%
Fernandes Tourinho | 1111 | Pleito de Fernandes Tourinho FETESPJ01 - Elaboração de projeto depara implantação da ETE do distrito de Senhora da Penha | 2018-11-05 | 2020-09-16 | 2018-11-05 | 2020-08-06 | 5% | 11%
Fernandes Tourinho | 1112 | Licitação do Projeto do Pleito de Fernandes Tourinho FETESPJ01 - Elaboração de projeto depara implantação da ETE do distrito de Senhora da Penha | 2018-11-05 | 2019-10-03 | 2018-11-05 | 2019-08-26 | 49% | 100%
Fernandes Tourinho | 1113 | Licitar Projeto do Pleito de Fernandes Tourinho FETESPJ01 - Elaboração de projeto depara implantação da ETE do distrito de Senhora da Penha | 2018-11-05 | 2019-09-06 | 2018-11-05 | 2019-07-29 | 98% | 100%
Fernandes Tourinho | 1114 | Documentação de licitação do Pleito FETESPJ01 - Elaboração de projeto depara implantação da ETE do distrito de Senhora da Penha apresentado ao banco | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 0% | 100%
Fernandes Tourinho | 1115 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de Fernandes Tourinho FETESPJ01 - Elaboração de projeto depara implantação da ETE do distrito de Senhora da Penha | 2019-09-16 | 2019-10-03 | 2019-08-06 | 2019-08-26 | 0% | 100%
Fernandes Tourinho | 1116 | Licitação do projeto do Pleito FETESPJ01 - Elaboração de projeto depara implantação da ETE do distrito de Senhora da Penha aprovada | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 0% | 100%
Fernandes Tourinho | 1117 | Elaboração do Estudo de Concepção do Pleito de Fernandes Tourinho FETESPJ01 - Elaboração de projeto depara implantação da ETE do distrito de Senhora da Penha | 2019-10-04 | 2020-04-16 | 2019-08-27 | 2020-03-06 | 0% | 2%
Fernandes Tourinho | 1118 | Elaborar estudo de concepção do Pleito de Fernandes Tourinho FETESPJ01 - Elaboração de projeto depara implantação da ETE do distrito de Senhora da Penha | 2019-10-04 | 2020-01-10 | 2019-08-27 | 2019-11-27 | 0% | 6%
Fernandes Tourinho | 1119 | Estudo de concepção do Pleito FETESPJ01 - Elaboração de projeto depara implantação da ETE do distrito de Senhora da Penha apresentado ao banco | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1120 | Analisar estudo | 2020-01-13 | 2020-04-08 | 2019-11-28 | 2020-02-28 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1121 | Estudo de concepção do Pleito FETESPJ01 - Elaboração de projeto depara implantação da ETE do distrito de Senhora da Penha concluído | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1122 | Recurso do estudo do Pleito FETESPJ01 - Elaboração de projeto depara implantação da ETE do distrito de Senhora da Penha repassado | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1123 | Elaboração do Projeto Básico | 2020-01-13 | 2020-07-23 | 2019-11-28 | 2020-06-15 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1124 | Elaborar Projeto Básico | 2020-01-13 | 2020-04-08 | 2019-11-28 | 2020-02-28 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1125 | Projeto básico do Pleito FETESPJ01 - Elaboração de projeto depara implantação da ETE do distrito de Senhora da Penha apresentado ao banco | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1126 | Analisar projeto básico | 2020-04-09 | 2020-07-16 | 2020-03-02 | 2020-06-05 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1127 | Projeto básico do Pleito FETESPJ01 - Elaboração de projeto depara implantação da ETE do distrito de Senhora da Penha concluído | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1128 | Recurso do projeto básico do Pleito FETESPJ01 - Elaboração de projeto depara implantação da ETE do distrito de Senhora da Penha repassado | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1129 | Aquisição de Imóvel | 2020-02-10 | 2020-08-25 | 2019-12-31 | 2020-07-16 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1130 | Regularizar terreno e apresentar escritura ao banco | 2020-02-10 | 2020-06-16 | 2019-12-31 | 2020-05-06 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1131 | Analisar documentação do terreno | 2020-06-17 | 2020-06-30 | 2020-05-07 | 2020-05-20 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1132 | Registrar imóvel e apresentar documentação ao banco | 2020-06-17 | 2020-08-11 | 2020-05-07 | 2020-07-02 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1133 | Analisar documentação do terreno | 2020-08-12 | 2020-08-25 | 2020-07-03 | 2020-07-16 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1134 | Aquisição de imóvel do Pleito FETESPJ01 - Elaboração de projeto depara implantação da ETE do distrito de Senhora da Penha concluída | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1135 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2020-02-10 | 2020-09-01 | 2019-12-31 | 2020-07-23 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1136 | Elaboração do Projeto Executivo | 2020-04-09 | 2020-09-16 | 2020-03-02 | 2020-08-06 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1137 | Elaborar Projeto Executivo | 2020-04-09 | 2020-06-08 | 2020-03-02 | 2020-04-28 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1138 | Projeto executivo do Pleito FETESPJ01 - Elaboração de projeto depara implantação da ETE do distrito de Senhora da Penha apresentado ao banco | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1139 | Analisar projeto executivo | 2020-06-09 | 2020-09-09 | 2020-04-29 | 2020-07-30 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1140 | Projeto executivo do Pleito FETESPJ01 - Elaboração de projeto depara implantação da ETE do distrito de Senhora da Penha concluído | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1141 | Recurso do projeto executivo do Pleito FETESPJ01 - Elaboração de projeto depara implantação da ETE do distrito de Senhora da Penha repassado | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1142 | Conclusão do Pleito FETESPJ01 - Elaboração de projeto depara implantação da ETE do distrito de Senhora da Penha de Fernandes Tourinho | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1143 | Pleito FETESOB02 - Contratação de empresa para obra de construção de ETE e revitalização na rede coletora de esgotos existente e construção de ramais secundários no distrito de Senhora da Penha | 2020-09-09 | 2021-12-30 | 2020-07-30 | 2021-11-19 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1144 | Licitação da obra | 2020-09-09 | 2020-12-02 | 2020-07-30 | 2020-10-22 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1145 | Licitação da obra do Pleito FETESOB02 - Contratação de empresa para obra de construção de ETE e revitalização na rede coletora de esgotos existente e construção de ramais secundários no distrito de Senhora da Penha autorizada pelo banco | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1146 | Licitar obra | 2020-09-10 | 2020-11-12 | 2020-07-31 | 2020-10-01 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1147 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 2020-10-02 | 2020-10-22 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1148 | Licitação da obra do Pleito FETESOB02 - Contratação de empresa para obra de construção de ETE e revitalização na rede coletora de esgotos existente e construção de ramais secundários no distrito de Senhora da Penha aprovada | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1149 | Executar obra | 2021-01-05 | 2021-07-01 | 2020-11-23 | 2021-05-21 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1150 | Realizar processo de pré-operação | 2021-07-02 | 2021-12-22 | 2021-05-24 | 2021-11-11 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1151 | Recurso da obra do Pleito FETESOB02 - Contratação de empresa para obra de construção de ETE e revitalização na rede coletora de esgotos existente e construção de ramais secundários no distrito de Senhora da Penha repassado | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1152 | Conclusão do Pleito FETESOB02 - Contratação de empresa para obra de construção de ETE e revitalização na rede coletora de esgotos existente e construção de ramais secundários no distrito de Senhora da Penha de Fernandes Tourinho | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1153 | Pleito de Fernandes Tourinho FETESPJ02 - Adequação de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2018-11-05 | 2020-11-06 | 2018-11-05 | 2020-09-25 | 7% | 14%
Fernandes Tourinho | 1154 | Licitação do Projeto do Pleito de Fernandes Tourinho FETESPJ02 - Adequação de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2018-11-05 | 2019-10-03 | 2018-11-05 | 2019-08-26 | 49% | 100%
Fernandes Tourinho | 1155 | Licitar projeto do Pleito de Fernandes Tourinho FETESPJ02 - Adequação de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2018-11-05 | 2019-09-06 | 2018-11-05 | 2019-07-29 | 98% | 100%
Fernandes Tourinho | 1156 | Documentação de licitação do Pleito FETESPJ02 - Adequação de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município apresentado ao banco | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 0% | 100%
Fernandes Tourinho | 1157 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de Fernandes Tourinho FETESPJ02 - Adequação de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-09-16 | 2019-10-03 | 2019-08-06 | 2019-08-26 | 0% | 100%
Fernandes Tourinho | 1158 | Licitação do projeto do Pleito FETESPJ02 - Adequação de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município aprovada | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 0% | 100%
Fernandes Tourinho | 1159 | Elaboração do Estudo de Concepção do Pleito de Fernandes Tourinho FETESPJ02 - Adequação de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-10-04 | 2020-04-17 | 2019-08-27 | 2020-03-09 | 0% | 2%
Fernandes Tourinho | 1160 | Elaborar estudo de concepção do Pleito de Fernandes Tourinho FETESPJ02 - Adequação de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-10-04 | 2020-01-02 | 2019-08-27 | 2019-11-19 | 0% | 6%
Fernandes Tourinho | 1161 | Estudo de concepção do Pleito FETESPJ02 - Adequação de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município apresentado ao banco | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1162 | Analisar estudo | 2020-01-03 | 2020-04-09 | 2019-11-20 | 2020-03-02 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1163 | Estudo de concepção do Pleito FETESPJ02 - Adequação de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município concluído | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1164 | Recurso do estudo de concepção do Pleito FETESPJ02 - Adequação de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município repassado | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1165 | Elaboração do Projeto Básico | 2020-01-03 | 2020-07-22 | 2019-11-20 | 2020-06-12 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1166 | Elaborar Projeto Básico | 2020-01-03 | 2020-04-07 | 2019-11-20 | 2020-02-27 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1167 | Projeto básico do Pleito FETESPJ02 - Adequação de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município apresentado ao banco | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1168 | Analisar projeto básico | 2020-04-08 | 2020-07-15 | 2020-02-28 | 2020-06-04 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1169 | Projeto básico do Pleito FETESPJ02 - Adequação de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município concluído | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1170 | Recurso do projeto básico do Pleito FETESPJ02 - Adequação de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município repassado | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1171 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2020-04-08 | 2020-09-04 | 2020-02-28 | 2020-07-28 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1172 | Elaboração do Projeto Executivo | 2020-04-08 | 2020-11-06 | 2020-02-28 | 2020-09-25 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1173 | Elaborar Projeto Executivo | 2020-04-08 | 2020-07-28 | 2020-02-28 | 2020-06-18 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1174 | Projeto executivo do Pleito FETESPJ02 - Adequação de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município apresentado ao banco | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1175 | Analisar projeto executivo | 2020-07-29 | 2020-10-29 | 2020-06-19 | 2020-09-18 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1176 | Projeto executivo do Pleito FETESPJ02 - Adequação de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município concluído | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1177 | Recurso do projeto executivo do Pleito FETESPJ02 - Adequação de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município repassado | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1178 | Conclusão do Pleito FETESPJ02 - Adequação de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município de Fernandes Tourinho | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1179 | Pleito FETESOB01 - Obras de adequação e complementação da rede coletora da sede | 2020-10-29 | 2022-04-25 | 2020-09-18 | 2022-03-14 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1180 | Licitação da obra | 2020-10-29 | 2021-01-25 | 2020-09-18 | 2020-12-11 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1181 | Licitação da obra do Pleito FETESOB01 - Obras de adequação e complementação da rede coletora da sede autorizada pelo banco | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1182 | Licitar obra | 2020-10-30 | 2021-01-05 | 2020-09-21 | 2020-11-23 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1183 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2021-01-06 | 2021-01-25 | 2020-11-24 | 2020-12-11 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1184 | Licitação da obra do Pleito FETESOB01 - Obras de adequação e complementação da rede coletora da sede aprovada | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1185 | Executar obra | 2021-02-26 | 2021-10-20 | 2021-01-14 | 2021-09-09 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1186 | Realizar processo de pré-operação | 2021-10-21 | 2022-04-14 | 2021-09-10 | 2022-03-07 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1187 | Recurso da obra do Pleito FETESOB01 - Obras de adequação e complementação da rede coletora da sede repassado | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1188 | Conclusão do Pleito FETESOB01 - Obras de adequação e complementação da rede coletora da sede de Fernandes Tourinho | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1189 | Pleito de Fernandes Tourinho FETESOB05 - Complementação de recursos para a aplicação e obras na Estação de Tratamento de Esgoto - ETE implantada na sede do município | 2019-05-28 | 2020-12-29 | 2019-05-28 | 2020-11-25 | 0% | 3%
Fernandes Tourinho | 1190 | Pleito FETESOB05 - Complementação de recursos para a aplicação e obras na Estação de Tratamento de Esgoto - ETE implantada na sede do município aprovado | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Fernandes Tourinho | 1191 | Análise da documentação da obra do Pleito de Fernandes Tourinho FETESOB05 - Complementação de recursos para a aplicação e obras na Estação de Tratamento de Esgoto - ETE implantada na sede do município | 2019-06-12 | 2019-12-10 | 2019-06-14 | 2019-11-07 | 0% | 18%
Fernandes Tourinho | 1192 | Documentos da obra do Pleito FETESOB05 - Complementação de recursos para a aplicação e obras na Estação de Tratamento de Esgoto - ETE implantada na sede do município solicitados pelo banco | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 100% | 100%
Fernandes Tourinho | 1193 | Documentos da obra do Pleito FETESOB05 - Complementação de recursos para a aplicação e obras na Estação de Tratamento de Esgoto - ETE implantada na sede do município apresentados ao banco | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 0% | 100%
Fernandes Tourinho | 1194 | Analisar documentos do Pleito de Fernandes Tourinho FETESOB05 - Complementação de recursos para a aplicação e obras na Estação de Tratamento de Esgoto - ETE implantada na sede do município | 2019-09-17 | 2019-12-10 | 2019-08-16 | 2019-11-07 | 0% | 18%
Fernandes Tourinho | 1195 | Documentos da obra do Pleito FETESOB05 - Complementação de recursos para a aplicação e obras na Estação de Tratamento de Esgoto - ETE implantada na sede do município aprovados | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1196 | Licitação da obra do Pleito de Fernandes Tourinho FETESOB05 - Complementação de recursos para a aplicação e obras na Estação de Tratamento de Esgoto - ETE implantada na sede do município | 2019-12-10 | 2020-03-04 | 2019-11-07 | 2020-01-29 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1197 | Licitação da obra do Pleito FETESOB05 - Complementação de recursos para a aplicação e obras na Estação de Tratamento de Esgoto - ETE implantada na sede do município autorizada pelo banco | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1198 | Licitar obra | 2019-12-11 | 2020-02-10 | 2019-11-08 | 2020-01-09 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1199 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-02-11 | 2020-03-04 | 2020-01-10 | 2020-01-29 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1200 | Licitação da obra do Pleito FETESOB05 - Complementação de recursos para a aplicação e obras na Estação de Tratamento de Esgoto - ETE implantada na sede do município aprovada | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1201 | Executar obra | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 2020-03-03 | 2020-05-28 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1202 | Realizar processo de pré-operação | 2020-07-01 | 2020-12-18 | 2020-05-29 | 2020-11-18 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1203 | Recurso da obra do Pleito FETESOB05 - Complementação de recursos para a aplicação e obras na Estação de Tratamento de Esgoto - ETE implantada na sede do município repassado | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1204 | Conclusão do Pleito FETESOB05 - Complementação de recursos para a aplicação e obras na Estação de Tratamento de Esgoto - ETE implantada na sede do município de Fernandes Tourinho | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1205 | Pleito Fernandes Tourinho FETRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, assim como educação ambiental e programas de coleta seletiva | 2018-08-22 | 2020-05-29 | 2018-08-22 | 2020-05-22 | 7% | 7%
Fernandes Tourinho | 1206 | Licitação de Empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito Fernandes Tourinho FETRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos | 2018-08-22 | 2019-10-11 | 2018-08-22 | 2019-10-04 | 64% | 65%
Fernandes Tourinho | 1207 | Licitação da empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito FETRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos autorizada pelo banco | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 100% | 100%
Fernandes Tourinho | 1208 | Licitar empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito Fernandes Tourinho FETRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos | 2018-09-03 | 2019-09-16 | 2018-09-03 | 2019-09-09 | 96% | 97%
Fernandes Tourinho | 1209 | Documentação de licitação do Pleito FETRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos apresentada ao banco | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1210 | Analisar e emitir resultado da licitação da empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito Fernandes Tourinho FETRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíd | 2019-09-24 | 2019-10-11 | 2019-09-17 | 2019-10-04 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1211 | Licitação da empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito FETRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos aprovada | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1212 | Elaboração do estudo de viabilidade | 2019-10-14 | 2020-05-22 | 2019-10-07 | 2020-05-15 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1213 | Elaborar estudo de viabilidade | 2019-10-14 | 2020-02-19 | 2019-10-07 | 2020-02-12 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1214 | Analisar estudo | 2020-02-20 | 2020-05-22 | 2020-02-13 | 2020-05-15 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1215 | Estudo de viabilidade do Pleito FETRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos concluído | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1216 | Recurso do serviço do Pleito FETRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos repassado | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1217 | Conclusão do Pleito FETRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos de Fernandes Tourinho | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 0% | 0%
Fernandes Tourinho | 1218 | Recursos de Fernandes Tourinho repassados | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0% | 0%
Galileia | 1219 | Galiléia | 2018-08-22 | 2022-05-03 | 2018-08-22 | 2022-03-08 | 1% | 1%
Galileia | 1220 | Pleito de Galiléia GALESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2018-12-04 | 2020-07-09 | 2018-12-04 | 2020-05-15 | 3% | 13%
Galileia | 1221 | Licitação do Projeto do Pleito de Galiléia GALESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2018-12-04 | 2019-10-03 | 2018-12-04 | 2019-08-09 | 48% | 100%
Galileia | 1222 | Licitar Projeto do Pleito de Galiléia GALESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2018-12-04 | 2019-09-06 | 2018-12-04 | 2019-07-15 | 97% | 100%
Galileia | 1223 | Documentação de licitação do Pleito GALESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município apresentada ao banco | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 0% | 100%
Galileia | 1224 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de Galiléia GALESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-09-16 | 2019-10-03 | 2019-07-23 | 2019-08-09 | 0% | 100%
Galileia | 1225 | Licitação do projeto do Pleito GALESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município aprovada | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 0% | 100%
Galileia | 1226 | Elaboração do Estudo de Concepção do Pleito de Galiléia GALESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-10-04 | 2020-03-10 | 2019-08-12 | 2020-01-13 | 0% | 23%
Galileia | 1227 | Elaborar estudo do Pleito de Galiléia GALESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-10-04 | 2019-11-29 | 2019-08-12 | 2019-10-07 | 0% | 35%
Galileia | 1228 | Estudo de concepção do Pleito GALESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município apresentado ao banco | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 0% | 0%
Galileia | 1229 | Analisar estudo | 2019-12-02 | 2020-03-03 | 2019-10-08 | 2020-01-06 | 0% | 0%
Galileia | 1230 | Estudo de concepção do Pleito GALESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município concluído | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 0% | 0%
Galileia | 1231 | Recurso do estudo do Pleito GALESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município repassado | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 0% | 0%
Galileia | 1232 | Elaboração do Projeto Básico | 2019-12-02 | 2020-05-20 | 2019-10-08 | 2020-03-24 | 0% | 0%
Galileia | 1233 | Elaborar Projeto Básico | 2019-12-02 | 2020-01-30 | 2019-10-08 | 2019-12-03 | 0% | 0%
Galileia | 1234 | Projeto básico do Pleito GALESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município apresentado ao banco | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 0% | 0%
Galileia | 1235 | Analisar projeto básico | 2020-01-31 | 2020-05-13 | 2019-12-04 | 2020-03-17 | 0% | 0%
Galileia | 1236 | Projeto básico do Pleito GALESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município concluído | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 0% | 0%
Galileia | 1237 | Recurso do projeto básico do Pleito GALESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município repassado | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 0% | 0%
Galileia | 1238 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2020-01-31 | 2020-06-29 | 2019-12-04 | 2020-05-05 | 0% | 0%
Galileia | 1239 | Elaboração do Projeto Executivo | 2020-01-31 | 2020-07-09 | 2019-12-04 | 2020-05-15 | 0% | 0%
Galileia | 1240 | Elaborar Projeto Executivo | 2020-01-31 | 2020-03-31 | 2019-12-04 | 2020-02-03 | 0% | 0%
Galileia | 1241 | Projeto executivo do Pleito GALESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município apresentado ao banco | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 0% | 0%
Galileia | 1242 | Analisar projeto executivo | 2020-04-01 | 2020-07-02 | 2020-02-04 | 2020-05-08 | 0% | 0%
Galileia | 1243 | Projeto executivo do Pleito GALESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município concluído | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 0% | 0%
Galileia | 1244 | Recurso do projeto executivo do Pleito GALESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município repassado | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 0% | 0%
Galileia | 1245 | Conclusão do Pleito GALESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município de Galiléia | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 0% | 0%
Galileia | 1246 | Pleito GALESCT01 - Aquisição de terrenos para implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2020-01-03 | 2020-07-01 | 2019-11-05 | 2020-05-07 | 0% | 0%
Galileia | 1247 | Aquisição de Terreno | 2020-01-03 | 2020-07-01 | 2019-11-05 | 2020-05-07 | 0% | 0%
Galileia | 1248 | Regularizar terreno e apresentar escritura ao banco | 2020-01-03 | 2020-04-24 | 2019-11-05 | 2020-02-28 | 0% | 0%
Galileia | 1249 | Analisar documentação do terreno | 2020-04-27 | 2020-05-11 | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 0% | 0%
Galileia | 1250 | 50% do valor do imóvel do Pleito GALESCT01 - Aquisição de terrenos para implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município repassado | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 0% | 0%
Galileia | 1251 | Registrar imóvel e apresentar documentação ao banco | 2020-04-27 | 2020-06-09 | 2020-03-02 | 2020-04-14 | 0% | 0%
Galileia | 1252 | Analisar documentação do terreno | 2020-06-10 | 2020-06-24 | 2020-04-15 | 2020-04-29 | 0% | 0%
Galileia | 1253 | 50% do valor do imóvel do Pleito GALESCT01 - Aquisição de terrenos para implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município repassado | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 0% | 0%
Galileia | 1254 | Aquisição de terreno do Pleito GALESCT01 - Aquisição de terrenos para implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município concluída | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 0% | 0%
Galileia | 1255 | Conclusão do Pleito GALESCT01 - Aquisição de terrenos para implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município de Galiléia | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 0% | 0%
Galileia | 1256 | Pleito GALESOB01 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2020-07-09 | 2022-05-03 | 2020-05-15 | 2022-03-08 | 0% | 0%
Galileia | 1257 | Licitação da Obra | 2020-07-09 | 2020-09-28 | 2020-05-15 | 2020-08-04 | 0% | 0%
Galileia | 1258 | Licitação da obra do Pleito GALESOB01 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município autorizada pelo banco | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 0% | 0%
Galileia | 1259 | Licitar Obra | 2020-07-10 | 2020-09-08 | 2020-05-18 | 2020-07-15 | 0% | 0%
Galileia | 1260 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-09-09 | 2020-09-28 | 2020-07-16 | 2020-08-04 | 0% | 0%
Galileia | 1261 | Licitação da obra do Pleito GALESOB01 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município aprovada | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 0% | 0%
Galileia | 1262 | Executar obra | 2020-10-28 | 2021-10-28 | 2020-09-02 | 2021-09-02 | 0% | 0%
Galileia | 1263 | Realizar processo de pré-operação | 2021-10-29 | 2022-04-26 | 2021-09-03 | 2022-02-24 | 0% | 0%
Galileia | 1264 | Recurso da obra do Pleito GALESOB01 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município repassado | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 0% | 0%
Galileia | 1265 | Conclusão do Pleito GALESOB01 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município de Galiléia | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 0% | 0%
Galileia | 1266 | Pleito de Galiéia GALESPJ02 - Contratação de empresa para adequação de projeto relacionado à regularização ambiental da obra do SES da sede municipal | 2019-11-27 | 2020-06-29 | 2019-10-03 | 2020-05-05 | 0% | 0%
Galileia | 1267 | Analisar necessidade do Pleito de Galiéia GALESPJ02 - Contratação de empresa para adequação de projeto relacionado à regularização ambiental da obra do SES da sede municipal | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 0% | 0%
Galileia | 1268 | Conclusão do Pleito GALESPJ02 - Contratação de empresa para adequação de projeto relacionado à regularização ambiental da obra do SES da sede municipal de Galiléia | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 0% | 0%
Galileia | 1269 | Pleito de Galiléia GALRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, bem como educação ambiental e programas de coleta seletiva | 2018-08-22 | 2020-05-29 | 2018-08-22 | 2020-05-22 | 6% | 6%
Galileia | 1270 | Licitação de Empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito de Galiléia GALRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos | 2018-08-22 | 2019-10-11 | 2018-08-22 | 2019-10-04 | 72% | 73%
Galileia | 1271 | Licitação da empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito GALRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos autorizada pelo banco | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 100% | 100%
Galileia | 1272 | Licitar empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito de Galiléia GALRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos | 2018-09-03 | 2019-09-16 | 2018-09-03 | 2019-09-09 | 96% | 97%
Galileia | 1273 | Documentação de licitação do Pleito GALRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos apresentada ao banco | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 0% | 0%
Galileia | 1274 | Analisar e emitir resultado da licitação da empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito de Galiléia GALRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sól | 2019-09-24 | 2019-10-11 | 2019-09-17 | 2019-10-04 | 0% | 0%
Galileia | 1275 | Licitação da empresa para Estudo de Viabilidade Pleito GALRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos aprovada | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 0% | 0%
Galileia | 1276 | Elaboração do estudo de viabilidade | 2019-10-14 | 2020-05-22 | 2019-10-07 | 2020-05-15 | 0% | 0%
Galileia | 1277 | Elaborar estudo de viabilidade | 2019-10-14 | 2020-02-19 | 2019-10-07 | 2020-02-12 | 0% | 0%
Galileia | 1278 | Analisar estudo | 2020-02-20 | 2020-05-22 | 2020-02-13 | 2020-05-15 | 0% | 0%
Galileia | 1279 | Estudo de viabilidade do Pleito GALRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos concluído | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 0% | 0%
Galileia | 1280 | Recurso do serviço do Pleito GALRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos repassado | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 0% | 0%
Galileia | 1281 | Conclusão do Pleito GALRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos de Galiléia | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 0% | 0%
Galileia | 1282 | Recursos de Galileia repassados | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1283 | Governador Valadares | 2018-08-22 | 2023-09-04 | 2018-08-22 | 2023-09-04 | 0% | 2%
Governador Valadares | 1284 | Pleito de Governador Valadares a definir - Obra ETE Santos Dumont | 2019-08-27 | 2023-06-27 | 2019-07-31 | 2023-04-26 | 0% | 3%
Governador Valadares | 1285 | Pleito de Governador Valadares a definir - Obra ETE Santos Dumont aprovado | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 100% | 100%
Governador Valadares | 1286 | Análise do Projeto Executivo do Pleito de Governador Valadares a definir - Obra ETE Santos Dumont | 2019-09-30 | 2020-01-09 | 2019-07-31 | 2019-11-05 | 0% | 30%
Governador Valadares | 1287 | Projeto executivo do Pleito de Governador Valadares a definir - Obra ETE Santos Dumont apresentado ao banco | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 0% | 100%
Governador Valadares | 1288 | Analisar projeto executivo do Pleito de Governador Valadares a definir - Obra ETE Santos Dumont | 2019-10-01 | 2020-01-09 | 2019-08-01 | 2019-11-05 | 0% | 30%
Governador Valadares | 1289 | Projeto executivo do Pleito de Governador Valadares a definir - Obra ETE Santos Dumont concluído | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1290 | Licitação da Obra do Pleito de Governador Valadares a definir - Obra ETE Santos Dumont | 2020-01-09 | 2020-06-01 | 2019-11-05 | 2020-03-30 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1291 | Licitação da obra do Pleito de Governador Valadares a definir - Obra ETE Santos Dumont autorizada pelo banco | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1292 | Licitar Obra | 2020-01-10 | 2020-05-12 | 2019-11-06 | 2020-03-10 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1293 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-05-13 | 2020-06-01 | 2020-03-11 | 2020-03-30 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1294 | Licitação da obra do Pleito de Governador Valadares a definir - Obra ETE Santos Dumont aprovada | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1295 | Executar Obra | 2020-06-26 | 2022-12-23 | 2020-04-27 | 2022-10-21 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1296 | Realizar processo de pré-operação | 2022-12-26 | 2023-06-20 | 2022-10-24 | 2023-04-18 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1297 | Recurso da obra do Pleito de Governador Valadares a definir - Obra ETE Santos Dumont repassado | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1298 | Conclusão do Pleito de Governador Valadares a definir - Obra ETE Santos Dumont | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1299 | Pleito de Governador Valadares a definir - Projeto de Interligação de Coletores aos Interceptores e laboratório ETE Santos Dumont | 2019-08-27 | 2020-10-27 | 2019-07-31 | 2020-09-30 | 0% | 1%
Governador Valadares | 1300 | Pleito de Governador Valadares a definir - Projeto de Interligação de Coletores aos Interceptores e laboratório ETE Santos Dumont aprovado | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 100% | 100%
Governador Valadares | 1301 | Licitação do Projeto do Pleito de Governador Valadares a definir - Projeto de Interligação de Coletores aos Interceptores e laboratório ETE Santos Dumont | 2019-09-10 | 2019-12-09 | 2019-08-14 | 2019-11-12 | 0% | 20%
Governador Valadares | 1302 | Licitação do projeto do Pleito de Governador Valadares a definir - Projeto de Interligação de Coletores aos Interceptores e laboratório ETE Santos Dumont autorizada pelo banco | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 0% | 100%
Governador Valadares | 1303 | Licitar projeto do Pleito de Governador Valadares a definir - Projeto de Interligação de Coletores aos Interceptores e laboratório ETE Santos Dumont | 2019-09-11 | 2019-11-11 | 2019-08-16 | 2019-10-16 | 0% | 25%
Governador Valadares | 1304 | Documentação de licitação do Pleito de Governador Valadares a definir - Projeto de Interligação de Coletores aos Interceptores e laboratório ETE Santos Dumont apresentada ao banco | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1305 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de Governador Valadares a definir - Projeto de Interligação de Coletores aos Interceptores e laboratório ETE Santos Dumont | 2019-11-20 | 2019-12-09 | 2019-10-24 | 2019-11-12 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1306 | Licitação do projeto do Pleito de Governador Valadares a definir - Projeto de Interligação de Coletores aos Interceptores e laboratório ETE Santos Dumont aprovada | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1307 | Elaboração do Projeto Básico | 2019-12-10 | 2020-07-02 | 2019-11-13 | 2020-06-05 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1308 | Elaborar Projeto Básico | 2019-12-10 | 2020-03-19 | 2019-11-13 | 2020-02-19 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1309 | Projeto básico do Pleito de Governador Valadares a definir - Projeto de Interligação de Coletores aos Interceptores e laboratório ETE Santos Dumont apresentado ao banco | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1310 | Analisar projeto básico | 2020-03-20 | 2020-06-25 | 2020-02-20 | 2020-05-29 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1311 | Projeto básico do Pleito de Governador Valadares a definir - Projeto de Interligação de Coletores aos Interceptores e laboratório ETE Santos Dumont concluído | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1312 | Recurso do projeto básico do Pleito de Governador Valadares a definir - Projeto de Interligação de Coletores aos Interceptores e laboratório ETE Santos Dumont repassado | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1313 | Elaboração do Projeto Executivo | 2020-03-20 | 2020-10-27 | 2020-02-20 | 2020-09-30 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1314 | Elaborar Projeto Executivo | 2020-03-20 | 2020-07-15 | 2020-02-20 | 2020-06-19 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1315 | Projeto apresentado do Pleito de Governador Valadares a definir - Projeto de Interligação de Coletores aos Interceptores e laboratório ETE Santos Dumont ao banco | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1316 | Analisar projeto executivo | 2020-07-16 | 2020-10-20 | 2020-06-22 | 2020-09-23 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1317 | Projeto executivo do Pleito de Governador Valadares a definir - Projeto de Interligação de Coletores aos Interceptores e laboratório ETE Santos Dumont concluído | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1318 | Recurso do projeto executivo do Pleito de Governador Valadares a definir - Projeto de Interligação de Coletores aos Interceptores e laboratório ETE Santos Dumont repassado | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1319 | Conclusão do Pleito de Governador Valadares a definir - Projeto de Interligação de Coletores aos Interceptores e laboratório ETE Santos Dumont | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1320 | Pleito de Governador Valadares a definir - Obra Interligação de Coletores aos Interceptores e laboratório ETE Santos Dumont | 2020-05-29 | 2023-09-04 | 2020-05-29 | 2023-09-04 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1321 | Pleito de Governador Valadares a definir - Obra Interligação de Coletores aos Interceptores e laboratório ETE Santos Dumont aprovado | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1322 | Licitação da obra | 2020-06-15 | 2020-10-06 | 2020-06-15 | 2020-10-06 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1323 | Licitação da obra do Pleito de Governador Valadares a definir - Obra Interligação de Coletores aos Interceptores e laboratório ETE Santos Dumont autorizada pelo banco | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1324 | Licitar obra | 2020-06-16 | 2020-09-16 | 2020-06-16 | 2020-09-16 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1325 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-09-17 | 2020-10-06 | 2020-09-17 | 2020-10-06 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1326 | Licitação da obra do Pleito de Governador Valadares a definir - Obra Interligação de Coletores aos Interceptores e laboratório ETE Santos Dumont aprovada | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1327 | Executar obra | 2020-11-06 | 2023-03-06 | 2020-11-06 | 2023-03-06 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1328 | Realizar processo de pré-operação | 2023-03-07 | 2023-08-28 | 2023-03-07 | 2023-08-28 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1329 | Recurso da obra do Pleito de Governador Valadares a definir - Obra Interligação de Coletores aos Interceptores e laboratório ETE Santos Dumont repassado | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1330 | Conclusão do Pleito de Governador Valadares a definir - Obra Interligação de Coletores aos Interceptores e laboratório ETE Santos Dumont | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1331 | Pleito de Governador Valadares a definir - Obra Interligação de Coletores aos Interceptores da ETE Elvamar | 2020-05-29 | 2022-01-04 | 2020-05-29 | 2022-01-04 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1332 | Pleito de Governador Valadares a definir - Obra Interligação de Coletores aos Interceptores da ETE Elvamar aprovado | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1333 | Licitação da obra | 2020-06-15 | 2020-10-06 | 2020-06-15 | 2020-10-06 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1334 | Licitação da obra do Pleito de Governador Valadares a definir - Obra Interligação de Coletores aos Interceptores da ETE Elvamar autorizada pelo banco | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1335 | Licitar obra | 2020-06-16 | 2020-09-16 | 2020-06-16 | 2020-09-16 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1336 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-09-17 | 2020-10-06 | 2020-09-17 | 2020-10-06 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1337 | Licitação da obra do Pleito de Governador Valadares a definir - Obra Interligação de Coletores aos Interceptores da ETE Elvamar aprovada | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1338 | Executar obra | 2020-11-06 | 2021-07-06 | 2020-11-06 | 2021-07-06 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1339 | Realizar processo de pré-operação | 2021-07-07 | 2021-12-28 | 2021-07-07 | 2021-12-28 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1340 | Recurso da obra de Governador Valadares do Pleito de Governador Valadares a definir - Obra Interligação de Coletores aos Interceptores da ETE Elvamar repassado | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1341 | Conclusão do Pleito de Governador Valadares a definir - Obra Interligação de Coletores aos Interceptores da ETE Elvamar | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1342 | Pleito de Governador Valadares a definir - Assessoria Licenciamento Ambiental ETE Elvamar | 2019-09-30 | 2021-02-04 | 2019-07-31 | 2020-12-03 | 0% | 1%
Governador Valadares | 1343 | Pleito de Governador Valadares a definir - Assessoria Licenciamento Ambiental ETE Elvamar aprovado | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 0% | 100%
Governador Valadares | 1344 | Licitação do Serviço de Assessoria do Pleito de Governador Valadares a definir - Assessoria Licenciamento Ambiental ETE Elvamar | 2019-10-14 | 2020-01-16 | 2019-08-14 | 2019-11-12 | 0% | 20%
Governador Valadares | 1345 | Licitação do serviço do Pleito de Governador Valadares a definir - Assessoria Licenciamento Ambiental ETE Elvamar autorizada pelo banco | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 0% | 100%
Governador Valadares | 1346 | Licitar serviço do Pleito de Governador Valadares a definir - Assessoria Licenciamento Ambiental ETE Elvamar | 2019-10-15 | 2019-12-17 | 2019-08-16 | 2019-10-16 | 0% | 25%
Governador Valadares | 1347 | Documentação de licitação do Pleito de Governador Valadares a definir - Assessoria Licenciamento Ambiental ETE Elvamar apresentada ao banco | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1348 | Analisar e emitir resultado da licitação do serviço do Pleito de Governador Valadares a definir - Assessoria Licenciamento Ambiental ETE Elvamar | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 2019-10-24 | 2019-11-12 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1349 | Licitação do serviço do Pleito de Governador Valadares a definir - Assessoria Licenciamento Ambiental ETE Elvamar aprovada | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1350 | Executar serviço | 2020-01-28 | 2021-01-28 | 2019-11-25 | 2020-11-26 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1351 | Recurso do serviço do Pleito de Governador Valadares a definir - Assessoria Licenciamento Ambiental ETE Elvamar repassado | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1352 | Conclusão do Pleito de Governador Valadares a definir - Assessoria Licenciamento Ambiental ETE Elvamar | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1353 | Pleito de Governador Valadares GOVRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos | 2018-08-22 | 2020-05-22 | 2018-08-22 | 2020-05-22 | 5% | 5%
Governador Valadares | 1354 | Licitação de Empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito de Governador Valadares GOVRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos | 2018-08-22 | 2019-10-04 | 2018-08-22 | 2019-10-04 | 78% | 78%
Governador Valadares | 1355 | Licitação da empresa para Estudo de Viabilidade de Governador Valadares do Pleito GOVRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos autorizada pelo banco | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 100% | 100%
Governador Valadares | 1356 | Licitar empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito de Governador Valadares GOVRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos | 2018-09-03 | 2019-09-09 | 2018-09-03 | 2019-09-09 | 98% | 97%
Governador Valadares | 1357 | Documentação de licitação de Governador Valadares do Pleito GOVRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos apresentada ao banco | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1358 | Analisar e emitir resultado da licitação da empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito de Governador Valadares GOVRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de | 2019-09-17 | 2019-10-04 | 2019-09-17 | 2019-10-04 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1359 | Licitação da empresa para Estudo de Viabilidade de Governador Valadares do Pleito GOVRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos aprovada | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1360 | Elaboração do estudo de viabilidade | 2019-10-07 | 2020-05-15 | 2019-10-07 | 2020-05-15 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1361 | Elaborar estudo de viabilidade | 2019-10-07 | 2020-02-12 | 2019-10-07 | 2020-02-12 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1362 | Analisar estudo | 2020-02-13 | 2020-05-15 | 2020-02-13 | 2020-05-15 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1363 | Estudo de viabilidade de Governador Valadares do Pleito GOVRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos concluído | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1364 | Recurso do serviço de Governador Valadares do Pleito GOVRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos repassado | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1365 | Conclusão do Pleito GOVRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos de Governador Valadares | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 0% | 0%
Governador Valadares | 1366 | Recursos de Governador Valadares repassados | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0% | 0%
Iapu | 1367 | Iapu | 2018-08-22 | 2022-02-24 | 2018-08-22 | 2022-01-03 | 3% | 11%
Iapu | 1368 | Pleito IAPRSPM01 - Elaboração de estudos ambientais | 2018-08-22 | 2020-06-17 | 2018-08-22 | 2020-06-17 | 12% | 12%
Iapu | 1369 | Licitação de Empresa para Licenciamento Ambiental | 2018-08-22 | 2020-03-30 | 2018-08-22 | 2020-03-30 | 30% | 30%
Iapu | 1370 | Licitação da empresa para Licenciamento Ambiental de Iapu do Pleito IAPRSPM01 - Elaboração de estudos ambientais autorizada pelo banco | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 100% | 100%
Iapu | 1371 | Licitar empresa para Licenciamento Ambiental | 2018-12-03 | 2020-03-03 | 2018-12-03 | 2020-03-03 | 60% | 60%
Iapu | 1372 | Documentação de licitação de Iapu do Pleito IAPRSPM01 - Elaboração de estudos ambientais apresentada ao banco | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 0% | 0%
Iapu | 1373 | Analisar e emitir resultado da licitação do empresa para Licenciamento Ambiental | 2020-03-11 | 2020-03-30 | 2020-03-11 | 2020-03-30 | 0% | 0%
Iapu | 1374 | Licitação da empresa para Licenciamento Ambiental de Iapu do Pleito IAPRSPM01 - Elaboração de estudos ambientais aprovada | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 0% | 0%
Iapu | 1375 | Executar o Licenciamento Ambiental | 2020-03-31 | 2020-06-09 | 2020-03-31 | 2020-06-09 | 0% | 0%
Iapu | 1376 | Recurso do serviço de Iapu do Pleito IAPRSPM01 - Elaboração de estudos ambientais repassado | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 0% | 0%
Iapu | 1377 | Conclusão do Pleito IAPRSPM01 - Elaboração de estudos ambientais de Iapu | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 0% | 0%
Iapu | 1378 | Pleito de Iapu IAPRSOB02 - Implantação de aterro sanitário | 2019-09-30 | 2022-01-03 | 2019-06-28 | 2022-01-03 | 0% | 6%
Iapu | 1379 | Análise do Projeto Executivo do Pleito de Iapu IAPRSOB02 - Implantação de aterro sanitário | 2019-09-30 | 2020-06-09 | 2019-06-28 | 2020-06-09 | 0% | 64%
Iapu | 1380 | Projeto de Iapu do Pleito IAPRSOB02 - Implantação de aterro sanitário apresentado ao banco | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 0% | 100%
Iapu | 1381 | Analisar projeto do Pleito de Iapu IAPRSOB02 - Implantação de aterro sanitário | 2019-10-01 | 2020-01-09 | 2019-07-01 | 2019-10-03 | 0% | 64%
Iapu | 1382 | Projeto de Iapu do Pleito IAPRSOB02 - Implantação de aterro sanitário concluído | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 0% | 0%
Iapu | 1383 | Licitação da obra | 2020-06-09 | 2020-10-01 | 2020-06-09 | 2020-10-01 | 0% | 0%
Iapu | 1384 | Licitação da obra de Iapu do Pleito IAPRSOB02 - Implantação de aterro sanitário autorizada pelo banco | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 0% | 0%
Iapu | 1385 | Licitar obra | 2020-06-10 | 2020-09-11 | 2020-06-10 | 2020-09-11 | 0% | 0%
Iapu | 1386 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-09-14 | 2020-10-01 | 2020-09-14 | 2020-10-01 | 0% | 0%
Iapu | 1387 | Licitação da obra de Iapu do Pleito IAPRSOB02 - Implantação de aterro sanitário aprovada | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0% | 0%
Iapu | 1388 | Executar obra | 2020-10-29 | 2021-07-05 | 2020-10-29 | 2021-07-05 | 0% | 0%
Iapu | 1389 | Realizar processo de pré-operação | 2021-07-06 | 2021-12-27 | 2021-07-06 | 2021-12-27 | 0% | 0%
Iapu | 1390 | Recurso da obra de Iapu do Pleito IAPRSOB02 - Implantação de aterro sanitário repassado | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 0% | 0%
Iapu | 1391 | Conclusão do Pleito IAPRSOB02 - Implantação de aterro sanitário de Iapu | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 0% | 0%
Iapu | 1392 | Pleito de Iapu IAPESOB03 - Implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário | 2019-03-28 | 2022-02-24 | 2019-03-28 | 2021-11-16 | 3% | 10%
Iapu | 1393 | Alteração Pleito IAPESOB03 - Implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário de Iapu aprovada | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 100% | 100%
Iapu | 1394 | Análise do Projeto Executivo do Pleito de Iapu IAPESOB03 - Implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário | 2019-04-15 | 2019-09-24 | 2019-04-15 | 2019-09-24 | 25% | 84%
Iapu | 1395 | Projeto de Iapu do Pleito IAPESOB03 - Implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário apresentado ao banco | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 100% | 100%
Iapu | 1396 | Analisar projeto do Pleito de Iapu IAPESOB03 - Implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário | 2019-04-16 | 2019-09-24 | 2019-04-16 | 2019-09-24 | 25% | 84%
Iapu | 1397 | Projeto de Iapu do Pleito IAPESOB03 - Implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário aprovado | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 0% | 0%
Iapu | 1398 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2019-04-29 | 2020-01-08 | 2019-04-29 | 2019-06-07 | 25% | 100%
Iapu | 1399 | Licitação da obra | 2020-01-08 | 2020-05-07 | 2019-09-24 | 2020-01-21 | 0% | 0%
Iapu | 1400 | Licitação da obra de Iapu do Pleito IAPESOB03 - Implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário autorizada pelo banco | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 0% | 0%
Iapu | 1401 | Licitar obra | 2020-01-09 | 2020-04-15 | 2019-09-25 | 2019-12-31 | 0% | 0%
Iapu | 1402 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-04-16 | 2020-05-07 | 2020-01-02 | 2020-01-21 | 0% | 0%
Iapu | 1403 | Licitação da obra de Iapu do Pleito IAPESOB03 - Implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário aprovada | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 0% | 0%
Iapu | 1404 | Executar obra | 2020-06-05 | 2021-08-26 | 2020-02-19 | 2021-05-18 | 0% | 0%
Iapu | 1405 | Realizar processo de pré-operação | 2021-08-27 | 2022-02-17 | 2021-05-19 | 2021-11-08 | 0% | 0%
Iapu | 1406 | Recurso da obra de Iapu do Pleito IAPESOB03 - Implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário repassado | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 0% | 0%
Iapu | 1407 | Conclusão do Pleito IAPESOB03 - Implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário de Iapu | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 0% | 0%
Iapu | 1408 | Pleito de Iapu IAPESCT01 - Aquisição de terreno para implantação de estação de tratamento de esgoto | 2019-03-28 | 2019-10-31 | 2019-03-28 | 2019-08-28 | 11% | 100%
Iapu | 1409 | Pleito IAPESCT01 - Aquisição de terreno para implantação de estação de tratamento de esgoto de Iapu aprovado | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 100% | 100%
Iapu | 1410 | Aquisição de Terreno do Pleito de Iapu IAPESCT01 - Aquisição de terreno para implantação de estação de tratamento de esgoto | 2019-04-11 | 2019-10-31 | 2019-04-11 | 2019-08-28 | 11% | 100%
Iapu | 1411 | Regularizar terreno e apresentar escritura ao banco do Pleito de Iapu IAPESCT01 - Aquisição de terreno para implantação de estação de tratamento de esgoto | 2019-04-11 | 2019-09-24 | 2019-04-11 | 2019-07-19 | 25% | 100%
Iapu | 1412 | Analisar documentação do terreno do Pleito de Iapu IAPESCT01 - Aquisição de terreno para implantação de estação de tratamento de esgoto | 2019-09-25 | 2019-10-08 | 2019-07-22 | 2019-08-02 | 0% | 100%
Iapu | 1413 | 50% do valor do imóvel de Iapu do Pleito IAPESCT01 - Aquisição de terreno para implantação de estação de tratamento de esgoto repassado | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 0% | 100%
Iapu | 1414 | Registrar imóvel e apresentar documentação ao banco do Pleito de Iapu IAPESCT01 - Aquisição de terreno para implantação de estação de tratamento de esgoto | 2019-09-25 | 2019-10-10 | 2019-07-22 | 2019-08-06 | 0% | 100%
Iapu | 1415 | Analisar documentação do terreno do Pleito de Iapu IAPESCT01 - Aquisição de terreno para implantação de estação de tratamento de esgoto | 2019-10-11 | 2019-10-24 | 2019-08-07 | 2019-08-21 | 0% | 100%
Iapu | 1416 | 50% do valor do imóvel de Iapu do Pleito IAPESCT01 - Aquisição de terreno para implantação de estação de tratamento de esgoto repassado | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 0% | 100%
Iapu | 1417 | Aquisição de terreno de Iapu do Pleito IAPESCT01 - Aquisição de terreno para implantação de estação de tratamento de esgoto concluída | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 0% | 100%
Iapu | 1418 | Conclusão do Pleito IAPESCT01 - Aquisição de terreno para implantação de estação de tratamento de esgoto de Iapu | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 0% | 100%
Iapu | 1419 | Recursos de Iapu repassados | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 0% | 0%
Ipaba | 1420 | Ipaba | 2018-08-22 | 2023-02-14 | 2018-08-22 | 2023-02-14 | 0% | 1%
Ipaba | 1421 | Pleito de Ipaba IPBESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá | 2019-03-11 | 2020-10-19 | 2019-03-11 | 2020-10-19 | 2% | 3%
Ipaba | 1422 | Licitação do Projeto do Pleito de Ipaba IPBESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá | 2019-09-02 | 2019-11-29 | 2019-09-02 | 2019-11-29 | 0% | 0%
Ipaba | 1423 | Licitar projeto do Pleito de Ipaba IPBESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá | 2019-09-02 | 2019-11-01 | 2019-09-02 | 2019-11-01 | 0% | 0%
Ipaba | 1424 | Documentação de licitação de Ipaba do Pleito IPBESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá apresentada ao banco | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 0% | 0%
Ipaba | 1425 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de Ipaba IPBESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá | 2019-11-11 | 2019-11-29 | 2019-11-11 | 2019-11-29 | 0% | 0%
Ipaba | 1426 | Licitação do projeto de Ipaba do Pleito IPBESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá aprovada | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 0% | 0%
Ipaba | 1427 | Elaboração do Projeto Básico | 2019-12-02 | 2020-06-22 | 2019-12-02 | 2020-06-22 | 0% | 0%
Ipaba | 1428 | Elaborar Projeto Básico | 2019-12-02 | 2020-03-11 | 2019-12-02 | 2020-03-11 | 0% | 0%
Ipaba | 1429 | Projeto básico de Ipaba do Pleito IPBESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá apresentado ao banco | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 0% | 0%
Ipaba | 1430 | Analisar projeto básico | 2020-03-12 | 2020-06-15 | 2020-03-12 | 2020-06-15 | 0% | 0%
Ipaba | 1431 | Projeto básico de Ipaba do Pleito IPBESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá concluído | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0% | 0%
Ipaba | 1432 | Recurso do projeto básico de Ipaba do Pleito IPBESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá repassado | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 0% | 0%
Ipaba | 1433 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2019-03-11 | 2020-06-15 | 2019-03-11 | 2020-06-15 | 25% | 38%
Ipaba | 1434 | Elaboração do Projeto Executivo | 2020-03-12 | 2020-10-19 | 2020-03-12 | 2020-10-19 | 0% | 0%
Ipaba | 1435 | Elaborar Projeto Executivo | 2020-03-12 | 2020-07-07 | 2020-03-12 | 2020-07-07 | 0% | 0%
Ipaba | 1436 | Projeto executivo de Ipaba do Pleito IPBESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá apresentado ao banco | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 0% | 0%
Ipaba | 1437 | Analisar projeto executivo | 2020-07-08 | 2020-10-09 | 2020-07-08 | 2020-10-09 | 0% | 0%
Ipaba | 1438 | Projeto executivo de Ipaba do Pleito IPBESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá concluído | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 0% | 0%
Ipaba | 1439 | Recurso do projeto executivo de Ipaba do Pleito IPBESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá repassado | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 0% | 0%
Ipaba | 1440 | Conclusão do Pleito IPBESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá de Ipaba | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 0% | 0%
Ipaba | 1441 | Pleito IPBESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá | 2020-10-19 | 2023-02-14 | 2020-10-19 | 2023-02-14 | 0% | 0%
Ipaba | 1442 | Licitação da Obra | 2020-10-19 | 2021-01-15 | 2020-10-19 | 2021-01-15 | 0% | 0%
Ipaba | 1443 | Licitação da obra de Ipaba do Pleito IPBESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá autorizada pelo banco | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 0% | 0%
Ipaba | 1444 | Licitar Obra | 2020-10-20 | 2020-12-23 | 2020-10-20 | 2020-12-23 | 0% | 0%
Ipaba | 1445 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-12-28 | 2021-01-15 | 2020-12-28 | 2021-01-15 | 0% | 0%
Ipaba | 1446 | Licitação da obra de Ipaba do Pleito IPBESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá aprovada | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0% | 0%
Ipaba | 1447 | Executar obra | 2021-02-18 | 2022-08-16 | 2021-02-18 | 2022-08-16 | 0% | 0%
Ipaba | 1448 | Realizar processo de pré-operação | 2022-08-17 | 2023-02-07 | 2022-08-17 | 2023-02-07 | 0% | 0%
Ipaba | 1449 | Recurso da obra de Ipaba do Pleito IPBESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá repassado | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 0% | 0%
Ipaba | 1450 | Conclusão do Pleito IPBESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá de Ipaba | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 0% | 0%
Ipaba | 1451 | Pleito IPBRSPM01 - Elaboração de estudos ambientais | 2018-08-22 | 2020-06-17 | 2018-08-22 | 2020-06-17 | 12% | 12%
Ipaba | 1452 | Licitação de Empresa para Licenciamento Ambiental | 2018-08-22 | 2020-03-30 | 2018-08-22 | 2020-03-30 | 30% | 30%
Ipaba | 1453 | Licitação da empresa para Licenciamento Ambiental de Ipaba do Pleito IPBRSPM01 - Elaboração de estudos ambientais autorizada pelo banco | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 100% | 100%
Ipaba | 1454 | Licitar empresa para Licenciamento Ambiental | 2018-12-03 | 2020-03-03 | 2018-12-03 | 2020-03-03 | 60% | 60%
Ipaba | 1455 | Documentação de licitação de Ipaba do Pleito IPBRSPM01 - Elaboração de estudos ambientais apresentada ao banco | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 0% | 0%
Ipaba | 1456 | Analisar e emitir resultado da licitação do empresa para Licenciamento Ambiental | 2020-03-11 | 2020-03-30 | 2020-03-11 | 2020-03-30 | 0% | 0%
Ipaba | 1457 | Licitação da empresa para Licenciamento Ambiental de Ipaba do Pleito IPBRSPM01 - Elaboração de estudos ambientais aprovada | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 0% | 0%
Ipaba | 1458 | Executar o Licenciamento Ambiental | 2020-03-31 | 2020-06-09 | 2020-03-31 | 2020-06-09 | 0% | 0%
Ipaba | 1459 | Recurso do serviço de Ipaba do Pleito IPBRSPM01 - Elaboração de estudos ambientais repassado | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 0% | 0%
Ipaba | 1460 | Conclusão do Pleito IPBRSPM01 - Elaboração de estudos ambientais de Ipaba | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 0% | 0%
Ipaba | 1461 | Pleito de Ipaba IPBRSOB02 - Implantação de aterro sanitário | 2019-09-30 | 2022-01-03 | 2019-06-28 | 2022-01-03 | 0% | 7%
Ipaba | 1462 | Análise do Projeto Executivo do Pleito de Ipaba IPBRSOB02 - Implantação de aterro sanitário | 2019-09-30 | 2020-06-09 | 2019-06-28 | 2020-06-09 | 0% | 64%
Ipaba | 1463 | Projeto de Ipaba do Pleito IPBRSOB02 - Implantação de aterro sanitário apresentado ao banco | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 0% | 100%
Ipaba | 1464 | Analisar projeto do Pleito de Ipaba IPBRSOB02 - Implantação de aterro sanitário | 2019-10-01 | 2020-01-09 | 2019-07-01 | 2019-10-03 | 0% | 64%
Ipaba | 1465 | Projeto de Ipaba do Pleito IPBRSOB02 - Implantação de aterro sanitário aprovado | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 0% | 0%
Ipaba | 1466 | Licitação da obra | 2020-06-09 | 2020-10-01 | 2020-06-09 | 2020-10-01 | 0% | 0%
Ipaba | 1467 | Licitação da obra de Ipaba do Pleito IPBRSOB02 - Implantação de aterro sanitário autorizada pelo banco | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 0% | 0%
Ipaba | 1468 | Licitar obra | 2020-06-10 | 2020-09-11 | 2020-06-10 | 2020-09-11 | 0% | 0%
Ipaba | 1469 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-09-14 | 2020-10-01 | 2020-09-14 | 2020-10-01 | 0% | 0%
Ipaba | 1470 | Licitação da obra de Ipaba do Pleito IPBRSOB02 - Implantação de aterro sanitário aprovada | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0% | 0%
Ipaba | 1471 | Executar obra | 2020-10-29 | 2021-07-05 | 2020-10-29 | 2021-07-05 | 0% | 0%
Ipaba | 1472 | Realizar processo de pré-operação | 2021-07-06 | 2021-12-27 | 2021-07-06 | 2021-12-27 | 0% | 0%
Ipaba | 1473 | Recurso da obra de Ipaba do Pleito IPBRSOB02 - Implantação de aterro sanitário repassado | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 0% | 0%
Ipaba | 1474 | Conclusão do Pleito IPBRSOB02 - Implantação de aterro sanitário de Ipaba | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 0% | 0%
Ipaba | 1475 | Recursos de Ipaba repassados | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 0% | 0%
Ipatinga | 1476 | Ipatinga | 2018-08-22 | 2023-10-05 | 2018-08-22 | 2023-08-25 | 4% | 13%
Ipatinga | 1477 | Pleito de Ipatinga IPAESPJ03 - Elaboração de projeto para a sede do município de Ipatinga | 2019-03-13 | 2020-05-20 | 2019-03-13 | 2020-04-07 | 8% | 13%
Ipatinga | 1478 | Licitação do Projeto do Pleito de Ipatinga IPAESPJ03 - Elaboração de projeto para a sede do município de Ipatinga | 2019-03-13 | 2019-10-03 | 2019-03-13 | 2019-08-26 | 80% | 100%
Ipatinga | 1479 | Licitação do projeto de Ipatinga do Pleito IPAESPJ03 - Elaboração de projeto para a sede do município de Ipatinga autorizada pelo banco | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 100% | 100%
Ipatinga | 1480 | Licitar projeto do Pleito de Ipatinga IPAESPJ03 - Elaboração de projeto para a sede do município de Ipatinga | 2019-03-18 | 2019-08-12 | 2019-03-18 | 2019-07-29 | 100% | 100%
Ipatinga | 1481 | Documentação de licitação de Ipatinga do Pleito IPAESPJ03 - Elaboração de projeto para a sede do município de Ipatinga apresentada ao banco | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 0% | 100%
Ipatinga | 1482 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de Ipatinga IPAESPJ03 - Elaboração de projeto para a sede do município de Ipatinga | 2019-09-16 | 2019-10-03 | 2019-08-06 | 2019-08-26 | 0% | 100%
Ipatinga | 1483 | Licitação do projeto de Ipaba do Pleito IPAESPJ03 - Elaboração de projeto para a sede do município de Ipatinga aprovada | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 0% | 100%
Ipatinga | 1484 | Elaboração do Projeto Básico do Pleito de Ipatinga IPAESPJ03 - Elaboração de projeto para a sede do município de Ipatinga | 2019-10-04 | 2020-03-20 | 2019-08-27 | 2020-02-06 | 0% | 7%
Ipatinga | 1485 | Elaborar Projeto Básico do Pleito de Ipatinga IPAESPJ03 - Elaboração de projeto para a sede do município de Ipatinga | 2019-10-04 | 2019-12-05 | 2019-08-27 | 2019-10-25 | 0% | 9%
Ipatinga | 1486 | Projeto básico de Ipatinga do Pleito IPAESPJ03 - Elaboração de projeto para a sede do município de Ipatinga apresentado ao banco | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 0% | 0%
Ipatinga | 1487 | Analisar projeto básico | 2019-12-06 | 2020-03-13 | 2019-10-28 | 2020-01-30 | 0% | 0%
Ipatinga | 1488 | Projeto básico de Ipatinga do Pleito IPAESPJ03 - Elaboração de projeto para a sede do município de Ipatinga concluído | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 0% | 0%
Ipatinga | 1489 | Recurso do projeto básico de Ipatinga do Pleito IPAESPJ03 - Elaboração de projeto para a sede do município de Ipatinga repassado | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 0% | 0%
Ipatinga | 1490 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2019-12-06 | 2020-05-13 | 2019-10-28 | 2020-03-31 | 0% | 0%
Ipatinga | 1491 | Elaboração do Projeto Executivo | 2019-12-06 | 2020-05-20 | 2019-10-28 | 2020-04-07 | 0% | 0%
Ipatinga | 1492 | Elaborar Projeto Executivo | 2019-12-06 | 2020-02-11 | 2019-10-28 | 2020-01-02 | 0% | 0%
Ipatinga | 1493 | Projeto executivo de Ipatinga do Pleito IPAESPJ03 - Elaboração de projeto para a sede do município de Ipatinga apresentado ao banco | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 0% | 0%
Ipatinga | 1494 | Analisar projeto executivo | 2020-02-12 | 2020-05-13 | 2020-01-03 | 2020-03-31 | 0% | 0%
Ipatinga | 1495 | Projeto executivo de Ipatinga do Pleito IPAESPJ03 - Elaboração de projeto para a sede do município de Ipatinga concluído | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 0% | 0%
Ipatinga | 1496 | Recurso do projeto executivo de Ipatinga do Pleito IPAESPJ03 - Elaboração de projeto para a sede do município de Ipatinga repassado | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 0% | 0%
Ipatinga | 1497 | Conclusão do Pleito IPAESPJ03 - Elaboração de projeto para a sede do município de Ipatinga | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 0% | 0%
Ipatinga | 1498 | Pleito de Ipatinga IPAESOB03 - Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal | 2019-06-27 | 2023-10-05 | 2019-06-04 | 2023-08-25 | 5% | 16%
Ipatinga | 1499 | Alteração do Pleito IPAESOB03 - Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede do município | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 100% | 100%
Ipatinga | 1500 | Análise dos projetos dos bairros Limoeiro (córrego do Barro Branco), Avenida Manain e Beco Marobá (Bairro Granjas Vagalume) do Pleito de Ipatinga IPAESOB03 - Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal | 2019-07-04 | 2019-10-03 | 2019-06-04 | 2019-08-29 | 25% | 100%
Ipatinga | 1501 | Projetos dos bairros Limoeiro, Avenida Manain e Beco Marobá de Ipatinga do Pleito IPAESOB03 - Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede do município apresentados ao banco | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 100% | 100%
Ipatinga | 1502 | Analisar projetos do Pleito de Ipatinga IPAESOB03 - Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal | 2019-07-11 | 2019-10-03 | 2019-06-05 | 2019-08-29 | 25% | 100%
Ipatinga | 1503 | Projetos dos bairros Limoeiro, Avenida Manain e Beco Marobá de Ipatinga do Pleito IPAESOB03 - Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede do município aprovados | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 0% | 100%
Ipatinga | 1504 | Licitação da obra dos bairros Limoeiro (córrego do Barro Branco), Avenida Manain e Beco Marobá (Bairro Granjas Vagalume) do Pleito de Ipatinga IPAESOB03 - Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal | 2019-10-03 | 2019-12-20 | 2019-08-29 | 2019-11-13 | 0% | 2%
Ipatinga | 1505 | Licitação da obra dos bairros Limoeiro, Avenida Manain e Beco Marobá de Ipatinga do Pleito IPAESOB03 - Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede do município autorizada pelo banco | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 0% | 100%
Ipatinga | 1506 | Licitar Obra do Pleito de Ipatinga IPAESOB03 - Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal | 2019-10-04 | 2019-11-29 | 2019-08-30 | 2019-10-24 | 0% | 2%
Ipatinga | 1507 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra do Pleito de Ipatinga IPAESOB03 - Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal | 2019-12-02 | 2019-12-20 | 2019-10-25 | 2019-11-13 | 0% | 0%
Ipatinga | 1508 | Licitação da obra dos bairros Limoeiro, Avenida Manain e Beco Marobá de Ipatinga do Pleito IPAESOB03 - Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede do município aprovada | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 0% | 0%
Ipatinga | 1509 | Executar obra dos bairros Limoeiro (córrego do Barro Branco), Avenida Manain e Beco Marobá (Bairro Granjas Vagalume) | 2020-01-23 | 2020-07-17 | 2019-12-16 | 2020-06-12 | 0% | 0%
Ipatinga | 1510 | Realizar processo de pré-operação | 2020-07-20 | 2021-01-11 | 2020-06-15 | 2020-12-02 | 0% | 0%
Ipatinga | 1511 | Recurso da obra dos dos bairros Limoeiro, Avenida Manain e Beco Marobá de Ipatinga do Pleito IPAESOB03 - Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede do município repassado | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 0% | 0%
Ipatinga | 1512 | Análise dos projetos do bairro Horto e margem esquerda do Ribeirão do Ipanema (bairro Vila Celeste) do Pleito de Ipatinga IPAESOB03 - Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal | 2019-07-23 | 2019-10-16 | 2019-07-09 | 2019-10-02 | 25% | 61%
Ipatinga | 1513 | Projeto do bairro Horto e margem esquerda do Ribeirão do Ipanema (bairro Vila Celeste) de Ipatinga do Pleito IPAESOB03 - Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede do município apresentado ao banco | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 100% | 100%
Ipatinga | 1514 | Analisar projeto do Pleito de Ipatinga IPAESOB03 - Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal | 2019-07-24 | 2019-10-16 | 2019-07-10 | 2019-10-02 | 25% | 61%
Ipatinga | 1515 | Projeto do bairro Horto e margem esquerda do Ribeirão do Ipanema (bairro Vila Celeste) de Ipatinga do Pleito IPAESOB03 - Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede do município aprovado pelo banco | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 0% | 0%
Ipatinga | 1516 | Licitação da obra do Horto do Pleito de Ipatinga IPAESOB03 - Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal | 2019-10-16 | 2020-01-07 | 2019-10-02 | 2019-12-19 | 0% | 0%
Ipatinga | 1517 | Licitação da obra do Horto de Ipatinga do Pleito IPAESOB03 - Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede do município autorizada pelo banco | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 0% | 0%
Ipatinga | 1518 | Licitar Obra do Pleito de Ipatinga IPAESOB03 - Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal | 2019-10-17 | 2019-12-13 | 2019-10-03 | 2019-11-28 | 0% | 0%
Ipatinga | 1519 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2019-12-16 | 2020-01-07 | 2019-11-29 | 2019-12-19 | 0% | 0%
Ipatinga | 1520 | Licitação da obra do Horto de Ipatinga do Pleito IPAESOB03 - Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede do município aprovada | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 0% | 0%
Ipatinga | 1521 | Executar obra do Horto | 2020-02-05 | 2020-07-30 | 2020-01-22 | 2020-07-16 | 0% | 0%
Ipatinga | 1522 | Realizar processo de pré-operação | 2020-07-31 | 2021-01-22 | 2020-07-17 | 2021-01-08 | 0% | 0%
Ipatinga | 1523 | Recurso da obra de Horto de Ipatinga do Pleito IPAESOB03 - Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede do município repassado | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0% | 0%
Ipatinga | 1524 | Licitação da obra | 2020-05-20 | 2020-09-01 | 2020-04-07 | 2020-07-23 | 0% | 0%
Ipatinga | 1525 | Licitação da obra dos bairros restantes de Ipatinga do Pleito IPAESOB03 - Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede do município autorizada pelo banco | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 0% | 0%
Ipatinga | 1526 | Licitar Obra | 2020-05-21 | 2020-08-12 | 2020-04-08 | 2020-07-03 | 0% | 0%
Ipatinga | 1527 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-08-13 | 2020-09-01 | 2020-07-06 | 2020-07-23 | 0% | 0%
Ipatinga | 1528 | Licitação da obra dos bairros restantes de Ipatinga do Pleito IPAESOB03 - Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede do município aprovada | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 0% | 0%
Ipatinga | 1529 | Executar obra | 2020-09-30 | 2023-04-05 | 2020-08-20 | 2023-02-24 | 0% | 0%
Ipatinga | 1530 | Realizar processo de pré-operação | 2023-04-06 | 2023-09-28 | 2023-02-27 | 2023-08-18 | 0% | 0%
Ipatinga | 1531 | Recurso da obra dos bairros restantes de Ipatinga do Pleito IPAESOB03 - Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede do município repassado | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0% | 0%
Ipatinga | 1532 | Conclusão do Pleito IPAESOB03 - Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede do município de Ipatinga | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0% | 0%
Ipatinga | 1533 | Pleito de Ipatinga IPARSPM01 - Elaboração do estudo de viabilidade e indicação de área para implantação de aterro sanitário | 2018-08-22 | 2020-08-17 | 2018-08-22 | 2020-04-30 | 3% | 6%
Ipatinga | 1534 | Licitação de Empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito de Ipatinga IPARSPM01 - Elaboração do estudo de viabilidade e indicação de área para implantação de aterro sanitário | 2018-08-22 | 2020-08-10 | 2018-08-22 | 2020-04-23 | 3% | 6%
Ipatinga | 1535 | Licitação da empresa para Estudo de Viabilidade de Ipatinga do Pleito IPARSPM01 - Elaboração do estudo de viabilidade e indicação de área para implantação de aterro sanitário autorizada pelo banco | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 100% | 100%
Ipatinga | 1536 | Licitar empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito de Ipatinga IPARSPM01 - Elaboração do estudo de viabilidade e indicação de área para implantação de aterro sanitário | 2018-08-22 | 2019-11-26 | 2018-08-22 | 2019-08-09 | 81% | 100%
Ipatinga | 1537 | Documentação de licitação de Ipatinga do Pleito IPARSPM01 - Elaboração do estudo de viabilidade e indicação de área para implantação de aterro sanitário apresentada ao banco | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 0% | 100%
Ipatinga | 1538 | Analisar e emitir resultado da licitação da empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito de Ipatinga IPARSPM01 - Elaboração do estudo de viabilidade e indicação de área para implantação de aterro sanitário | 2019-12-04 | 2019-12-26 | 2019-08-20 | 2019-09-06 | 0% | 64%
Ipatinga | 1539 | Licitação da empresa para Estudo de Viabilidade de Ipatinga do Pleito IPARSPM01 - Elaboração do estudo de viabilidade e indicação de área para implantação de aterro sanitário aprovada | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 0% | 0%
Ipatinga | 1540 | Elaboração do estudo de viabilidade | 2019-12-27 | 2020-08-10 | 2019-09-09 | 2020-04-23 | 0% | 0%
Ipatinga | 1541 | Elaborar estudo de viabilidade | 2019-12-27 | 2020-05-07 | 2019-09-09 | 2020-01-15 | 0% | 0%
Ipatinga | 1542 | Analisar estudo | 2020-05-08 | 2020-08-10 | 2020-01-16 | 2020-04-23 | 0% | 0%
Ipatinga | 1543 | Estudo de viabilidade de Ipatinga do Pleito IPARSPM01 - Elaboração do estudo de viabilidade e indicação de área para implantação de aterro sanitário concluído | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 0% | 0%
Ipatinga | 1544 | Recurso do serviço de Ipatinga do Pleito IPARSPM01 - Elaboração do estudo de viabilidade e indicação de área para implantação de aterro sanitário repassado | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0% | 0%
Ipatinga | 1545 | Conclusão do Pleito IPARSPM01 - Elaboração do estudo de viabilidade e indicação de área para implantação de aterro sanitário de Ipatinga | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0% | 0%
Ipatinga | 1546 | Pleito de Ipatinga de Resíduos Sólidos a definir - Projeto e Obra | 2019-09-30 | 2022-11-30 | 2019-08-30 | 2022-10-28 | 0% | 0%
Ipatinga | 1547 | Pleito de Ipatinga de Resíduos Sólidos a definir aprovado | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 0% | 100%
Ipatinga | 1548 | Iniciar serviço/projeto/obra do pleito de Ipatinga de Resíduos Sólidos a definir | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 0% | 0%
Ipatinga | 1549 | Conclusão do Pleito de Ipatinga de Resíduos Sólidos a definir | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0% | 0%
Ipatinga | 1550 | Recursos de Ipatinga repassados | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0% | 0%
Itueta | 1551 | Itueta | 2019-03-28 | 2022-01-04 | 2019-03-28 | 2022-01-04 | 1% | 4%
Itueta | 1552 | Pleito de Itueta ITUESPJ02 - Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos de Vila Nietzel e Quatituba | 2019-03-28 | 2020-07-03 | 2019-03-28 | 2020-07-03 | 4% | 3%
Itueta | 1553 | Alteração do Pleito ITUESPJ02 - Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos de Vila Nietzel e Quatituba de Itueta aprovada | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 100% | 100%
Itueta | 1554 | Licitação do Projeto do Pleito de Itueta ITUESPJ02 - Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos de Vila Nietzel e Quatituba | 2019-04-08 | 2019-09-30 | 2019-04-08 | 2019-09-30 | 54% | 50%
Itueta | 1555 | Licitação do projeto de Itueta do Pleito ITUESPJ02 - Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos de Vila Nietze autorizada pelo banco | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 100% | 100%
Itueta | 1556 | Licitar projeto do Pleito de Itueta ITUESPJ02 - Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos de Vila Nietzel e Quatituba | 2019-04-09 | 2019-07-22 | 2019-04-09 | 2019-08-30 | 100% | 100%
Itueta | 1557 | Documentação de licitação de Itueta do Pleito ITUESPJ02 - Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos apresentada ao banco | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 100% | 0%
Itueta | 1558 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de Itueta ITUESPJ02 - Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos de Vi | 2019-07-23 | 2019-09-30 | 2019-09-11 | 2019-09-30 | 7% | 0%
Itueta | 1559 | Licitação do projeto de Itueta do Pleito ITUESPJ02 - Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos de Vila Nietzel e Quatituba aprovada | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 0% | 0%
Itueta | 1560 | Elaboração do Estudo de Concepção do Pleito de Itueta ITUESPJ02 - Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos de Vila Nietzel e Quati | 2019-10-01 | 2020-03-05 | 2019-10-01 | 2020-03-05 | 0% | 0%
Itueta | 1561 | Elaborar estudo do Pleito de Itueta ITUESPJ02 - Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos de Vila Nietzel e Quatituba | 2019-10-01 | 2019-11-26 | 2019-10-01 | 2019-11-26 | 0% | 0%
Itueta | 1562 | Estudo de concepção de Itueta do Pleito ITUESPJ02 - Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos de Vila Nietzel e apresentado ao banc | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 0% | 0%
Itueta | 1563 | Analisar estudo | 2019-11-27 | 2020-02-27 | 2019-11-27 | 2020-02-27 | 0% | 0%
Itueta | 1564 | Estudo de concepção de Itueta do Pleito ITUESPJ02 - Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos de Vila Nietzel e Quatituba concluído | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 0% | 0%
Itueta | 1565 | Recurso do estudo de concepção de Itueta do Pleito ITUESPJ02 - Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos repassado | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 0% | 0%
Itueta | 1566 | Elaboração do Projeto Básico do Pleito de Itueta ITUESPJ02 - Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos de Vila Nietzel e Quatituba | 2019-11-27 | 2020-05-05 | 2019-11-27 | 2020-05-05 | 0% | 0%
Itueta | 1567 | Elaborar Projeto Básico do Pleito de Itueta ITUESPJ02 - Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos de Vila Nietzel e Quatituba | 2019-11-27 | 2020-01-27 | 2019-11-27 | 2020-01-27 | 0% | 0%
Itueta | 1568 | Projeto básico de Itueta do Pleito ITUESPJ02 - Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos apresentado ao banco | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0% | 0%
Itueta | 1569 | Analisar projeto básico | 2020-01-28 | 2020-04-27 | 2020-01-28 | 2020-04-27 | 0% | 0%
Itueta | 1570 | Projeto básico de Itueta do Pleito ITUESPJ02 - Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos de Vila Nietzel e Quatituba concluído | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 0% | 0%
Itueta | 1571 | Recurso do projeto básico de Itueta do Pleito ITUESPJ02 - Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos repassado | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 0% | 0%
Itueta | 1572 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2019-12-30 | 2020-06-24 | 2019-12-30 | 2020-06-24 | 0% | 0%
Itueta | 1573 | Elaboração do Projeto Executivo | 2020-01-30 | 2020-07-03 | 2020-01-30 | 2020-07-03 | 0% | 0%
Itueta | 1574 | Elaborar Projeto Executivo | 2020-01-30 | 2020-03-30 | 2020-01-30 | 2020-03-30 | 0% | 0%
Itueta | 1575 | Projeto executivo de Itueta do Pleito ITUESPJ02 - Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos apresentado ao banco | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 0% | 0%
Itueta | 1576 | Analisar projeto executivo | 2020-03-31 | 2020-06-26 | 2020-03-31 | 2020-06-26 | 0% | 0%
Itueta | 1577 | Projeto executivo de Itueta do Pleito ITUESPJ02 - Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos de Vila Nietzel e Quatituba concluído | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0% | 0%
Itueta | 1578 | Recurso do projeto executivo de Itueta do Pleito ITUESPJ02 - Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos repassado | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 0% | 0%
Itueta | 1579 | Conclusão do Pleito ITUESPJ02 - Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos de Vila Nietzel e Quatituba de Itueta | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 0% | 0%
Itueta | 1580 | Pleito de Itueta ITUESOB03 - Contratação de empresa para execução de obras de reformas e melhorias na área da estação de tratamento de esgotos e nas estações elevatórias de esgoto da Sede e distrito de Quatituba | 2019-07-22 | 2020-12-31 | 2019-06-28 | 2020-12-07 | 7% | 21%
Itueta | 1581 | Análise do Projeto Executivo do Pleito de Itueta ITUESOB03 - Contratação de empresa para execução de obras de reformas e melhorias na área da estação de tratamento de esgotos e nas estações elevatórias de esgoto da Sede e distrito de Quatituba | 2019-07-22 | 2019-10-15 | 2019-06-28 | 2019-09-23 | 25% | 73%
Itueta | 1582 | Projeto executivo de Itueta do Pleito ITUESOB03 - Contratação de empresa para execução de obras de reformas e melhorias na área da estação de tratamento de esgotos e nas estações elevatórias de esgoto da Sede e distrito de Quatituba apresentado ao banco | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 100% | 100%
Itueta | 1583 | Analisar projeto executivo do Pleito de Itueta ITUESOB03 - Contratação de empresa para execução de obras de reformas e melhorias na área da estação de tratamento de esgotos e nas estações elevatórias de esgoto da Sede e distrito de Quatituba | 2019-07-23 | 2019-10-15 | 2019-07-01 | 2019-09-23 | 25% | 73%
Itueta | 1584 | Projeto executivo de Itueta do Pleito ITUESOB03 - Contratação de empresa para execução de obras de reformas e melhorias na área da estação de tratamento de esgotos e nas estações elevatórias de esgoto da Sede e distrito de Quatituba aprovado | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 0% | 0%
Itueta | 1585 | Licitação da Obra do Pleito de Itueta ITUESOB03 - Contratação de empresa para execução de obras de reformas e melhorias na área da estação de tratamento de esgotos e nas estações elevatórias de esgoto da Sede e distrito de Quatituba | 2019-10-15 | 2020-02-03 | 2019-09-23 | 2020-01-10 | 0% | 0%
Itueta | 1586 | Licitação da obra de Itueta do Pleito ITUESOB03 - Contratação de empresa para execução de obras de reformas e melhorias na área da estação de tratamento de esgotos e nas estações elevatórias de esgoto da Sede e distrito de Quatituba autorizada pelo banco | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 0% | 0%
Itueta | 1587 | Licitar Obra | 2019-10-16 | 2020-01-14 | 2019-09-24 | 2019-12-18 | 0% | 0%
Itueta | 1588 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-01-15 | 2020-02-03 | 2019-12-19 | 2020-01-10 | 0% | 0%
Itueta | 1589 | Licitação da obra de Itueta do Pleito ITUESOB03 - Contratação de empresa para execução de obras de reformas e melhorias na área da estação de tratamento de esgotos e nas estações elevatórias de esgoto da Sede e distrito de Quatituba aprovada | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 0% | 0%
Itueta | 1590 | Executar obra | 2020-03-09 | 2020-07-02 | 2020-02-11 | 2020-06-09 | 0% | 0%
Itueta | 1591 | Realizar processo de pré-operação | 2020-07-03 | 2020-12-22 | 2020-06-10 | 2020-11-30 | 0% | 0%
Itueta | 1592 | Recurso da obra de Itueta do Pleito ITUESOB03 - Contratação de empresa para execução de obras de reformas e melhorias na área da estação de tratamento de esgotos e nas estações elevatórias de esgoto da Sede e distrito de Quatituba repassado | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 0% | 0%
Itueta | 1593 | Conclusão do Pleito ITUESOB03 - Contratação de empresa para execução de obras de reformas e melhorias na área da estação de tratamento de esgotos e nas estações elevatórias de esgoto da Sede e distrito de Quatituba de Itueta | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 0% | 0%
Itueta | 1594 | Pleito ITUESOB04 - Contratação de empresa para execução de obras para ampliação da rede coletora de esgoto na sede do município | 2019-03-28 | 2021-03-17 | 2019-03-28 | 2020-12-08 | 0% | 17%
Itueta | 1595 | Alteração do Pleito ITUESOB04 - Contratação de empresa para execução de obras para ampliação da rede coletora de esgoto na sede do município de Itueta aprovada | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 100% | 100%
Itueta | 1596 | Análise do Projeto Executivo do Pleito ITUESOB04 - Contratação de empresa para execução de obras para ampliação da rede coletora de esgoto na sede do município | 2019-09-30 | 2019-12-27 | 2019-06-28 | 2019-09-23 | 0% | 73%
Itueta | 1597 | Projeto executivo de Itueta do Pleito ITUESOB04 - Contratação de empresa para execução de obras para ampliação da rede coletora de esgoto na sede do município apresentado ao banco | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 0% | 100%
Itueta | 1598 | Analisar projeto executivo do Pleito ITUESOB04 - Contratação de empresa para execução de obras para ampliação da rede coletora de esgoto na sede do município | 2019-10-01 | 2019-12-27 | 2019-07-01 | 2019-09-23 | 0% | 73%
Itueta | 1599 | Projeto executivo de Itueta do Pleito ITUESOB04 - Contratação de empresa para execução de obras para ampliação da rede coletora de esgoto na sede do município aprovado | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 0% | 0%
Itueta | 1600 | Licitação da Obra do Pleito ITUESOB04 - Contratação de empresa para execução de obras para ampliação da rede coletora de esgoto na sede do município | 2019-12-27 | 2020-04-16 | 2019-09-23 | 2020-01-10 | 0% | 0%
Itueta | 1601 | Licitação da obra de Itueta do Pleito ITUESOB04 - Contratação de empresa para execução de obras para ampliação da rede coletora de esgoto na sede do município autorizada pelo banco | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 0% | 0%
Itueta | 1602 | Licitar Obra | 2019-12-30 | 2020-03-26 | 2019-09-24 | 2019-12-18 | 0% | 0%
Itueta | 1603 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-03-27 | 2020-04-16 | 2019-12-19 | 2020-01-10 | 0% | 0%
Itueta | 1604 | Licitação da obra de Itueta do Pleito ITUESOB04 - Contratação de empresa para execução de obras para ampliação da rede coletora de esgoto na sede do município aprovada | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 0% | 0%
Itueta | 1605 | Executar obra | 2020-05-21 | 2020-09-11 | 2020-02-12 | 2020-06-10 | 0% | 0%
Itueta | 1606 | Realizar processo de pré-operação | 2020-09-14 | 2021-03-10 | 2020-06-12 | 2020-12-01 | 0% | 0%
Itueta | 1607 | Recurso da obra de Itueta do Pleito ITUESOB04 - Contratação de empresa para execução de obras para ampliação da rede coletora de esgoto na sede do município repassado | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 0% | 0%
Itueta | 1608 | Conclusão do Pleito ITUESOB04 - Contratação de empresa para execução de obras para ampliação da rede coletora de esgoto na sede do município de Itueta | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 0% | 0%
Itueta | 1609 | Pleito de Itueta ITURSOB02 - Manutenção do aterro sanitário consorciado em Resplendor | 2019-09-23 | 2021-05-24 | 2019-08-01 | 2021-03-31 | 0% | 3%
Itueta | 1610 | Análise do Projeto Executivo do Pleito de Itueta ITURSOB02 - Manutenção do aterro sanitário consorciado em Resplendor | 2019-09-23 | 2020-01-02 | 2019-08-01 | 2019-11-06 | 0% | 29%
Itueta | 1611 | Projeto de Itueta do Pleito ITURSOB02 - Manutenção do aterro sanitário consorciado em Resplendor apresentado ao banco | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 0% | 100%
Itueta | 1612 | Analisar projeto do Pleito de Itueta ITURSOB02 - Manutenção do aterro sanitário consorciado em Resplendor | 2019-09-24 | 2020-01-02 | 2019-08-02 | 2019-11-06 | 0% | 29%
Itueta | 1613 | Projeto de Itueta do Pleito ITURSOB02 - Manutenção do aterro sanitário consorciado em Resplendor aprovado pelo banco | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 0% | 0%
Itueta | 1614 | Licitação da obra do Pleito de Itueta ITURSOB02 - Manutenção do aterro sanitário consorciado em Resplendor | 2020-01-02 | 2020-04-27 | 2019-11-06 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Itueta | 1615 | Licitação da obra de Itueta do Pleito ITURSOB02 - Manutenção do aterro sanitário consorciado em Resplendor autorizada pelo banco | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 0% | 0%
Itueta | 1616 | Licitar obra | 2020-01-03 | 2020-04-03 | 2019-11-07 | 2020-02-10 | 0% | 0%
Itueta | 1617 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-04-06 | 2020-04-27 | 2020-02-11 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Itueta | 1618 | Licitação da obra de Itueta do Pleito ITURSOB02 - Manutenção do aterro sanitário consorciado em Resplendor aprovada | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Itueta | 1619 | Executar obra | 2020-05-27 | 2020-11-25 | 2020-04-02 | 2020-10-02 | 0% | 0%
Itueta | 1620 | Realizar processo de pré-operação | 2020-11-26 | 2021-05-24 | 2020-10-05 | 2021-03-31 | 0% | 0%
Itueta | 1621 | Recurso da obra de Itueta do Pleito ITURSOB02 - Manutenção do aterro sanitário consorciado em Resplendor repassado | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 0% | 0%
Itueta | 1622 | Conclusão do Pleito ITURSOB02 - Manutenção do aterro sanitário consorciado em Resplendor de Itueta | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 0% | 0%
Itueta | 1623 | Pleito de Itueta a definir - Obra Vila Nietzel ou Quatituba | 2020-05-29 | 2022-01-04 | 2020-05-29 | 2022-01-04 | 0% | 0%
Itueta | 1624 | Pleito de Itueta a definir - Obra Vila Nietzel ou Quatituba aprovado | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 0% | 0%
Itueta | 1625 | Licitação da Obra | 2020-06-15 | 2020-10-06 | 2020-06-15 | 2020-10-06 | 0% | 0%
Itueta | 1626 | Licitação da obra do Pleito de Itueta a definir - Obra Vila Nietzel ou Quatituba autorizada pelo banco | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0% | 0%
Itueta | 1627 | Licitar Obra | 2020-06-16 | 2020-09-16 | 2020-06-16 | 2020-09-16 | 0% | 0%
Itueta | 1628 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-09-17 | 2020-10-06 | 2020-09-17 | 2020-10-06 | 0% | 0%
Itueta | 1629 | Licitação da obra do Pleito de Itueta a definir - Obra Vila Nietzel ou Quatituba aprovada | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 0% | 0%
Itueta | 1630 | Executar obra | 2020-11-06 | 2021-07-06 | 2020-11-06 | 2021-07-06 | 0% | 0%
Itueta | 1631 | Realizar processo de pré-operação | 2021-07-07 | 2021-12-28 | 2021-07-07 | 2021-12-28 | 0% | 0%
Itueta | 1632 | Recurso da obra do Pleito de Itueta a definir - Obra Vila Nietzel ou Quatituba repassado | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 0% | 0%
Itueta | 1633 | Conclusão do Pleito de Itueta a definir - Obra Vila Nietzel ou Quatituba | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 0% | 0%
Itueta | 1634 | Recursos de Itueta repassados | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 0% | 0%
Linhares | 1635 | Linhares | 2019-03-14 | 2022-08-02 | 2019-03-14 | 2022-06-14 | 6% | 20%
Linhares | 1636 | Pleito de Linhares LINESOB09 - Outras obras complementares - SES do distrito de Povoação (obra iniciada e paralisada em 2012) | 2019-03-25 | 2021-07-15 | 2019-03-25 | 2021-05-27 | 9% | 35%
Linhares | 1637 | Alteração do Pleito LINESOB09 - Outras obras complementares - SES do distrito de Povoação (obra iniciada e paralisada em 2012) de Linhares aprovada | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Linhares | 1638 | Análise do Projeto do Pleito de Linhares LINESOB09 - Outras obras complementares - SES do distrito de Povoação (obra iniciada e paralisada em 2012) | 2019-05-07 | 2019-11-01 | 2019-05-07 | 2019-11-01 | 25% | 64%
Linhares | 1639 | Informações complementares do projeto de Linhares do Pleito LINESOB09 - Outras obras complementares - SES do distrito de Povoação (obra iniciada e paralisada em 2012) protocoladas no banco | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 100% | 100%
Linhares | 1640 | Analisar projeto do Pleito de Linhares LINESOB09 - Outras obras complementares - SES do distrito de Povoação (obra iniciada e paralisada em 2012) | 2019-05-08 | 2019-11-01 | 2019-05-08 | 2019-11-01 | 25% | 64%
Linhares | 1641 | Projeto de Linhares do Pleito LINESOB09 - Outras obras complementares - SES do distrito de Povoação (obra iniciada e paralisada em 2012) aprovado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 0% | 0%
Linhares | 1642 | Regularizar terreno do Pleito de Linhares LINESOB09 - Outras obras complementares - SES do distrito de Povoação (obra iniciada e paralisada em 2012) | 2019-03-25 | 2019-10-04 | 2019-03-25 | 2019-10-04 | 25% | 81%
Linhares | 1643 | Realizar Licenciamento Ambiental do Pleito de Linhares LINESOB09 - Outras obras complementares - SES do distrito de Povoação (obra iniciada e paralisada em 2012) | 2019-03-25 | 2019-10-04 | 2019-03-25 | 2019-10-04 | 25% | 81%
Linhares | 1644 | Licitação da Obra do Pleito de Linhares LINESOB09 - Outras obras complementares - SES do distrito de Povoação (obra iniciada e paralisada em 2012) | 2019-09-30 | 2019-12-23 | 2019-06-06 | 2019-11-01 | 0% | 56%
Linhares | 1645 | Licitação da obra de Linhares do Pleito LINESOB09 - Outras obras complementares - SES do distrito de Povoação (obra iniciada e paralisada em 2012) apresentada ao banco | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 0% | 100%
Linhares | 1646 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de Linhares LINESOB09 - Outras obras complementares - SES do distrito de Povoação (obra iniciada e paralisada em 2012) | 2019-10-01 | 2019-12-23 | 2019-06-07 | 2019-11-01 | 0% | 56%
Linhares | 1647 | Licitação da obra de Linhares do Pleito LINESOB09 - Outras obras complementares - SES do distrito de Povoação (obra iniciada e paralisada em 2012) aprovada | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 0% | 0%
Linhares | 1648 | Executar obra | 2020-01-27 | 2021-01-13 | 2019-12-04 | 2020-11-23 | 0% | 0%
Linhares | 1649 | Realizar processo de pré-operação | 2021-01-14 | 2021-07-08 | 2020-11-24 | 2021-05-20 | 0% | 0%
Linhares | 1650 | Recurso da obra de Linhares do Pleito LINESOB09 - Outras obras complementares - SES do distrito de Povoação (obra iniciada e paralisada em 2012) repassado | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 0% | 0%
Linhares | 1651 | Conclusão do Pleito LINESOB09 - Outras obras complementares - SES do distrito de Povoação (obra iniciada e paralisada em 2012) de Linhares | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 0% | 0%
Linhares | 1652 | Pleito de Linhares LINESOB10 - Outras obras complementares - SES do distrito de Regência (obra iniciada e paralisada em 2012) | 2019-03-25 | 2021-07-15 | 2019-03-25 | 2021-05-27 | 8% | 28%
Linhares | 1653 | Alteração de Linhares do Pleito LINESOB10 - Outras obras complementares - SES do distrito de Regência (obra iniciada e paralisada em 2012) aprovada | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Linhares | 1654 | Análise do Projeto do Pleito de Linhares LINESOB10 - Outras obras complementares - SES do distrito de Regência (obra iniciada e paralisada em 2012) | 2019-05-07 | 2019-11-01 | 2019-05-07 | 2019-11-01 | 25% | 64%
Linhares | 1655 | Informações complementares do projeto de Linhares do Pleito LINESOB10 - Outras obras complementares - SES do distrito de Regência (obra iniciada e paralisada em 2012) protocoladas no banco | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 100% | 100%
Linhares | 1656 | Analisar projeto do Pleito de Linhares LINESOB10 - Outras obras complementares - SES do distrito de Regência (obra iniciada e paralisada em 2012) | 2019-05-08 | 2019-11-01 | 2019-05-08 | 2019-11-01 | 25% | 64%
Linhares | 1657 | Projeto de Linhares do Pleito LINESOB10 - Outras obras complementares - SES do distrito de Regência (obra iniciada e paralisada em 2012) aprovado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 0% | 0%
Linhares | 1658 | Regularizar terreno do Pleito de Linhares LINESOB10 - Outras obras complementares - SES do distrito de Regência (obra iniciada e paralisada em 2012) | 2019-03-25 | 2019-10-04 | 2019-03-25 | 2019-10-04 | 25% | 81%
Linhares | 1659 | Realizar Licenciamento Ambiental do Pleito de Linhares LINESOB10 - Outras obras complementares - SES do distrito de Regência (obra iniciada e paralisada em 2012) | 2019-03-25 | 2019-10-04 | 2019-03-25 | 2019-10-04 | 25% | 81%
Linhares | 1660 | Licitação da Obra do Pleito de Linhares LINESOB10 - Outras obras complementares - SES do distrito de Regência (obra iniciada e paralisada em 2012) | 2019-09-30 | 2019-12-23 | 2019-06-06 | 2019-11-01 | 0% | 56%
Linhares | 1661 | Licitação da obra de Linhares do Pleito LINESOB10 - Outras obras complementares - SES do distrito de Regência (obra iniciada e paralisada em 2012) apresentada ao banco | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 0% | 100%
Linhares | 1662 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de Linhares LINESOB10 - Outras obras complementares - SES do distrito de Regência (obra iniciada e paralisada em 2012) | 2019-10-01 | 2019-12-23 | 2019-06-07 | 2019-11-01 | 0% | 56%
Linhares | 1663 | Licitação da obra de Linhares do Pleito LINESOB10 - Outras obras complementares - SES do distrito de Regência (obra iniciada e paralisada em 2012) aprovada | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 0% | 0%
Linhares | 1664 | Executar obra | 2020-01-27 | 2021-01-13 | 2019-12-04 | 2020-11-23 | 0% | 0%
Linhares | 1665 | Realizar processo de pré-operação | 2021-01-14 | 2021-07-08 | 2020-11-24 | 2021-05-20 | 0% | 0%
Linhares | 1666 | Recurso da obra de Linhares do Pleito LINESOB10 - Outras obras complementares - SES do distrito de Regência (obra iniciada e paralisada em 2012) repassado | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 0% | 0%
Linhares | 1667 | Conclusão do Pleito LINESOB10 - Outras obras complementares - SES do distrito de Regência (obra iniciada e paralisada em 2012) de Linhares | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 0% | 0%
Linhares | 1668 | Pleito de Linhares LINESOB12 - Contratação de empresa para conclusão da implantação e recuperação das obras já executadas do SES do distrito de Pontal do Ipiranga | 2019-03-25 | 2022-01-06 | 2019-03-25 | 2021-11-18 | 7% | 28%
Linhares | 1669 | Alteração do Pleito LINESOB12 - Contratação de empresa para conclusão da implantação e recuperação das obras já executadas do SES do distrito de Pontal do Ipiranga de Linhares aprovada | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Linhares | 1670 | Análise do Projeto do Pleito de Linhares LINESOB12 - Contratação de empresa para conclusão da implantação e recuperação das obras já executadas do SES do distrito de Pontal do Ipiranga | 2019-05-07 | 2019-11-01 | 2019-05-07 | 2019-11-01 | 25% | 64%
Linhares | 1671 | Informações complementares do projeto de Linhares do Pleito LINESOB12 - Contratação de empresa para conclusão da implantação e recuperação das obras já executadas do SES do distrito de Pontal do Ipiranga protocoladas no banco | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 100% | 100%
Linhares | 1672 | Analisar projeto do Pleito de Linhares LINESOB12 - Contratação de empresa para conclusão da implantação e recuperação das obras já executadas do SES do distrito de Pontal do Ipiranga | 2019-05-08 | 2019-11-01 | 2019-05-08 | 2019-11-01 | 25% | 64%
Linhares | 1673 | Projeto de Linhares do Pleito LINESOB12 - Contratação de empresa para conclusão da implantação e recuperação das obras já executadas do SES do distrito de Pontal do Ipiranga aprovado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 0% | 0%
Linhares | 1674 | Regularizar terreno do Pleito de Linhares LINESOB12 - Contratação de empresa para conclusão da implantação e recuperação das obras já executadas do SES do distrito de Pontal do Ipiranga | 2019-03-25 | 2019-10-04 | 2019-03-25 | 2019-10-04 | 25% | 81%
Linhares | 1675 | Realizar Licenciamento Ambiental do Pleito de Linhares LINESOB12 - Contratação de empresa para conclusão da implantação e recuperação das obras já executadas do SES do distrito de Pontal do Ipiranga | 2019-03-25 | 2019-10-04 | 2019-03-25 | 2019-10-04 | 25% | 81%
Linhares | 1676 | Licitação da Obra do Pleito de Linhares LINESOB12 - Contratação de empresa para conclusão da implantação e recuperação das obras já executadas do SES do distrito de Pontal do Ipiranga | 2019-09-30 | 2019-12-23 | 2019-06-06 | 2019-11-01 | 0% | 56%
Linhares | 1677 | Licitação da obra de Linhares do Pleito LINESOB12 - Contratação de empresa para conclusão da implantação e recuperação das obras já executadas do SES do distrito de Pontal do Ipiranga apresentada ao banco | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 0% | 100%
Linhares | 1678 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de Linhares LINESOB12 - Contratação de empresa para conclusão da implantação e recuperação das obras já executadas do SES do distrito de Pontal do Ipiranga | 2019-10-01 | 2019-12-23 | 2019-06-07 | 2019-11-01 | 0% | 56%
Linhares | 1679 | Licitação da obra de Linhares do Pleito LINESOB12 - Contratação de empresa para conclusão da implantação e recuperação das obras já executadas do SES do distrito de Pontal do Ipiranga aprovada | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 0% | 0%
Linhares | 1680 | Executar obra | 2020-01-27 | 2021-07-08 | 2019-12-04 | 2021-05-20 | 0% | 0%
Linhares | 1681 | Realizar processo de pré-operação | 2021-07-09 | 2021-12-30 | 2021-05-21 | 2021-11-10 | 0% | 0%
Linhares | 1682 | Recurso da obra de Linhares do Pleito LINESOB12 - Contratação de empresa para conclusão da implantação e recuperação das obras já executadas do SES do distrito de Pontal do Ipiranga repassado | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 0% | 0%
Linhares | 1683 | Conclusão do Pleito LINESOB12 - Contratação de empresa para conclusão da implantação e recuperação das obras já executadas do SES do distrito de Pontal do Ipiranga de Linhares | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 0% | 0%
Linhares | 1684 | Pleito de Linhares LINESOB13 - Execução da obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Baixo Quartel | 2019-05-28 | 2021-02-26 | 2019-05-28 | 2021-02-26 | 0% | 0%
Linhares | 1685 | Pleito LINESOB13 - Execução da obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Baixo Quartel de Linhares aprovado | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Linhares | 1686 | Iniciar tarefas do Pleito de Linhares LINESOB13 - Execução da obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Baixo Quartel | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 100% | 100%
Linhares | 1687 | Executar obra | 2019-12-02 | 2020-08-24 | 2019-12-02 | 2020-08-24 | 0% | 0%
Linhares | 1688 | Realizar pré-operação | 2020-08-25 | 2021-02-19 | 2020-08-25 | 2021-02-19 | 0% | 0%
Linhares | 1689 | Recuso da obra de Linhares do Pleito LINESOB13 - Execução da obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Baixo Quartel de Linhares repassado | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 0% | 0%
Linhares | 1690 | Conclusão do Pleito LINESOB13 - Execução da obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Baixo Quartel de Linhares | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 0% | 0%
Linhares | 1691 | Pleito de Linhares LINESOB14 - Execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Vila Bagueira | 2019-05-28 | 2021-02-26 | 2019-05-28 | 2021-02-26 | 0% | 0%
Linhares | 1692 | Pleito LINESOB14 - Execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Vila Bagueira de Linhares aprovado | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Linhares | 1693 | Iniciar tarefas do Pleito de Linhares LINESOB14 - Execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Vila Bagueira | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 100% | 100%
Linhares | 1694 | Executar obra | 2019-12-02 | 2020-08-24 | 2019-12-02 | 2020-08-24 | 0% | 0%
Linhares | 1695 | Realizar pré-operação | 2020-08-25 | 2021-02-19 | 2020-08-25 | 2021-02-19 | 0% | 0%
Linhares | 1696 | Recurso da obra de Linhares do Pleito LINESOB14 - Execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Vila Bagueira de Linhares repassado | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 0% | 0%
Linhares | 1697 | Conclusão do Pleito LINESOB14 - Execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Vila Bagueira de Linhares | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 0% | 0%
Linhares | 1698 | Pleito de Linhares LINESOB15 - Execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Humaitá, Distrito de São Rafael | 2019-05-28 | 2021-02-26 | 2019-05-28 | 2021-02-26 | 0% | 0%
Linhares | 1699 | Pleito LINESOB15 - Execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Humaitá, Distrito de São Rafael de Linhares aprovado | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Linhares | 1700 | Iniciar tarefas do Pleito de Linhares LINESOB15 - Execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Humaitá, Distrito de São Rafael | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 100% | 100%
Linhares | 1701 | Executar obra | 2019-12-02 | 2020-08-24 | 2019-12-02 | 2020-08-24 | 0% | 0%
Linhares | 1702 | Realizar pré-operação | 2020-08-25 | 2021-02-19 | 2020-08-25 | 2021-02-19 | 0% | 0%
Linhares | 1703 | Recurso da obra do Pleito LINESOB15 - Execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Humaitá, Distrito de São Rafael de Linhares repassado | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 0% | 0%
Linhares | 1704 | Conclusão do Pleito LINESOB15 - Execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Humaitá, Distrito de São Rafael de Linhares | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 0% | 0%
Linhares | 1705 | Pleito de Linhares LINESOB16 - Execução de obra de esgotamento sanitário na localidade de Chapadão das Palminhas, Distrito de São Rafael | 2019-05-28 | 2021-02-26 | 2019-05-28 | 2021-02-26 | 0% | 0%
Linhares | 1706 | Pleito LINESOB16 - Execução de obra de esgotamento sanitário na localidade de Chapadão das Palminhas, Distrito de São Rafael de Linhares aprovado | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Linhares | 1707 | Iniciar tarefas do Pleito de Linhares LINESOB16 - Execução de obra de esgotamento sanitário na localidade de Chapadão das Palminhas, Distrito de São Rafael | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 100% | 100%
Linhares | 1708 | Executar obra | 2019-12-02 | 2020-08-24 | 2019-12-02 | 2020-08-24 | 0% | 0%
Linhares | 1709 | Realizar pré-operação | 2020-08-25 | 2021-02-19 | 2020-08-25 | 2021-02-19 | 0% | 0%
Linhares | 1710 | Recurso de Linhares do Pleito LINESOB16 - Execução de obra de esgotamento sanitário na localidade de Chapadão das Palminhas, Distrito de São Rafael repassado | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 0% | 0%
Linhares | 1711 | Conclusão do Pleito LINESOB16 - Execução de obra de esgotamento sanitário na localidade de Chapadão das Palminhas, Distrito de São Rafael de Linhares | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 0% | 0%
Linhares | 1712 | Pleito de Linhares LINESOB17 - Execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Japira e São Rafael | 2019-05-28 | 2021-06-23 | 2019-05-28 | 2021-06-23 | 0% | 0%
Linhares | 1713 | Pleito LINESOB17 - Execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Japira e São Rafael de Linhares aprovado | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Linhares | 1714 | Iniciar tarefas do Pleito de Linhares LINESOB17 - Execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Japira e São Rafael | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 100% | 100%
Linhares | 1715 | Executar obra | 2019-12-02 | 2020-12-17 | 2019-12-02 | 2020-12-17 | 0% | 0%
Linhares | 1716 | Realizar pré-operação | 2020-12-18 | 2021-06-16 | 2020-12-18 | 2021-06-16 | 0% | 0%
Linhares | 1717 | Recurso de Linhares do Pleito LINESOB17 - Execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Japira e São Rafael repassado | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 0% | 0%
Linhares | 1718 | Conclusão do Pleito LINESOB17 - Execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Japira e São Rafael de Linhares | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 0% | 0%
Linhares | 1719 | Pleito de Linhares LINESOB11 - Outras obras complementares - ampliação do SES da sede municipal - construção de ETE, no bairro Aviso | 2019-03-25 | 2022-08-02 | 2019-03-25 | 2022-06-14 | 7% | 27%
Linhares | 1720 | Alteração do Pleito LINESOB11 - Outras obras complementares - ampliação do SES da sede municipal - construção de ETE, no bairro Aviso de Linhares aprovada | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Linhares | 1721 | Análise do Projeto do Pleito de Linhares LINESOB11 - Outras obras complementares - ampliação do SES da sede municipal - construção de ETE, no bairro Aviso | 2019-05-07 | 2019-11-01 | 2019-05-07 | 2019-11-01 | 25% | 64%
Linhares | 1722 | Informações complementares do projeto de Linhares do Pleito LINESOB11 - Outras obras complementares - ampliação do SES da sede municipal - construção de ETE, no bairro Aviso protocoladas no banco | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 100% | 100%
Linhares | 1723 | Analisar projeto do Pleito de Linhares LINESOB11 - Outras obras complementares - ampliação do SES da sede municipal - construção de ETE, no bairro Aviso | 2019-05-08 | 2019-11-01 | 2019-05-08 | 2019-11-01 | 25% | 64%
Linhares | 1724 | Projeto de Linhares do Pleito LINESOB11 - Outras obras complementares - ampliação do SES da sede municipal - construção de ETE, no bairro Aviso aprovado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 0% | 0%
Linhares | 1725 | Regularizar terreno do Pleito de Linhares LINESOB11 - Outras obras complementares - ampliação do SES da sede municipal - construção de ETE, no bairro Aviso | 2019-03-25 | 2019-10-04 | 2019-03-25 | 2019-10-04 | 25% | 81%
Linhares | 1726 | Realizar Licenciamento Ambiental do Pleito de Linhares LINESOB11 - Outras obras complementares - ampliação do SES da sede municipal - construção de ETE, no bairro Aviso | 2019-03-25 | 2019-10-04 | 2019-03-25 | 2019-10-04 | 25% | 81%
Linhares | 1727 | Licitação da Obra do Pleito de Linhares LINESOB11 - Outras obras complementares - ampliação do SES da sede municipal - construção de ETE, no bairro Aviso | 2019-09-30 | 2020-01-27 | 2019-06-06 | 2019-12-04 | 0% | 46%
Linhares | 1728 | Licitação da obra de Linhares do Pleito LINESOB11 - Outras obras complementares - ampliação do SES da sede municipal - construção de ETE, no bairro Aviso apresentada ao banco | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 0% | 100%
Linhares | 1729 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de Linhares LINESOB11 - Outras obras complementares - ampliação do SES da sede municipal - construção de ETE, no bairro Aviso | 2019-10-01 | 2020-01-27 | 2019-06-07 | 2019-12-04 | 0% | 46%
Linhares | 1730 | Licitação da obra de Linhares do Pleito LINESOB11 - Outras obras complementares - ampliação do SES da sede municipal - construção de ETE, no bairro Aviso aprovada | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 0% | 0%
Linhares | 1731 | Executar obra | 2020-03-02 | 2022-01-31 | 2020-01-09 | 2021-12-13 | 0% | 0%
Linhares | 1732 | Realizar processo de pré-operação | 2022-02-01 | 2022-07-26 | 2021-12-14 | 2022-06-07 | 0% | 0%
Linhares | 1733 | Recurso da obra de Linhares do Pleito LINESOB11 - Outras obras complementares - ampliação do SES da sede municipal - construção de ETE, no bairro Aviso repassado | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 0% | 0%
Linhares | 1734 | Conclusão do Pleito LINESOB11 - Outras obras complementares - ampliação do SES da sede municipal - construção de ETE, no bairro Aviso de Linhares | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 0% | 0%
Linhares | 1735 | Pleito de Linhares LINRSOB01 - Viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina | 2019-03-14 | 2021-12-08 | 2019-03-14 | 2021-10-05 | 10% | 15%
Linhares | 1736 | Licitação da obra do Pleito de Linhares LINRSOB01 - Viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina | 2019-03-14 | 2019-10-28 | 2019-03-14 | 2019-08-28 | 68% | 100%
Linhares | 1737 | Licitação da obra de Linhares do Pleito LINRSOB01 - Viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina autorizada pelo banco | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 100% | 100%
Linhares | 1738 | Licitar obra do Pleito de Linhares LINRSOB01 - Viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina | 2019-03-15 | 2019-09-30 | 2019-03-15 | 2019-07-30 | 85% | 100%
Linhares | 1739 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra do Pleito de Linhares LINRSOB01 - Viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina | 2019-10-08 | 2019-10-28 | 2019-08-07 | 2019-08-28 | 0% | 100%
Linhares | 1740 | Licitação da obra de Linhares do Pleito LINRSOB01 - Viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina aprovada | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 0% | 100%
Linhares | 1741 | Executar obra | 2019-11-27 | 2020-11-27 | 2019-09-26 | 2020-09-25 | 0% | 0%
Linhares | 1742 | Realizar processo de pré-operação | 2020-11-30 | 2021-12-01 | 2020-09-28 | 2021-09-28 | 0% | 0%
Linhares | 1743 | Recurso da obra de Linhares do Pleito LINRSOB01 - Viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina repassado | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 0% | 0%
Linhares | 1744 | Conclusão do Pleito LINRSOB01 - Viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina de Linhares | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 0% | 0%
Linhares | 1745 | Pleito de Linhares LINESPJ01 - Elaboração de projetos de obras de infraestrutura urbana no município de linhares (em fase de licitação) e elaboração de projetos de SES dos distritos | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Linhares | 1746 | Avaliar cancelamento do Pleito de Linhares LINESPJ01 - Elaboração de projetos de obras de infraestrutura urbana no município de linhares (em fase de licitação) e elaboração de projetos de SES dos distritos | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Linhares | 1747 | Pleito LINESPJ01 - Elaboração de projetos de obras de infraestrutura urbana no município de linhares (em fase de licitação) e elaboração de projetos de SES dos distritos de Linhares cancelado | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Linhares | 1748 | Pleito de Linhares LINESOB04 - Construção de EEEB - bairro Canivete | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Linhares | 1749 | Avaliar cancelamento do Pleito de Linhares LINESOB04 - Construção de EEEB - bairro Canivete | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Linhares | 1750 | Pleito LINESOB04 - Construção de EEEB - bairro Canivete de Linhares cancelado | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Linhares | 1751 | Pleito de Linhares LINESOB05 - Construção de EEEB - bairro Aviso | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Linhares | 1752 | Avaliar cancelamento do Pleito de Linhares LINESOB05 - Construção de EEEB - bairro Aviso | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Linhares | 1753 | Pleito LINESOB05 - Construção de EEEB - bairro Aviso de Linhares cancelado | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Linhares | 1754 | Pleito de Linhares LINESOB06 - Implantação de biodigestor para tratamento de esgoto (beneficiará 210 agricultores) | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Linhares | 1755 | Avaliar cancelamento do Pleito de Linhares LINESOB06 - Implantação de biodigestor para tratamento de esgoto (beneficiará 210 agricultores) | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Linhares | 1756 | Pleito LINESOB06 - Implantação de biodigestor para tratamento de esgoto (beneficiará 210 agricultores) de Linhares cancelado | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Linhares | 1757 | Pleito de Linhares LINESOB08 - Reforma das 65 EEEBs | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Linhares | 1758 | Avaliar cancelamento do Pleito de Linhares LINESOB08 - Reforma das 65 EEEBs | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Linhares | 1759 | Pleito LINESOB08 - Reforma das 65 EEEBs de Linhares cancelado | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Linhares | 1760 | Recursos de Linhares repassados | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 0% | 0%
Mariana | 1761 | Mariana | 2019-03-28 | 2023-10-30 | 2019-03-28 | 2023-10-30 | 1% | 1%
Mariana | 1762 | Pleito de Mariana MRNESPJ03 - Elaboração de projetos de engenharia Distritos de Rita Durão, Monsenhor Horta, Bandeirantes, Cláudio Manoel, Furquim, Barroca e Passagem de Mariana, incluindo o bairro Liberdade e os subdistritos | 2019-03-28 | 2020-07-08 | 2019-03-28 | 2020-04-20 | 11% | 30%
Mariana | 1763 | Pleito MRNESPJ03 - Elaboração de projetos de engenharia dos distritos e bairros de Mariana aprovado pelo CIF na Deliberação 269 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 100% | 100%
Mariana | 1764 | Licitação do Projeto do Pleito de Mariana MRNESPJ03 - Elaboração de projetos de engenharia Distritos de Rita Durão, Monsenhor Horta, Bandeirantes, Cláudio Manoel, Furquim, Barroca e Passagem de Mariana, incluindo o bairro Liberdade e os subdistritos | 2019-03-28 | 2019-07-02 | 2019-03-28 | 2019-07-01 | 100% | 100%
Mariana | 1765 | Licitação do projeto de Marina do Pleito MRNESPJ03 - Elaboração de projetos de engenharia dos distritos e bairros de Mariana autorizada pelo banco | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 100% | 100%
Mariana | 1766 | Licitar projeto do Pleito de Mariana MRNESPJ03 - Elaboração de projetos de engenharia Distritos de Rita Durão, Monsenhor Horta, Bandeirantes, Cláudio Manoel, Furquim, Barroca e Passagem de Mariana, incluindo o bairro Liberdade e os subdistritos | 2019-03-28 | 2019-05-27 | 2019-03-28 | 2019-05-27 | 100% | 100%
Mariana | 1767 | Documentação de licitação de Mariana do Pleito MRNESPJ03 - Elaboração de projetos de engenharia dos distritos e bairros de Mariana apresentada ao banco | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 100% | 100%
Mariana | 1768 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de Mariana MRNESPJ03 - Elaboração de projetos de engenharia Distritos de Rita Durão, Monsenhor Horta, Bandeirantes, Cláudio Manoel, Furquim, Barroca e Passagem de Mariana, incluindo o bairro L | 2019-06-13 | 2019-07-02 | 2019-06-11 | 2019-07-01 | 100% | 100%
Mariana | 1769 | Licitação do projeto de Mariana do Pleito MRNESPJ03 - Elaboração de projetos de engenharia dos distritos e bairros de Mariana aprovada | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 100% | 100%
Mariana | 1770 | Elaboração de Estudo de Concepção do Pleito de Mariana MRNESPJ03 - Elaboração de projetos de engenharia Distritos de Rita Durão, Monsenhor Horta, Bandeirantes, Cláudio Manoel, Furquim, Barroca e Passagem de Mariana, incluindo o bairro Liberdade e os subd | 2019-09-17 | 2020-03-12 | 2019-07-02 | 2019-12-19 | 0% | 71%
Mariana | 1771 | Elaborar estudo de concepção do Pleito de Mariana MRNESPJ03 - Elaboração de projetos de engenharia Distritos de Rita Durão, Monsenhor Horta, Bandeirantes, Cláudio Manoel, Furquim, Barroca e Passagem de Mariana, incluindo o bairro Liberdade e os subdistri | 2019-09-17 | 2019-11-18 | 2019-07-02 | 2019-09-02 | 0% | 97%
Mariana | 1772 | Estudo de concepção de Mariana do Pleito MRNESPJ03 - Elaboração de projetos de engenharia dos distritos e bairros de Mariana apresentado ao banco | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 0% | 0%
Mariana | 1773 | Analisar estudo | 2019-11-21 | 2020-03-05 | 2019-09-05 | 2019-12-11 | 0% | 0%
Mariana | 1774 | Estudo de concepção de Mariana do Pleito MRNESPJ03 - Elaboração de projetos de engenharia dos distritos e bairros de Mariana concluído | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 0% | 0%
Mariana | 1775 | Recurso do estudo de concepção de Mariana do Pleito MRNESPJ03 - Elaboração de projetos de engenharia dos distritos e bairros de Mariana repassado | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 0% | 0%
Mariana | 1776 | Elaboração do Projeto Básico do Pleito de Mariana MRNESPJ03 - Elaboração de projetos de engenharia Distritos de Rita Durão, Monsenhor Horta, Bandeirantes, Cláudio Manoel, Furquim, Barroca e Passagem de Mariana, incluindo o bairro Liberdade e os subdistri | 2019-11-19 | 2020-05-14 | 2019-09-03 | 2020-02-20 | 0% | 0%
Mariana | 1777 | Elaborar projeto básico do Pleito de Mariana MRNESPJ03 - Elaboração de projetos de engenharia Distritos de Rita Durão, Monsenhor Horta, Bandeirantes, Cláudio Manoel, Furquim, Barroca e Passagem de Mariana, incluindo o bairro Liberdade e os subdistritos | 2019-11-19 | 2020-01-24 | 2019-09-03 | 2019-11-04 | 0% | 0%
Mariana | 1778 | Projeto Básico de Mariana do Pleito MRNESPJ03 - Elaboração de projetos de engenharia dos distritos e bairros de Mariana apresentado ao banco | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 0% | 0%
Mariana | 1779 | Analisar projeto básico | 2020-01-29 | 2020-05-07 | 2019-11-07 | 2020-02-13 | 0% | 0%
Mariana | 1780 | Projeto básico de Mariana do Pleito MRNESPJ03 - Elaboração de projetos de engenharia dos distritos e bairros de Mariana concluído | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 0% | 0%
Mariana | 1781 | Recurso do projeto básico de Mariana do Pleito MRNESPJ03 - Elaboração de projetos de engenharia dos distritos e bairros de Mariana repassado | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 0% | 0%
Mariana | 1782 | Elaboração do Projeto Executivo | 2020-01-27 | 2020-07-08 | 2019-11-05 | 2020-04-20 | 0% | 0%
Mariana | 1783 | Elaborar de projeto executivo | 2020-01-27 | 2020-03-25 | 2019-11-05 | 2020-01-06 | 0% | 0%
Mariana | 1784 | Projeto Executivo de Mariana do Pleito MRNESPJ03 - Elaboração de projetos de engenharia dos distritos e bairros de Mariana apresentado ao banco | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 0% | 0%
Mariana | 1785 | Analisar projeto executivo | 2020-03-30 | 2020-07-01 | 2020-01-09 | 2020-04-13 | 0% | 0%
Mariana | 1786 | Projeto executivo de Mariana do Pleito MRNESPJ03 - Elaboração de projetos de engenharia dos distritos e bairros de Mariana concluído | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 0% | 0%
Mariana | 1787 | Recurso do projeto executivo de Mariana do Pleito MRNESPJ03 - Elaboração de projetos de engenharia dos distritos e bairros de Mariana repassado | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 0% | 0%
Mariana | 1788 | Conclusão do Pleito MRNESPJ03 - Elaboração de projetos de engenharia distritos e bairros de Mariana | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 0% | 0%
Mariana | 1789 | Pleito de Mariana MRNESPJ04 - Adequação dos projetos básicos e elaboração dos projetos executivos dos SES de Padre Viegas e Cachoeira do Brumado | 2019-03-28 | 2020-08-03 | 2019-03-28 | 2020-04-29 | 12% | 33%
Mariana | 1790 | Alteração do Pleito MRNESPJ04 - Adequação dos projetos básicos e elaboração dos projetos executivos dos SES de Padre Viegas e Cachoeira do Brumado de Mariana aprovada | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 100% | 100%
Mariana | 1791 | Licitação do Projeto do Pleito de Mariana MRNESPJ04 - Adequação dos projetos básicos e elaboração dos projetos executivos dos SES de Padre Viegas e Cachoeira do Brumado | 2019-04-16 | 2019-10-18 | 2019-04-16 | 2019-07-17 | 65% | 100%
Mariana | 1792 | Licitação do projeto de Mariana do Pleito MRNESPJ04 - Adequação dos projetos básicos e elaboração dos projetos executivos dos SES de Padre Viegas e Cachoeira do Brumado autorizada pelo banco | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 100% | 100%
Mariana | 1793 | Licitar projeto do Pleito de Mariana MRNESPJ04 - Adequação dos projetos básicos e elaboração dos projetos executivos dos SES de Padre Viegas e Cachoeira do Brumado | 2019-04-17 | 2019-09-23 | 2019-04-17 | 2019-06-19 | 85% | 100%
Mariana | 1794 | Documentação de licitação de Mariana do Pleito MRNESPJ04 - Adequação dos projetos básicos e elaboração dos projetos executivos dos SES de Padre Viegas e Cachoeira do Brumado apresentada ao banco | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 0% | 100%
Mariana | 1795 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de Mariana MRNESPJ04 - Adequação dos projetos básicos e elaboração dos projetos executivos dos SES de Padre Viegas e Cachoeira do Brumado | 2019-10-01 | 2019-10-18 | 2019-06-28 | 2019-07-17 | 0% | 100%
Mariana | 1796 | Licitação do projeto de Mariana do Pleito MRNESPJ04 - Adequação dos projetos básicos e elaboração dos projetos executivos dos SES de Padre Viegas e Cachoeira do Brumado aprovada | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 0% | 100%
Mariana | 1797 | Elaboração do Projeto Executivo | 2019-10-21 | 2020-08-03 | 2019-07-18 | 2020-04-29 | 0% | 17%
Mariana | 1798 | Elaborar projeto executivo | 2019-10-21 | 2020-04-24 | 2019-07-18 | 2020-01-16 | 0% | 24%
Mariana | 1799 | Projeto Executivo de Mariana do Pleito MRNESPJ04 - Adequação dos projetos básicos e elaboração dos projetos executivos dos SES de Padre Viegas e Cachoeira do Brumado apresentado ao banco | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0% | 0%
Mariana | 1800 | Analisar projeto executivo | 2020-04-27 | 2020-07-27 | 2020-01-17 | 2020-04-22 | 0% | 0%
Mariana | 1801 | Projeto executivo de Mariana do Pleito MRNESPJ04 - Adequação dos projetos básicos e elaboração dos projetos executivos dos SES de Padre Viegas e Cachoeira do Brumado concluído | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 0% | 0%
Mariana | 1802 | Recurso do projeto de Mariana do Pleito MRNESPJ04 - Adequação dos projetos básicos e elaboração dos projetos executivos dos SES de Padre Viegas e Cachoeira do Brumado repassado | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0% | 0%
Mariana | 1803 | Conclusão do Pleito MRNESPJ04 - Adequação dos projetos básicos e elaboração dos projetos executivos dos SES de Padre Viegas e Cachoeira do Brumado de Mariana | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0% | 0%
Mariana | 1804 | Pleito de Mariana MRNESPJ05 - Adequação de projetos de engenharia, referente à licenciamento, para Distritos de Padre Viegas e Cachoeira do Brumado | 2019-03-28 | 2021-08-20 | 2019-03-28 | 2021-05-19 | 0% | 0%
Mariana | 1805 | Pleito MRNESPJ05 - Adequação de projetos de engenharia, referente à licenciamento, para Distritos de Padre Viegas e Cachoeira do Brumado de Mariana aprovado | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 100% | 100%
Mariana | 1806 | Licitação de Empresa para Licenciamento Ambiental do Pleito de Mariana MRNESPJ05 - Adequação de projetos de engenharia, referente à licenciamento, para Distritos de Padre Viegas e Cachoeira do Brumado | 2019-04-16 | 2020-07-24 | 2019-04-16 | 2020-04-20 | 0% | 0%
Mariana | 1807 | Licitação da empresa para Licenciamento Ambiental de Mariana do Pleito MRNESPJ05 - Adequação de projetos de engenharia, referente à licenciamento, para Distritos de Padre Viegas e Cachoeira do Brumado autorizada pelo banco | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 100% | 100%
Mariana | 1808 | Licitar empresa para Licenciamento Ambiental | 2020-04-27 | 2020-06-29 | 2020-01-17 | 2020-03-23 | 0% | 0%
Mariana | 1809 | Documentação de licitação de Mariana do Pleito MRNESPJ05 - Adequação de projetos de engenharia, referente à licenciamento, para Distritos de Padre Viegas e Cachoeira do Brumado apresentada ao banco | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 0% | 0%
Mariana | 1810 | Analisar e emitir resultado da licitação do empresa para Licenciamento Ambiental | 2020-07-07 | 2020-07-24 | 2020-03-31 | 2020-04-20 | 0% | 0%
Mariana | 1811 | Licitação da empresa para Licenciamento Ambiental de Mariana do Pleito MRNESPJ05 - Adequação de projetos de engenharia, referente à licenciamento, para Distritos de Padre Viegas e Cachoeira do Brumado aprovada | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 0% | 0%
Mariana | 1812 | Executar o Licenciamento Ambiental | 2020-07-27 | 2021-08-13 | 2020-04-22 | 2021-05-12 | 0% | 0%
Mariana | 1813 | Recurso do serviço de Mariana do Pleito MRNESPJ05 - Adequação de projetos de engenharia, referente à licenciamento, para Distritos de Padre Viegas e Cachoeira do Brumado repassado | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 0% | 0%
Mariana | 1814 | Conclusão do Pleito MRNESPJ05 - Adequação de projetos de engenharia, referente à licenciamento, para Distritos de Padre Viegas e Cachoeira do Brumado de Mariana | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 0% | 0%
Mariana | 1815 | Pleito MRNESOB06 - Execução de obras de implantação do SES para distrito de Cachoeira do Brumado | 2020-08-03 | 2022-07-29 | 2020-04-29 | 2022-04-27 | 0% | 0%
Mariana | 1816 | Licitação da obra | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 2020-04-29 | 2020-09-23 | 0% | 0%
Mariana | 1817 | Licitação da obra de Mariana do Pleito MRNESOB06 - Execução de obras de implantação do SES para distrito de Cachoeira do Brumado autorizada pelo banco | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0% | 0%
Mariana | 1818 | Licitar Obra | 2020-08-04 | 2020-12-07 | 2020-04-30 | 2020-09-01 | 0% | 0%
Mariana | 1819 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-12-08 | 2020-12-30 | 2020-09-02 | 2020-09-23 | 0% | 0%
Mariana | 1820 | Licitação da obra de Mariana do Pleito MRNESOB06 - Execução de obras de implantação do SES para distrito de Cachoeira do Brumado aprovada | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 0% | 0%
Mariana | 1821 | Executar obra | 2021-01-29 | 2022-01-27 | 2020-10-23 | 2021-10-22 | 0% | 0%
Mariana | 1822 | Realizar processo de pré-operação | 2022-01-28 | 2022-07-22 | 2021-10-25 | 2022-04-19 | 0% | 0%
Mariana | 1823 | Recurso da obra de Mariana do Pleito MRNESOB06 - Execução de obras de implantação do SES para distrito de Cachoeira do Brumado repassado | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 0% | 0%
Mariana | 1824 | Conclusão do Pleito MRNESOB06 - Execução de obras de implantação do SES para distrito de Cachoeira do Brumado de Mariana | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 0% | 0%
Mariana | 1825 | Pleito MRNESOB05 - Execução de obras de implantação do SES para o distrito Padre Viegas | 2020-08-03 | 2022-03-30 | 2020-04-29 | 2021-12-22 | 0% | 0%
Mariana | 1826 | Licitação da obra | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 2020-04-29 | 2020-09-23 | 0% | 0%
Mariana | 1827 | Licitação da obra de Mariana do Pleito MRNESOB05 - Execução de obras de implantação do SES para o distrito Padre Viegas autorizada pelo banco | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0% | 0%
Mariana | 1828 | Licitar Obra | 2020-08-04 | 2020-12-07 | 2020-04-30 | 2020-09-01 | 0% | 0%
Mariana | 1829 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-12-08 | 2020-12-30 | 2020-09-02 | 2020-09-23 | 0% | 0%
Mariana | 1830 | Licitação da obra de Mariana do Pleito MRNESOB05 - Execução de obras de implantação do SES para o distrito Padre Viegas aprovada | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 0% | 0%
Mariana | 1831 | Executar obra | 2021-01-29 | 2021-09-27 | 2020-10-23 | 2021-06-24 | 0% | 0%
Mariana | 1832 | Realizar processo de pré-operação | 2021-09-28 | 2022-03-23 | 2021-06-25 | 2021-12-15 | 0% | 0%
Mariana | 1833 | Recurso da obra de Mariana do Pleito MRNESOB05 - Execução de obras de implantação do SES para o distrito Padre Viegas repassado | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 0% | 0%
Mariana | 1834 | Conclusão do Pleito MRNESOB05 - Execução de obras de implantação do SES para o distrito Padre Viegas de Mariana | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 0% | 0%
Mariana | 1835 | Pleito de Mariana MRNESPJ06 - Elaboração de projetos de engenharia para a Sede de Mariana | 2019-03-28 | 2020-08-03 | 2019-03-28 | 2020-04-29 | 14% | 34%
Mariana | 1836 | Alteração do Pleito MRNESPJ06 - Elaboração de projetos de engenharia para a Sede de Mariana aprovada | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 100% | 100%
Mariana | 1837 | Licitação do Projeto do Pleito de Mariana MRNESPJ06 - Elaboração de projetos de engenharia para a Sede de Mariana | 2019-04-16 | 2019-10-18 | 2019-04-16 | 2019-07-17 | 69% | 100%
Mariana | 1838 | Licitação do projeto de Mariana do Pleito MRNESPJ06 - Elaboração de projetos de engenharia para a Sede de Mariana autorizada pelo banco | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 100% | 100%
Mariana | 1839 | Licitar projeto do Pleito de Mariana MRNESPJ06 - Elaboração de projetos de engenharia para a Sede de Mariana | 2019-04-17 | 2019-09-23 | 2019-04-17 | 2019-06-19 | 85% | 100%
Mariana | 1840 | Documentação de licitação de Mariana do Pleito MRNESPJ06 - Elaboração de projetos de engenharia para a Sede de Mariana apresentada ao banco | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 0% | 100%
Mariana | 1841 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de Mariana MRNESPJ06 - Elaboração de projetos de engenharia para a Sede de Mariana | 2019-10-01 | 2019-10-18 | 2019-06-28 | 2019-07-17 | 0% | 100%
Mariana | 1842 | Licitação do projeto de Mariana do Pleito MRNESPJ06 - Elaboração de projetos de engenharia para a Sede de Mariana aprovada | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 0% | 100%
Mariana | 1843 | Elaboração do Projeto Executivo | 2019-10-21 | 2020-08-03 | 2019-07-18 | 2020-04-29 | 0% | 17%
Mariana | 1844 | Elaborar projeto executivo | 2019-10-21 | 2020-04-24 | 2019-07-18 | 2020-01-16 | 0% | 24%
Mariana | 1845 | Projeto executivo de Mariana do Pleito MRNESPJ06 - Elaboração de projetos de engenharia para a Sede de Mariana apresentado ao banco | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0% | 0%
Mariana | 1846 | Analisar projeto executivo | 2020-04-27 | 2020-07-27 | 2020-01-17 | 2020-04-22 | 0% | 0%
Mariana | 1847 | Projeto executivo de Mariana do Pleito MRNESPJ06 - Elaboração de projetos de engenharia para a Sede de Mariana concluído | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 0% | 0%
Mariana | 1848 | Recurso do projeto de Mariana do Pleito MRNESPJ06 - Elaboração de projetos de engenharia para a Sede de Mariana repassado | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0% | 0%
Mariana | 1849 | Conclusão do Pleito MRNESPJ06 - Elaboração de projetos de engenharia para a Sede de Mariana | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0% | 0%
Mariana | 1850 | Pleito MRNESOB04 - Execução de obras de implantação do SES para a cidade de Mariana | 2020-07-27 | 2022-07-25 | 2020-04-22 | 2022-04-20 | 0% | 0%
Mariana | 1851 | Licitação da obra | 2020-07-27 | 2020-12-21 | 2020-04-22 | 2020-09-16 | 0% | 0%
Mariana | 1852 | Licitação da obra autorizada pelo banco | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 0% | 0%
Mariana | 1853 | Licitar Obra | 2020-07-28 | 2020-11-30 | 2020-04-23 | 2020-08-25 | 0% | 0%
Mariana | 1854 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-12-01 | 2020-12-21 | 2020-08-26 | 2020-09-16 | 0% | 0%
Mariana | 1855 | Licitação da obra aprovada | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 0% | 0%
Mariana | 1856 | Executar obra | 2021-01-22 | 2022-01-21 | 2020-10-16 | 2021-10-18 | 0% | 0%
Mariana | 1857 | Realizar processo de pré-operação | 2022-01-24 | 2022-07-18 | 2021-10-19 | 2022-04-12 | 0% | 0%
Mariana | 1858 | Recurso da obra do pleito MRNESOB04 repassado | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 0% | 0%
Mariana | 1859 | Conclusão do Pleito MRNESOB04 - Execução de obras de implantação do SES para a cidade de Mariana | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 0% | 0%
Mariana | 1860 | Pleito MRNESCT01 - Indenização pela desapropriação da área local onde será implantada a ETE no distrito Sede de Mariana | 2020-05-29 | 2020-12-21 | 2020-02-19 | 2020-09-16 | 0% | 0%
Mariana | 1861 | Aquisição de Terreno | 2020-05-29 | 2020-12-21 | 2020-02-19 | 2020-09-16 | 0% | 0%
Mariana | 1862 | Regularizar terreno e apresentar escritura ao banco | 2020-05-29 | 2020-09-23 | 2020-02-19 | 2020-06-22 | 0% | 0%
Mariana | 1863 | Analisar documentação do terreno | 2020-09-24 | 2020-10-07 | 2020-06-23 | 2020-07-06 | 0% | 0%
Mariana | 1864 | 50% do valor do imóvel do pleito MRNESCT01 repassado | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 0% | 0%
Mariana | 1865 | Registrar imóvel e apresentar documentação ao banco | 2020-09-24 | 2020-11-30 | 2020-06-23 | 2020-08-25 | 0% | 0%
Mariana | 1866 | Analisar documentação do terreno | 2020-12-01 | 2020-12-14 | 2020-08-26 | 2020-09-09 | 0% | 0%
Mariana | 1867 | 50% do valor do imóvel do pleito MRNESCT01 repassado | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 0% | 0%
Mariana | 1868 | Aquisição de Terreno concluída | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 0% | 0%
Mariana | 1869 | Conclusão do Pleito MRNESCT01 - Indenização pela desapropriação da área local onde será implantada a ETE no distrito Sede de Mariana | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 0% | 0%
Mariana | 1870 | Pleito MRNESCT02 - Indenização pela desapropriação de área, local onde será implantada a EEE do Ribeirão do Carmo para o SES do distrito Sede de Mariana | 2020-07-28 | 2021-02-24 | 2020-02-19 | 2020-09-16 | 0% | 0%
Mariana | 1871 | Aquisição de Terreno | 2020-07-28 | 2021-02-24 | 2020-02-19 | 2020-09-16 | 0% | 0%
Mariana | 1872 | Regularizar terreno e apresentar escritura ao banco | 2020-07-28 | 2020-11-23 | 2020-02-19 | 2020-06-22 | 0% | 0%
Mariana | 1873 | Analisar documentação do terreno | 2020-11-24 | 2020-12-07 | 2020-06-23 | 2020-07-06 | 0% | 0%
Mariana | 1874 | 50% do valor do imóvel do pleito MRNESCT02 repassado | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 0% | 0%
Mariana | 1875 | Registrar imóvel e apresentar documentação ao banco | 2020-11-24 | 2021-01-29 | 2020-06-23 | 2020-08-25 | 0% | 0%
Mariana | 1876 | Analisar documentação do terreno | 2021-02-01 | 2021-02-12 | 2020-08-26 | 2020-09-09 | 0% | 0%
Mariana | 1877 | 50% do valor do imóvel do pleito MRNESCT02 repassado | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 0% | 0%
Mariana | 1878 | Aquisição de Terreno concluída | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 0% | 0%
Mariana | 1879 | Conclusão do Pleito MRNESCT02 - Indenização pela desapropriação de área, local onde será implantada a EEE do Ribeirão do Carmo para o SES do distrito Sede de Mariana | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 0% | 0%
Mariana | 1880 | Pleito MRNESCT03 - Indenização pela desapropriação de área onde será implantada EEE do Córrego Santana | 2020-07-28 | 2021-02-24 | 2020-02-19 | 2020-09-16 | 0% | 0%
Mariana | 1881 | Aquisição de Terreno | 2020-07-28 | 2021-02-24 | 2020-02-19 | 2020-09-16 | 0% | 0%
Mariana | 1882 | Regularizar terreno e apresentar escritura ao banco | 2020-07-28 | 2020-11-23 | 2020-02-19 | 2020-06-22 | 0% | 0%
Mariana | 1883 | Analisar documentação do terreno | 2020-11-24 | 2020-12-07 | 2020-06-23 | 2020-07-06 | 0% | 0%
Mariana | 1884 | 50% do valor do imóvel do pleito MRNESCT03 repassado | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 0% | 0%
Mariana | 1885 | Registrar imóvel e apresentar documentação ao banco | 2020-11-24 | 2021-01-29 | 2020-06-23 | 2020-08-25 | 0% | 0%
Mariana | 1886 | Analisar documentação do terreno | 2021-02-01 | 2021-02-12 | 2020-08-26 | 2020-09-09 | 0% | 0%
Mariana | 1887 | 50% do valor do imóvel do pleito MRNESCT03 repassado | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 0% | 0%
Mariana | 1888 | Aquisição de Terreno concluída | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 0% | 0%
Mariana | 1889 | Conclusão do Pleito MRNESCT03 - Indenização pela desapropriação de área onde será implantada EEE do Córrego Santana | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 0% | 0%
Mariana | 1890 | Recursos de Mariana repassados | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0% | 0%
Marilândia | 1891 | Marilândia | 2018-09-26 | 2022-08-09 | 2018-09-26 | 2022-08-02 | 2% | 2%
Marilândia | 1892 | Pleito de Marilândia MRLESPJ07 - Adequação e elaboração de projetos dos sistemas de esgotamento sanitário das localidades de São Marcos, Monte Sinai, Patrão Mor, Brejal, Alto Liberdade e da Sede Municipal | 2018-09-26 | 2020-07-13 | 2018-09-26 | 2020-07-06 | 8% | 8%
Marilândia | 1893 | Pleito MRLESPJ07 - Adequação e elaboração de projetos dos sistemas de esgotamento sanitário das localidades de São Marcos, Monte Sinai, Patrão Mor, Brejal, Alto Liberdade e da Sede Municipal de Marilândia aprovado | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 100% | 100%
Marilândia | 1894 | Licitação do Projeto do Pleito de Marilândia MRLESPJ07 - Adequação e elaboração de projetos dos sistemas de esgotamento sanitário das localidades de São Marcos, Monte Sinai, Patrão Mor, Brejal, Alto Liberdade e da Sede Municipal | 2018-09-26 | 2019-10-04 | 2018-09-26 | 2019-09-27 | 82% | 83%
Marilândia | 1895 | Licitar projeto do Pleito de Marilândia MRLESPJ07 - Adequação e elaboração de projetos dos sistemas de esgotamento sanitário das localidades de São Marcos, Monte Sinai, Patrão Mor, Brejal, Alto Liberdade e da Sede Municipal | 2018-09-26 | 2019-09-06 | 2018-09-26 | 2019-08-30 | 98% | 100%
Marilândia | 1896 | Documentação de licitação de Marilândia do Pleito MRLESPJ07 - Adequação e elaboração de projetos dos sistemas de esgotamento sanitário das localidades de São Marcos, Monte Sinai, Patrão Mor, Brejal, Alto Liberdade e da Sede Municipal apresentada ao banco | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 0% | 0%
Marilândia | 1897 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de Marilândia MRLESPJ07 - Adequação e elaboração de projetos dos sistemas de esgotamento sanitário das localidadesde São Marcos, Monte Sinai, Patrão Mor, Brejal, Alto Liberdade e da Sede Munic | 2019-09-16 | 2019-10-04 | 2019-09-09 | 2019-09-27 | 0% | 0%
Marilândia | 1898 | Licitação de Marilândia do Pleito MRLESPJ07 - Adequação e elaboração de projetos dos sistemas de esgotamento sanitário das localidades de São Marcos, Monte Sinai, Patrão Mor, Brejal, Alto Liberdade e da Sede Municipal aprovada | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 0% | 0%
Marilândia | 1899 | Elaboração de Estudo de Concepção do Pleito de Marilândia MRLESPJ07 - Adequação e elaboração de projetos dos sistemas de esgotamento sanitário das localidades de São Marcos, Monte Sinai, Patrão Mor, Brejal, Alto Liberdade e da Sede Municipal | 2019-10-07 | 2020-04-03 | 2019-09-30 | 2020-03-27 | 0% | 0%
Marilândia | 1900 | Elaborar estudo de concepção do Pleito de Marilândia MRLESPJ07 - Adequação e elaboração de projetos dos sistemas de esgotamento sanitário das localidades de São Marcos, Monte Sinai, Patrão Mor, Brejal, Alto Liberdade e da Sede Municipal | 2019-10-07 | 2020-01-07 | 2019-09-30 | 2019-12-30 | 0% | 0%
Marilândia | 1901 | Estudo de concepção de Marilândia do Pleito MRLESPJ07 - Adequação e elaboração de projetos dos sistemas de esgotamento sanitário das localidades de São Marcos, Monte Sinai, Patrão Mor, Brejal, Alto Liberdade e da Sede Municipal apresentado ao banco | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 0% | 0%
Marilândia | 1902 | Analisar estudo | 2020-01-08 | 2020-04-03 | 2019-12-31 | 2020-03-27 | 0% | 0%
Marilândia | 1903 | Estudo de concepção de Marilândia do Pleito MRLESPJ07 - Adequação e elaboração de projetos dos sistemas de esgotamento sanitário das localidades de São Marcos, Monte Sinai, Patrão Mor, Brejal, Alto Liberdade e da Sede Municipal concluído | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 0% | 0%
Marilândia | 1904 | Recurso do estudo de concepção de Marilândia do Pleito MRLESPJ07 - Adequação e elaboração de projetos dos sistemas de esgotamento sanitário das localidades de São Marcos, Monte Sinai, Patrão Mor, Brejal, Alto Liberdade e da Sede Municipal repassado | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 0% | 0%
Marilândia | 1905 | Elaboração do Projeto Básico | 2020-01-08 | 2020-06-10 | 2019-12-31 | 2020-06-03 | 0% | 0%
Marilândia | 1906 | Elaborar Projeto Básico | 2020-01-08 | 2020-03-06 | 2019-12-31 | 2020-02-28 | 0% | 0%
Marilândia | 1907 | Projeto básico de Marilândia do Pleito MRLESPJ07 - Adequação e elaboração de projetos dos sistemas de esgotamento sanitário das localidades de São Marcos, Monte Sinai, Patrão Mor, Brejal, Alto Liberdade e da Sede Municipal apresentado ao banco | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 0% | 0%
Marilândia | 1908 | Analisar projeto básico | 2020-03-09 | 2020-06-03 | 2020-03-02 | 2020-05-27 | 0% | 0%
Marilândia | 1909 | Projeto básico de Marilândia do Pleito MRLESPJ07 - Adequação e elaboração de projetos dos sistemas de esgotamento sanitário das localidades de São Marcos, Monte Sinai, Patrão Mor, Brejal, Alto Liberdade e da Sede Municipal concluído | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 0% | 0%
Marilândia | 1910 | Recurso do projeto básico de Marilândia do Pleito MRLESPJ07 - Adequação e elaboração de projetos dos sistemas de esgotamento sanitário das localidades de São Marcos, Monte Sinai, Patrão Mor, Brejal, Alto Liberdade e da Sede Municipal repassado | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 0% | 0%
Marilândia | 1911 | Elaboração do Projeto Executivo | 2020-03-09 | 2020-07-13 | 2020-03-02 | 2020-07-06 | 0% | 0%
Marilândia | 1912 | Elaborar projeto executivo | 2020-03-09 | 2020-04-03 | 2020-03-02 | 2020-03-27 | 0% | 0%
Marilândia | 1913 | Projeto executivo de Marilândia do Pleito MRLESPJ07 - Adequação e elaboração de projetos dos sistemas de esgotamento sanitário das localidades de São Marcos, Monte Sinai, Patrão Mor, Brejal, Alto Liberdade e da Sede Municipal apresentado ao banco | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 0% | 0%
Marilândia | 1914 | Analisar projeto executivo | 2020-04-06 | 2020-07-06 | 2020-03-30 | 2020-06-29 | 0% | 0%
Marilândia | 1915 | Projeto executivo de Marilândia do Pleito MRLESPJ07 - Adequação e elaboração de projetos dos sistemas de esgotamento sanitário das localidades de São Marcos, Monte Sinai, Patrão Mor, Brejal, Alto Liberdade e da Sede Municipal concluído | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 0% | 0%
Marilândia | 1916 | Recurso do projeto executivo de Marilândia do Pleito MRLESPJ07 - Adequação e elaboração de projetos dos sistemas de esgotamento sanitário das localidades de São Marcos, Monte Sinai, Patrão Mor, Brejal, Alto Liberdade e da Sede Municipal repassado | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 0% | 0%
Marilândia | 1917 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2020-01-08 | 2020-07-02 | 2019-12-31 | 2020-06-25 | 0% | 0%
Marilândia | 1918 | Aquisição de Terreno | 2020-01-08 | 2020-07-02 | 2019-12-31 | 2020-06-25 | 0% | 0%
Marilândia | 1919 | Conclusão do Pleito MRLESPJ07 - Adequação e elaboração de projetos dos sistemas de esgotamento sanitário das localidades de São Marcos, Monte Sinai, Patrão Mor, Brejal, Alto Liberdade e da Sede Municipal de Marilândia | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 0% | 0%
Marilândia | 1920 | Pleito de Marilândia a definir - Obra da Sede | 2020-07-09 | 2022-08-09 | 2020-07-02 | 2022-08-02 | 0% | 0%
Marilândia | 1921 | Pleito de Marilândia a definir - Obra da Sede aprovado | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 0% | 0%
Marilândia | 1922 | Licitação da Obra | 2020-07-17 | 2020-10-05 | 2020-07-10 | 2020-09-28 | 0% | 0%
Marilândia | 1923 | Licitação da obra de Marilândia do Pleito de Marilândia a definir - Obra da Sede autorizada pelo banco | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 0% | 0%
Marilândia | 1924 | Licitar Obra | 2020-07-20 | 2020-09-15 | 2020-07-13 | 2020-09-08 | 0% | 0%
Marilândia | 1925 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-09-16 | 2020-10-05 | 2020-09-09 | 2020-09-28 | 0% | 0%
Marilândia | 1926 | Licitação da obra de Marilândia do Pleito de Marilândia a definir - Obra da Sede aprovada | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 0% | 0%
Marilândia | 1927 | Executar obra | 2020-11-05 | 2022-02-07 | 2020-10-28 | 2022-01-31 | 0% | 0%
Marilândia | 1928 | Realizar processo de pré-operação | 2022-02-08 | 2022-08-02 | 2022-02-01 | 2022-07-26 | 0% | 0%
Marilândia | 1929 | Recurso da obra de Marilândia do Pleito de Marilândia a definir - Obra da Sede repassado | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 0% | 0%
Marilândia | 1930 | Conclusão do Pleito de Marilândia a definir - Obra da Sede | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 0% | 0%
Marilândia | 1931 | Pleito de Marilândia MRLRSOB01 - Viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina | 2019-03-14 | 2021-11-16 | 2019-03-14 | 2021-10-05 | 11% | 15%
Marilândia | 1932 | Licitação da obra do Pleito de Marilândia MRLRSOB01 - Viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina | 2019-03-14 | 2019-10-04 | 2019-03-14 | 2019-08-28 | 77% | 100%
Marilândia | 1933 | Licitação da obra de Marilândia do Pleito MRLRSOB01 - Viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina autorizada pelo banco | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 100% | 100%
Marilândia | 1934 | Licitar obra do Pleito de Marilândia MRLRSOB01 - Viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina | 2019-03-15 | 2019-09-06 | 2019-03-15 | 2019-07-30 | 96% | 100%
Marilândia | 1935 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra do Pleito de Marilândia MRLRSOB01 - Viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina | 2019-09-16 | 2019-10-04 | 2019-08-07 | 2019-08-28 | 0% | 100%
Marilândia | 1936 | Licitação da obra de Marilândia do Pleito MRLRSOB01 - Viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina aprovada | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 0% | 100%
Marilândia | 1937 | Executar obra | 2019-11-04 | 2020-11-05 | 2019-09-26 | 2020-09-25 | 0% | 0%
Marilândia | 1938 | Realizar processo de pré-operação | 2020-11-06 | 2021-11-08 | 2020-09-28 | 2021-09-28 | 0% | 0%
Marilândia | 1939 | Recurso da obra de Marilândia do Pleito MRLRSOB01 - Viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina repassado | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 0% | 0%
Marilândia | 1940 | Conclusão do Pleito MRLRSOB01 - Viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina de Marilândia | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 0% | 0%
Marilândia | 1941 | Recursos de Marilândia repassados | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 0% | 0%
Marliéria | 1942 | Marliéria | 2019-02-21 | 2022-01-25 | 2019-02-21 | 2021-11-16 | 1% | 2%
Marliéria | 1943 | Pleito de Marliéria MREESPJ01 - Elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande | 2019-02-21 | 2020-04-27 | 2019-02-21 | 2020-02-11 | 26% | 47%
Marliéria | 1944 | Licitação do Projeto do Pleito de Marliéria MREESPJ01 - Elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande | 2019-02-21 | 2019-04-16 | 2019-02-21 | 2019-04-16 | 100% | 100%
Marliéria | 1945 | Licitar projeto do Pleito de Marliéria MREESPJ01 - Elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande | 2019-02-21 | 2019-04-05 | 2019-02-21 | 2019-04-05 | 100% | 100%
Marliéria | 1946 | Documentação de licitação de Marliéria do Pleito MREESPJ01 - Elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande apresentada ao banco | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 100% | 100%
Marliéria | 1947 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de Marliéria MREESPJ01 - Elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 100% | 100%
Marliéria | 1948 | Licitação do projeto de Marliéria do Pleito MREESPJ01 - Elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande aprovada | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 100% | 100%
Marliéria | 1949 | Elaboração do Projeto Básico do Pleito de Marliéria MREESPJ01 - Elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande | 2019-04-17 | 2020-01-13 | 2019-04-17 | 2019-10-29 | 33% | 66%
Marliéria | 1950 | Elaborar Projeto Básico do Pleito de Marliéria MREESPJ01 - Elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande | 2019-04-17 | 2019-09-30 | 2019-04-17 | 2019-07-22 | 82% | 100%
Marliéria | 1951 | Projeto básico de Marliéria do Pleito MREESPJ01 - Elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande apresentado ao banco | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 0% | 100%
Marliéria | 1952 | Analisar projeto básico do Pleito de Marliéria MREESPJ01 - Elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande | 2019-10-01 | 2020-01-06 | 2019-07-23 | 2019-10-22 | 0% | 43%
Marliéria | 1953 | Projeto básico de Marliéria do Pleito MREESPJ01 - Elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande concluído | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 0% | 0%
Marliéria | 1954 | Recurso do estudo de concepção de Marliéria do Pleito MREESPJ01 - Elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande repassado | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 0% | 0%
Marliéria | 1955 | Recurso do projeto básico de Marliéria do Pleito MREESPJ01 - Elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande repassado | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 0% | 0%
Marliéria | 1956 | Realizar Licenciamento Ambiental do Pleito de Marliéria MREESPJ01 - Elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande | 2019-10-01 | 2019-12-27 | 2019-07-23 | 2019-10-15 | 0% | 46%
Marliéria | 1957 | Elaboração do Projeto Executivo do Pleito de Marliéria MREESPJ01 - Elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande | 2019-10-01 | 2020-04-27 | 2019-07-23 | 2020-02-11 | 0% | 14%
Marliéria | 1958 | Elaborar Projeto Executivo do Pleito de Marliéria MREESPJ01 - Elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande | 2019-10-01 | 2020-01-07 | 2019-07-23 | 2019-10-23 | 0% | 42%
Marliéria | 1959 | Projeto executivo de Marliéria do Pleito MREESPJ01 - Elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande apresentado ao banco | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 0% | 0%
Marliéria | 1960 | Analisar projeto executivo | 2020-01-08 | 2020-04-17 | 2019-10-24 | 2020-02-04 | 0% | 0%
Marliéria | 1961 | Projeto executivo de Marliéria do Pleito MREESPJ01 - Elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande concluído | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 0% | 0%
Marliéria | 1962 | Recurso do projeto executivo de Marliéria do Pleito MREESPJ01 - Elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande repassado | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 0% | 0%
Marliéria | 1963 | Conclusão do Pleito MREESPJ01 - Elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande de Marliéria | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 0% | 0%
Marliéria | 1964 | Pleito MREESOB01 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande | 2020-04-17 | 2022-01-25 | 2020-02-04 | 2021-11-16 | 0% | 0%
Marliéria | 1965 | Licitação da Obra | 2020-04-17 | 2020-06-18 | 2020-02-04 | 2020-04-06 | 0% | 0%
Marliéria | 1966 | Licitação da obra de Marliéria do Pleito MREESOB01 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande autorizada pelo banco | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 0% | 0%
Marliéria | 1967 | Licitar Obra | 2020-04-20 | 2020-05-27 | 2020-02-05 | 2020-03-16 | 0% | 0%
Marliéria | 1968 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-05-28 | 2020-06-18 | 2020-03-17 | 2020-04-06 | 0% | 0%
Marliéria | 1969 | Licitação da obra de Marliéria do Pleito MREESOB01 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande aprovada | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 0% | 0%
Marliéria | 1970 | Executar obra | 2020-07-16 | 2021-07-27 | 2020-05-07 | 2021-05-18 | 0% | 0%
Marliéria | 1971 | Realizar processo de pré-operação | 2021-07-28 | 2022-01-18 | 2021-05-19 | 2021-11-08 | 0% | 0%
Marliéria | 1972 | Recurso da obra de Marliéria do Pleito MREESOB01 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande repassado | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 0% | 0%
Marliéria | 1973 | Conclusão do Pleito MREESOB01 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande de Marliéria | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 0% | 0%
Marliéria | 1974 | Pleito de Marliéria MRERSPM01 - Estudos de viabilidade p/ implantação de aterro sanitário regional | 2019-11-11 | 2020-09-28 | 2019-07-01 | 2020-05-15 | 0% | 8%
Marliéria | 1975 | Licitação de Empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito de Marliéria MRERSPM01 - Estudos de viabilidade p/ implantação de aterro sanitário regional | 2019-11-11 | 2020-02-13 | 2019-07-01 | 2019-09-27 | 0% | 78%
Marliéria | 1976 | Licitação da empresa para Estudo de Viabilidade de Marliéria do Pleito MRERSPM01 - Estudos de viabilidade p/ implantação de aterro sanitário regional autorizada pelo banco | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 0% | 100%
Marliéria | 1977 | Licitar empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito de Marliéria MRERSPM01 - Estudos de viabilidade p/ implantação de aterro sanitário regional | 2019-11-12 | 2020-01-17 | 2019-07-02 | 2019-09-02 | 0% | 97%
Marliéria | 1978 | Documentação de licitação de Marliéria do Pleito MRERSPM01 - Estudos de viabilidade p/ implantação de aterro sanitário regional apresentada ao banco | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 0% | 0%
Marliéria | 1979 | Analisar e emitir resultado da licitação da empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito de Marliéria MRERSPM01 - Estudos de viabilidade p/ implantação de aterro sanitário regional | 2020-01-27 | 2020-02-13 | 2019-09-10 | 2019-09-27 | 0% | 0%
Marliéria | 1980 | Licitação da empresa para Estudo de Viabilidade de Marliéria do Pleito MRERSPM01 - Estudos de viabilidade p/ implantação de aterro sanitário regional aprovada | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 0% | 0%
Marliéria | 1981 | Elaboração do estudo de viabilidade | 2020-02-14 | 2020-09-21 | 2019-09-30 | 2020-05-08 | 0% | 0%
Marliéria | 1982 | Elaborar estudo de viabilidade | 2020-02-14 | 2020-06-25 | 2019-09-30 | 2020-02-05 | 0% | 0%
Marliéria | 1983 | Analisar estudo | 2020-06-26 | 2020-09-21 | 2020-02-06 | 2020-05-08 | 0% | 0%
Marliéria | 1984 | Estudo de viabilidade de Marliéria do Pleito MRERSPM01 - Estudos de viabilidade p/ implantação de aterro sanitário regional concluído | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 0% | 0%
Marliéria | 1985 | Recurso do serviço de Marliéria do Pleito MRERSPM01 - Estudos de viabilidade p/ implantação de aterro sanitário regional repassado | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 0% | 0%
Marliéria | 1986 | Conclusão do Pleito MRERSPM01 - Estudos de viabilidade p/ implantação de aterro sanitário regional de Marliéria | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 0% | 0%
Marliéria | 1987 | Recursos de Marliéria repassados | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 0% | 0%
Naque | 1988 | Naque | 2019-09-30 | 2022-12-30 | 2019-08-01 | 2022-10-28 | 0% | 1%
Naque | 1989 | Pleito de Naque NAQESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-09-30 | 2020-11-25 | 2019-08-01 | 2020-09-25 | 0% | 1%
Naque | 1990 | Alteração do Pleito NAQESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município de Naque aprovada | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 0% | 100%
Naque | 1991 | Licitação do Projeto do Pleito de Naque NAQESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-10-14 | 2020-02-18 | 2019-08-16 | 2019-12-18 | 0% | 8%
Naque | 1992 | Licitação do projeto de Naque do Pleito NAQESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município autorizada pelo banco | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 0% | 100%
Naque | 1993 | Licitar projeto do Pleito de Naque NAQESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 2019-08-19 | 2019-11-19 | 0% | 15%
Naque | 1994 | Documentação de licitação de Naque do Pleito NAQESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município apresentada ao banco | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 0% | 0%
Naque | 1995 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de Naque NAQESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2020-01-29 | 2020-02-18 | 2019-11-27 | 2019-12-18 | 0% | 0%
Naque | 1996 | Licitação do projeto de Naque do Pleito NAQESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município aprovada | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 0% | 0%
Naque | 1997 | Elaboração de Estudo de Concepção | 2020-02-19 | 2020-07-23 | 2019-12-19 | 2020-05-26 | 0% | 0%
Naque | 1998 | Elaborar estudo | 2020-02-19 | 2020-04-20 | 2019-12-19 | 2020-02-17 | 0% | 0%
Naque | 1999 | Estudo de concepção de Naque do Pleito NAQESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município apresentado ao banco | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 0% | 0%
Naque | 2000 | Analisar estudo | 2020-04-22 | 2020-07-16 | 2020-02-18 | 2020-05-19 | 0% | 0%
Naque | 2001 | Estudo de concepção de Naque do Pleito NAQESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município concluído | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 0% | 0%
Naque | 2002 | Recurso do estudo de concepção de Naque do Pleito NAQESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município repassado | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 0% | 0%
Naque | 2003 | Elaboração do Projeto Básico | 2020-04-22 | 2020-09-25 | 2020-02-18 | 2020-07-29 | 0% | 0%
Naque | 2004 | Elaborar Projeto Básico | 2020-04-22 | 2020-06-18 | 2020-02-18 | 2020-04-17 | 0% | 0%
Naque | 2005 | Projeto básico de Naque do Pleito NAQESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município apresentado ao banco | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 0% | 0%
Naque | 2006 | Analisar projeto básico | 2020-06-19 | 2020-09-18 | 2020-04-20 | 2020-07-22 | 0% | 0%
Naque | 2007 | Projeto básico de Naque do Pleito NAQESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município concluído | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0% | 0%
Naque | 2008 | Recurso do projeto básico de Naque do Pleito NAQESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município repassado | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 0% | 0%
Naque | 2009 | Adquirir imóvel | 2020-05-21 | 2020-11-10 | 2020-03-20 | 2020-09-10 | 0% | 0%
Naque | 2010 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2020-05-21 | 2020-11-10 | 2020-03-20 | 2020-09-10 | 0% | 0%
Naque | 2011 | Elaboração do Projeto Executivo | 2020-06-19 | 2020-11-25 | 2020-04-20 | 2020-09-25 | 0% | 0%
Naque | 2012 | Elaborar Projeto Executivo | 2020-06-19 | 2020-08-13 | 2020-04-20 | 2020-06-17 | 0% | 0%
Naque | 2013 | Projeto executivo de Naque do Pleito NAQESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município apresentado ao banco | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 0% | 0%
Naque | 2014 | Analisar projeto executivo | 2020-08-14 | 2020-11-18 | 2020-06-18 | 2020-09-18 | 0% | 0%
Naque | 2015 | Projeto executivo de Naque do Pleito NAQESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município concluído | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 0% | 0%
Naque | 2016 | Recurso do projeto executivo do pleito NAQESPJ01 repassado | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0% | 0%
Naque | 2017 | Conclusão do Pleito NAQESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município de Naque | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0% | 0%
Naque | 2018 | Pleito NAQESAO01 - Contratação de assessoria técnica para apoio na obtenção de licença ambiental | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 0% | 0%
Naque | 2019 | Avaliar necessidade do pleito NAQESAO01 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 0% | 0%
Naque | 2020 | Pleito NAQESAO01 - Contratação de assessoria técnica para apoio na obtenção de licença ambiental de Naque concluído | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 0% | 0%
Naque | 2021 | Pleito de Naque NAQESOB01 - Complementação de recursos de contrapartida | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 0% | 100%
Naque | 2022 | Avaliar cancelamento do pleito NAQESOB01 do Pleito de Naque NAQESOB01 - Complementação de recursos de contrapartida | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 0% | 100%
Naque | 2023 | Pleito NAQESOB01 - Complementação de recursos de contrapartida de Naque concluído | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 0% | 100%
Naque | 2024 | Pleito NAQESOB02 - Implantação de SES na sede do município e localidades | 2020-11-18 | 2022-10-25 | 2020-09-18 | 2022-08-25 | 0% | 0%
Naque | 2025 | Licitação da obra | 2020-11-18 | 2021-03-17 | 2020-09-18 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Naque | 2026 | Licitação da obra de Naque do Pleito NAQESOB02 - Implantação de SES na sede do município e localidades autorizada pelo banco | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 0% | 0%
Naque | 2027 | Licitar Obra | 2020-11-19 | 2021-02-23 | 2020-09-21 | 2020-12-18 | 0% | 0%
Naque | 2028 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2021-02-24 | 2021-03-17 | 2020-12-21 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Naque | 2029 | Licitação da obra de Naque do Pleito NAQESOB02 - Implantação de SES na sede do município e localidades aprovada | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Naque | 2030 | Executar obra | 2021-04-16 | 2022-04-27 | 2021-02-12 | 2022-02-22 | 0% | 0%
Naque | 2031 | Realizar processo de pré-operação | 2022-04-28 | 2022-10-18 | 2022-02-23 | 2022-08-18 | 0% | 0%
Naque | 2032 | Recurso da obra de Naque do Pleito NAQESOB02 - Implantação de SES na sede do município e localidades repassado | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 0% | 0%
Naque | 2033 | Conclusão do Pleito NAQESOB02 - Implantação de SES na sede do município e localidades de Naque | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 0% | 0%
Naque | 2034 | Pleito de Naque de Resíduos Sólidos a definir | 2019-10-29 | 2022-12-30 | 2019-08-30 | 2022-10-28 | 0% | 0%
Naque | 2035 | Pleito de Naque de Resíduos Sólidos a definir aprovado | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 0% | 100%
Naque | 2036 | Iniciar serviço/projeto/obra do pleito de Naque de Resíduos Sólidos a definir | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 0% | 0%
Naque | 2037 | Conclusão do Pleito de Naque de Resíduos Sólidos a definir | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0% | 0%
Naque | 2038 | Recursos de Naque repassados | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0% | 0%
Periquito | 2039 | Periquito | 2019-02-21 | 2022-12-30 | 2019-02-21 | 2022-10-28 | 0% | 1%
Periquito | 2040 | Pleito de Periquito PERESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra | 2019-02-21 | 2020-09-04 | 2019-02-21 | 2020-05-06 | 6% | 19%
Periquito | 2041 | Licitação do Projeto do Pleito de Periquito PERESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra | 2019-02-21 | 2019-11-27 | 2019-02-21 | 2019-07-26 | 50% | 100%
Periquito | 2042 | Licitar projeto do Pleito de Periquito PERESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra | 2019-02-21 | 2019-10-30 | 2019-02-21 | 2019-07-01 | 75% | 100%
Periquito | 2043 | Documentação de licitação de Periquito do Pleito PERESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra apresentada ao banco | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 0% | 100%
Periquito | 2044 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de Periquito PERESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra | 2019-11-07 | 2019-11-27 | 2019-07-09 | 2019-07-26 | 0% | 100%
Periquito | 2045 | Licitação do projeto de Periquito do Pleito PERESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra aprovada | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 0% | 100%
Periquito | 2046 | Elaboração do Estudo de Concepção do Pleito de Periquito PERESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra | 2019-11-28 | 2020-05-06 | 2019-07-29 | 2019-12-27 | 0% | 30%
Periquito | 2047 | Elaborar estudo de concepção do Pleito de Periquito PERESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra | 2019-11-28 | 2020-01-28 | 2019-07-29 | 2019-09-23 | 0% | 60%
Periquito | 2048 | Estudo de concepção de Periquito do Pleito PERESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra apresentado ao banco | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 0% | 0%
Periquito | 2049 | Analisar estudo | 2020-01-29 | 2020-04-28 | 2019-09-24 | 2019-12-18 | 0% | 0%
Periquito | 2050 | Estudo de concepção de Periquito do Pleito PERESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra concluído | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 0% | 0%
Periquito | 2051 | Recurso do estudo de concepção de Periquito do Pleito PERESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra repassado | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0% | 0%
Periquito | 2052 | Elaboração do Projeto Básico | 2020-01-29 | 2020-07-09 | 2019-09-24 | 2020-03-05 | 0% | 0%
Periquito | 2053 | Elaborar Projeto Básico | 2020-01-29 | 2020-03-27 | 2019-09-24 | 2019-11-19 | 0% | 0%
Periquito | 2054 | Projeto básico de Periquito do Pleito PERESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra apresentado ao banco | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 0% | 0%
Periquito | 2055 | Analisar projeto básico | 2020-03-30 | 2020-07-02 | 2019-11-20 | 2020-02-27 | 0% | 0%
Periquito | 2056 | Projeto básico de Periquito do Pleito PERESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra concluído | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 0% | 0%
Periquito | 2057 | Recurso do projeto básico de Periquito do Pleito PERESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra repassado | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 0% | 0%
Periquito | 2058 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2020-03-02 | 2020-08-27 | 2019-10-22 | 2020-04-27 | 0% | 0%
Periquito | 2059 | Elaboração do Projeto Executivo | 2020-03-30 | 2020-09-04 | 2019-11-20 | 2020-05-06 | 0% | 0%
Periquito | 2060 | Elaborar Projeto Executivo | 2020-03-30 | 2020-05-27 | 2019-11-20 | 2020-01-20 | 0% | 0%
Periquito | 2061 | Projeto executivo de Periquito do Pleito PERESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra apresentado ao banco | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 0% | 0%
Periquito | 2062 | Analisar projeto executivo | 2020-05-28 | 2020-08-28 | 2020-01-21 | 2020-04-28 | 0% | 0%
Periquito | 2063 | Projeto executivo de Periquito do Pleito PERESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra concluído | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 0% | 0%
Periquito | 2064 | Recurso do projeto executivo de Periquito do Pleito PERESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra repassado | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 0% | 0%
Periquito | 2065 | Conclusão do Pleito PERESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra de Periquito | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 0% | 0%
Periquito | 2066 | Pleito de Periquito a definir - Aquisição de imóvel | 2019-09-30 | 2020-05-13 | 2019-08-30 | 2020-04-09 | 0% | 0%
Periquito | 2067 | Pleito de Periquito a definir - Aquisição de imóvel aprovado | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 0% | 100%
Periquito | 2068 | Aquisição de Imóvel | 2019-10-15 | 2020-05-13 | 2019-09-16 | 2020-04-09 | 0% | 0%
Periquito | 2069 | Regularizar terreno e apresentar escritura ao banco | 2019-10-15 | 2020-02-12 | 2019-09-16 | 2020-01-14 | 0% | 0%
Periquito | 2070 | Analisar documentação do terreno | 2020-02-13 | 2020-03-02 | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 0% | 0%
Periquito | 2071 | 50% do valor do imóvel do Pleito de Periquito a definir - Aquisição de imóvel repassado | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 0% | 0%
Periquito | 2072 | Registrar imóvel e apresentar documentação ao banco | 2020-02-13 | 2020-04-20 | 2020-01-15 | 2020-03-19 | 0% | 0%
Periquito | 2073 | Analisar documentação do terreno | 2020-04-22 | 2020-05-06 | 2020-03-20 | 2020-04-02 | 0% | 0%
Periquito | 2074 | 50% do valor do imóvel do Pleito de Periquito a definir - Aquisição de imóvel repassado | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 0% | 0%
Periquito | 2075 | Aquisição do imóvel do Pleito de Periquito a definir - Aquisição de imóvel concluída | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 0% | 0%
Periquito | 2076 | Conclusão do Pleito de Periquito de Aquisição de imóvel a definir | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 0% | 0%
Periquito | 2077 | Pleito PERESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra Corrida e Serraria | 2020-08-28 | 2022-07-25 | 2020-04-28 | 2022-03-22 | 0% | 0%
Periquito | 2078 | Licitação da obra | 2020-08-28 | 2020-12-22 | 2020-04-28 | 2020-08-19 | 0% | 0%
Periquito | 2079 | Licitação da obra de Periquito do Pleito PERESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra Corrida e Serraria autorizada pelo banco | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 0% | 0%
Periquito | 2080 | Licitar Obra | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 2020-04-29 | 2020-07-28 | 0% | 0%
Periquito | 2081 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-12-01 | 2020-12-22 | 2020-07-29 | 2020-08-19 | 0% | 0%
Periquito | 2082 | Licitação da obra de Periquito do Pleito PERESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra Corrida e Serraria aprovada | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 0% | 0%
Periquito | 2083 | Executar obra | 2021-01-22 | 2022-01-21 | 2020-09-17 | 2021-09-17 | 0% | 0%
Periquito | 2084 | Realizar processo de pré-operação | 2022-01-24 | 2022-07-18 | 2021-09-20 | 2022-03-15 | 0% | 0%
Periquito | 2085 | Recurso da obra de Periquito do Pleito PERESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra Corrida e Serraria repassado | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0% | 0%
Periquito | 2086 | Conclusão do Pleito PERESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra Corrida e Serraria de Periquito | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0% | 0%
Periquito | 2087 | Pleito de Periquito Resíduos Sólidos a definir | 2019-10-29 | 2022-12-30 | 2019-08-30 | 2022-10-28 | 0% | 0%
Periquito | 2088 | Pleito de Periquito de Resíduos Sólidos a definir aprovado | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 0% | 100%
Periquito | 2089 | Iniciar serviço/projeto/obra do pleito de Periquito de Resíduos Sólidos a definir | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 0% | 0%
Periquito | 2090 | Conclusão do Pleito de Periquito de Resíduos Sólidos a definir | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0% | 0%
Periquito | 2091 | Recursos de Periquito repassados | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2092 | Pingo D'água | 2018-08-31 | 2022-12-30 | 2018-08-31 | 2022-10-28 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2093 | Pleito de Pingo D'água PIAESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município | 2018-08-31 | 2020-10-16 | 2018-08-31 | 2020-10-16 | 6% | 6%
Pingo-D'Água | 2094 | Licitação do Projeto do Pleito de Pingo D'água PIAESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município | 2018-08-31 | 2019-10-28 | 2018-08-31 | 2019-10-28 | 42% | 42%
Pingo-D'Água | 2095 | Licitação do projeto de Pingo D'água do Pleito PIAESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município autorizada pelo banco | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 100% | 100%
Pingo-D'Água | 2096 | Licitar projeto do Pleito de Pingo D'água PIAESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município | 2019-02-21 | 2019-10-01 | 2019-02-21 | 2019-10-01 | 85% | 85%
Pingo-D'Água | 2097 | Documentação de licitação de Pingo D'água do Pleito PIAESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município apresentada ao banco | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2098 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de Pingo D'água PIAESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município | 2019-10-09 | 2019-10-28 | 2019-10-09 | 2019-10-28 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2099 | Licitação do projeto de Pingo D'água do Pleito PIAESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município aprovada | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2100 | Elaboração de Estudo de Concepção do Pleito de Pingo D'água PIAESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município | 2019-10-29 | 2020-04-02 | 2019-10-29 | 2020-04-02 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2101 | Elaborar estudo de concepção do Pleito de Pingo D'água PIAESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município | 2019-10-29 | 2019-12-27 | 2019-10-29 | 2019-12-27 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2102 | Estudo de concepção de Pingo D'água do Pleito PIAESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município apresentado ao banco | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2103 | Analisar estudo | 2019-12-30 | 2020-03-26 | 2019-12-30 | 2020-03-26 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2104 | Estudo de concepção de Pingo D'água do Pleito PIAESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município concluído | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2105 | Recurso do estudo de concepção de Pingo D'água do Pleito PIAESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município repassado | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2106 | Elaboração do Projeto Básico | 2019-12-30 | 2020-05-13 | 2019-12-30 | 2020-05-13 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2107 | Elaborar Projeto Básico | 2019-12-30 | 2020-01-27 | 2019-12-30 | 2020-01-27 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2108 | Projeto básico de Pingo D'água do Pleito PIAESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município apresentado ao banco | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2109 | Analisar projeto básico | 2020-01-28 | 2020-05-06 | 2020-01-28 | 2020-05-06 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2110 | Projeto básico de Pingo D'água do Pleito PIAESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município concluído | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2111 | Recurso do projeto básico de Pingo D'água do Pleito PIAESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município repassado | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2112 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2020-01-28 | 2020-10-08 | 2020-01-28 | 2020-10-08 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2113 | Elaboração do Projeto Executivo | 2020-01-28 | 2020-10-16 | 2020-01-28 | 2020-10-16 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2114 | Elaborar Projeto Executivo | 2020-01-28 | 2020-03-26 | 2020-01-28 | 2020-03-26 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2115 | Projeto executivo de Pingo D'água do Pleito PIAESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município apresentado ao banco | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2116 | Analisar projeto executivo | 2020-03-27 | 2020-07-01 | 2020-03-27 | 2020-07-01 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2117 | Projeto executivo de Pingo D'água do Pleito PIAESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município concluído | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2118 | Recurso do projeto executivo de Pingo D'água do Pleito PIAESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município repassado | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2119 | Conclusão do Pleito PIAESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município de Pingo D'água | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2120 | Pleito de Pingo D'água a definir - Aquisição de Terreno | 2019-11-29 | 2020-09-30 | 2019-11-29 | 2020-09-30 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2121 | Pleito de Pingo D'água a definir - Aquisição de Terreno aprovado | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2122 | Aquisição de Terreno | 2020-03-03 | 2020-09-30 | 2020-03-03 | 2020-09-30 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2123 | Regularizar terreno e apresentar escritura ao banco | 2020-03-03 | 2020-07-08 | 2020-03-03 | 2020-07-08 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2124 | Analisar documentação do terreno | 2020-07-09 | 2020-07-22 | 2020-07-09 | 2020-07-22 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2125 | 50% do valor do imóvel do Pleito de Pingo D'água a definir - Aquisição de Terreno repassado | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2126 | Registrar imóvel e apresentar documentação ao banco | 2020-07-09 | 2020-09-09 | 2020-07-09 | 2020-09-09 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2127 | Analisar documentação do terreno | 2020-09-10 | 2020-09-23 | 2020-09-10 | 2020-09-23 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2128 | 50% do valor do imóvel do Pleito de Pingo D'água a definir - Aquisição de Terreno repassado | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2129 | Aquisição de Terreno do Pleito de Pingo D'água a definir - Aquisição de Terreno concluída | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2130 | Conclusão do Pleito de Pingo D'água a definir - Aquisição de Terreno | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2131 | Pleito PIAESOB01 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2020-10-08 | 2022-09-02 | 2020-10-08 | 2022-09-02 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2132 | Licitação da Obra | 2020-10-08 | 2021-02-03 | 2020-10-08 | 2021-02-03 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2133 | Licitação da obra de Pingo D'água do Pleito PIAESOB01 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município autorizada pelo banco | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2134 | Licitar Obra | 2020-10-09 | 2021-01-14 | 2020-10-09 | 2021-01-14 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2135 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2021-01-15 | 2021-02-03 | 2021-01-15 | 2021-02-03 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2136 | Licitação da obra de Pingo D'água do Pleito PIAESOB01 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município aprovada | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2137 | Executar obra | 2021-03-09 | 2022-03-07 | 2021-03-09 | 2022-03-07 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2138 | Realizar processo de pré-operação | 2022-03-08 | 2022-08-26 | 2022-03-08 | 2022-08-26 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2139 | Recurso da obra de Pingo D'água do Pleito PIAESOB01 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município repassado | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2140 | Conclusão do Pleito PIAESOB01 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município de Pingo D'água | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2141 | Pleito de Pingo D'agua de Resíduos Sólidos a definir | 2019-10-29 | 2022-12-30 | 2019-08-30 | 2022-10-28 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2142 | Pleito de Pingo D'água de Resíduos Sólidos a definir aprovado | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 0% | 100%
Pingo-D'Água | 2143 | Iniciar serviço/projeto/obra do pleito de Pingo D'agua de Resíduos Sólidos a definir | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2144 | Conclusão do Pleito de Pingo D'água de Resíduos Sólidos a definir | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0% | 0%
Pingo-D'Água | 2145 | Recursos de Pingo D'água repassados | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0% | 0%
Raul Soares | 2146 | Raul Soares | 2019-03-20 | 2023-10-30 | 2019-03-20 | 2023-10-30 | 0% | 1%
Raul Soares | 2147 | Pleito de Raul Soares RASESPJ02 - Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para a sede municipal, distritos de São Vicente da Estrela, São Sebastião do Óculo, Santana do Tabuleiro, Vermelho Velho e povoado Cornélio Alves | 2019-03-20 | 2020-06-01 | 2019-03-20 | 2020-03-26 | 2% | 12%
Raul Soares | 2148 | Alteração do Pleito RASESPJ02 - Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para a sede municipal e distritos de Raul Soares aprovada | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 100% | 100%
Raul Soares | 2149 | Licitação do Projeto do Pleito de Raul Soares RASESPJ02 - Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para a sede municipal, distritos de São Vicente da Estrela, São Sebastião do Óculo, Santana do Tabuleiro, Vermelho Velho e | 2019-03-27 | 2019-10-25 | 2019-03-27 | 2019-08-26 | 20% | 100%
Raul Soares | 2150 | Licitação do projeto de Raul Soares do Pleito RASESPJ02 - Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para a sede municipal e distritos autorizada pelo banco | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 100% | 100%
Raul Soares | 2151 | Licitar projeto do Pleito de Raul Soares RASESPJ02 - Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para a sede municipal, distritos de São Vicente da Estrela, São Sebastião do Óculo, Santana do Tabuleiro, Vermelho Velho e povo | 2019-03-28 | 2019-09-30 | 2019-03-28 | 2019-07-29 | 25% | 100%
Raul Soares | 2152 | Documentação de licitação de Raul Soares do Pleito RASESPJ02 - Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para a sede municipal e distritos apresentada ao banco | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 0% | 100%
Raul Soares | 2153 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de Raul Soares RASESPJ02 - Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para a sede municipal, distritos de São Vicente da Estrela, São Sebastião do Óculo, Santana | 2019-10-08 | 2019-10-25 | 2019-08-06 | 2019-08-26 | 0% | 100%
Raul Soares | 2154 | Licitação do projeto de Raul Soares do Pleito RASESPJ02 - Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para a sede municipal e distritos aprovada | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 0% | 100%
Raul Soares | 2155 | Elaboração do Estudo de Concepção do Pleito de Raul Soares RASESPJ02 - Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para a sede municipal, distritos de São Vicente da Estrela, São Sebastião do Óculo, Santana do Tabuleiro, Ver | 2019-10-28 | 2020-03-18 | 2019-08-27 | 2020-01-13 | 0% | 10%
Raul Soares | 2156 | Elaborar estudo de concepção do Pleito de Raul Soares RASESPJ02 - Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para a sede municipal, distritos de São Vicente da Estrela, São Sebastião do Óculo, Santana do Tabuleiro, Vermelho | 2019-10-28 | 2019-12-09 | 2019-08-27 | 2019-10-07 | 0% | 13%
Raul Soares | 2157 | Estudo de concepção de Raul Soares do Pleito RASESPJ02 - Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para a sede municipal e distritos apresentado ao banco | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 0% | 0%
Raul Soares | 2158 | Analisar estudo | 2019-12-10 | 2020-03-11 | 2019-10-08 | 2020-01-06 | 0% | 0%
Raul Soares | 2159 | Estudo de concepção de Raul Soares do Pleito RASESPJ02 - Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para a sede municipal e distritos concluído | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 0% | 0%
Raul Soares | 2160 | Recurso do estudo de Raul Soares do Pleito RASESPJ02 - Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para a sede municipal e distritos repassado | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 0% | 0%
Raul Soares | 2161 | Elaboração do Projeto Básico | 2019-12-10 | 2020-05-04 | 2019-10-08 | 2020-02-27 | 0% | 0%
Raul Soares | 2162 | Elaborar projeto básico | 2019-12-10 | 2020-01-24 | 2019-10-08 | 2019-11-19 | 0% | 0%
Raul Soares | 2163 | Projeto básico de Raul Soares do Pleito RASESPJ02 - Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para a sede municipal e distritos apresentado ao banco | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 0% | 0%
Raul Soares | 2164 | Analisar projeto básico | 2020-01-27 | 2020-04-24 | 2019-11-20 | 2020-02-17 | 0% | 0%
Raul Soares | 2165 | Projeto básico de Raul Soares do Pleito RASESPJ02 - Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para a sede municipal e distritos concluído | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 0% | 0%
Raul Soares | 2166 | Recurso do projeto básico de Raul Soares do Pleito RASESPJ02 - Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para a sede municipal e distritos repassado | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 0% | 0%
Raul Soares | 2167 | Elaboração do Projeto Executivo | 2020-01-27 | 2020-06-01 | 2019-11-20 | 2020-03-26 | 0% | 0%
Raul Soares | 2168 | Elaborar projeto executivo | 2020-01-27 | 2020-02-21 | 2019-11-20 | 2019-12-18 | 0% | 0%
Raul Soares | 2169 | Projeto executivo de Raul Soares do Pleito RASESPJ02 - Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para a sede municipal e distritos apresentado ao banco | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 0% | 0%
Raul Soares | 2170 | Analisar projeto | 2020-02-27 | 2020-05-25 | 2019-12-19 | 2020-03-19 | 0% | 0%
Raul Soares | 2171 | Projeto de Raul Soares do Pleito RASESPJ02 - Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para a sede municipal e distritos concluído | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 0% | 0%
Raul Soares | 2172 | Recurso do projeto executivo de Raul Soares do Pleito RASESPJ02 - Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para a sede municipal e distritos repassado | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 0% | 0%
Raul Soares | 2173 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2019-12-10 | 2020-05-04 | 2019-10-08 | 2020-02-27 | 0% | 0%
Raul Soares | 2174 | Conclusão do Pleito RASESPJ02 - Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para a sede municipal e distritos de Raul Soares | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 0% | 0%
Raul Soares | 2175 | Pleito de Raul Soares a definir - Obra | 2020-04-03 | 2022-12-16 | 2020-01-29 | 2022-10-11 | 0% | 0%
Raul Soares | 2176 | Pleito de Raul Soares a definir - Obra aprovado | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 0% | 0%
Raul Soares | 2177 | Licitação da Obra | 2020-04-20 | 2020-08-10 | 2020-02-12 | 2020-06-08 | 0% | 0%
Raul Soares | 2178 | Licitação da obra do Pleito de Raul Soares a definir - Obra autorizada pelo banco | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 0% | 0%
Raul Soares | 2179 | Licitar Obra | 2020-04-22 | 2020-07-21 | 2020-02-13 | 2020-05-19 | 0% | 0%
Raul Soares | 2180 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-07-22 | 2020-08-10 | 2020-05-20 | 2020-06-08 | 0% | 0%
Raul Soares | 2181 | Licitação da obra do Pleito de Raul Soares a definir - Obra aprovada | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 0% | 0%
Raul Soares | 2182 | Executar obra | 2020-09-04 | 2022-06-15 | 2020-07-06 | 2022-04-12 | 0% | 0%
Raul Soares | 2183 | Realizar processo de pré-operação | 2022-06-17 | 2022-12-08 | 2022-04-13 | 2022-10-04 | 0% | 0%
Raul Soares | 2184 | Recurso da obra do Pleito de Raul Soares a definir - Obra repassado | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 0% | 0%
Raul Soares | 2185 | Conclusão do Pleito de Raul Soares a definir - Obra | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 0% | 0%
Raul Soares | 2186 | Recursos de Raul Soares repassados | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0% | 0%
Resplendor | 2187 | Resplendor | 2019-05-08 | 2022-09-02 | 2019-05-08 | 2022-09-08 | 40% | 40%
Resplendor | 2188 | Pleito de Resplendor a definir - Projeto dos distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência | 2019-07-30 | 2020-09-16 | 2019-08-01 | 2020-09-21 | 2% | 1%
Resplendor | 2189 | Pleito de Resplendor a definir - Projeto dos distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência aprovado | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 100% | 100%
Resplendor | 2190 | Licitação do Projeto do Pleito de Resplendor a definir - Projeto dos distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência | 2019-08-12 | 2019-12-09 | 2019-08-16 | 2019-12-13 | 20% | 12%
Resplendor | 2191 | Licitação do projeto do Pleito de Resplendor a definir - Projeto dos distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência autorizada pelo banco | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 100% | 100%
Resplendor | 2192 | Licitar projeto do Pleito de Resplendor a definir - Projeto dos distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência | 2019-08-13 | 2019-11-13 | 2019-08-19 | 2019-11-19 | 25% | 15%
Resplendor | 2193 | Documentação de licitação do Pleito de Resplendor a definir - Projeto dos distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência apresentada ao banco | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 0% | 0%
Resplendor | 2194 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de Resplendor a definir - Projeto dos distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência | 2019-11-22 | 2019-12-09 | 2019-11-27 | 2019-12-13 | 0% | 0%
Resplendor | 2195 | Licitação do projeto do Pleito de Resplendor a definir - Projeto dos distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência aprovada | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 0% | 0%
Resplendor | 2196 | Elaboração do Estudo de Concepção | 2019-12-10 | 2020-05-18 | 2019-12-16 | 2020-05-21 | 0% | 0%
Resplendor | 2197 | Elaborar estudo | 2019-12-10 | 2020-02-07 | 2019-12-16 | 2020-02-12 | 0% | 0%
Resplendor | 2198 | Estudo de concepção do Pleito de Resplendor a definir - Projeto dos distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência apresentado ao banco | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 0% | 0%
Resplendor | 2199 | Analisar estudo | 2020-02-10 | 2020-05-11 | 2020-02-13 | 2020-05-14 | 0% | 0%
Resplendor | 2200 | Estudo de concepção do Pleito de Resplendor a definir - Projeto dos distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência concluído | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 0% | 0%
Resplendor | 2201 | Recurso do estudo do Pleito de Resplendor a definir - Projeto dos distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência repassado | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 0% | 0%
Resplendor | 2202 | Elaboração do Projeto Básico | 2020-02-10 | 2020-07-20 | 2020-02-13 | 2020-07-23 | 0% | 0%
Resplendor | 2203 | Elaborar Projeto Básico | 2020-02-10 | 2020-04-08 | 2020-02-13 | 2020-04-14 | 0% | 0%
Resplendor | 2204 | Projeto básico do Pleito de Resplendor a definir - Projeto dos distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência apresentado ao banco | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 0% | 0%
Resplendor | 2205 | Analisar projeto básico | 2020-04-09 | 2020-07-13 | 2020-04-15 | 2020-07-16 | 0% | 0%
Resplendor | 2206 | Projeto básico do Pleito de Resplendor a definir - Projeto dos distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência concluído | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 0% | 0%
Resplendor | 2207 | Recurso do projeto básico do Pleito de Resplendor a definir - Projeto dos distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência repassado | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 0% | 0%
Resplendor | 2208 | Adquirir imóvel | 2020-03-12 | 2020-09-01 | 2020-03-17 | 2020-09-04 | 0% | 0%
Resplendor | 2209 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2020-03-12 | 2020-09-01 | 2020-03-17 | 2020-09-04 | 0% | 0%
Resplendor | 2210 | Elaboração do Projeto Executivo | 2020-04-09 | 2020-09-16 | 2020-04-15 | 2020-09-21 | 0% | 0%
Resplendor | 2211 | Elaborar Projeto Executivo | 2020-04-09 | 2020-06-08 | 2020-04-15 | 2020-06-12 | 0% | 0%
Resplendor | 2212 | Projeto executivo do Pleito de Resplendor a definir - Projeto dos distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência apresentado ao banco | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 0% | 0%
Resplendor | 2213 | Analisar projeto executivo | 2020-06-09 | 2020-09-09 | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 0% | 0%
Resplendor | 2214 | Projeto executivo do Pleito de Resplendor a definir - Projeto dos distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência concluído | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 0% | 0%
Resplendor | 2215 | Recurso do projeto executivo do Pleito de Resplendor a definir - Projeto dos distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência repassado | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 0% | 0%
Resplendor | 2216 | Conclusão do Pleito de Resplendor a definir - Projeto dos distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 0% | 0%
Resplendor | 2217 | Pleito de Resplendor a definir - Obra dos distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência | 2019-10-01 | 2022-09-02 | 2019-10-01 | 2022-09-08 | 0% | 0%
Resplendor | 2218 | Pleito de Resplendor a definir - Obra dos distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência aprovado | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 0% | 0%
Resplendor | 2219 | Licitação da Obra | 2020-09-09 | 2020-12-02 | 2020-09-14 | 2020-12-07 | 0% | 0%
Resplendor | 2220 | Licitação da obra do Pleito de Resplendor a definir - Obra dos distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência autorizada pelo banco | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 0% | 0%
Resplendor | 2221 | Licitar Obra | 2020-09-10 | 2020-11-11 | 2020-09-15 | 2020-11-16 | 0% | 0%
Resplendor | 2222 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-11-12 | 2020-12-02 | 2020-11-17 | 2020-12-07 | 0% | 0%
Resplendor | 2223 | Licitação da obra do Pleito de Resplendor a definir - Obra dos distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência aprovada | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 0% | 0%
Resplendor | 2224 | Executar obra | 2021-01-05 | 2022-03-07 | 2021-01-08 | 2022-03-10 | 0% | 0%
Resplendor | 2225 | Realizar processo de pré-operação | 2022-03-08 | 2022-08-26 | 2022-03-11 | 2022-08-31 | 0% | 0%
Resplendor | 2226 | Recurso da obra do Pleito de Resplendor a definir - Obra dos distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência repassado | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0% | 0%
Resplendor | 2227 | Conclusão do Pleito de Resplendor a definir - Obra dos distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0% | 0%
Resplendor | 2228 | Pleito de Resplendor RESESOB01 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 100% | 100%
Resplendor | 2229 | Avaliar cancelamento do Pleito de Resplendor RESESOB01 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 100% | 100%
Resplendor | 2230 | Pleito RESESOB01 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município de Resplendor concluído | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 100% | 100%
Resplendor | 2231 | Pleito RESRSPM01 - Elaboração de estudos ambientais para a formalização do processo de regularização ambiental junto ao órgão ambiental competente | 2021-05-06 | 2021-10-20 | 2021-03-15 | 2021-08-27 | 0% | 0%
Resplendor | 2232 | Avaliar a necessidade do pleito RESRSPM01 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 0% | 0%
Resplendor | 2233 | Licitação de Empresa para Licenciamento Ambiental | 2021-05-06 | 2021-08-04 | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 0% | 0%
Resplendor | 2234 | Licitação da empresa para Licenciamento Ambiental de Resplendor do Pleito RESRSPM01 - Elaboração de estudos ambientais para a formalização do processo de regularização ambiental junto ao órgão ambiental competente autorizada pelo banco | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 0% | 0%
Resplendor | 2235 | Licitar empresa para Licenciamento Ambiental | 2021-05-07 | 2021-07-08 | 2021-03-16 | 2021-05-18 | 0% | 0%
Resplendor | 2236 | Documentação de licitação de Resplendor do Pleito RESRSPM01 - Elaboração de estudos ambientais para a formalização do processo de regularização ambiental junto ao órgão ambiental competente apresentada ao banco | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 0% | 0%
Resplendor | 2237 | Analisar e emitir resultado da licitação do empresa para Licenciamento Ambiental | 2021-07-16 | 2021-08-04 | 2021-05-26 | 2021-06-15 | 0% | 0%
Resplendor | 2238 | Licitação da empresa para Licenciamento Ambiental de Resplendor do Pleito RESRSPM01 - Elaboração de estudos ambientais para a formalização do processo de regularização ambiental junto ao órgão ambiental competente concluída | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 0% | 0%
Resplendor | 2239 | Executar o Licenciamento Ambiental | 2021-08-05 | 2021-10-13 | 2021-06-16 | 2021-08-20 | 0% | 0%
Resplendor | 2240 | Recurso do serviço de Resplendor do Pleito RESRSPM01 - Elaboração de estudos ambientais para a formalização do processo de regularização ambiental junto ao órgão ambiental competente repassado | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 0% | 0%
Resplendor | 2241 | Conclusão do Pleito RESRSPM01 - Elaboração de estudos ambientais para a formalização do processo de regularização ambiental junto ao órgão ambiental competente de Resplendor | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 0% | 0%
Resplendor | 2242 | Pleito de Resplendor RESRSOB02 - Obras emergenciais no aterro do CIGIRS | 2019-05-08 | 2021-05-05 | 2019-05-08 | 2021-03-12 | 2% | 4%
Resplendor | 2243 | Análise do Projeto Executivo do Pleito de Resplendor RESRSOB02 - Obras emergenciais no aterro do CIGIRS | 2019-08-28 | 2019-12-03 | 2019-07-08 | 2019-10-11 | 25% | 55%
Resplendor | 2244 | Projeto de Resplendor do Pleito RESRSOB02 - Obras emergenciais no aterro do CIGIRS apresentado ao banco | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 100% | 100%
Resplendor | 2245 | Analisar projeto do Pleito de Resplendor RESRSOB02 - Obras emergenciais no aterro do CIGIRS | 2019-08-29 | 2019-12-03 | 2019-07-09 | 2019-10-11 | 25% | 55%
Resplendor | 2246 | Projeto de Resplendor do Pleito RESRSOB02 - Obras emergenciais no aterro do CIGIRS aprovado | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 0% | 0%
Resplendor | 2247 | Realizar Licenciamento Ambiental do Pleito de Resplendor RESRSOB02 - Obras emergenciais no aterro do CIGIRS | 2019-05-08 | 2019-09-26 | 2019-05-08 | 2019-07-08 | 81% | 100%
Resplendor | 2248 | Licitação da obra do Pleito de Resplendor RESRSOB02 - Obras emergenciais no aterro do CIGIRS | 2019-12-03 | 2020-03-30 | 2019-10-11 | 2020-02-04 | 0% | 0%
Resplendor | 2249 | Licitação da obra de Resplendor do Pleito RESRSOB02 - Obras emergenciais no aterro do CIGIRS autorizada pelo banco | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 0% | 0%
Resplendor | 2250 | Licitar obra | 2019-12-04 | 2020-03-10 | 2019-10-14 | 2020-01-15 | 0% | 0%
Resplendor | 2251 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-03-11 | 2020-03-30 | 2020-01-16 | 2020-02-04 | 0% | 0%
Resplendor | 2252 | Licitação da obra de Resplendor do Pleito RESRSOB02 - Obras emergenciais no aterro do CIGIRS aprovada | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 0% | 0%
Resplendor | 2253 | Executar obra | 2020-04-30 | 2020-10-29 | 2020-03-09 | 2020-09-08 | 0% | 0%
Resplendor | 2254 | Realizar processo de pré-operação | 2020-10-30 | 2021-04-28 | 2020-09-09 | 2021-03-05 | 0% | 0%
Resplendor | 2255 | Recurso da obra de Resplendor do Pleito RESRSOB02 - Obras emergenciais no aterro do CIGIRS repassado | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 0% | 0%
Resplendor | 2256 | Conclusão do Pleito RESRSOB02 - Obras emergenciais no aterro do CIGIRS de Resplendor | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 0% | 0%
Resplendor | 2257 | Recursos de Resplendor repassados | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0% | 0%
Rio Casca | 2258 | Rio Casca | 2018-06-15 | 2023-10-30 | 2018-06-15 | 2023-10-30 | 3% | 4%
Rio Casca | 2259 | Pleito de Rio Casca RICESPJ02 - Elaboração de projeto básico e executivo para SES completo na Sede do Município de Rio Casca/MG (SEGUNDA ETAPA) | 2019-05-28 | 2020-05-19 | 2019-05-28 | 2020-04-13 | 2% | 11%
Rio Casca | 2260 | Pleito de Rio Casca RICESPJ02 - Elaboração de projeto básico e executivo para SES completo na Sede do Município de Rio Casca/MG (SEGUNDA ETAPA) a definir aprovado | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Rio Casca | 2261 | Licitação do Projeto do Pleito de Rio Casca RICESPJ02 - Elaboração de projeto básico e executivo para SES completo na Sede do Município de Rio Casca/MG (SEGUNDA ETAPA) | 2019-06-05 | 2019-10-14 | 2019-06-11 | 2019-09-10 | 12% | 75%
Rio Casca | 2262 | Licitação do projeto básico e executivo para SES completo na Sede do Município de Rio Casca/MG (SEGUNDA ETAPA) autorizada pelo banco | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 100% | 100%
Rio Casca | 2263 | Licitar projeto do Pleito de Rio Casca RICESPJ02 - Elaboração de projeto básico e executivo para SES completo na Sede do Município de Rio Casca/MG (SEGUNDA ETAPA) | 2019-06-12 | 2019-09-17 | 2019-06-12 | 2019-08-13 | 25% | 100%
Rio Casca | 2264 | Documentação de licitação para projeto básico e executivo para SES completo na Sede do Município de Rio Casca/MG (SEGUNDA ETAPA) apresentada ao banco | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 0% | 100%
Rio Casca | 2265 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de Rio Casca RICESPJ02 - Elaboração de projeto básico e executivo para SES completo na Sede do Município de Rio Casca/MG (SEGUNDA ETAPA) | 2019-09-25 | 2019-10-14 | 2019-08-22 | 2019-09-10 | 0% | 50%
Rio Casca | 2266 | Licitação do projeto básico e executivo de Rio Casca do Pleito RICESPJ02 - Elaboração de projeto básico e executivo para SES completo na Sede do Município de Rio Casca/MG (SEGUNDA ETAPA) aprovada | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 0% | 0%
Rio Casca | 2267 | Estudo de concepção do Pleito de Rio Casca RICESPJ02 - Elaboração de projeto básico e executivo para SES completo na Sede do Município de Rio Casca/MG (SEGUNDA ETAPA) | 2019-10-15 | 2020-03-05 | 2019-09-11 | 2020-01-28 | 0% | 0%
Rio Casca | 2268 | Elaborar estudo de concepção do Pleito de Rio Casca RICESPJ02 - Elaboração de projeto básico e executivo para SES completo na Sede do Município de Rio Casca/MG (SEGUNDA ETAPA) | 2019-10-15 | 2019-11-26 | 2019-09-11 | 2019-10-22 | 0% | 0%
Rio Casca | 2269 | Estudo do projeto básico e executivo para SES completo na Sede do Município de Rio Casca/MG (SEGUNDA ETAPA) apresentado ao banco | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 0% | 0%
Rio Casca | 2270 | Analisar estudo | 2019-11-27 | 2020-02-27 | 2019-10-23 | 2020-01-21 | 0% | 0%
Rio Casca | 2271 | Estudo do projeto básico e executivo para SES completo na Sede do Município de Rio Casca/MG (SEGUNDA ETAPA) concluído | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 0% | 0%
Rio Casca | 2272 | Recurso do estudo do pleito de Rio Casca do Pleito RICESPJ02 - Elaboração de projeto básico e executivo para SES completo na Sede do Município de Rio Casca/MG (SEGUNDA ETAPA) repassado | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 0% | 0%
Rio Casca | 2273 | Elaboração do Projeto Básico do Pleito de Rio Casca RICESPJ02 - Elaboração de projeto básico e executivo para SES completo na Sede do Município de Rio Casca/MG (SEGUNDA ETAPA) | 2019-11-27 | 2020-04-17 | 2019-10-23 | 2020-03-13 | 0% | 0%
Rio Casca | 2274 | Elaborar Projeto Básico do Pleito de Rio Casca RICESPJ02 - Elaboração de projeto básico e executivo para SES completo na Sede do Município de Rio Casca/MG (SEGUNDA ETAPA) | 2019-11-27 | 2020-01-13 | 2019-10-23 | 2019-12-04 | 0% | 0%
Rio Casca | 2275 | Projeto básico para SES completo na Sede do Município de Rio Casca/MG (SEGUNDA ETAPA) apresentado ao banco | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 0% | 0%
Rio Casca | 2276 | Analisar projeto básico | 2020-01-14 | 2020-04-09 | 2019-12-05 | 2020-03-06 | 0% | 0%
Rio Casca | 2277 | Projeto básico para SES completo na Sede do Município de Rio Casca/MG (SEGUNDA ETAPA) concluído | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 0% | 0%
Rio Casca | 2278 | Recurso do projeto básico de Rio Casca do Pleito RICESPJ02 - Elaboração de projeto básico e executivo para SES completo na Sede do Município de Rio Casca/MG (SEGUNDA ETAPA) repassado | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0% | 0%
Rio Casca | 2279 | Elaboração do Projeto Executivo | 2020-01-14 | 2020-05-19 | 2019-12-05 | 2020-04-13 | 0% | 0%
Rio Casca | 2280 | Elaborar Projeto Executivo | 2020-01-14 | 2020-02-10 | 2019-12-05 | 2020-01-07 | 0% | 0%
Rio Casca | 2281 | Projeto executivo para SES completo na Sede do Município de Rio Casca/MG (SEGUNDA ETAPA) apresentado ao banco | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 0% | 0%
Rio Casca | 2282 | Analisar projeto executivo | 2020-02-11 | 2020-05-12 | 2020-01-08 | 2020-04-03 | 0% | 0%
Rio Casca | 2283 | Projeto executivo para SES completo na Sede do Município de Rio Casca/MG (SEGUNDA ETAPA)concluído | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 0% | 0%
Rio Casca | 2284 | Recurso do projeto executivo do pleito RICESPJ02 repassado | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 0% | 0%
Rio Casca | 2285 | Conclusão do Pleito RICESPJ02 - Elaboração de projeto básico e executivo para SES completo na Sede do Município de Rio Casca/MG (SEGUNDA ETAPA) de Rio Casca | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 0% | 0%
Rio Casca | 2286 | Pleito de Rio Casca a definir - Obra da Sede | 2020-01-03 | 2022-03-15 | 2019-11-26 | 2022-02-04 | 0% | 0%
Rio Casca | 2287 | Pleito de Rio Casca a definir - Obra da Sede aprovado | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 0% | 0%
Rio Casca | 2288 | Licitação da Obra do Pleito de Rio Casca a definir - Obra da Sede | 2020-01-16 | 2020-05-13 | 2019-12-09 | 2020-04-06 | 0% | 0%
Rio Casca | 2289 | Licitação da obra do Pleito de Rio Casca a definir - Obra da Sede autorizada pelo banco | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 0% | 0%
Rio Casca | 2290 | Licitar Obra | 2020-01-17 | 2020-04-22 | 2019-12-10 | 2020-03-17 | 0% | 0%
Rio Casca | 2291 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-04-23 | 2020-05-13 | 2020-03-18 | 2020-04-06 | 0% | 0%
Rio Casca | 2292 | Licitação da obra do Pleito de Rio Casca a definir - Obra da Sede aprovada | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 0% | 0%
Rio Casca | 2293 | Executar obra | 2020-06-12 | 2021-09-10 | 2020-05-08 | 2021-08-06 | 0% | 0%
Rio Casca | 2294 | Realizar processo de pré-operação | 2021-09-13 | 2022-03-08 | 2021-08-09 | 2022-01-28 | 0% | 0%
Rio Casca | 2295 | Recurso da obra do Pleito de Rio Casca a definir - Obra da Sede repassado | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 0% | 0%
Rio Casca | 2296 | Conclusão do Pleito de Rio Casca a definir - Obra da Sede | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 0% | 0%
Rio Casca | 2297 | Pleito RICESOB01 - Complementação de recursos de contrapartida para TC/PAC 0352/14 | 2019-12-31 | 2021-03-22 | 2019-12-31 | 2021-03-22 | 0% | 0%
Rio Casca | 2298 | Executar obra | 2019-12-31 | 2020-09-16 | 2019-12-31 | 2020-09-16 | 0% | 0%
Rio Casca | 2299 | Realizar processo de pré-operação | 2020-09-17 | 2021-03-15 | 2020-09-17 | 2021-03-15 | 0% | 0%
Rio Casca | 2300 | Recurso da obra de Rio Casca do Pleito RICESOB01 - Complementação de recursos de contrapartida para TC/PAC 0352/14 repassado | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 0% | 0%
Rio Casca | 2301 | Conclusão do Pleito RICESOB01 - Complementação de recursos de contrapartida para TC/PAC 0352/14 de Rio Casca | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 0% | 0%
Rio Casca | 2302 | Pleito de Rio Casca RICESAO01 - Contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14 | 2018-06-15 | 2019-10-07 | 2018-06-15 | 2019-08-16 | 91% | 100%
Rio Casca | 2303 | Licitação da empresa de assessoria técnica | 2018-06-15 | 2018-09-19 | 2018-06-15 | 2018-09-19 | 100% | 100%
Rio Casca | 2304 | Licitação da empresa de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14 autorizada pelo banco | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 100% | 100%
Rio Casca | 2305 | Licitar empresa de assessoria técnica | 2018-06-15 | 2018-09-04 | 2018-06-15 | 2018-09-04 | 100% | 100%
Rio Casca | 2306 | Documentação de licitação para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14 apresentada ao banco | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 100% | 100%
Rio Casca | 2307 | Analisar e emitir resultado da licitação da empresa de assessoria técnica | 2018-09-12 | 2018-09-19 | 2018-09-12 | 2018-09-19 | 100% | 100%
Rio Casca | 2308 | Licitação da empresa de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14 aprovada | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 100% | 100%
Rio Casca | 2309 | Contratar e executar serviço de assessoria técnica do Pleito de Rio Casca RICESAO01 - Contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14 | 2018-12-21 | 2019-09-30 | 2018-12-21 | 2019-08-08 | 89% | 100%
Rio Casca | 2310 | Recurso de assessoria técnica de Rio Casca do Pleito RICESAO01 - Contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14 repassado | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 0% | 100%
Rio Casca | 2311 | Conclusão do Pleito RICESAO01 - Contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14 de Rio Casca | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 0% | 100%
Rio Casca | 2312 | Pleito de Rio Casca RICESPJ01 - Elaboração de Projeto do sistema de esgotamento sanitário do vilarejo de Jurumirim | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Rio Casca | 2313 | Avaliar cancelamento do Pleito de Rio Casca RICESPJ01 - Elaboração de Projeto do sistema de esgotamento sanitário do vilarejo de Jurumirim | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Rio Casca | 2314 | Pleito RICESPJ01 - Elaboração de Projeto do sistema de esgotamento sanitário do vilarejo de Jurumirim de Rio Casca cancelado | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Rio Casca | 2315 | Pleito de Rio Casca RICESOB02 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do povoado de Vista Alegre | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Rio Casca | 2316 | Avaliar cancelamento do Pleito de Rio Casca RICESOB02 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do povoado de Vista Alegre | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Rio Casca | 2317 | Pleito RICESOB02 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do povoado de Vista Alegre de Rio Casca cancelado | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Rio Casca | 2318 | Pleito de Rio Casca RICESOB03 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do vilarejo de Jurumirim | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Rio Casca | 2319 | Avaliar cancelamento do Pleito de Rio Casca RICESOB03 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do vilarejo de Jurumirim | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Rio Casca | 2320 | Pleito RICESOB03 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário do vilarejo de Jurumirim de Rio Casca cancelado | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Rio Casca | 2321 | Pleito de Rio Casca RICESAO02 - Contratação de assessoria técnica para apoio na obtenção de licença ambiental das ETEs do distrito de vista Alegre e Jurumirim | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Rio Casca | 2322 | Avaliar cancelamento do Pleito de Rio Casca RICESAO02 - Contratação de assessoria técnica para apoio na obtenção de licença ambiental das ETEs do distrito de vista Alegre e Jurumirim | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Rio Casca | 2323 | Pleito RICESAO02 - Contratação de assessoria técnica para apoio na obtenção de licença ambiental das ETEs do distrito de vista Alegre e Jurumirim de Rio Casca cancelado | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 100% | 100%
Rio Casca | 2324 | Recursos de Rio Casca repassados | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0% | 0%
Rio Doce | 2325 | Rio Doce | 2019-03-12 | 2023-10-30 | 2019-03-12 | 2023-10-30 | 2% | 10%
Rio Doce | 2326 | Pleito de Rio Doce RIDESOB01 - Construção de SES para o distrito de Matadouro | 2019-03-12 | 2021-02-08 | 2019-03-12 | 2020-12-29 | 2% | 12%
Rio Doce | 2327 | Análise do Projeto do Pleito de Rio Doce RIDESOB01 - Construção de SES para o distrito de Matadouro | 2019-03-12 | 2019-09-17 | 2019-03-12 | 2019-08-07 | 25% | 100%
Rio Doce | 2328 | Projeto do pleito RIDESOB01 de Rio Doce de Construção de SES para o distrito de Matadouro apresentado ao banco | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 100% | 100%
Rio Doce | 2329 | Analisar projeto do Pleito de Rio Doce RIDESOB01 - Construção de SES para o distrito de Matadouro | 2019-03-12 | 2019-09-17 | 2019-03-12 | 2019-08-07 | 25% | 100%
Rio Doce | 2330 | Projeto do pleito RIDESOB01 de Rio Doce de Construção de SES para o distrito de Matadouro aprovado | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 0% | 100%
Rio Doce | 2331 | Licitação da Obra do Pleito de Rio Doce RIDESOB01 - Construção de SES para o distrito de Matadouro | 2019-09-17 | 2020-01-14 | 2019-08-07 | 2019-11-29 | 0% | 19%
Rio Doce | 2332 | Licitação da obra de Construção de SES para o distrito de Matadouro autorizada pelo banco | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 0% | 100%
Rio Doce | 2333 | Licitar Obra do Pleito de Rio Doce RIDESOB01 - Construção de SES para o distrito de Matadouro | 2019-09-18 | 2019-12-20 | 2019-08-08 | 2019-11-08 | 0% | 24%
Rio Doce | 2334 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra do Pleito de Rio Doce RIDESOB01 - Construção de SES para o distrito de Matadouro | 2019-12-23 | 2020-01-14 | 2019-11-11 | 2019-11-29 | 0% | 0%
Rio Doce | 2335 | Licitação da obra do Pleito de Rio Doce RIDESOB01 - Construção de SES para o distrito de Matadouro aprovada pelo banco | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 0% | 0%
Rio Doce | 2336 | Executar obra | 2020-02-07 | 2020-08-07 | 2019-12-30 | 2020-06-30 | 0% | 0%
Rio Doce | 2337 | Realizar processo de pré-operação | 2020-08-10 | 2021-02-01 | 2020-07-01 | 2020-12-18 | 0% | 0%
Rio Doce | 2338 | Recurso da obra do pleito RIDESOB01 repassado | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 0% | 0%
Rio Doce | 2339 | Conclusão do Pleito RIDESOB01 - Construção de SES para o distrito de Matadouro de Rio Doce | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 0% | 0%
Rio Doce | 2340 | Pleito de Rio Doce RIDESOB02 - Construção de SES para o distrito de Jorge | 2019-03-12 | 2021-03-10 | 2019-03-12 | 2021-03-10 | 2% | 8%
Rio Doce | 2341 | Análise do Projeto do Pleito de Rio Doce RIDESOB02 - Construção de SES para o distrito de Jorge | 2019-03-12 | 2019-10-02 | 2019-03-12 | 2019-10-02 | 25% | 83%
Rio Doce | 2342 | Projeto de Rio Doce do Pleito RIDESOB02 - Construção de SES para o distrito de Jorge apresentado ao banco | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 100% | 100%
Rio Doce | 2343 | Analisar projeto do Pleito de Rio Doce RIDESOB02 - Construção de SES para o distrito de Jorge | 2019-03-12 | 2019-10-02 | 2019-03-12 | 2019-10-02 | 25% | 83%
Rio Doce | 2344 | Projeto de Rio Doce do Pleito RIDESOB02 - Construção de SES para o distrito de Jorge aprovado | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 0% | 0%
Rio Doce | 2345 | Licitação da Obra do Pleito de Rio Doce RIDESOB02 - Construção de SES para o distrito de Jorge | 2019-10-02 | 2020-01-29 | 2019-10-02 | 2020-01-29 | 0% | 0%
Rio Doce | 2346 | Licitação da obra de Rio Doce do Pleito RIDESOB02 - Construção de SES para o distrito de Jorge autorizada pelo banco | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 0% | 0%
Rio Doce | 2347 | Licitar Obra | 2019-10-03 | 2020-01-09 | 2019-10-03 | 2020-01-09 | 0% | 0%
Rio Doce | 2348 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-01-10 | 2020-01-29 | 2020-01-10 | 2020-01-29 | 0% | 0%
Rio Doce | 2349 | Licitação da obra de Rio Doce do Pleito RIDESOB02 - Construção de SES para o distrito de Jorge aprovada | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 0% | 0%
Rio Doce | 2350 | Executar obra | 2020-03-04 | 2020-09-03 | 2020-03-04 | 2020-09-03 | 0% | 0%
Rio Doce | 2351 | Realizar processo de pré-operação | 2020-09-04 | 2021-03-03 | 2020-09-04 | 2021-03-03 | 0% | 0%
Rio Doce | 2352 | Recurso da obra de Rio Doce do Pleito RIDESOB02 - Construção de SES para o distrito de Jorge repassado | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 0% | 0%
Rio Doce | 2353 | Conclusão do Pleito RIDESOB02 - Construção de SES para o distrito de Jorge de Rio Doce | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 0% | 0%
Rio Doce | 2354 | Pleito de Rio Doce RIDESOB03 - Construção de SES para o distrito de São José de Entre Montes | 2019-04-26 | 2021-02-24 | 2019-04-26 | 2021-01-22 | 2% | 11%
Rio Doce | 2355 | Análise do Projeto do Pleito de Rio Doce RIDESOB03 - Construção de SES para o distrito de São José de Entre Montes | 2019-04-26 | 2019-09-17 | 2019-04-26 | 2019-08-20 | 25% | 100%
Rio Doce | 2356 | Projeto de Rio Doce do pleito RIDESOB03 de Construção de SES para o distrito de São José de Entre Montes apresentado ao banco | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 100% | 100%
Rio Doce | 2357 | Analisar projeto do Pleito de Rio Doce RIDESOB03 - Construção de SES para o distrito de São José de Entre Montes | 2019-04-29 | 2019-09-17 | 2019-04-29 | 2019-08-20 | 25% | 100%
Rio Doce | 2358 | Projeto de Rio Doce do pleito RIDESOB03 de Rio Doce de Construção de SES para distrito de São José de Entre Montes aprovado | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 0% | 100%
Rio Doce | 2359 | Licitação da Obra do Pleito de Rio Doce RIDESOB03 - Construção de SES para o distrito de São José de Entre Montes | 2019-09-17 | 2020-01-14 | 2019-08-20 | 2019-12-11 | 0% | 10%
Rio Doce | 2360 | Licitação da obra de Rio Doce de Construção de SES para o distrito de São José de Entre Montes autorizada pelo banco | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 0% | 100%
Rio Doce | 2361 | Licitar Obra do Pleito de Rio Doce RIDESOB03 - Construção de SES para o distrito de São José de Entre Montes | 2019-09-18 | 2019-12-20 | 2019-08-21 | 2019-11-21 | 0% | 12%
Rio Doce | 2362 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra do Pleito de Rio Doce RIDESOB03 - Construção de SES para o distrito de São José de Entre Montes | 2019-12-23 | 2020-01-14 | 2019-11-22 | 2019-12-11 | 0% | 0%
Rio Doce | 2363 | Licitação da obra de Rio Doce de Construção de SES para o distrito de São José de Entre Montes aprovada | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 0% | 0%
Rio Doce | 2364 | Executar obra | 2020-02-14 | 2020-08-20 | 2020-01-17 | 2020-07-23 | 0% | 0%
Rio Doce | 2365 | Realizar processo de pré-operação | 2020-08-21 | 2021-02-12 | 2020-07-24 | 2021-01-15 | 0% | 0%
Rio Doce | 2366 | Recurso da obra de Rio Doce do pleito RIDESOB03 repassado | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 0% | 0%
Rio Doce | 2367 | Conclusão do Pleito RIDESOB03 - Construção de SES para o distrito de São José de Entre Montes de Rio Doce | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 0% | 0%
Rio Doce | 2368 | Recursos de Rio Doce repassados | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2369 | Santa Cruz do Escalvado | 2019-09-24 | 2023-10-30 | 2019-08-30 | 2023-10-30 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2370 | Pleito de Santa Cruz do Escalvado SCEESPJ01 - Elaboração de projetos de engenharia para a sede do município, distritos de Nova Soberbo e Zito Soares, povoados de São José da Vargem Alegre e Sagrado Coração de Jesus e outras 32 comunidades rurais | 2019-09-24 | 2021-02-23 | 2019-08-30 | 2021-01-26 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2371 | Alteração do Pleito SCEESPJ01 - Elaboração de projetos de engenharia para a sede do município, distritos e comunidades rurais de Santa Cruz do Escalvado aprovada | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 0% | 100%
Santa Cruz do Escalvado | 2372 | Licitação do Projeto do Pleito de Santa Cruz do Escalvado SCEESPJ01 - Elaboração de projetos de engenharia para a sede do município, distritos de Nova Soberbo e Zito Soares, povoados de São José da Vargem Alegre e Sagrado Coração de Jesus e outras 32 com | 2019-09-24 | 2019-12-20 | 2019-08-30 | 2019-11-26 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2373 | Licitação do projeto de Santa Cruz do Escalvado do Pleito SCEESPJ01 - Elaboração de projetos de engenharia para a sede do município, distritos e comunidades rurais autorizada pelo banco | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 0% | 100%
Santa Cruz do Escalvado | 2374 | Licitar projeto do Pleito de Santa Cruz do Escalvado SCEESPJ01 - Elaboração de projetos de engenharia para a sede do município, distritos de Nova Soberbo e Zito Soares, povoados de São José da Vargem Alegre e Sagrado Coração de Jesus e outras 32 comunida | 2019-09-25 | 2019-11-22 | 2019-09-02 | 2019-10-29 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2375 | Documentação de licitação de Santa Cruz do Escalvado do Pleito SCEESPJ01 - Elaboração de projetos de engenharia para a sede do município, distritos e comunidades rurais apresentada ao banco | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2376 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de Santa Cruz do Escalvado SCEESPJ01 - Elaboração de projetos de engenharia para a sede do município, distritos de Nova Soberbo e Zito Soares, povoados de São José da Vargem Alegre e Sagrado C | 2019-12-02 | 2019-12-20 | 2019-11-06 | 2019-11-26 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2377 | Licitação do projeto de Santa Cruz do Escalvado do Pleito SCEESPJ01 - Elaboração de projetos de engenharia para a sede do município, distritos e comunidades rurais aprovada | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2378 | Elaboração do Projeto Básico | 2019-12-23 | 2020-07-13 | 2019-11-27 | 2020-06-18 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2379 | Elaborar Projeto Básico | 2019-12-23 | 2020-03-27 | 2019-11-27 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2380 | Projeto básico de Santa Cruz do Escalvado do Pleito SCEESPJ01 - Elaboração de projetos de engenharia para a sede do município, distritos e comunidades rurais apresentado ao banco | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2381 | Analisar projeto básico | 2020-03-30 | 2020-07-06 | 2020-03-05 | 2020-06-10 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2382 | Projeto básico de Santa Cruz do Escalvado do Pleito SCEESPJ01 - Elaboração de projetos de engenharia para a sede do município, distritos e comunidades rurais concluído | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2383 | Recurso do projeto básico de Santa Cruz do Escalvado do Pleito SCEESPJ01 - Elaboração de projetos de engenharia para a sede do município, distritos e comunidades rurais repassado | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2384 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2019-09-25 | 2020-04-30 | 2019-09-02 | 2020-04-03 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2385 | Elaboração do Projeto Executivo | 2020-07-07 | 2021-02-23 | 2020-06-12 | 2021-01-26 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2386 | Elaborar Projeto Executivo | 2020-07-07 | 2020-11-09 | 2020-06-12 | 2020-10-14 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2387 | Projeto executivo de Santa Cruz do Escalvado do Pleito SCEESPJ01 - Elaboração de projetos de engenharia para a sede do município, distritos e comunidades rurais apresentado ao banco | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2388 | Analisar projeto executivo | 2020-11-10 | 2021-02-11 | 2020-10-15 | 2021-01-19 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2389 | Projeto executivo de Santa Cruz do Escalvado do Pleito SCEESPJ01 - Elaboração de projetos de engenharia para a sede do município, distritos e comunidades rurais concluído | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2390 | Recurso do projeto executivo de Santa Cruz do Escalvado do Pleito SCEESPJ01 - Elaboração de projetos de engenharia para a sede do município, distritos e comunidades rurais repassado | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2391 | Pleito SCEESPJ01 - Elaboração de projetos de engenharia para a sede do município, distritos de Nova Soberbo e Zito Soares, povoados de São José da Vargem Alegre e Sagrado Coração de Jesus e outras 32 comunidades rurais de Santa Cruz do Escalvado | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2392 | Pleito SCEESOB01 - Execução da obra dos SES que serão projetados com os recursos destinados à prioridade 1 | 2021-02-23 | 2023-01-18 | 2021-01-26 | 2022-12-26 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2393 | Licitação da Obra | 2021-02-23 | 2021-06-17 | 2021-01-26 | 2021-05-24 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2394 | Licitação da obra de Santa Cruz do Escalvado do Pleito SCEESOB01 - Execução da obra dos SES que serão projetados com os recursos destinados à prioridade 1 autorizada pelo banco | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2395 | Licitar Obra | 2021-02-24 | 2021-05-27 | 2021-01-27 | 2021-05-04 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2396 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2021-05-28 | 2021-06-17 | 2021-05-05 | 2021-05-24 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2397 | Licitação da obra de Santa Cruz do Escalvado do Pleito SCEESOB01 - Execução da obra dos SES que serão projetados com os recursos destinados à prioridade 1 aprovada | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2398 | Executar obra | 2021-07-19 | 2022-07-19 | 2021-06-24 | 2022-06-24 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2399 | Realizar processo de pré-operação | 2022-07-20 | 2023-01-11 | 2022-06-27 | 2022-12-19 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2400 | Recurso da obra de Santa Cruz do Escalvado do Pleito SCEESOB01 - Execução da obra dos SES que serão projetados com os recursos destinados à prioridade 1 repassado | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2401 | Conclusão do Pleito SCEESOB01 - Execução da obra dos SES que serão projetados com os recursos destinados à prioridade 1 de Santa Cruz do Escalvado | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0% | 0%
Santa Cruz do Escalvado | 2402 | Recursos de Santa Cruz do Escalvado repassados | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2403 | Santana do Paraíso | 2018-08-22 | 2023-08-25 | 2018-08-22 | 2023-08-25 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2404 | Pleito Santana do Paraíso SAPESPJ01 - Elaboração/adequação de projetos de engenharia para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário nas localidades de Santana do Paraiso | 2019-04-23 | 2020-12-21 | 2019-04-23 | 2020-12-21 | 2% | 5%
Santana do Paraíso | 2405 | Alteração do Pleito SAPESPJ01 - Elaboração/adequação de projetos de engenharia para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário nas localidades de Santana do Paraiso aprovada | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 100% | 100%
Santana do Paraíso | 2406 | Licitação do Projeto do Pleito Santana do Paraíso SAPESPJ01 - Elaboração/adequação de projetos de engenharia para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário nas localidades de Santana do Paraiso | 2019-05-13 | 2019-10-25 | 2019-05-13 | 2019-10-25 | 20% | 62%
Santana do Paraíso | 2407 | Licitação do projeto do Pleito SAPESPJ01 - Elaboração/adequação de projetos de engenharia para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário nas localidades de Santana do Paraiso autorizada pelo banco | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 100% | 100%
Santana do Paraíso | 2408 | Licitar projeto do Pleito Santana do Paraíso SAPESPJ01 - Elaboração/adequação de projetos de engenharia para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário nas localidades de Santana do Paraiso | 2019-05-14 | 2019-09-30 | 2019-05-14 | 2019-09-30 | 25% | 78%
Santana do Paraíso | 2409 | Documentação de licitação do Pleito SAPESPJ01 - Elaboração/adequação de projetos de engenharia para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário nas localidades de Santana do Paraiso apresentada ao banco | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2410 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito Santana do Paraíso SAPESPJ01 - Elaboração/adequação de projetos de engenharia para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário nas localidades de Santana do Paraiso | 2019-10-08 | 2019-10-25 | 2019-10-08 | 2019-10-25 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2411 | Licitação do projeto do Pleito SAPESPJ01 - Elaboração/adequação de projetos de engenharia para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário nas localidades de Santana do Paraiso aprovada | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2412 | Elaboração do Estudo de Concepção | 2019-10-28 | 2020-05-04 | 2019-10-28 | 2020-05-04 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2413 | Elaborar estudo | 2019-10-28 | 2020-01-24 | 2019-10-28 | 2020-01-24 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2414 | Estudo do Pleito SAPESPJ01 - Elaboração/adequação de projetos de engenharia para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário nas localidades de Santana do Paraiso apresentado ao banco | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2415 | Analisar estudo | 2020-01-27 | 2020-04-24 | 2020-01-27 | 2020-04-24 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2416 | Estudo do Pleito SAPESPJ01 - Elaboração/adequação de projetos de engenharia para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário nas localidades de Santana do Paraiso concluído | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2417 | Recurso do estudo do Pleito SAPESPJ01 - Elaboração/adequação de projetos de engenharia para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário nas localidades de Santana do Paraiso repassado | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2418 | Elaboração do Projeto Básico | 2020-01-27 | 2020-07-29 | 2020-01-27 | 2020-07-29 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2419 | Elaborar Projeto Básico | 2020-01-27 | 2020-04-24 | 2020-01-27 | 2020-04-24 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2420 | Projeto básico do Pleito SAPESPJ01 - Elaboração/adequação de projetos de engenharia para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário nas localidades de Santana do Paraiso apresentado ao banco | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2421 | Analisar projeto básico | 2020-04-27 | 2020-07-22 | 2020-04-27 | 2020-07-22 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2422 | Projeto básico do Pleito SAPESPJ01 - Elaboração/adequação de projetos de engenharia para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário nas localidades de Santana do Paraiso concluído | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2423 | Recurso do projeto básico do Pleito SAPESPJ01 - Elaboração/adequação de projetos de engenharia para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário nas localidades de Santana do Paraiso repassado | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2424 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2020-04-27 | 2020-12-14 | 2020-04-27 | 2020-12-14 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2425 | Elaboração do Projeto Executivo | 2020-04-27 | 2020-12-21 | 2020-04-27 | 2020-12-21 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2426 | Elaborar Projeto Executivo | 2020-04-27 | 2020-07-21 | 2020-04-27 | 2020-07-21 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2427 | Projeto executivo do Pleito SAPESPJ01 - Elaboração/adequação de projetos de engenharia para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário nas localidades de Santana do Paraiso apresentado ao banco | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2428 | Analisar projeto executivo | 2020-07-22 | 2020-10-26 | 2020-07-22 | 2020-10-26 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2429 | Projeto executivo Pleito SAPESPJ01 - Elaboração/adequação de projetos de engenharia para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário nas localidades de Santana do Paraiso concluído | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2430 | Recurso do projeto executivo do Pleito SAPESPJ01 - Elaboração/adequação de projetos de engenharia para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário nas localidades de Santana do Paraiso repassado | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2431 | Conclusão do Pleito SAPESPJ01 - Elaboração/adequação de projetos de engenharia para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário nas localidades de Santana do Paraiso | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2432 | Pleito Santana do Paraíso a definir - Aquisição de Terreno | 2020-02-21 | 2020-09-10 | 2020-02-21 | 2020-09-10 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2433 | Pleito de Santana do Paraíso a definir - Aquisição de Terreno aprovado | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2434 | Aquisição de Imóvel | 2020-03-12 | 2020-09-10 | 2020-03-12 | 2020-09-10 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2435 | Regularizar terreno e apresentar escritura ao banco | 2020-03-12 | 2020-07-03 | 2020-03-12 | 2020-07-03 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2436 | Analisar documentação do terreno | 2020-07-06 | 2020-07-17 | 2020-07-06 | 2020-07-17 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2437 | 50% do valor do imóvel do pleito de Santana do Paraíso a definir - Aquisição de Terreno repassado | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2438 | Registrar imóvel e apresentar documentação ao banco | 2020-07-06 | 2020-08-26 | 2020-07-06 | 2020-08-26 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2439 | Analisar documentação do terreno | 2020-08-27 | 2020-09-10 | 2020-08-27 | 2020-09-10 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2440 | 50% do valor do imóvel do pleito de Santana do Paraíso a definir - Aquisição de Terreno a definir repassado | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2441 | Aquisição de imóvel do pleito de Santana do Paraiso a definir - Aquisição de Terreno concluída | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2442 | Conclusão do Pleito Santana do Paraíso a definir - Aquisição de Terreno | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2443 | Pleito de Santana do Paraíso a definir - Obra de SES para área rural | 2020-11-30 | 2023-08-25 | 2020-11-30 | 2023-08-25 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2444 | Pleito de Santana do Paraíso a definir - Obra de SES para área rural aprovado | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2445 | Licitação da Obra | 2020-12-21 | 2021-04-22 | 2020-12-21 | 2021-04-22 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2446 | Licitação da obra do Pleito de Santana do Paraíso a definir - Obra de SES para área rural autorizada pelo banco | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2447 | Licitar Obra | 2020-12-22 | 2021-03-31 | 2020-12-22 | 2021-03-31 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2448 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2021-04-01 | 2021-04-22 | 2021-04-01 | 2021-04-22 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2449 | Licitação da obra do Pleito de Santana do Paraíso a definir - Obra de SES para área rural aprovada | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2450 | Executar obra | 2021-05-21 | 2023-02-24 | 2021-05-21 | 2023-02-24 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2451 | Realizar processo de pré-operação | 2023-02-27 | 2023-08-18 | 2023-02-27 | 2023-08-18 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2452 | Recurso da obra do Pleito de Santana do Paraíso a definir - Obra de SES para área rural repassado | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2453 | Conclusão do Pleito de Santana do Paraíso a definir - Obra de SES para área rural | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2454 | Pleito de Santana do Paraíso SAPRSPM01 - Revisão do PGIRS | 2018-08-22 | 2020-08-07 | 2018-08-22 | 2020-07-08 | 2% | 9%
Santana do Paraíso | 2455 | Licitação de Empresa para Elaboração de PGIRS do Pleito de Santana do Paraíso SAPRSPM01 - Revisão do PGIRS | 2018-08-22 | 2019-10-25 | 2018-08-22 | 2019-09-25 | 19% | 75%
Santana do Paraíso | 2456 | Licitação da empresa para elaboração de PGIRS de Santana do Paraíso do Pleito SAPRSPM01 - Revisão do PGIRS autorizada pelo banco | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 100% | 100%
Santana do Paraíso | 2457 | Licitar empresa de elaboração de PGIRS do Pleito de Santana do Paraíso SAPRSPM01 - Revisão do PGIRS | 2018-08-22 | 2019-09-30 | 2018-08-22 | 2019-08-29 | 25% | 100%
Santana do Paraíso | 2458 | Documentação de licitação de Santana do Paraíso do Pleito SAPRSPM01 - Revisão do PGIRS apresentada ao banco | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2459 | Analisar licitação da empresa para elaboração de PGIRS do Pleito de Santana do Paraíso SAPRSPM01 - Revisão do PGIRS | 2019-10-08 | 2019-10-25 | 2019-09-06 | 2019-09-25 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2460 | Licitação da empresa para elaboração de PGIRS de Santana do Paraíso do Pleito SAPRSPM01 - Revisão do PGIRS aprovada | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2461 | Elaboração do PGIRS | 2019-10-28 | 2020-07-31 | 2019-09-26 | 2020-07-01 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2462 | Elaborar PGIRS | 2019-10-28 | 2020-04-24 | 2019-09-26 | 2020-03-23 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2463 | PGIRS de Santana do Paraíso do Pleito SAPRSPM01 - Revisão do PGIRS apresentado ao banco | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2464 | Analisar PGIRS | 2020-04-27 | 2020-07-31 | 2020-03-24 | 2020-07-01 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2465 | PGIRS de Santana do Paraíso do Pleito SAPRSPM01 - Revisão do PGIRS concluído | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2466 | Recurso do serviço de Santana do Paraíso do Pleito SAPRSPM01 - Revisão do PGIRS repassado | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2467 | Conclusão do Pleito SAPRSPM01 - Revisão do PGIRS de Santana do Paraíso | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 0% | 0%
Santana do Paraíso | 2468 | Recursos de Santa do Paraíso repassados | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0% | 0%
São Domingos do Prata | 2469 | São Domingos do Prata | 2018-10-22 | 2022-03-17 | 2018-10-22 | 2022-01-06 | 7% | 17%
São Domingos do Prata | 2470 | Pleito de São Domingos do Prata SDPESOB05 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-02-27 | 2022-03-17 | 2019-02-27 | 2022-01-06 | 6% | 16%
São Domingos do Prata | 2471 | Análise do Projeto Executivo do Pleito de São Domingos do Prata SDPESOB05 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-02-27 | 2019-09-16 | 2019-02-27 | 2019-07-10 | 75% | 100%
São Domingos do Prata | 2472 | Projeto executivo de São Domingos do Prata do Pleito SDPESOB05 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município apresentado ao banco | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 100% | 100%
São Domingos do Prata | 2473 | Analisar projeto executivo do Pleito de São Domingos do Prata SDPESOB05 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-02-27 | 2019-03-18 | 2019-02-27 | 2019-03-18 | 100% | 100%
São Domingos do Prata | 2474 | Adequar/revisar projeto executivo do Pleito de São Domingos do Prata SDPESOB05 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-03-19 | 2019-07-03 | 2019-03-19 | 2019-06-07 | 100% | 100%
São Domingos do Prata | 2475 | Analisar projeto executivo - final do Pleito de São Domingos do Prata SDPESOB05 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-07-04 | 2019-09-16 | 2019-06-10 | 2019-07-10 | 25% | 100%
São Domingos do Prata | 2476 | Projeto de São Domingos do Prata do Pleito SDPESOB05 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município concluído | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 0% | 100%
São Domingos do Prata | 2477 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2019-09-17 | 2020-03-12 | 2019-07-11 | 2020-01-02 | 0% | 30%
São Domingos do Prata | 2478 | Licitação da Obra do Pleito de São Domingos do Prata SDPESOB05 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-09-16 | 2019-12-19 | 2019-07-10 | 2019-10-11 | 0% | 67%
São Domingos do Prata | 2479 | Licitação da obra de São Domingos do Prata do Pleito SDPESOB05 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município autorizada pelo banco | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 0% | 100%
São Domingos do Prata | 2480 | Licitar Obra do Pleito de São Domingos do Prata SDPESOB05 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-09-17 | 2019-11-14 | 2019-07-11 | 2019-09-10 | 0% | 83%
São Domingos do Prata | 2481 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra do Pleito de São Domingos do Prata SDPESOB05 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-11-18 | 2019-12-19 | 2019-09-11 | 2019-10-11 | 0% | 0%
São Domingos do Prata | 2482 | Licitação da obra de São Domingos do Prata do Pleito SDPESOB05 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município aprovada | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 0% | 0%
São Domingos do Prata | 2483 | Executar obra | 2020-04-23 | 2021-09-14 | 2020-02-11 | 2021-07-08 | 0% | 0%
São Domingos do Prata | 2484 | Realizar processo de pré-operação | 2021-09-15 | 2022-03-10 | 2021-07-09 | 2021-12-30 | 0% | 0%
São Domingos do Prata | 2485 | Recurso da obra de São Domingos do Prata do Pleito SDPESOB05 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município repassado | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 0% | 0%
São Domingos do Prata | 2486 | Conclusão do Pleito SDPESOB05 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município de São Domingos do Prata | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 0% | 0%
São Domingos do Prata | 2487 | Pleito de São Domingos do Prata SDPESCT02 - Aquisição de imóvel para a construção de estação de tratamento de esgotos e indenização da faixa de servidão | 2019-09-16 | 2020-04-22 | 2019-07-10 | 2020-02-10 | 0% | 20%
São Domingos do Prata | 2488 | Aquisição de imóvel de São Domingos do Prata do Pleito SDPESCT02 - Aquisição de imóvel para a construção de estação de tratamento de esgotos e indenização da faixa de servidão autorizada pelo banco | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 0% | 100%
São Domingos do Prata | 2489 | Aquisição de Imóvel do Pleito de São Domingos do Prata SDPESCT02 - Aquisição de imóvel para a construção de estação de tratamento de esgotos e indenização da faixa de servidão | 2019-09-17 | 2020-04-22 | 2019-07-11 | 2020-02-10 | 0% | 20%
São Domingos do Prata | 2490 | Regularizar terreno e apresentar escritura ao banco do Pleito de São Domingos do Prata SDPESCT02 - Aquisição de imóvel para a construção de estação de tratamento de esgotos e indenização da faixa de servidão | 2019-09-17 | 2020-01-23 | 2019-07-11 | 2019-11-12 | 0% | 40%
São Domingos do Prata | 2491 | Analisar documentação do terreno do Pleito de São Domingos do Prata SDPESCT02 - Aquisição de imóvel para a construção de estação de tratamento de esgotos e indenização da faixa de servidão | 2020-01-24 | 2020-02-06 | 2019-11-13 | 2019-11-27 | 0% | 0%
São Domingos do Prata | 2492 | 50% do valor do imóvel de São Domingos do Prata do Pleito SDPESCT02 - Aquisição de imóvel para a construção de estação de tratamento de esgotos e indenização da faixa de servidão repassado | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 0% | 0%
São Domingos do Prata | 2493 | Registrar imóvel e apresentar documentação ao banco | 2020-01-24 | 2020-03-30 | 2019-11-13 | 2020-01-20 | 0% | 0%
São Domingos do Prata | 2494 | Analisar documentação do terreno | 2020-03-31 | 2020-04-14 | 2020-01-21 | 2020-02-03 | 0% | 0%
São Domingos do Prata | 2495 | 50% do valor do imóvel de São Domingos do Prata do Pleito SDPESCT02 - Aquisição de imóvel para a construção de estação de tratamento de esgotos e indenização da faixa de servidão repassado | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 0% | 0%
São Domingos do Prata | 2496 | Aquisição de imóvel de São Domingos do Prata do Pleito SDPESCT02 - Aquisição de imóvel para a construção de estação de tratamento de esgotos e indenização da faixa de servidão concluída | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 0% | 0%
São Domingos do Prata | 2497 | Conclusão do Pleito SDPESCT02 - Aquisição de imóvel para a construção de estação de tratamento de esgotos e indenização da faixa de servidão de São Domingos do Prata | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 0% | 0%
São Domingos do Prata | 2498 | Pleito de São Domingos do Prata SDPRSPM01 - Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) | 2018-10-22 | 2019-07-12 | 2018-10-22 | 2019-07-08 | 100% | 100%
São Domingos do Prata | 2499 | Licitação de Empresa para Elaboração de PGIRS do Pleito de São Domingos do Prata SDPRSPM01 - Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) | 2018-10-22 | 2019-01-04 | 2018-10-22 | 2019-01-04 | 100% | 100%
São Domingos do Prata | 2500 | Documentação de licitação de São Domingos do Prata do Pleito SDPRSPM01 - Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) apresentada ao banco | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 100% | 100%
São Domingos do Prata | 2501 | Licitação da empresa para elaboração de PGIRS de São Domingos do Prata do Pleito SDPRSPM01 - Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) aprovada | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 100% | 100%
São Domingos do Prata | 2502 | Elaboração do PGIRS do Pleito de São Domingos do Prata SDPRSPM01 - Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) | 2019-01-07 | 2019-06-28 | 2019-01-07 | 2019-06-07 | 100% | 100%
São Domingos do Prata | 2503 | Elaborar PGIRS do Pleito de São Domingos do Prata SDPRSPM01 - Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) | 2019-01-07 | 2019-04-03 | 2019-01-07 | 2019-04-03 | 100% | 100%
São Domingos do Prata | 2504 | PGIRS de São Domingos do Prata do Pleito SDPRSPM01 - Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) apresentado ao banco | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 100% | 100%
São Domingos do Prata | 2505 | Analisar PGIRS do Pleito de São Domingos do Prata SDPRSPM01 - Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) | 2019-04-04 | 2019-06-28 | 2019-04-04 | 2019-06-07 | 100% | 100%
São Domingos do Prata | 2506 | PGIRS do pleito SDPRSPM01 de São Domingos do Prata de Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos (PGIRS) aprovado pelo banco | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 100% | 100%
São Domingos do Prata | 2507 | Recurso do serviço de São Domingos do Prata do Pleito SDPRSPM01 - Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) repassado | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 100% | 100%
São Domingos do Prata | 2508 | Conclusão do Pleito SDPRSPM01 - Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) de São Domingos do Prata | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 100% | 100%
São Domingos do Prata | 2509 | Pleito de São Domingos do Prata SDPRSOB02 - Implantação do Centro de Tratamento e Reciclagem de Resíduos Orgânicos e Recicláveis, cujo projeto encontra-se elaborado | 2019-01-16 | 2020-10-26 | 2019-01-16 | 2020-09-14 | 11% | 19%
São Domingos do Prata | 2510 | Análise do Projeto Executivo do Pleito de São Domingos do Prata SDPRSOB02 - Implantação do Centro de Tratamento e Reciclagem de Resíduos Orgânicos e Recicláveis, cujo projeto encontra-se elaborado | 2019-01-16 | 2019-05-27 | 2019-01-16 | 2019-05-27 | 100% | 100%
São Domingos do Prata | 2511 | Projeto apresentado de São Domingos do Prata do Pleito SDPRSOB02 - Implantação do Centro de Tratamento e Reciclagem de Resíduos Orgânicos e Recicláveis, cujo projeto encontra-se elaborado ao banco | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 100% | 100%
São Domingos do Prata | 2512 | Analisar projeto do Pleito de São Domingos do Prata SDPRSOB02 - Implantação do Centro de Tratamento e Reciclagem de Resíduos Orgânicos e Recicláveis, cujo projeto encontra-se elaborado | 2019-01-16 | 2019-05-27 | 2019-01-16 | 2019-05-27 | 100% | 100%
São Domingos do Prata | 2513 | Projeto de São Domingos do Prata do Pleito SDPRSOB02 - Implantação do Centro de Tratamento e Reciclagem de Resíduos Orgânicos e Recicláveis, cujo projeto encontra-se elaborado concluído | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 100% | 100%
São Domingos do Prata | 2514 | Licitação da obra do Pleito de São Domingos do Prata SDPRSOB02 - Implantação do Centro de Tratamento e Reciclagem de Resíduos Orgânicos e Recicláveis, cujo projeto encontra-se elaborado | 2019-05-27 | 2019-09-27 | 2019-05-27 | 2019-08-19 | 17% | 100%
São Domingos do Prata | 2515 | Licitação da obra de São Domingos do Prata do Pleito SDPRSOB02 - Implantação do Centro de Tratamento e Reciclagem de Resíduos Orgânicos e Recicláveis, cujo projeto encontra-se elaborado autorizada pelo banco | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 100% | 100%
São Domingos do Prata | 2516 | Licitar obra do Pleito de São Domingos do Prata SDPRSOB02 - Implantação do Centro de Tratamento e Reciclagem de Resíduos Orgânicos e Recicláveis, cujo projeto encontra-se elaborado | 2019-05-28 | 2019-09-09 | 2019-05-28 | 2019-07-29 | 25% | 100%
São Domingos do Prata | 2517 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra do Pleito de São Domingos do Prata SDPRSOB02 - Implantação do Centro de Tratamento e Reciclagem de Resíduos Orgânicos e Recicláveis, cujo projeto encontra-se elaborado | 2019-09-10 | 2019-09-27 | 2019-07-30 | 2019-08-19 | 0% | 100%
São Domingos do Prata | 2518 | Licitação da obra de São Domingos do Prata do Pleito SDPRSOB02 - Implantação do Centro de Tratamento e Reciclagem de Resíduos Orgânicos e Recicláveis, cujo projeto encontra-se elaborado aprovada | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 0% | 100%
São Domingos do Prata | 2519 | Executar obra | 2019-10-24 | 2020-04-28 | 2019-09-13 | 2020-03-16 | 0% | 0%
São Domingos do Prata | 2520 | Realizar processo de pré-operação | 2020-04-29 | 2020-10-19 | 2020-03-17 | 2020-09-04 | 0% | 0%
São Domingos do Prata | 2521 | Recurso da obra de São Domingos do Prata do Pleito SDPRSOB02 - Implantação do Centro de Tratamento e Reciclagem de Resíduos Orgânicos e Recicláveis, cujo projeto encontra-se elaborado repassado | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 0% | 0%
São Domingos do Prata | 2522 | Conclusão do Pleito SDPRSOB02 - Implantação do Centro de Tratamento e Reciclagem de Resíduos Orgânicos e Recicláveis, cujo projeto encontra-se elaborado de São Domingos do Prata | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 0% | 0%
São Domingos do Prata | 2523 | Pleito de São Domingos do Prata SDPRSPM04 - Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) por lixão/aterro controlado apenas para o município de São Domingos do Prata | 2019-03-28 | 2020-05-27 | 2019-03-28 | 2020-04-13 | 2% | 22%
São Domingos do Prata | 2524 | Pleito SDPRSPM04 - Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) por lixão/aterro controlado apenas para o município de São Domingos do Prata aprovado | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 100% | 100%
São Domingos do Prata | 2525 | Licitação do Plano de Recuperação de Área Degradada do Pleito de São Domingos do Prata SDPRSPM04 - Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) por lixão/aterro controlado apenas para o município de São Domingos do Prata | 2019-04-08 | 2019-10-07 | 2019-04-08 | 2019-08-26 | 12% | 100%
São Domingos do Prata | 2526 | Licitação do PRAD do Pleito SDPRSPM04 - Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) por lixão/aterro controlado apenas para o município de São Domingos do Prata autorizada pelo banco | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 100% | 100%
São Domingos do Prata | 2527 | Licitar PRAD do Pleito de São Domingos do Prata SDPRSPM04 - Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) por lixão/aterro controlado apenas para o município de São Domingos do Prata | 2019-04-09 | 2019-09-10 | 2019-04-09 | 2019-07-29 | 25% | 100%
São Domingos do Prata | 2528 | Documentação de licitação do Pleito SDPRSPM04 - Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) por lixão/aterro controlado apenas para o município de São Domingos do Prata apresentada ao banco | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 0% | 100%
São Domingos do Prata | 2529 | Analisar e emitir resultado da licitação do PRAD do Pleito de São Domingos do Prata SDPRSPM04 - Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) por lixão/aterro controlado apenas para o município de São Domingos do Prata | 2019-09-18 | 2019-10-07 | 2019-08-06 | 2019-08-26 | 0% | 100%
São Domingos do Prata | 2530 | Licitação do PRAD do Pleito SDPRSPM04 - Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) por lixão/aterro controlado apenas para o município de São Domingos do Prata aprovada | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 0% | 100%
São Domingos do Prata | 2531 | Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada | 2019-10-08 | 2020-05-27 | 2019-08-27 | 2020-04-13 | 0% | 2%
São Domingos do Prata | 2532 | Elaborar PRAD | 2019-10-08 | 2020-02-12 | 2019-08-27 | 2019-12-31 | 0% | 4%
São Domingos do Prata | 2533 | PRAD do Pleito SDPRSPM04 - Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) por lixão/aterro controlado apenas para o município de São Domingos do Prata apresentado ao banco | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0% | 0%
São Domingos do Prata | 2534 | Analisar PRAD | 2020-02-13 | 2020-05-20 | 2020-01-02 | 2020-04-03 | 0% | 0%
São Domingos do Prata | 2535 | PRAD do Pleito SDPRSPM04 - Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) por lixão/aterro controlado apenas para o município de São Domingos do Prata concluído | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 0% | 0%
São Domingos do Prata | 2536 | Recurso do PRAD do Pleito SDPRSPM04 - Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) por lixão/aterro controlado apenas para o município de São Domingos do Prata repassado | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 0% | 0%
São Domingos do Prata | 2537 | Conclusão do Pleito SDPRSPM04 - Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) por lixão/aterro controlado apenas para o município de São Domingos do Prata | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 0% | 0%
São Domingos do Prata | 2538 | Recursos de São Domingos do Prata repassados | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 0% | 0%
São José do Goiabal | 2539 | São José do Goiabal | 2018-07-10 | 2023-10-30 | 2018-07-10 | 2023-10-30 | 19% | 38%
São José do Goiabal | 2540 | Pleito SJGESPJ02 - Adequação do projeto de SES da sede do município. Ajuste necessário à liberação dos recursos do TC/PAC 534/14 firmado com a Funasa | 2018-07-10 | 2018-12-21 | 2018-07-10 | 2018-12-21 | 100% | 100%
São José do Goiabal | 2541 | Licitação do projeto de São José do Goiabal do Pleito SJGESPJ02 - Adequação do projeto de SES da sede do município. Ajuste necessário à liberação dos recursos do TC/PAC 534/14 firmado com a Funasa autorizada pelo banco | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 100% | 100%
São José do Goiabal | 2542 | Documentação de licitação de São José do Goiabal do Pleito SJGESPJ02 - Adequação do projeto de SES da sede do município. Ajuste necessário à liberação dos recursos do TC/PAC 534/14 firmado com a Funasa apresentada ao banco | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 100% | 100%
São José do Goiabal | 2543 | Licitação do projeto de São José do Goiabal do Pleito SJGESPJ02 - Adequação do projeto de SES da sede do município. Ajuste necessário à liberação dos recursos do TC/PAC 534/14 firmado com a Funasa aprovada pelo banco | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 100% | 100%
São José do Goiabal | 2544 | Adequar projeto de SES | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 100% | 100%
São José do Goiabal | 2545 | Recurso do projeto de São José do Goiabal do Pleito SJGESPJ02 - Adequação do projeto de SES da sede do município. Ajuste necessário à liberação dos recursos do TC/PAC 534/14 firmado com a Funasa repassado | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 100% | 100%
São José do Goiabal | 2546 | Conclusão do Pleito SJGESPJ02 - Adequação do projeto de SES da sede do município. Ajuste necessário à liberação dos recursos do TC/PAC 534/14 firmado com a Funasa de São José do Goiabal | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 100% | 100%
São José do Goiabal | 2547 | Pleito de São José do Goiabal SJGESPJ03 - Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para as localidades de Biboca, Patrimônio, Lagoa das Palmeiras, Messias Gomes e Isidório | 2018-08-28 | 2019-09-24 | 2018-08-28 | 2019-12-31 | 78% | 63%
São José do Goiabal | 2548 | Licitar Projetos | 2018-08-28 | 2018-12-03 | 2018-08-28 | 2018-12-03 | 100% | 100%
São José do Goiabal | 2549 | Elaboração do Projeto do Pleito de São José do Goiabal SJGESPJ03 - Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para as localidades de Biboca, Patrimônio, Lagoa das Palmeiras, Messias Gomes e Isidório | 2019-02-28 | 2019-09-24 | 2019-02-28 | 2019-12-31 | 75% | 59%
São José do Goiabal | 2550 | Elaborar Projeto do Pleito de São José do Goiabal SJGESPJ03 - Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para as localidades de Biboca, Patrimônio, Lagoa das Palmeiras, Messias Gomes e Isidório | 2019-02-28 | 2019-06-19 | 2019-02-28 | 2019-09-23 | 100% | 88%
São José do Goiabal | 2551 | Projeto de São José do Goiabal do Pleito SJGESPJ03 - Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para as localidades de Biboca, Patrimônio, Lagoa das Palmeiras, Messias Gomes e Isidório apresentado ao banco | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 100% | 0%
São José do Goiabal | 2552 | Analisar projeto do Pleito de São José do Goiabal SJGESPJ03 - Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para as localidades de Biboca, Patrimônio, Lagoa das Palmeiras, Messias Gomes e Isidório | 2019-06-21 | 2019-09-17 | 2019-09-24 | 2019-12-20 | 25% | 0%
São José do Goiabal | 2553 | Projeto de São José do Goiabal do Pleito SJGESPJ03 - Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para as localidades de Biboca, Patrimônio, Lagoa das Palmeiras, Messias Gomes e Isidório concluído | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 0% | 0%
São José do Goiabal | 2554 | Recurso do projeto de São José do Goiabal do Pleito SJGESPJ03 - Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para as localidades de Biboca, Patrimônio, Lagoa das Palmeiras, Messias Gomes e Isidório repassado | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0% | 0%
São José do Goiabal | 2555 | Conclusão do Pleito SJGESPJ03 - Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para as localidades de Biboca, Patrimônio, Lagoa das Palmeiras, Messias Gomes e Isidório de São José do Goiabal | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0% | 0%
São José do Goiabal | 2556 | Pleito de São José do Goiabal SJGESOB02 - Ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-04-05 | 2020-10-06 | 2019-04-05 | 2020-10-06 | 15% | 36%
São José do Goiabal | 2557 | Executar obra do Pleito de São José do Goiabal SJGESOB02 - Ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2019-04-05 | 2020-04-07 | 2019-04-05 | 2020-04-07 | 17% | 40%
São José do Goiabal | 2558 | Realizar processo de pré-operação do Pleito de São José do Goiabal SJGESOB02 - Ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município | 2020-04-08 | 2020-09-29 | 2020-04-08 | 2020-09-29 | 0% | 0%
São José do Goiabal | 2559 | Recurso da obra de São José do Goiabal do Pleito SJGESOB02 - Ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município repassado | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 0% | 0%
São José do Goiabal | 2560 | Conclusão do Pleito SJGESOB02 - Ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município de São José do Goiabal | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 0% | 0%
São José do Goiabal | 2561 | Recursos de São José do Goiabal repassados | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2562 | São Pedro dos Ferros | 2018-11-01 | 2023-10-30 | 2018-11-01 | 2023-10-30 | 0% | 1%
São Pedro dos Ferros | 2563 | Pleito de São Pedro dos Ferros SPFESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia para a sede do município e distrito de Águas Férreas | 2018-11-01 | 2021-02-12 | 2018-11-01 | 2020-08-28 | 5% | 16%
São Pedro dos Ferros | 2564 | Avaliar escopo do Pleito de São Pedro dos Ferros SPFESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia para a sede do município e distrito de Águas Férreas | 2019-09-02 | 2019-09-27 | 2019-09-02 | 2019-09-27 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2565 | Licitação do Projeto | 2018-11-01 | 2019-12-23 | 2018-11-01 | 2019-07-11 | 33% | 67%
São Pedro dos Ferros | 2566 | Licitar projeto do Pleito de São Pedro dos Ferros SPFESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia para a sede do município e distrito de Águas Férreas - processo cancelado | 2018-11-01 | 2019-06-13 | 2018-11-01 | 2019-06-13 | 100% | 100%
São Pedro dos Ferros | 2567 | Licitar projeto do Pleito de São Pedro dos Ferros SPFESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia para a sede do município e distrito de Águas Férreas | 2019-09-30 | 2019-11-25 | 2019-09-30 | 2019-11-25 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2568 | Documentação de licitação de São Pedro dos Ferros do Pleito SPFESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia para a sede do município e distrito de Águas Férreas apresentada ao banco | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 0% | 100%
São Pedro dos Ferros | 2569 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de São Pedro dos Ferros SPFESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia para a sede do município e distrito de Águas Férreas | 2019-12-03 | 2019-12-23 | 2019-06-24 | 2019-07-11 | 0% | 100%
São Pedro dos Ferros | 2570 | Licitação do projeto de São Pedro dos Ferros do Pleito SPFESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia para a sede do município e distrito de Águas Férreas aprovada | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 0% | 100%
São Pedro dos Ferros | 2571 | Elaboração do Projeto Básico | 2019-12-26 | 2020-08-05 | 2019-07-12 | 2020-02-18 | 0% | 25%
São Pedro dos Ferros | 2572 | Elaborar Projeto Básico | 2019-12-26 | 2020-04-28 | 2019-07-12 | 2019-11-06 | 0% | 42%
São Pedro dos Ferros | 2573 | Projeto básico de São Pedro dos Ferros do Pleito SPFESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia para a sede do município e distrito de Águas Férreas apresentado ao banco | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2574 | Analisar projeto básico | 2020-04-29 | 2020-07-29 | 2019-11-07 | 2020-02-11 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2575 | Projeto básico de São Pedro dos Ferros do Pleito SPFESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia para a sede do município e distrito de Águas Férreas concluído | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2576 | Recurso do projeto básico de São Pedro dos Ferros do Pleito SPFESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia para a sede do município e distrito de Águas Férreas repassado | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2577 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2020-04-29 | 2021-02-05 | 2019-11-07 | 2020-08-21 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2578 | Elaboração do Projeto Executivo | 2020-07-30 | 2021-02-12 | 2020-02-12 | 2020-08-28 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2579 | Elaborar Projeto Executivo | 2020-07-30 | 2020-10-30 | 2020-02-12 | 2020-05-20 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2580 | Projeto executivo de São Pedro dos Ferros do Pleito SPFESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia para a sede do município e distrito de Águas Férreas apresentado ao banco | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2581 | Analisar projeto executivo | 2020-11-03 | 2021-02-05 | 2020-05-21 | 2020-08-21 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2582 | Projeto Executivo de São Pedro dos Ferros do Pleito SPFESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia para a sede do município e distrito de Águas Férreas concluído | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2583 | Recurso do projeto executivo de São Pedro dos Ferros do Pleito SPFESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia para a sede do município e distrito de Águas Férreas repassado | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2584 | Conclusão do Pleito SPFESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia para a sede do município e distrito de Águas Férreas de São Pedro dos Ferros | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2585 | Pleito SPFESOB01 - Execução de obras para coleta e tratamento de esgoto para a sede do município | 2021-02-12 | 2022-08-18 | 2020-08-28 | 2022-03-07 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2586 | Licitação da Obra | 2021-02-12 | 2021-05-13 | 2020-08-28 | 2020-11-24 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2587 | Licitação da obra de São Pedro dos Ferros do Pleito SPFESOB01 - Execução de obras para coleta e tratamento de esgoto para a sede do município autorizada pelo banco | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2588 | Licitar Obra | 2021-02-18 | 2021-04-22 | 2020-08-31 | 2020-11-03 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2589 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2021-04-23 | 2021-05-13 | 2020-11-04 | 2020-11-24 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2590 | Licitação da obra de São Pedro dos Ferros do Pleito SPFESOB01 - Execução de obras para coleta e tratamento de esgoto para a sede do município aprovada | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2591 | Executar obra | 2021-06-14 | 2022-02-15 | 2020-12-23 | 2021-09-01 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2592 | Realizar processo de pré-operação | 2022-02-16 | 2022-08-10 | 2021-09-02 | 2022-02-23 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2593 | Recurso da obra de São Pedro dos Ferros do Pleito SPFESOB01 - Execução de obras para coleta e tratamento de esgoto para a sede do município repassado | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2594 | Conclusão do Pleito SPFESOB01 - Execução de obras para coleta e tratamento de esgoto para a sede do município de São Pedro dos Ferros | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2595 | Pleito SPFESOB02 - Execução de obras para coleta e tratamento de esgoto para distrito de Águas Férreas | 2021-02-12 | 2022-08-18 | 2020-08-28 | 2022-03-07 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2596 | Licitação da Obra | 2021-02-12 | 2021-05-13 | 2020-08-28 | 2020-11-24 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2597 | Licitação da obra de São Pedro dos Ferros do Pleito SPFESOB02 - Execução de obras para coleta e tratamento de esgoto para distrito de Águas Férreas autorizada pelo banco | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2598 | Licitar Obra | 2021-02-18 | 2021-04-22 | 2020-08-31 | 2020-11-03 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2599 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2021-04-23 | 2021-05-13 | 2020-11-04 | 2020-11-24 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2600 | Licitação da obra de São Pedro dos Ferros do Pleito SPFESOB02 - Execução de obras para coleta e tratamento de esgoto para distrito de Águas Férreas aprovada | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2601 | Executar obra | 2021-06-14 | 2022-02-15 | 2020-12-23 | 2021-09-01 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2602 | Realizar processo de pré-operação | 2022-02-16 | 2022-08-10 | 2021-09-02 | 2022-02-23 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2603 | Recurso da obra de São Pedro dos Ferros do Pleito SPFESOB02 - Execução de obras para coleta e tratamento de esgoto para distrito de Águas Férreas repassado | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2604 | Conclusão do Pleito SPFESOB02 - Execução de obras para coleta e tratamento de esgoto para distrito de Águas Férreas de São Pedro dos Ferros | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 0% | 0%
São Pedro dos Ferros | 2605 | Recursos de São Pedro dos Ferros repassados | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2606 | Sem-Peixe | 2019-04-26 | 2023-10-30 | 2019-02-04 | 2023-10-30 | 1% | 8%
Sem-Peixe | 2607 | Pleito de Sem-Peixe SEPESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu | 2019-04-26 | 2020-03-05 | 2019-02-04 | 2019-12-19 | 13% | 42%
Sem-Peixe | 2608 | Licitação do Projeto do Pleito de Sem-Peixe SEPESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu | 2019-04-26 | 2019-09-02 | 2019-04-26 | 2019-06-24 | 100% | 100%
Sem-Peixe | 2609 | Licitar projeto do Pleito de Sem-Peixe SEPESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu (1º Processo) | 2019-04-26 | 2019-06-12 | 2019-04-26 | 2019-06-03 | 100% | 100%
Sem-Peixe | 2610 | Documentação de licitação de Sem-Peixe do Pleito SEPESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu apresentada ao banco (1º Processo) | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 100% | 100%
Sem-Peixe | 2611 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de Sem-Peixe SEPESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu (1º Processo) | 2019-06-13 | 2019-07-03 | 2019-06-04 | 2019-06-24 | 100% | 100%
Sem-Peixe | 2612 | Licitação do projeto de Sem-Peixe do Pleito SEPESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu aprovada | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 0% | 100%
Sem-Peixe | 2613 | Elaboração do Estudo de Concepção do Pleito de Sem-Peixe SEPESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu | 2019-09-03 | 2020-01-06 | 2019-06-25 | 2019-10-22 | 0% | 60%
Sem-Peixe | 2614 | Elaborar estudo de concepção do Pleito de Sem-Peixe SEPESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu | 2019-09-03 | 2019-09-30 | 2019-06-25 | 2019-07-22 | 0% | 100%
Sem-Peixe | 2615 | Estudo de concepção de Sem-Peixe do Pleito SEPESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu apresentado ao banco | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 0% | 100%
Sem-Peixe | 2616 | Analisar estudo | 2019-10-01 | 2019-12-27 | 2019-07-23 | 2019-10-15 | 0% | 46%
Sem-Peixe | 2617 | Estudo de concepção de Sem-Peixe do Pleito SEPESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu concluído | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2618 | Recurso do estudo de concepção de Sem-Peixe do Pleito SEPESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu repassado | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2619 | Elaboração do Projeto Básico do Pleito de Sem-Peixe SEPESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu | 2019-10-01 | 2020-02-03 | 2019-07-23 | 2019-11-20 | 0% | 35%
Sem-Peixe | 2620 | Elaborar Projeto Básico do Pleito de Sem-Peixe SEPESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu | 2019-10-01 | 2019-10-28 | 2019-07-23 | 2019-08-20 | 0% | 100%
Sem-Peixe | 2621 | Projeto básico de Sem-Peixe do Pleito SEPESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu apresentado ao banco | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 0% | 100%
Sem-Peixe | 2622 | Analisar projeto básico | 2019-10-29 | 2020-01-27 | 2019-08-21 | 2019-11-12 | 0% | 13%
Sem-Peixe | 2623 | Projeto básico de Sem-Peixe do Pleito SEPESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu concluído | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2624 | Recurso do projeto básico de Sem-Peixe do Pleito SEPESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu repassado | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2625 | Elaboração do Projeto Executivo | 2019-10-29 | 2020-03-05 | 2019-08-21 | 2019-12-19 | 0% | 10%
Sem-Peixe | 2626 | Elaborar Projeto Executivo | 2019-10-29 | 2019-11-26 | 2019-08-21 | 2019-09-17 | 0% | 40%
Sem-Peixe | 2627 | Projeto de Sem-Peixe do Pleito SEPESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu apresentado ao banco | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2628 | Analisar projeto | 2019-11-27 | 2020-02-27 | 2019-09-18 | 2019-12-11 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2629 | Projeto de Sem-Peixe do Pleito SEPESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu concluído | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2630 | Recurso do projeto executivo de Sem-Peixe do Pleito SEPESPJ01 - Elaboração de projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu repassado | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2631 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2019-10-29 | 2020-02-27 | 2019-08-21 | 2019-12-11 | 0% | 10%
Sem-Peixe | 2632 | Conclusão do Pleito SEPESPJ01 de Sem-Peixe de Elaboração do projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu de Sem-Peixe | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2633 | Pleito de Sem-Peixe SEPESPJ02 - Elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e toda a zona rural | 2019-04-26 | 2020-06-19 | 2019-02-04 | 2019-12-19 | 11% | 42%
Sem-Peixe | 2634 | Licitação do Projeto do Pleito de Sem-Peixe SEPESPJ02 - Elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e toda a zona rural | 2019-04-26 | 2019-10-28 | 2019-04-26 | 2019-06-24 | 100% | 100%
Sem-Peixe | 2635 | Licitar projeto do Pleito de Sem-Peixe SEPESPJ02 - Elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e toda a zona rural | 2019-04-26 | 2019-06-12 | 2019-04-26 | 2019-06-03 | 100% | 100%
Sem-Peixe | 2636 | Documentação de licitação de Sem-Peixe do Pleito SEPESPJ02 - Elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e toda a zona rural apresentada ao banco | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 100% | 100%
Sem-Peixe | 2637 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de Sem-Peixe SEPESPJ02 - Elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e toda a zona rural | 2019-06-13 | 2019-07-03 | 2019-06-04 | 2019-06-24 | 100% | 100%
Sem-Peixe | 2638 | Licitação do projeto de Sem-Peixe do Pleito SEPESPJ02 - Elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e toda a zona rural aprovada | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 0% | 100%
Sem-Peixe | 2639 | Elaboração do Estudo de Concepção do Pleito de Sem-Peixe SEPESPJ02 - Elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e toda a zona rural | 2019-10-29 | 2020-03-05 | 2019-06-25 | 2019-10-22 | 0% | 60%
Sem-Peixe | 2640 | Elaborar estudo de concepção do Pleito de Sem-Peixe SEPESPJ02 - Elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e toda a zona rural | 2019-10-29 | 2019-11-26 | 2019-06-25 | 2019-07-22 | 0% | 100%
Sem-Peixe | 2641 | Estudo de concepção de Sem-Peixe do Pleito SEPESPJ02 - Elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e toda a zona rural apresentado ao banco | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 0% | 100%
Sem-Peixe | 2642 | Analisar estudo | 2019-11-27 | 2020-02-27 | 2019-07-23 | 2019-10-15 | 0% | 46%
Sem-Peixe | 2643 | Estudo de concepção de Sem-Peixe do Pleito SEPESPJ02 - Elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e toda a zona rural concluído | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2644 | Recurso do estudo de concepção de Sem-Peixe do Pleito SEPESPJ02 - Elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e toda a zona rural repassado | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2645 | Elaboração do Projeto Básico do Pleito de Sem-Peixe SEPESPJ02 - Elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e toda a zona rural | 2019-11-27 | 2020-04-02 | 2019-07-23 | 2019-11-20 | 0% | 35%
Sem-Peixe | 2646 | Elaborar Projeto Básico do Pleito de Sem-Peixe SEPESPJ02 - Elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e toda a zona rural | 2019-11-27 | 2019-12-27 | 2019-07-23 | 2019-08-20 | 0% | 100%
Sem-Peixe | 2647 | Projeto básico de Sem-Peixe do Pleito SEPESPJ02 - Elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e toda a zona rural apresentado ao banco | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 0% | 100%
Sem-Peixe | 2648 | Analisar projeto básico | 2019-12-30 | 2020-03-26 | 2019-08-21 | 2019-11-12 | 0% | 13%
Sem-Peixe | 2649 | Projeto básico de Sem-Peixe do Pleito SEPESPJ02 - Elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e toda a zona rural concluído | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2650 | Recurso do projeto básico de Sem-Peixe do Pleito SEPESPJ02 - Elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e toda a zona rural repassado | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2651 | Elaboração do Projeto Executivo | 2019-12-30 | 2020-06-19 | 2019-08-21 | 2019-12-19 | 0% | 23%
Sem-Peixe | 2652 | Elaborar Projeto Executivo | 2019-12-30 | 2020-01-27 | 2019-08-21 | 2019-09-17 | 0% | 40%
Sem-Peixe | 2653 | Projeto executivo de Sem-Peixe do Pleito SEPESPJ02 - Elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e toda a zona rural apresentado ao banco | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2654 | Analisar projeto | 2020-01-28 | 2020-04-27 | 2019-09-18 | 2019-12-11 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2655 | Projeto executivo de Sem-Peixe do Pleito SEPESPJ02 - Elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e toda a zona rural concluído | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2656 | Recurso do projeto executivo de Sem-Peixe do Pleito SEPESPJ02 - Elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e toda a zona rural repassado | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2657 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2019-12-30 | 2020-06-12 | 2019-08-21 | 2019-12-11 | 0% | 10%
Sem-Peixe | 2658 | Conclusão do Pleito SEPESPJ02 - Elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e toda a zona rural de Sem-Peixe | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2659 | Pleito SEPESOB01 - Complementação de recursos de contrapartida para o TC/PAC 0366/14 | 2019-09-16 | 2020-11-06 | 2019-08-01 | 2020-09-22 | 0% | 12%
Sem-Peixe | 2660 | Executar obra | 2019-09-16 | 2020-05-11 | 2019-08-01 | 2020-03-24 | 0% | 13%
Sem-Peixe | 2661 | Realizar processo de pré-operação | 2020-05-12 | 2020-10-29 | 2020-03-25 | 2020-09-15 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2662 | Recurso da obra de Sem-Peixe do Pleito SEPESOB01 - Complementação de recursos de contrapartida para o TC/PAC 0366/14 repassado | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2663 | Conclusão do Pleito SEPESOB01 - Complementação de recursos de contrapartida para o TC/PAC 0366/14 de Sem-Peixe | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2664 | Pleito SEPESOB02 - Implantação tratamento de esgotos do Distrito de São Bartolomeu | 2020-02-27 | 2021-07-29 | 2019-12-11 | 2021-05-20 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2665 | Licitação da Obra | 2020-02-27 | 2020-06-24 | 2019-12-11 | 2020-04-13 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2666 | Licitação da obra de Sem-Peixe do Pleito SEPESOB02 - Implantação tratamento de esgotos do Distrito de São Bartolomeu autorizada pelo banco | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2667 | Licitar Obra | 2020-02-28 | 2020-06-03 | 2019-12-13 | 2020-03-23 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2668 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-06-04 | 2020-06-24 | 2020-03-24 | 2020-04-13 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2669 | Licitação da obra de Sem-Peixe do Pleito SEPESOB02 - Implantação tratamento de esgotos do Distrito de São Bartolomeu aprovada | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2670 | Executar obra | 2020-07-24 | 2021-01-27 | 2020-05-15 | 2020-11-16 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2671 | Realizar processo de pré-operação | 2021-01-28 | 2021-07-22 | 2020-11-17 | 2021-05-13 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2672 | Recurso da obra de Sem-Peixe do Pleito SEPESOB02 - Implantação tratamento de esgotos do Distrito de São Bartolomeu repassado | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2673 | Conclusão do Pleito SEPESOB02 - Implantação tratamento de esgotos do Distrito de São Bartolomeu de Sem-Peixe | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2674 | Pleito SEPESOB03 - Construção de fossas e sumidouros em todo o vilarejo de São Paulino e toda a zona rural | 2020-06-12 | 2022-01-03 | 2019-12-11 | 2021-07-09 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2675 | Licitação da Obra | 2020-06-12 | 2020-10-05 | 2019-12-11 | 2020-04-13 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2676 | Licitação da obra de Sem-Peixe do Pleito SEPESOB03 - Construção de fossas e sumidouros em todo o vilarejo de São Paulino e toda a zona rural autorizada pelo banco | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2677 | Licitar Obra | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 2019-12-13 | 2020-03-23 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2678 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-09-16 | 2020-10-05 | 2020-03-24 | 2020-04-13 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2679 | Licitação da obra de Sem-Peixe do Pleito SEPESOB03 - Construção de fossas e sumidouros em todo o vilarejo de São Paulino e toda a zona rural aprovada | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2680 | Executar obra | 2020-11-05 | 2021-07-05 | 2020-05-14 | 2021-01-07 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2681 | Realizar processo de pré-operação | 2021-07-06 | 2021-12-27 | 2021-01-08 | 2021-07-02 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2682 | Recurso da obra de Sem-Peixe do Pleito SEPESOB03 - Construção de fossas e sumidouros em todo o vilarejo de São Paulino e toda a zona rural repassado | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2683 | Conclusão do Pleito SEPESOB03 - Construção de fossas e sumidouros em todo o vilarejo de São Paulino e toda a zona rural de Sem-Peixe | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 0% | 0%
Sem-Peixe | 2684 | Recursos de Sem Peixe repassados | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0% | 0%
Sobrália | 2685 | Sobrália | 2018-06-15 | 2022-06-02 | 2018-06-15 | 2022-06-02 | 1% | 1%
Sobrália | 2686 | Pleito de Sobrália SOBESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares | 2019-03-15 | 2020-07-08 | 2019-03-15 | 2020-07-08 | 5% | 7%
Sobrália | 2687 | Licitação do Projeto do Pleito de Sobrália SOBESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares | 2019-03-15 | 2019-09-26 | 2019-03-15 | 2019-09-26 | 36% | 50%
Sobrália | 2688 | Licitar projeto do Pleito de Sobrália SOBESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares | 2019-03-15 | 2019-08-30 | 2019-03-15 | 2019-08-30 | 71% | 100%
Sobrália | 2689 | Documentação de licitação de Sobrália do Pleito SOBESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares apresentada ao banco | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 0% | 0%
Sobrália | 2690 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de Sobrália SOBESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares | 2019-09-09 | 2019-09-26 | 2019-09-09 | 2019-09-26 | 0% | 0%
Sobrália | 2691 | Licitação do projeto de Sobrália do Pleito SOBESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares aprovada | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 0% | 0%
Sobrália | 2692 | Elaboração do Estudo de Concepção do Pleito de Sobrália SOBESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares | 2019-09-27 | 2020-03-03 | 2019-09-27 | 2020-03-03 | 0% | 0%
Sobrália | 2693 | Elaborar estudo de concepção do Pleito de Sobrália SOBESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares | 2019-09-27 | 2019-11-22 | 2019-09-27 | 2019-11-22 | 0% | 0%
Sobrália | 2694 | Estudo de concepção de Sobrália do Pleito SOBESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares apresentado ao banco | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0% | 0%
Sobrália | 2695 | Analisar estudo | 2019-11-25 | 2020-02-20 | 2019-11-25 | 2020-02-20 | 0% | 0%
Sobrália | 2696 | Estudo de concepção de Sobrália do Pleito SOBESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares concluído | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 0% | 0%
Sobrália | 2697 | Recurso do estudo de concepção de Sobrália do Pleito SOBESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares repassado | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 0% | 0%
Sobrália | 2698 | Elaboração do Projeto Básico | 2019-11-25 | 2020-05-06 | 2019-11-25 | 2020-05-06 | 0% | 0%
Sobrália | 2699 | Elaborar Projeto Básico | 2019-11-25 | 2020-01-23 | 2019-11-25 | 2020-01-23 | 0% | 0%
Sobrália | 2700 | Projeto básico de Sobrália do Pleito SOBESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares apresentado ao banco | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 0% | 0%
Sobrália | 2701 | Analisar projeto básico | 2020-01-24 | 2020-04-28 | 2020-01-24 | 2020-04-28 | 0% | 0%
Sobrália | 2702 | Projeto básico de Sobrália do Pleito SOBESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares concluído | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 0% | 0%
Sobrália | 2703 | Recurso do projeto básico de Sobrália do Pleito SOBESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares repassado | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 0% | 0%
Sobrália | 2704 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2019-12-26 | 2020-07-01 | 2019-12-26 | 2020-07-01 | 0% | 0%
Sobrália | 2705 | Elaboração do Projeto Executivo | 2020-01-24 | 2020-07-08 | 2020-01-24 | 2020-07-08 | 0% | 0%
Sobrália | 2706 | Elaborar Projeto Executivo | 2020-01-24 | 2020-03-24 | 2020-01-24 | 2020-03-24 | 0% | 0%
Sobrália | 2707 | Analisar projeto executivo | 2020-03-25 | 2020-07-01 | 2020-03-25 | 2020-07-01 | 0% | 0%
Sobrália | 2708 | Projeto executivo de Sobrália do Pleito SOBESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares concluído | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 0% | 0%
Sobrália | 2709 | Recurso do projeto executivo de Sobrália do Pleito SOBESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares repassado | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 0% | 0%
Sobrália | 2710 | Conclusão do Pleito SOBESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares de Sobrália | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 0% | 0%
Sobrália | 2711 | Pleito de Sobrália a definir - Aquisição de Imóvel | 2019-11-29 | 2020-07-22 | 2019-11-29 | 2020-07-22 | 0% | 0%
Sobrália | 2712 | Pleito de Sobrália a definir - Aquisição de Imóvel aprovado | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 0% | 0%
Sobrália | 2713 | Aquisição de Imóvel | 2019-12-17 | 2020-07-22 | 2019-12-17 | 2020-07-22 | 0% | 0%
Sobrália | 2714 | Regularizar terreno e apresentar escritura ao banco | 2019-12-17 | 2020-04-28 | 2019-12-17 | 2020-04-28 | 0% | 0%
Sobrália | 2715 | Analisar documentação do terreno | 2020-04-29 | 2020-05-13 | 2020-04-29 | 2020-05-13 | 0% | 0%
Sobrália | 2716 | 50% do valor do imóvel do pleito de Sobrália a definir - Aquisição de Imóvel repassado | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 0% | 0%
Sobrália | 2717 | Registrar imóvel e apresentar documentação ao banco | 2020-04-29 | 2020-07-01 | 2020-04-29 | 2020-07-01 | 0% | 0%
Sobrália | 2718 | Analisar documentação do terreno | 2020-07-02 | 2020-07-15 | 2020-07-02 | 2020-07-15 | 0% | 0%
Sobrália | 2719 | 50% do valor do imóvel do pleito de Sobrália a definir - Aquisição de Imóvel repassado | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0% | 0%
Sobrália | 2720 | Aquisição do imóvel do Pleito de Sobrália a definir concluída | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0% | 0%
Sobrália | 2721 | Conclusão do Pleito de Sobrália a definir - Aquisição de Imóvel | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0% | 0%
Sobrália | 2722 | Pleito SOBESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares | 2020-07-01 | 2022-06-02 | 2020-07-01 | 2022-06-02 | 0% | 0%
Sobrália | 2723 | Licitação da Obra | 2020-07-01 | 2020-10-20 | 2020-07-01 | 2020-10-20 | 0% | 0%
Sobrália | 2724 | Licitação da obra de Sobrália do Pleito SOBESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares autorizada pelo banco | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 0% | 0%
Sobrália | 2725 | Licitar Obra | 2020-07-02 | 2020-09-28 | 2020-07-02 | 2020-09-28 | 0% | 0%
Sobrália | 2726 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-09-29 | 2020-10-20 | 2020-09-29 | 2020-10-20 | 0% | 0%
Sobrália | 2727 | Licitação da obra de Sobrália do Pleito SOBESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares aprovada | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 0% | 0%
Sobrália | 2728 | Executar obra | 2020-11-19 | 2021-12-01 | 2020-11-19 | 2021-12-01 | 0% | 0%
Sobrália | 2729 | Realizar processo de pré-operação | 2021-12-02 | 2022-05-26 | 2021-12-02 | 2022-05-26 | 0% | 0%
Sobrália | 2730 | Recurso da obra de Sobrália do Pleito SOBESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares repassado | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 0% | 0%
Sobrália | 2731 | Conclusão do Pleito SOBESOB01 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares de Sobrália | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 0% | 0%
Sobrália | 2732 | Pleito de Sobrália SOBRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos | 2018-06-15 | 2020-05-29 | 2018-06-15 | 2020-05-22 | 7% | 7%
Sobrália | 2733 | Licitação de Empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito de Sobrália SOBRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos | 2018-06-15 | 2019-10-11 | 2018-06-15 | 2019-10-04 | 77% | 78%
Sobrália | 2734 | Licitação da empresa para Estudo de Viabilidade de Sobrália do Pleito SOBRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos autorizada pelo banco | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 100% | 100%
Sobrália | 2735 | Licitar empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito de Sobrália SOBRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos | 2018-09-03 | 2019-09-16 | 2018-09-03 | 2019-09-09 | 96% | 97%
Sobrália | 2736 | Documentação de licitação de Sobrália do Pleito SOBRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos apresentada ao banco | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 0% | 0%
Sobrália | 2737 | Analisar e emitir resultado da licitação da empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito de Sobrália SOBRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sól | 2019-09-24 | 2019-10-11 | 2019-09-17 | 2019-10-04 | 0% | 0%
Sobrália | 2738 | Licitação da empresa para Estudo de Viabilidade de Sobrália do Pleito SOBRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos aprovada | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 0% | 0%
Sobrália | 2739 | Elaboração do estudo de viabilidade | 2019-10-14 | 2020-05-22 | 2019-10-07 | 2020-05-15 | 0% | 0%
Sobrália | 2740 | Elaborar estudo de viabilidade | 2019-10-14 | 2020-02-19 | 2019-10-07 | 2020-02-12 | 0% | 0%
Sobrália | 2741 | Analisar estudo | 2020-02-20 | 2020-05-22 | 2020-02-13 | 2020-05-15 | 0% | 0%
Sobrália | 2742 | Estudo de viabilidade de Sobrália do Pleito SOBRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos concluído | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 0% | 0%
Sobrália | 2743 | Recurso do serviço de Sobrália do Pleito SOBRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos repassado | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 0% | 0%
Sobrália | 2744 | Conclusão do Pleito SOBRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos de Sobrália | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 0% | 0%
Sobrália | 2745 | Recursos de Sobrália repassados | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 0% | 0%
Timóteo | 2746 | Timóteo | 2019-05-29 | 2022-07-13 | 2019-06-07 | 2022-05-16 | 0% | 4%
Timóteo | 2747 | Pleito de Timóteo TIMRSPM01 - Estudos de viabilidade para a implantação de aterro sanitário regional | 2019-09-30 | 2020-08-28 | 2019-08-01 | 2020-07-02 | 0% | 1%
Timóteo | 2748 | Alteração do Pleito TIMRSPM01 - Estudos de viabilidade para a implantação de aterro sanitário regional de Timóteo aprovado | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 0% | 100%
Timóteo | 2749 | Licitação de Empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito de Timóteo TIMRSPM01 - Estudos de viabilidade para a implantação de aterro sanitário regional | 2019-10-14 | 2020-01-16 | 2019-08-16 | 2019-11-13 | 0% | 16%
Timóteo | 2750 | Licitação da empresa para Estudo de Viabilidade de Timóteo do Pleito TIMRSPM01 - Estudos de viabilidade para a implantação de aterro sanitário regional autorizada pelo banco | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 0% | 100%
Timóteo | 2751 | Licitar empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito de Timóteo TIMRSPM01 - Estudos de viabilidade para a implantação de aterro sanitário regional | 2019-10-15 | 2019-12-17 | 2019-08-19 | 2019-10-17 | 0% | 22%
Timóteo | 2752 | Documentação de licitação de Timóteo do Pleito TIMRSPM01 - Estudos de viabilidade para a implantação de aterro sanitário regional apresentada ao banco | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 0% | 0%
Timóteo | 2753 | Analisar e emitir resultado da licitação da empresa para Estudo de Viabilidade do Pleito de Timóteo TIMRSPM01 - Estudos de viabilidade para a implantação de aterro sanitário regional | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 2019-10-25 | 2019-11-13 | 0% | 0%
Timóteo | 2754 | Licitação da empresa para Estudo de Viabilidade de Timóteo do Pleito TIMRSPM01 - Estudos de viabilidade para a implantação de aterro sanitário regional aprovada | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 0% | 0%
Timóteo | 2755 | Elaboração do estudo de viabilidade | 2020-01-17 | 2020-08-21 | 2019-11-14 | 2020-06-25 | 0% | 0%
Timóteo | 2756 | Elaborar estudo de viabilidade | 2020-01-17 | 2020-05-27 | 2019-11-14 | 2020-03-26 | 0% | 0%
Timóteo | 2757 | Analisar estudo | 2020-05-28 | 2020-08-21 | 2020-03-27 | 2020-06-25 | 0% | 0%
Timóteo | 2758 | Estudo de viabilidade de Timóteo do Pleito TIMRSPM01 - Estudos de viabilidade para a implantação de aterro sanitário regional concluído | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 0% | 0%
Timóteo | 2759 | Recurso do serviço de Timóteo do Pleito TIMRSPM01 - Estudos de viabilidade para a implantação de aterro sanitário regional repassado | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 0% | 0%
Timóteo | 2760 | Conclusão do Pleito TIMRSPM01 - Estudos de viabilidade para a implantação de aterro sanitário regional de Timóteo | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 0% | 0%
Timóteo | 2761 | Pleito de Timóteo TIMRSPJ01 - Erradicação do lixão | 2019-05-29 | 2021-12-29 | 2019-06-07 | 2021-09-10 | 0% | 11%
Timóteo | 2762 | Alteração do Pleito TIMRSPJ01 - Erradicação do lixão de Timóteo aprovada | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 0% | 100%
Timóteo | 2763 | Aprovação do PRAD do Pleito de Timóteo TIMRSPJ01 - Erradicação do lixão | 2019-05-29 | 2019-12-27 | 2019-06-07 | 2019-09-10 | 0% | 88%
Timóteo | 2764 | Apresentação do PRAD de Timóteo do Pleito TIMRSPJ01 - Erradicação do lixão solicitado pelo banco | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 100% | 100%
Timóteo | 2765 | PRAD de Timóteo do Pleito TIMRSPJ01 - Erradicação do lixão apresentado ao banco | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 0% | 100%
Timóteo | 2766 | Analisar PRAD do Pleito de Timóteo TIMRSPJ01 - Erradicação do lixão | 2019-10-01 | 2019-12-27 | 2019-06-17 | 2019-09-10 | 0% | 88%
Timóteo | 2767 | PRAD de Timóteo do Pleito TIMRSPJ01 - Erradicação do lixão aprovado | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 0% | 0%
Timóteo | 2768 | Iniciar erradicação do lixão de Timóteo do Pleito de Timóteo TIMRSPJ01 - Erradicação do lixão | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 0% | 0%
Timóteo | 2769 | Recurso do serviço de Timóteo do Pleito TIMRSPJ01 - Erradicação do lixão repassado | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 0% | 0%
Timóteo | 2770 | Conclusão do Pleito TIMRSPJ01 - Erradicação do lixão de Timóteo | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 0% | 0%
Timóteo | 2771 | Pleito de Timóteo a definir - Projeto | 2019-09-30 | 2020-08-25 | 2019-08-01 | 2020-06-29 | 0% | 6%
Timóteo | 2772 | Pleito de Timóteo a definir - Projeto aprovado | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 0% | 100%
Timóteo | 2773 | Licitação do Projeto do Pleito de Timóteo a definir - Projeto | 2019-10-14 | 2020-01-17 | 2019-08-16 | 2019-11-14 | 0% | 18%
Timóteo | 2774 | Licitação do projeto do Pleito de Timóteo a definir - Projeto autorizada pelo banco | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 0% | 100%
Timóteo | 2775 | Licitar projeto do Pleito de Timóteo a definir - Projeto | 2019-10-15 | 2019-12-18 | 2019-08-19 | 2019-10-18 | 0% | 22%
Timóteo | 2776 | Documentação de licitação do Pleito de Timóteo a definir - Projeto apresentada ao banco | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 0% | 0%
Timóteo | 2777 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de Timóteo a definir - Projeto | 2019-12-30 | 2020-01-17 | 2019-10-28 | 2019-11-14 | 0% | 0%
Timóteo | 2778 | Licitação do projeto do Pleito de Timóteo a definir - Projeto aprovada | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 0% | 0%
Timóteo | 2779 | Realizar licenciamento ambiental do Pleito de Timóteo a definir - Projeto | 2019-10-01 | 2019-12-06 | 2019-08-02 | 2019-10-09 | 0% | 41%
Timóteo | 2780 | Elaboração de Projeto Executivo | 2020-01-20 | 2020-08-25 | 2019-11-18 | 2020-06-29 | 0% | 0%
Timóteo | 2781 | Elaborar Projeto Executivo | 2020-01-20 | 2020-05-18 | 2019-11-18 | 2020-03-17 | 0% | 0%
Timóteo | 2782 | Projeto executivo do Pleito de Timóteo a definir - Projeto apresentado ao banco | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 0% | 0%
Timóteo | 2783 | Analisar projeto executivo | 2020-05-19 | 2020-08-18 | 2020-03-18 | 2020-06-22 | 0% | 0%
Timóteo | 2784 | Projeto executivo do Pleito de Timóteo a definir - Projeto concluído | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 0% | 0%
Timóteo | 2785 | Recurso do projeto do Pleito de Timóteo a definir - Projeto repassado | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 0% | 0%
Timóteo | 2786 | Conclusão do Pleito de Timóteo a definir - Projeto | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 0% | 0%
Timóteo | 2787 | Pleito TIMESOB02 - Implantação de interceptores em Caichoeira do Vale (ME) e Piracicaba (MD) além de EEB-2 e respectiva LR-2 | 2020-08-18 | 2022-07-13 | 2020-06-22 | 2022-05-16 | 0% | 0%
Timóteo | 2788 | Licitação da Obra | 2020-08-18 | 2020-12-09 | 2020-06-22 | 2020-10-09 | 0% | 0%
Timóteo | 2789 | Licitação da obra de Timóteo do Pleito TIMESOB02 - Implantação de interceptores em Caichoeira do Vale (ME) e Piracicaba (MD) além de EEB-2 e respectiva LR-2 autorizada pelo banco | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 0% | 0%
Timóteo | 2790 | Licitar Obra | 2020-08-19 | 2020-11-18 | 2020-06-23 | 2020-09-18 | 0% | 0%
Timóteo | 2791 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-11-19 | 2020-12-09 | 2020-09-21 | 2020-10-09 | 0% | 0%
Timóteo | 2792 | Licitação da obra de Timóteo do Pleito TIMESOB02 - Implantação de interceptores em Caichoeira do Vale (ME) e Piracicaba (MD) além de EEB-2 e respectiva LR-2 aprovada | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 0% | 0%
Timóteo | 2793 | Executar obra | 2021-01-12 | 2022-01-11 | 2020-11-11 | 2021-11-11 | 0% | 0%
Timóteo | 2794 | Realizar processo de pré-operação | 2022-01-12 | 2022-07-06 | 2021-11-12 | 2022-05-09 | 0% | 0%
Timóteo | 2795 | Recurso da obra de Timóteo do Pleito TIMESOB02 - Implantação de interceptores em Caichoeira do Vale (ME) e Piracicaba (MD) além de EEB-2 e respectiva LR-2 repassado | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 0% | 0%
Timóteo | 2796 | Conclusão do Pleito TIMESOB02 - Implantação de interceptores em Caichoeira do Vale (ME) e Piracicaba (MD) além de EEB-2 e respectiva LR-2 de Timóteo | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 0% | 0%
Timóteo | 2797 | Pleito de Timóteo a definir - Gerenciadora de obra | 2019-09-30 | 2022-01-18 | 2019-08-01 | 2021-11-19 | 0% | 0%
Timóteo | 2798 | Pleito de Timóteo a definir - Gerenciadora de obra aprovado | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 0% | 100%
Timóteo | 2799 | Licitação da Empresa Gerenciadora | 2020-08-18 | 2020-11-06 | 2020-06-22 | 2020-09-08 | 0% | 0%
Timóteo | 2800 | Licitação da gerenciadora do Pleito de Timóteo a definir - Gerenciadora de obra autorizada pelo banco | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 0% | 0%
Timóteo | 2801 | Licitar gerenciadora | 2020-08-19 | 2020-10-16 | 2020-06-23 | 2020-08-18 | 0% | 0%
Timóteo | 2802 | Analisar e emitir resultado da licitação da gerenciadora | 2020-10-19 | 2020-11-06 | 2020-08-19 | 2020-09-08 | 0% | 0%
Timóteo | 2803 | Licitação da gerenciadora do Pleito de Timóteo a definir - Gerenciadora de obra aprovada | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 0% | 0%
Timóteo | 2804 | Executar serviço | 2021-01-12 | 2022-01-11 | 2020-11-11 | 2021-11-11 | 0% | 0%
Timóteo | 2805 | Recurso da gerenciadora do Pleito de Timóteo a definir - Gerenciadora de obra repassado | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 0% | 0%
Timóteo | 2806 | Conclusão do Pleito de Timóteo a definir - Gerenciadora de obra | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 0% | 0%
Timóteo | 2807 | Recursos de Timóteo repassados | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2808 | Tumiritinga | 2019-05-31 | 2022-05-31 | 2019-05-31 | 2022-05-02 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2809 | Pleito de Tumiritinga TUMESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga | 2019-05-31 | 2020-08-19 | 2019-05-31 | 2020-07-06 | 1% | 5%
Tumiritinga | 2810 | Licitação do Projeto do Pleito de Tumiritinga TUMESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga | 2019-05-31 | 2019-11-08 | 2019-05-31 | 2019-09-25 | 17% | 67%
Tumiritinga | 2811 | Licitar projeto do Pleito de Tumiritinga TUMESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga | 2019-05-31 | 2019-10-15 | 2019-05-31 | 2019-08-30 | 25% | 100%
Tumiritinga | 2812 | Documentação de licitação do projeto de Tumiritinga do Pleito TUMESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga apresentada ao banco | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2813 | Analisar e emitir resultado da licitação do projeto do Pleito de Tumiritinga TUMESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga | 2019-10-22 | 2019-11-08 | 2019-09-06 | 2019-09-25 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2814 | Licitação do projeto de Tumiritinga do Pleito TUMESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga aprovada | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2815 | Elaboração do Estudo de Concepção do Pleito de Tumiritinga TUMESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga | 2019-11-11 | 2020-04-16 | 2019-09-26 | 2020-03-02 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2816 | Elaborar estudo de concepção do Pleito de Tumiritinga TUMESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga | 2019-11-11 | 2020-01-10 | 2019-09-26 | 2019-11-21 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2817 | Estudo de concepção de Tumiritinga do Pleito TUMESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga apresentado ao banco | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2818 | Analisar estudo | 2020-01-13 | 2020-04-08 | 2019-11-22 | 2020-02-19 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2819 | Estudo de concepção de Tumiritinga do Pleito TUMESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga concluído | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2820 | Recurso do estudo de Tumiritinga do Pleito TUMESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga repassado | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2821 | Elaboração do Projeto Básico | 2020-01-13 | 2020-06-23 | 2019-11-22 | 2020-05-07 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2822 | Elaborar Projeto Básico | 2020-01-13 | 2020-03-11 | 2019-11-22 | 2020-01-22 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2823 | Projeto básico de Tumiritinga do Pleito TUMESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga apresentado ao banco | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2824 | Analisar projeto básico | 2020-03-12 | 2020-06-16 | 2020-01-23 | 2020-04-29 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2825 | Projeto básico de Tumiritinga do Pleito TUMESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga concluído | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2826 | Recurso do projeto básico de Tumiritinga do Pleito TUMESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga repassado | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2827 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2020-02-10 | 2020-08-04 | 2019-12-23 | 2020-06-19 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2828 | Elaboração do Projeto Executivo | 2020-03-12 | 2020-08-19 | 2020-01-23 | 2020-07-06 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2829 | Elaborar Projeto Executivo | 2020-03-12 | 2020-05-11 | 2020-01-23 | 2020-03-23 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2830 | Projeto executivo de Tumiritinga do Pleito TUMESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga apresentado ao banco | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2831 | Analisar projeto executivo | 2020-05-12 | 2020-08-12 | 2020-03-24 | 2020-06-29 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2832 | Projeto executivo de Tumiritinga do Pleito TUMESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga concluído | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2833 | Recurso do projeto executivo de Tumiritinga do Pleito TUMESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga repassado | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2834 | Conclusão do Pleito TUMESPJ01 - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2835 | Pleito TUMESOB01 - Execução de obras de rede de esgotamento sanitário e ampliação de estação de ETE da Sede | 2020-08-19 | 2022-03-09 | 2020-07-06 | 2022-01-19 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2836 | Licitação da Obra | 2020-08-19 | 2020-12-08 | 2020-07-06 | 2020-10-22 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2837 | Licitação da obra de Tumiritinga do Pleito TUMESOB01 - Execução de obras de rede de esgotamento sanitário e ampliação de estação de ETE da Sede autorizada pelo banco | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2838 | Licitar Obra | 2020-08-20 | 2020-11-19 | 2020-07-07 | 2020-10-02 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2839 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-11-20 | 2020-12-08 | 2020-10-05 | 2020-10-22 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2840 | Licitação da obra de Tumiritinga do Pleito TUMESOB01 - Execução de obras de rede de esgotamento sanitário e ampliação de estação de ETE da Sede aprovada | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2841 | Executar obra | 2021-01-08 | 2021-09-03 | 2020-11-20 | 2021-07-21 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2842 | Realizar processo de pré-operação | 2021-09-06 | 2022-02-25 | 2021-07-22 | 2022-01-12 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2843 | Recurso da obra de Tumiritinga do Pleito TUMESOB01 - Execução de obras de rede de esgotamento sanitário e ampliação de estação de ETE da Sede repassado | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2844 | Conclusão do Pleito TUMESOB01 - Execução de obras de rede de esgotamento sanitário e ampliação de estação de ETE da Sede de Tumiritinga | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2845 | Pleito TUMESOB02 - Execução de obras de rede de esgotamento sanitário e implantação de estação de ETE de São Geraldo do Tumiritinga | 2020-08-19 | 2022-03-09 | 2020-07-06 | 2022-01-19 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2846 | Licitação da Obra | 2020-08-19 | 2020-12-08 | 2020-07-06 | 2020-10-22 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2847 | Licitação da obra de Tumiritinga do Pleito TUMESOB02 - Execução de obras de rede de esgotamento sanitário e implantação de estação de ETE de São Geraldo do Tumiritinga autorizada pelo banco | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2848 | Licitar Obra | 2020-08-20 | 2020-11-19 | 2020-07-07 | 2020-10-02 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2849 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-11-20 | 2020-12-08 | 2020-10-05 | 2020-10-22 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2850 | Licitação da obra de Tumiritinga do Pleito TUMESOB02 - Execução de obras de rede de esgotamento sanitário e implantação de estação de ETE de São Geraldo do Tumiritinga aprovada | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2851 | Executar obra | 2021-01-08 | 2021-09-03 | 2020-11-20 | 2021-07-21 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2852 | Realizar processo de pré-operação | 2021-09-06 | 2022-02-25 | 2021-07-22 | 2022-01-12 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2853 | Recurso da obra de Tumiritinga do Pleito TUMESOB02 - Execução de obras de rede de esgotamento sanitário e implantação de estação de ETE de São Geraldo do Tumiritinga repassado | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2854 | Conclusão do Pleito TUMESOB02 - Execução de obras de rede de esgotamento sanitário e implantação de estação de ETE de São Geraldo do Tumiritinga | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2855 | Pleito de Tumiritinga de Resíduos Sólidos a definir | 2019-09-30 | 2022-05-31 | 2019-08-30 | 2022-05-02 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2856 | Pleito de Tumiritinga de Resíduos Sólidos a definir aprovado | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 0% | 100%
Tumiritinga | 2857 | Iniciar serviço/projeto/obra do pleito de Tumiritinga de Resíduos Sólidos a definir | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2858 | Conclusão do Pleito de Tumiritinga de Resíduos Sólidos a definir | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0% | 0%
Tumiritinga | 2859 | Recursos de Tumiritinga repassados | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0% | 0%
Baixo Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia | 2860 | CONDOESTE | 2019-09-06 | 2023-02-14 | 2019-09-06 | 2023-02-14 | 0% | 0%
Baixo Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia | 2861 | Pleito de CONDOESTE CDTRSOB01 - Construção das 05 Estações de Transbordo, projetadas para serem construídas nos municípios de Alto Rio Novo, Itarana, Laranja da Terra, São Domingos do Norte e Colatina | 2019-09-06 | 2023-02-14 | 2019-09-06 | 2023-02-14 | 0% | 0%
Baixo Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia | 2862 | Realizar Licenciamento Ambiental | 2019-09-06 | 2020-01-02 | 2019-09-06 | 2020-01-02 | 0% | 0%
Baixo Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia | 2863 | Análise do Projeto do Pleito de CONDOESTE CDTRSOB01 - Construção das 05 Estações de Transbordo, projetadas para serem construídas nos municípios de Alto Rio Novo, Itarana, Laranja da Terra, São Domingos do Norte e Colatina | 2019-09-06 | 2020-03-19 | 2019-09-06 | 2020-03-19 | 0% | 0%
Baixo Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia | 2864 | Adequar projeto do Pleito de CONDOESTE CDTRSOB01 - Construção das 05 Estações de Transbordo, projetadas para serem construídas nos municípios de Alto Rio Novo, Itarana, Laranja da Terra, São Domingos do Norte e Colatina | 2019-09-06 | 2019-12-09 | 2019-09-06 | 2019-12-09 | 0% | 0%
Baixo Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia | 2865 | Projeto do CONDOESTE do Pleito CDTRSOB01 - Construção das 05 Estações de Transbordo, projetadas para serem construídas nos municípios de Alto Rio Novo, Itarana, Laranja da Terra, São Domingos do Norte e Colatina apresentado ao banco | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 0% | 0%
Baixo Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia | 2866 | Analisar projeto | 2019-12-10 | 2020-03-19 | 2019-12-10 | 2020-03-19 | 0% | 0%
Baixo Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia | 2867 | Projeto do CONDOESTE do Pleito CDTRSOB01 - Construção das 05 Estações de Transbordo, projetadas para serem construídas nos municípios de Alto Rio Novo, Itarana, Laranja da Terra, São Domingos do Norte e Colatina aprovado | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 0% | 0%
Baixo Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia | 2868 | Licitação da obra | 2020-03-19 | 2020-07-15 | 2020-03-19 | 2020-07-15 | 0% | 0%
Baixo Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia | 2869 | Licitação da obra do CONDOESTE do Pleito CDTRSOB01 - Construção das 05 Estações de Transbordo, projetadas para serem construídas nos municípios de Alto Rio Novo, Itarana, Laranja da Terra, São Domingos do Norte e Colatina autorizada pelo banco | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 0% | 0%
Baixo Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia | 2870 | Licitar obra | 2020-03-20 | 2020-06-25 | 2020-03-20 | 2020-06-25 | 0% | 0%
Baixo Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia | 2871 | Analisar e emitir resultado da licitação da obra | 2020-06-26 | 2020-07-15 | 2020-06-26 | 2020-07-15 | 0% | 0%
Baixo Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia | 2872 | Licitação da obra do CONDOESTE do Pleito CDTRSOB01 - Construção das 05 Estações de Transbordo, projetadas para serem construídas nos municípios de Alto Rio Novo, Itarana, Laranja da Terra, São Domingos do Norte e Colatina aprovada | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 0% | 0%
Baixo Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia | 2873 | Executar obra | 2020-08-13 | 2022-08-16 | 2020-08-13 | 2022-08-16 | 0% | 0%
Baixo Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia | 2874 | Realizar processo de pré-operação | 2022-08-17 | 2023-02-07 | 2022-08-17 | 2023-02-07 | 0% | 0%
Baixo Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia | 2875 | Recurso da obra do CONDOESTE do Pleito CDTRSOB01 - Construção das 05 Estações de Transbordo, projetadas para serem construídas nos municípios de Alto Rio Novo, Itarana, Laranja da Terra, São Domingos do Norte e Colatina repassado | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 0% | 0%
Baixo Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia | 2876 | Conclusão do Pleito CDTRSOB01 - Construção das 05 Estações de Transbordo, projetadas para serem construídas nos municípios de Alto Rio Novo, Itarana, Laranja da Terra, São Domingos do Norte e Colatina do CONDOESTE | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 0% | 0%
Baixo Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia | 2877 | Recursos de CONDOESTE repassados | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 0% | 0%
Barra Longa,Mariana,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros | 2878 | CIMVALPI | 2019-06-25 | 2023-10-30 | 2019-06-25 | 2023-10-30 | 5% | 8%
Barra Longa,Mariana,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros | 2879 | Pleito do CIMVALPI Elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os Municípios associados ao Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (PIGIRS/CIMVALPI) | 2019-06-25 | 2023-10-30 | 2019-08-30 | 2023-10-30 | 5% | 8%
Barra Longa,Mariana,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros | 2880 | Elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os Municípios associados ao Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (PIGIRS/CIMVALPI), aprovado pelo CIF | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 100% | 100%
Barra Longa,Mariana,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros | 2881 | Iniciar Pleito do CIMVALPI Elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os Municípios associados ao Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (PIGIRS/CIMVALPI) | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 100% | 0%
Barra Longa,Mariana,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros | 2882 | Licitação do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os municípios associados ao CIMVALPI | 2019-07-04 | 2019-10-25 | 2019-08-13 | 2019-10-11 | 20% | 42%
Barra Longa,Mariana,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros | 2883 | Licitação do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os municípios associados ao CIMVALPI autorizada pelo banco | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 100% | 100%
Barra Longa,Mariana,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros | 2884 | Realizar dispensa de licitação do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os municípios associados ao CIMVALPI | 2019-07-05 | 2019-09-30 | 2019-08-14 | 2019-09-16 | 25% | 52%
Barra Longa,Mariana,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros | 2885 | Documentação de licitação do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os municípios associados ao CIMVALPI apresentada ao banco pelo município | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 0% | 0%
Barra Longa,Mariana,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros | 2886 | Analisar e emitir resultado da licitação do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os municípios associados ao CIMVALPI | 2019-10-08 | 2019-10-25 | 2019-09-24 | 2019-10-11 | 0% | 0%
Barra Longa,Mariana,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros | 2887 | Licitação do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os municípios associados ao CIMVALPI aprovada pelo banco | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 0% | 0%
Barra Longa,Mariana,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros | 2888 | Elaboração Produto 1 – Diagnóstico do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os municípios associados ao CIMVALPI | 2019-10-28 | 2020-05-14 | 2019-10-14 | 2020-04-29 | 0% | 0%
Barra Longa,Mariana,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros | 2889 | Elaborar Produto 1 – Diagnóstico do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os municípios associados ao CIMVALPI | 2019-10-28 | 2020-01-28 | 2019-10-14 | 2020-01-14 | 0% | 0%
Barra Longa,Mariana,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros | 2890 | Produto 1 - Diagnóstico do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os municípios associados ao CIMVALPI apresentado ao banco pelo município | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 0% | 0%
Barra Longa,Mariana,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros | 2891 | Analisar Produto 1 - Diagnóstico do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os municípios associados ao CIMVALPI | 2020-01-29 | 2020-05-07 | 2020-01-15 | 2020-04-22 | 0% | 0%
Barra Longa,Mariana,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros | 2892 | Produto 1 – Diagnóstico do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os municípios associados ao CIMVALPI aprovado pelo banco | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 0% | 0%
Barra Longa,Mariana,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros | 2893 | Recurso do produto 1 do plano do Pleito BALRSPM01 - Elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os Municípios associados ao Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (PIGIRS/CIMVALPI) repassado | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0% | 0%
Barra Longa,Mariana,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros | 2894 | Elaboração Produto 2 – Plano de Ação do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os municípios associados ao CIMVALPI | 2020-01-29 | 2020-06-05 | 2020-01-15 | 2020-05-22 | 0% | 0%
Barra Longa,Mariana,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros | 2895 | Elaborar Produto 2 – Plano de Ação do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os municípios associados ao CIMVALPI | 2020-01-29 | 2020-04-30 | 2020-01-15 | 2020-04-15 | 0% | 0%
Barra Longa,Mariana,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros | 2896 | Produto 2 – Plano de Ação do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os municípios associados ao CIMVALPI apresentado ao banco pelo município | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 0% | 0%
Barra Longa,Mariana,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros | 2897 | Analisar Produto 2 – Plano de Ação do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os municípios associados ao CIMVALPI | 2020-05-04 | 2020-05-29 | 2020-04-16 | 2020-05-15 | 0% | 0%
Barra Longa,Mariana,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros | 2898 | Produto 2 – Plano de Ação do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os municípios associados ao CIMVALPI aprovado pelo banco | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 0% | 0%
Barra Longa,Mariana,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros | 2899 | Recurso do produto 2 do plano do Pleito BALRSPM01 - Elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os Municípios associados ao Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (PIGIRS/CIMVALPI) repassado | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 0% | 0%
Barra Longa,Mariana,Raul Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros | 2900 | Conclusão do Pleito Elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os Municípios associados ao Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (PIGIRS/CIMVALPI) | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0% | 0%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2901 | Processo de Repasse de Recursos aos Municípios concluído | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0% | 0%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2902 | Processo de Repasse de Recurso Concluído | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0% | 0%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2903 | Processo do Apoio Técnico aos Municípios | 2017-09-08 | 2019-10-24 | 2017-09-08 | 2019-10-24 | 100% | 99%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2904 | Diagnóstico preliminar e Reuniões de alinhamento dos Municípios | 2017-09-08 | 2017-12-20 | 2017-09-08 | 2017-12-20 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2905 | Diagnosticar Municípios (preliminar) | 2017-09-08 | 2017-12-07 | 2017-09-08 | 2017-12-07 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2906 | Entrega do Diagnóstico dos Municípios Preliminar protocolada na CT | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2907 | Reuniões de Partida e Alinhamento da Renova com prefeitos e secretários | 2017-09-27 | 2017-12-20 | 2017-09-27 | 2017-12-20 | 100% | 100%
Colatina | 2908 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Colatina | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 100% | 100%
Naque | 2909 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Naque | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 100% | 100%
Tumiritinga | 2910 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Tumiritinga | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 100% | 100%
Conselheiro Pena | 2911 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Conselheiro Pena | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 100% | 100%
Raul Soares | 2912 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Raul Soares | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 100% | 100%
Córrego Novo | 2913 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Córrego Novo | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 100% | 100%
Marliéria | 2914 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Marliéria | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 100% | 100%
Periquito | 2915 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Periquito | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 100% | 100%
Rio Casca | 2916 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Rio Casca | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 100% | 100%
São Pedro dos Ferros | 2917 | Realizar reunião de partida e alinhamento com São Pedro dos Ferros | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 100% | 100%
Sem-Peixe | 2918 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Sem Peixe | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 100% | 100%
Belo Oriente | 2919 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Belo Oriente | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 100% | 100%
Ipaba | 2920 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Ipaba | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 100% | 100%
Iapu | 2921 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Iapu | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 100% | 100%
Caratinga | 2922 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Caratinga | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 100% | 100%
Baixo Guandu | 2923 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Baixo Guandu | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 100% | 100%
Timóteo | 2924 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Timóteo | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 100% | 100%
Santana do Paraíso | 2925 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Santana do Paraíso | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 100% | 100%
Itueta | 2926 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Itueta | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 100% | 100%
Resplendor | 2927 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Resplendor | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 100% | 100%
Aimorés | 2928 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Aimorés | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 100% | 100%
Fernandes Tourinho | 2929 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Fernandes Tourinho | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 100% | 100%
Sobrália | 2930 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Sobrália | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 100% | 100%
Bugre | 2931 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Bugre | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 100% | 100%
Ipatinga | 2932 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Ipatinga | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 100% | 100%
Linhares | 2933 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Linhares | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 100% | 100%
São José do Goiabal | 2934 | Realizar reunião de partida e alinhamento com São José do Goiabal | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 100% | 100%
São Domingos do Prata | 2935 | Realizar reunião de partida e alinhamento com São Domingos do Prata | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 100% | 100%
Alpercata | 2936 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Alpercata | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 100% | 100%
Mariana | 2937 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Mariana | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 100% | 100%
Santa Cruz do Escalvado | 2938 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Santa Cruz do Escalvado | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 100% | 100%
Rio Doce | 2939 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Rio Doce | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 100% | 100%
Galileia | 2940 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Galileia | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 100% | 100%
Governador Valadares | 2941 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Governador Valadares | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 100% | 100%
Pingo-D'Água | 2942 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Pingo D'água | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 100% | 100%
Dionísio | 2943 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Dionísio | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 100% | 100%
Bom Jesus do Galho | 2944 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Bom Jesus do Galho | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 100% | 100%
Barra Longa | 2945 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Barra Longa | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 100% | 100%
Marilândia | 2946 | Realizar reunião de partida e alinhamento com Marilândia | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2947 | Reuniões de partida e alinhamento da Renova com prefeitos e secretários dos Municípios concluídas | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2948 | Diagnóstico preliminar e Reuniões de alinhamento dos Municípios concluídos | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2949 | Acordo de parceria com o TCE para uso do Geo-obras | 2019-04-02 | 2019-10-24 | 2019-04-02 | 2019-10-24 | 90% | 82%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2950 | Reunião com TCE para primeira discussão da parceria para uso do Geo-obras concluída | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2951 | Iniciar tratativas para Parceria entre Renova e TCE para uso do Geo-obras | 2019-04-02 | 2019-07-22 | 2019-04-02 | 2019-07-02 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2952 | Elaborar APRO técnica do acordo de parceria com o TCE para uso do Geo-obras | 2019-07-23 | 2019-07-26 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2953 | Analisar APRO (jurídico/financeiro/compliance) do acordo de parceria com o TCE para uso do Geo-obras | 2019-07-29 | 2019-08-02 | 2019-07-05 | 2019-07-11 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2954 | Recolher assinaturas APRO (jurídico/financeiro/compliance) do acordo de parceria com o TCE para uso do Geo-obras | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2955 | Enviar APRO do acordo de parceria com o TCE para uso do Geo-obras assinada para conselho curador | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2956 | Aprovar APRO do acordo de parceria com o TCE para uso do Geo-obras pelo conselho curador | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2957 | Elaborar e assinar Termo de Parceria com o TCE para uso do Geo-obras | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-08-23 | 2019-09-23 | 100% | 27%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2958 | Iniciar a utilização do sistema Geo-obras | 2019-09-13 | 2019-10-24 | 2019-09-24 | 2019-10-24 | 0% | 0%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2959 | Acordo de parceria com TCE para uso do Geo-obras concluído | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 0% | 0%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2960 | Contratação de empresa para Apoio Técnico | 2017-11-20 | 2019-03-25 | 2017-11-20 | 2019-03-25 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2961 | Negociar contratação IBIO para Apoio Técnico | 2017-11-20 | 2018-03-14 | 2017-11-20 | 2018-03-14 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2962 | Negociações do IBIO para Apoio Técnico encerradas | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2963 | Nova contratação de empresa para Apoio Técnico | 2018-03-13 | 2019-03-25 | 2018-03-13 | 2019-03-25 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2964 | Definir Especificações Técnicas contratação e emitir RT | 2018-03-13 | 2018-05-02 | 2018-03-13 | 2018-05-02 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2965 | Aprovar orçamento (diretoria) | 2018-05-02 | 2018-05-09 | 2018-05-02 | 2018-05-09 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2966 | Enviar para suprimentos/abertura de RC | 2018-05-09 | 2018-07-26 | 2018-05-09 | 2018-07-26 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2967 | Realizar processo de contratação Suprimentos (Compliance/jurídico) | 2018-07-23 | 2018-11-14 | 2018-07-23 | 2018-11-14 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2968 | Elaborar APRO | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2969 | Recolher assinaturas APRO (suprimentos/jurídico/financeiro/compliance) | 2018-11-14 | 2018-11-29 | 2018-11-14 | 2018-11-29 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2970 | Enviar para comitê de avaliação | 2018-11-28 | 2018-12-17 | 2018-11-28 | 2018-12-17 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2971 | Elaborar APRO da nova contratação de empresa para Apoio Técnico | 2019-01-24 | 2019-02-08 | 2019-01-24 | 2019-02-08 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2972 | Elaborar minuta do contrato da empresa para Apoio Técnico | 2019-02-08 | 2019-03-15 | 2019-02-08 | 2019-03-15 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2973 | Avaliar minuta (suprimentos/jurídico/financeiro/compliance) da empresa para Apoio Técnico | 2019-03-18 | 2019-03-21 | 2019-03-18 | 2019-03-21 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2974 | Assinar Contrato com a empresa para Apoio Técnico | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2975 | Empresa para ampliação do Apoio Técnico contratada | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2976 | Contratação de empresa para Apoio Técnico concluída | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2977 | Atendimento de Apoio Técnico - Contrato Tractebel | 2018-06-28 | 2019-04-30 | 2018-06-28 | 2019-04-30 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2978 | Contratar Apoio Técnico através de contrato da Engenharia | 2018-07-01 | 2019-02-08 | 2018-07-01 | 2019-02-08 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2979 | Atendimento de Apoio Técnico iniciado | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2980 | Atender municípios com Apoio Técnico | 2018-06-28 | 2019-04-30 | 2018-06-28 | 2019-04-30 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2981 | Atendimento de Apoio Técnico - Contrato Tractebel concluído | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2982 | Definição do Termo de Apoio Técnico | 2018-03-05 | 2018-12-12 | 2018-03-05 | 2018-12-12 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2983 | Elaborar TAT - Termo de Apoio Técnico | 2018-03-05 | 2018-04-04 | 2018-03-05 | 2018-04-04 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2984 | Solicitar parecer suprimentos/jurídico/financeiro/complice do TAT | 2018-04-04 | 2018-04-24 | 2018-04-04 | 2018-04-24 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2985 | APRO TAT | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 2986 | Assinatura TAT - Renova/Munícipio | 2018-06-22 | 2018-12-12 | 2018-06-22 | 2018-12-12 | 100% | 100%
Aimorés | 2987 | Recolher assinatura do Município Aimorés | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 100% | 100%
Alpercata | 2988 | Recolher assinatura do Município Alpercata | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 100% | 100%
Baixo Guandu | 2989 | Recolher assinatura do Município Baixo Guandu | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 100% | 100%
Barra Longa | 2990 | Recolher assinatura do Município Barra Longa | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 100% | 100%
Belo Oriente | 2991 | Recolher assinatura do Município Belo Oriente | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 100% | 100%
Bom Jesus do Galho | 2992 | Recolher assinatura do Município Bom Jesus do Galho | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 100% | 100%
Bugre | 2993 | Recolher assinatura do Município Bugre | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 100% | 100%
Caratinga | 2994 | Recolher assinatura do Município Caratinga | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 100% | 100%
Colatina | 2995 | Recolher assinatura do Município Colatina | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 100% | 100%
Conselheiro Pena | 2996 | Recolher assinatura do Município Conselheiro Pena | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 100% | 100%
Córrego Novo | 2997 | Recolher assinatura do Município Córrego Novo | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 100% | 100%
Dionísio | 2998 | Recolher assinatura do Município Dionísio | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 100% | 100%
Fernandes Tourinho | 2999 | Recolher assinatura do Município Fernandes Tourinho | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 100% | 100%
Galileia | 3000 | Recolher assinatura do Município Galileia | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 100% | 100%
Governador Valadares | 3001 | Recolher assinatura do Município Governador Valadares | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 100% | 100%
Iapu | 3002 | Recolher assinatura do Município Iapu | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 100% | 100%
Ipaba | 3003 | Recolher assinatura do Município Ipaba | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 100% | 100%
Ipatinga | 3004 | Recolher assinatura do Município Ipatinga | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 100% | 100%
Itueta | 3005 | Recolher assinatura do Município Itueta | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 100% | 100%
Linhares | 3006 | Recolher assinatura do Município Linhares | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 100% | 100%
Mariana | 3007 | Recolher assinatura do Município Mariana | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 100% | 100%
Marilândia | 3008 | Recolher assinatura do Município Marilândia | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 100% | 100%
Marliéria | 3009 | Recolher assinatura do Município Marliéria | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 100% | 100%
Naque | 3010 | Recolher assinatura do Município Naque | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 100% | 100%
Periquito | 3011 | Recolher assinatura do Município Periquito | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 100% | 100%
Pingo-D'Água | 3012 | Recolher assinatura do Município Pingo D'água | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 100% | 100%
Raul Soares | 3013 | Recolher assinatura do Município Raul Soares | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 100% | 100%
Resplendor | 3014 | Recolher assinatura do Município Resplendor | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 100% | 100%
Rio Casca | 3015 | Recolher assinatura do Município Rio Casca | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 100% | 100%
Rio Doce | 3016 | Recolher assinatura do Município Rio Doce | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 100% | 100%
Santa Cruz do Escalvado | 3017 | Recolher assinatura do Município Santa Cruz do Escalvado | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 100% | 100%
Santana do Paraíso | 3018 | Recolher assinatura do Município Santana do Paraíso | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 100% | 100%
São Domingos do Prata | 3019 | Recolher assinatura do Município São Domingos do Prata | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 100% | 100%
São José do Goiabal | 3020 | Recolher assinatura do Município São José do Goiabal | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 100% | 100%
São Pedro dos Ferros | 3021 | Recolher assinatura do Município São Pedro dos Ferros | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 100% | 100%
Sem-Peixe | 3022 | Recolher assinatura do Município Sem Peixe | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 100% | 100%
Sobrália | 3023 | Recolher assinatura do Município Sobrália | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 100% | 100%
Timóteo | 3024 | Recolher assinatura do Município Timóteo | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 100% | 100%
Tumiritinga | 3025 | Recolher assinatura do Município Tumiritinga | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata | 3026 | Assinatura TAT - Renova/Munícipio concluído | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata | 3027 | Definição do Termo de Apoio Técnico concluída | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3028 | Planejamento Estratégico dos serviços de apoio técnico e capacitação | 2019-06-25 | 2019-08-02 | 2019-06-25 | 2019-07-25 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3029 | Elaborar Planejamento Estratégico dos serviços de apoio técnico e capacitação | 2019-06-25 | 2019-08-02 | 2019-06-25 | 2019-07-25 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3030 | Planejamento Estratégico dos serviços de apoio técnico e capacitação protocolado no CIF | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3031 | Atualização do Diagnóstico dos Municípios | 2019-06-25 | 2019-08-02 | 2019-06-25 | 2019-07-25 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3032 | Atualizar Diagnóstico dos Municípios | 2019-06-25 | 2019-08-02 | 2019-06-25 | 2019-07-25 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3033 | Diagnóstico dos Municípios protocolado no CIF | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3034 | Processo do Apoio Técnico concluída | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 0% | 0%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3035 | Processo de Capacitação | 2017-11-10 | 2020-03-16 | 2017-11-10 | 2020-01-30 | 50% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3036 | Contratação de empresa para Capacitação dos municípios | 2017-11-10 | 2019-07-17 | 2017-11-10 | 2019-07-22 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3037 | Definir Especificações Técnicas contratação | 2017-11-10 | 2018-01-24 | 2017-11-10 | 2018-01-24 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3038 | Processo de contratação da Capacitação dos municípios | 2018-01-24 | 2019-07-17 | 2018-01-24 | 2019-07-22 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3039 | Realizar processo de contratação Suprimentos | 2018-01-24 | 2018-06-01 | 2018-01-24 | 2018-06-01 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3040 | Elaborar RC e apresentação | 2018-06-03 | 2018-06-08 | 2018-06-03 | 2018-06-08 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3041 | Enviar para aprovação de diretoria | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3042 | Elaborar minuta do contrato (enviar para avaliação do jurídico/contratos) | 2018-06-11 | 2018-07-30 | 2018-06-11 | 2018-07-30 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3043 | Elaborar APRO | 2018-06-18 | 2018-06-22 | 2018-06-18 | 2018-06-22 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3044 | Enviar APRO p/ assinaturas (suprimentos/jurídico/financeiro/complice) | 2018-06-22 | 2018-06-29 | 2018-06-22 | 2018-06-29 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3045 | Enviar minuta para avaliação ABES | 2018-07-30 | 2018-08-03 | 2018-07-30 | 2018-08-03 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3046 | Enviar APRO para comitê de avaliação | 2018-07-02 | 2018-07-18 | 2018-07-02 | 2018-07-18 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3047 | APRO | 2018-08-02 | 2018-08-28 | 2018-08-02 | 2018-08-28 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3048 | ABES declinou do contrato | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3049 | Primeiro processo de contratação da Capacitação concluído | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3050 | Processo de ampliação da capacitação dos municípios | 2018-09-12 | 2019-07-17 | 2018-09-12 | 2019-07-22 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3051 | Enviar para suprimentos/abertura de RC | 2018-09-12 | 2018-11-02 | 2018-09-12 | 2018-11-02 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3052 | Realizar processo de contratação Suprimentos (Complice/jurídico) da capacitação dos municípios | 2018-11-05 | 2019-01-29 | 2018-11-05 | 2019-01-29 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3053 | Elaborar APRO técnica da capacitação dos municípios | 2019-01-29 | 2019-02-04 | 2019-01-29 | 2019-02-04 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3054 | Analisar APRO da capacitação dos municípios (suprimentos/jurídico/financeiro/compliance) | 2019-03-28 | 2019-05-13 | 2019-03-28 | 2019-05-13 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3055 | Recolher assinaturas APRO da capacitação dos municípios (suprimentos/jurídico/financeiro/compliance) | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3056 | Enviar para conselho APRO da capacitação dos municípios | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3057 | Analisar APRO da capacitação dos municípios pelo conselho curador | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3058 | Assinar contrato da capacitação dos municípios pelo fornecedor | 2019-05-24 | 2019-07-12 | 2019-05-24 | 2019-06-24 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3059 | Assinar contrato da capacitação dos municípios pela Renova | 2019-07-15 | 2019-07-17 | 2019-07-16 | 2019-07-22 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3060 | Conclusão do Processo de ampliação da Capacitação dos municípios | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3061 | Processo de contratação da Capacitação dos municípios concluído | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3062 | Empresa para Capacitação dos municípios contratada | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3063 | Definição das ações de Capacitação | 2019-07-31 | 2020-03-16 | 2019-07-05 | 2020-01-30 | 0% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3064 | Realizar Kick-off da Capacitação | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3065 | Iniciar definição das ações de Capacitação | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3066 | Planejar/preparar/definir infraestrutura das oficinas de capacitação dos municípios | 2019-09-02 | 2019-10-04 | 2019-07-08 | 2019-08-26 | 0% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3067 | Preparar/imprimir material para as oficinas de capacitação dos municípios | 2019-09-02 | 2019-10-04 | 2019-07-18 | 2019-08-16 | 0% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3068 | Realizar curso de treinamento de instrutores para oficinas de capacitação dos municípios | 2019-10-02 | 2019-10-16 | 2019-08-07 | 2019-08-22 | 0% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3069 | Concluir definição das ações de Capacitação dos municípios | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 0% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3070 | Definição das ações de Capacitação concluída | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 0% | 0%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3071 | Início da Capacitação | 2018-10-01 | 2019-03-29 | 2018-10-01 | 2019-03-29 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3072 | Capacitação iniciada | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3073 | Realizar Workshop de Licenciamento e Outorga de SES | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3074 | Realizar Oficinas de Licenciamento e Outorga para SES | 2018-10-29 | 2018-12-18 | 2018-10-29 | 2018-12-18 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3075 | Realizar Oficinas de Capacitação de Elaboração de Projetos | 2018-12-12 | 2019-03-27 | 2018-12-12 | 2019-03-27 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3076 | Realizar Oficinas de Capacitação de Resíduos Sólidos - Consórcios/PPP | 2019-01-08 | 2019-03-29 | 2019-01-08 | 2019-03-29 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3077 | Inicialização da capacitação | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3078 | Contratação de Empresa de Logística para a capacitação | 2018-05-13 | 2019-01-10 | 2018-05-13 | 2019-01-10 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3079 | Definir Especificações Técnicas contratação e emitir RT | 2018-05-13 | 2018-06-27 | 2018-05-13 | 2018-06-27 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3080 | Aprovar orçamento (diretoria) | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3081 | Enviar para suprimentos/abertura de RC | 2018-06-28 | 2018-07-24 | 2018-06-28 | 2018-07-24 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3082 | Realizar processo de contratação Suprimentos (Compliance/jurídico) | 2018-07-23 | 2018-10-31 | 2018-07-23 | 2018-10-31 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3083 | Elaborar minuta do contrato | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3084 | Enviar minuta de contrato para avaliação(suprimentos/jurídico/financeiro/compliance) | 2018-12-11 | 2018-12-21 | 2018-12-11 | 2018-12-21 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3085 | Elaborar APRO | 2018-10-26 | 2018-11-01 | 2018-10-26 | 2018-11-01 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3086 | Recolher assinaturas APRO (suprimentos/jurídico/financeiro/compliance) | 2018-11-02 | 2018-11-12 | 2018-11-02 | 2018-11-12 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3087 | Enviar para comitê de avaliação | 2018-11-13 | 2018-11-22 | 2018-11-13 | 2018-11-22 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3088 | APRO | 2018-11-22 | 2018-11-26 | 2018-11-22 | 2018-11-26 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3089 | Emitir e liberar Pedido | 2018-11-27 | 2018-11-30 | 2018-11-27 | 2018-11-30 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3090 | Assinar Contrato de empresa de logística para a capacitação | 2018-12-21 | 2019-01-10 | 2018-12-21 | 2019-01-10 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3091 | Contratação da Instituição logística para capacitação | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 100% | 100%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3092 | Definição da Capacitação concluída | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 0% | 0%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3093 | Fim da execução | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0% | 0%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3094 | Encerramento | 2023-10-31 | 2023-12-04 | 2023-10-31 | 2023-12-04 | 0% | 0%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3095 | Apresentar resultados à diretoria | 2023-10-31 | 2023-12-01 | 2023-10-31 | 2023-12-01 | 0% | 0%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3096 | Protocolar o encerramento do programa no sistema CIF | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0% | 0%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3097 | Conclusão do Encerramento | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0% | 0%
Aimorés,Alpercata,Baixo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galileia,Governador Valadares,Iapu,Ipaba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,... | 3098 | Programa finalizado | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0% | 0%

## Planilha2 (hidden)
Município | Responsável
Bom Jesus do Galho | Ana Lúcia Maia
Córrego Novo | Ana Lúcia Maia
Fernandes Tourinho | Ana Lúcia Maia
Pingo d'Água | Ana Lúcia Maia
Sobrália | Ana Lúcia Maia
Caratinga | Ana Lúcia Maia
Alpercata | Cláudia Lúcia da Silva Moreira
Belo Oriente | Cláudia Lúcia da Silva Moreira
Governador Valadares | Cláudia Lúcia da Silva Moreira
Marliéria | Cláudia Lúcia da Silva Moreira
Naque | Cláudia Lúcia da Silva Moreira
Periquito | Cláudia Lúcia da Silva Moreira
Mariana | Danielle Nogueira de Godoy
Raul Soares | Danielle Nogueira de Godoy
São José do Goiabal | Danielle Nogueira de Godoy
São Pedro dos Ferros | Danielle Nogueira de Godoy
Sem-Peixe | Danielle Nogueira de Godoy
Bugre | Fernanda Márcia Machado
Aimorés | Fernanda Márcia Machado
Conselheiro Pena | Fernanda Márcia Machado
Galiléia | Fernanda Márcia Machado
Iapu | Fernanda Márcia Machado
Ipaba | Fernanda Márcia Machado
Ipatinga | Fernanda Márcia Machado
Itueta | Fernanda Márcia Machado
Resplendor | Fernanda Márcia Machado
Santana do Paraíso | Fernanda Márcia Machado
Timóteo | Fernanda Márcia Machado
Tumiritinga | Fernanda Márcia Machado
Barra Longa | Lauro Magalhães Fráguas
Dionísio | Lauro Magalhães Fráguas
Rio Casca | Lauro Magalhães Fráguas
Rio Doce | Lauro Magalhães Fráguas
Santa Cruz do Escalvado | Lauro Magalhães Fráguas
São Domingos do Prata | Lauro Magalhães Fráguas
Baixo Guandu | Luiz dos Santos Júnior
Colatina | Luiz dos Santos Júnior
Linhares | Luiz dos Santos Júnior
Marilândia | Luiz dos Santos Júnior