## RELATÓRIO i ii - AGOSTO 2019
ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS AÇÕES RELATIVAS À CLÁUSULA 171 DO TTAC - ANO 2019 |  | Responsável da Fundação Renova pelas tratativas das ações da Cláusula 171 : Yone Fonseca - yone.fonseca@fundacaorenova.org - (31)98411-3459
MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO DE 2019 | . | Mariana |  | Barra Longa |  | Santana do Paraíso | Belo Oriente | Periquito | Fernandes Tourinho | Alpercata | Tumiritinga |  | Governador Valadares |  | Galiléia | Resplendor | Itueta | Aimorés | Baixo Guandu |  | Colatina | Marilândia | Linhares
| Localidades atingidas (Cláusula 171 do TTAC) | Camargos | Pedras | Gesteira | Barreto | Ipaba do Paraíso | Cachoeira Escura | Pedra Corrida | Senhora da Penha | Sede | Sede | São Tomé do Rio Doce | Sede (50%) | São Vitor | Sede | Sede | Sede | Santo Antônio do Rio Doce | Sede | Mascarenhas | Sede (50%) | Boninsegna | Sede(50%) | Regência | Paracatu de Baixo
| Operador do Sistema de Abastecimento de Água | SAAE | SAAE | PM Barra Longa | PM Barra Longa |  | COPASA | COPASA |  | 0 | COPASA | PM Tumiritinga | SAAE | SAAE | SAAE | COPASA | COPASA | SAAE | SAAE | SAAE | SANEAR | SAAE | SAAE | SAAE | SAAE
| Vazão meta (L/s) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 12 | 3.3 | 1.2 | 7.12 | 5.7 | 1.5 | 671.5 | 1.8 | 7.1 | 18 | 5.15 | 1.8 | 42 | 1.8 | 192 | 1.2 | 200 | 6 | 1.2
| Responsável no município por acompanhar as ações da Cláusula 171-TTAC (nome, cargo, telefone, e-mail) |  |  | Rubia Secretária Municipal de Meio Ambiente | Rubia Secretária Municipal de Meio Ambiente | Sandra Secretária Municipal de Meio Ambiente (031) 99372-3335 | Elci Secretário Municipal de Obras (31) 99107-9481 | Ronaldo Wiler de Lima Júnior Secretário Municipal de Meio Ambiente (33) 99934-9050 |  | Rafael Controlador Geral (33) 98411-1089 | Umbelina Helena da Silva Diretora Ambiental (31) 98833-1932 ou (31) 99924-1900 | Umbelina Helena da Silva Diretora Ambiental (31) 98833-1932 ou (31) 99924-1901 |  |  |  | Washington Moreno Sec. de Meio Ambiente/ (33) 9.9958-7271 | Giorzane Rigo Cremasco (interino)- Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente (33) 3266-3101 | Fernando Maldonado- Responsável pelo Dep. de Meio Ambiente (33) 3267-1332 Hericon de Oliveira Francisco hericontrabalho@hotmail.com (33) 3267-2097 | Allony Marllon Torres (interino) Sec. de Meio Ambiente (27) 3732-3214
| Responsável pelo abastecimento referente às ações da Cláusula 171- TTAC (nome, telefone, e-mail) | Amarildo Antonio Teixeira Junior amarildo.junior@mariana.mg.gov.br" (31)3557-9300 | Amarildo Antonio Teixeira Junior amarildo.junior@mariana.mg.gov.br" (31)3557-9301 | Caetano Etrusco | Caetano Etrusco | Sandra Secretária de Meio Ambiente (031) 99372-3336 | Rodrigo Ferreira Coimbra e Silva rodrigo.ferreira@copasa.com.br (31) 99836-9432 / (31) 3821-9222 | Rodrigo Ferreira Coimbra e Silva rodrigo.ferreira@copasa.com.br (31) 99836-9432 / (31) 3821-9222 | Nayara F. A. Genelhú meioambiente@fernandestourinho.mg.org.br (33) 99984-6351 | Rodrigo Ferreira Coimbra e Silva rodrigo.ferreira@copasa.com.br (31) 99836-9432 / (31) 3821-9222 | José Augusto jose.reis@copasa.com.br (33) 3329-9233/(33)999087311 | Umbelina Helena da Silva Diretora Ambiental (31) 98833-1932 ou (31) 99924-1902 | Sebastião Pereira de Siqueira coronelsiqueira@gmail.com (33) 3279-8413 / 3279-8420 Ana Paula Pimenta Lopes engenhariaquimica@saaegoval.com.br (33) 98442-5498 | Sebastião Pereira de Siqueira coronelsiqueira@gmail.com (33) 3279-8413 / 3279-8420 Ana Paula Pimenta Lopes engenhariaquimica@saaegoval.com.br (33) 98442-5498 | Jonatas Melo Baltar jonatasmelobaltar@hotmail.com (33)99953-1129 | José Augusto jose.reis@copasa.com.br (33) 3329-9233/(33)999087311 | José Augusto jose.reis@copasa.com.br (33) 3329-9233/(33)999087311 | Rodolfo Brioschi Pianissola laboratorio@saaeaimores.mg.gov.br (33) 99191-5366 / 3267-1119 /(28)999223498 | Luciano do Bem Magalhães diretor@saaebgu.es.gov.br/lucianobm28@gmail.com (27) 99292-6088 / (27) 99256-3162 | Luciano do Bem Magalhães diretor@saaebgu.es.gov.br/lucianobm28@gmail.com (27) 99292-6088 / (27) 99256-3163 | Geraldo diretoria.adm@sanear.es.gov.br (27) 99848-8560 | Edmilson saaea@marilandia.es.gov.br (27) 99884-1600 | Zercio Largura Neto zercio@saaelinhares.com.br (27) 99908-4242 / (27) 98157-6081 | Zercio Largura Neto zercio@saaelinhares.com.br (27) 99908-4242 / (27) 98157-6082
EIXO 1 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL |  | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização
| A localidade está sendo abastecida de forma emergencial? | não | não | não | não | sim | não | não | não | não | não | não | não | não | sim | sim | sim | sim | não | sim | não | sim | não | sim
| Qual a forma desse abastecimento emergencial? | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | caminhão-pipa | [9 empty] | caminhão-pipa | caminhão-pipa | caminhão-pipa | não se aplica | caminhão-pipa | não se aplica | caminhão-pipa | não se aplica | caminhão-pipa
| Custo mensal do abastecimento emergencial | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | [10 empty] | ? | ? | ? | não se aplica | ? | não se aplica | ? | não se aplica | ?
| Previsão do encerramento do abastecimento emergencial | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Considerando recomendação do Conselho Curador da FR, o encerramento do abastecimento deverá ocorrer até Novembro/2020 | [9 empty] | Conclusão das obras de adequação e início da operação da captação no córrego Barroso, em Resplendor/MG. A entrega irá reduzir a dependência do município do fornecimento de água por caminhão pipa; |  |  | não se aplica |  | não se aplica | 2021-07-01 | não se aplica
| Volume mensal de de água distribuído por meio desse abastecimento emergencial (m³) | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | [10 empty] | ? | ? | ? | não se aplica | ? | não se aplica | ? | não se aplica | ?
| Fornecimento de algum insumo, material, outros (Ex.: Tanfloc) | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | [14 empty] | não | não | não | não
EIXO 2 - CAPTAÇÃO E ADUÇÃO PRINCIPAL |  | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização |  | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | sem atualização
DIAGNÓSTICO/ DEPP/ PROJETO CONCEITUAL | Qual o tipo de captação principal | subterrânea | subterrânea | subterrânea | superficial - outro | subterrânea | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce |  | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | superficial - outro | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | superficial - outro | subterrânea
| Caso a opção anterior tenha sido "superficial - outro", cite o nome do manancial: |  |  |  | nascente (sem nome) | [12 empty] | Rio Manhuaçu |  |  |  |  | Rio Pequeno
| A captação principal possui outorga? | não | não |  | não |  | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante |  | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante |  | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto ao SAAE | verificar junto a COPASA | verificar junto a COPASA | verificar junto ao SAAE | O SAAE informou que solicitou o cancelamento da outorga |  | sim | não | verificar junto ao SAAE | verificar junto ao SAAE- Linhares
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar número da outorga : | [5 empty] | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante |  |  | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante |  | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto ao SAAE | verificar junto à COPASA | verificar junto à COPASA | verificar junto ao SAAE | verificar junto ao SAAE |  | 0372/2006 |  | verificar junto ao SAAE | verificar junto ao SAAE- Linhares
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar a vazão da outorga (m³/s, m³/h ou L/s) | [5 empty] | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante |  | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante |  | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto ao SAAE | verificar junto à COPASA | verificar junto à COPASA | verificar junto ao SAAE | verificar junto ao SAAE |  | 7,0 m³/h |  | verificar junto ao SAAE | verificar junto ao SAAE- Linhares
| Caso a opção anterior tenha sido "não", apresentar justificativa: | O poço que será a captação principal ainda não foi perfurado. Já existe a anuência do proprietário para acesso à area onde o poço será perfurado, documento esse necessário para a solicitaçao da autorização de perfuração, junto ao IGAM. | A solicitação da outorga do poço tubular foi encaminhada neste mês |  |  | Captações em cisternas são dispensadas de outorga | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante |  | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante |  | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto ao SAAE | verificar junto à COPASA | verificar junto à COPASA | verificar junto ao SAAE | verificar junto ao SAAE |  |  | A proposta da captação principal foi alterada para o rio Doce e foi acertada entre a FR e a Prefeitura de Marilândia devido ao resultado insatisfatório do poço perfurado na localidade. | verificar junto ao SAAE | verificar junto ao SAAE- Linhares
| Foi elaborado diagnóstico/ DEPP/Projeto Conceitual? | sim | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |  | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim | sim
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar data do protocolo da entrega | DEPP- 23/03/2018 Projeto Conceitual - 19/02/2019 | DEPP- 23/03/2018 Projeto Conceitual - 19/02/2018 |  | DEPP- 23/03/2018 Projeto Conceitual -19/02/2019 | DEPP - 23/03/2018 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | DEPP - 23/03/2018 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | 2018-03-23 |  | 2018-03-23 | 2018-03-23 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual - 25/03/2019 |  | 23/03/2018 ( com a proposta inicial de captação subterrânea como principal) | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual - 25/03/19 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual - 25/03/20
PROJETO BÁSICO | Foi elaborado projeto básico? | não | não | não | não | sim | não | não | não | não | não | não |  | não | sim | sim | sim | sim | não | não | não | não | não | não
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar data do protocolo da entrega |  |  |  |  | Foram concluídos os projetos detalhados dos SAA | [8 empty] | 2018-03-02 |  |  | O projeto básico foi elaborado pelo SAAE-Aimorés, e foi encaminhado para análise e revisão pela FR
| Caso a opção anterior tenha sido "não", apresentar justificativa | Ainda não houve a perfuração do poço tubular que será caracterizado como captação principal | Elaboração do Projeto Básico com pendências de dados. A visita técnica em Pedras ocorreu neste mês de agosto/19. | As obras foram executadas e concluídas no período emergencial | Elaboração do Projeto Básico com pendências de dados. A visita técnica em Barreto deverá ocorrer em setembro/19. |  | Captação principal em fase de projeto detalhado. O projeto básico não foi elaborado, e será formatado a partir do projeto detalhado. | Projeto detalhado concluído. O projeto básico não foi elaborado, e será formatado a partir do projeto detalhado | Com resultados insatisfatórios quanto à qualidade da água do poço que seria a captação principal, foi acertado que essa passará a ser realizada no rio Doce. | Devido à indisponibilidade de águas subterrâneas, como fonte alternativa, a COPASA solicitou ao CIF uma nova ETA, de maior capacidade, mantendo-se a captação no rio Doce, com maior vazão. | Não foi elaborado projeto básico, mas foi concluído o projeto detalhado, entregue para análise da COPASA em 29/08/19 | Tratativas referentes às pendências fundiárias impedem o inicio dos levantamentos de engenharia. |  | Foi concluído o Projeto detalhado |  | Foi concluído projeto detalhado | Ainda existem indefinições quanto aos critérios de projeto junto a operadora de abastecimento. | A construção de uma adutora de água tratada a partir da sede de Aimorés, para abastecimento do distrito, foi condicionada, pelo CIF em Abril/2019, à análise final da CT-SHQA. |  | O distrito será interligado a ETA de Baixo Guandu. Assim, a captação principal será a mesma da sede. O Projeto detalhado (integrado) foi apresentado ao SAAE em julho/2019 | A captação já existia à epoca do rompimento e foi imediatamente retomada | Os projetos detalhados foram concluídos e apresentados à Prefeitura em 14/08/19. |  | A captação no rio Doce já não era utilizada à epoca do rompimento devido à alta salinidade na água. Está sendo desenvolvido projeto para novo ponto de captação (principal) no mesmo rio Doce.
| O termo de anuência/aprovação do projeto foi assinado? |  |  | não | sim |  | não | não |  |  | não |  | não | não | sim | não |  |  |  |  | não | não | não | não
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", protocolar o Termo de Compromisso junto ao CIF. |  |  |  | Protocolado em 15/03/2019 | Não há registro dos imóveis (posseiros) em Ipabinha. Obtidas declarações de posse pelo fundiário. Processo fundiário será reaberto se for necessário para entrega dos Sistemas Individuais. | [8 empty] | 2018-03-23
| O sistema de captação e adução principal possui regularização ambiental? | [9 empty] | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | [5 empty] | verificar junto à autoridade licenciadora |  | verificar junto à autoridade licenciadora
| Caso a opção anterior tenha sido "não", apresentar prazo para regularização | [9 empty] | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | [5 empty] | verificar junto à autoridade licenciadora |  | verificar junto à autoridade licenciadora
OBRAS | Acompanhamento da execução da obra - status atual | Obra não iniciada | Obra não iniciada ( Foi concluída a perfuração do poço tubular) | Obra concluída | Obra não iniciada |  | Obra não iniciada | Obra não iniciada | Obra não iniciada | Obra não iniciada | Obra não iniciada | Obra não iniciada |  | Obra em andamento | Obra em fase de conclusão ( foi executada montagem eletromecânica e instalação das balsas de captação no rio Doce ) |  | Obra não iniciada | Obra não iniciada | Obra não iniciada | Obra não iniciada | Obra existente antes do evento do rompimento | não iniciada | Melhorias na captação do rio Pequeno sendo realizadas: remoção de bombas de sucção, substituição por bombas reservas e manutenção das bombas | não iniciada
FINALIZAÇÃO | Termo de entrega e recebimento, após a finalização das obras, conforme a Deliberação no 185 |  |  | Prefeitura e Conc./SAAE não receberam
Caso a opção anterior tenha sido "sim", protocolar o Termo de Compromisso junto ao CIF. (Prazo: até março/2021)
Funcionalidade do sistema de abastecimento de água após a conclusão das obras - Entrega de relatórios trimestrais de acompanhamento, durante o período de 1 ano.
Serviço de operação assistida para os prestadores de serviço de abastecimento de água - Durante 3 meses, após a conclusão das obras.
PLANO DE ACELERAÇÃO- CAPTAÇÃO PRINCIPAL
INTERNALIDADES | Identificação do problema | [10 empty] | Ainda não foi obtida a regularização fundiária da área do sistema de captação principal (rio Doce) | [11 empty] | Aguardando autorização para uso do rio Doce, para a definição do ponto de captação principal e a elaboração dos projetos básico e detalhado.
| Entraves | [22 empty] | Resistência da população quanto ao uso da água do rio Doce.
Prazo inicial
Novo prazo
Estratégia para cumprimento do novo prazo
| Nome do responsável (Fundação Renova) | [22 empty] | Yone Fonseca
EXTERNALIDADES | Identificação do problema |  |  | A Prefeitura de Barra Longa não assinou o Termo de Entrega e Recebimento da obra concluída do SAA |  | Os proprietários das áreas não têm registro dos imóveis, foram obtidos apenas os Termos de posse. |  |  |  | Devido à indisponibilidade de águas subterrâneas, como fonte alternativa, a COPASA solicitou ao CIF ( em 07/08/19) uma nova ETA, de maior capacidade, mantendo-se a captação no rio Doce, com maior vazão. | [5 empty] | Retomada da captação no rio Doce | Retomada da captação no rio Doce | [6 empty] | Não existe definição quanto à captação principal para o município, por parte da Prefeitura de Linhares.
| Entrave |  |  | A Prefeitura de Barra Longa questiona a pendência de ações diversas da Fundação Renova no distrito, e condiciona a assinatura do Termo à implementação dessas ações. |  | Pode impedir a obtenção de outorga para as captações |  |  |  | Aguardando deliberação CIF quanto ao deferimento do pleito. | [5 empty] | Resistência da população do município quanto à retomada da captação no rio Doce. | Resistência da população do município quanto à retomada da captação no rio Doce. | [6 empty] | Resistência da população quanto ao uso da água do rio Doce.
Prazo inicial
Novo prazo
| Estratégia para cumprimento do novo prazo |  |  | Negociações entre a equipe de Relações Institucionais e a Prefeitura
| Nome do responsável (Fundação Renova) |  |  | Hélcio Borges |  | Willer Sathler |  |  |  | COPASA | [5 empty] | Carlos Rogério (Diretor) | Carlos Rogério (Diretor) | [6 empty] | Yone Fonseca
EIXO 3 - SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO |  | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | sem atualização
DIAGNÓSTICO/ DEPP/ PROJETO CONCEITUAL | Foi elaborado diagnóstico/ DEPP/Projeto Conceitual? | sim | sim | não | sim |  | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim | não
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar data do protocolo da entrega | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  | DEPP- 23/03/2018 Projeto Conceitual -19/02/2019 |  | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | 2018-03-23 | DEPP - 23/03/2018 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  | 2018-03-23 | 2018-03-23
PROJETO BÁSICO | Foi elaborado projeto básico? | não | não | não | não |  | não | sim | não | não | não | não | não | sim | sim | não | não | não |  |  | não | não | sim | não
Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar data do protocolo da entrega
O termo de anuência/aprovação do projeto foi assinado?
| Caso a opção anterior tenha sido "não", apresentar justificativa | Ainda não houve a perfuração do poço tubular que será caracterizado como captação alternativa | O projeto básico está no aguardo das informações completas sobre o arranjo de todo o SAA. Houve a visita técnica em Pedras neste mês de agosto/19. | As obras foram executadas e concluídas de forma emergencial | Os dados técnicos da captação alternativa ainda não foram obtidos |  | Relatórios técnicos dos poços foram entregues à FR, para a elaboração dos projetos detalhados. | Projeto detalhado concluído . O projeto básico não foi elaborado, e será formatado a partir do projeto detalhado. | Poço tubular a ser perfurado. | Devido à indisponibilidade de águas subterrâneas, como fonte alternativa, a COPASA solicitou ao CIF uma nova ETA, de maior capacidade, mantendo-se a captação no rio Doce, com maior vazão. Pelo novo projeto, não haverá captação alternativa | O poço tubular está perfurado, mas não está instrumentado. Projeto básico em fase de contratação. | As obras foram executadas e concluídas de forma emergencial | Foi concluído o projeto detalhado | Foi concluído o projeto detalhado | A obra já estava em andamento, em março de 2018, sob as diretrizes do projeto detalhado | Na proposta apresentada à Copasa, em julho/19, de captação alternativa no rio Manhuaçu, em sistema integrado para Resplendor e Itueta, a concessionária fez a ressalva quanto à responsabilidade pelo pagamento do aumento do custo da energia relativo a esse projeto. | Na proposta apresentada à Copasa, em julho/19, de captação alternativa no rio Manhuaçu, em sistema integrado para Resplendor e Itueta, a concessionária fez a ressalva quanto à responsabilidade pelo pagamento do aumento do custo da energia relativo a esse projeto. | O municipio não aprovou nenhuma captação alternativa para o distrito e pleiteou junto ao CIF a construção de uma adutora de água tratada a partir da sede para abastecer a localidade. | Projeto detalhado foi apresentado ao SAAE em julho/2019 | Projeto detalhado (integrado) foi apresentado ao SAAE em julho/2019 | as obras foram executadas em período emergencial |  |  | Poço já existente perfurado pelo SAAE de Linhares.
| Número de captações alternativas | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
| Há entre captações alternativas, captações superficiais? | não | sim | não | sim |  | não | não | não |  | não | não | sim | não | não | sim | sim |  | sim | sim | sim | não | sim | não
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", informe o número de captações superficiais |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 (Lagoa Nova)
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", informe o nome e as coordenadas geográficas do manancial |  | nascente sem nome Longitude: 689426.00 Latitude: 7755981.00 |  | nascente sem nome Longitude: 691154.00 Latitude: 7756551.00 | [7 empty] | Rio Corrente Grande 19°01’22,44”S e 42°10’33,96”O |  |  | Rio Manhuaçu | 19°28'53.46"S e 41°14'11.20"O |  | Rio Guandu 19°30'47.87"S e 41° 0'31.38"O | Rio Guandu 19°30'47.87"S e 41° 0'31.38"O | Rio Santa Maria - Latitude: 7.836.687 S Longitude: 329.227 E Rio Pancas- Latitude: 7.842.991 S Longitude: 330.305 E ( Datum WGS84) |  | 19°21'16.21"S e 40° 5'13.11"O
| Há entre captações alternativas, captações subterrâneas? | sim | não | sim | não |  | sim | sim | sim |  | sim | sim | não | sim | sim | sim | não | não | não | não | não | sim | não | sim
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", informe o número de captações subterrâneas | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 1 |  | 1
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", informe as coordenadas geográficas da captação subterrânea |  |  | Latitude 20°15' 25,3" Longitude 43°07" 28,3" |  |  | Poço C-01 - 19°18'9.02"S / 42°21'51.71"O Poço C-02 - 19°18'2.75"S / 42°21'32.80"O Poço C-03 - 19°18'6.62"S / 42°21'32.98"O Poço P-01 - 19°18'44.36"S / 42°21'46.02"O | 19° 5'24.97"S 42° 9'18.65"O |  |  | 18°58'35.61" S 41°38'12.07" O | 19°00'40.42" S 41°32'51.20" O |  | 18°53'20.00"S - 41°42'17.77"O | Poço 1 - 19° 0'26.04"S e 41°32'21.62"O Poço 2 - 19° 0'24.72"S e 41°32'22.73"O Poço 3 - 19° 0'10.99"S e 41°32'2.25"O Poço 4 - 18°59'39.94"S e 1°32'42.83"O | Poço C1: 263.328 E/ 7.861.103 S Poço C2: 263.045 E/ 7.862.579 S ( Datum WGS84) | [5 empty] | poço raso já existente 19°30´37.68" S 40°30"30.65" O |  | 19°38'43.32"S e 39°49'30.35"O
| A captação alternativa demanda pré-tratamento? | sim | sim | sim | sim |  | sim | sim |  |  | sim | sim | não | sim | sim | sim | não |  | não | não | sim | sim | não | sim
A captação alternativa possui outorga?
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", informe o tipo de tratamento | simplificado | simplificado | simplificado | simplificado |  | oxidação / adsorção | oxidação / adsorção |  |  | oxidação , adsorção e abrandamento | oxidação , adsorção e abrandamento |  | filtração por adsorção e abrandamento | oxidação / adsorção | oxidação, adsorção e abrandamento |  |  |  |  | convencional | oxidação |  | oxidação
| A captação alternativa possui regularização fundiária? |  |  | sim |  |  | não | sim |  |  |  |  | não | sim | sim | sim |  |  | não | não | Rio Santa Maria - sim Rio Pancas - não |  | sim | sim
Prazo para regularização
| A captação alternativa possui licenciamento ambiental? | [5 empty] | não | sim |  |  |  | sim | sim | não | sim | sim | [5 empty] | não | sim | sim
| Prazo para licenciamento ambiental | [10 empty] | Processo sob análise da autoridade outorgante |  |  | Outorga Poço 1 - deferida em setembro/18 Outorga Poço 2 - deferida em outubro/18 Outorga Poço 3- indeferida Outorga Poço 4 - indeferida
| Percentual de redução de dependência da captação do rio Doce | Não captava no rio Doce , mas será considerado 30% | Não captava no rio Doce , mas será considerado 30% | Não captava no rio Doce , mas será considerado 30% | Não captava no rio Doce , mas será considerado 30% |  | Meta (30%) Redução (50%) | Meta (30%) Redução (46%) | Meta (30%) |  | Meta (30%) Redução (75%) | Meta (30%) Redução (40%) | Meta (50%) Redução (75%) | Meta (30%) Redução (100%) | Meta (30%) Redução (78%) | Meta (30%) Redução (50%) | Meta (30%) | Meta (30%) Redução (100%) | Meta (30%) Redução (100%) | Meta (30%) Redução (100%) | Meta (50%) Redução (30%) | Meta (30%) | Meta (50%) Redução (50%) | Meta (30%) Redução (75%)
OBRAS | Acompanhamento da execução da obra - status atual | não iniciada | não iniciada | Obra concluída ( o rompimento de um dos reservatórios de 5 m³ deve levar a uma nova concepção do SAA: a reforma do reservatório de concreto existente ( 30 m³) e a retirada dos dois reservatórios de 5 m³ cada um. Será recuperada também a adutora do poço do Centro de Saúde até o reservatório, que foi danificada por moradores locais) | não iniciada |  |  |  | O poço tubular ainda não foi perfurado |  |  | obra concluída | No caso da adutora Recanto dos Sonhos, o SAAE-GV concordou que a adutora de não será utilizada como captação alternativa. Portanto, não cabera nenhuma ação da Fundação Renova para adequar tal captação. | O poço está instrumentado, mas a interligação foi interrrompida e ocorrerá após a instalação do sistema de tratamento independente | Em fase de conclusão | Obra de interligação dos poços à ETA da sede foi concluída e está em fase de comissionamento. | [6 empty] | As obras foram concluídas no período emergencial; houve o aperfeiçoamento do sistema de acionamento remoto e a interligação direta da adutora com a ETA (projeto elaborado)
FINALIZAÇÃO | Termo de entrega e recebimento, após a finalização das obras, conforme a Deliberação no 185 |  |  | Prefeitura e Conc./SAAE não receberam | [16 empty] | Prefeitura e Conc./SAAE não receberam
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", protocolar o Termo de Compromisso junto ao CIF. (Prazo: até março/2021) | [19 empty] | Recebida e protocolada apenas a captação no rio Santa Maria
Funcionalidade do sistema de abastecimento de água após a conclusão das obras - Entrega de relatórios trimestrais de acompanhamento, durante o período de 1 ano.
Serviço de operação assistida para os prestadores de serviço de abastecimento de água - Durante 3 meses, após a conclusão das obras.
PLANO DE ACELERAÇÃO - CAPTAÇÃO ALTERNATIVA
INTERNALIDADES | Identificação do problema | [7 empty] | Em reunião ocorrida no dia 21/08/19, O proprietário da área onde foi locado o ponto para a perfuração do poço tubular condicionou a autorização de acesso e intervenção no local ao seguinte: caso o poço perfurado seja de baixa vazão, e não seja utilizado como captação pela FR, que o poço seja doado a ele; caso o poço apresente vazão favorável, e possa ser utilizado para a captação do distrito, ele solicita um novo poço para seu uso particular. |  |  | Ainda não foi obtida a regularização fundiária da área onde está construido o poço tubular . | [8 empty] | Foi aprovada a APRO para regularização fundiária ( desapropriação) da área utilizada para instalação da adutora e estação elevatória da captação de água no rio Pancas; houve a recomendação, pelo Conselho Curador, de revisão do valor a ser pago.
| Entraves | [7 empty] | O equacionamento do problema está em negociação pela equipe de regularização fundiária
| Prazo inicial | [7 empty] | 2019-08-21
Novo prazo
Estratégia para cumprimento do novo prazo
| Nome do responsável (Fundação Renova) | [7 empty] | Willer Sahtler | [11 empty] | Aurélio Santana
EXTERNALIDADES | Identificação do problema | Falta autorização do superficiário para acesso à area onde será perfurado o 2º poço |  | A Prefeitura de Barra Longa não assinou o Termo de Entrega e Recebimento da obra concluída do SAA | [16 empty] | A obra da captação no rio Pancas não foi reconhecida pela Prefeitura de Colatina e pelo SANEAR. A área de Engenharia confirmou o recebimento do projeto para a instalação de 4 novos reservatórios no bairro Morada do Sol, enviado pela SANEAR, e encontra-se em análise na FR, para validação. A topografia e a sondagem estão sendo programadas, e as datas serão informadas a SANEAR em agosto/19, para planejamento e acesso ao local das intervenções.
| Entraves | Existe dúvida sobre o real proprietário da área, o que está em verificação pela área de gestão fundiária da FR |  | A Prefeitura de Barra Longa questiona a pendência de ações diversas da Fundação Renova no distrito, e condiciona a assinatura do Termo à implementação dessas ações. | [16 empty] | O aceite da obra de captação alternativa no rio Pancas está sendo condicionada à solução de questões fundiárias no local da construção, bem como a obras para ampliação da capacidade de reservação para ETA Columbia
| Estratégia para cumprimento do novo prazo |  |  | Negociações entre a equipe de Relações Institucionais e a Prefeitura | [16 empty] | Acompanhamento das ações relativas às tratativas da questão fundiária, conforme descrito no Cronograma do Programa.
| Nome do responsável (Fundação Renova) | Rodrigo Carvalhar |  | Hélcio Borges | [16 empty] | Aurélio Santana ( Líder Fundiário)
EIXO 4A - MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA |  | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | sem atualização
DIAGNÓSTICO/ DEPP/ PROJETO CONCEITUAL | Foi elaborado diagnóstico/ DEPP/Projeto Conceitual? | sim | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim | não
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar data do protocolo da entrega | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  | 2018-03-23 | 2018-03-23 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | 2018-03-23 | DEPP - 23/03/2018 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-08 |  | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  | 2018-03-23 | 2018-03-23
| Tipo de tratamento utilizado na ETA existente | sem tratamento | sem tratamento | simplificado | sem tratamento | sem tratamento | convencional | convencional | sem tratamento | convencional | convencional | outro | convencional | convencional | convencional | convencional | convencional | convencional | convencional | convencional | convencional | sem tratamento | convencional | convencional
PROJETO BÁSICO | Foi elaborado projeto básico? | não | não | não | não | sim | não | sim | não | não | não | não | sim | não | sim | não | não | não | não | não | não | sim | sim | não
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar data do protocolo da entrega | [6 empty] | Projetos executivos aprovados pela COPASA | [6 empty] | 2018-03-02
| Caso a opção anterior tenha sido "não", apresentar justificativa | Os poços programados ainda não foram perfurados | A elaboração do projeto básico está no aguardo dos resultados relativos às fontes de captação. | As obras foram executadas e finalizadas de forma emergencial | A elaboração do projeto básico está no aguardo dos resultados relativos às fontes de captação. | Serão instalados sistemas de tratamento individuais | O projeto detalhado foi concluído | Projetos executivos aprovados pela COPASA |  | A COPASA apresentou ao CIF, o pleito de construção de uma nova ETA com maior capacidade de tratamento. A definição se encontra pendente até a deliberação daquele Comitê. | Não foi elaborado projeto básico, mas foi concluído o projeto detalhado, entregue para análise da COPASA em 29/08/19 |  |  | Foi concluído o projeto detalhado |  |  | Ainda existem indefinições quanto aos critérios de projeto junto a operadora de abastecimento. | O municipio não aprovou nenhuma melhoria em ETA e pleiteou junto ao CIF a construção de uma adutora de água tratada a partir da sede para abastecer o distrito. | Projeto detalhado foi apresentado ao SAAE em julho/2019 | Projeto detalhado ( integrado) foi apresentado ao SAAE em julho/2019 | As melhorias nas ETAS I, II e IV foram realizadas em período emergencial |  |  | Obra concluída no período emergencial
| O termo de anuência/aprovação do projeto foi assinado? | [5 empty] | não | não | não | não | não | não | não | não | sim |  | não |  | não | não |  | não | não
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", protocolar o Termo de Compromisso junto ao CIF. | [13 empty] | 2018-03-23
| Implantação de nova ETA ou melhorias na ETA existente? | implantação de nova ETA | implantação de nova ETA | implantação de nova ETA | implantação de nova ETA | implantação de nova ETA | implantação de nova ETA | melhorias na ETA existente | implantação de nova ETA | implantação de nova ETA | melhorias na ETA | implantação de nova ETA | melhorias na ETA existente | melhorias na ETA existente | implantação de nova ETA | melhorias na ETA existente | implantação de nova ETA |  | melhorias na ETA existente | implantação de nova ETA | melhorias na ETA existente | implantação de nova ETA | melhorias na ETA existente | melhorias na ETA existente
| Tipo de tratamento utilizado na nova ETA | simplificado | simplificado | simplificado | simplificado | outro | convencional |  | convencional | convencional | convencional | convencional | convencional | convencional | convencional |  | convencional |  | convencional | convencional |  | convencional
| A ETA possui regulariação fundiária? | [5 empty] | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | não | não | verificar junto à autoridade licenciadora | não | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | sim | sim | não |  | sim | sim | sim | não | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora
| A ETA possui licenciamento ambiental? | [5 empty] | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | não | não | verificar junto à autoridade licenciadora | não | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | sim | sim | não |  | sim | sim | sim | não | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora
OBRAS | Observações sobre a execução da obra (Prazo máximo: março/2021) | [5 empty] | As obras foram executadas e finalizadas de forma emergencial. A ETA foi construída e entregue, em fase atual de implantação de melhorias, com projetos detalhados. | Mobilização da equipe para o início das obras de melhorias na ETA . |  |  |  |  | Aprovação parcial pelo SAAE de GV do arranjo para as melhorias na captação principal da ETA Central, a ser revisado pela FR. |  | Obras em fase de conclusão | Melhoria concluída : instalação de abrandador |  |  |  |  | A FR recebeu o projeto de engenharia para a instalação de 4 novos reservatórios no bairro Morada do Sol, enviado pela SANEAR, para a ETA VI ( Columbia); o projeto encontra-se em análise no setor de engenharia da FR, para validação. |  | Melhorias nas ETAs: aquisição de novas colmeias para os decantadores, aquisição de material para o meio filtrante dos clarificadores e aquisição de novos registros para retrolavagem (em curso)
FINALIZAÇÃO | Termo de entrega e recebimento, após a finalização das obras, conforme a Deliberação no 185 | [19 empty] | sim
Caso a opção anterior tenha sido "sim", protocolar o Termo de Compromisso junto ao CIF. (Prazo: até março/2021)
Funcionalidade do sistema de abastecimento de água após a conclusão das obras - Entrega de relatórios trimestrais de acompanhamento, durante o período de 1 ano.
Serviço de operação assistida para os prestadores de serviço de abastecimento de água - Durante 3 meses, após a conclusão das obras.
PLANO DE ACELERAÇÃO - ETA
INTERNALIDADES | Identificação do problema |  |  |  | Necessidade de revisão do projeto com nova localização da ETA e do reservatório. | [6 empty] | Ainda não foi obtida a regularização fundiária da área onde será construída a nova ETA.
| Entraves |  |  |  | O local previamente selecionado já está sendo utilizado pela comunidade para uma obra da Igreja ( altar externo ).
| Nome do responsável (Fundação Renova) | [10 empty] | Willer Sathler
EXTERNALIDADES | Identificação do problema |  |  | A Prefeitura de Barra Longa não assinou o Termo de Entrega e Recebimento da obra concluída do SAA | [17 empty] | O proprietário da área onde estão sendo locados a ETA e a UTR para o distrito, no projeto apresentado, diz que não autorizará nenhuma intervenção naquele imóvel.
| Entraves |  |  | A Prefeitura de Barra Longa questiona a pendência de ações diversas da Fundação Renova no distrito, e condiciona a assinatura do Termo à implementação dessas ações. | [17 empty] | Provável atraso no cronograma
| Nome do responsável (Fundação Renova) |  |  | Hélcio Borges
EIXO 4B - UTR - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS |  | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização
PROJETO BÁSICO | Foi elaborado projeto básico? | [5 empty] | não | não | não | não | não | não | sim | não | sim | não | não | não | não | não | não | não | não | não
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar data do protocolo da entrega | [13 empty] | 2018-03-02
| O termo de anuência/aprovação do projeto foi assinado? | [5 empty] | não | não |  | não | não | não | não
Caso a opção anterior tenha sido "sim", protocolar o Termo de Compromisso junto ao CIF.
| A ETA possui outorga para lançamento? | [5 empty] | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante |  | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante |  | verificar junto à autoridade licenciadora | não | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | não | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar número da outorga | [5 empty] | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante |  | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante |  | verificar junto à autoridade licenciadora |  | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora |  | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante
OBRAS | Observações sobre a execução da obra (Prazo máximo: março/2021) | [13 empty] | Obra em fase de conclusão | [8 empty] | Obra já realizada
FINALIZAÇÃO | Termo de entrega e recebimento, após a finalização das obras, conforme a Deliberação no 185 | [22 empty] | sim
Caso a opção anterior tenha sido "sim", protocolar o Termo de Compromisso junto ao CIF. (Prazo: até março/2021)
Funcionalidade do sistema de abastecimento de água após a conclusão das obras - Entrega de relatórios trimestrais de acompanhamento, durante o período de 1 ano.
Serviço de operação assistida para os prestadores de serviço de abastecimento de água - Durante 3 meses, após a conclusão das obras.
PLANO DE ACELERAÇÃO - UTR
INTERNALIDADES | Identificação do problema
Entraves
Nome do responsável (Fundação Renova)
EXTERNALIDADES | Identificação do problema | [20 empty] | O proprietário da área onde estão sendo locados a ETA e a UTR para o distrito, no projeto apresentado, diz que não autorizará nenhuma intervenção naquele imóvel.
| Entraves | [20 empty] | Provável atraso no cronograma
| Nome do responsável (Fundação Renova) | [20 empty] | Willer Sahtler
Note on V20: Brune: baixa vazão
Note on N29: Brune: inserir opção não se aplica
Note on A32: Esse item será revisado pelo GT. Não é necessário o preenchimento neste momento.
Note on A72: Esse item será revisado pelo GT. Não é necessário o preenchimento neste momento.
Note on A101: Esse item será revisado pelo GT. Não é necessário o preenchimento neste momento.
Note on H113: Maria de Lourdes Pereira dos Santos: Foi coletado e analisado o lodo da ETA para subsidio aos projetos
Note on I113: Maria de Lourdes Pereira dos Santos: Coleta e análise de lodo da ETA foram realizados; estudos de concepção foram finalizados
Note on A120: Esse item será revisado pelo GT. Não é necessário o preenchimento neste momento.

## Planilha1 (hidden)
sim
não

## Legenda
LEGENDA
buscar informação existente
sem informação ou com informação pendente
xxxxxx | informação a ser complementada
xxxxxx | dúvidas sobre o preenchimento
não se aplica ou não se aplica no presente status da ação
xxxxxx | atualização mensal do Relatório
OBS.: em comentários ocultos nas células constam registros dos relatórios anteriores ou informações de interesse para o item em questão