## RELATÓRIO i ii - NOVEMBRO 2019
ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS AÇÕES RELATIVAS À CLÁUSULA 171 DO TTAC - ANO 2019 |  | Responsável da Fundação Renova pelas tratativas das ações da Cláusula 171 : Yone Fonseca - yone.fonseca@fundacaorenova.org - (31)98411-3459 | [23 empty] | [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2019 | . | Mariana |  | Barra Longa |  | Santana do Paraíso | Belo Oriente | Periquito | Fernandes Tourinho | Alpercata | Tumiritinga |  | Governador Valadares |  | Galiléia | Resplendor | Itueta | Aimorés | Baixo Guandu |  | Colatina | Marilândia | Linhares
| Localidades atingidas (Cláusula 171 do TTAC) | Camargos | Pedras | Gesteira | Barreto | Ipaba do Paraíso | Cachoeira Escura | Pedra Corrida | Senhora da Penha | Sede | Sede | São Tomé do Rio Doce | Sede (50%) | São Vitor | Sede | Sede | Sede | Santo Antônio do Rio Doce | Sede | Mascarenhas | Sede (50%) | Boninsegna | Sede(50%) | Regência | Paracatu de Baixo
| Operador do Sistema de Abastecimento de Água | SAAE | SAAE | PM Barra Longa | PM Barra Longa |  | COPASA | COPASA |  | 0 | COPASA | Prefeitura Tumiritinga | SAAE | SAAE | SAAE | COPASA | COPASA | SAAE | SAAE | SAAE | SANEAR | SAAE | SAAE | SAAE | SAAE
| Vazão meta (L/s) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 12 | 3.3 | 1.2 | 7.12 | 5.7 | 1.5 | 671.5 | 1.8 | 7.1 | 18 | 5.15 | 1.8 | 42 | 1.8 | 192 | 1.2 | 200 | 6 | 1.2
| Responsável no município por acompanhar as ações da Cláusula 171-TTAC (nome, cargo, telefone, e-mail) | Amarildo Antonio Teixeira Junior amarildo.junior@mariana.mg.gov.br (31)3557-9299 | Amarildo Antonio Teixeira Junior amarildo.junior@mariana.mg.gov.br (31)3557-9300 | Patrick - 031 988515973 - obras@barralonga.mg.gov.br | Patrick - 031 988515973 - obras@barralonga.mg.gov.br | Sandra Secretária Municipal de Meio Ambiente (031) 99372-3335 | Elci Secretário Municipal de Obras (31) 99107-9481 | Ronaldo Wiler de Lima Júnior Secretário Municipal de Meio Ambiente (33) 99934-9050 |  | Rafael Controlador Geral (33) 98411-1089 | Umbelina Helena da Silva Diretora Ambiental (31) 98833-1932 ou (31) 99924-1900 | Umbelina Helena da Silva Diretora Ambiental (31) 98833-1932 ou (31) 99924-1901 |  |  |  | Washington Moreno Sec. de Meio Ambiente/ (33) 9.9958-7271 | Giorzane Rigo Cremasco (interino)- Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente (33) 3266-3101 | Fernando Maldonado- Responsável pelo Dep. de Meio Ambiente (33) 3267-1332 Hericon de Oliveira Francisco hericontrabalho@hotmail.com (33) 3267-2097 | Allony Marllon Torres (interino) Sec. de Meio Ambiente (27) 3732-3214
| Responsável pelo abastecimento referente às ações da Cláusula 171- TTAC (nome, telefone, e-mail) | Amarildo Antonio Teixeira Junior amarildo.junior@mariana.mg.gov.br (31)3557-9300 | Amarildo Antonio Teixeira Junior amarildo.junior@mariana.mg.gov.br (31)3557-9301 | Patrick - 031 988515973 - obras@barralonga.mg.gov.br | Patrick - 031 988515973 - obras@barralonga.mg.gov.br | Sandra Secretária de Meio Ambiente (031) 99372-3336 | Rodrigo Ferreira Coimbra e Silva rodrigo.ferreira@copasa.com.br (31) 99836-9432 / (31) 3821-9222 | Rodrigo Ferreira Coimbra e Silva rodrigo.ferreira@copasa.com.br (31) 99836-9432 / (31) 3821-9222 | Nayara F. A. Genelhú meioambiente@fernandestourinho.mg.org.br (33) 99984-6351 | Rodrigo Ferreira Coimbra e Silva rodrigo.ferreira@copasa.com.br (31) 99836-9432 / (31) 3821-9222 | José Augusto jose.reis@copasa.com.br (33) 3329-9233/(33)999087311 | Umbelina Helena da Silva Diretora Ambiental (31) 98833-1932 ou (31) 99924-1902 | Sebastião Pereira de Siqueira coronelsiqueira@gmail.com (33) 3279-8413 / 3279-8420 Ana Paula Pimenta Lopes engenhariaquimica@saaegoval.com.br (33) 98442-5498 | Sebastião Pereira de Siqueira coronelsiqueira@gmail.com (33) 3279-8413 / 3279-8420 Ana Paula Pimenta Lopes engenhariaquimica@saaegoval.com.br (33) 98442-5498 | Jonatas Melo Baltar jonatasmelobaltar@hotmail.com (33)99953-1129 | José Augusto jose.reis@copasa.com.br (33) 3329-9233/(33)999087311 | José Augusto jose.reis@copasa.com.br (33) 3329-9233/(33)999087311 | Rodolfo Brioschi Pianissola laboratorio@saaeaimores.mg.gov.br (33) 99191-5366 / 3267-1119 /(28)999223498 | Luciano do Bem Magalhães diretor@saaebgu.es.gov.br/lucianobm28@gmail.com (27) 99292-6088 / (27) 99256-3162 | Luciano do Bem Magalhães diretor@saaebgu.es.gov.br/lucianobm28@gmail.com (27) 99292-6088 / (27) 99256-3163 | Geraldo diretoria.adm@sanear.es.gov.br (27) 99848-8560 | Edmilson saaea@marilandia.es.gov.br (27) 99884-1600 | Zercio Largura Neto zercio@saaelinhares.com.br (27) 99908-4242 / (27) 98157-6081 | Zercio Largura Neto zercio@saaelinhares.com.br (27) 99908-4242 / (27) 98157-6082
EIXO 1 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL |  | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | com atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | sem atualização | com atualização | sem atualização | sem atualização
| A localidade está sendo abastecida de forma emergencial? | não | não | não | não | sim | não | não | não | não | não | não | não | não | não | sim | sim | sim | não | sim | não | sim | não | sim
| Qual a forma desse abastecimento emergencial? |  |  |  |  | caminhão-pipa | [9 empty] | caminhão-pipa | caminhão-pipa | caminhão-pipa |  | caminhão-pipa |  | caminhão-pipa |  | caminhão-pipa
| Custo mensal do abastecimento emergencial (R$) | [14 empty] | 1399043.89 | 578767.81 | 497616.94 |  | 327047.93 | 274304.09 | verificar pasta específica "Abastecimento Emergencial" |  | 568150.26
| Previsão do encerramento do abastecimento emergencial |  |  |  |  | Considerando recomendação do Conselho Curador da FR, o encerramento do abastecimento deverá ocorrer até Novembro/2020 | [9 empty] | 2021-03-01 | mai/22 | 2022-07-01 |  | 2020-12-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 |  | 2020-11-01
| Volume mensal de de água distribuído por meio desse abastecimento emergencial (m³) | [14 empty] | 62402 | 21890 | 11393 |  | 6243 | 1050 | 518 |  | 5069
Fornecimento de algum insumo, material, outros (Ex.: Tanfloc)
EIXO 2 - CAPTAÇÃO E ADUÇÃO PRINCIPAL |  | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | sem atualização | sem atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | sem atualização | sem atualização | com atualização | sem atualização | sem atualização
DIAGNÓSTICO/ DEPP/ PROJETO CONCEITUAL | Qual o tipo de captação principal | subterrânea | superficial - outro | subterrânea | superficial - outro | subterrânea | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | superficial - outro | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | superficial - rio Doce | superficial - outro | subterrânea
| Caso a opção anterior tenha sido "superficial - outro", cite o nome do manancial: |  | nascente sem nome Longitude: 689426.00 Latitude: 7755981.00 |  | nascente (sem nome) | [12 empty] | Rio Manhuaçu |  |  |  |  | Rio Pequeno
| A captação principal possui outorga? | não | não |  | não | sim | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | não | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | sim | não | verificar junto ao SAAE | verificar junto à COPASA | verificar junto à COPASA |  | sim | sim | sim | não | verificar junto ao SAAE | verificar junto ao SAAE- Linhares
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar número da outorga : | [5 empty] | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante |  |  | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | captação /adutora ETA Central captação /adutora ETA Vila Isa captação/adutora ETA Santa Rita captação /adutora ETA Recanto dos Sonhos (Resol. 2098/18 e 2306/17) |  | verificar junto ao SAAE | verificar junto à COPASA | verificar junto à COPASA |  | Resolução ANA nº241 de 02/07/07 Outorga ANA nº2341 de 16/10/19 | Resolução ANA nº241 de 02/07/07 | 0372/2006 |  | verificar junto ao SAAE | verificar junto ao SAAE- Linhares
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar a vazão da outorga (m³/s, m³/h ou L/s) | [5 empty] | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante |  | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | Rio Doce:496 m³/h + 704 m³/h + 15m³/h | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto ao SAAE | verificar junto à COPASA | verificar junto à COPASA |  | Resolução ANA nº241 - 99,35 l/s Outorga ANA nº2341 - 56,94 l/s | Resolução ANA nº241 - 17,56 l/s | 7,0 m³/h |  | verificar junto ao SAAE | verificar junto ao SAAE- Linhares
| Caso a opção anterior tenha sido "não", apresentar justificativa: | O poço ainda não foi perfurado | Será solicitada a emissão de certidão de uso insignificante, devido à baixa vazão da nascente |  |  |  | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | a captação principal ainda está em fase de projeto | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante |  | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto ao SAAE | verificar junto à COPASA | verificar junto à COPASA |  |  |  |  | A proposta da captação principal foi alterada para o rio Doce e foi acertada entre a FR e a Prefeitura de Marilândia devido ao resultado insatisfatório do poço perfurado na localidade. | verificar junto ao SAAE | verificar junto ao SAAE- Linhares
| Foi elaborado diagnóstico/ DEPP/Projeto Conceitual? | sim | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim | sim
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar data do protocolo da entrega | DEPP- 23/03/2018 Projeto Conceitual - 19/02/2019 | DEPP- 23/03/2018 Projeto Conceitual - 19/02/2018 |  | DEPP- 23/03/2018 Projeto Conceitual -19/02/2019 | DEPP- 23/03/2018 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | DEPP - 23/03/2018 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual - 25/03/2019 |  | 23/03/2018 ( com a proposta inicial de captação subterrânea como principal). | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual - 25/03/19 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual - 25/03/20
PROJETO BÁSICO | Foi elaborado projeto básico? | não | não | não | não | não | em elaboração no escopo do projeto detalhado ( melhorias no flutuador) | Sim, foi elaborado no escopo do projeto detalhado | não | não | o projeto básico foi elaborado dentro do escopo do projeto detalhado | projeto básico em fase de finalização | Sim | Sim | Sim | Sim | não | não | Sim | Sim | não | Sim | Não | não
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar data do protocolo da entrega | [6 empty] | A Prefeitura de Periquito aprovou o projeto em 25/10/19; a COPASA em 06/11/19 |  |  | o projeto básico foi elaborado no escopo do projeto detalhado, entregue para análise da COPASA em 29/08/19 |  |  |  | o projeto básico foi elaborado dentro do escopo do projeto detalhado |  |  | O projeto básico foi elaborado pelo SAAE-Aimorés, foi encaminhado para análise e revisão pela FR, apresentado em abril à CT-SHQA e aprovado em setembro pela Deliberação CIF nº 325
| Caso a opção anterior tenha sido "não", apresentar justificativa | Ainda não houve a perfuração do poço tubular que será caracterizado como captação principal | Projeto Básico em elaboração | As obras foram executadas e concluídas no período emergencial | Elaboração do Projeto Básico com pendências de dados. |  | Captação principal em fase de projeto detalhado. O projeto básico não foi elaborado, e será formatado a partir do projeto detalhado. | Projeto detalhado concluído. O projeto básico foi elaborado no escopo do projeto detalhado | Com resultados insatisfatórios quanto à qualidade da água do poço que seria a captação principal, foi acertado que essa passará a ser realizada no rio Doce. | Devido à indisponibilidade de águas subterrâneas, como fonte alternativa, a COPASA solicitou ao CIF uma nova ETA, de maior capacidade, mantendo-se a captação no rio Doce, com maior vazão. |  |  | o projeto básico foi elaborado no escopo do projeto detalhado. | o projeto básico foi elaborado no escopo do projeto detalhado. |  | o projeto básico foi elaborado no escopo do projeto detalhado. | o projeto básico está em elaboração |  |  | O distrito será interligado a ETA de Baixo Guandu. Assim, a captação principal será a mesma da sede. O Projeto detalhado (integrado) foi apresentado ao SAAE em julho/2019 | A captação já existia à epoca do rompimento e foi imediatamente retomada | Os projetos detalhados estão em adequação, sendo que a versão inicial foi apresentada à Prefeitura em 14/08/19. |  | A captação no rio Doce já não era utilizada à epoca do rompimento devido à alta salinidade na água. Está sendo desenvolvido projeto para novo ponto de captação (principal) no mesmo rio Doce.
| O termo de anuência/aprovação do projeto foi assinado? |  |  | não | sim | sim | não | sim | sim |  | sim, pela COPASA |  | sim | sim | sim | [5 empty] | não | Não | não | não
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", protocolar o Termo de Compromisso junto ao CIF. |  |  |  | Protocolado em 15/03/2019 | Não há registro dos imóveis (posseiros) em Ipabinha. Obtidas declarações de posse pelo fundiário. Processo fundiário será reaberto se for necessário para entrega dos Sistemas Individuais. | [8 empty] | 2018-03-23
| O sistema de captação e adução principal possui regularização ambiental? | [9 empty] | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | [5 empty] | verificar junto à autoridade licenciadora |  | verificar junto à autoridade licenciadora
| Caso a opção anterior tenha sido "não", apresentar prazo para regularização | [9 empty] | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | [5 empty] | verificar junto à autoridade licenciadora |  | verificar junto à autoridade licenciadora
OBRAS | Data de início da obra | 2020-12-23 | 2021-09-24 | 2018-06-01 | 2020-12-17 |  | 2020-11-23 | 2019-07-08 | 2021-01-28 | 2021-06-18 | 2021-03-31 | 2020-09-28 | ETA Central - 31/05/21 ETA Santa Rita - 16/03/20 ETA Vila Isa - 21/01/19 ETA Recanto - 18/02/19 | 2019-05-23 | 2019-07-05 | Balsa Captação no Doce 28/10/2019 | 2021-02-25 | 2021-05-05 | 2020-02-07 | 2020-06-29 | NA | 2020-07-10 | 2020-05-05 | 2020-07-24
| Data de conclusão da obra | 2021-04-26 | 2022-01-20 | 2018-07-02 | 2021-05-12 |  | 2021-07-01 | 2019-11-22 | 2021-08-05 | 2022-08-29 | 2021-09-20 | 2021-07-19 | ETA Central - 17/03/22 ETA Santa Rita - 22/03/21 ETA Vila Isa - 21/03/19 ETA Recanto - 20/03/19 | 2020-07-23 | 2019-09-30 | Balsa Captação no Doce 06/01/2020 | 2021-05-31 | 2022-07-14 | 2020-09-08 | 2021-02-01 | NA | 2021-02-09 | 2020-08-28 | 2020-11-16
| Acompanhamento da execução da obra - status atual | Obra não iniciada |  | Obra concluída | Obra não iniciada |  | Obra não iniciada | Obra concluída | Obra não iniciada | Obra não iniciada | Obras de melhorias não iniciadas | Obra não iniciada | Obra em andamento | Obra em andamento | Obra concluída, em fase de Operação Assistida |  | Obra não iniciada | Obra não iniciada | Obra não iniciada | Obra não iniciada ( a obra da adutora de água tratada , a partir da sede, substitui a captação principal. | Obra existente antes do evento do rompimento | não iniciada | Melhorias na captação do rio Pequeno sendo realizadas: remoção de 2 bombas de sucção, substituição por bombas reservas e manutenção das bombas | não iniciada
FINALIZAÇÃO | Termo de entrega e recebimento, após a finalização das obras, conforme a Deliberação no 185 |  |  | Prefeitura e Conc./SAAE não receberam
Caso a opção anterior tenha sido "sim", protocolar o Termo de Compromisso junto ao CIF. (Prazo: até março/2021)
Funcionalidade do sistema de abastecimento de água após a conclusão das obras - Entrega de relatórios trimestrais de acompanhamento, durante o período de 1 ano.
Serviço de operação assistida para os prestadores de serviço de abastecimento de água - Durante 3 meses, após a conclusão das obras.
PLANO DE ACELERAÇÃO- CAPTAÇÃO PRINCIPAL
INTERNALIDADES | Identificação do problema | [10 empty] | Ainda não foi obtida a regularização fundiária da área do sistema de captação principal (rio Doce) | [11 empty] | Aguardando autorização para uso do rio Doce, para a definição do ponto de captação principal e a elaboração dos projetos básico e detalhado.
| Entraves | [22 empty] | Resistência da população quanto ao uso da água do rio Doce.
Prazo inicial
Novo prazo
Estratégia para cumprimento do novo prazo
| Nome do responsável (Fundação Renova) | [22 empty] | Yone Fonseca
EXTERNALIDADES | Identificação do problema |  |  | A Prefeitura de Barra Longa não assinou o Termo de Entrega e Recebimento da obra concluída do SAA |  | Os proprietários das áreas não têm registro dos imóveis, foram obtidos apenas os Termos de posse. |  |  |  | Devido à indisponibilidade de águas subterrâneas, como fonte alternativa, a COPASA solicitou ao CIF ( em 07/08/19)a aprovação para uma nova ETA, de maior capacidade, mantendo-se a captação no rio Doce, com maior vazão. | [5 empty] | Não retomada da captação no rio Doce | Não retomada da captação no rio Doce | [6 empty] | Não existe definição quanto à captação principal para o município, por parte da Prefeitura de Linhares e do SAAE.
| Entrave |  |  | A Prefeitura de Barra Longa questiona a pendência de ações diversas da Fundação Renova no distrito, e condiciona a assinatura do Termo à implementação dessas ações. |  | Pode impedir a regularização das captações |  |  |  | Aguardando deliberação CIF quanto ao deferimento do pleito. | [5 empty] | Resistência da população do município quanto à retomada da captação no rio Doce. | Resistência da população do município quanto à retomada da captação no rio Doce. | [6 empty] | Resistência da população quanto ao uso da água do rio Doce.
Prazo inicial
Novo prazo
| Estratégia para cumprimento do novo prazo |  |  | Negociações entre a equipe de Relações Institucionais e a Prefeitura
| Nome do responsável (Fundação Renova) |  |  | Hélcio Borges |  | Willer Sathler |  |  |  | COPASA | [5 empty] | Carlos Rogério (Diretor) | Carlos Rogério (Diretor) | [6 empty] | Yone Fonseca
EIXO 3 - SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO |  | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | sem atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | sem atualização | sem atualização | com atualização | com atualização | sem atualização | com atualização | com atualização | com atualização | sem atualização
DIAGNÓSTICO/ DEPP/ PROJETO CONCEITUAL | Foi elaborado diagnóstico/ DEPP/Projeto Conceitual? | sim | sim | não | sim |  | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim | não
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar data do protocolo da entrega | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  | DEPP- 23/03/2018 Projeto Conceitual -19/02/2019 |  | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | 2018-03-23 | DEPP - 23/03/2018 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  | 2018-03-23 | 2018-03-23
PROJETO BÁSICO | Foi elaborado projeto básico? | não | não | não | não | não | Em elaboração | elaborado no escopo do projeto detalhado | não | não | não | não | Sim | Sim | Sim | não | não | não | Sim | Sim | não | não | sim | não
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar data do protocolo da entrega | [6 empty] | A Prefeitura de Periquito aprovou o projeto em 25/10/19; a COPASA em 06/11/19
| O termo de anuência/aprovação do projeto foi assinado? | [6 empty] | sim
| Caso a opção anterior tenha sido "não", apresentar justificativa | Após negativa do superficiário quanto ao acesso à área onde seria a perfuração do poço tubular para captação alternativa, nova fonte de água deverá ser definida. | O projeto básico está no aguardo das informações completas sobre o arranjo de todo o SAA. | As obras foram executadas e concluídas de forma emergencial | Os dados técnicos da captação alternativa ainda não foram obtidos |  | Relatórios técnicos dos poços foram entregues à FR, para a elaboração dos projetos básicos e detalhados. |  | Em validação junto à CT-SHQA a utilização do poço raso existente como a captação alternativa. | Devido à indisponibilidade de águas subterrâneas, como fonte alternativa, a COPASA solicitou ao CIF uma nova ETA, de maior capacidade, mantendo-se a captação no rio Doce, com maior vazão. Pelo novo projeto, não haverá captação alternativa | O poço tubular está perfurado, mas não está instrumentado. Projeto básico em fase de contratação. | As obras foram executadas e concluídas de forma emergencial | o projeto básico foi elaborado no escopo do projeto detalhado, já concluído | Foi concluído o projeto detalhado | A obra já estava em andamento, em março de 2018, sob as diretrizes do projeto detalhado | Na proposta apresentada à Copasa, em julho/19, de captação alternativa no rio Manhuaçu, em sistema integrado para Resplendor e Itueta, a concessionária fez a ressalva quanto à responsabilidade pelo pagamento do aumento do custo da energia relativo a esse projeto. |  | O municipio não aprovou nenhuma captação alternativa para o distrito e pleiteou junto ao CIF a construção de uma adutora de água tratada a partir da sede para abastecer a localidade. | Projeto detalhado foi apresentado ao SAAE em julho/2019 | Projeto detalhado (integrado) foi apresentado ao SAAE em julho/2019. Em substituição à captação alternativa será aduzida água tratada da sede para abastecimento do distrito | as obras foram executadas em período emergencial |  |  | Poço já existente perfurado pelo SAAE de Linhares.
| Número de captações alternativas | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | não se aplica | 2 | 1 | 1 | 1
| Há entre captações alternativas, captações superficiais? | não | não | não | sim |  | não | não | não |  | não | não | sim | não | não | não | sim |  | sim | não se aplica | sim | não | sim | não
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", informe o número de captações superficiais |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | não se aplica | 2 |  | 1 (Lagoa Nova)
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", informe o nome e as coordenadas geográficas do manancial |  |  |  | nascente sem nome Longitude: 691154.00 Latitude: 7756551.00 | [7 empty] | Rio Corrente Grande 19°01’22,44”S e 42°10’33,96”O |  |  |  | 19°28'53.46"S e 41°14'11.20"O |  | Rio Guandu 19°30'47.87"S e 41° 0'31.38"O | não se aplica | Rio Santa Maria - Latitude: 7.836.687 S Longitude: 329.227 E Rio Pancas- Latitude: 7.842.991 S Longitude: 330.305 E ( Datum WGS84) |  | 19°21'16.21"S e 40° 5'13.11"O
| Há entre captações alternativas, captações subterrâneas? | sim | sim | sim | não |  | sim | sim | sim |  | sim | sim | não | sim | sim | sim | não | não | não | não | não | sim | não | sim
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", informe o número de captações subterrâneas | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 1 |  | 1
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", informe as coordenadas geográficas da captação subterrânea |  | Latitude 7.755.735" S Longitude 688.558" W | Latitude 20°15' 25,3" Longitude 43°07" 28,3" |  |  | Poço C-01 - 19°18'9.02"S / 42°21'51.71"O Poço C-02 - 19°18'2.75"S / 42°21'32.80"O Poço C-03 - 19°18'6.62"S / 42°21'32.98"O Poço P-01 - 19°18'44.36"S / 42°21'46.02"O | 19° 5'24.97"S 42° 9'18.65"O |  |  | 18°58'35.61" S 41°38'12.07" O | 19°00'40.42" S 41°32'51.20" O |  | 18°53'20.00"S - 41°42'17.77"O | Poço 1 - 19° 0'26.04"S e 41°32'21.62"O Poço 2 - 19° 0'24.72"S e 41°32'22.73"O Poço 3 - 19° 0'10.99"S e 41°32'2.25"O Poço 4 - 18°59'39.94"S e 1°32'42.83"O | Poço C1: 263.328 E/ 7.861.103 S Poço C2: 263.045 E/ 7.862.579 S ( Datum WGS84) | [5 empty] | poço raso já existente 19°30´37.68" S 40°30"30.65" O |  | 19°38'43.32"S e 39°49'30.35"O
| A captação alternativa possui outorga? |  | não | [5 empty] | não | [5 empty] | sim | sim |  |  | verificar junto à autoridade outorgante | não se aplica |  |  | não
| A captação alternativa demanda pré-tratamento? | sim | sim | sim | sim |  | sim | sim | sim |  | sim | sim | não | sim | sim | sim | não |  | não | não se aplica | sim | sim | não | sim
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", informe o tipo de tratamento | simplificado | simplificado | simplificado | simplificado |  | oxidação / adsorção | oxidação / adsorção | oxidação/adsorção |  | oxidação , adsorção e abrandamento | oxidação , adsorção e abrandamento |  | filtração por adsorção e abrandamento | oxidação / adsorção | oxidação, adsorção e abrandamento |  |  |  |  | convencional | oxidação |  | oxidação
| A captação alternativa possui regularização fundiária? |  | não | sim |  |  | não | sim |  |  |  |  | sim | sim | sim | sim |  |  | não | não se aplica | Rio Santa Maria - sim Rio Pancas - não |  | sim | sim
| Prazo para regularização | [18 empty] | não se aplica
| A captação alternativa possui licenciamento ambiental? |  | não |  |  |  | não | sim |  |  |  | não | sim | sim | sim | sim |  |  |  | não se aplica |  | não | sim | sim
| Prazo para licenciamento ambiental | [13 empty] | Outorga Poço 1 - deferida em setembro/18 Outorga Poço 2 - deferida em outubro/18 Outorga Poço 3-deferida em setembro/19 Outorga Poço 4 -deferida em setembro/19 |  |  |  |  | não se aplica
| Percentual de redução de dependência da captação do rio Doce | Não captava no rio Doce , mas será considerado 30% | Não captava no rio Doce , mas será considerado 30% | Não captava no rio Doce , mas será considerado 30% | Não captava no rio Doce , mas será considerado 30% |  | Meta (30%) Redução (50%) | Meta (30%) Redução (46%) | Meta (30%) |  | Meta (30%) Redução (100%) | Meta (30%) Redução (40%) | Meta (50%) Redução (67%) | Meta (30%) Redução (100%) | Meta (30%) Redução (78%) | Meta (30%) Redução (50%) | Meta (30%) | Meta (30%) Redução (100%) | Meta (30%) Redução (100%) | Meta (30%) Redução (100%) | Meta (50%) Redução (30%) | Meta (30%) | Meta (50%) Redução (50%) | Meta (30%) Redução (75%)
OBRAS | Data de início da obra conforme cronograma da Fundação Renova | 2021-04-26 | 2020-11-18 | Obra emergencial iniciada em 01/11/2017 | 2020-12-17 |  | 2020-12-09 | 2019-09-16 | 2020-11-24 |  | 2021-01-07 | 2018-01-15 | 2018-06-18 | 2019-11-27 | 2019-09-10 | 2018-03-30 | 2021-02-25 | NA | 2020-06-02 | 2020-06-23 |  | 2020-07-08 | 2019-10-30 | 2020-09-18
Justificativa, caso houver atraso no início da obra
| Data de conclusão da obra (Prazo máximo: março/2021) | 2021-08-17 | 2021-03-18 | 2017-12-28 | 2021-05-12 |  | 2021-08-30 | 03/01/20 | 2021-06-04 |  | 2021-07-01 | 2018-04-02 | 2020-12-29 | 2020-03-12 | 2019-09-30 | 2020-01-21 | 2022-04-25 | NA | 2020-11-20 | 2021-01-26 | Obras emergenciais Rio Santa Maria - outubro 2016 Rio Pancas - fevereiro 2017 | 2021-03-26 | 2020-04-03 | 2021-01-13
| Acompanhamento da execução da obra - status atual | não iniciada | o poço tubular foi finalizado; deverá ser realizada uma obra de acesso ao poço. | Obra concluída ( o rompimento de um dos reservatórios de 5 m³ deve levar a uma nova concepção do SAA: a reforma do reservatório de concreto existente ( 30 m³) e a retirada dos dois reservatórios de 5 m³ cada um. Será recuperada também a adutora do poço do Centro de Saúde até o reservatório, que foi danificada por moradores locais) | não iniciada |  |  | O poço tubular está concluído. A urbanização do poço e a adutora estão em implantação. |  |  | Poço tubular construído, ainda não instrumentado. | obra concluída | No caso da adutora Recanto dos Sonhos, o SAAE-GV concordou que a adutora não será utilizada como captação alternativa. Portanto, não cabera nenhuma ação da Fundação Renova para adequar tal captação. | O poço está instrumentado, mas a interligação foi interrompida e ocorrerá após a instalação do sistema de tratamento independente | Obra concluída | Obra de interligação dos poços à ETA da sede foi concluída e está em fase de comissionamento. |  |  |  | As obras da adutora de água tratada substituem a captação alternativa para o distrito |  |  | As obras foram concluídas no período emergencial; houve o aperfeiçoamento do sistema de acionamento remoto e a interligação direta da adutora com a ETA (projeto elaborado)Finalizada a contratação das obras do barrilete e o acionamento automático bombas de captação da Lagoa Nova. A manutenção de bombas está em andamento. | Os prazos acima referem-se às obras de urbanização do poço tubular
FINALIZAÇÃO | Termo de entrega e recebimento, após a finalização das obras, conforme a Deliberação no 185 |  |  | Prefeitura e Conc./SAAE não receberam | [16 empty] | Prefeitura e Conc./SAAE não receberam
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", protocolar o Termo de Compromisso junto ao CIF. (Prazo: até março/2021) | [19 empty] | Recebida e protocolada apenas a captação no rio Santa Maria
Funcionalidade do sistema de abastecimento de água após a conclusão das obras - Entrega de relatórios trimestrais de acompanhamento, durante o período de 1 ano.
Serviço de operação assistida para os prestadores de serviço de abastecimento de água - Durante 3 meses, após a conclusão das obras.
PLANO DE ACELERAÇÃO - CAPTAÇÃO ALTERNATIVA
INTERNALIDADES | Identificação do problema | [7 empty] | ( Comentário referente à decisão de perfuração de novo poço tubular): Em reunião ocorrida no dia 21/08/19, O proprietário da área onde foi locado o ponto para a perfuração do poço tubular condicionou a autorização de acesso e intervenção no local ao seguinte: caso o poço perfurado seja de baixa vazão, e não seja utilizado como captação pela FR, que o poço seja doado a ele; caso o poço apresente vazão favorável, e possa ser utilizado para a captação do distrito, ele solicita um novo poço para seu uso particular. |  |  | Ainda não foi obtida a regularização fundiária da área onde está construido o poço tubular . | [8 empty] | Foi aprovada a APRO para regularização fundiária ( desapropriação) da área utilizada para instalação da adutora e estação elevatória da captação de água no rio Pancas; houve a recomendação, pelo Conselho Curador, de revisão do valor a ser pago.
| Entraves | [7 empty] | O equacionamento do problema está em negociação pela equipe de regularização fundiária
| Prazo inicial | [7 empty] | 2019-08-21
Novo prazo
Estratégia para cumprimento do novo prazo
| Nome do responsável (Fundação Renova) | [7 empty] | Willer Sahtler | [11 empty] | Aurélio Santana
EXTERNALIDADES | Identificação do problema | o superficiário não autorizará acesso ao local definido, por investigação geofísica, para a perfuração do poço que seria a captação alternativa; será definida nova fonte para essa captação. |  | A Prefeitura de Barra Longa não assinou o Termo de Entrega e Recebimento da obra concluída do SAA | [16 empty] | A obra da captação no rio Pancas não foi reconhecida pela Prefeitura de Colatina e pelo SANEAR. A área de Engenharia confirmou o recebimento do projeto para a instalação de 4 novos reservatórios no bairro Morada do Sol, enviado pela SANEAR, e encontra-se em análise na FR, para validação. A topografia e a sondagem estão sendo programadas, e as datas serão informadas a SANEAR em agosto/19, para planejamento e acesso ao local das intervenções.
| Entraves | Por recusa do superficiário em autorizar o acesso à área para perfuração do poço tubular, deverá ser buscada nova fonte para a captação alternativa. |  | A Prefeitura de Barra Longa questiona a pendência de ações diversas da Fundação Renova no distrito, e condiciona a assinatura do Termo à implementação dessas ações. | [16 empty] | O aceite da obra de captação alternativa no rio Pancas está sendo condicionada à solução de questões fundiárias no local da construção, bem como a obras para ampliação da capacidade de reservação para ETA Columbia
| Estratégia para cumprimento do novo prazo | Após reunião a ser marcada com a comunidade, com a presença do SAAE-Mariana |  | Negociações entre a equipe de Relações Institucionais e a Prefeitura | [16 empty] | Acompanhamento das ações relativas às tratativas da questão fundiária, conforme descrito no Cronograma do Programa.
| Nome do responsável (Fundação Renova) | Rodrigo Carvalhar |  | Hélcio Borges | [16 empty] | Aurélio Santana ( Líder Fundiário)
EIXO 4A - MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA |  | com atualização | com atualização | com atualização | sem atualização | com atualização | sem atualização | com atualização | com atualização | sem atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | sem atualização | sem atualização | sem atualização | com atualização | sem atualização | sem atualização | com atualização | com atualização | com atualização | sem atualização
DIAGNÓSTICO/ DEPP/ PROJETO CONCEITUAL | Foi elaborado diagnóstico/ DEPP/Projeto Conceitual? | sim | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim | não
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar data do protocolo da entrega | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  | 2018-03-23 | 2018-03-23 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | 2018-03-23 | DEPP - 23/03/2018 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-08 |  | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | DEPP - 23/03/2018 Projeto Conceitual -13/02/2019 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  | 2018-03-23 | 2018-03-23
| Tipo de tratamento utilizado na ETA existente | sem tratamento | simplificado | simplificado | sem tratamento | sem tratamento | convencional | convencional | sem tratamento | convencional | convencional | outro | convencional | convencional | convencional | convencional | convencional | convencional | convencional | convencional | convencional | sem tratamento | convencional | convencional
PROJETO BÁSICO | Foi elaborado projeto básico? | não | não | não | não | sim | não | sim | não | não | o projeto básico foi elaborado no escopo do projeto detalhado | Em elaboração | Sim | Sim | sim | Sim | não | não | Em elaboração | não se aplica | não | Em elaboração | sim | não
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar data do protocolo da entrega | [6 empty] | A Prefeitura de Periquito aprovou o projeto em 25/10/19; a COPASA em 06/11/19 |  |  | 2019-08-29 |  |  |  | 2018-03-02
| Caso a opção anterior tenha sido "não", apresentar justificativa | Os poços programados ainda não foram perfurados | A elaboração do projeto básico está no aguardo dos resultados relativos às fontes de captação. | As obras foram executadas e finalizadas de forma emergencial | A elaboração do projeto básico está no aguardo dos resultados relativos às fontes de captação. | Serão instalados sistemas de tratamento individuais | O projeto detalhado foi concluído |  |  | A COPASA apresentou ao CIF o pleito de construção de uma nova ETA com maior capacidade de tratamento. A definição se encontra pendente até a deliberação daquele Comitê. | O projeto básico elaborado no escopo do projeto detalhado, aprovado pela COPASA em 01/10 |  | o projeto básico foi elaborado no escopo do projeto detalhado. | o projeto básico foi elaborado no escopo do projeto detalhado. |  | o projeto básico foi elaborado no escopo do projeto detalhado. |  | O municipio não aprovou nenhuma melhoria em ETA e pleiteou junto ao CIF a construção de uma adutora de água tratada a partir da sede para abastecer o distrito. A ETA que receberá melhorias será a de Aimorés. | Projeto detalhado foi apresentado ao SAAE em julho/2019 | Projeto detalhado ( integrado) foi apresentado ao SAAE em julho/2019 | As melhorias nas ETAS I, II e IV foram realizadas em período emergencial |  |  | Obra concluída no período emergencial
| O termo de anuência/aprovação do projeto foi assinado? | [5 empty] | não | sim | não | não | sim | não | sim | sim | sim |  | não |  | não | não |  | não | não
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", protocolar o Termo de Compromisso junto ao CIF. | [13 empty] | 2018-03-23
| Implantação de nova ETA ou melhorias na ETA existente? | implantação de nova ETA | melhorias na ETA existente | implantação de nova ETA | implantação de nova ETA |  | implantação de nova ETA | melhorias na ETA existente | implantação de nova ETA | implantação de nova ETA | melhorias na ETA | implantação de nova ETA | melhorias na ETA existente | melhorias na ETA existente | implantação de nova ETA | melhorias na ETA existente | implantação de nova ETA |  | melhorias na ETA existente | implantação de nova ETA | melhorias na ETA existente | implantação de nova ETA | melhorias na ETA existente | melhorias na ETA existente
| Tipo de tratamento utilizado na nova ETA | simplificado | simplificado | simplificado | simplificado |  | convencional |  | convencional | convencional | convencional | convencional | convencional | convencional | convencional | convencional | convencional |  | convencional | convencional |  | convencional
| A ETA possui regulariação fundiária? |  | não |  |  |  | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | não | não | verificar junto à autoridade licenciadora | não | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | sim | sim |  |  | sim | sim | sim | não | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora
| A ETA possui licenciamento ambiental? |  | não |  |  |  | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | não | não | verificar junto à autoridade licenciadora | não | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | sim | sim |  |  | sim | sim | sim | não | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora
OBRAS | Data de início da obra | 2020-12-23 | 2020-11-18 | 2017-11-14 | 2020-12-17 | 2019-12-19 | Etapa 1 - 03/04/2019 Etapa 2 - 22/04/2020 | 2019-07-08 | 2021-01-28 | 2021-06-18 | 2021-03-31 | 2020-09-28 | ETA Central - 20/02/20 ETA Santa Rita - 16/03/20 ETA Vila Isa - 25/11/19 ETA Recanto - 05/04/19 | 2019-05-23 | 2018-03-19 | 2020-04-22 | 2021-02-25 | 05/05/212 | 2020-02-07 | não se aplica | 2016-11-01 | 2020-07-10 | 2020-05-05 | Concluída
Justificativa, caso houver atraso no início da obra
| Data de conclusão da obra | 2021-04-26 | 2021-03-18 | 2017-11-24 | 2021-05-12 | 2020-09-18 | Etapa 1 - 01/08/2019 Etapa 2 - 01/07/2021 | 2019-12-13 | 2021-08-05 | 2022-08-29 | 2021-09-20 | 2021-07-19 | ETA Central - 24/06/20 ETA Santa Rita - 22/03/21 ETA Vila Isa - 02/06/20 ETA Recanto - 16/03/20 | 2020-03-16 | 2019-09-30 | 2020-10-26 | 2021-09-09 | 2022-07-14 | 2021-02-03 | não se aplica | 2016-12-01 | 2021-02-09 | 2021-04-20 | Concluída
| Observações sobre a execução da obra (Prazo máximo: março/2021) |  | A obra já existe e será reformada com base nos projetos básico e detalhado |  |  |  | As obras foram executadas e finalizadas de forma emergencial. A ETA foi construída e entregue, em fase atual de implantação de melhorias, com projetos detalhados. | Mobilização da equipe para o início das obras de melhorias na ETA . | [5 empty] | , | Em 28/10 foi emitido o laudo que atesta a potabilidade da água tratada na ETA de Galiléia | Melhoria concluída : instalação de abrandador |  |  |  |  | A FR recebeu o projeto de engenharia para a instalação de 4 novos reservatórios no bairro Morada do Sol, enviado pela SANEAR, para a ETA VI (Columbia); o projeto encontra-se em análise no setor de engenharia da FR, para validação. |  | Melhorias futuras nas ETAs : aquisição de novas colmeias para os decantadores, aquisição de material para o meio filtrante dos clarificadores e aquisição de novos registros para retrolavagem (em curso)
FINALIZAÇÃO | Termo de entrega e recebimento, após a finalização das obras, conforme a Deliberação no 185 | [19 empty] | sim
Caso a opção anterior tenha sido "sim", protocolar o Termo de Compromisso junto ao CIF. (Prazo: até março/2021)
Funcionalidade do sistema de abastecimento de água após a conclusão das obras - Entrega de relatórios trimestrais de acompanhamento, durante o período de 1 ano.
Serviço de operação assistida para os prestadores de serviço de abastecimento de água - Durante 3 meses, após a conclusão das obras.
PLANO DE ACELERAÇÃO - ETA
INTERNALIDADES | Identificação do problema |  |  |  | Necessidade de revisão do projeto com nova localização da ETA e do reservatório. | [6 empty] | Ainda não foi obtida a regularização fundiária da área onde será construída a nova ETA.
| Entraves |  |  |  | O local previamente selecionado já está sendo utilizado pela comunidade para uma obra da Igreja ( altar externo ).
| Nome do responsável (Fundação Renova) | [10 empty] | Willer Sathler
EXTERNALIDADES | Identificação do problema |  |  | A Prefeitura de Barra Longa não assinou o Termo de Entrega e Recebimento da obra concluída do SAA | [17 empty] | O proprietário da área onde estão sendo locados a ETA e a UTR para o distrito, no projeto apresentado, diz que não autorizará nenhuma intervenção naquele imóvel.
| Entraves |  |  | A Prefeitura de Barra Longa questiona a pendência de ações diversas da Fundação Renova no distrito, e condiciona a assinatura do Termo à implementação dessas ações. | [17 empty] | Provável atraso no cronograma
| Nome do responsável (Fundação Renova) |  |  | Hélcio Borges
EIXO 4B - UTR - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS |  | com atualização | sem atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | sem atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | com atualização | sem atualização | com atualização | sem atualização | sem atualização
PROJETO BÁSICO | Foi elaborado projeto básico? | [5 empty] | não | não | não | não | não | não | Não | Não | sim | não | não | não | não | não | não | não | não | não
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar data do protocolo da entrega | [11 empty] | Sim, apenas para a ETA Santa Rita |  | 2018-03-02
| O termo de anuência/aprovação do projeto foi assinado? | [5 empty] | não |  |  | não | não | não | sim
Caso a opção anterior tenha sido "sim", protocolar o Termo de Compromisso junto ao CIF.
| A ETA possui outorga para lançamento? | [5 empty] | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante |  | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante |  | verificar junto à autoridade licenciadora |  | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | não | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante
| Caso a opção anterior tenha sido "sim", apresentar número da outorga | [5 empty] | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante |  | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante |  | verificar junto à autoridade licenciadora |  | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora | verificar junto à autoridade licenciadora |  | verificar junto à autoridade outorgante | verificar junto à autoridade outorgante
OBRAS | Data de início da obra (conforme cronograma do PG32) | NA | NA | NA | NA | NA | 2021-03-24 | 2021-04-29 | 2021-01-28 | 2021-06-18 | 2021-03-31 | 2020-09-28 | ETA Central - 31/05/21 ETA Santa Rita - 19/03/20 ETA Vila Isa - 29/04/21 ETA Recanto dos Sonhos - 14/01/21 | 2020-10-16 | 2019-07-05 | 2021-02-02 | 2021-03-15 | 2022-07-14 | 2020-07-17 | não se aplica | UTR Marista - 07/04/21 UTR Aparecida - 07/01/21 UTR Columbia - 04/03/21 | 2020-07-10 | 2020-09-29 | Concluída
| Justificativa, caso houver atraso no início da obra | [11 empty] | Início das obras em desacordo com a linha de base
| Data de conclusão da obra | NA | NA | NA | NA | NA | 2022-01-07 | 2022-02-10 | 2021-08-05 | 2022-08-29 | 2022-01-14 |  | ETA Central - 22/11/22 ETA Santa Rita - 22/03/21 ETA Vila Isa - 29/04/22 ETA Recanto dos Sonhos - 01/11/21 |  | 2019-09-30 | 2021-11-22 | 2021-12-10 | 2023-07-14 | 2021-03-10 | não se aplica |  | 2021-02-09 | 2021-09-29
| Observações sobre a execução da obra (Prazo máximo: março/2021) | [13 empty] | Obra em fase de comissionamento | [8 empty] | Obra já realizada
FINALIZAÇÃO | Termo de entrega e recebimento, após a finalização das obras, conforme a Deliberação no 185 | [22 empty] | sim
Caso a opção anterior tenha sido "sim", protocolar o Termo de Compromisso junto ao CIF. (Prazo: até março/2021)
Funcionalidade do sistema de abastecimento de água após a conclusão das obras - Entrega de relatórios trimestrais de acompanhamento, durante o período de 1 ano.
Serviço de operação assistida para os prestadores de serviço de abastecimento de água - Durante 3 meses, após a conclusão das obras.
PLANO DE ACELERAÇÃO - UTR
INTERNALIDADES | Identificação do problema
Entraves
Nome do responsável (Fundação Renova)
EXTERNALIDADES | Identificação do problema | [20 empty] | O proprietário da área onde estão sendo locados a ETA e a UTR para o distrito, no projeto apresentado, diz que não autorizará nenhuma intervenção naquele imóvel.
| Entraves | [20 empty] | Provável atraso no cronograma
| Nome do responsável (Fundação Renova) | [20 empty] | Willer Sahtler
Note on G19: Maria de Lourdes Pereira dos Santos: Foram emitidas em 04/09/19 as Certidões de Uso Insignificante para os seguintes proprietários com cisternas de Ipabinha: Valdecir Ferreira da Silva, Maria Conceição Damasceno Valadares, Leonídio Ancelmo,Maria das Graças Pereira, Ruy Marciano da Silva, Vilma Fernandes
Note on V20: Brune: baixa vazão
Note on N29: Brune: inserir opção não se aplica
Note on A34: Esse item será revisado pelo GT. Não é necessário o preenchimento neste momento.
Note on P76: Maria de Lourdes Pereira dos Santos: Finalizada a montagem dos painéis padronizados dos poços 3 e 4 em setembro/2019
Note on A77: Esse item será revisado pelo GT. Não é necessário o preenchimento neste momento.
Note on N108: Maria de Lourdes Pereira dos Santos: Aprovação parcial pelo SAAE de GV do arranjo para as melhorias na captação principal da ETA Central, a ser revisado pela FR.
Note on P108: Maria de Lourdes Pereira dos Santos: Obras da ETA foram concluídas e estão em fase de comissionamento (em finalização a pintura dos módulos e a automatização das válvulas dos filtros, com previsão de conclusão em outubro/2019
Note on A109: Esse item será revisado pelo GT. Não é necessário o preenchimento neste momento.
Note on H121: Maria de Lourdes Pereira dos Santos: Foi coletado e analisado o lodo da ETA para subsidio aos projetos
Note on A131: Esse item será revisado pelo GT. Não é necessário o preenchimento neste momento.

## Auxiliar (hidden)
FAVOR NÃO DELETAR/ALTERAR
|  | Mariana |  | Barra Longa |  | Santana do Paraíso | Belo Oriente | Periquito | Fernandes Tourinho | Alpercata | Tumiritinga |  | Governador Valadares |  | Galiléia | Resplendor | Itueta | Aimorés | Baixo Guandu |  | Colatina | Marilândia | Linhares
|  | Camargos | Pedras | Gesteira | Barreto | Ipaba do Paraíso | Cachoeira Escura | Pedra Corrida | Senhora da Penha | Sede | Sede | São Tomé do Rio Doce | Sede (50%) | São Vitor | Sede | Sede | Sede | Santo Antônio do Rio Doce | Sede | Mascarenhas | Sede (50%) | Boninsegna | Sede(50%) | Regência
CP | Início | 2020-12-23 | 2021-09-24 | 2018-06-01 | 2020-12-17 | NA | 2020-11-23 | 2019-07-08 | 2021-01-28 | 2021-06-18 | 2021-03-31 | 2020-09-28 | ETA Central - 31/05/21 ETA Santa Rita - 04/11/19 ETA Vila Isa - 21/01/19 ETA Recanto - 18/02/19 | 2019-05-23 | 2019-07-05 | Balsa Captação no Doce 28/10/2019 | 2021-03-15 | 2021-05-05 | 2020-02-07 | 2020-06-29 | NA | 2020-07-10 | 2020-05-05 | 2020-07-24
| Término | 2021-04-26 | 2022-01-20 | 2018-07-02 | 2021-05-12 | NA | 2021-07-01 | 2019-11-01 | 2021-08-05 | 2022-08-29 | 2021-09-20 | 2021-07-19 | ETA Central - 17/03/22 ETA Santa Rita - 06/11/20 ETA Vila Isa - 21/03/19 ETA Recanto - 20/03/19 | 2019-11-19 | 2019-09-30 | Balsa Captação no Doce 24/01/2020 | 2021-06-17 | 2022-07-14 | 2020-09-08 | 2021-02-01 | NA | 2021-02-09 | 2020-08-28 | 2020-11-16
CA | Início | 2021-04-26 | 2020-11-18 | Obra emergencial iniciada em 01/11/2017 | 2020-12-17 | 2019-12-19 | 2020-12-09 | 2019-09-16 | 2020-11-24 | 2021-06-18 | 2021-01-07 | 2018-01-15 | 2018-06-18 | 2019-11-27 | 2019-09-10 | 2018-03-30 | 2021-03-15 | NA | 2020-05-26 | NA |  | 2020-08-21 | 2019-11-01 | 2020-09-18
| Término | 2021-08-17 | 2021-03-18 | 2017-12-28 | 2021-05-12 | 2020-05-05 | 2021-08-30 | 2020-01-03 | 2021-06-04 | 2022-08-29 | 2021-07-01 | 2018-04-02 | 2020-12-29 | 2020-03-12 | 2019-09-30 | 2019-12-20 | 2022-05-11 | NA | 2020-11-13 | NA | Obras emergenciais Rio Santa Maria - outubro 2016 Rio Pancas - fevereiro 2017 | 2021-03-26 | 2020-03-24 | 2021-01-13
ETA | Início | 2020-12-23 | 2020-11-18 | 2017-11-14 | 2020-12-17 | 2019-12-19 | Etapa 1 - 03/04/19 Etapa 2 - 20/04/2020 | 2019-07-08 | 2021-01-28 | 2021-06-18 | 2021-03-31 | 2020-09-28 | ETA Central - 20/02/20 ETA Santa Rita - 04/11/19 ETA Vila Isa - 04/12/19 ETA Recanto - 05/04/19 | 2019-05-23 | 2018-03-19 | 2019-11-25 | 2021-03-15 | NA | 2020-02-07 | NA | 2016-11-01 | 2020-07-10 | 2020-05-05 | Concluída
| Término | 2021-04-26 | 2021-03-18 | 2017-11-24 | 2021-05-12 | 2020-05-05 | Etapa 1 - 01/08/19 Etapa 2 - 01/07/2021 | 2019-11-01 | 2021-08-05 | 2022-08-29 | 2021-09-20 | 2021-07-19 | ETA Central - 24/06/20 ETA Santa Rita - 06/11/20 ETA Vila Isa - 12/06/20 ETA Recanto - 16/03/20 | 2020-03-16 | 2019-09-30 | 2020-06-05 | 2021-09-27 | NA | 2021-03-10 | NA | 2016-12-01 | 2021-02-09 | 2021-04-20 | Concluída
Utr | Início | NA | NA | NA | NA | NA | 2021-03-24 | 2021-04-29 | 2021-01-28 | 2021-06-18 | 2021-03-31 | 2020-09-28 | ETA Central - 31/05/21 ETA Santa Rita - 04/11/19 ETA Vila Isa - 29/04/21 ETA Recanto - 14/01/21 | 2020-10-16 | 2019-07-05 | 2021-02-02 | 2021-03-15 | NA | 2020-07-17 | NA | UTR Marista - 07/04/21 UTR Aparecida - 07/01/21 UTR Columbia - 04/03/21 | 2020-07-10 | 2020-09-29 | Concluída
| Término | NA | NA | NA | NA | NA | 2022-01-07 | 2022-02-10 | 2021-08-05 | 2022-08-29 | 2022-01-14 | 2021-07-19 | ETA Central - 22/11/22 ETA Santa Rita - 06/11/20 ETA Vila Isa - 28/04/22 ETA Recanto - 01/11/21 | 2021-08-05 | 2019-09-30 | 2021-11-22 | 2021-12-29 | NA | 2021-03-10 | NA | UTR Marista - 05/04/22 UTR Aparecida - 06/01/22 UTR Columbia - 09/08/21 | 2021-02-09 | 2021-09-29 | Concluída
|  |  | CP |  | CA |  | ETA |  | UTR
| Mariana | Camargos | 2020-12-23 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-08-17 | 2020-12-23 | 2021-04-26 | NA | NA
|  | Pedras | 2021-09-24 | 2022-01-20 | 2020-11-18 | 2021-03-18 | 2020-11-18 | 2021-03-18 | NA | NA
| Barra Longa | Gesteira | 2018-06-01 | 2018-07-02 | Obra emergencial iniciada em 01/11/2017 | 2017-12-28 | 2017-11-14 | 2017-11-24 | NA | NA
|  | Barreto | 2020-12-17 | 2021-05-12 | 2020-12-17 | 2021-05-12 | 2020-12-17 | 2021-05-12 | NA | NA
| Santana do Paraíso | Ipaba do Paraíso | NA | NA | 2019-12-19 | 2020-05-05 | 2019-12-19 | 2020-05-05 | NA | NA
| Belo Oriente | Cachoeira Escura | 2020-11-23 | 2021-07-01 | 2020-12-09 | 2021-08-30 | Etapa 1 - 03/04/19 Etapa 2 - 20/04/2020 | Etapa 1 - 01/08/19 Etapa 2 - 01/07/2021 | 2021-03-24 | 2022-01-07
| Periquito | Pedra Corrida | 2019-07-08 | 2019-11-01 | 2019-09-16 | 2020-01-03 | 2019-07-08 | 2019-11-01 | 2021-04-29 | 2022-02-10
| Fernandes Tourinho | Senhora da Penha | 2021-01-28 | 2021-08-05 | 2020-11-24 | 2021-06-04 | 2021-01-28 | 2021-08-05 | 2021-01-28 | 2021-08-05
| Alpercata | Sede | 2021-06-18 | 2022-08-29 | 2021-06-18 | 2022-08-29 | 2021-06-18 | 2022-08-29 | 2021-06-18 | 2022-08-29
| Tumiritinga | Sede | 2021-03-31 | 2021-09-20 | 2021-01-07 | 2021-07-01 | 2021-03-31 | 2021-09-20 | 2021-03-31 | 2022-01-14
|  | São Tomé do Rio Doce | 2020-09-28 | 2021-07-19 | 2018-01-15 | 2018-04-02 | 2020-09-28 | 2021-07-19 | 2020-09-28 | 2021-07-19 |  |  | Início | Término
| Governador Valadares | Sede (50%) | ETA Central - 31/05/21 ETA Santa Rita - 04/11/19 ETA Vila Isa - 21/01/19 ETA Recanto - 18/02/19 | ETA Central - 17/03/22 ETA Santa Rita - 06/11/20 ETA Vila Isa - 21/03/19 ETA Recanto - 20/03/19 | 2018-06-18 | 2020-12-29 | ETA Central - 20/02/20 ETA Santa Rita - 04/11/19 ETA Vila Isa - 04/12/19 ETA Recanto - 05/04/19 | ETA Central - 24/06/20 ETA Santa Rita - 06/11/20 ETA Vila Isa - 12/06/20 ETA Recanto - 16/03/20 | ETA Central - 31/05/21 ETA Santa Rita - 04/11/19 ETA Vila Isa - 29/04/21 ETA Recanto - 14/01/21 | ETA Central - 22/11/22 ETA Santa Rita - 06/11/20 ETA Vila Isa - 28/04/22 ETA Recanto - 01/11/21 |  |  | 2018-06-18 | 2020-12-29
|  | São Vitor | 2019-05-23 | 2019-11-19 | 2019-11-27 | 2020-03-12 | 2019-05-23 | 2020-03-16 | 2020-10-16 | 2021-08-05
| Galiléia | Sede | 2019-07-05 | 2019-09-30 | 2019-09-10 | 2019-09-30 | 2018-03-19 | 2019-09-30 | 2019-07-05 | 2019-09-30
| Resplendor | Sede | Balsa Captação no Doce 28/10/2019 | Balsa Captação no Doce 24/01/2020 | 2018-03-30 | 2019-12-20 | 2019-11-25 | 2020-06-05 | 2021-02-02 | 2021-11-22
| Itueta | Sede | 2021-03-15 | 2021-06-17 | 2021-03-15 | 2022-05-11 | 2021-03-15 | 2021-09-27 | 2021-03-15 | 2021-12-29
| Aimorés | Santo Antônio do Rio Doce | 2021-05-05 | 2022-07-14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Baixo Guandu | Sede | 2020-02-07 | 2020-09-08 | 2020-05-26 | 2020-11-13 | 2020-02-07 | 2021-03-10 | 2020-07-17 | 2021-03-10
|  | Mascarenhas | 2020-06-29 | 2021-02-01 | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Colatina | Sede (50%) | NA | NA |  | Obras emergenciais Rio Santa Maria - outubro 2016 Rio Pancas - fevereiro 2017 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | UTR Marista - 07/04/21 UTR Aparecida - 07/01/21 UTR Columbia - 04/03/21 | UTR Marista - 05/04/22 UTR Aparecida - 06/01/22 UTR Columbia - 09/08/21
| Marilândia | Boninsegna | 2020-07-10 | 2021-02-09 | 2020-08-21 | 2021-03-26 | 2020-07-10 | 2021-02-09 | 2020-07-10 | 2021-02-09
| Linhares | Sede(50%) | 2020-05-05 | 2020-08-28 | 2019-11-01 | 2020-03-24 | 2020-05-05 | 2021-04-20 | 2020-09-29 | 2021-09-29
|  | Regência | 2020-07-24 | 2020-11-16 | 2020-09-18 | 2021-01-13 | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída
[6 empty] | Concatena |  |  |  | Concatena
[5 empty] | UTR Marista | 2021-04-07 | UTR Marista - 07/04/21 | UTR Marista - 07/04/21 UTR Aparecida - 07/01/21 UTR Columbia - 04/03/21 | UTR Marista | 2022-04-05 | UTR Marista - 05/04/22 | UTR Marista - 05/04/22 UTR Aparecida - 06/01/22 UTR Columbia - 09/08/21
[5 empty] | UTR Aparecida | 2021-01-07 | UTR Aparecida - 07/01/21 | . | UTR Aparecida | 2022-01-06 | UTR Aparecida - 06/01/22 | .
[5 empty] | UTR Columbia | 2021-03-04 | UTR Columbia - 04/03/21 | . | UTR Columbia | 2021-08-09 | UTR Columbia - 09/08/21 | .
[6 empty] | Concatena |  |  |  | Concatena
[5 empty] | ETA Central | 2021-05-31 | ETA Central - 31/05/21 | ETA Central - 31/05/21 ETA Santa Rita - 04/11/19 ETA Vila Isa - 29/04/21 ETA Recanto - 14/01/21 | ETA Central | 2022-11-22 | ETA Central - 22/11/22 | ETA Central - 22/11/22 ETA Santa Rita - 06/11/20 ETA Vila Isa - 28/04/22 ETA Recanto - 01/11/21
[5 empty] | ETA Santa Rita | 2019-11-04 | ETA Santa Rita - 04/11/19 | . | ETA Santa Rita | 2020-11-06 | ETA Santa Rita - 06/11/20
[5 empty] | ETA Vila Isa | 2021-04-29 | ETA Vila Isa - 29/04/21 | . | ETA Vila Isa | 2022-04-28 | ETA Vila Isa - 28/04/22
[5 empty] | ETA Recanto | 2021-01-14 | ETA Recanto - 14/01/21 | . | ETA Recanto | 2021-11-01 | ETA Recanto - 01/11/21
[6 empty] | Início | Término
[6 empty] | 2021-01-14 | 2021-11-01

## Listas - Não Excluir (hidden)
sem atualização
com atualização
Atenção: Não apagar as células em amarelo.

## Status UTR
STATUS UTRs
Localidade |  | Concepção |  | Projeto Básico |  | Projeto detalhado |  | Obra |  | Histórico Ações
|  | Início | Termino | Início | Termino | Início | Termino | Início | Termino
PERPÉTUO SOCORRO (BELO ORIENTE) |  | 2019-11-26 | 2020-05-04 | 2020-07-20 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2021-03-09
Histórico Ações : |  | * Coleta de lodo realizada no periodo de 20/05 a 23/05/2019 * Levantamento Topografico realizado em 26/05/2019 * Sondagem prevista para 07/02/2020
ETA Referência: | Capacidade da ETA:
Cachoeira Escura | 40 L/s
NSª DA PENHA (FERNANDES TOURINHO) |  |  |  | 2020-01-20 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-09-11
Histórico Ações : |  | * Levantamento Topografico realizado em 21/08/2019. * Sondagem prevista para 06/03/2020
ETA Referência: | Capacidade da ETA:
Cachoeira Escura | 4 L/s
PEDRA CORRIDA (PERIQUITO) |  | 2020-02-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-12-15
Histórico Ações : |  | * Coleta de lodo realizada no periodo de 20/05 a 23/05/2019 * Levantamento Topografico realizado em 31/05/2019 * Sondagem realizada em 13/11/2019
ETA Referência: | Capacidade da ETA:
Cachoeira Escura | 11 L/s
ALPERCATA |  | 2020-03-31 | 2020-07-03 | 2020-06-22 | 2020-10-29 | 2019-07-31 | 2021-02-05
Histórico Ações : |  | * Coleta de lodo realizada no periodo de 20/05 a 23/05/2019 * Levantamento Topografico previsto para 30/03/2020 * Sondagem prevista para 29/05/2020
ETA Referência: | Capacidade da ETA:
Cachoeira Escura | 30 L/s
GOVERNADOR VALADARES - ETA Central |  | concluído |  | 2020-01-09 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-12-31
Histórico Ações : |  | * Coleta de lodo realizada no periodo de 20/05 a 23/05/2019 * Levantamento Topografico realizado em 24/07/2018 * Sondagem realizada em 29/05/2019
ETA Referência: | Capacidade da ETA:
Cachoeira Escura | 900 L/s
GOVERNADOR VALADARES - ETA Vila Isa |  | 2019-11-26 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-11-27
Histórico Ações : |  | * Coleta de lodo realizada no periodo de 20/05 a 23/05/2019 * Levantamento Topografico realizado em 19/11/2018 * Sondagem realizada em 08/08/2019
ETA Referência: | Capacidade da ETA:
Cachoeira Escura | 220 L/s
GOVERNADOR VALADARES - ETA Santa Rita |  | Concluído
Histórico Ações : |  | * Coleta de lodo realizada no periodo de 20/05 a 23/05/2019 * Projeto detalhado aprovado pelo SAAE em 18/06/2019.
ETA Referência: | Capacidade da ETA:
Cachoeira Escura | 156 L/s
GOVERNADOR VALADARES - ETA Recanto dos Sonhos |  | 2020-01-20 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-11-12
Histórico Ações : |  | * Coleta de lodo realizada no periodo de 20/05 a 23/05/2019 * Levantamento Topografico realizado em 31/05/2019 * Sondagem prevista para 10/02/2020
ETA Referência: | Capacidade da ETA:
Cachoeira Escura | 24 L/s
SÃO VITOR (GOVERNADOR VALADARES) |  |  |  | 2020-01-20 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-09-02
Histórico Ações : |  | * Coleta de lodo realizada no periodo de 20/05 a 23/05/2019 * Levantamento Topografico realizado em 31/05/2019 * Sondagem realizada em 13/11/19
ETA Referência: | Capacidade da ETA:
Cachoeira Escura | 5 L/s
TUMIRITINGA |  | 2020-04-23 | 2020-07-17 | 2020-08-03 | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 2020-03-03
Histórico Ações : |  | * Coleta de lodo realizada no periodo de 20/05 a 23/05/19 * Levantamento Topografico realizado em 23/07/19 * Sondagem realizada no periodo de 03 a 04/10/19
ETA Referência: | Capacidade da ETA:
Cachoeira Escura | 15 L/s
SÃO TOMÉ DO RIO DOCE (TUMIRITINGA) |  | concluído |  | 2019-10-15 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-05-04
Histórico Ações : |  | * Levantamento Topografico realizado em 19/09/2019 * Sondagem: Pendente liberação de área para execução de sondagem
ETA Referência: | Capacidade da ETA:
Cachoeira Escura | 3 L/s
GALILÉIA |  | concluído | [5 empty] | 2019-03-17 | 2019-11-18
Histórico Ações : |  | * Obra está em fase de comissionamento do sistema.
ETA Referência: | Capacidade da ETA:
Cachoeira Escura | 25 L/s
RESPLENDOR |  | 2020-01-15 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-12-01
Histórico Ações : |  | * Coleta de lodo realizada no periodo de 20/05 a 23/05/2019 * Levantamento Topografico realizado em 02/08/2018 * Sondagem prevista para 04/02/2020
ETA Referência: | Capacidade da ETA:
Cachoeira Escura | 60 L/s
ITUETA |  | 2019-12-02 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-10-30
Histórico Ações : |  | * Coleta de lodo realizada no periodo de 20/05 a 23/05/2019 * Levantamento Topografico realizado em 30/10/2019 * Sondagem prevista para 19/03/2020
ETA Referência: | Capacidade da ETA:
Cachoeira Escura | 20 L/s
AIMORÉS |  | 2020-01-15 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-12-01
Histórico Ações : |  | * Levantamento Topografico realizado em 02/08/19 * Sondagem prevista para 04/02/2020
ETA Referência: | Capacidade da ETA:
Cachoeira Escura | 80 L/s
BAIXO GUANDÚ |  | concluído |  | 2019-09-12 | 2019-12-20 | 2019-09-12 | 2020-02-04
Histórico Ações : |  | * Coleta de lodo realizada no periodo de 20/05 a 23/05/2019 * Levantamento Topografico realizado em 12/06/19 * Sondagem prevista para 13/12/2019
ETA Referência: | Capacidade da ETA:
Cachoeira Escura | 160 L/s
COLATINA - ETA I |  | 2019-11-26 | 2020-03-28 | 2020-07-24 | 2020-11-10 | 2020-10-05 | 2021-01-11
Histórico Ações : |  | * Coleta de lodo realizada no periodo de 06/08 a 08/08/2019 * Sondagem prevista para 19/03/2020
ETA Referência: | Capacidade da ETA:
Marista | 250 L/s
COLATINA -ETA II |  | 2019-11-26 | 2020-03-25 | 2020-03-23 | 2020-07-09 | 2020-06-04 | 2020-09-09
Histórico Ações : |  | * Coleta de lodo realizada no periodo de 06/08 a 08/08/2019 * Sondagem prevista para 19/03/2020
ETA Referência: | Capacidade da ETA:
Nossa Sra. Aparecida | 250 L/s
COLATINA - ETA IV |  | 2020-03-30 | 2020-07-02 | 2020-06-19 | 2020-09-03 | 2020-07-31 | 2020-10-22
Histórico Ações : |  | * Coleta de lodo realizada no periodo de 06/08 a 08/08/2019 * Sondagem prevista para 19/03/2020
ETA Referência: | Capacidade da ETA:
Columbia | 19 L/s
BONINSEGNA (MARILÂNDIA) |  |  |  | 2019-10-30 | 2020-02-18 | 2019-10-30 | 2020-02-28
Histórico Ações : |  | * Levantamento Topografico realizado em 04/02/2019 * Sondagem prevista para 02/01/2020
ETA Referência: | Capacidade da ETA:
Cachoeira Escura | 4 L/s
LINHARES |  | 2019-10-23 | 2020-02-18 | 2020-02-05 | 2020-05-20 | 2020-04-14 | 2020-07-16
Histórico Ações : |  | * Coleta de lodo realizada no periodo de 23/07 a 02/08/2019 * Levantamento Topografico previsto para 04/12/2019 * Sondagem prevista para 06/12/2019 * Apresentação do conceito da UTR para o SAAE
ETA Referência: | Capacidade da ETA:
Cachoeira Escura | 600 L/s
REGÊNCIA (LINHARES) | [8 empty] | 2018-04-10
Histórico Ações : |  | * Obra concluída e entregue ao SAAE.
ETA Referência: | Capacidade da ETA:
Cachoeira Escura | 15 L/s

## lista suspensa - não exluir (hidden)
Sim
Em elaboração
Não

## Legenda
LEGENDA
buscar informação existente
sem informação ou com informação pendente
xxxxxx | informação a ser complementada
xxxxxx | dúvidas sobre o preenchimento
não se aplica ou não se aplica no presente status da ação
xxxxxx | atualização mensal do Relatório
OBS.: em comentários ocultos nas células constam registros dos relatórios anteriores ou informações de interesse para o item em questão