## Outubro PMQQS + EXTRAS (hidden)
Cronograma das coletas dos pontos de monitoramento do Programa de Monitoramento Quali Quantitativo Sistemático de Água e Sedimento (PMQQS)
Mês de referência: Outubro de 2019
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Viagem Viagem Viagem | RPC 01 RVD 03 RVD 04 RDO 07 LCA 01 | RPC 02 RGN 01 RDO 08 RSG 01 LTA 01 LTA 02 LTN 01 LTN 02 | RGN 02 RGN 03 RGN 04 RDO 09 LPM 01 LPM 02 LPN 01 LPN 02 | RGN 05 RGN 06 Retorno Retorno Retorno
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Viagem Viagem Viagem | RGN 07 RGN 08 RDO 10 RCR 01 ZCS 08 ZCS 07 ZCS 01 ZCS 02 ERM 01 ERM 02 EPA 01 EPA 02 | RCA 01 RMH 01 ZCS 03 ZCS 04 ZCS 05 ZCS 06 ZCN 01 ERD 01 ERR 02 ERR 01 | RCA 02 RCA 03 RCA 04 RCA 05 RDO 11 RGU 01 ZCN 02 ZCN 03 ZCN 04 ZCN 05 ECR 01 ECR 02 ERI 01 ERI 02 EBN 01 EBN 02 | RCA 06 RPG 01 Retorno ZCN 06 ZCN 07 ZCN 08 EIT 01 EIT 02 ERU 01 | FERIADO ZCN 09 ZCN 10 ERC 02 Retorno ERC 01 Inicio do Retorno
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Continuação do Retorno | Viagem | RMA 01 RDO 12 | RDO 01 RDO 13 | RDO 03 RDO 14 | Retorno Retorno Retorno
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Manejo de Rejeito Viagem Viagem Viagem | RPC 03 RDO 04 RDO 05 RPQ 02 RPQ 04 RBN 01 LLM 01 LLM 02 LLM 03 | RDO 06 RDO 15 RSJ 01 LJP 01 LJP 02 LJP 03 | RSA 01/ RSA 01M Retorno RDO 16 LAL 01 LAO 01 LAO 02 | LNV 01 LNV 02 LNV 03 Retorno Retorno
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
| Viagem | LMN 01 LMN 02 | Retorno
Equipe 1 - Pontos de rios entre Mariana a Governador Valadares (UHE Baguari)
Equipe 2 - Pontos de rios G.Valadares (UHE Baguari) à Regência (foz rio Doce)
Equipe 3 - Pontos da Zona Costeira e Estuarina do Espírito Santo e Bahia
Equipe 4 - Pontos de Lagos em Linhares e Estuarina do Espírito Santo e Bahia
Equipe 5 - Pontos de Coleta Extras

## Novembro PMQQS + EXTRAS (hidden)
Cronograma das coletas dos pontos de monitoramento do Programa de Monitoramento Quali Quantitativo Sistemático de Água e Sedimento (PMQQS)
Mês de referência: Novembro de 2019
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| RPC 01 RVD 03 RVD 04 Viagem | RPC 02 RGN 01 Viagem Viagem | RGN 02 RGN 03 RGN 04 RDO 07 | RGN 05 RGN 06 RDO 08 RSG 01 ZCS 08 ZCS 07 ZCS 01 ZCS 02 ERM 01 ERM 02 EPA 01 EPA 02 | RGN 07 RGN 08 Retorno RDO 09 RCR 01 Retorno ZCS 03 ZCS 04 ZCS 05 ZCS 06 ZCN 01 ERD 01 ERR 02 ERR 01
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Retorno Viagem Viagem RDO 10 | RCA 01 RCA 02 RMH 01 RGU 01 ZCN 02 ZCN 03 ZCN 04 ZCN 05 ECR 02 ECR 01 ERI 01 ERI 02 EBN 01 EBN 02 | RCA 03 RCA 05 RCA 06 RDO 11 RDO 12 ZCN 06 ZCN 07 ZCN 08 EIT 01 EIT 02 ERU 01 | Retorno Retorno ZCN 09 ZCN 10 ERC 02 Retorno ERC 01 Retorno | FERIADO
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Viagem Viagem Viagem | RDO 01 RMA 01 RPG 01 RDO 13 RDO 14 LTA 01 LTA 02 LTN 01 LTN 02 LPN 01 LPN 02 RPQ 02 RPQ 04 | RPC 03 RDO 03 RDO 04 RDO 15 LJP 01 LJP 02 LJP 03 | RDO 05 RSA 01 RSA 01M RDO 06 RDO 16 LNV 01 LNV 02 LNV 03 | Manejo de Rejeito Retorno Retorno Retorno
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Viagem Viagem | RBN 01 RSJ 01 LLM 01 LLM 02 LLM 03 LCA 01 | LPM 01 LPM 02 LMN 01 LMN 02 Retorno | LAL 01 LAO 01 LAO 02 | Retorno
Equipe 1 - Pontos de rios entre Mariana a Governador Valadares (UHE Baguari)
Equipe 2 - Pontos de rios G.Valadares (UHE Baguari) à Regência (foz rio Doce)
Equipe 3 - Pontos da Zona Costeira e Estuarina do Espírito Santo e Bahia
Equipe 4 - Pontos de Lagos em Linhares e Estuarina do Espírito Santo e Bahia
Equipe 5 - Pontos de Coleta Extras

## Dezembro PMQQS + EXTRAS (hidden)
Cronograma das coletas dos pontos de monitoramento do Programa de Monitoramento Quali Quantitativo Sistemático de Água e Sedimento (PMQQS)
Mês de referência: Dezembro de 2019
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
2019-12-01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| RPC 01 RVD 03 RVD 04 Viagem | RPC 02 RGN 01 Viagem Viagem | RGN 02 RGN 03 RGN 04 ZCS 08 ZCS 07 ZCS 01 ZCS 02 ERM 01 ERM 02 EPA 01 EPA 02 | RGN 05 RGN 06 RGN 07 RGN 08 RDO 07 RDO 08 Retorno ZCS 03 ZCS 04 ZCS 05 ZCS 06 ZCN 01 ERD 01 ERR 02 ERR 01 | RCA 01 LLM 01 LLM 02 LLM 03 LCA 01 | LMN 01 LMN 02 LAL 01
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
LNV 01 LNV 02 LNV 03 LTA 01 LTA 02 LTN 01 LTN 02 LPM 01 LPM 02 LPN 01 LPN 02 Viagem | RSG 01 RDO 09 LJP 01 LJP 02 LJP 03 | RCA 03 RCA 04 RCR 01 RDO 10 LCA 01 ZCN 02 ZCN 03 ZCN 04 ZCN 05 ECR 01 ECR 02 ERI 01 ERI 02 EBN 01 EBN 02 | RCA 06 RPG 01 RDO 01 RMH O1 RGU 01 ZCN 06 ZCN 07 ZCN 08 EIT 01 EIT 02 ZCN 09 ZCN 10 ERC 02 ERC 01 ERU 01 | RMA 01 RDO 03 RDO 11 RDO 12 | RPC 03 Retorno RDO 13 RDO 14 | Retorno
15 | 16 |  | 18 | 19 | 20 | 21
| Manejo de rejeito RCA 02 RCA 05 RCA 06 Viagem Viagem | RDO 04 RDO 05 RSA 01 RSA 01M RDO 15 RPQ 02 RPQ 04 RBN 01 RSJ 01 | RDO 06 Manejo de rejeito Retorno RDO 16 | Retorno | Confraternização ALS
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 28
NATAL
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
Equipe 1 - Pontos de rios entre Mariana a Governador Valadares (UHE Baguari)
Equipe 2 - Pontos de rios G.Valadares (UHE Baguari) à Regência (foz rio Doce)
Equipe 3 - Pontos da Zona Costeira e Estuarina do Espírito Santo e Bahia
Equipe 4 - Pontos de Lagos em Linhares e Estuarina do Espírito Santo e Bahia
Equipe 5 - Pontos de Coleta Extras

## Janeiro 2020 PMQQS + EXTRAS
Cronograma das coletas dos pontos de monitoramento do Programa de Monitoramento Quali Quantitativo Sistemático de Água e Sedimento (PMQQS)
Mês de referência: Janeiro de 2020
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Viagem Viagem Viagem | RPC 01 RVD 03 RVD 04 RDO 07 Viagem | RPC 02 RGN 01 RDO 08 RSG 01 | RGN 02 RGN 03 RGN 04 RDO 09 ZCN 06 ZCN 07 ZCN 08 EIT 01 EIT 02 ZCN 09 ZCN 10 ERC 02 ERC 01 ERU 01 | Retorno Retorno
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
ZCN 02 ZCN 03 ZCN 04 ZCN 05 ECR 01 ECR 02 ERI 01 ERI 02 EBN 01 EBN 02 | Viagem ZCS 03 ZCS 04 ZCS 05 ZCS 06 ZCN 01 ERD 01 ERR 02 ERR 01 | RCA 01 RCR 01 ZCS 08 ZCS 07 ZCS 01 ZCS 02 ERM 01 ERM 02 EPA 01 EPA 02 | RCA 06 RDO 01 RMH 01 RDO 10 | RPG 01 RMA 01 RDO 11 RGU 01 | Retorno Retorno
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Viagem viagem Viagem | RDO 03 RDO 12 LCA 01 LLM 01 LLM 02 LLM 03 | RPC 03 RDO 04 RDO 13 LTA 01 LTA 02 LTN 01 LTN 02 LMN 01 LMN 02 | RDO 05 RDO 06 RDO 14 LPM 01 LPM 02 LPN 01 LPN 02 | Retorno Retorno Retorno Retorno
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
| Manejo de Rejeito Viagem Viagem | RSA 01/ RSA 01M RGN 07 RGN 08 RDO 15 LJP 01 LJP 02 LJP 03 | RCA 02 RDO 16 LNV 01 LNV 02 LNV 03 | RCA 03 RCA 04 RCA 05 Retorno RPQ 02 RPQ 04 RBN 01 LAL 01 LAO 01 LAO 02 | RSJ 01 Retorno
Equipe 1 - Pontos de rios entre Mariana a Governador Valadares (UHE Baguari)
Equipe 2 - Pontos de rios G.Valadares (UHE Baguari) à Regência (foz rio Doce)
Equipe 3 - Pontos da Zona Costeira e Estuarina do Espírito Santo e Bahia
Equipe 4 - Pontos de Lagos em Linhares e Estuarina do Espírito Santo e Bahia
Equipe 5 - Pontos de Coleta Extras

## Fevereiro 2020 PMQQS + EXTRAS
Cronograma das coletas dos pontos de monitoramento do Programa de Monitoramento Quali Quantitativo Sistemático de Água e Sedimento (PMQQS)
Mês de referência: Fevereiro de 2020
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| RPC 01 RVD 03 RVD 04 Viagem Viagem Viagem | RPC 02 RGN 01 RDO 07 LCA 01 LLM 01 LLM 02 LLM 03 | RGN 02 RGN 03 RGN 04 RDO 08 RSG 01 LTA 01 LTA 02 LTN 01 LTN 02 LMN 01 LMN 02 | RGN 05 RGN 06 RDO 09 RCR 01 LPM 01 LPM 02 LPN 01 LPN 02 | RGN 07 RGN 08 Retorno RDO 10 Retorno RBN 01 LAL 01 LAO 01 LAO 02 Retorno Retorno | RETORNO
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Continuação Retorno Continuação Retorno | Viagem Viagem | RCA 01 RCA 02 RMH 01 RGU 01 ZCS 08 ZCS 07 ZCS 01 ZCS 02 ERM 01 ERM 02 EPA 01 EPA 02 | RCA 03 RCA 05 RDO 11 RGU 01 ZCS 03 ZCS 04 ZCS 05 ZCS 06 ZCN 01 ERD 01 ERR 02 ERR 01 | RCA 06 RDO 01 Retorno RDO 12 RDO 13 ZCN 02 ZCN 03 ZCN 04 ZCN 05 ECR 01 ECR 02 ERI 01 ERI 02 EBN 01 EBN 02 | RETORNO ZCN 06 ZCN 07 ZCN 08 EIT 01 EIT 02 ZCN 09 ZCN 10 ERC 02 ERU 01 ERC 01 | RETORNO RETORNO
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Manejo de Rejeito Viagem Viagem Viagem | RMA 01 RPG 01 RDO 13 RDO 14 LJP 01 LJP 02 LJP 03 | RPC 03 RDO 03 RDO 15 RPQ 02 RPQ 04 LNV 01 LNV 02 LNV 03 | RDO 04 RDO 05 RDO 16 RETORNO | RSA 01 RSA 01M RDO 06 Retorno RSJ 01 Retorno
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Equipe 1 - Pontos de rios entre Mariana a Governador Valadares (UHE Baguari)
Equipe 2 - Pontos de rios G.Valadares (UHE Baguari) à Regência (foz rio Doce)
Equipe 3 - Pontos da Zona Costeira e Estuarina do Espírito Santo e Bahia
Equipe 4 - Pontos de Lagos em Linhares e Estuarina do Espírito Santo e Bahia
Equipe 5 - Pontos de Coleta Extras

## Março 2020 PMQQS + EXTRAS
Cronograma das coletas dos pontos de monitoramento do Programa de Monitoramento Quali Quantitativo Sistemático de Água e Sedimento (PMQQS)
Mês de referência: Março de 2020
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| RPC 01 RVD 03 RVD 04 Viagem Viagem Viagem | RPC 02 RGN 01 RDO 07 ZCS 08 ZCS 07 ZCS 01 ZCS 02 ERM 01 ERM 02 EPA 01 EPA 02 | RGN 02 RGN 03 RGN 04 RDO 08 RSG 01 ZCS 03 ZCS 04 ZCS 05 ZCS 06 ZCN 01 ERD 01 ERR 02 ERR 01 | RGN 05 RGN 06 RDO 09 RCR 01 ZCN 02 ZCN 03 ZCN 04 ZCN 05 ECR 01 ECR 02 ERI 01 ERI 02 EBN 01 EBN 02 | RGN 07 RGN 08 Retorno RDO 10 Retorno ZCN 06 ZCN 07 ZCN 08 EIT 01 EIT 02 ERU 01 | ZCN 09 ZCN 10 ERC 02 Retorno ERC 01 Retorno
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Viagem Viagem | RCA 01 RCA 02 RMH 01 RGU 01 | RCA 03 RCA 05 RDO 11 RDO 12 | RCA 06 RDO 01 RPG 01 RDO 13 RDO 14 | RMA 01 Retorno Retorno
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Viagem Viagem Viagem Viagem | RPC 03 RDO 03 RDO 15 RPQ 02 RPQ04 LLM 01 LLM 02 LLM 03 LCA 01 | RDO 04 RDO 05 RDO 16 LTA 01 LTA 02 LTN 01 LTN 02 LMN 01 LMN 02 | RSA 01 RSA 01M RBN 01 RSJ 01 LPM 01 LPM 02 LPN 01 LPN 02 | RDO 06 Retorno Retorno Retorno
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| Manejo de Rejeito Viagem Viagem Viagem | LJP 01 LJP 02 LJP 03 | LAL 01 LAO 01 LAO 02 | LNV 01 LNV 02 LNV 03
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
Equipe 1 - Pontos de rios entre Mariana a Governador Valadares (UHE Baguari)
Equipe 2 - Pontos de rios G.Valadares (UHE Baguari) à Regência (foz rio Doce)
Equipe 3 - Pontos da Zona Costeira e Estuarina do Espírito Santo e Bahia
Equipe 4 - Pontos de Lagos em Linhares e Estuarina do Espírito Santo e Bahia
Equipe 5 - Pontos de Coleta Extras

## Abril 2020 PMQQS + EXTRAS
Cronograma das coletas dos pontos de monitoramento do Programa de Monitoramento Quali Quantitativo Sistemático de Água e Sedimento (PMQQS)
Mês de referência: Abril de 2020
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Viagem Viagem Viagem Viagem | RPC 01 RVD 03 RVD 04 RDO 07 ZCS 08 ZCS 07 ZCS 01 ZCS 02 ERM 01 ERM 02 EPA 01 EPA 02 | RPC 02 RGN 01 RDO 08 RSG 01 ZCS 03 ZCS 04 ZCS 05 ZCS 06 ZCN 01 ERD 01 ERR 02 ERR 01 | RGN 02 RGN 03 RGN 04 RDO 09 ZCN 02 ZCN 03 ZCN 04 ZCN 05 ECR 01 ECR 02 ERI 01 ERI 02 EBN 01 EBN 02 | RGN 05 RGN 06 ZCN 06 ZCN 07 ZCN 08 EIT 01 EIT 02 ERU 01 Retorno Retorno | ZCN 09 ZCN 10 ERC 02 Retorno ERC 01 Retorno Retorno
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Viagem Viagem Viagem | RGN 07 RGN 08 RDO 10 RCR 01 | RCA 01 RCA 02 RMH 01 | RCA 03 RCA 04 RCA 05 RDO 11 RGU 01 | RCA 06 RPG 01 Retorno Retorno
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Viagem viagem | RMA 01 RDO 12 LLM 01 LLM 02 LLM 03 LCA 01 | RDO 01 RDO 13 LJP 01 LJP 02 LJP 03 | RDO 03 RDO 14 LNV 01 LNV 02 LNV 03 | Retorno Retorno Retorno Retorno
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
| Manejo de Rejeito Viagem Viagem Viagem | RPC 03 RDO 04 RDO 15 LAL 01 LAO 01 LAO 02 | RDO 05 RDO 06 RDO 16 LMN 01 LMN 02 LTA 01 LTA 02 LTN 01 LTN 02 | RSA 01/ RSA 01M Retorno Retorno LPM 01 LPM 02 LPN 01 LPN 02 RPQ 02 RPQ 04 RBN 01 | RSJ 01 Retorno
Equipe 1 - Pontos de rios entre Mariana a Governador Valadares (UHE Baguari)
Equipe 2 - Pontos de rios G.Valadares (UHE Baguari) à Regência (foz rio Doce)
Equipe 3 - Pontos da Zona Costeira e Estuarina do Espírito Santo e Bahia
Equipe 4 - Pontos de Lagos em Linhares e Estuarina do Espírito Santo e Bahia
Equipe 5 - Pontos de Coleta Extras