## Planilha1
Nº	NºReuniao	Data	Assunto	PG		CT Relacionada	Cláusulas	Encaminhamento CIF	Resposta Renova	Classificação / renova	Classificação CT	Notas Técnicas das CT's	Observações das CT´s	Observações
63	12	31/03/2017	Reprova os relatórios iniciais enviados pela Fundação Renova, relacionados às Cláusulas 106 a 109 do TTAC, Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada. 2) A Câmara Técnica deverá propor diretrizes e apresentar na próxima reunião do CIF modelos de relatórios padrão de acompanhamento do Programa e para orientar o levantamento de demandas junto aos municípios.	PG14	Reparatório	CT-SAUDE	TTAC(106-109)				Cumprida
67	13	09/05/2017	Aprova o desmembramento da CT de Saúde, Educação, Cultura e Lazer, instituída pelo artigo 2º, inciso VII, da Deliberação do CIF nº 07, de 11/07/2016.	PG11, / PG12, / PG13, / PG14	Reparatório	CT-EI, / CT-SAUDE, / CT-ECLET	TTAC(8, 15)				Cumprida
73	14	25/05/2017	Aprova o modelo de Relatório padrão anexo com as diretrizes para o acompanhamento do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Atingida.	PG14	Reparatório	CT-SAUDE	TTAC(106-109)		SEQ3662 de 20/09/2017		Em atendimento		Fundação Renova encaminha Relatório Mensal
94	16	04/08/2017	Reprova o documento apresentado pela Fundação Renova “Termo de Referência: Estudo Epidemiológico e Toxicológico”, conforme a NT nº 08/2017 da CT de Saúde. A CT de Saúde deverá definir bases mínimas a serem observadas nos estudos de saúde (epidemiológico e toxicológico) que deverão ser seguidas pela Fundação Renova.	PG14	Reparatório	CT-SAUDE	TTAC(111, 112)				Cumprida		As bases mínimas foram elaboradas pela CT-Saúde
95	16	04/08/2017	Aprova as bases mínimas para o monitoramento da qualidade da água para consumo humano nos sistemas de abastecimento de água e nas soluções alternativas utilizadas pela população impactada e indiretamente impactada pelo Evento.	PG32	Reparatório e Compensatório	CT-SHQA, / CT-SAUDE	TTAC(171)	OFI.NII.092019.7882 / de 17/09/19			Em atendimento	NT 10/2017	O monitoramento está sendo realizado, porém os pontos não estão sendo integralmente cumpridos devido à pandemia da COVID-19.
106	-	14/09/2017	Aprova, com ressalvas, as bases mínimas para os Estudos Epidemiológico e Toxicológico.	PG14	Reparatório	CT-SAUDE	TTAC(111, 112)	Deliberação nº130 de 21/11/17	SEQ5656 de 27/10/17 / (item 3)	Concluído internamente	Parcialmente Cumprida (sem notificação)	NT 11/2017
129	20	20/11/2017	Complementação da Deliberação do CIF nº 95, para inclusão de municípios e localidades no Programa de monitoramento da qualidade da água para consumo humano.	PG32	Reparatório e Compensatório	CT-SHQA, / CT-SAUDE	TTAC(171)	Complementa a deliberação nº95	SEQ6420/2018/GJU / 19/01/18		Em atendimento		Está sendo obedecido; o monitoramento é previsto para 10 anos
130	20	21/11/2017	Aprova a Nota Técnica nº 13/2017 da CT-Saúde e comunica o descumprimento parcial da Deliberação CIF nº 106, sobre a elaboração do Termo de Referência com as Bases Mínimas para os Estudos Epidemiológico e Toxicológico.	PG14	Reparatório	CT-SAUDE	TTAC(111, 112)	notificação nº6 de 23/11/17	NII.122017.1763 / de 04/12/17	Concluído internamente	Em atendimento
139	21	14/12/2017	Aprova a Nota Técnica n° 14/2017 da CT-Saúde e autoriza o envio do questionário para caracterização de danos e perfil epidemiológico.	PG14	Reparatório	CT-SAUDE	TTAC(101)				N/A
156	24	26/03/2018	Reconhece o serviço Crescer como integrante do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada, previstos nas Cláusulas 106 a 112 do TTAC, e dá outras providências.	PG14	Reparatório	CT-SAUDE	TTAC(106-112, 244)				Em atendimento
172	27	28/06/2018	Aprova alteração do prazo estabelecido para o Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada.	PG14	Reparatório	CT-SAUDE	TTAC(6, 110)				Parcialmente Cumprida (sem notificação)		Fundação Renova aplica entendimento na revisão do programa, de que seriam 10 anos a partir do início do TTAC, e não 10 anos a contar do termino do prazo originário, como está claro na deliberação.
175	27	29/06/2018	Estabelecer o GT-Pesca e Aquicultura objetivando integrar entre Câmaras Técnicas as discussões pertinentes à contaminação do pescado, proibição de pesca e projeto de sustentabilidade do setor pesqueiro e aquícola.	PG38	Reparatório e Compensatório	CT-BIO, CT-SHQA, CT-OS, CT-IPCT,CT-SAUDE					Cumprida
189	28	31/07/2018	Aprova revisão do cronograma apresentado pela Fundação Renova para reforma e/ou adequação ou construção da sede do CAPSij do município de Mariana/MG.	PG14	Reparatório	CT-SAUDE	TTAC(6)		OFI.NII.082018.3912 / de 24/08/18 (item 2) / OFI.NII.072019.7452 / de 02/08/19 / (dilação de prazo item 1)	Concluído internamente	Parcialmente Cumprida (sem notificação)	NT 05/2018	Fundação Renova informou no Relatório Mensal de Maio a entrega do CAPSij ao município de Mariana, falta a confirmação pelo município de Mariana à CT para cumprimento total
197	30	28/09/2018	Determina a celebração de Acordos de Cooperação Técnica entre a Fundação Renova e Fundações de Apoio e Amparo à Pesquisa, para a realização dos Estudos Epidemiológico e Toxicológico, e revoga os subitens “b” e “c” do item 2 da Deliberação CIF nº 106/2017.	PG14	Reparatório	CT-SAUDE	TTAC(111, 112)		OFI.NII.102018.4547 / de 29/10/18 (item 2)	Concluído internamente	Cumprida	NT 06/2018	Foi realizado convênio com as FAP's.
198	30	28/09/2018	Aprovação, com ressalvas, do Plano de monitoramento da qualidade da água para consumo humano.	PG14	Reparatório	CT-SAUDE	TTAC(106-112)		OFI.NII.082018.3628-02 / de 05/10/18 (item 2)	Concluído internamente	Parcialmente Cumprida (sem notificação)	NT 07/2018	A Fundação alega que não irá colocar a parte de fornecimento de água.
219	31	30/10/2018	Aprovação das Bases Mínimas para o Programa de Saúde e estabelecimento do fluxo e formato para o “Apoio e Fortalecimento do SUS”.	PG14	Reparatório	CT-SAUDE	TTAC(106-112)	Notificação nº23 de 20/12/18	OFI.NII.112018.4678 / de 14/11/18 (item 4)	Concluído internamente	Descumprida com Notificação	NT 04/2018; NT 35/2020/ NT 42/2020.	Fundação Renova não cumpriu as bases mínimas na elaboração do Programa, e em reunião alegou que diverge de Deliberações do CIF, motivo pela qual não as cumpre na elaboração do documento.
220	31	30/10/2018	Aprovação do Parecer acerca do Plano de Contingência – Ações de Remoção Linhares e Patrimônio da Lagoa (Sooretama).	PG14	Reparatório	CT-SAUDE	TTAC(106-112)		OFI.NII.112018.4679 / de 14/11/18 (solicitação de dilação de prazo do item 2) / OFI.NII.042019.5850 / de 01/04/19 (item 3)	Concluído internamente	Cumprida	NT 10/2018
244	32	30/11/2018	Criação do Grupo de Trabalho “Manejo de Rejeitos e Recuperação Ambiental”, com o objetivo de integrar entre Câmaras Técnicas as discussões pertinentes à execução do Plano de Manejo de Rejeitos.	PG22,PG41	Reparatório	CT-GRSA, CT-FLOR, CT-BIO, CT-SHQA, CT-INFRA, CT-SAUDE					Cumprida		O GAT é responsável pela coordenação deste GT. CT-GRSA aguarda indicação do GAT para coordenação do GT. A CT-GRSA está aguardando resposta do GAT/CIF sobre indicação de nome para coordenação do GT. Foi encaminhado Ofício SEMAD/CT-REJEITOS nº. 73/2019 ao GAT/CIF em 20/08/2019, sem resposta até o momento.
247	32	30/11/2018	Determina adequações ao Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano, conforme Nota Técnica CT-Saúde nº 11/2018.	PG14	Reparatório	CT-SAUDE	TTAC(106-112)			Concluído internamente	Cumprida	NT 11/2018
250	33	17/12/2018	Aprova a Coordenação Titular Interina da Câmara Técnica de Saúde.	-		CT-SAUDE					Cumprida
252	33	18/12/2018	Aprova, com ressalvas, a Nota Técnica nº 14 da CT-Saúde, referente ao Plano de Ação de Saúde do Município de Barra Longa/MG.	PG14	Reparatório	CT-SAUDE	TTAC(106-112)	notificação nº2 de 28/02/19	-	Concluído internamente	EM ATENDIMENTO JUDICIAL	NT 18/2019	Tema não foi cumprido completamente desde a Deliberação do CIF. Considera-se cumprido pois houve homologação judicial do Plano de Ação de Barra Longa.
264	34	27/02/2019	Aprovação do Parecer da CT-Saúde referente à Minuta de Acordo de Cooperação Técnica e Financeira para realização dos estudos Epidemiológico e Toxicológico.	PG14	Reparatório	CT-SAUDE	TTAC(106, 111, 112, 197)		OFI.NII.032019.5723-01 / de 27/05/19 / OFI.NII.032018.5723 / de 20/03/19 (item 4)	Concluído internamente	Descumprida sem Notificação	NT 15/2019 / NT 46/2020	Considerações da CT-Saúde, não foram incorporadas ao convênio por parte da Fundação Renova, conforme NT 46/2020.
265	34	27/02/2019	Aprovação da Nota Técnica nº 16/2019 da CT-Saúde, com ressalvas ao Plano de Monitoramento da Qualidade da Água Para Consumo Humano – PMQACH.	PG14	Reparatório	CT-SAUDE	TTAC(106-112)	Deliberação nº313 de 26/08/19 / (item 2)	OFI.NII.072019.7207-01 / de 18/07/19 e anexos / OFI.NII.082019.7714 / de 05/09/19 (item 2)	Concluído internamente	Parcialmente Cumprida (sem notificação)	NT 16/2019	A Fundação alega que não irá colocar a parte de fornecimento de água.
266	34	27/02/2019	Aprovação da Nota Técnica nº 17/2019 da CT-Saúde referente ao Plano de Contingência relativo à Situação dos Barramentos em Linhares/ES – Avenida Beira-Rio, Versão Janeiro de 2019.	PG14	Reparatório	CT-SAUDE	TTAC(106-112)		OFI.NII.112018.4679-03 / de 11/03/19 / OFI.NII.112018.4679-04 / de 30/04/19 (item 2) / OFI.NII.022019.5398-05 / de 15/02/19	Concluído internamente	Cumprida	NT 17/2019
301	38	25/06/2019	Aprova as Bases Mínimas para a elaboração do Relatório Semestral do Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano, conforme Nota Técnica nº 22/2019 da CT-Saúde.	PG14	Reparatório	CT-SAUDE	TTAC(106-112)		OFI.NII.102019.8209 / de 24/10/19 (relatório semestral)	Em andamento	Em atendimento	NT 22/2019	A Fundação entregou o primeiro relatório semestral. Deve cumprir inicialmente por 2 anos.
312	40	26/08/2019	Aprovação do Plano de Contingência para Estiagem das regiões de Linhares/ES e Patrimônio da Lagoa (Sooretama/ES), que atendeu às recomendações da Nota Técnica nº 24/2019 da CT-Saúde.	PG14	Reparatório	CT-SAUDE	TTAC(106-112)				Cumprida	NT 24/2019
313	40	26/08/2019	Notifica a Fundação Renova pelo descumprimento da Deliberação nº 265, referente às solicitações de adequações ao Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano, com base na Nota Técnica nº 16/2019 da CT-Saúde.	PG14	Reparatório	CT-SAUDE	TTAC(247)	Notificação nº15 de 28/08/19	OFI.NII.082019.7714 / de 05/09/19	Concluído internamente	Cumprida	NT 23/2019	Após a Deliberação 313, a Fundação não apresentou outra versão do PMQACH. Alega que não irá colocar a parte de fornecimento de água.
329	41	24/09/2019	Determinar à Fundação Renova o cumprimento do cronograma estabelecido em reunião intercâmaras referente à elaboração e entrega do Projeto Básico do Sistema de Abastecimento de Água da comunidade de Degredo, em Linhares/ES, de acordo com a Nota Técnica Intercâmaras nº 01/2019/CT-IPCT/CT-SHQA/CT-Saúde/CIF.	PG04	Reparatório	CT-IPCT, CT-SHQA, / CT-SAUDE	TTAC(46-53, 171)			Item 1 em andamento	Em atendimento
355	44	16/12/2019	Aprovar a solução para a distribuição de água para consumo humano na comunidade Degredo (Linhares/ES) como gastos compensatórios, conforme as considerações constantes na Nota Técnica Intercâmaras nº 02/2019 – CT-IPCT/CT-SHQA/CT-Saúde.	PG04	Reparatório	CT-IPCT, CT-SHQA, / CT-SAUDE	TTAC(46-53, 171)				Em acompanhamento
416	46	30/07/2020	Rejeita a ação “Equipes Dedicadas” da Fundação Renova como parte do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada.	PG14	Reparatório	CT-SAUDE	TTAC(106-112)		FR.2020.1225		Descumprida sem Notificação	NT 37/2020	Fundação Renova, por meio do Ofício 2020.1225 informa que os recursos gastos com as equipes dedicadas seriam aplicados como compensatório. A CT questionou a IAJ sobre a questão por meio do Ofício 39/2020, sem resposta até o momento. / No mesmo ofício, a Renova informa contrariedade com os itens 3 e 4 da deliberação, que não foram cumpridos até o momento.
434	47	17/09/2020	Aprova o Plano de ação em saúde de Belo / Oriente, em acordo com a Nota Técnica / CT-Saúde 30/2020.	PG14	Reparatório	CT-SAUDE	TTAC(109-111)		FR.2020.1579		Descumprida sem Notificação	NT/29/2020 / NT 30/2020 / NT 48/2020	Fundação Renova solicitou a impugnação da Deliberação, o que foi rejeitado pelo CIF por meio da Deliberação 452/2020. Até o momento a Fundação Renova não apresentou planejamento financeiro e orçamentário necessário para cumprimento da Deliberação.
435	47	17/09/2020	Aprova o Plano de Ação em saúde do / município de Rio Doce.	PG14	Reparatório	CT-SAUDE	TTAC(109-111)		FR.2020.1579		Descumprida sem Notificação	NT 43/2020 / NT 48/2020
436	47	17/09/2020	Aprova o Plano de ação em saúde do / município de Mariana/MG.	PG14	Reparatório	CT-SAUDE	TTAC(109-111)		FR.2020.1579		Descumprida sem Notificação	NT 44/2020 / NT 48/2020
452	47	17/09/2021	Analisa os pedidos de impugnação feitos pela Fundação Renova em relação às Deliberações CIF 417, 420, 434, 435 e 436 e 445 e aplica sanção.	PG14 e outros	Reparatório	CT-SAUDE / CT-IPCT / CT-OS					Descumprida sem Notificação	NT 48/2021	Fundação Renova não cumpriu o prazo de 15 dias do item 2.