PG-014 – PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE FÍSICA E MENTAL DA POPULAÇÃO IMPACTADA

Dezembro/2017

FM-GPR-001 Rev. 00

Definição do Programa

CONTROLE DE MUDANÇAS do programa

| Data | Id | Resumo da mudança |
| --- | --- | --- |
| 12/12/2017 | 00 | Emissão Inicial |

Sumário

1	Sumário executivo	1

2	Objetivo	4

3	Metodologia utilizada	4

4	Declaração do programa	4

4.1	Objetivos, diretrizes, requisitos, premissas e restrições	4

4.2	Ações realizadas e em andamento	6

4.3	Mobilização do conhecimento e identificação das soluções	8

4.3.1	Histórico de Engajamento	8

4.3.2	Solução Construída	9

4.3.3	Estratégia de engajamento dos stakeholders para execução	11

4.4	Interface com outros Programas	13

4.5	Projetos e processos do programa	14

5	Planejamento consolidado do programa	20

5.1	Custo do programa (R$ milhão)	20

5.2	Cronograma do programa	21

6	Plano de resultados	21

6.1	Indicadores do Programa	21

6.2	Critérios para encerramento do programa	22

6.3	Fichas dos indicadores	22

7	Anexos	25

8	Referências Bibliográficas	25

# Sumário executivo

Este documento tem como finalidade formalizar as entregas da fase de definição do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada de acordo com Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC – cláusulas 106 a 112).

O programa tem como objetivo desenvolver atividades de apoio à saúde física e mental dos impactados, além de estudos epidemiológicos e toxicológico visando identificar o perfil epidemiológico e sanitário retrospectivo, atual e prospectivo dos moradores da área impactada, a fim de avaliar riscos e correlações decorrentes do rompimento.

Para atendimento a este objetivo foram definidos os projetos e processos que devem ser implementados durante a execução do programa. Nas tabelas abaixo, estão descritos seus objetivos, tempo de duração e custos estimados. O custo total estimado do programa é de R$ 128,49 Milhões.

| Projetos\Processos | Objetivo |
| --- | --- |
| Projeto de Apoio e Fortalecimento das Políticas Públicas | Criar estratégias que garantam o atendimento à saúde da população impactada, em parceria com Poder Público, através do desenvolvimento de ações visando apoiar e fortalecer o Sistema Único de Saúde no âmbito loco-regional. |
| Processo dos Estudos Epidemiológicos e Toxicológico | Identificar o perfil epidemiológico e sanitário retrospectivo, atual e prospectivo dos moradores de Mariana até a foz do Rio Doce, de forma a avaliar riscos e correlações decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, garantindo a realização de ações mitigatórias caso sejam necessárias e cientificamente comprovadas. |

Tabela 1: Relação de processos do programa

| PROJETO/PROCESSO | Custo MR$ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | … | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto de apoio e fortalecimento das políticas públicas | 50,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Processo dos estudos epidemiológicos e toxicológico | 77,99 |  |  |  |  |  |  |  |

Ações emergenciais

Tabela 2: Cronograma estimado do programa

As ações emergenciais ocorreram dentro do Projeto de apoio e fortalecimento das políticas públicas.

Para avaliar os resultados do programa e assegurar que os objetivos foram alcançados, foram definidos os indicadores listados na tabela abaixo.

| INDICADOR | UNIDADE | MEDIÇÃO | META |
| --- | --- | --- | --- |
| I01 – Restabelecimento dos serviços de saúde interrompidos pelo rompimento da barragem, para a população de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo | % | Anual | 100% |
| I02 – Realização das entregas dos estudos epidemiológicos e toxicológico conforme definido nas bases mínimas Nota Técnica SUBVPS/SES-MG N° 11/2017 | % | Anual | 100% |

Tabela 3: Indicadores do programa

O programa será encerrado quando as ações descritas neste documento forem implementadas e quando forem alcançadas as metas dos indicadores propostos, com a devida comprovação de auditoria independente.

# Objetivo

Este documento tem como finalidade formalizar as entregas da fase de definição do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), de forma a explicitar seus objetivos, escopo e resultados esperados. Além disto, são descritos os indicadores de resultado e os critérios para encerramento do programa.

# Metodologia utilizada

A figura abaixo demonstra a abordagem metodológica utilizada no desenvolvimento dos programas que estão sob responsabilidade da Fundação Renova.

Figura 1- Ciclo de vida do programa

A etapa de definição do programa é fundamental para garantir que todas as questões relevantes necessárias para a definição do escopo e dos resultados esperados estejam claramente explicitas entre a Fundação e as partes interessadas, representadas para este fim pelo CIF e Câmaras Técnicas. A formalização e registro destas definições servirão como base para que os programas sejam dados por encerrados após o término de sua execução.

# Declaração do programa

## Objetivos, diretrizes, requisitos, premissas e restrições

### Objetivo Geral: desenvolver atividades de apoio à saúde física e mental dos impactados e desenvolver estudos epidemiológicos e toxicológico para identificar o perfil epidemiológico e sanitário retrospectivo, atual e prospectivo dos moradores de Mariana até a foz do Rio Doce, a fim de avaliar riscos e correlações decorrentes do rompimento, conforme determinações do TTAC, descritos nas Cláusulas 106 a 112.

### Objetivos Específicos:

- Identificar e monitorar os problemas de saúde prevalentes e situações de risco desta população, decorrentes do rompimento da barragem de Fundão (cláusulas 111 e 112).

- Definir e implementar, em conjunto com Poder Público, ações de apoio ao enfrentamento dos problemas de saúde relacionados ao rompimento da barragem de Fundão (cláusulas 107, 108 e 109).

Diretrizes:

As diretrizes para definição do programa levaram em consideração a escuta dos stakeholders, estando em consonância com as indicações do TTAC e as políticas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Requisitos:

- Alinhamento com as políticas públicas das ações e intervenções a serem desenvolvidas no Programa, respeitando os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

- A comunicação e parceria entre Fundação Renova, poder público e comunidade devem estar garantidos.

- Os estudos epidemiológico e toxicológico se basearão nos indicadores de saúde de 10 (dez) anos anteriores ao rompimento da barragem de Fundão e deverão monitorar a saúde da população pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos após o rompimento.

### Premissas:

    - A realização dos estudos epidemiológico e toxicológico pressupõe a validação por parte dos stakeholders e a participação de instituições independentes com credibilidade nacional e internacional.

### Restrições:

- Necessidade de ter acesso às informações oficiais dos sistemas de informação em saúde no nível local (município) ou estadual.

## Ações realizadas e em andamento

### Ações realizadas

- Contratação e manutenção de profissionais de saúde para atuação na Estratégia de Saúde da Família (ESF) para a população de Bento Rodrigues/Paracatu;

- Implantação da ESF Bento Rodrigues/Paracatu e restabelecimento do atendimento de saúde das populações deslocadas;

- Aquisição e organização das listas de medicamentos e insumos estratégicos (especialmente material médico-hospitalar) que deu suporte ao período emergencial e aquisição de equipamentos e materiais perdidos no desastre;

- Compra de equipamento de mobiliário para consultório de fisioterapia e odontologia visando reestabelecer os atendimentos aos moradores que realizavam tratamento em Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo nas unidades destruídas pela lama trazida pelo rompimento da barragem;

- Apoio logístico no atendimento às demandas emergenciais relacionadas ao acesso rápido de exames (laboratoriais ou de imagem);

- Apoio logístico com a disponibilização de carro e motorista para deslocamento dos profissionais de saúde que atendem na comunidade de Gesteira;

- Contratação de profissionais de saúde para dar suporte aos serviços de urgência e emergência locais;

- Contratação de profissionais de saúde e serviço social para prestarem apoio aos serviços de saúde locais na atenção psicossocial (psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, psiquiatra, dentre outros);

- Contratação e manutenção de ambulância de suporte básico à vida, com equipe técnica compatível para o município de Barra Longa;

- Apoio na criação do Projeto de Geração de Trabalho e Renda em Saúde Mental, para mulheres em atendimento de Saúde Mental de Barra Longa;

- Apoio ao Processo de Credenciamento e Habilitação da Unidade de Saúde de Barra Longa;

- Elaboração do termo de referência dos estudos epidemiológico e toxicológico;

- Contratação de pesquisador para elaboração de relatório de análise bibliográfica sobre doenças vetoriais.

Para o município de Barra Longa a Fundação Renova disponibilizou consultoria especializada no período de outubro de 2016 a julho de 2017, conforme escopo de ações definidas em conjunto com o gestor municipal de saúde e sendo realizadas em parceria com equipes de saúde locais, as ações foram as seguintes:

- Elaboração de diagnóstico socioeconômico e de saúde, incluindo análise da situação atual do setor saúde visando subsidiar a tomada de decisão e o planejamento das equipes de saúde;

- Elaboração de diagnóstico com foco na área de saúde mental, álcool e outras drogas visando construir análise situacional e plano de intervenções no território;

- Realização de capacitações para 100% das equipes de saúde do município, envolvendo médicos, enfermeiros, odontólogos, auxiliares e técnicos de enfermagem e saúde bucal, Agentes Comunitários de Saúde, psicólogos, assistente social, educador físico, fisioterapeutas, nutricionista e equipe administrativas, visando qualificar o manejo clínico em saúde mental, e abordagem aos usuários abusivos e/ou dependentes de álcool e outras drogas;

- Elaboração de instrumentos técnicos, em questão, Protocolo de Atenção à Saúde Mental, Álcool e outras Drogas, Painel de Indicadores em Saúde Mental, Termo de Compromisso quanto ao acionamento da Unidade de Móvel Suporte Básico à Vida;

- Rediscussão do Serviço de Pronto Atendimento 24hs, “antiga UPA”;

- Formulação de planilha eletrônica que controla a entrada e saída de medicamentos, material de limpeza, material médico-hospitalar e insumos gerais, bem como estimativa de consumo médio, mensal e anual.

### Ações em andamento

- Apoio logístico no atendimento às demandas emergenciais relacionadas ao acesso rápido de exames e consultas;

- Apoio para realização de consultas, exames e compra de medicamentos conforme análise individual de cada caso;

- Reuniões com Gestores Municipais de Saúde, objetivando melhorar a parceria da Fundação com os Municípios, por meio da oferta de profissionais na área de saúde para atendimento à população impactada;

- Contratação de estudo de avaliação de risco à saúde humana e de estudo descritivo;

- Para todos os municípios impactados são realizados atendimentos oriundos dos canais de relacionamento da Fundação Renova, assuntos de saúde são direcionados ao programa e recebem atenção individualizada com a devida resposta atempadamente.

## Mobilização do conhecimento e identificação das soluções

## Histórico de Engajamento

| STAKEHOLDERS | HISTÓRICO DE ENGAJAMENTO |
| --- | --- |
| Secretarias de Saúde de Mariana e Barra Longa | As ações emergenciais foram elaboradas e coordenadas juntamente com as secretarias de saúde para responder às emergências em saúde após o rompimento da barragem de Fundão, potencializando a utilização dos recursos e garantindo o reestabelecimento das condições de saúde de todos os envolvidos, bem como da normalidade de funcionamento dos serviços e dispositivos de saúde. |
| Câmara Técnica | As ações e estudos vem sendo debatidos e definidos em conjunto com a CT-Saúde. |

Tabela 4: Histórico de Engajamento

## Solução Construída

O Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada teve início com a definição de ações emergenciais, pela Samarco, para os municípios de Mariana e Barra Longa, iniciadas a partir do dia 05 de novembro de 2015, gerando em seguida a elaboração de planos emergenciais formulados em parceria com o Poder Público, sendo:

- Plano de Ação da Saúde de Barra Longa da Demanda Espontânea para os diretamente impactados pelo rompimento da barragem, firmado em reunião realizada na sede da mineradora Samarco em 26 de novembro de 2015.

- Plano Municipal de Planejamento e Gerenciamento de Ações em Saúde após o rompimento da barragem, em Bento Rodrigues, Mariana-MG, de 27 de novembro de 2015.

As ações pactuadas tiveram como objetivo estabelecer a atuação coordenada, entre os municípios de Mariana e Barra Longa e a Samarco Mineração S.A, para resposta às emergências em saúde após o rompimento da barragem de Fundão, potencializando a utilização dos recursos e garantindo o reestabelecimento das condições de saúde de todos os envolvidos, bem como da normalidade de funcionamento dos serviços e dispositivos de saúde. Desde então, a Fundação Renova em parceria com os municípios de Mariana e Barra Longa, vem desenvolvendo ações complementares para o apoio e fortalecimento da rede municipal de saúde através do desenvolvimento de ações visando garantir o acesso da população impactada aos serviços de saúde, com a contratação de recursos humanos, fornecimento de insumos básicos, disponibilização de veículos (incluindo uma ambulância para o município de Barra Longa), revitalização e aluguel de estruturas físicas.

Com relação ao estudo epidemiológico e toxicológico, em 21 de dezembro de 2015, o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) realizou o primeiro workshop com o tema: “Integração de Ações para a Bacia do Rio Doce”, o que possibilitou o levantamento de temas a serem pesquisados. Dando continuidade ao debate, a Samarco realizou um workshop, nos dias 21 a 23 de março de 2016, com a participação de representantes da Samarco, Vale e BHPB; o seminário apresentou uma análise sistêmica dos riscos à saúde humana para direcionamento dos estudos. O IFES apresentou uma proposta de estudo, porém visando um melhor direcionamento, no último trimestre de 2016, a Fundação Renova elaborou um termo de referência com o objetivo de qualificar os princípios e diretrizes que devem orientar a realização dos estudos, o intuito era apresentar o termo de referência para a FIOCRUZ para que esta assumisse os estudos, porém a FIOCRUZ rejeitou esta parceria. Em maio de 2017, um workshop de alinhamento com especialistas e interessados foi realizado para debater o termo de referência e dar seguimento aos estudos. A Câmara Técnica de Saúde analisou o termo e elaborou as bases mínimas a serem seguidas e uma reformulação do termo foi feita. A Fundação Renova recebeu a Nota Técnica SUBVPS/SES-MG N° 11/2017 - Bases mínimas para os estudos epidemiológico e toxicológico da população atingida direta e indiretamente, elaborada pela Câmara Técnica de Saúde/CIF. A Fundação Renova entende a complexidade que envolve a realização de tais estudos e a necessidade de envolver os stakeholders e demais interessados no processo de planejamento e acompanhamento/monitoramento dos resultados.

Para elaboração do programa, considerando as indicações do TTAC no que se refere à área de abrangência socioeconômica, foi considerado a distribuição dos municípios impactados em Território 1 e 2, sendo:

- Território 1: corresponde aos municípios de Mariana e Barra Longa/Minas Gerais, localidades onde o rompimento da barragem causou perda permanente de estruturas nos distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. Para estes municípios, além dos estudos epidemiológico e toxicológico, o Programa oferece um conjunto de ações visando garantir o atendimento à saúde da população impactada (principalmente aqueles que sofreram deslocamento) como por exemplo, a contratação de profissionais de saúde com objetivo de ampliar as equipes municipais de saúde.

- Território 2: corresponde à todas as outras localidades impactadas pelo rompimento da barragem. Estas áreas serão também contempladas com os estudos epidemiológico e toxicológico, entendendo que os resultados podem contribuir para qualificar as demandas e necessidades de saúde que possam manter relação com o rompimento da barragem de Fundão.

## Estratégia de engajamento dos stakeholders para execução

| STAKEHOLDERS | ESTRATÉGIA DE ENGAJAMENTO | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- |
| Comunidade (população atingida) | - Contato com a comunidade para debates de construção de ideias e levantamento de informações sobre o serviço de saúde local. - Sensibilizar a comunidade quanto ao acesso às políticas e aos programas do Sistema Único de Saúde. - Desenvolver processo para mapeamento e encaminhamento das demandas que chegam a Fundação Renova para o atendimento no Sistema Único de Saúde. - Ampliação do debate da comunidade, Poder Público e Fundação Renova sobre as ações desenvolvidas no SUS local. | Que a comunidade se sinta acolhida e atendida com relação ao serviço da Fundação Renova e compreenda o papel da Fundação Renova na reparação dos impactos ocasionados pelo rompimento da barragem, e apoie na estratégia de fortalecimento do SUS como política pública através de diálogos e levantamentos de necessidades de saúde. |
| Comitê Interfederativo | - Propor alterações e melhorias nas ações previstas no Programa. - Construir parcerias na formulação, execução e monitoramento de ações no âmbito do Programa. | CIF como parceiro no desenvolvimento e adequação dos projetos/processos da Fundação Renova. |
| Ministério Público Federal e Estadual | - Adotar as recomendações gerais e mediar conflitos em relação às ações referentes ao Programa quando necessário. - Participar de reuniões para nivelamento de informações inerentes ao Programa. | MP Federal e Estadual como parceiros fiscalizadores da evolução das ações previstas e das funções de cada parte |
| Governos dos estados de MG e ES (secretarias de saúde ou equivalentes) Secretaria Municipais de Saúde e coordenação Regional de saúde na área de abrangência | - Desenvolver as ações de forma integrada e articulada com Poder Público local e regional. - Participar de reuniões para nivelamento de informações em relação ao Programa. | Integração no desenvolvimento dos projetos/processos visando o fortalecimento das políticas públicas. Clareza na definição dos papeis e responsabilidades entre Fundação Renova e governos. |
| Ministério da Saúde | - Manter comunicação e contato para partilha de informações e construção de estratégias de desenvolvimento das ações. | Integração no desenvolvimento dos projetos/processos do programa. |

## Interface com outros Programas

| Programa | Descrição da interface | Ações de Encaminhamento |
| --- | --- | --- |
| PG001-Cadastro | Obtenção de dados de acordo com demandas de saúde, encaminhamentos e consultas. | Cruzamento de dados com registros de manifestantes, coleta de informação sobre processo cadastral e situação social e familiar de cada manifestante. |
| PG005 – Proteção Social | Integração saúde e proteção social tendo como foco principal o acompanhamento das famílias impactadas. | Encaminhamento para tratativas de proteção social quando relacionadas à saúde de cada indivíduo |
| PG006 – Diálogo social | Atendimento direto às manifestações relacionadas aos problemas de saúde. | Encaminhamento para visitas domiciliares, levantamento de informações, orientações diretas ao manifestante impactado. |
| PG008 – Retomada das atividades agrícolas e pesqueiras | Retomada de atividades para saúde mental e social das comunidades impactadas. | Acompanhamento das deliberações e ações para monitorar a atividade ocupacional dos impactados |
| PG023 – Manejo de Rejeitos | Monitoria de rejeitos, controle da qualidade do ar e análise de risco à saúde humana. | Elaboração de escopo de monitoria do ar em conjunto para abordagem com foco em saúde da população impactada pela poeira causada pelo rejeito e análise de riso à saúde humana realizada em paralelo entre os dois programas |
| PG028 – Conservação da Biodiversidade | Controle da qualidade do pescado e toxicologia no ambiente aquático. | O controle da qualidade do pescado servirá para posterior análise de risco ao humano que consome o pescado. |
| PG032 – Melhoria nos sistemas de abastecimento de água | Controle da qualidade da água como garantia de saúde. | Troca de informações referentes aos estudos e análises em andamento. |
| PG038 – Monitoramento da Bacia do Rio Doce | Controle da qualidade da água da Bacia do Rio Doce como garantia de saúde. | Troca de informações referentes aos estudos e análises em andamento. |

Tabela 5: Interfaces com outros programas

## Projetos e processos do programa

Os projetos e processos definidos para alcançar os objetivos do programa estão listados na tabela abaixo sendo descritos nos quadros seguintes.

| ID | TÍTULO |
| --- | --- |
| PF01 | ### Projeto de Apoio e Fortalecimento das Políticas Públicas |
| PF02 | Processo do estudo epidemiológico e toxicológico |

Tabela 6: Relação de projetos e processos do programa.

### PF01 – Projeto de Apoio e Fortalecimento das Políticas Públicas

Objetivo

Criar estratégia para o atendimento à saúde da população impactada (principalmente aqueles que sofreram deslocamento), em parceria com Poder Público, através do desenvolvimento de ações visando apoiar e fortalecer o Sistema Único de Saúde no âmbito loco-regional.

Requisitos, Premissas e Restrições

Um dos requisitos de atuação da Fundação Renova, no âmbito do Programa Saúde, é promover o diálogo com a comunidade tendo como prioridade, em conjunto com os gestores locais, a escuta atenta as necessidades de saúde da população impactada. A Fundação Renova reconhece as especificidades do Sistema Único de Saúde (SUS), e assume que as ações e intervenções a serem desenvolvidas no Programa devem estar alinhadas com as políticas públicas, respeitando os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Assume como premissa a parceria com as comunidades, governos e sociedade civil na busca de soluções que respeitem a realidade local.

Escopo do Projeto

Visando a definição de ações a Fundação Renova selecionou um conjunto de ações com vistas a atender as diretrizes do TTAC. Tais ações são de cunho reparatório e tem como objetivo mitigar, remediar e/ou reparar os impactos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. Especificamente no âmbito da saúde visam minimizar ou eliminar eventos adversos que possam manter correlação com o rompimento da barragem de Fundão, e para tal destaca-se a importância do Processo dos Estudos Epidemiológicos e Toxicológico que será descrito adiante. Ação 1: Fortalecimento do sistema de assistência à saúde local através da disponibilização de profissionais de saúde para prestar apoio aos municípios de Mariana e Barra Longa (Território 1), no atendimento da população impactada (principalmente aqueles que sofreram deslocamento), por um período de 36 meses. Objetivo da Ação: Garantir assistência em tempo oportuno às pessoas impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão, disponibilizando para os munícipios de Mariana e Barra Longa profissionais de saúde e serviço social, conforme pactuado no Plano de Ação Emergencial que levantou as principais necessidades dos municípios para atendimento dos impactados. Ação 2: Realização de capacitações para os gestores, técnicos e profissionais de saúde. Objetivo da Ação: Construir parcerias junto ao poder público no sentido de promover ações de capacitações e treinamentos das equipes de saúde e proteção social que prestam cuidados à população local, por meio de cooperações com instituições de ensino, ou empresas educacionais com experiências nos temas de: - Catástrofes, desastres e saúde; - Prevenção de agravos e promoção de saúde; - Classificação de riscos em saúde mental, álcool e outras drogas; - Cuidado farmacêutico pós eventos catastróficos; - Estratégias de melhoria social após eventos de calamidade: redução de danos, terapia comunitária, centros de convivência e lazer, grupos de apoio, geração de trabalho e renda. - Vigilância em Saúde com foco na análise e identificação dos riscos pós desastre. Ação 3: Desenvolver atividades, em conjunto com o poder público, direcionadas à saúde mental daqueles que sofreram deslocamento, no contexto preventivo, evitando a agudização de doenças e identificando precocemente as demandas da saúde. Objetivo da Ação: Construir parcerias junto ao poder público dos municípios impactados com o rompimento da barragem de Fundão, no sentido de promover o mapeamento de pessoas com potenciais riscos relacionados à saúde mental, ou uso abusivo e/ou dependente de álcool e outras drogas no intuito de fomentar estratégias de redução de danos, acesso aos dispositivos locais e/ou regionais, e construir ferramentas de acompanhamento de problemas mais complexos, visando promover a qualidade de vida da população impactada.

### PF02 – Processo do estudo epidemiológico e toxicológico

Objetivo

- Investigar os resultados na saúde ocasionados pela exposição ao rompimento da Barragem de Rejeitos de Fundão, inclusive identificar aqueles que correm o maior risco de apresentarem condições adversas tanto físicas quanto mentais, em decorrência do rompimento e outros fatores de estresse encontrados pela população; - Fornecer base de evidência científica necessária para planejar ações mitigatórias.

Requisitos, Premissas e Restrições

Requisito: O estudo epidemiológico e toxicológico se baseará nos indicadores de saúde de 10 (dez) anos anteriores ao rompimento da barragem de Fundão e deverá ser mantido pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos após o rompimento. Este prazo poderá ser prorrogado, caso haja indício de doenças ou mudanças no perfil epidemiológico que possam ser decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. Premissas e Restrições: - Devido a importância do estudo epidemiológico e toxicológico sua realização pressupõe a validação por parte dos demais stakeholders e participação de instituições independentes com credibilidade nacional e internacional no desenvolvimento de estudos similares. - Necessidade de ter acesso às informações oficiais dos sistemas de informação em saúde no nível local (município) ou estadual.

Descrição do Processo

A realização dos estudos epidemiológico e toxicológico segue o termo de referência que está estruturado de acordo com a Nota Técnica SUBVPS/SES-MG N° 11/2017, de bases mínimas para os estudos elaborada pela Câmara Técnica de Saúde. Os estudos a serem realizados são: Estudo de avaliação de risco à saúde humana: O estudo terá como objetivo a definição dos contaminantes de interesse, rotas de exposição e populações expostas e potencialmente expostas aos compostos químicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. Essas informações são essenciais e servirão como orientadoras para os estudos epidemiológicos e toxicológico. A partir dessas informações também serão definidas as doenças e agravos a serem monitoradas pela exposição aos contaminantes de interesse, estabelecendo assim os indicadores de monitoramento da saúde da população. Este estudo deve ser elaborado utilizando a metodologia do Ministério da Saúde denominada “Diretrizes para elaboração de estudo de avaliação de risco à saúde humana por exposição a contaminantes químicos”. Estudo epidemiológico: Considerando o estabelecido no TTAC (Cláusulas 106 a 112, da Seção IV: Saúde; Subseção IV.1), para a Seção de SAÚDE, a RENOVA tem como responsabilidade de “prestar apoio técnico para elaboração e implantação de Protocolo de monitoramento da população exposta aos efeitos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão” (Cláusula 106). Para a elaboração do Protocolo de monitoramento de saúde, será necessário o desenvolvimento de estudo epidemiológico, que está dividido em 4 etapas: - Descritivo; - Saúde do Trabalhador; - Saúde Mental; - Seguimento da população exposta e potencialmente exposta; O programa conta ainda com 4 estudo/relatórios adicionais: - Relatório de levantamento de dados de morbimortalidade dos municípios impactados; - Relatório de perfil dos serviços de saúde dos municípios impactados; - Relatório de análise bibliográfica de doenças vetoriais; - Estudo de poluição do ar em Barra Longa e o impacto na saúde da população. Deverão ser utilizados como base para os estudos epidemiológicos: dados e informações oficiais do SUS (DATASUS); dados e informações de unidades de saúde, públicas e privadas; dentre outras fontes de dados fidedignas de interesse. Todos os estudos deverão conter em sua introdução as seguintes informações: - Contextualização - Descrição dos territórios do estudo - Equipe mínima do estudo - Para este item devem ser consideradas as formações e especialidades necessárias para condução dos estudos. Para todos os estudos, deverão estar previstos profissionais com formação na área de saúde, com experiência comprovada na área tema do estudo. Os resultados dos estudos epidemiológicos e toxicológico estabelecerão a base de evidências necessária para auxiliar na recuperação e desenvolver estratégias que previnam doenças e promovam a saúde e o bem-estar da população.

Diagrama do Processo

# Planejamento consolidado do programa

## Custo do programa (R$ milhão)

O custo total do programa está estimado em R$ 128,49 milhões, sendo integralmente de natureza reparatória. Abaixo a distribuição deste valor ao longo do período de implementação do programa.

| PROCESSO / PROJETO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto de apoio e fortalecimento das políticas públicas | 19,18 | 13,30 | 10,51 | 7,52 |  |  |  |  |  |  | 50,50 |
| Processo estudo epidemiológico e toxicológico | 0,00 | 0,20 | 8,06 | 11,86 | 10,65 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 6,52 | 77,99 |
| Total | 19,18 | 13,50 | 18,56 | 19,38 | 10,65 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 6,52 | 128,49 |

Tabela 7: Custo (em milhões de reais) estimado para o programa.

## Cronograma do programa

| Atividade | Início | Fim |
| --- | --- | --- |
| EXECUÇÃO DO PROGRAMA | 11/15 | 12/25 |
| Etapa 1 – Ações Emergenciais e Desenho do Programa | 11/15 | 10/17 |
| Etapa 2 – Execução dos projetos ou processos | 11/17 | 12/25 |
| Projeto de apoio e fortalecimento das políticas públicas | 11/17 | 08/19 |
| Processo estudo epidemiológico e toxicológico | 06/17 | 12/25 |
| Encerramento do Programa | - | 12/25 |

Tabela 8: Cronograma macro do programa.

# Plano de resultados

## Indicadores do Programa

Para avaliação dos resultados do programa e assegurar que os objetivos sejam alcançados devem ser definidos indicadores e metas.

Na tabela seguinte estão os indicadores propostos para o programa, no entanto, à medida que os estudos forem concluídos outros indicadores surgirão para medir a eficiência do programa e de suas ações.

| INDICADOR | UNIDADE | MEDIÇÃO | META |
| --- | --- | --- | --- |
| I01 – Restabelecimento dos serviços de saúde interrompidos pelo rompimento da barragem, para a população de Bento Rodrigues e Paracatu | % | Anual | 100% |
| I02 – Realização e entrega dos estudos epidemiológicos e toxicológico conforme definido nas bases mínimas Nota Técnica SUBVPS/SES-MG N° 11/2017 | % | Anual | 100% |

Tabela 9: Indicadores do programa.

Os indicadores estão detalhados no item 6.3 – Ficha de indicadores, deste documento.

## Critérios para encerramento do programa

- Encerramento do Projeto de apoio e fortalecimento das políticas públicas: o TTAC determina que ações de apoio à saúde deverão ser mantidas pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, a contar da assinatura do Acordo (Cláusula 110) podendo ser prorrogado, caso esta necessidade seja fundamentalmente justificada 06 (seis) meses antes de encerrado o prazo original, previsto para agosto de 2019. Conforme os estudos forem concluídos, dependendo dos resultados, novas ações de apoio e fortalecimento podem ser definidas juntamente com novos prazos.

- Encerramento do Processo dos estudos epidemiológicos e toxicológico: será considerado encerrado este processo após a conclusão dos estudos estabelecidos pelas bases mínimas da Câmara Técnica de saúde e de acordo com o TTAC, no cumprimento do prazo de 10 anos após o rompimento da barragem, podendo ser prorrogado caso haja alguma evidência cientifica mostrada em algum (ns) dos estudos com necessidade de continuação da monitoria de saúde da população.

## Fichas dos indicadores

As descrições detalhadas dos indicadores estão nas fichas a seguir.

| I01 - Restabelecimento dos serviços de saúde interrompidos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo |  | Resultados esperados |  |  |
| Eficácia |  | Serviços de saúde interrompidos pelo rompimento da barragem de Fundão reestabelecidos e em funcionamento. |  |  |
| Unidade |  | Período associado | Valor meta |  |
| % |  | Cumulativo | 100 |  |
| Frequência de medição |  | Data início medição |  | Data fim medição |
| Mensal |  | 01/2016 |  | 12/2019 |
| Fórmula de cálculo |  |  |  |  |
| I01 = Número de unidades de saúde entregues em funcionamento Número de unidades de saúde interrompidas x 100 |  |  |  |  |
| Número de unidades de saúde entregues em funcionamento |  |  |  |  |
| Definição: Número de unidades de saúde entregues em funcionamento pela Fundação Renova para o município de Mariana para o atendimento da população de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. |  |  |  |  |
| Fonte e método de medição: | Fonte: A evidência da entrega das unidades será pelo Termo de Aceite dado pelos municípios. |  |  |  |
| Número de unidades de saúde interrompidas |  |  |  |  |
| Definição: Número de unidades de saúde nos distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo que tiveram suas atividades interrompidas devido ao rompimento da barragem de Fundão. |  |  |  |  |
| Fonte e método de medição: | Fonte: DataSus, Registros de saúde do município de Mariana, TTAC, Banco de dados da Fundação Renova. |  |  |  |

| I02 – Realização e entrega dos estudos epidemiológicos e toxicológico |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo |  | Resultados esperados |  |  |  |
| Eficácia |  | Estudos epidemiológicos e toxicológico realizados e entregues, de acordo com as diretrizes, cronograma e metas definidas nas bases mínimas apresentadas na Nota Técnica SUBVPS/SES-MG No 11/2017. |  |  |  |
| Unidade |  | Polaridade | Período associado |  | Valor meta |
| % |  | Maior melhor | Cumulativo |  | 100 |
| Frequência de medição |  | Data início medição |  | Data fim medição |  |
| Anual |  | 06/2017 |  | 12/2025 |  |
| Fórmula de cálculo |  |  |  |  |  |
| I02 = Número de estudos epidemiológiocos e toxicológicos concluídosNúmero total de estudos epidemiológiocs e toxicológicos planejados e delimitados pela CT Saúde x 100 |  |  |  |  |  |
| Número de estudos epidemiológicos e toxicológicos concluídos |  |  |  |  |  |
| Definição: | Número de relatórios concluídos nos prazos indicados nas bases mínimas Nota Técnica SUBVPS/SESMG Nº 11/2017. |  |  |  |  |
| Fonte e método de medição: | Fonte: Nota Técnica SUBVPS/SES-MG Nº 11/2017, bases mínimas para os estudos epidemiológicos e toxicológico da população atingida direta e indiretamente. |  |  |  |  |
| Número total de estudos epidemiológicos e toxicológicos planejados |  |  |  |  |  |
| Definição: | Número total de estudos planejados de acordo com os prazos indicados na Nota Técnica SUBVPS/SES-MG Nº 11/2017 |  |  |  |  |
| Fonte e método de medição: | Fonte: Banco de dados da Fundação Renova e atas das reuniões da Câmara Técnica de Saúde. |  |  |  |  |

# Anexos

Anexo I – Cláusulas 106 a 112 do TTAC

# Referências Bibliográficas

Centers for Disease Control and Prevention. Disaster Response and Recovery Needs of Communities Affected by the Elk River Chemical Spill, West Virginia. Abril de 2014.

COSTA, A. T. Geoquímica das águas e dos sedimentos   da   bacia   do   Rio   Gualaxo   do   Norte, Leste-Sudeste do quadrilátero ferrífero (MG): Estudo de uma área afetada por atividades de extração mineral. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Evolução Crustal e Recursos Naturais. Universidade Federal de Ouro Preto, 2001.

IBAMA. Bases mínimas para os estudos epidemiológico e toxicológico da população atingida direta e indiretamente. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/phocadownload/cif/notas-tecnicas/CT-SAUDE/2017/CIF-NT-11-2017-CT-SAUDE.pdf . Acesso em 30 de novembro de 2017.

IBAMA. Laudo Técnico Preliminar, Impactos ambientais decorrentes do desastre envolvendo o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, 2015.

Minas Gerais, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana. Relatório: avaliação dos efeitos e desdobramentos do rompimento da Barragem de Fundão em Mariana-MG. Belo Horizonte: Sedru; 2016, 289 p.

Ministério da Saúde – Secretaria de vigilância em saúde. Diretrizes para a elaboração de estudo de avaliação de risco à saúde humana por exposição à contaminantes químico. Brasília, 2010.

Organização Mundial de Saúde. Rapid Risk Assessment for Acute Public Health Events. 2012.

PERIAGO, Mirta Roses. Comunicação em situações de crise, surtos epidêmicos e emergências. Disponível em: http://www.saude.sp.gov.br/resources/ccd/materiais-de-comunicacao/dengue/novo/comunicacao_de_risco_-opas.pdf . Acesso em 30 de novembro de 2017.

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde. NOTA TÉCNICA SUBVPS/SES-MG Nº 11/2017 Edição em 16/08/2017.

Este documento foi elaborado pela equipe do Programa 014

----------------------------------------------           ------------------------------------------

Maria Albanita Roberta de Lima                           Marcus Fuchs

Líder de Programa                                         Gerente Executivo

Data:                                                           Data:

Anexo I: CLÁUSULAS DO PROGRAMA

SUBSEÇÃO IV.1: Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada

CLÁUSULA 106: Deverá ser prestado apoio técnico à elaboração e implantação do Protocolo de monitoramento da saúde da população exposta aos efeitos do EVENTO.

CLÁUSULA 107: Caberá à FUNDAÇÃO elaborar programa para prestar apoio técnico para o atendimento às prefeituras de Mariana e Barra Longa na execução dos planos de ação de saúde ou das ações de saúde já pactuados até a presente data em função dos efeitos decorrentes do EVENTO.

CLÁUSULA 108: O programa deverá prever medidas e ações necessárias à mitigação dos danos causados à saúde da população diretamente atingida pelo EVENTO.

CLÁUSULA 109: O presente programa deverá prever ações a serem executadas pela FUNDAÇÃO nas seguintes áreas, as quais deverão estar circunscritas aos efeitos decorrentes do EVENTO:

- atenção primária;

- vigilância em Saúde ambiental, epidemiológica, Saúde do trabalhador, sanitária e promoção da Saúde;

- assistência farmacêutica;

- assistência laboratorial;

- atenção secundária; e

- atenção em saúde mental.

CLÁUSULA 110: As ações previstas neste programa de apoio à saúde deverão ser mantidas pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, a contar da assinatura do presente Acordo.

PARÁGRAFO ÚNICO: O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado, caso esta necessidade seja fundamentadamente justificada 06 (seis) meses antes de encerrado o prazo original.

CLÁUSULA 111: Caberá à FUNDAÇÃO desenvolver um Estudo

Epidemiológico e Toxicológico para identificar o perfil epidemiológico e sanitário retrospectivo, atual e prospectivo dos moradores de Mariana até a foz do Rio Doce, de forma a avaliar riscos e correlações decorrentes do EVENTO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A área de abrangência do Estudo poderá ser ampliada caso sejam constatadas evidências técnicas de riscos a saúde da população em áreas costeiras e litorâneas da ÁREA DE ABRANGÊNCIA não cobertas pelo Estudo, mediante demanda tecnicamente fundamentada do PODER PÚBLICO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Tendo sido identificados impactos do EVENTO à saúde, o estudo indicará as ações mitigatórias necessárias para garantir a saúde dos IMPACTADOS, a serem executadas pela FUNDAÇÃO.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O estudo se baseará nos indicadores de saúde de 10 (dez) anos anteriores ao EVENTO e deverá ser mantido pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos após o EVENTO.

PARÁGRAFO QUARTO: O prazo previsto no parágrafo anterior deverá ser prorrogado no caso de verificação de indícios de aumento da incidência de doenças ou de mudanças negativas no perfil epidemiológico que possam ser decorrências do EVENTO, pelo prazo necessário.

CLÁUSULA 112: O estudo será realizado na forma de uma pesquisa de campo de natureza quali-quantitativa, exploratória e descritiva com mapeamento de perfil epidemiológico e sanitário utilizando dados oficiais disponíveis para toda população, amostras de campo e demais regras previstas no padrão da política pública.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os dados brutos e as análises produzidas no curso do Estudo deverão ser disponibilizados para ampla consulta pública e enviados às Secretarias Estaduais de Saúde, ou equivalentes, dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo.

OFÍCIO SUB. VPS/SES-MG No 63/2017. Belo Horizonte, 29 de agosto de 2017.