## Planilha1
CRONOGRAMA E AÇÕES PLANO DE COMUNICAÇÃO - CRQ DEGREDO
O que (assuntos segmentados)+A5:L6 | Como | Responsáveis | Período desenvolvimento previsto | Período desenvolvimento realizado | Implementação Fases - previsto |  |  | Implementação Fases - realizado |  |  | Observações
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
Prestação de contas do programa e esclarecimento de dúvidas pelo meio de comunicação "Jornada" | Boletim físico Jornada distribuído vias agentes de saúde, professoras, lideranças comunitárias, equipe de Diálogo e distribuída na igreja | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | dez-fev/20 |  | Implementação Fases - previsto 3: OUT/20 - NOV/20 - DEZ/20 | A 5º edição do Boletim Jornada foi pulbicada e valiadada de forma participativa em parceria coma Comissão Quilombola, sendo compartilhado nas redes sociais da comunidade, bem como da Fundação Renova. A 6º edição do Boletim Jornada foi elaborada e aprovada em parceria com a Comissão Quilombola, será publicada em Dezembro. Neste período foi contratada equipe especializada para realizar a tualiação do Plano de Comunicação da CRQ Degredo, ocorreu tambem reunião com a Comissão Quilombola para apresentção da equipe responsálvel pela atualização do plano, tambem discutir escopo e diretrizes para o plano.
| Mural físico Jornada afixado em locais públicos da comunidade | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | dez-fev/20 |  | Implementação Fases - previsto 3: OUT/20 - NOV/20 - DEZ/20 | Esta ação não está acontecendo, neste período de isolamento social, conforme as orientações da Oraganização Mundial de Saúde- OMS e o Ministerio da Saude, por conta do COVID 19. Mas para assegurar a comunicação e as informações junto a comunidade, está matido o Boletim Jornada online, sendo compartilhado nas redes sociais da comunidade, bem como da Fundação Renova.
| Jornada online no site da Fundação Renova | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | jan/20 - fev/20 - mar/20 |  | Implementação Fases - previsto 3: OUT/20 - NOV/20 - DEZ/20 | Todas as edições do Boletim do Jornada são divulgadas no site da Fundação Renova.