## Planilha1
CRONOGRAMA E AÇÕES PLANO DE COMUNICAÇÃO - CRQ DEGREDO
O que (assuntos segmentados)+A5:L6 | Como | Responsáveis | Período desenvolvimento previsto | Período desenvolvimento realizado | Implementação Fases - previsto |  |  | Implementação Fases - realizado |  |  | Observações
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
Prestação de contas do programa e esclarecimento de dúvidas pelo meio de comunicação "Jornada" | Boletim físico Jornada distribuído vias agentes de saúde, professoras, lideranças comunitárias, equipe de Diálogo e distribuída na igreja | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | dez-fev/20 |  | Implementação Fases - previsto 3: OUT/20 - NOV/20 - DEZ/20 | Boletim Físico temporariamente suspenso desde de março de 2020 devido a pandemia do COVID19.
| Mural físico Jornada afixado em locais públicos da comunidade | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | dez-fev/20 |  | Implementação Fases - previsto 3: OUT/20 - NOV/20 - DEZ/20 | Mural físico temporariamente suspenso desde de março de 2020 devido a pandemia do COVID19.
| Jornada online no site da Fundação Renova | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | jan/21 - fev/21 - mar/21 |  | Implementação Fases - previsto 3: OUT/20 - NOV/20 - DEZ/20 | Boletim Jornada publicado a 7ª edição, ação realizada cada bimestre.
| Revisão do Plano de Comunicação | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | nov/20 - mar/21 |  | Implementação Fases - previsto 3: 2021-03-01 | Aprovado pela Comissão Quilombola da CRQ Degredo a revisão do Plano de Comunicação, encontra-se na etapa final de revisão técnica e fomatação do documento.