## Planilha1
CRONOGRAMA E AÇÕES PLANO DE COMUNICAÇÃO - CRQ DEGREDO
O que (assuntos segmentados)+A5:L6 | Como | Responsáveis | Período desenvolvimento previsto | Período desenvolvimento realizado | Implementação Fases - previsto |  |  | Implementação Fases - realizado |  |  | Observações
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
Prestação de contas do programa e esclarecimento de dúvidas pelo meio de comunicação "Jornada" | Boletim físico Jornada distribuído vias agentes de saúde, professoras, lideranças comunitárias, equipe de Diálogo e distribuída na igreja | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | dez-fev/20 | [7 empty] | Boletim Físico temporariamente suspenso desde de março de 2020 devido a pandemia do COVID19. | bar: Implementação Fases - previsto 3; Implementação Fases - realizado 3
| Mural físico Jornada afixado em locais públicos da comunidade | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | dez-fev/20 | [7 empty] | Mural físico temporariamente suspenso desde de março de 2020 devido a pandemia do COVID19. | bar: Implementação Fases - previsto 3; Implementação Fases - realizado 3
| Jornada online no site da Fundação Renova | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | ABR - MAI/2021 |  | Implementação Fases - previsto 3: ABR - MAI/2021 | Boletim Jornada em elaboração a 8ª edição, ação realizada cada bimestre.
| Revisão do Plano de Comunicação | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | NOV/2020 a ABR/ 2021 |  | Implementação Fases - previsto 3: NOV/2020 a ABR/ 2021; Implementação Fases - realizado 3: 2021-04-01 | Aprovado pela Comissão Quilombola da CRQ Degredo a Revisão do Plano de Comunicação. Versão final formatada e revisada.