Maio de 2018

PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO MEDIADA

Plano de Trabalho para Políticas em Elaboração

SUMÁRIO

1)	Introdução	3

2)	Situação Atual	3

3)	Plano de Trabalho	7

4)	Considerações Finais	11

- Introdução

Este documento é complementar ao “Anexo 3 - Plano de Trabalho Políticas Indenizatórias” do documento “Sobre a evolução das indenizações de Danos Gerais e o os prazos determinados pelas Deliberações CIF n° 111 e 119”, encaminhado ao CIF e CTOS pela Fundação Renova, em 28 de março de 2018. Ele visa detalhar o planejamento da elaboração e implementação das políticas indenizatórias, novas e existentes a complementar, e posterior execução dos atendimentos aos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão.

A revisão do planejamento do Programa de Indenização se faz necessária uma vez que, com a evolução dos atendimentos e pagamentos aos atingidos, diversas situações e desafios se fazem presentes, dentre eles:

- Necessidade de ajustes às políticas indenizatórias vigentes para públicos que, apesar de terem sido diretamente atingidos, têm dificuldades de demonstrar a elegibilidade nos moldes previstos nas referidas políticas indenizatórias;

- Identificação de segmentos de atingidos cujos danos não foram possíveis de comprovação e valoração e, dessa forma, novas políticas indenizatórias deverão ser elaboradas (ex. carroceiros, lavadeiras e atingidos da cadeia da pesca);

- Entraves na execução do atendimento aos atingidos nos CIM’s (Centros de Indenização Mediada) devido à dificuldade de contato com os atingidos, dificuldade de obtenção de documentos comprobatórios, situações que envolvem a necessidade de constituição de inventariantes, nomeação de mais de um advogado, dentre outros.

Nessa linha, dado a intensidade e abrangência dos impactos gerados pelo rompimento da barragem de Fundão, assim como ao caráter inédito deste desafio de reparação é inexorável que o Programa de reparação implementado pela Fundação Renova, neste caso especifico o PIM, tenha suas ações e medidas periodicamente revisadas para que seja possível garantir a reparação integral, justa e célere de todos os atingidos.

- Situação Atual

Atualmente, do total de 19.233 cadastros com família (Requerimento de Danos Gerais - RDG) das Campanhas 1 e 2, 5.308 já possuem acordos firmados. Outros 12.428 estão em andamento nos CIM’s, com parte significativa pendente de elaboração e/ou aprovação de políticas indenizatórias, objetos deste Plano de Trabalho.

A seguir apresentamos a Árvore de Status do PIM, com o detalhamento do andamento das indenizações, por RDG.

Figura 1: Árvore de Status do PIM – Campanhas 1 e 2

A seguir, apresentamos o detalhamento de cada segmento de impacto previsto no Programa de Indenização Mediada, incluindo a quantidade de RDGs a serem trabalhadas e suas particularidades.

| SEGMENTO | QTDES | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| Pesca Profissional | 3.918 | Conforme apresentado na 23ª reunião da CTOS, a política da pesca está evoluindo no sentido de ampliar os critérios de elegibilidade para os pescadores que capturam e comercializam o pescado, mas não são regularizados (sem RGP). As quantidades aqui indicadas para este público contemplam os atingidos que autodeclaram no Cadastro Integrado ter “RGP”, sendo, dessa forma, uma estimativa. Salienta-se que os atingidos da pesca profissional que atuam como marisqueiros e caranguejeiros estão contidos nas quantidades aqui indicadas, devendo aqueles que não têm RGP profissional participar do processo de ampliação dos critérios de elegibilidade. Os integrantes da “cadeia da pesca", também contidos neste universo de RDG’s, serão atendidos assim que se concluir a proposta de elegibilidade e valoração dos danos conduzida pela assessoria de pesca desta Câmara Técnica. |
| Pesca Subsistência | 5.871 | Conforme cronograma deste Plano de Trabalho, apresentado a seguir, a pesca para subsistência foi dividida em 3 etapas. |
| Etapa 1 | 1.699 | Etapa 1, em andamento. Tratam-se de cadastros contidos dentro do recorte territorial de priorização do LMEO+1000, com conclusão dos atendimentos/pagamentos prevista até o final de agosto/2018. |
| Etapa 2 | 2.182 | Esta etapa compreende a estimativa de cadastros que poderão ser elegíveis à indenização de pesca de subsistência, localizados em “manchas urbanas” em regiões rurais, que serão objeto de caracterização, conforme revisão da política da subsistência. A Figura 2 exemplifica a situação do Município de Itueta. |
| Etapa 3 | 1.990 | Esta etapa compreende os demais cadastros fora das priorizações previstas nas etapas anteriores, para os quais, futuramente, serão propostas novas metodologias de elegibilidade. Por exemplo atendimento individualizado a eventuais atingidos em regiões isoladas. Esta etapa não está detalhada no cronograma de trabalho, pois demanda elaboração de metodologia. |
| Agropecuária | 706 | Os cadastros do seguimento da agropecuária, por apresentarem laudos de indenização com a discriminação e valoração dos danos, não demandam elaboração de nova política indenizatória. Dessa forma, no cronograma do Plano de Trabalho está estimado prazo de atendimento e pagamento dos atingidos. A quantidade de RDGs a tratar foi obtida a partir do total do segmento da agropecuária, subtraídos os já indenizados e os RDGs com danos múltiplos, que já estão contabilizados no segmento da pesca. |
| Turismo | 171 | Quantidade remanescente de RDGs a tratar no segmento de turismo para os quais, similar ao que ocorre no segmento de agropecuária, não demandam elaboração de novas políticas indenizatórias. Os RDGs do segmento do turismo estão concentrados no município de Linhares (Regência e Povoação), onde a atividade turística é base da economia local, tendo sido impactada de forma generalizada. |
| Carroceiros | 86 | Os carroceiros são pequenos comerciantes informais de areia para os quais será necessária elaboração de política indenizatória, que contemple a reparação da perda da renda da atividade econômica. Este público está concentrado no município de Baixo Guandu-ES. A quantidade estimada de RDGs a tratar já desconta os indenizados e os RDGs com danos múltiplos já contabilizados no segmento da pesca. |
| Lavadeiras | 65 | As lavadeiras são pequenas prestadoras informais de serviços para as quais será necessária elaboração de política indenizatória específica, que contemple reparação pela perda da renda dessa atividade econômica. Este público está concentrado nos municípios de Periquito-MG, Governador Valadares-MG, Galileia-MG e Baixo Guandu-ES. A quantidade estimada de RDGs a tratar já desconsidera aqueles com danos múltiplos, já contabilizados no segmento da pesca. |
| Areeiros | 25 | Conforme documento de Políticas Indenizatórias do PIM, os empreendimentos de extração de areia, dado o rigor legal (direito de lavra e licença ambiental) de formalização da atividade estão estimados em apenas 35 unidades (RDGs). A indenização dos atingidos do seguimento é complexa e demanda a realização de “operações assistidas”, efetivadas em comum acordo entre a Fundação Renova e os empresários. A apuração de danos (lucro cessante) demanda significativo tempo devido a informalidade do setor (os areeiros, em sua totalidade, não apresentam notas fiscais e relatórios de lavra). Assim, estes processos de indenização podem se estender para além do prazo esperado. No cronograma de trabalho foi indicada a expectativa de prazo para realização das “operações assistidas” no remanescente de areais a tratar. Contudo é importante reforçar que os empreendimentos só podem operar devidamente legalizados (DNPM e licença ambiental) e, dessa forma, parcela dos atingidos que autodeclaram a atividade podem não conseguir comprovar esta condição. |
| Outros | 1.586 | RDGs que apresentam maior complexidade na apuração dos danos. Demandam maior tempo de atendimento com os atingidos. |
| TOTAL | 12.428 |  |

Tabela 1: Quantificação dos RDGs a Atender e Observações sobre os Segmentos

Figura 2: Itueta - Comunidade urbana em área rural a ser caracterizada

- Plano de Trabalho

Premissas e Contexto

Para a execução do Plano de Trabalho no prazo aqui proposto algumas restrições e premissas precisam ser consideradas:

- Dificuldade de localização do atingido;

- Comparecimento do atingido ao CIM no prazo agendado para as reuniões intermediárias;

- Apresentação da documentação requisitada em prazo hábil;

- Requisitos relativos a inventários, constituição de advogados, dentre outros;

- Prazo de contratação de recursos necessários para a execução do Plano;

- Prazo de análise e deliberação da CTOS e CIF, após a elaboração das propostas de políticas indenizatórias.

O cronograma de atendimento também sofrerá restrições devido a revisão das políticas indenizatórias e consequente retorno de parcela dos atingidos aos CIMs que migrarão de categoria para revisão dos acordos de indenização.

Em relação a restrição 1, historicamente, 40% dos atingidos, mesmo após diversas tentativas, não são localizados imediatamente. Por essa razão, depreende-se que o cronograma de atendimento tenderá a repetir esse comportamento.

Dessa forma, adotou-se que, mesmo reforçando as tentativas de contato, em pelo menos 30% dos casos poderão ocorrer atrasos que estão fora da governabilidade do Programa. Por consequência, considerando-se 70% de sucesso nos contatos foi estimado no cronograma cerca de 8,7 mil conclusões nos atendimentos (acordos, recusas, desistências e inelegibilidade), sendo este o universo contemplado no cronograma a seguir.

Uma vez ingressado o atingido no Programa, os itens de 2 a 4 contribuem para prolongar o processo de atendimento, porém não sendo possível quantificar de forma precisa o atraso gerado no cronograma.

Este cronograma também considerou que será necessária a contratação de recursos humanos e materiais para elaboração de novas políticas indenizatórias e a revisão das existentes, razão pela qual os prazos regimentais da Renova devem ser observados.

Finalmente, conforme item 6, no cronograma estão considerados os prazos de análise e deliberação desta Câmara Técnica e do CIF para políticas indenizatórias elaboradas ou revisadas.

Cronograma

Figura 3: Cronograma Pesca

Figura 4: Cronograma - Outros Danos

- Considerações Finais

A execução deste Plano de Trabalho, materializada em seu cronograma, dentro do prazo e escopo previstos, poderá ser influenciada pelas incertezas inerentes à complexidade e ineditismo do desafio aqui enfrentado.

Reforçamos que todos os esforços serão envidados para que as indenizações se deem da forma mais célere e justa possível.

Da mesma forma, contamos com as contribuições desta Câmara Técnica no sentido de abreviar os prazos aqui propostos e garantir a efetiva reparação de todos os atingidos.

Dados de 24/05/2018

Salienta-se que esforços continuarão a ser empreendidos para localização desse público.