## Status 10 jan 19
CRONOGRAMA E AÇÕES PLANO DE COMUNICAÇÃO - CRQ DEGREDO
O que (assuntos segmentados) | Como | Responsáveis | Período desenvolvimento previsto | Período desenvolvimento realizado | Implementação Fases - previsto |  |  | Implementação Fases - realizado |  |  | Observações
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
Plano de ação em urgência (*) | Reunião Presencial de Orientação junto à equipe do CIA móvel em Linhares, acompanhado pela DPU | Equipe de Diálogo e equipe PG04 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | Implementação Fases - previsto 1: 2018-10-08; Implementação Fases - realizado 1: 2018-10-08 | Concluído
| Reunião de Trabalho sobre a pauta com os programas de Saúde, Proteção Social e Cadastro | Equipe PG04, Saúde, Cadastro e Proteção Social | 2018-10-01 | 2018-11-23 | Implementação Fases - previsto 1: 2018-10-01; Implementação Fases - realizado 1: 2018-11-23 | Concluído
| Alinhamento com Defensoria sobre casos que tenham procurado a Instituição (compartilhamento de informações) | Equipe PG04 | 2018-10-01 |  | Implementação Fases - previsto 2: 2019-04-01 | Depende de agendamento. Previsão abril/19
| GT com a Comissão de Degredo para validação das ações e implementação junto ao território | Equipe PG04 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | Implementação Fases - realizado 1: 2018-10-12 | Concluído
| Alinhamento junto à CT-IPCT (Reunião presencial | Equipe PG04 | 2018-10-14 | 2018-11-07 | Implementação Fases - realizado 1: 2018-11-07 | Concluído
| Nova ação do CIA móvel em Degredo e apresentação de cronograma de ação periódica | Equipe Território | 2018-10-01 | N/A | Implementação Fases - realizado 1: 2019-12-17 | Ação substituída por visitas residenciais conforme solicitado pela Comissão. Essa ação foi concluída no dia 17/12
| Apresentação de Plano Estruturado de ação integrada para o território de Degredo | Governança e Equipe PG04 | 2018-10-26 | 2018-11-23 | Implementação Fases - previsto 2: 2019-04-01; Implementação Fases - realizado 1: 2018-11-23 | Foram discutidas as ações do plano com a comunidade, devido à reestruturação da área a nova proposta será apresentada à CT-IPCT em Abril.
Telefone da Ouvidoria e Canais de atendimento | Ímãs de geladeira distribuidos pela empresa responsável pela entrega de galões de água em Degredo | Equipe PG04 | 2018-10-01 | 2012-11-01 | Implementação Fases - previsto 1: 2018-11-01; Implementação Fases - realizado 1: 2019-03-01 | Concluído
Esclarecimento de dúvidas | Folheto com orientações sobre uso da água potável recebida em galões distribuidos pela empresa responsável pela entrega dos mesmos em Degredo | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | 2019-01-01 |  | Implementação Fases - previsto 2: 2019-02-01 | A ação de educação ambiental da Fundação Renova no território de Degredo está paralizada atendendo a uma solicitação da comissão quilombola de não discussão do tema no território nesse momento.
| Plantão na comunidade de Degredo com convite por carro de som e WhatsApp | Equipe de Diálogo e equipe PG04 | 2018-10-01 | N/A | Implementação Fases - previsto 1: 2018-11-01; Implementação Fases - realizado 1: N/A | A ação foi suspensa por solicitação da comissão quilombola e formalizado na reunião da CT de 27/11/2018.
| Site Fundação Renova | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | 2018-10-01 | N/A | Implementação Fases - previsto 1: 2019-11-01; Implementação Fases - realizado 1: N/A | A ação foi suspensa por solicitação da comissão quilombola e formalizado na reunião da CT de 27/11/2018.
| Grupo de Trabalho Comissão | Equipe PG04 | 2018-10-01 | N/A | Implementação Fases - previsto 1: 2018-11-01; Implementação Fases - realizado 1: N/A | Foi absorvido pelo Plano de ação em urgência (*)
| Visitas no terrítório via equipe de Diálogo | Equipe de Diálogo e equipe PG04 | 2018-10-01 | N/A | Implementação Fases - previsto 1: 2018-11-01; Implementação Fases - realizado 1: N/A | Foi absorvido pelo Plano de ação em urgência (*)
Filme sobre o dia cultural na CRQ de Degredo | Aprovação da exibição do vídeo pela Comissão | Equipe PG04 | 2018-10-01 | 2011-11-01 | Implementação Fases - previsto 1: 2018-10-01; Implementação Fases - realizado 1: 2018-11-01 | A exibição foi aprovada na reunião do GT com a comissão quilombola no dia 23/11.
| Exibição na comunidade | Equipe PG04 | 2018-10-01 | 2019-12-01 | Implementação Fases - previsto 1: 2018-11-01; Implementação Fases - realizado 1: 2018-02-23 | Concluído. O filme foi exibido para a comunidade em 23/02. Além disso também foram distribuídas cópias do filme via whatsapp para a comunidade conforme solicitado por eles.
| Convite para a exibição feito via Comissão, pílula de WhatsApp e faixa na comunidade. | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | 2018-10-01 | 2018-11-01 | Implementação Fases - previsto 1: 2018-11-01; Implementação Fases - realizado 1: 2018-12-01 | Concluído
| Conecta (app da Fundação Renova para colaboradores) | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | 2018-12-01 |  | Implementação Fases - previsto 1: 2018-12-01 | Previsão de conclusão em Abril/19
| Canal do You Tube da Fundação Renova | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | 2018-10-01 |  | Implementação Fases - previsto 1: 2018-11-01 | Previsão de conclusão em Abril/19
| Facebook perfil Fundação Renova | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | 2018-10-01 |  | Implementação Fases - previsto 1: 2018-11-01 | Previsão de conclusão em Abril/19
Prestação de contas do programa e esclarecimento de dúvidas pelo meio de comunicação "Jornada" | Boletim físico Jornada distribuído vias agentes de saúde, professoras, lideranças comunitárias, equipe de Diálogo e distribuída na igreja | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | 2019-01-01 |  | Implementação Fases - previsto 2: 2019-02-01 | Atualmente: em produção Previsão de distribuição: segunda quinzena de abril
| Mural físico Jornada afixado em locais públicos da comunidade | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | 2019-01-01 |  | Implementação Fases - previsto 2: 2019-02-01
| Jornada online no site da Fundação Renova | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | 2019-01-01 |  | Implementação Fases - previsto 2: 2019-02-01
| Pílulas de WhatsApp das principais matérias do Jornada | Equipe de Diálogo, equipe PG04 e equipe Comunicação | 2019-01-01 |  | Implementação Fases - previsto 2: 2019-02-01
Análises realizadas até o momento sobre a qualidade das águas superficiais e subterrâneas de Degredo | Conecta (app da Fundação Renova para colaboradores) | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | 2018-11-01 | N/A | Implementação Fases - previsto 1: 2018-12-01; Implementação Fases - realizado 1: N/A | Como o resultado das análises não foi aprovado pela CT, as ações serão reformuladas de acordo com dados do monitoramento contínuo feito pela Fundação Renova no território. Concluído em março de 2019. Previsão de divulgação dos resultados iniciando em abril.
| Grupo de Trabalho Comissão | Euqipe PG04 e equipe Programa Uso da Água | 2018-10-01 | N/A | Implementação Fases - previsto 1: 2018-11-01; Implementação Fases - realizado 1: N/A
| Matéria no Jornada (boletim, mural e site) | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | 2018-10-01 | N/A | Implementação Fases - previsto 1: 2018-12-01; Implementação Fases - realizado 1: N/A
| Assessoria de imprensa | Equipe Programa Uso da Água e equipe Comunicação | 2018-10-01 | N/A | Implementação Fases - previsto 1: 2018-12-01; Implementação Fases - realizado 1: N/A
| Visitas no terrítório via equipe de Diálogo | Equipe de Diálogo e equipe PG04 | 2018-11-01 | N/A | Implementação Fases - previsto 1: 2018-12-01; Implementação Fases - realizado 1: N/A
Esclarecimento de dúvidas | Instrução para formadores de opinião da comunidade (multiplicadores) | Equipe PG04 e equipe Diálogo | fev-mar/19 |  | Implementação Fases - previsto 2: 2019-04-01
| Mobilização via equipe de Diálogo | Equipe PG04 | 2019-03-01 |  | Implementação Fases - previsto 2: 2019-04-01
| Cartilha com Perguntas e Respostas distribuídas vias agentes de saúde, professoras, lideranças comunitárias, equipe de Diálogo e distribuída na igreja | Equipe PG04 e equipe Comunicação | fev-mar/19 |  | Implementação Fases - previsto 2: 2019-04-01
| Grupo de Trabalho Comissão | Equipe PG04 | 2019-03-01 |  | Implementação Fases - previsto 2: 2019-04-01
| Site Fundação Renova | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | 2019-04-01 |  | Implementação Fases - previsto 2: 2019-04-01
Prestação de contas do programa e esclarecimento de dúvidas pelo meio de comunicação "Jornada" | Boletim físico Jornada distribuído vias agentes de saúde, professoras, lideranças comunitárias, equipe de Diálogo e distribuída na igreja | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | dez/18 -mai/19 |  | Implementação Fases - previsto 2: fev/19 - abr/19 - jun/19
| Mural físico Jornada afixado em locais públicos da comunidade | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | dez/18 -mai/19 |  | Implementação Fases - previsto 2: fev/19 - abr/19 - jun/19
| Jornada online no site da Fundação Renova | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | fev/19 - abr/19 - jun/19 |  | Implementação Fases - previsto 2: fev/19 - abr/19 - jun/19
| Pílulas de WhatsApp das principais matérias do Jornada | Equipe de Diálogo, equipe PG04 e equipe Comunicação | fev/19 - abr/19 - jun/19 |  | Implementação Fases - previsto 2: fev/19 - abr/19 - jun/19
| Programetes de rádio Litoral e SIM de Linhares (são disponibilizados no site da Fundação Renova também) | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | fev -jul/19 |  | Implementação Fases - previsto 2: fev -jul/19
| Assessoria de imprensa | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | jan -jul/19 |  | Implementação Fases - previsto 2: jan -jul/19
Análises físico-químicas após a validação e divulgação dos resultados do Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de água e Sedimentos do rio Doce | Site da Fundação Renova | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | Aguardando a aprovação do CIF para programar a implementação da ação
| Conecta (app da Fundação Renova para colaboradores) | Eguipe PG04 e equipe Comunicação
| Grupo de Trabalho Comissão | Euqipe PG04 e equipe Programa Uso da Água
| Matéria no Jornada (boletim, mural e site) | Eguipe PG04 e equipe Comunicação
| Assessoria de imprensa | Equipe Programa Programa de Investigação e Monitoramento da Bacia do Rio Doce e equipe Comunicação
| Visitas no terrítório via equipe de Diálogo | Equipe de Diálogo e equipe PG04
Manifestação cultural | Apoio em agenda de manifestações culturais com o foco na promoção da tradicionalidade a serem mapedas junto à comunidade. | Equipe PG04 | jan-jul/19 | jan-jul/19 | Implementação Fases - previsto 2: 2019-07-01; Implementação Fases - realizado 3: N/A | Essa ação foi incorporada pelo PBAQ. Tanto na ação da publicação da Agenda Cultural de Degredo (inventário imaterial), quanto na ação de Incentivo ao Patrimonio Cultural de Degredo - para a retomada da realização de todos os festejos, celebrações e demais manifestações culturais do território
Esclarecimento de dúvidas | Instrução para formadores de opinião da comunidade (multiplicadores) | Equipe PG04 e equipe Diálogo | jun-jul/19 | jun-jul/19 | Implementação Fases - previsto 3: 2019-09-01
| Mobilização via equipe de Diálogo | Equipe PG04 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | Implementação Fases - previsto 3: 2019-09-01
| Grupo de Trabalho Comissão | Equipe PG04 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | Implementação Fases - previsto 3: 2019-09-01
| Site Fundação Renova | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | 2019-08-01 | 2019-08-01 | Implementação Fases - previsto 3: 2019-09-01
Prestação de contas do programa e esclarecimento de dúvidas pelo meio de comunicação "Jornada" | Boletim físico Jornada distribuído vias agentes de saúde, professoras, lideranças comunitárias, equipe de Diálogo e distribuída na igreja | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | jun-nov/19 | jun-nov/19 | Implementação Fases - previsto 3: ago/19 - out/19 - dez/19
| Mural físico Jornada afixado em locais públicos da comunidade | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | jun-nov/19 | jun-nov/19 | Implementação Fases - previsto 3: ago/19 - out/19 - dez/19
| Jornada online no site da Fundação Renova | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | ago/19 - out/19 - dez/19 | ago/19 - out/19 - dez/19 | Implementação Fases - previsto 3: ago/19 - out/19 - dez/19
| Pílulas de WhatsApp das principais matérias do Jornada | Equipe de Diálogo, equipe PG04 e equipe Comunicação | ago/19 - out/19 - dez/19 | ago/19 - out/19 - dez/19 | Implementação Fases - previsto 3: ago/19 - out/19 - dez/19
| Programetes de rádio Litoral e SIM de Linhares (são disponibilizados no site da Fundação Renova também) | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | ago-dez/19 | ago-dez/19 | Implementação Fases - previsto 3: ago-dez/19
| Assessoria de imprensa | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | ago-dez/19 | ago-dez/19 | Implementação Fases - previsto 3: ago-dez/19
Manifestação cultural | Apoio em agenda de manifestações culturais com o foco na promoção da tradicionalidade a serem mapedas junto à comunidade. | Equipe PG04 | ag-dez/19 | ag-dez/19 | Implementação Fases - previsto 3: 2019-12-01; Implementação Fases - realizado 3: N/A | Essa ação foi incorporada pelo PBAQ. Tanto na ação da publicação da Agenda Cultural de Degredo (inventário imaterial), quanto na ação de Incentivo ao Patrimonio Cultural de Degredo - para a retomada da realização de todos os festejos, celebrações e demais manifestações culturais do território
Devolutivas/ acompanhamento do programa | Relatórios/ apresentações / reuniões | Equipe PG04 | Sob demanda | Sob demanda | bar: Implementação Fases - previsto 1 to Implementação Fases - previsto 3