## Status 10 jan 19
CRONOGRAMA E AÇÕES PLANO DE COMUNICAÇÃO - CRQ DEGREDO
O que (assuntos segmentados) | Como | Responsáveis | Período desenvolvimento previsto | Período desenvolvimento realizado | Implementação Fases - previsto |  |  | Implementação Fases - realizado |  |  | Observações
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
Plano de ação em urgência (*) | Reunião Presencial de Orientação junto à equipe do CIA móvel em Linhares, acompanhado pela DPU | Equipe de Diálogo e equipe PG04 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | Implementação Fases - previsto 1: 2018-10-08; Implementação Fases - realizado 1: 2018-10-08 | Concluído
| Reunião de Trabalho sobre a pauta com os programas de Saúde, Proteção Social e Cadastro | Equipe PG04, Saúde, Cadastro e Proteção Social | 2018-10-01 | 2018-11-23 | Implementação Fases - previsto 1: 2018-10-01; Implementação Fases - realizado 1: 2018-11-23 | Concluído
| Alinhamento com Defensoria sobre casos que tenham procurado a Instituição (compartilhamento de informações) | Equipe PG04 | 2018-10-01 |  | Implementação Fases - previsto 2: 2019-04-01 | As ações do Plano de ação em urgência estão sendo remodeladas junto à comunidade e o plano integrado será estruturado no próximo trimestre
| GT com a Comissão de Degredo para validação das ações e implementação junto ao território | Equipe PG04 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | Implementação Fases - realizado 1: 2018-10-12 | Concluído
| Alinhamento junto à CT-IPCT (Reunião presencial | Equipe PG04 | 2018-10-14 | 2018-11-07 | Implementação Fases - realizado 1: 2018-11-07 | Concluído
| Nova ação do CIA móvel em Degredo e apresentação de cronograma de ação periódica | Equipe Território | 2018-10-01 | N/A | Implementação Fases - realizado 1: 2019-12-17 | Ação substituída por visitas residenciais conforme solicitado pela Comissão. Essa ação foi concluída no dia 17/12
| Apresentação de Plano Estruturado de ação integrada para o território de Degredo | Governança e Equipe PG04 | 2018-10-26 | 2018-11-23 | Implementação Fases - previsto 2: 2019-04-01; Implementação Fases - realizado 1: 2018-11-23 | As ações do Plano de ação em urgência estão sendo remodeladas junto à comunidade e o plano integrado será estruturado no próximo trimestre
Telefone da Ouvidoria e Canais de atendimento | Ímãs de geladeira distribuidos pela empresa responsável pela entrega de galões de água em Degredo | Equipe PG04 | 2018-10-01 | 2012-11-01 | Implementação Fases - previsto 1: 2018-11-01; Implementação Fases - realizado 1: 2019-03-01 | Concluído
Esclarecimento de dúvidas | Folheto com orientações sobre uso da água potável recebida em galões distribuidos pela empresa responsável pela entrega dos mesmos em Degredo | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | 2019-01-01 |  | Implementação Fases - previsto 2: 2019-02-01 | A ação de educação ambiental da Fundação Renova no território de Degredo está paralizada atendendo a uma solicitação da comissão quilombola de não discussão do tema no território nesse momento.
| Plantão na comunidade de Degredo com convite por carro de som e WhatsApp | Equipe de Diálogo e equipe PG04 | 2018-10-01 | N/A | Implementação Fases - previsto 1: 2018-11-01; Implementação Fases - realizado 1: N/A | A ação foi suspensa por solicitação da comissão quilombola e formalizado na reunião da CT de 27/11/2018.
| Site Fundação Renova | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | 2018-10-01 | N/A | Implementação Fases - previsto 1: 2019-11-01; Implementação Fases - realizado 1: N/A | A ação foi suspensa por solicitação da comissão quilombola e formalizado na reunião da CT de 27/11/2018.
| Grupo de Trabalho Comissão | Equipe PG04 | 2018-10-01 | N/A | Implementação Fases - previsto 1: 2018-11-01; Implementação Fases - realizado 1: N/A | Foi absorvido pelo Plano de ação em urgência (*)
| Visitas no terrítório via equipe de Diálogo | Equipe de Diálogo e equipe PG04 | 2018-10-01 | N/A | Implementação Fases - previsto 1: 2018-11-01; Implementação Fases - realizado 1: N/A | Foi absorvido pelo Plano de ação em urgência (*)
Filme sobre o dia cultural na CRQ de Degredo | Aprovação da exibição do vídeo pela Comissão | Equipe PG04 | 2018-10-01 | 2011-11-01 | Implementação Fases - previsto 1: 2018-10-01; Implementação Fases - realizado 1: 2018-11-01 | A exibição foi aprovada na reunião do GT com a comissão quilombola no dia 23/11.
| Exibição na comunidade | Equipe PG04 | 2018-10-01 | 2019-12-01 | Implementação Fases - previsto 1: 2018-11-01; Implementação Fases - realizado 1: 2018-02-23 | Concluído. O filme foi exibido para a comunidade em 23/02. Além disso também foram distribuídas cópias do filme via whatsapp para a comunidade conforme solicitado por eles.
| Convite para a exibição feito via Comissão, pílula de WhatsApp e faixa na comunidade. | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | 2018-10-01 | 2018-11-01 | Implementação Fases - previsto 1: 2018-11-01; Implementação Fases - realizado 1: 2018-12-01 | Concluído
| Conecta (app da Fundação Renova para colaboradores) | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | 2018-12-01 |  | Implementação Fases - previsto 1: 2018-12-01 | 2019-07-24
| Canal do You Tube da Fundação Renova | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | 2018-10-01 |  | Implementação Fases - previsto 1: 2018-11-01 | 2019-07-24
| Facebook perfil Fundação Renova | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | 2018-10-01 |  | Implementação Fases - previsto 1: 2018-11-01 | 2019-07-24
Prestação de contas do programa e esclarecimento de dúvidas pelo meio de comunicação "Jornada" | Boletim físico Jornada distribuído vias agentes de saúde, professoras, lideranças comunitárias, equipe de Diálogo e distribuída na igreja | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | 2019-01-01 |  | Implementação Fases - previsto 2: 2019-02-01; Implementação Fases - realizado 2: 2019-05-01 | Concluído
| Mural físico Jornada afixado em locais públicos da comunidade | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | 2019-01-01 |  | Implementação Fases - previsto 2: 2019-02-01; Implementação Fases - realizado 2: 2019-05-01 | Concluído
| Jornada online no site da Fundação Renova | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | 2019-01-01 |  | Implementação Fases - previsto 2: 2019-02-01 | Estará disponível até 14/06
| Pílulas de WhatsApp das principais matérias do Jornada | Equipe de Diálogo, equipe PG04 e equipe Comunicação | 2019-01-01 |  | Implementação Fases - previsto 2: 2019-02-01 | Estará disponível até 14/06
Análises realizadas até o momento sobre a qualidade das águas superficiais e subterrâneas de Degredo | Conecta (app da Fundação Renova para colaboradores) | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | 2018-11-01 | N/A | Implementação Fases - previsto 1: 2018-12-01; Implementação Fases - realizado 1: N/A | Essa ação foi incorporada pelo PBAQ. A ação de monitoramento contínuo de qualidade da água e divulgação dos resultados para a comunidade está prevista para acontecer de maneira contínua pelo PBAQ
| Grupo de Trabalho Comissão | Euqipe PG04 e equipe Programa Uso da Água | 2018-10-01 | N/A | Implementação Fases - previsto 1: 2018-11-01; Implementação Fases - realizado 1: N/A
| Matéria no Jornada (boletim, mural e site) | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | 2018-10-01 | N/A | Implementação Fases - previsto 1: 2018-12-01; Implementação Fases - realizado 1: N/A
| Assessoria de imprensa | Equipe Programa Uso da Água e equipe Comunicação | 2018-10-01 | N/A | Implementação Fases - previsto 1: 2018-12-01; Implementação Fases - realizado 1: N/A
| Visitas no terrítório via equipe de Diálogo | Equipe de Diálogo e equipe PG04 | 2018-11-01 | N/A | Implementação Fases - previsto 1: 2018-12-01; Implementação Fases - realizado 1: N/A
Esclarecimento de dúvidas | Instrução para formadores de opinião da comunidade (multiplicadores) | Equipe PG04 e equipe Diálogo | fev-mar/19 |  | Implementação Fases - previsto 2: 2019-06-01
| Mobilização via equipe de Diálogo | Equipe PG04 | 2019-03-01 |  | Implementação Fases - previsto 2: 2019-06-01
| Cartilha com Perguntas e Respostas distribuídas vias agentes de saúde, professoras, lideranças comunitárias, equipe de Diálogo e distribuída na igreja | Equipe PG04 e equipe Comunicação | fev-mar/19 |  | Implementação Fases - previsto 2: 2019-06-01
| Grupo de Trabalho Comissão | Equipe PG04 | 2019-03-01 |  | Implementação Fases - previsto 2: 2019-06-01
| Site Fundação Renova | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | 2019-04-01 |  | Implementação Fases - previsto 2: 2019-06-01
Prestação de contas do programa e esclarecimento de dúvidas pelo meio de comunicação "Jornada" | Boletim físico Jornada distribuído vias agentes de saúde, professoras, lideranças comunitárias, equipe de Diálogo e distribuída na igreja | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | dez/18 -mai/19 |  | Implementação Fases - previsto 2: fev/19 - abr/19 - jun/19
| Mural físico Jornada afixado em locais públicos da comunidade | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | dez/18 -mai/19 |  | Implementação Fases - previsto 2: fev/19 - abr/19 - jun/19
| Jornada online no site da Fundação Renova | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | fev/19 - abr/19 - jun/19 |  | Implementação Fases - previsto 2: fev/19 - abr/19 - jun/19
| Pílulas de WhatsApp das principais matérias do Jornada | Equipe de Diálogo, equipe PG04 e equipe Comunicação | fev/19 - abr/19 - jun/19 |  | Implementação Fases - previsto 2: fev/19 - abr/19 - jun/19
| Programetes de rádio Litoral e SIM de Linhares (são disponibilizados no site da Fundação Renova também) | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | fev -jul/19 |  | Implementação Fases - previsto 2: fev -jul/19
| Assessoria de imprensa | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | jan -jul/19 |  | Implementação Fases - previsto 2: jan -jul/19
Análises físico-químicas após a validação e divulgação dos resultados do Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de água e Sedimentos do rio Doce | Site da Fundação Renova | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | Aguardando a aprovação do CIF para programar a implementação da ação
| Conecta (app da Fundação Renova para colaboradores) | Eguipe PG04 e equipe Comunicação
| Grupo de Trabalho Comissão | Euqipe PG04 e equipe Programa Uso da Água
| Matéria no Jornada (boletim, mural e site) | Eguipe PG04 e equipe Comunicação
| Assessoria de imprensa | Equipe Programa Programa de Investigação e Monitoramento da Bacia do Rio Doce e equipe Comunicação
| Visitas no terrítório via equipe de Diálogo | Equipe de Diálogo e equipe PG04
Manifestação cultural | Apoio em agenda de manifestações culturais com o foco na promoção da tradicionalidade a serem mapedas junto à comunidade. | Equipe PG04 | jan-jul/19 | jan-jul/19 | Implementação Fases - previsto 2: 2019-07-01; Implementação Fases - realizado 3: N/A | Essa ação foi incorporada pelo PBAQ. Tanto na ação da publicação da Agenda Cultural de Degredo (inventário imaterial), quanto na ação de Incentivo ao Patrimonio Cultural de Degredo - para a retomada da realização de todos os festejos, celebrações e demais manifestações culturais do território
Esclarecimento de dúvidas | Instrução para formadores de opinião da comunidade (multiplicadores) | Equipe PG04 e equipe Diálogo | jun-jul/19 | jun-jul/19 | Implementação Fases - previsto 3: 2019-09-01
| Mobilização via equipe de Diálogo | Equipe PG04 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | Implementação Fases - previsto 3: 2019-09-01
| Grupo de Trabalho Comissão | Equipe PG04 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | Implementação Fases - previsto 3: 2019-09-01
| Site Fundação Renova | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | 2019-08-01 | 2019-08-01 | Implementação Fases - previsto 3: 2019-09-01
Prestação de contas do programa e esclarecimento de dúvidas pelo meio de comunicação "Jornada" | Boletim físico Jornada distribuído vias agentes de saúde, professoras, lideranças comunitárias, equipe de Diálogo e distribuída na igreja | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | jun-nov/19 | jun-nov/19 | Implementação Fases - previsto 3: ago/19 - out/19 - dez/19
| Mural físico Jornada afixado em locais públicos da comunidade | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | jun-nov/19 | jun-nov/19 | Implementação Fases - previsto 3: ago/19 - out/19 - dez/19
| Jornada online no site da Fundação Renova | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | ago/19 - out/19 - dez/19 | ago/19 - out/19 - dez/19 | Implementação Fases - previsto 3: ago/19 - out/19 - dez/19
| Pílulas de WhatsApp das principais matérias do Jornada | Equipe de Diálogo, equipe PG04 e equipe Comunicação | ago/19 - out/19 - dez/19 | ago/19 - out/19 - dez/19 | Implementação Fases - previsto 3: ago/19 - out/19 - dez/19
| Programetes de rádio Litoral e SIM de Linhares (são disponibilizados no site da Fundação Renova também) | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | ago-dez/19 | ago-dez/19 | Implementação Fases - previsto 3: ago-dez/19
| Assessoria de imprensa | Eguipe PG04 e equipe Comunicação | ago-dez/19 | ago-dez/19 | Implementação Fases - previsto 3: ago-dez/19
Manifestação cultural | Apoio em agenda de manifestações culturais com o foco na promoção da tradicionalidade a serem mapedas junto à comunidade. | Equipe PG04 | ag-dez/19 | ag-dez/19 | Implementação Fases - previsto 3: 2019-12-01; Implementação Fases - realizado 3: N/A | Essa ação foi incorporada pelo PBAQ. Tanto na ação da publicação da Agenda Cultural de Degredo (inventário imaterial), quanto na ação de Incentivo ao Patrimonio Cultural de Degredo - para a retomada da realização de todos os festejos, celebrações e demais manifestações culturais do território
Devolutivas/ acompanhamento do programa | Relatórios/ apresentações / reuniões | Equipe PG04 | Sob demanda | Sob demanda | bar: Implementação Fases - previsto 1 to Implementação Fases - previsto 3