## Plano de Trabalho_Geral
PROJETO DE LIDERANÇAS JOVENS - TERRITÓRIO 5 (Serra, Fundão, Aracruz, Linhares, São Mateus, Conceição da Barra) | Duração da Linha de Base (Dias) | Início da Linha de Base | Término da Linha de Base | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022
|  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | 792 | 2019-11-28 | 2022-01-28
ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO | 28 | 2019-12-02 | 2019-12-30
Estabelecimento de Escritório Local | 60 | 2019-12-02 | 2020-01-31
Locação de sala para escritório local em Linhares | 25 | 2019-12-02 | 2019-12-27
Locação de veículos | 745 | 2020-01-14 | 2022-01-28
Compra de materiais (Data show, Caixa de som,Notebook,Aparelho celular, Microfone sem fio duplo, Máquina fotográfica digital, Mesas dobráveis para aulas de robótica, cadeiras para aulas de robótica, tablets) | 17 | 2020-01-14 | 2020-01-31
Composição e atribuições da equipe | 18 | 2019-12-09 | 2019-12-27
Análise de currículo, Agendamento de entrevistas, Escolha dos profissionais e Contratação, Elaboração dos Contratos | 18 | 2019-12-09 | 2019-12-27
Formação e Organização da Equipe de Trabalho | 428 | 2019-11-28 | 2021-01-29
Reunião introdutória promovida pela Fundação Renova | 0 | 2019-11-28 | 2019-11-28
Reunião com presença de Fernanda/Renova | 1 | 2020-01-13 | 2020-01-14
Reunião Inicial de Trabalho - RIT | 9 | 2020-01-06 | 2020-01-15
Planejamento do Treinamento Inicial | 4 | 2020-01-06 | 2020-01-10
Oganização e Providências do Treinamento Inicial | 4 | 2020-01-10 | 2020-01-14
Treinamento Inicial - TI (16H) | 16 | 2020-01-15 | 2020-01-31
Planejamento do Treinamento de Continuidade | 4 | 2021-01-04 | 2021-01-08
Oganização e Providências do Treinamento de Continuidade | 4 | 2021-01-11 | 2021-01-15
Treinamento de Continuidade - TC (16H) | 11 | 2021-01-18 | 2021-01-29
Reuniões mensais com Fundação Renova - RM | 704 | 2020-02-01 | 2022-01-05
Reuniões Extraordinárias com Fundação Renova | 704 | 2020-02-01 | 2022-01-05
Articulação Institucional | 86 | 2020-01-15 | 2020-04-10
Agendamento com Chefes de Gabinetes nos 6 municípios | 9 | 2020-01-15 | 2020-01-24
Preparação de Material para apresentação do Programa de Formação de Lideranças Jovens | 7 | 2020-01-15 | 2020-01-22
Realização de Reuniões com as secretarias nos 6 municípios | 31 | 2020-01-20 | 2020-02-20
Levantamento e Validação do banco de dados de lideranças comunitárias | 46 | 2020-01-20 | 2020-03-06
Planejamento e Agendamento das 6 reuniões iniciais com lideranças/Apresentar o Programa | 9 | 2020-03-02 | 2020-03-11
Mobilização junto às lideranças comunitárias e lideranças jovens | 8 | 2020-03-12 | 2020-03-20
Realização de reunião inicial com lideranças Serra/Apresentar o Programa | 4 | 2020-03-16 | 2020-03-20
Realização de reunião inicial com lideranças Fundão/Apresentar o Programa | 4 | 2020-03-16 | 2020-03-20
Realização de reunião inicial com lideranças Aracruz/Apresentar o Programa | 4 | 2020-03-16 | 2020-03-20
Realização de reunião inicial com lideranças Linhares/Apresentar o Programa | 8 | 2020-03-23 | 2020-03-31
Realização de reunião inicial com lideranças São Mateus/Apresentar o Programa | 8 | 2020-03-23 | 2020-03-31
Realização de reunião inicial com lideranças Conceição da Barra/Apresentar o Programa | 8 | 2020-03-23 | 2020-03-31
Formação de um "grupo de sustentabilidade" formado por representantes do poder público e lideranças comunitárias nos 6 municípios envolvidos - Formalização com os participantes | 9 | 2020-04-01 | 2020-04-10
Diagnóstico Situacional - Nuvem Socioambiental | 128 | 2020-04-01 | 2020-08-07
Pesquisa de Dados Secundários | 29 | 2020-04-01 | 2020-04-30
Elaboração e Aprovação do Questionário para Diagnóstico | 19 | 2020-04-01 | 2020-04-20
Planejamento da Aplicação do Questionário | 4 | 2020-04-13 | 2020-04-17
Agendamento da Aplicação do Questionário | 60 | 2020-04-13 | 2020-06-12
Aplicação de Questionários na Serra | 4 | 2020-04-20 | 2020-04-24
Aplicação de Questionários em Fundão | 8 | 2020-04-27 | 2020-05-05
Aplicação de Questionários em Aracruz | 4 | 2020-05-11 | 2020-05-15
Aplicação de Questionários em Linhares | 4 | 2020-05-25 | 2020-05-29
Aplicação de Questionários em São Mateus | 4 | 2020-06-08 | 2020-06-12
Aplicação de Questionários em Conceição da Barra | 4 | 2020-06-15 | 2020-06-19
Planejamento das Oficinas de Percepção nos 6 municípios | 4 | 2020-06-22 | 2020-06-26
Agendamento das Oficinas de Percepção nos 6 municípios | 23 | 2020-06-22 | 2020-07-15
Realização da Oficina de Percepção na Serra | 4 | 2020-06-29 | 2020-07-03
Realização da Oficina de Percepçãoem Fundão | 4 | 2020-06-29 | 2020-07-03
Realização da Oficina 1 de Percepção em Aracruz | 4 | 2020-07-06 | 2020-07-10
Realização da Oficina 2 de Percepção em Aracruz | 4 | 2020-07-06 | 2020-07-10
Realização da Oficina 1 de Percepção em Linhares | 4 | 2020-07-13 | 2020-07-17
Realização da Oficina 2 de Percepção em Linhares | 4 | 2020-07-13 | 2020-07-17
Realização da Oficina de Percepção 1 em São Mateus | 4 | 2020-07-20 | 2020-07-24
Realização da Oficina de Percepção 2 em São Mateus | 4 | 2020-07-20 | 2020-07-24
Realização da Oficina de Percepção em Conceição da Barra | 4 | 2020-07-20 | 2020-07-24
Georreferenciamento dos dados levantados | 11 | 2020-07-27 | 2020-08-07
Mobilização e Seleção dos Jovens - RenovaNET | 81 | 2020-08-10 | 2020-10-30
Estabelecer os critérios de escolha dos jovens para participar do Projeto | 4 | 2020-08-10 | 2020-08-14
Definir quais os locais de divulgação do Projeto para o público jovem | 4 | 2020-08-10 | 2020-08-14
Divulgação e Identificação de jovens | 19 | 2020-08-16 | 2020-09-04
Cadastramento e Seleção dos 400 jovens para participar do Projeto | 21 | 2020-09-09 | 2020-09-30
Feedback para os 400 jovens selecionados, mobilização e primeiras informações sobre ações do Projeto | 29 | 2020-10-01 | 2020-10-30
Formação de Lideranças Jovens | 453 | 2020-08-03 | 2021-10-30
Planejamento da Integração Inicial | 4 | 2020-08-03 | 2020-08-07
Contratar Transporte, hospedagem, alimentação, palestrantes e equipe de apoio para Integração Inicial | 4 | 2020-08-17 | 2020-08-21
Reunião de treinamento da equipe para a Integração Inicial | 1 | 2020-10-21 | 2020-10-22
Reunião de treinamento da equipe para a Integração Inicial | 1 | 2020-11-16 | 2020-11-17
Integração Inicial dos Jovens - 16 H | 1 | 2020-11-21 | 2020-11-22
Planejamento do Encontro Ampliando Percepções | 4 | 2020-08-10 | 2020-08-14
Contratar Transporte, hospedagem, alimentação, palestrantes e equipe de apoio para Encontro Ampliando Percepções | 4 | 2020-08-24 | 2020-08-28
Encontro Ampliando Percepções - 8H | 1 | 2020-12-05 | 2020-12-06
Análise de currículo, Agendamento de entrevistas, Escolha dos profissionais e Contratação - Professor 1 e Professor 2 Educação Tecnológica | 18 | 2021-01-04 | 2021-01-22
Contratar Transporte, Planejar rotas, Estabelecer jovens por turma, Alugar espaço para aulas de educação tecnológica, planejar lanche, preparar listas de presença, Comprar data show, impressão do material didático/apostilas, | 32 | 2020-12-21 | 2021-01-22
Planejamento Educação Tecnológica - HAPPY CODE (Taxa anual, material didático, kits de robótica) | 18 | 2021-01-04 | 2021-01-22
Educação Tecnológica: Robótica Ambiental - 54 H | 214 | 2021-02-01 | 2021-09-03
Planejamento dos 3 Encontros Elaborando Projetos | 4 | 2021-02-08 | 2021-02-12
Elaboração do Edital de Seleção de Projetos | 4 | 2021-02-08 | 2021-02-12
Contratar Transporte, alimentação e equipe de apoio para Encontro Elaborando Projetos Fundão + Serra | 4 | 2021-02-22 | 2021-02-26
Encontro Elaborando Projetos - Fundão + Serra - 8H | 0 | 2021-04-03 | 2021-04-03
Contratar Transporte, alimentação e equipe de apoio para Encontro Elaborando Projetos Aracruz + Linhares | 4 | 2021-02-22 | 2021-02-26
Encontro Elaborando Projetos - Aracruz + Linhares - 8H | 0 | 2021-04-17 | 2021-04-17
Contratar Transporte, alimentação e equipe de apoio para Encontro Elaborando Projetos São Mateus + Conceição da Barra | 4 | 2021-02-22 | 2021-02-26
Encontro Elaborando Projetos - São Mateus + Conceição da Barra - 8H | 0 | 2021-04-24 | 2021-04-24
Lançamento do Edital de Seleção de Projetos | 21 | 2021-04-03 | 2021-04-24
Análise e Seleção dos Projetos inscritos | 18 | 2021-05-03 | 2021-05-21
Planejamento dos 3 Encontros de Apresentação dos Projetos Selecionados | 4 | 2021-05-17 | 2021-05-21
Encontro para Apresentação dos Projetos Selecionados - Fundão e Serra - 8H | 8 | 2021-05-25 | 2021-06-02
Encontro para Apresentação dos Projetos Selecionados - Aracruz e Linhares - 8H | 8 | 2021-05-25 | 2021-06-02
Encontro para Apresentação dos Projetos Selecionados - São Mateus e Conceição da Barra- 8H | 8 | 2021-05-25 | 2021-06-02
Implantação de Projetos Selecionados | 94 | 2021-06-01 | 2021-09-03
Planejamento da Culminância do Programa/Troca de Experiências | 4 | 2021-08-02 | 2021-08-06
Reunião com equipe para treinamento e reforço do planejamento da Culminância do Programa | 0 | 2021-10-01 | 2021-10-01
Contratar Transporte, hospedagem, alimentação, palestrantes, confecção e impressão de certificados e equipe de apoio para Culminância do Programa/Troca de Experiências | 4 | 2021-08-16 | 2021-08-20
Culminância do Programa /Troca de Experiências- 8H | 14 | 2021-10-16 | 2021-10-30
Seleção de 30 jovens para participação no Fórum de Educação para Revitalização da Bacia do rio Doce | 0
Contratar Transporte, hospedagem, alimentação para Fórum de Educação para Revitalização da Bacia do rio Doce | 0
Mobilização de Jovens Fórum de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce - 2020 | 0
Seleção de 30 jovens para participação no Forum de Educação para Revitalização da Bacia do rio Doce | 0
Contratar Transporte, hospedagem, alimentação para Forum de Educação para Revitalização da Bacia do rio Doce | 0
Mobilização de Jovens Fórum de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce - 2021 | 0
Entrega de Relatórios | 751 | 2019-12-30 | 2022-01-19
Produto 1 (Relatório Executivo) e Plano de Trabalho juntamente com os curriculos da equipe. | 29 | 2019-12-01 | 2019-12-30
Relatório Parcial de Atividades 1 | 17 | 2020-01-02 | 2020-01-19
Relatório Parcial de Atividades 2 | 18 | 2020-02-01 | 2020-02-19
Relatório Parcial de Atividades 3 | 18 | 2020-03-01 | 2020-03-19
Relatório Parcial de Atividades 4 | 18 | 2020-04-01 | 2020-04-19
Relatório Parcial de Atividades 5 | 18 | 2020-05-01 | 2020-05-19
Relatório Parcial de Atividades 6 | 18 | 2020-06-01 | 2020-06-19
Relatório Parcial de Atividades 7 | 18 | 2020-07-01 | 2020-07-19
Relatório Parcial de Atividades 8 | 18 | 2020-08-01 | 2020-08-19
Relatório Parcial de Atividades 9 | 18 | 2020-09-01 | 2020-09-19
Relatório Parcial de Atividades 10 | 18 | 2020-10-01 | 2020-10-19
Relatório Parcial de Atividades 11 | 18 | 2020-11-01 | 2020-11-19
Relatório Analítico Anual 1 | 18 | 2020-11-01 | 2020-11-19
Relatório Parcial de Atividades 12 | 18 | 2020-12-01 | 2020-12-19
Relatório Parcial de Atividades 13 | 18 | 2021-01-01 | 2021-01-19
Relatório Parcial de Atividades 14 | 18 | 2021-02-01 | 2021-02-19
Relatório Parcial de Atividades 15 | 18 | 2021-03-01 | 2021-03-19
Relatório Parcial de Atividades 16 | 18 | 2021-04-01 | 2021-04-19
Relatório Parcial de Atividades 17 | 18 | 2021-05-01 | 2021-05-19
Relatório Parcial de Atividades 18 | 18 | 2021-06-01 | 2021-06-19
Relatório Parcial de Atividades 19 | 18 | 2021-07-01 | 2021-07-19
Relatório Parcial de Atividades 20 | 18 | 2021-08-01 | 2021-08-19
Relatório Parcial de Atividades 21 | 18 | 2021-09-01 | 2021-09-19
Relatório Parcial de Atividades 22 | 18 | 2021-10-01 | 2021-10-19
Relatório Parcial de Atividades 23 | 18 | 2021-11-01 | 2021-11-19
Relatório Analitico Anual 2 | 18 | 2021-11-01 | 2021-11-19
Relatório Final de Atendimento | 18 | 2021-12-01 | 2021-12-19
Entrega de Vídeo Documentário | 710 | 2020-01-20 | 2021-12-30
Relatório Final de Desmobilização | 18 | 2022-01-01 | 2022-01-19

## Plano de Trabalho _ Detalhado
# | Plano de Trabalho | Macro Atividade | Atividade | Responsável | Previsto Início | Previsto Fim | Realizado Início | Realizado Fim | STATUS | OBSERVAÇÃO
1 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO | ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO | Coordenação Técnica | 2019-12-02 | 2019-12-30 | 2019-12-02 | 2019-12-27 | Concluída
2 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Estabelecimento de Escritório Local | Locação de sala para escritório local em Linhares | Coordenação Gerencial | 2019-12-02 | 2019-12-30 | 2019-12-02 | 2019-12-27 | Concluída | Contrato enviado em anexo junto ao Relatório Executivo e Plano de Trabalho
3 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Estabelecimento de Escritório Local | Locação de veículos | Analista Administrativo | 2020-01-14 | 2022-01-28 |  |  | Não Iniciada
4 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Estabelecimento de Escritório Local | Compra de materiais (Data show, Caixa de som,Notebook,Aparelho celular, Microfone sem fio duplo, Máquina fotográfica digital, Mesas dobráveis para aulas de robótica, cadeiras para aulas de robótica, tablets) | Coordenação Gerencial e Analista Administrativo | 2020-01-14 | 2020-01-31 |  |  | Atrasada
5 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Composição e atribuições da equipe | Análise de currículo, Agendamento de entrevistas, Escolha dos profissionais e Contratação, Elaboração dos Contratos | Coordenação Gerencial | 2019-12-09 | 2019-12-27 | 2019-12-09 |  | Atrasada | Faltando o contrato do Facilitador Técnico de Treinamento e equipe que atuará na formação em Robótica que iniciará suas atividades em Janeiro de 2021
6 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação e Organização da Equipe de Trabalho | Reunião introdutória promovida pela Fundação Renova | Coordenação Gerencial | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | Concluída
7 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação e Organização da Equipe de Trabalho | Reunião com presença de Fernanda/Renova | Coordenação Gerencial | 2020-01-13 | 2020-01-14 |  |  | Atrasada
8 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação e Organização da Equipe de Trabalho | Reunião Inicial de Trabalho - RIT | Coordenação Gerencial | 2020-01-06 | 2020-01-15 |  |  | Atrasada
9 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação e Organização da Equipe de Trabalho | Planejamento do Treinamento Inicial | Coordenação Gerencial | 2020-01-06 | 2020-01-10 |  |  | Atrasada
10 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação e Organização da Equipe de Trabalho | Oganização e Providências do Treinamento Inicial | Coordenação Técnica | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  |  | Atrasada
11 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação e Organização da Equipe de Trabalho | Treinamento Inicial - TI (16H) | Coordenação Gerencial e Coordenação Técnica | 2020-01-15 | 2020-01-31 |  |  | Atrasada
12 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação e Organização da Equipe de Trabalho | Planejamento do Treinamento de Continuidade | Coordenação Gerencial | 2021-01-04 | 2021-01-08 |  |  | Atrasada
13 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação e Organização da Equipe de Trabalho | Oganização e Providências do Treinamento de Continuidade | Coordenação Técnica | 2021-01-11 | 2021-01-15 |  |  | Atrasada
14 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação e Organização da Equipe de Trabalho | Treinamento de Continuidade - TC (16H) | Coordenação Gerencial | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  |  | Não Iniciada
15 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação e Organização da Equipe de Trabalho | Reuniões mensais com Fundação Renova - RM | Coordenação Gerencial | 2020-02-01 | 2022-01-05 |  |  | Não Iniciada
16 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação e Organização da Equipe de Trabalho | Reuniões Extraordinárias com Fundação Renova | Coordenação Gerencial | 2020-02-01 | 2022-01-05 |  |  | Não Iniciada
17 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Articulação Institucional | Agendamento com Chefes de Gabinetes nos 6 municípios | Coordenação Técnica | 2020-01-15 | 2020-01-24 |  |  | Atrasada
18 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Articulação Institucional | Preparação de Material para apresentação do Programa de Formação de Lideranças Jovens | Coordenação Técnica | 2020-01-15 | 2020-01-22 |  |  | Atrasada
19 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Articulação Institucional | Realização de Reuniões com as secretarias nos 6 municípios | Coordenação Técnica | 2020-01-20 | 2020-02-20 |  |  | Atrasada
20 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Articulação Institucional | Levantamento e Validação do banco de dados de lideranças comunitárias | Facilitador de Logística | 2020-01-20 | 2020-03-06 |  |  | Atrasada
21 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Articulação Institucional | Planejamento e Agendamento das 6 reuniões iniciais com lideranças/Apresentar o Programa | Coordenação Técnica e Facilitador de Logistica | 2020-03-02 | 2020-03-11 |  |  | Atrasada
22 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Articulação Institucional | Mobilização junto às lideranças comunitárias e lideranças jovens | Facilitador de Logística | 2020-03-12 | 2020-03-20 |  |  | Atrasada
23 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Articulação Institucional | Realização de reunião inicial com lideranças Serra/Apresentar o Programa | Coordenação Gerencial e Coordenação Técnica | 2020-03-16 | 2020-03-20 |  |  | Atrasada
24 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Articulação Institucional | Realização de reunião inicial com lideranças Fundão/Apresentar o Programa | Coordenação Gerencial e Coordenação Técnica | 2020-03-16 | 2020-03-20 |  |  | Atrasada
25 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Articulação Institucional | Realização de reunião inicial com lideranças Aracruz/Apresentar o Programa | Coordenação Gerencial e Coordenação Técnica | 2020-03-16 | 2020-03-20 |  |  | Atrasada
26 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Articulação Institucional | Realização de reunião inicial com lideranças Linhares/Apresentar o Programa | Coordenação Gerencial e Coordenação Técnica | 2020-03-23 | 2020-03-31 |  |  | Atrasada
27 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Articulação Institucional | Realização de reunião inicial com lideranças São Mateus/Apresentar o Programa | Coordenação Gerencial e Coordenação Técnica | 2020-03-23 | 2020-03-31 |  |  | Atrasada
28 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Articulação Institucional | Realização de reunião inicial com lideranças Conceição da Barra/Apresentar o Programa | Coordenação Gerencial e Coordenação Técnica | 2020-03-23 | 2020-03-31 |  |  | Atrasada
29 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Articulação Institucional | Formação de um "grupo de sustentabilidade" formado por representantes do poder público e lideranças comunitárias nos 6 municípios envolvidos - Formalização com os participantes | Facilitador Técnico de Treinamento e Coordenação Técnica | 2020-04-01 | 2020-04-10 |  |  | Atrasada
30 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Diagnóstico Situacional - Nuvem Socioambiental | Pesquisa de Dados Secundários | Facilitador Técnico de Treinamento | 2020-04-01 | 2020-04-30 |  |  | Atrasada
31 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Diagnóstico Situacional - Nuvem Socioambiental | Elaboração e Aprovação do Questionário para Diagnóstico | Coordenação Técnica | 2020-04-01 | 2020-04-20 |  |  | Atrasada
32 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Diagnóstico Situacional - Nuvem Socioambiental | Planejamento da Aplicação do Questionário | Coordenação Técnica | 2020-04-13 | 2020-04-17 |  |  | Atrasada
33 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Diagnóstico Situacional - Nuvem Socioambiental | Agendamento da Aplicação do Questionário | Facilitador de Logística | 2020-04-13 | 2020-06-12 |  |  | Atrasada
34 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Diagnóstico Situacional - Nuvem Socioambiental | Aplicação de Questionários na Serra | Facilitador Técnico de Treinamento e Coordenação Técnica | 2020-04-20 | 2020-04-24 |  |  | Atrasada
35 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Diagnóstico Situacional - Nuvem Socioambiental | Aplicação de Questionários em Fundão | Facilitador Técnico de Treinamento e Coordenação Técnica | 2020-04-27 | 2020-05-05 |  |  | Atrasada
36 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Diagnóstico Situacional - Nuvem Socioambiental | Aplicação de Questionários em Aracruz | Facilitador Técnico de Treinamento e Coordenação Técnica | 2020-05-11 | 2020-05-15 |  |  | Atrasada
37 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Diagnóstico Situacional - Nuvem Socioambiental | Aplicação de Questionários em Linhares | Facilitador Técnico de Treinamento e Coordenação Técnica | 2020-05-25 | 2020-05-29 |  |  | Atrasada
38 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Diagnóstico Situacional - Nuvem Socioambiental | Aplicação de Questionários em São Mateus | Facilitador Técnico de Treinamento e Coordenação Técnica | 2020-06-08 | 2020-06-12 |  |  | Atrasada
39 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Diagnóstico Situacional - Nuvem Socioambiental | Aplicação de Questionários em Conceição da Barra | Facilitador Técnico de Treinamento e Coordenação Técnica | 2020-06-15 | 2020-06-19 |  |  | Atrasada
40 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Diagnóstico Situacional - Nuvem Socioambiental | Planejamento das Oficinas de Percepção nos 6 municípios | Coordenação Técnica e Coordenação Gerencial | 2020-06-22 | 2020-06-26 |  |  | Atrasada
41 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Diagnóstico Situacional - Nuvem Socioambiental | Agendamento das Oficinas de Percepção nos 6 municípios | Facilitador de Logística | 2020-06-22 | 2020-07-15 |  |  | Atrasada
42 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Diagnóstico Situacional - Nuvem Socioambiental | Realização da Oficina de Percepção na Serra | Facilitador Técnico de Treinamento | 2020-06-29 | 2020-07-03 |  |  | Atrasada
43 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Diagnóstico Situacional - Nuvem Socioambiental | Realização da Oficina de Percepção em Fundão | Facilitador Técnico de Treinamento | 2020-06-29 | 2020-07-03 |  |  | Atrasada
44 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Diagnóstico Situacional - Nuvem Socioambiental | Realização da Oficina 1 de Percepção em Aracruz | Facilitador Técnico de Treinamento | 2020-07-06 | 2020-07-10 |  |  | Atrasada
45 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Diagnóstico Situacional - Nuvem Socioambiental | Realização da Oficina 2 de Percepção em Aracruz | Facilitador Técnico de Treinamento | 2020-07-06 | 2020-07-10 |  |  | Atrasada
46 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Diagnóstico Situacional - Nuvem Socioambiental | Realização da Oficina 1 de Percepção em Linhares | Facilitador Técnico de Treinamento | 2020-07-13 | 2020-07-17 |  |  | Atrasada
47 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Diagnóstico Situacional - Nuvem Socioambiental | Realização da Oficina 2 de Percepção em Linhares | Facilitador Técnico de Treinamento | 2020-07-13 | 2020-07-17 |  |  | Atrasada
48 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Diagnóstico Situacional - Nuvem Socioambiental | Realização da Oficina de Percepção 1 em São Mateus | Facilitador Técnico de Treinamento | 2020-07-20 | 2020-07-24 |  |  | Atrasada
49 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Diagnóstico Situacional - Nuvem Socioambiental | Realização da Oficina de Percepção 2 em São Mateus | Facilitador Técnico de Treinamento | 2020-07-20 | 2020-07-24 |  |  | Atrasada
50 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Diagnóstico Situacional - Nuvem Socioambiental | Realização da Oficina de Percepção em Conceição da Barra | Facilitador Técnico de Treinamento | 2020-07-20 | 2020-07-24 |  |  | Atrasada
51 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Diagnóstico Situacional - Nuvem Socioambiental | Georreferenciamento dos dados levantados | Profissional de Georreferenciamento | 2020-07-27 | 2020-08-07 |  |  | Atrasada
52 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Mobilização e Seleção dos Jovens - RenovaNET | Estabelecer os critérios de escolha dos jovens para participar do Projeto | Coordenação Gerencial e Coordenação Técnica | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  |  | Atrasada
53 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Mobilização e Seleção dos Jovens - RenovaNET | Definir quais os locais de divulgação do Projeto para o público jovem | Coordenações e Facilitador de Logística | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  |  | Atrasada
54 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Mobilização e Seleção dos Jovens - RenovaNET | Divulgação e Identificação de jovens | Facilitador de Logística e Facilitador Técnico de Treinamento | 2020-08-16 | 2020-09-04 |  |  | Atrasada
55 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Mobilização e Seleção dos Jovens - RenovaNET | Cadastramento e Seleção dos 400 jovens para participar do Projeto | Facilitador de Logística e Facilitador Técnico de Treinamento | 2020-09-09 | 2020-09-30 |  |  | Atrasada
56 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Mobilização e Seleção dos Jovens - RenovaNET | Feedback para os 400 jovens selecionados, mobilização e primeiras informações sobre ações do Projeto | Facilitador de Logística e Facilitador Técnico de Treinamento | 2020-10-01 | 2020-10-30 |  |  | Atrasada
57 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Planejamento da Integração Inicial | Coordenações e Facilitador Técnico de Treinamento | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  |  | Atrasada
58 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Contratar Transporte, hospedagem, alimentação, palestrantes e equipe de apoio para Integração Inicial | Facilitador de Logistica | 2020-08-17 | 2020-08-21 |  |  | Atrasada
59 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Reunião de treinamento da equipe para a Integração Inicial | Coordenações Gerencial e Técnica | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  |  | Atrasada
60 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Reunião de treinamento da equipe para a Integração Inicial | Coordenações Gerencial e Técnica | 2020-11-16 | 2020-11-17 |  |  | Atrasada
61 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Integração Inicial dos Jovens - 16 H | Coordenação Gerencial | 2020-11-21 | 2020-11-22 |  |  | Atrasada
62 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Planejamento do Encontro Ampliando Percepções | Coordenações Gerencial e Técnica e Facilitador Técnico de treinamento | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  |  | Atrasada
63 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Contratar Transporte, hospedagem, alimentação, palestrantes e equipe de apoio para Encontro Ampliando Percepções | Facilitador de Logística | 2020-08-24 | 2020-08-28 |  |  | Atrasada
64 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Encontro Ampliando Percepções - 8H | Coordenação Gerencial | 2020-12-05 | 2020-12-06 |  |  | Atrasada
65 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Análise de currículo, Agendamento de entrevistas, Escolha dos profissionais e Contratação - Professor 1 e Professor 2 Educação Tecnológica | Coordenação Educação Tecnológica | 2021-01-04 | 2021-01-22 |  |  | Não Iniciada
66 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Contratar Transporte, Planejar rotas, Estabelecer jovens por turma, Alugar espaço para aulas de educação tecnológica, planejar lanche, preparar listas de presença, Comprar data show, impressão do material didático/apostilas, | Facilitador de Logística | 2020-12-21 | 2021-01-22 |  |  | Não Iniciada
67 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Planejamento Educação Tecnológica - HAPPY CODE (Taxa anual, material didático, kits de robótica) | Coordenação Educação Tecnológica | 2021-01-04 | 2021-01-22 |  |  | Não Iniciada
68 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Educação Tecnológica: Robótica Ambiental - 54 H | Coordenação Educação Tecnológica | 2021-02-01 | 2021-09-03 |  |  | Não Iniciada
69 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Planejamento dos 3 Encontros Elaborando Projetos | Coordenação Gerencial e Coordenação Técnica | 2021-02-08 | 2021-02-12 |  |  | Não Iniciada
70 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Elaboração do Edital de Seleção de Projetos | Coordenação Técnica | 2021-02-08 | 2021-02-12 |  |  | Não Iniciada
71 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Contratar Transporte, alimentação e equipe de apoio para Encontro Elaborando Projetos Fundão + Serra | Facilitador de Logística | 2021-02-22 | 2021-02-26 |  |  | Não Iniciada
72 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Encontro Elaborando Projetos - Fundão + Serra - 8H | Coordenação Gerencial e Coordenação Técnica | 2021-04-03 | 2021-04-03 |  |  | Não Iniciada
73 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Contratar Transporte, alimentação e equipe de apoio para Encontro Elaborando Projetos Aracruz + Linhares | Facilitador de Logística | 2021-02-22 | 2021-02-26 |  |  | Não Iniciada
74 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Encontro Elaborando Projetos - Aracruz + Linhares - 8H | Coordenação Gerencial e Coordenação Técnica | 2021-04-17 | 2021-04-17 |  |  | Não Iniciada
75 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Contratar Transporte, alimentação e equipe de apoio para Encontro Elaborando Projetos São Mateus + Conceição da Barra | Facilitador de Logística | 2021-02-22 | 2021-02-26 |  |  | Não Iniciada
76 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Encontro Elaborando Projetos - São Mateus + Conceição da Barra - 8H | Coordenação Gerencial e Coordenação Técnica | 2021-04-24 | 2021-04-24 |  |  | Não Iniciada
77 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Lançamento do Edital de Seleção de Projetos | Coordenação Gerencial e Coordenação Técnica | 2021-04-03 | 2021-04-24 |  |  | Não Iniciada
78 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Análise e Seleção dos Projetos inscritos | Coordenação Gerencial, Coordenação Técnica e Coordenação de Educação Tecnológica | 2021-05-03 | 2021-05-21 |  |  | Não Iniciada
79 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Planejamento dos 3 Encontros de Apresentação dos Projetos Selecionados | Coordenação Gerencial e Coordenação Técnica, Facilitador Técnico de Treinamento | 2021-05-17 | 2021-05-21 |  |  | Não Iniciada
80 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Encontro para Apresentação dos Projetos Selecionados - Fundão e Serra - 8H | Facilitador Técnico de Treinamentos | 2021-05-25 | 2021-06-02 |  |  | Não Iniciada
81 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Encontro para Apresentação dos Projetos Selecionados - Aracruz e Linhares - 8H | Facilitador Técnico de Treinamentos | 2021-05-25 | 2021-06-02 |  |  | Não Iniciada
82 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Encontro para Apresentação dos Projetos Selecionados - São Mateus e Conceição da Barra- 8H | Facilitador Técnico de Treinamentos | 2021-05-25 | 2021-06-02 |  |  | Não Iniciada
83 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Implantação de Projetos Selecionados | Coordenação de Educação Tecnológica | 2021-06-01 | 2021-09-03 |  |  | Não Iniciada
84 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Planejamento da Culminância do Programa/Troca de Experiências | Coordenação Gerencial e Coordenação Técnica, Facilitador Técnico de Treinamento | 2021-08-02 | 2021-08-06 |  |  | Não Iniciada
85 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Reunião com equipe para treinamento e reforço do planejamento da Culminância do Programa | Coordenação Gerencial e Coordenação Técnica | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  |  | Não Iniciada
86 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Contratar Transporte, hospedagem, alimentação, palestrantes, confecção e impressão de certificados e equipe de apoio para Culminância do Programa/Troca de Experiências | Facilitador de Logistica | 2021-08-16 | 2021-08-20 |  |  | Não Iniciada
87 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Culminância do Programa /Troca de Experiências- 8H | Coordenação Gerencial e Coordenação Técnica | 2021-11-16 | 2021-10-30 |  |  | Não Iniciada
88 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Seleção de 30 jovens para participação no Fórum de Educação para Revitalização da Bacia do rio Doce | Coordenação Gerencial e Coordenação Técnica, Facilitador Técnico de Treinamento |  |  |  |  | Não Planejado
89 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Contratar Transporte, hospedagem, alimentação para Fórum de Educação para Revitalização da Bacia do rio Doce | Facilitador de Logistica |  |  |  |  | Não Planejado
90 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Mobilização de Jovens Fórum de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce - 2020 | Facilitador de Logistica e Facilitador Técnico de Treinamento |  |  |  |  | Não Planejado
91 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Seleção de 30 jovens para participação no Forum de Educação para Revitalização da Bacia do rio Doce | Coordenação Gerencial e Coordenação Técnica, Facilitador Técnico de Treinamento |  |  |  |  | Não Planejado
92 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Contratar Transporte, hospedagem, alimentação para Forum de Educação para Revitalização da Bacia do rio Doce | Facilitador de Logistica |  |  |  |  | Não Planejado
93 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Formação de Lideranças Jovens | Mobilização de Jovens Fórum de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce - 2021 | Facilitador de Logistica e Facilitador Técnico de Treinamento |  |  |  |  | Não Planejado
94 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Entrega de Relatórios | Produto 1 (Relatório Executivo) e Plano de Trabalho juntamente com os curriculos da equipe. | Coordenação Gerencial | 2019-12-02 | 2019-12-30 | 2019-12-02 | 2019-12-30 | Concluída
95 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Entrega de Relatórios | Relatório Parcial de Atividades 1 | Facilitador de Relatório | 2020-01-01 | 2020-01-19 |  |  | Atrasada
96 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Entrega de Relatórios | Relatório Parcial de Atividades 2 | Facilitador de Relatório | 2020-02-01 | 2020-02-19 |  |  | Atrasada
97 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Entrega de Relatórios | Relatório Parcial de Atividades 3 | Facilitador de Relatório | 2020-03-01 | 2020-03-19 |  |  | Atrasada
98 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Entrega de Relatórios | Relatório Parcial de Atividades 4 | Facilitador de Relatório | 2020-04-01 | 2020-04-19 |  |  | Atrasada
99 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Entrega de Relatórios | Relatório Parcial de Atividades 5 | Facilitador de Relatório | 2020-05-01 | 2020-05-19 |  |  | Atrasada
100 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Entrega de Relatórios | Relatório Parcial de Atividades 6 | Facilitador de Relatório | 2020-06-01 | 2020-06-19 |  |  | Atrasada
101 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Entrega de Relatórios | Relatório Parcial de Atividades 7 | Facilitador de Relatório | 2020-07-01 | 2020-07-19 |  |  | Atrasada
102 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Entrega de Relatórios | Relatório Parcial de Atividades 8 | Facilitador de Relatório | 2020-08-01 | 2020-08-19 |  |  | Atrasada
103 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Entrega de Relatórios | Relatório Parcial de Atividades 9 | Facilitador de Relatório | 2020-09-01 | 2020-09-19 |  |  | Atrasada
104 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Entrega de Relatórios | Relatório Parcial de Atividades 10 | Facilitador de Relatório | 2020-10-01 | 2020-10-19 |  |  | Atrasada
105 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Entrega de Relatórios | Relatório Parcial de Atividades 11 | Facilitador de Relatório | 2020-11-01 | 2020-11-19 |  |  | Atrasada
106 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Entrega de Relatórios | Relatório Analítico Anual 1 | Facilitador de Relatório | 2020-11-01 | 2020-11-19 |  |  | Atrasada
107 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Entrega de Relatórios | Relatório Parcial de Atividades 12 | Facilitador de Relatório | 2020-12-01 | 2020-12-19 |  |  | Atrasada
108 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Entrega de Relatórios | Relatório Parcial de Atividades 13 | Facilitador de Relatório | 2021-01-01 | 2021-01-19 |  |  | Atrasada
109 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Entrega de Relatórios | Relatório Parcial de Atividades 14 | Facilitador de Relatório | 2021-02-01 | 2021-02-19 |  |  | Não Iniciada
110 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Entrega de Relatórios | Relatório Parcial de Atividades 15 | Facilitador de Relatório | 2021-03-01 | 2021-03-19 |  |  | Não Iniciada
111 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Entrega de Relatórios | Relatório Parcial de Atividades 16 | Facilitador de Relatório | 2021-04-01 | 2021-04-19 |  |  | Não Iniciada
112 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Entrega de Relatórios | Relatório Parcial de Atividades 17 | Facilitador de Relatório | 2021-05-01 | 2021-05-19 |  |  | Não Iniciada
113 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Entrega de Relatórios | Relatório Parcial de Atividades 18 | Facilitador de Relatório | 2021-06-01 | 2021-06-19 |  |  | Não Iniciada
114 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Entrega de Relatórios | Relatório Parcial de Atividades 19 | Facilitador de Relatório | 2021-07-01 | 2021-07-19 |  |  | Não Iniciada
115 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Entrega de Relatórios | Relatório Parcial de Atividades 20 | Facilitador de Relatório | 2021-08-01 | 2021-08-19 |  |  | Não Iniciada
116 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Entrega de Relatórios | Relatório Parcial de Atividades 21 | Facilitador de Relatório | 2021-09-01 | 2021-09-19 |  |  | Não Iniciada
117 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Entrega de Relatórios | Relatório Parcial de Atividades 22 | Facilitador de Relatório | 2021-10-01 | 2021-10-19 |  |  | Não Iniciada
118 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Entrega de Relatórios | Relatório Parcial de Atividades 23 | Facilitador de Relatório | 2021-11-01 | 2021-11-19 |  |  | Não Iniciada
119 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Entrega de Relatórios | Relatório Analitico Anual 2 | Facilitador de Relatório | 2021-11-01 | 2021-11-19 |  |  | Não Iniciada
120 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Entrega de Relatórios | Relatório Final de Atendimento | Facilitador de Relatório | 2021-12-01 | 2021-12-19 |  |  | Não Iniciada
121 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Entrega de Relatórios | Entrega de Videodocumentário | Coordenaçõ Gerencial | 2020-01-20 | 2021-12-30 |  |  | Não Iniciada
122 | LÓTUS: Programa de Educação Socioambiental e Tecnológica para Jovens dos municípios atingidos pela Barragem de Fundão. | Entrega de Relatórios | Relatório Final de Desmobilização | Facilitador de Relatório | 2022-01-01 | 2022-01-19 |  |  | Não Iniciada
<Descrição do Plano de Trabalho>
Formulas:
STATUS = IF(OR([Realizado Início]="cancelada",[Realizado Fim]="cancelada",[Previsto Início]="cancelada",[Previsto Fim]="cancelada"),"Cancelada",IF([Previsto Fim]="","Não Planejado",IF([Realizado Fim]<>"","Concluída",IF(AND([Previsto Fim]<>"",[Previsto Fim]<TODAY()),"Atrasada",IF([Realizado Início]<>"","Em andamento",IF([Previsto Fim]<>"","Não Iniciada"))))))