## Plano de Trabalho_Geral
PROJETO DE LIDERANÇAS JOVENS - TERRITÓRIO 1 | Duração da Linha de Base (Dias) | Início da Linha de Base | Término da Linha de Base | 2019 | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022
|  |  |  | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J
PROJETO JÚPITER - PLANO DE TRABALHO |  |  | MÊS N.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1- ETAPA PREPARATÓRIA E DE PLANEJAMENTO | 102 | 2019-12-19 | 2020-03-30 | bar: 2019 D to 2020 M
Contratações e aquisições de equipamentos | 102 | 2019-12-19 | 2020-03-30 | bar: 2019 D to 2020 M
Entrega do plano de trabalho detalhado | 11 | 2019-12-19 | 2019-12-30 | bar: 2019 D
Reunião com equipe coordenadores | 21 | 2020-02-07 | 2020-02-28 | bar: 2020 F
2- ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - (eixo 1) | 79 | 2020-02-11 | 2020-04-30 | bar: 2020 F to 2020 A
Realizar articulações nos 5 municípios - agendar reuniões | 79 | 2020-02-11 | 2020-04-30 | bar: 2020 F to 2020 A
Reuniões com órgãos municipais (prefeituras e secretarias) | 46 | 2020-03-15 | 2020-04-30 | bar: 2020 M to 2020 A
[9 empty] | X | X | X
3 - MAPEAMENTO/DIAGNÓSTICO/MARCO ZERO (eixo 2) | 182 | 2020-04-01 | 2020-09-30 | bar: 2020 A to 2020 S
Visitas e georeferenciamento | 121 | 2020-04-01 | 2020-07-31 | bar: 2020 A to 2020 J
Formação metodológica do CPCD/mobilização - marco zero | 105 | 2020-05-01 | 2020-08-14 | bar: 2020 M to 2020 A
| 91 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | bar: 2020 J to 2020 S
Pesquisas de dados - observatório da juventude local
Oficinas de percepção | 53 | 2020-07-13 | 2020-09-04 | bar: 2020 J to 2020 S
Relatório do diagnóstico do marco zero | 58 | 2020-08-03 | 2020-09-30 | bar: 2020 S to 2020 O
4-MOBILIZAÇÃO E SELEÇÃO DOS JOVENS (eixo 3) | 108 | 2020-07-15 | 2020-10-31 | bar: 2020 J to 2020 O
Mobilização e seleção dos jovens | 77 | 2020-07-15 | 2020-09-30 | bar: 2020 J to 2020 S
Oficinas com grupos e segmentos diversificados - serão agendadas de acordo com cronograma construido junto as instit locais | 91 | 2020-08-01 | 2020-10-31 | bar: 2020 A to 2020 O
5- FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS JOVENS (eixo 4) | 241 | 2020-09-01 | 2021-04-30 | bar: 2020 S to 2021 A
Formação presencial - 80 hs | 90 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | bar: 2020 S to 2020 N
Integração dos jovens - 16 hs | 45 | 2020-11-03 | 2020-12-18 | bar: 2020 N to 2020 D
Mentorias | 193 | 2020-10-19 | 2021-04-30 | bar: 2020 O to 2021 A
Elaboração do edital | 60 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | bar: 2021 M to 2021 A
6-IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS SELECIONADOS (eixo 5) | 243 | 2021-04-01 | 2021-11-30 | bar: 2021 A to 2021 N
Mentorias - continuidade | 239 | 2021-04-05 | 2021-11-30 | bar: 2021 A to 2021 N
Divulgação e mobilização | 29 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | bar: 2021 A
Oficinas de formação / construção coletiva do plano de trabalho | 28 | 2021-05-03 | 2021-05-31 | bar: 2021 M
Execução da proposta | 197 | 2021-05-17 | 2021-11-30 | bar: 2021 M to 2021 N
7- RELATÓRIOS | 704 | 2020-03-02 | 2022-02-04
Relatórios parciais de atividades | 0 | bar: 2020 M to 2021 N
7- Relatório analítico anual | 0 | bar: 2020 D; 2021 D
8- Relatório final de atendimento | 0 | bar: 2021 D
9- Relatório de desmobilização | 0 | bar: 2022 J

## Plano de Trabalho_Detalhado
# | Plano de Trabalho | Macro Atividade | Atividade | Responsável | Previsto Início | Previsto Fim | Realizado Início | Realizado Fim | STATUS | OBSERVAÇÃO
1 | 1- Etapa preparatória e de planejamento |  |  |  | 2019-12-19 | 2020-03-30 |  |  | Entregue
1.1 | Contratações e aquisições de equipamentos | 1- Etapa preparatória e de planejamento | Compras aquisições - montagem da sede | Setor de Compras | 2019-12-19 | 2020-03-30 |  |  | Entregue
1.2 | Reunião com equipe de coordenadores | 1- Etapa preparatória e de planejamento | Preparar materiais e apresentação do plano de trabalho | Flávia | 2020-02-07 | 2020-02-28 |  |  | Entregue
1.3 | Relatório Produto 1 e prestação de contas | 1- Etapa preparatória e de planejamento | Produção de relatório de entrega de etapa/produto 1 | Flávia |  | 2020-04-07 |  | 2020-04-07 | Entregue
2 | 2- Articulação Institucional |  |  |  | 2020-02-11 | 2020-04-30 |  |  | Entregue
2.1 | Realizar articulações nos 5 municípios | 2- Articulação Institucional | Agendar reuniões | Coordenadores locais e Supervisão | 2020-02-11 | 2020-04-30 |  | 2020-05-15 | Entregue
2.2 | Reuniões com órgãos munic (pref e secret) | 2- Articulação Institucional | Realizar reuniões nos 5 munic | Coordenadores locais e Supervisão | 2020-03-15 | 2020-04-30 |  | 2020-05-15 | Entregue | Reuniões presenciais e on-line
2.3 |  | 2- Articulação Institucional
2.3 | Relatório Parcial 1 e atualização de arquivos we-transfer | 2- Articulação Institucional | Relatório referente ao mês de FEV | Flávia | 2020-02-01 | 2020-02-28 |  | 2020-04-14 | Entregue
2.4 | Relatório Parcial 2 e atualização de arquivos we-transfer | 2- Articulação Institucional | relatório referente ao mês de MAR | Flávia | 2020-03-01 | 2020-03-31 |  | 2020-04-14 | Entregue
2.5 | Relatório Parcial 3 e atualização de arquivos we-transfer | 2- Articulação Institucional | Relatório referente ao mês de ABR | Flávia | 2020-04-01 | 2020-04-30 |  | 2020-05-15 | Entregue
2.6 | Relatório de Produto 2 | 2- Articulação Institucional | Produção de relatório de entrega de etapa/produto 2 | Flávia | 2020-02-11 | 2020-07-15 |  | 2020-07-15 | Entregue
3 | 3- Mapeamento/ Diagnóstico/Marco Zero |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-09-30 |  |  | Iniciada
3.1 | Elaboração do questionário _ observatório da juventude | 3- Mapeamento/ Diagnóstico/Marco Zero | Elaborar proposta, aprovação interna e pela FR | Coordenadores |  | 2020-05-21 |  |  | entregue
3.2 | Definição do quest final para envio a plataforma Surver | 3- Mapeamento/ Diagnóstico/Marco Zero | Seleção das perguntas finais e envio do questionário Fundação Renova para inserção na plataforma Surver | Coordenadores |  | 2020-05-22 |  |  | entregue
3.3 | estudo e análise dos dados secundários | 3- Mapeamento/ Diagnóstico/Marco Zero | Atividade em execução e continua - prioritaria devido a etapa de mapeamento | Coordenadores |  | 2020-08-30 |  |  | Em andamento
3.4 | Inicio do mapeamento - equipes de Diálogo | 3- Mapeamento/ Diagnóstico/Marco Zero | Realização conversas com AIDs e Dialogo Rio doce- material recebido por Fernanda e RI Helcio | Coordenadores |  | 2020-09-30 |  |  | Em andamento | Devido ao isolamento social, optamos para que o Mapeamento continue ao longo da quarentena e possa ser retomado presencilamente no futuro.
3.5 | Mapeamento na comunidade com lideranças juvenis | 3- Mapeamento/ Diagnóstico/Marco Zero | Estudo de dados secundarios e pesquisa sobre os territorios | Coordenadores | 2020-05-18 | 2020-07-30 |  |  | Em andamento
3.6 | Articulação com as lideranças juvenis | 3- Mapeamento/ Diagnóstico/Marco Zero | Agendamento de onversas com alguns pontos focais para inicio de junho em todos os municipios. | Coordenadores | 2020-05-18 | 2020-05-31 |  |  | entregue
3.7 | Contatos com os jovens indicados | 3- Mapeamento/ Diagnóstico/Marco Zero | Identificação de lideranças, coordenadores, coletivos jovenis e secretarias pelos próprios jovens | Coordenadores | 2020-05-24 | 2020-09-30 |  |  | entregue
3.8 | Criação de grupos de whatsapp | 3- Mapeamento/ Diagnóstico/Marco Zero | Propor desafios, questionários tarefas, etc | Coordenadores |  | 2020-06-30 |  |  | Entregue
3.9 | Fóruns juvenis - eventos virtuais - aplicação do questionário | 3- Mapeamento/ Diagnóstico/Marco Zero | Inicio de sistematização parcial via plataforma survey | Coordenadores |  | 2020-07-31 |  |  | iniciado
3.10 | Visitas e georeferenciamento | 3- Mapeamento/ Diagnóstico/Marco Zero | Realizar visitas e georeferenciamento | Coordenadores e equipe local | 2020-04-01 | 2020-07-31 |  |  | iniciado
3.11 | Formação metodológica - CPCD- Mob e marco 0 | 3- Mapeamento/ Diagnóstico/Marco Zero | Preparar materiais para formação e mobilização | Coordenadores locais e Supervisão | 2020-05-01 | 2020-08-14 |  |  | entregue | Pesquisas sobre meios de comunicação local para divulgação do Projeto Júpiter
3.12 | Pesquisas de dados - observatorio | 3- Mapeamento/ Diagnóstico/Marco Zero | Realizar pesquisas de dados sobre juventude local | Coordenadores e equipe local | 2020-07-01 | 2020-09-30 |  |  | em andamento
3.13 | Oficinas de percepção | 3- Mapeamento/ Diagnóstico/Marco Zero | Realizar oficinas | Coordenadores locais | 2020-07-13 | 2020-09-04 |  |  | em andamento
3.14 | Relatório do diagnóstico do marco zero | 3- Mapeamento/ Diagnóstico/Marco Zero | Realizar diagnostico marco zero | Coordenadores | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | iniciado
3.15 | Relatório Parcial 4 | 3- Mapeamento/ Diagnóstico/Marco Zero | Relatório referente ao mês de MAI | Flávia |  | 2020-06-12 |  |  | entregue
3.16 | Relatório Parcial 5 | 3- Mapeamento/ Diagnóstico/Marco Zero | Relatório referente ao mês de JUN | Flávia |  | 2020-07-14 |  |  | entregue
3.17 | Relatório Parcial 6 | 3- Mapeamento/ Diagnóstico/Marco Zero | Relatório referente ao mês de JUL | Flávia |  | 2020-08-14 |  |  | entregue
3.18 | Relatório Parcial 7 | 3- Mapeamento/ Diagnóstico/Marco Zero | Relatório referente ao mês de AGO | Flávia |  | 2020-09-15 |  |  | Entregue
3.19 | Sharepoint organização de pastas e arquivos | 3- Mapeamento/ Diagnóstico/Marco Zero | organização de pastas e arquivos renomeados | Flávia |  | 2020-07-15 |  |  | entregue
3.20 | Relatório de Produto 3 | 3- Mapeamento/ Diagnóstico/Marco Zero | Produção de relatório de entrega de etapa/produto 3 | Flávia |  | 2020-10-30 |  |  | entregue
4 | 4- Mobilização e seleção dos jovens |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-10-31 |  |  | iniciado
4.1 | Mobilização e seleção dos jovens | 4- Mobilização e seleção dos jovens | Realizar mobilização e seleção de jovens | Coordenadores locais | 2020-07-15 | 2020-11-30 |  |  | Iniciado
4.2 | Oficinas com grupos | 4- Mobilização e seleção dos jovens | Serão agendadas de acordo com o cronograma construido localmente | Coordenadores | 2020-08-01 | 2020-11-30 |  |  | iniciado
4.3 | Relatório Parcial 8 | 3- Mapeamento/ Diagnóstico/Marco Zero | Relatório referente ao mês de SET |  |  | 2020-10-15 |  |  | Entregue
4.4 | Relatório Parcial 9 | 5- Formação e Integração dos jovens | Relatório referente ao mês de OUT | Flávia |  | 2020-11-16 |  |  | entregue
4.5 | Montagem da Plataforma Virtual | 6-Produção de conteudos - fase inicial | Pesquisa, analise e montagem de conteudos On-line | Coordenadores | 2020-10-01 | 2021-01-30 |  |  | Em andamento
4.6 | Relatório de Produto 4 | 7- Mobilização e seleção dos jovens | Produção de relatório de entrega de etapa/produto 4 | Flávia |  | 2020-11-16 |  |  | Entregue
4.7 | Montagem da Plataforma Virtual | 8- Oficina de integração dos jovens inscritos | Live com Tião e encontros virtuais | coordenadores | 2020-12-07 | 2021-01-10 |  |  | Iniciado
5 | 5- Formação e Integração dos jovens |  |  |  | 2020-09-01 | 2021-04-30
5.1 | Formação presencial - 80hs | 5- Formação e Integração dos jovens | Realizar oficinas presenciais 80hs | Coordenadores e supervisão | 2020-12-01 | 2021-06-01 |  |  | Iniciado
5.2 | Integração dos jovens - 16hs | 5- Formação e Integração dos jovens | Realizar formação e integracao dos jovens | Coordenadores locais | 2020-12-03 | 2021-06-01 |  |  | Iniciado
5.3 | Mentorias | 5- Formação e Integração dos jovens | Realizar mentorias | Coordenadores locais | 2021-06-01 | 2021-08-30 |  |  | Não Iniciada
5.4 | Elaboração do edital | 5- Formação e Integração dos jovens | elaborar e divulgar edital de projetos | Flávia | 2021-03-01 | 2021-08-30 |  |  | Não Iniciada
5.5 | Relatório Parcial 10 | 5- Formação e Integração dos jovens | Relatório referente ao mês de NOV/20 | Flávia |  | 2021-08-30 |  |  | entregue
5.6 | Relatório Parcial 11 | 5- Formação e Integração dos jovens | Relatório referente ao mês de DEZ/20 | Flávia |  | 2021-09-15 |  |  | entregue
7.1 | Relatório analítico anual 1 | 7- Relatórios | Emissão de relatório ano 1 | Flávia |  | 2021-09-15 |  |  | iniciado
5.8 | Relatório Parcial 12 | 5- Formação e Integração dos jovens | Relatório referente ao mês de JAN/21 | Flávia |  | 2021-09-15 |  |  | Não Iniciada
5.9 | Relatório Parcial 13 | 5- Formação e Integração dos jovens | Relatório referente ao mês de FEV/21 | Flávia |  | 2021-09-15 |  |  | Não Iniciada
5.10 | Relatório Parcial 14 | 5- Formação e Integração dos jovens | Relatório referente ao mês de MAR21 | Flávia |  | 2021-09-15 |  |  | Não Iniciada
5.11 | Relatório Parcial 15 | 5- Formação e Integração dos jovens | Relatório referente ao mês de ABR/21 | Flávia |  | 2021-09-15 |  |  | Não Iniciada
5.12 | Relatório de Produto 5 | 5- Formação e Integração dos jovens | referente a etapa 5 | Flávia |  | 2021-09-15 |  |  | Não Iniciada
6 | 6- Implementação dos Projetos Selecionados | Implementação dos projetos selecionados |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-30
6.1 | Mentorias continuidade | 6- Implementação dos projetos selecionados | Mentorias continuidade | Coordenadores locais | 2021-08-05 | 2021-11-30 |  |  | Não Iniciada
6.2 | Divulgação e mobilização | 6- Implementação dos projetos selecionados | Divulgação e mobilização de jovens | Coordenadores locais | 2021-08-01 | 2021-04-30 |  |  | Não Iniciada
6.3 | Oficinas de formação | 6- Implementação dos projetos selecionados | Construção coletiva do plano de trabalho | Coordenadores locais | 2021-08-03 | 2021-05-31 |  |  | Não Iniciada
6.4 | Execução da proposta | 6- Implementação dos projetos selecionados | Execução das propostas | Coordenadores locais | 2021-09-17 | 2021-11-30 |  |  | Não Iniciada
6.5 | Relatório Parcial 16 | 6- Implementação dos projetos selecionados | Relatório referente ao mês de MAI | Flávia | 2021-06-15 | 2021-06-15 |  |  | Não Iniciada
6.6 | Relatório Parcial 17 | 6- Implementação dos projetos selecionados | Relatório referente ao mês de JUN | Flávia | 2021-07-15 | 2021-07-15 |  |  | Não Iniciada
6.7 | Relatório Parcial 18 | 6- Implementação dos projetos selecionados | Relatório referente ao mês de JUL | Flávia | 2021-08-15 | 2021-08-15 |  |  | Não Iniciada
6.8 | Relatório Parcial 19 | 6- Implementação dos projetos selecionados | Relatório referente ao mês de AGO | Flávia | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  | Não Iniciada
6.9 | Relatório Parcial 20 | 6- Implementação dos projetos selecionados | Relatório referente ao mês de SET | Flávia | 2021-10-15 | 2021-10-15 |  |  | Não Iniciada
6.10 | Relatório Parcial 21 | 6- Implementação dos projetos selecionados | Relatório referente ao mês de OUT | Flávia | 2021-11-15 | 2021-11-15 |  |  | Não Iniciada
6.11 | Relatório Parcial 22 | 6- Implementação dos projetos selecionados | Relatório referente ao mês de NOV | Flávia | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  |  | Não Iniciada
6.12 | Relatório Parcial 23 | 6- Implementação dos projetos selecionados | Relatório referente ao mês de DEZ | Flávia | 2022-01-15 | 2022-01-15 |  |  | Não Iniciada
6.13 | Relatório de Produto 6 | 6- Implementação dos projetos selecionados | Relatório referente a etapa 6 | Flávia | 2022-01-15 | 2022-01-15 |  |  | Não Iniciada
7.2 | Relatório analítico anual 2 | 7- Relatórios | Emissão de relatório ano 2 | Flávia | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  |  | Não Iniciada
7.3 | Relatório final de atendimento | 7- Relatórios | Emissão de relatório | Flávia | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  |  | Não Iniciada
7.4 | Relatório de desmobilização | 7- Relatórios | Emissão de relatório | Flávia | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  |  | Não Iniciada
Formulas:
STATUS = IF(OR([Realizado Início]="cancelada",[Realizado Fim]="cancelada",[Previsto Início]="cancelada",[Previsto Fim]="cancelada"),"Cancelada",IF([Previsto Fim]="","Não Planejado",IF([Realizado Fim]<>"","Concluída",IF(AND([Previsto Fim]<>"",[Previsto Fim]<TODAY()),"Atrasada",IF([Realizado Início]<>"","Em andamento",IF([Previsto Fim]<>"","Não Iniciada"))))))
STATUS = IF(OR([Realizado Início]="cancelada",[Realizado Fim]="cancelada",F50="cancelada",G50="cancelada"),"Cancelada",IF(G50="","Não Planejado",IF([Realizado Fim]<>"","Concluída",IF(AND(G50<>"",G50<TODAY()),"Atrasada",IF([Realizado Início]<>"","Em andamento",IF(G50<>"","Não Iniciada"))))))
Previsto Fim = [Previsto Início]