# Informações sobre o Projeto de Formação de Lideranças Jovens

# Área 1 – alto Rio Doce

# Instituição parceria: Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento - CPCD

- Apresentar listagem nominal e endereço residencial dos jovens que se inscreveram para participar da formação do Projeto, identificando quais são inscritos no Cadastro de Atingidos.

A Fundação Renova está trabalhando na triangulação dos dados dos jovens inscritos nas cinco áreas que compõe o Projeto de Formação de Lideranças Jovens na Bacia do Rio Doce com a base de dados do cadastro de atingidos. O não fornecimento do número do CPF por grande maioria dos jovens nos cinco territórios no período de inscrições atrasou o processo de identificação.

- Descrever o processo de seleção dos jovens quando houver mais candidatos do que vagas por área, e seus critérios de seleção. Um dos critérios deverá ser a priorização dos jovens inscritos no cadastro de atingidos.

A areá 1 totalizou um total de 90 jovens inscritos para as 100 vagas previstas. Nesse sentido, não houve necessidade e caso a procura supere o número de vagas nos meses de janeiro e fevereiro (quando as mobilizações para participação continuam) a opção é por inclusão dos jovens interessados.

- Descrever a estratégia que será utilizada caso as vagas de determina(s) área(s) não sejam preenchidas, de forma a garantir que o Ciclo 01 do Projeto forme 1.200 jovens.

Fase de  Mobilização e Seleção compreendeu:

Tivemos contato e o envolvimento das instituições locais e parceiros que conhecemos para a indicação dos jovens a serem chamados e convidados para a formação do time. Enfatizamos a diversidade e heterogeneidade deste público e não se fará nenhuma avaliação de mérito, currículo, diploma, etc. Os jovens poderão entrar em qualquer fase do processo formativo. Sendo que terão acesso ao conteúdo inicial da formação, visto que estará disponível na plataforma EAD.

Conseguimos inscrições via mídias e material de divulgação em canais de comunicação locais e isso continuará sendo um esforço permanente da instituição:

-Agendamento de reuniões com conversas via telefone com pessoas dos municípios, inclusive poder público;

-Agendamento de reuniões com equipe de diálogo da Fundação Renova;

-Envio de material via correio, onde se fizer necessário;

-Realização de conversas e mobilização com diretores de escolas, faculdade, em Ponte Nova;

-Articulação com o carro de som em Ponte Nova.

Apesar de termos 91% das inscrições optamos por iniciar as atividades de Formação nos 5 municípios, de um “time de lideranças jovens”, os “Júpiteres”, para atuar no dia-a-dia do projeto, junto à população, especialmente à população jovem, como “agentes e líderes propulsores do projeto – atuando como multiplicadores e amplificando a atuação e número de participantes do grupo.

Detalhamento:

| Estratégias de Mídias |  |  |
| --- | --- | --- |
| Post 26: Inscrição prorrogada | Jovens locais | Captar jovem para participar |
| Atualização Capa Formulário | Jovens locais | Captar jovem para participar |
| Post 27: Vídeo da comunidade de Taboões - Barra Longa- feito em grupo, durante a Oficina de Percepção. | Jovens locais | Captar jovem para participar |
| Post 28: Formação GRATUITA! As inscrições vão até 23 de dezembro | Jovens locais | Captar jovem para participar |
| Post 29: Fala galera, aqui mais um vídeo de resultado da oficina de percepção, feito pelo Camilly de Rio Doce. E você já enviou o seu? Como você percebe a sua comunidade? Conta para gente... | Jovens locais | Captar jovem para participar |
| Carro de som em Ponte Nova abaixo spot utilizado | Jovens locais | Captar jovem para participar |
| Spot Rádio Barra Longa | Jovens locais | Captar jovem para participar |
| Divulgação da prorrogação das inscrições | Jovens locais | Captar jovem para participar |
| Spot Rádio Rio Doce | Jovens locais | Captar jovem para participar |
| Post 30: Vídeo de Jaine - Santa Cruz do Escalvado - oficina de percepção | Jovens locais | Divulgar / Reconhecer o Envolvimento dos Jovens |
| Post 31: Este vídeo é de Ravenia de Santa Cruz do Escalvado | Jovens locais |  |
| Post 26: INSCRIÇÃO PRORROGADA | Jovens locais | Captar jovem para participar |
| Atualização Capa Formulário | Jovens locais | Captar jovem para participar |
| Post 27: Vídeo da comunidade de Taboões - Barra Longa- feito em grupo, durante a Oficina de Percepção. | Jovens locais | Captar jovem para participar |
| Post 28: Formação GRATUITA! As inscrições vão até 23 de dezembro | Jovens locais | Captar jovem para participar |
| Post 29: Fala galera, aqui mais um vídeo de resultado da oficina de percepção, feito pelo Camilly de Rio Doce. E você já enviou o seu? Como você percebe a sua comunidade? Conta para gente... | Jovens locais | Captar jovem para participar |
| Carro de som em Ponte Nova abaixo spot utilizado | Jovens locais | Captar jovem para participar |
| Spot Rádio Barra Longa | Jovens locais | Captar jovem para participar |
| Divulgação da prorrogação das inscrições | Jovens locais | Captar jovem para participar |
| Spot Rádio Rio Doce | Jovens locais | Captar jovem para participar |
| Post 30: Vídeo - Santa Cruz do Escalvado - oficina de percepção | Jovens locais | Divulgar / Reconhecer o Envolvimento dos Jovens |
| Post 31: vídeo - de Ravenia de Santa Cruz do Escalvado | Jovens locais |  |
| Mobilização e Seleção dos jovens | On-line |  |
| Formação e Integração dos jovens | On-line |  |

- Descrever a estratégia que será utilizada de forma a prevenir a evasão dos jovens durante o processo de formação, especialmente para jovens de 15 a 17 anos.

Continuamos investindo em atrativos como, por exemplo, repassar a metodologia através de dinâmicas e vídeos e a disponibilização do material usado nas conferencias para consultas posteriores.

As reuniões /encontros virtuais acontecem em mais de um horário e dia, para que o jovem possa ter opção de acessar e participar. Os conteúdos são enviados pelo Whatsapp e também pelo correio.

Incluímos nesse primeiro momento da formação o envio pelo correio, de um kit para os jovens com uma apostila com conteúdo e atividades propostas desse primeiro momento de formação e também uma máscara com a logo do Projeto Júpiter.

Outro combinado com os jovens é de cada um deles adotarem mais um ou dois colegas, para serem “Anjos da Guarda”, estarem juntos, lembrar dos encontros, ajudar nas conversas, principalmente se não conseguirem acessar os encontros, estimulando uma vez mais a integração do grupo compensando o isolamento social.

- Apresentar meios e/ou recursos de forma a garantir que os jovens que não têm acesso doméstico à internet possam participar do Ciclo 01.

Do ponto de vista institucional não há sinalização até o momento de pacotes de dados e infraestrutura tecnológica com objetivo de garantir acesso à internet para participação nas ações e projetos da Fundação Renova. Estamos à disposição para construção conjunta de soluções. Iremos dar continuidade ás alternativas como: chamadas telefônicas, mensagens de texto, canais de rádios locais, carros de som e correspondências via correio.

- Apresentar os modelos dos cinco questionários aplicados na Fase 02 do edital do Ciclo 01.

Ver anexos.

Links:

Gestores

https://survey123.arcgis.com/share/ee6fc225087849d4b52756c8a7801203?portalUrl=https://gis.fundacaorenova.org/portal

jovens

https://survey123.arcgis.com/share/151b79be435c460ab38576002f8a5928?portalUrl=https://gis.fundacaorenova.org/portal

- Apresentar os critérios e/ou condições para a inscrição dos jovens no Ciclo 01 do Projeto.

De acordo com edital e documentação já enviada para a CTECLET, os critérios de seleção são:

Ter entre 15 a 29 anos e ser morados dos munícipios de abrangência do projeto.

- Detalhar, em nível de projeto executivo, as atividades e processos das Fases 04 e 05 do edital do Ciclo 01.

Os planos de trabalho das instituições foram devidamente esclarecidos e informados à CTECLET. Seguem informações atualizadas e detalhadas sobre as fases 4 e 5 no contexto da pandemia de COVID – 19.

| 4 | 4- Mobilização e seleção dos jovens |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plano de Trabalho | Atividades | Status |
| 4.1 | Mobilização e seleção dos jovens | 4- Mobilização e seleção dos jovens | Realizar mobilização e seleção de jovens - acontecendo de forma continuada. |
| 4.2 | Oficinas com grupos | 4- Mobilização e seleção dos jovens | Foram agendadas de acordo com o cronograma construído localmente. |
| 4.5 | Montagem da Plataforma Virtual | 6-Produção de conteúdos – pesquisa, análise e montagem de conteúdo on-line. Em fase de finalização. | Em andamento |
| 4.7 | Oficinas de percepção | Live com Tião e encontros virtuais; Produção de vídeos Levantamento dos pontos luminosos | Realizado |
| 5 | 5- Formação Metodológica e Integração dos jovens |  |  |
| 5.1 | Formação presencial - 80hs – | Realizar oficinas presenciais 80hs | Não iniciado |
| 5.2 | Integração dos jovens - 16hs | 1 –criação de grupos de Whatsapp 2-oficinas de integração on-line 3-audio conferencias 4-vídeos conferencias 5-material impresso-apostila 6-produção de vídeos | Realizado Acontecendo de forma continuada |
| 5.3 | Mentorias | 5- Formação e Integração dos jovens - Realizar mentorias | Não iniciado |
| 5.4 | Elaboração do edital | 5- Formação e Integração dos jovens - elaborar e divulgar edital de projetos | Não iniciado |

| Projeto Júpiter – Cronograma Dezembro e Jan ¦ 2021 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tema | Atividades Previstas | Data | Descrição |
| Formação metodológica ¦ Fase 04 ¦ Mobilização e Seleção de jovens | Integração e acolhida dos jovens | Encontros de acolhimento Oficinas de integração dos jovens | 18 e 21 de dezembro2020 | Dinâmica de acolhimento, Apresentação do Projeto Júpiter Apresentação dos jovens Criação do grupo de Whatsapp |
| Formação metodológica ¦ Fase 04 ¦ Mobilização e Seleção de jovens | Formação de time | Textos: - A águia que quase virou galinha - O rapaz e a estrela do mar -Sobre gansos e equipes | 18 a 22/01/21 (18 a 20 – conversas individuais) 21 e 22 – Encontro coletivo | Enviar os textos e o grupo (Cada jovem) apresentará de forma criativa – fotos, vídeos, desenhos, dissertações comparativas dos textos. |
|  |  | Vídeo – Gansos e equipes | Jan/2021 | Enviar vídeo e combinar forma de devolução (postar) |
|  |  | Quem sou eu na comunidade (possibilidades de ação on-line) | Jan/2021 | Pesquisas e coletas de informações |
|  | Construção da comunidade em que vivo | A carta da Terra ¦ : Valores e Princípios Éticos da Sustentabilidade - Respeitar e cuidar da comunidade de vida - Integridade ecológica - Justiça social e econômica - Democracia, não-violência e paz. | Jan/2021 | Mapa e/ou esquema das possibilidades e responsabilidades (o que posso plantar,colher e distribuir – em segurança) |
|  | Quem é meu parceiro | Escolha de uma pessoa para formação de dupla - Divisão dos Quatro Pilares da Aprendizagem Aprender a Ser ¦ Aprender a Conviver ¦ Aprender a Conhecer ¦ Aprender a Fazer Jaques Delors - Pesquisa-ação dos saberes-fazeres-e-quereres juvenis ! comunitários. Anjo da guarda – escolha por sorteio e envio individual. | Jan/2021 | Enviar vídeo e combinar forma de devolução (postar) |
|  | Novas atitudes | Elaborar 5 atitudes que podemos mudar e modificar no nosso dia-a-dia | Jan/2021 | Enviar vídeo e combinar forma de devolução (postar) |
| Fase 05 ¦ Formação e Integração dos jovens | Dinâmica: construção coletiva de história. | Coordenada por livros e textos lidos Uma pessoa começa a história, envia. A outra completa parte da história deixa uma pista para a próxima pessoa e, assim, sucessivamente – em áudio e/ou digitar. | Jan/2021 | Enviar vídeo, áudio e/ou digitar combinar forma de devolução (postar) Enviar sugestões de leitura Discutir a forma de devolução e divulgação do resultado. |

- Apresentar os Anexos do Edital de Chamamento Público do Ciclo 01 do Projeto de Formação de Lideranças Jovens.

Ver anexos.

- Excluir quaisquer candidatos inscritos do Projeto com idade superior a 29 anos.

Premissa do projeto em toda a bacia do Rio Doce.

- Descrever detalhadamente como será a metodologia, os recursos utilizados e conteúdo do processo de "Educação Tecnológica: Robótica Ambiental" proposto na Área 05.

N/A

- Descrever como será feita a indicação e seleção dos membros das bancas de seleção dos projetos na Fase 05.

Propomos aqui a definição de critérios em duas estâncias: uma envolvendo os jovens e outra representantes dos parceiros locais (comissão criada no município), CPCD e representantes do Programa de Educação da Fundação RENOVA.

Citamos abaixo, como exemplo, alguns critérios:

.Estar coerente com o objetivo do Programa de educação e deste edital (revitalização da bacia e protagonismo juvenil).

.Clareza do objetivo e das ações a serem realizadas.

.Preenchimento de todos os item solicitados no roteiro apresentado e exigências do edital.

.Ser apresentado por jovem que participou efetivamente das formações realizadas no município.

.Tendo os critérios definidos, os projetos serão avaliados por uma comissão com representação de pessoas da comunidade, poder público, preferencialmente envolvendo Conselhos dos municípios, do CPCD e do Programa de Educação da Fundação RENOVA.

- Apresentar propostas de indicadores de processos, de resultados e de impacto para o projeto executivo do Projeto de Formação de Lideranças Jovens.

Em elaboração por coletivo formado de membros de cada instituição parceira e gestor do projeto (Fundação Renova)

- Apresentar as cinco propostas técnicas das empresas vencedoras da seleção do Edital do Ciclo 01.

Ver anexos.

- Apresentar os Produtos 1, 2 e 3 previstos no Edital de Chamamento Público do Ciclo 01 do Projeto de Formação de Lideranças Jovens das cinco instituições vencedoras.

Em elaboração por cada instuição parceira do Projeto de Formação de Lideranças Jovens.

- Apresentar a versão preliminar do edital do processo seletivo dos projetos previsto para o Eixo 05 do Projeto de Formação de Lideranças Jovens.

Em elaboração pela equipe técnica do Programa de Revitalização da Bacia do Rio Doce – PG33