## Slide 1
PRODUTO 1
PASSAPORTE PARA A REVITALIZAÇÃO
Área 4 – Baixo Rio Doce
Resplendor – Itueta e Aimorés - MG
Baixo Guandu, Colatina e Marilândia - ES
PG033 – EDUCAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE
REPORT ENTREGAS
PROJETO DE LIDERANÇAS JOVENS

## Slide 2: SUMÁRIO
1
2
3
4
  Plano de Trabalho
  Histograma
  Cronograma de execução físico/financeiro
  Estruturação da Mobilização
  Fatos relevantes e Pontos de Atenção
5
Notes: Mantram do programa!
Um resumo rápido do que está na definição, uma interpretação, não uma transcrição.

## Slide 3: SUMÁRIO
1
2
3
4
  Plano de Trabalho
  Histograma
  Cronograma de execução físico/financeiro
  Estruturação da Mobilização
  Fatos relevantes e Pontos de Atenção
5
Notes: Mantram do programa!
Um resumo rápido do que está na definição, uma interpretação, não uma transcrição.

## Slide 4: PLANO DE TRABALHOPrevisto Fim
Previsto
Realizado/ Tendência
PROJETO DE LIDERANÇAS JOVENS - TERRITÓRIO 04 | Previsto Início |  | Realizado Início | Realizado Fim | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 
 |  |  |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M
PASSAPORTE PARA A REVITALIZAÇÃO | 18/02/2020 | 18/04/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 18/02/2020 | 18/04/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Etapa 1- Preparatória e Planejamento | 18/02/2020 | 18/04/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 01/03/2020 | Suspenso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Etapa 2- Articulação Institucional | 01/03/2020 | 01/06/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 01/06/2020 | 28/02/2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Etapa 3- Mapeamento, Diagnóstico e Marco Zero | 01/07/2020 | 01/11/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 01/05/2020 | 31/12/2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Etapa 4- Mobilização e Seleção do Jovens | 01/11/2020 | 01/01/2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 01/07/2020 | 28/02/2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Etapa 5- Formação e Integração dos Jovens | 01/12/2020 | 01/07/2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 01/02/2021 | 01/07/2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Etapa 6- Implementação de projetos | 01/07/2021 | 01/03/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 01/07/2021 | 01/03/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desmobilização | 18/03/2022 | 18/04/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 18/03/2022 | 18/04/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: Mantram do programa!
Um resumo rápido do que está na definição, uma interpretação, não uma transcrição.

## Slide 5: SUMÁRIO
1
2
3
4
  Plano de Trabalho
  Histograma
  Cronograma de execução físico/financeiro
  Estruturação da Mobilização
  Fatos relevantes e Pontos de Atenção
5
Notes: Mantram do programa!
Um resumo rápido do que está na definição, uma interpretação, não uma transcrição.

## Slide 6: HISTOGRAMA
GERÊNCIA = Coordenador
Administração
Analista Sênior
Equipe Técnica=Facicilitadores facilitadores
Contratações temporárias
Janecleide Matos de Lima
Mônica Rodrigues Teixeira
João Batista Begnami
Idalino Firmino dos santos
Ricardo Ferreira Vital
Wanderson da Costa Santos
Administração
Equipe Técnica
Gerência = Coordenador
Contratações temporárias
Mateus Fornaciari
Contabilidade José Santos
Beatriz Silva Peçanha
Raimundo Nonato Pereira
Notes: Mantram do programa!
Um resumo rápido do que está na definição, uma interpretação, não uma transcrição.

## Slide 7: HISTOGRAMA
# | Área | Cargo | Nome
1 | GERÊNCIA | Coordenador Sênior | João Batista Begnami
2 | ADMINISTRAÇÃO | Analista Sênior | Janecleide Lima de Matos
3 | TÉCNICA | Facilitador | Idalino Firmino dos Santos
 | “ | Facilitadora | Mônica Rodrigues Teixeira
 | “ | Facilitador | Ricardo Ferreira Vital
 | “ | Facilitador MEI | Mateus Fornaciari
 | “ | Facilitador MEI | Wanderson da Costa Santos
 | “ | Jovem aprendiz 1 | Beatriz Silva Peçanha
4 | Contratação Temporária | Contador | Contabilidade José Santos Ltda
 |  | Designer | Raimundo Nonato Pereira
Notes: Mantram do programa!
Um resumo rápido do que está na definição, uma interpretação, não uma transcrição.

## Slide 8: SUMÁRIO
1
2
3
4
  Plano de Trabalho
  Histograma
  Cronograma de execução físico/financeiro
  Estruturação da Mobilização
  Fatos relevantes e Pontos de Atenção
5
Notes: Mantram do programa!
Um resumo rápido do que está na definição, uma interpretação, não uma transcrição.

## Slide 9: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRO
# | Plano de Trabalho | Entrega (Macro Atividade) | Data Prevista | Valor
1 | Mobilização da Instituição | Suspensa | 18/04/2020 | 857.844,49
2 | Articulação Institucional | 30/09/2020 | 01/06/2020 | 22.389,00
3 | Mapeamento/Diagnóstico Marco Zero | 30/11/2020 | 01/09/2020 | 10.642,00
4 | Mobilização e Seleção dos Jovens | 28/02/2021 | 01/11/2020 | 14.403,00
5 | Formação e Integração dos Jovens | 01/07/2021 | 01/06/2021 | 90.895,00
6 | Implementação dos Projetos | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 174.105,00
7 | Desmobilização | 18/04/2022 | 18/04/2022 | 18.390,00
8 | TOTAL GERAL |  |  | 1.306.249,16
Notes: Mantram do programa!
Um resumo rápido do que está na definição, uma interpretação, não uma transcrição.

## Slide 10: SUMÁRIO
1
2
3
4
  Plano de Trabalho
  Histograma
  Cronograma de execução físico/financeiro
  Estruturação da Mobilização
  Fatos relevantes e Pontos de Atenção
5
Notes: Mantram do programa!
Um resumo rápido do que está na definição, uma interpretação, não uma transcrição.

## Slide 11: ESTRUTURAÇÃO DA MOBILIZAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
# | Área | Cargo | Nome | Modalidade de Contratação | Comprovante entregue para Fundação Renova? (Sim/Não)
1 | Gerência: Coordenação | Coordenador Sênior | João Batista Begnami | CLT | Sim
2 | Administração | Analista Sênior | Janecleide Lima de Matos | CLT | Sim
3 | Equipe técnica | Facilitador 1 integral | Idalino Firmino dos Santos | CLT | Sim
4 | Equipe técnica | Facilitador 2 integral | Mônica Rodrigues Teixeira | CLT | Sim
5 | Equipe técnica | Facilitador 3 integral | Ricardo Ferreira Vital | CLT | Sim
6 | Equipe técnica | Facilitado (parcial) | Mateus Fornaciari | MEI | Sim
7 | Equipe técnica | Facilitado (parcial) | Wanderson Costa | MEI | Sim
8 | Equipe técnica | Jovem aprendiz 1 | Beatriz Silva Peçanha | CLT | Sim
10 | Contratação temporária | Design | Raimundo Nonato Pereira | Prest. serviço | Sim
11 | Contratação temporária | Contabilidade | Contabilidade José Santos Ltda | Prest. serviço | Sim
Notes: Mantram do programa!
Um resumo rápido do que está na definição, uma interpretação, não uma transcrição.

## Slide 12: SUMÁRIO
1
2
3
4
  Plano de Trabalho
  Histograma
  Cronograma de execução físico/financeiro
  Estruturação da Mobilização
  Fatos relevantes e Pontos de Atenção
5
Notes: Mantram do programa!
Um resumo rápido do que está na definição, uma interpretação, não uma transcrição.

## Slide 13: FATOS E PONTOS DE ATENÇÃO
    1º - O início das atividades se deram em meados de março deste ano de 2020, coincidindo com a interrupção das atividades presenciais, decorrentes da pandemia do Covid-19.
    2º - O motivo do atraso das atividades foi pelo fato do Projeto ter sido escrito para o Território 1 e a entidade ser aprovada no Território 4. Tudo indica que houve um equívoco por parte da AMEFA na hora de inserir o Projeto no sistema. Sendo assim, as adequações necessárias para o Baixo Rio Doce atrasaram o processo de contratação.
    3º - A suspensão de atividades por conta do Coronavírus impactaram significativamente no desenvolvimento do Projeto. Parte das atividades previstas na fase de Preparação e Planejamento foram suspensas, saber: estruturação do Escritório em Colatina – ES; aluguel e aquisição de equipamentos e materiais; aquisição de veículos e contratação de parte da equipe de funcionários.
    4º - No período de março a agosto de 2020, a equipe funcionou com 5 pessoas: 1 Coordenador Sênior, 1 analista sênior, 3 facilitadores. Agosto de 2020 veio a contratação do 4º facilitador, setembro o 5º facilitador e novembro a jovem aprendiz.
    .
FATOS RELEVANTES
Notes: Mantram do programa!
Um resumo rápido do que está na definição, uma interpretação, não uma transcrição.

## Slide 14: FATOS E PONTOS DE ATENÇÃO
    5º - O projeto executivo aprovado passou por ajustes na parte orçamentária para adequar aos 6 municípios da região do Baixo Rio Doce.
    6º - O Plano de Trabalho foi ajustado em função da conjuntura da epidemia: Além da suspensão de parte das atividades da fase de planejamento e preparação, as etapas da fase executiva também tiveram ajustes.
    A fase 1: Articulação Institucional foi protelada.
    A fase 2 do Mapeamento, Diagnóstico e Marco Zero prevista para agosto, veio para maio.
    A etapa de mobilização dos jovens prevista para novembro, dezembro, com o processo já da seleção, iniciou em julho, a partir do contato com os jovens das listas mobilizadas pelo Instituto Elos, sendo o seminário “Conectudes” o passo inicial deste processo.
    O conceito de mobilização permanente dos jovens se impôs, revelando grande dificuldade de expansão do número de novos jovens e permanência nos encontros virtuais. Assim, as estratégias de comunicação se fizeram necessárias.
    A falta de acesso à internet revela a ausência de jovens do campo nos processos de mobilização.
    7º- Todas as atividades foram dificultadas devido aos limites dos meios virtuais.
FATOS RELEVANTES
Notes: Mantram do programa!
Um resumo rápido do que está na definição, uma interpretação, não uma transcrição.

## Slide 15: FATOS RELEVANTES E PONTOS DE ATENÇÃO
PONTOS DE ATENÇÃO
Finalizar o trabalho do Mapeamento, Diagnóstico e Marco Zero com os instrumentos do Questionário e Oficinas de percepção dentro das metas previstas em termos de quantitativos de jovens participantes nas amostragens previstas;
Realizar o processo de Articulação Institucional com o poder público previsto para janeiro e fevereiro de 2021.
Ampliar a articulação institucional com a sociedade civil, em especial com os povos e comunidades tradicionais do território.
Conseguir a meta de 100 jovens inscritos. As inscrições estão previstas para começar, logo ao final das oficinas de percepção, em dezembro de 2020.
Organizar as atividades virtuais para acolher e promover a integração dos jovens mobilizados e selecionados para iniciar o processo da formação, prevista para fevereiro de 2021.
Criar rubrica no orçamento para impressão de materiais.
Implementar a plataforma de formação virtual.
Notes: Mantram do programa!
Um resumo rápido do que está na definição, uma interpretação, não uma transcrição.