## Eixo 1
|  | MARIANA | [7 empty] | BARRA LONGA |  |  | RIO DOCE |  |  | SANTA CRUZ DO ESCALVADO
|  | BENTO RODRIGUES | PARACATU DE BX | PARACATU CIMA | CAMARGOS | PEDRAS | PTE DO GAMA | BORBA | CAMPINAS | BL SEDE | BARRETO | GESTEIRA | RIO DOCE SEDE | STNA DESERTO | MATADOURO | N. SOBERBO | VIANA | LIMOEIRO | JERÔNIMO | Sta.C ESCALVADO | SAG. COR. JESUS
Atividades (Projetos) | Detalhamento das atividades (ação reparadora) | [20 empty] | Responsável | Fornecedor | Previsão de realização | Prioridade | Público alvo | Logística
EIXO 1
1.1. DEVOLUTIVAS DOS DIAGNÓSTICOS | Devolutivas nos municípios de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Barra Longa e Mariana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Equipe Unesco | Contrato UNESCO | Entre dez/21 e fev/22 | Alta | Conselhos de Patrimônio (Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz)
1.1.1. REVISÃO DO DIAGNÓSTICO PARA PUBLICAÇÃO | Contratação de profissional para revisão do diagnóstico, para a publicação de 4 volumes. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Geovana Jardim | Caroline Cesari | Entre nov/21 a Março/22 | Alta | Perfil: Conselhos, CT, Poder público e atingidos
1.2. FORUNS LOCAIS DE PATRIMÔNIO | Fóruns locais de patrimonio - instância de participação de agentes locais de cultura nas comunidades do programa 12 - Ação contínua | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Henry e Deise | UNESCO | Entre nov/21 a jan/24 | Alta | Perfil: atingidos interessados em conhecer as políticas públicas de património; Quantidade: a definir Faixa etária: acima de 18 anos
1.3. REGISTROS AUDIOVISUAIS DE CELEBRAÇÕES | 1) Folia do Sr. Zezinho (Paracatu de Baixo) |  | X | [18 empty] | Geovana, Henry, Eder (a confirmar)/Equipe Unesco | Estúdio 185 - Beto Mendonça | de 26/12 a 06/01/22 | Alta | Perfil: atingidos que participam das folias de reis; público indireto: toda a comunidade de atingidos e público em geral Quantidade: não é o caso Faixa etária: não é o caso | Veículo p/ a equipe com contratante Cachê para os grupos ¦ PU encaminhada
| 2) Folia de Reis Menino Jesus de Pedras (Pedras) |  |  |  |  | X | [17 empty] | 02/01/22 a 06/01/22
| 3) Folia Nova do Osório, de Barreto (Barreto) | [9 empty] | X | [12 empty] | 27/12/21 a 06/01/22
| 4) Folia Velha do Alcides, de Barreto (Barreto) | [9 empty] | X | [12 empty] | 24/12/21 a 06/01/22
| 5) Corporação Santo Antonio (Rio Doce Sede); | [11 empty] | X | [8 empty] | João Fernandes | Primus Drones Ltda | de jun/22 a dez/22 | Média | Perfil: participantes das corporações e bandas; público indireto: toda a comunidade de atingidos e público em geral Quantidade: não é o caso Faixa etária: não é o caso | (Diária externa de áudio. Produtor e Técnico com equipamento incluindo microfones, cabos, pedestais, sistema de gravação multipistas e acessórios. Edição e Mixagem Edição e mixagem no Estúdio. Masterização do áudio mixado).
| 6) Corp musical Uniao São José (Barra Longa Sede) | [8 empty] | X
| 7) Banda de N. Sra. Do Carmo (Barra Longa) | [8 empty] | X
| 8) Coral Canta Comigo (P. Baixo) |  | X | [18 empty] | João Fernandes | A contratar | de jun/22 a dez/22 | Média
9) Coral São Bento (Mariana)
| 10) Congado de N.Sra. Do Rosário de Santana do Deserto | [8 empty] | X |  |  |  | X | [7 empty] | João Fernandes | A contratar | de jun/22 a dez/22 | Média | Perfil: participantes dos grupos; público indireto: toda a comunidade de atingidos e público em geral Quantidade: não é o caso ¦ Faixa etária: não é o caso
| 11) Grupo de Marujos de Nossa Senhora Aparecida | [8 empty] | X |  |  |  | X
1.4 – COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 1.5.1 - Sanfonas, surdos, pandeiros, pandeiros meia lua, outros |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | [10 empty] | Eder | Contratações diversas | entre out./21 a nov./21 | Alta | Perfil: foliões Quantidade: cerca de 20 Faixa etária: não é o caso - Folia Nova de Barreto - Folia Velha do Barreto - Folia de Pedras
| Outros instrumentos a definir junto à comunidade | X | X | [6 empty] | X |  |  | X | [8 empty] | Eder | A contratar | entre fev/22 a jun./22 - 15 de março o evento | Alta | Perfil: instrumentistas das corporações, badas e coro. Quantidade: cerca de 50 Faixa etária: não é o caso
1.5 – COMPRA DE FARDAMENTOS DOS GRUPOS | 1.6.1 Camisetas para 3 folias |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X | [10 empty] | Eder | MAXIMIANO UNIFORME E CONFECCOES EIRELI | nov a fev/22 | Alta | Perfil: foliões, instrumentistas das corporações, badas e coro. Quantidade: cerca de 50 Faixa etária: não é o caso
| 1.6.2 Grupos de Cavaleiros, Coral Canta Comigo e Coral São Bento |  | X |  |  | X | [6 empty] | X | X | X |  |  | X |  |  |  |  | Casa dos Saberes - curso de coste e costura | Jul/22 a dez/22
| 1.6.4 Bandas de Música + Marujada + Trio Maravilha | X | [7 empty] | X |  |  | X | [9 empty] | Associação das costureiras de Barra Longa e Rio Doce
1.6– APOIO A ENSAIOS E REUNIÕES | Disponibilizar local adequado para a realização de encontros e ensaios de grupos na sede de mariana enquanto a comunidade estiver deslocada | X | X | [19 empty] | Casa do Saberes | Jun/21 a dez/24 | Alta | Casa dos Saberes
| Vivências de expressões culturais de tradição oral: Realizar encontros e ensaios de grupos de cultura tradicional para disseminação e manutenção dos saberes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Novo consultor e João Fernandes - Agentes Culturais Locais | Vários pequenos pedidos de compras a depender da demanda | Jun/22 a dez/24 | Alta | Referências Culturais de todas as localidades
1.7 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CELEBRAÇÕES E EVENTOS TRADICIONAIS | 1.7.1 Publicação do diagnóstico em forma de cartilha | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | FR e UNESCO | Contrato Comunicação da FR | Jan/22 a DEZ/22 |  | Perfil: todos os atingidos Quantidade: Faixa etária: não é o caso
| 1.7.3 Criação e publicação de 4 calendários, tipo folhinha, das festas, sendo 1 por município; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Geovana | Contrato Comunicação da FR | de nov/21 a fev/22 | Alta
| 1.7.3.1 Calendário A3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Geovana | Contrato Comunicação da FR | de nov/21 a fev/22 | Alta
| 1.7.5 Promoção de cursos a serem ministrados por mestres de folia sobre cantos e universo musical e ritual da folia de reis e ainda de culinária, artesanato local e modos de fazer; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vários responsáveis | Contrato UNESCO e Mestres das Folias - A contratar | Jun/22 a dez/24 | Média | Perfil: todos os atingidos Quantidade: Faixa etária: não é o caso
| 1.7.6 Aquisição de equipamentos locais coletivos | [10 empty] | X | [9 empty] | Eder | A Serenata | de out/ a nov/21 | Média
Apoio ao artesanato Local | 1.8.3 Oficina de Corte e Costura | X | X | [18 empty] | Novo consultor | Contrato: OSQUINDO - curso de coste e costura | out/21 a jun/23 |  | Perfil: interessados (as) na arte de costurar Quantidade: de 20 a 40 Faixa etária: acima de 16 anos
| 1.8.4 Criação de publicação sobre artesãos locais, sendo 1 por município; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Novo consultor | Sugestão: Bianca Lemes / Miriam | Jun/22 e Dez/22 |  | Perfil: artesãos e artesãs Quantidade: de 20 a 40 Faixa etária: acima de 16 anos
| 1.8.5 E-commerce para os artesãos, no Museu digital | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Novo consultor | a definir | Jan/23 a dez/24
| LEGENDA |  | realizado
em andamento
processo iniciado
não iniciado
sem previsão

## Eixo 2
|  | MARIANA | [7 empty] | BARRA LONGA |  |  | RIO DOCE |  |  | SANTA CRUZ DO ESCALVADO
|  | BENTO RODRIGUES | PARACATU DE BX | PARACATU CIMA | CAMARGOS | PEDRAS | PTE DO GAMA | BORBA | CAMPINAS | BL SEDE | BARRETO | GESTEIRA | RIO DOCE SEDE | STNA DESERTO | MATADOURO | N. SOBERBO | VIANA | LIMOEIRO | JERÔNIMO | Sta.C ESCALVADO | SAG. COR. JESUS
Atividades (Projetos) | Detalhamento das atividades (ação reparadora) | [20 empty] | Responsável | Fornecedor | Previsão de realização | Prioridade | Público alvo | Logística
EIXO 2
2.1 – FORMAÇÃO DE EDUCADORES EM PEDAGOGIAS DA ORALIDADE | Formação em EAD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | João Fernandes e Eder | Ação Griô Nacional | de Junho/ a Julho/22 | Alta | Profissionais da Educação, Coordenadores pedagógicos e Professores indicados que serão multiplicadores.
| Aprofundamento da Formação em EAD e presencial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | Ação Griô Nacional | 2023-02-01 |  |  | Veículo p/ a equipe com contratante
2.2 – Projeto Abrindo Espaços (UNESCO) | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS E DE TRANSMISSÃO DE SABERES NAS ESCOLAS POR MESTRES(AS) COM APOIO DE AGENTE DE CULTURA NAS ESCOLAS E AGENTES CULTURAIS LOCAIS | X | X |  | x |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | UNESCO- João Fernandes | de jul / a Dez/22 |  | Professores ,Alunos e Alunas das Comunidades de Mariana, barra longa, rio doce e Santa Cruz do Escalvado | Veículo para o Agente Cultural e o Mestre
| 6 edições da Rua de Lazer: (Atividades: ping-pong, dama, xadrez, desafios esportivos) + educação patrimonial para crianças | X | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | UNESCO | de Jul/ a dez/22 |  | Crianças e Adolescentes de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. | Veículo p/ a equipe com contratante
| Agente de Cultura nas Escolas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Consultores da UNESCO (João, Marilene, Tairik, Herberte, Denise e Gislene) | UNESCO | de jan/ a dez/22 | Alta | Alunos e Alunas de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. | Veículo para o Agente Cultural e o Mestre
| LEGENDA |  | realizado
em andamento
|  |  | processo iniciado | [7 empty] | a
não iniciado
sem previsão

## Eixo 3
|  | MARIANA | [7 empty] | BARRA LONGA |  |  | RIO DOCE |  |  | SANTA CRUZ DO ESCALVADO
|  | BENTO RODRIGUES | PARACATU DE BX | PARACATU CIMA | CAMARGOS | PEDRAS | PTE DO GAMA | BORBA | CAMPINAS | BL SEDE | BARRETO | GESTEIRA | RIO DOCE SEDE | STNA DESERTO | MATADOURO | N. SOBERBO | VIANA | LIMOEIRO | JERÔNIMO | Sta.C ESCALVADO | SAG. COR. JESUS
Atividades (Projetos) | Detalhamento das atividades (ação reparadora) | [20 empty] | Responsável | Fornecedor | Previsão de realização | Prioridade | Público alvo | Logística
EIXO 3
3.1 – PROJETO HISTÓRIAS DO ALTO RIO DOCE E SEUS AFLUENTES | Formação de jovens em metodologia de histórias de vida, e posterior registro 20 histórias de vida. Formação EAD e gravações. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Henry Durante | Parceria Museu da Pessoa - Em proesso de contratação | Jul/22 a jan/23 | Média | 1 jovem de cada uma das 20 localidades atingidas para a formação e 20 personagens de historias registrados
3.2 – PUBLICAÇÃO DO VOLUME 1 DA SÉRIE 20 HISTÓRIAS DO ALTO RIO DOCE | Publicação impressa, e-book, pod cast do conteúdo produzido pelos jovens | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | A contratar | jan/23 a mar/23 | Baixa | 20 Centros de mémoria das localidades e comunidade de forma geral
3.3 – TOTENS EM PONTOS DE PATRIMÔNIO | Totens sinalizadores dos elementos culturais mapeados que constituem o traçado do Percurso de Memória. As instalações, os espaços e as edificações a comporem o roteiro a ser sinalizado estão diretamente relacionados aos apontamentos comunitários registrados nos Diagnósticos de Referências Culturais. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Henry Durante | A contratar | Agos/22 a out/24 | Média | Comunidade Geral da área de abrangência dos programas e também de fora
3.4 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE MEMÓRIA LOCAIS (Conforme PF02) | Implantação de centros e mémoria em cada uma das 20 localidades | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Henry Durante | UNESCO e A contratar | Out/22 a out/24 | Alta | Moradores das 20 comunidades
| - ESTABELECIMENTO DE ESPAÇO ESPECÍFICO, EM EQUIPAMENTO CULTURAL NO REASSENTAMENTO, PARA ARMAZENAMENTO E EXPOSIÇÃO DO ACERVO DA FOLIA (Paracatu de Baixo); |  | X | [18 empty] | Henry Durante | A contratar | jan/23 a mar/24 | Baixa | Moradores do reassentamento de Paracartu de Baixo
| - RESTAURAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ANTIGOS VINCULADOS AO HISTÓRICO DAS BANDAS COMO PARTITURAS E FOTOS, COM APOIO PARA EXPOSIÇÃO E DIFUSÃO DO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA EXPOSIÇÃO (Barra Longa – Sede e Rio Doce - Sede) | [8 empty] | X |  |  | X | [8 empty] | Henry Durante | A contratar | de Jun a dez/22 | Média | Componentes das Banda de Barra Longa e Rio Doce
3.5 - DESENVOLVIMENTO DE REPOSITÓRIO VIRTUAL DE MEMÓRIA | Construção de um website voltado à comunicação dos resultados, assim como ao acesso às informações e aos materiais produzidos pelo Projeto. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Henry Durante | A contratar | Mai/22 a Dez/22 | Média | População em geral
| LEGENDA |  | realizado
em andamento
processo iniciado
não iniciado
sem previsão

## Eixo 4
localidades
|  | MARIANA | [8 empty] | BARRA LONGA |  |  | RIO DOCE |  |  | SANTA CRUZ DO ESCALVADO
|  | MA SEDE | BENTO RODRIGUES | PARACATU DE BX | PARACATU CIMA | CAMARGOS | PEDRAS | PTE DO GAMA | BORBA | CAMPINAS | BL SEDE | BARRETO | GESTEIRA | RIO DOCE SEDE | STNA DESERTO | MATADOURO | N. SOBERBO | VIANA | LIMOEIRO | JERÔNIMO | PEDRA DO ESCALVADO | SAG. COR. JESUS
Atividades (Projetos) | Detalhamento das atividades (ação reparadora) | Status | [20 empty] | Responsável | Fornecedor | Previsão de realização | Prioridade | Público alvo | Logística
EIXO 4
4.1 – EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: FORMAÇÃO | 4.1.1 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: Encontros de Formação / Ciclo de Palestras para educadores e técnicos em educação | [21 empty] | Marilêne/Equipe Unesco | Fornecedores Locais em articulação com os municípios | entre março e outubro de 2022 |  | Professores e técnicos educacionais do Ensino Fundamental II e II das escolas das redes municipal e estadual de ensino; sobretudo monitores do contra-turno (período integral)
| 4.1.1 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: Encontros de Formação / Ciclo de Palestras para EDUCADORES E TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO (redes municipal e estadual de ensino) | [21 empty] | Marilêne | entre jan./22 a jun/22 |  | Professores e técnicos educacionais do Ensino Fundamental II e II das escolas das redes municipal e estadual de ensino; sobretudo monitores do contra-turno (período integral) | a ver com PG11 (ver com Érika e Maria Fernanda do PG11, em uma das escolas Bento ou de Paracatu) | -
| i) EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: Encontros de Formação / Ciclo de Palestras para educadores e técnicos em educação: MARIANA | X | [20 empty] | Marilêne |  | sem previsão | Média | Professores e técnicos educacionais do Ensino Fundamental II e II das escolas das redes municipal e estadual de ensino | Aguardando reunião com as secretarias de Educação e de Cultura de Mariana (a reunião só não ocorreu até então pq fomos orientados a aguarda o PG11)
| ii.1) EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: Encontros de Formação / Ciclo de Palestras para educadores e técnicos em educação: BARRA LONGA¦ Rede Municipal de Ensino | [9 empty] | X | [11 empty] | Marilêne |  | 17 de junho de 2022 | Alta |  | Sede da Câmara Municipal
| ii.2) EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: Encontros de Formação / Ciclo de Palestras para educadores e técnicos em educação: BARRA LONGA¦ Rede Esradual de Ensino | [9 empty] | x | [11 empty] | Marilêne |  | entre maio e julho de 2022
| iii) EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: Encontros de Formação / Ciclo de Palestras para educadores e técnicos em educação: RIO DOCE | [12 empty] | X | [8 empty] | Marilêne e Tairik | a definir | Segundo semestre/22 (a pedido da Sec.d e Cultura) - Previsão Outubro | Alta |  | Auditório Centro Cultural Odilon Caldeira ou outro espaço a ser desgnado pela secretaria de educação
| iv) -EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: Encontros de Formação / Ciclo de Palestras para educadores e técnicos em educação: SANTA CRUZ | [15 empty] | X | [7 empty] | entre maio e junho de 2022 | Alta |  | Sede da Escola Municipal de Nova Soberbo
| 4.1.2 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: Minicurso de Formação Continuada sobre política de proteção do patrimônio cultural/ CONSELHOS, AGENTES CULTURAIS E LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS | [21 empty] | Marilêne/Equipe Unesco | definição de formadores em articulação com os municípios | entre março e outubro de 2022 |  | Professores e técnicos educacionais do Ensino Fundamental II e II das escolas das redes municipal e estadual de ensino; sobretudo monitores do contra-turno (período integral)
| i) EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: Minicurso de Formação Continuada sobre política de proteção do patrimônio cultural/ CONSELHOS: MARIANA | X | [20 empty] | Marilêne (Lucas na articulação com os conselhos) | a definir | ainda sem previsão | Alta | membros titulares e suplentes do COMPATI (e COMTUR?) | no local de realização das reuniões dos conselhos (delimitar número de vagas) Serão emitidos certificados
| ii) Minicurso de Formação Continuada sobre política de proteção do patrimônio cultural/ CONSELHOS: BARRA LONGA | [9 empty] | X | [12 empty] | Simone de Almeida Ramos e Helena Rosmaninho Alves | entre maio e julho de 2022 |  | membros titulares e suplentes dos Conselhos Municipais de Patrimônio e de Turismo | em local a definir
| iii) Minicurso de Formação Continuada sobre política de proteção do patrimônio cultural/ CONSELHOS: RIO DOCE | [12 empty] | X | [9 empty] | em desenvolvimento (Cristiano Casimiro) | 09 de junho de 2022 |  | membros titulares e suplentes dos Conselhos Municipais de Patrimônio e de Turismo | Comunidades dos distritos sede, Matadouro e Santana do Deserto em Rio Doce; de Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado, Sagrado Cor+AC14ação de Jesus/Merengo em Santa Cruz do Escalvado e dos distritos sede, Gesteira e Barretos em Barra Longa
| iv) Minicurso de Formação Continuada sobre política de proteção do patrimônio cultural/ CONSELHOS: SANTA CRUZ DO ESCALVADO | [15 empty] | X | [6 empty] | Simone de Almeida Ramos e Helena Rosmaninho Alves | entre maio e julho de 2022 |  | membros titulares e suplentes dos Conselhos Municipais de Patrimônio e de Turismo | Ver sede da escola de Nova Soberbo ou no Camping Florestina (alugar c/ a Rose)
| 4.1.3 - Seminário: Patrimônio Cultural e Turismo de Base Comunitária | [22 empty] | a definir |  | Média
| i) SEMINÁRIO MARIANA | X | [22 empty] | 2022-07-01 |  | membros titulares e suplentes dos Conselhos Municipais de Patrimônio e de Turismo, Professores e técnicos em Educação, lideranças comunitárias, agentes cultirais e interesados em geral | Auditório Escola de Ofícios?
| II) SEMINÁRIO BARRA LONGA | [9 empty] | X | [13 empty] | 2022-07-01 |  |  | Sede da Câmada Muniipal
| III) SEMINÁRIO RIO DOCE | [12 empty] | X | [10 empty] | 2022-07-01 |  |  | Auditório Centro Cultural Odilon Caldeira
| IV) SEMINÁRIO SANTA CRUZ DO ESCALVADO | [15 empty] | X | [7 empty] | 2022-07-01 |  |  | a definir (provavelmente na sede do município)
| 4.1.4 - Minicurso/Oficina de escrita de projetos e acompanhamento com mentorIa de até 20 a 30 projetos, com foco no Edital Doce | [21 empty] | Marilêne | - | entre dez./21 a jun/22 | Alta
| ii) Minicutso/Oficina Edital Doce em Rio Doce, Barra Longa e Santa Cruz do Escalvado | [9 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Marilêne | GRUPO SEMEAR | março a abril de 2022 | Alta | Comunidades dos distritos sede, Matadouro e Santana do Deserto em Rio Doce; de Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado, Sagrado Coração de Jesus/Merengo em Santa Cruz do Escalvado e dos distritos sede, Gesteira e Barretos em Barra Longa | em local a definir
| iii) Minicutso/Oficina Edital Doce em Mariana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | Marilêne | "A Formula dos Editais" - Flaviano Souza e Silva | março a abril de 2022 | alta | Comunidaedes de Paracatu de Cima, Pedras, Borba, Campinas, Camargos, Ponte do Gama, *Bento Rodrigues e *Paracatu de Baixo | Ver sede da escola de Nova Soberbo ou no Camping Florestina (alugar c/ a Rose)
4.2 – EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: SENSIBILIZAÇÃO - OFICINAS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL (Ensino Fundamental I e II - redes municipal e estadual) | 4.2.1 -OFICINAS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: alunos da educação fundamental da rede público | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Marilêne/João Fernandes | em desenvolvimento | de mar./22 a dez/22 | Média | alunos do Ensino Fundamental I e II | idem curso de formação de professores Em Rio Doce: Santana do Deserto, Matadouro e Sede Em Santa Cruz: Jerônino, Vianas, Limoeiro, Nova Soberbo, Pedra do Escalvado (Será realizado na Escola de Nova Soberbo) - Interlocução com os vários forcenedores, incluindo de outros PGs (PG11, Ação Griô, Museu da Pessoa, Agente Cultural nas Escolas
4.3 – EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: SENSIBILIZAÇÃO- ARQUEOLOGIA | 4.3.1 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL - ARQUEOLOGIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | FR | os detalhes serão definidos no Plano de Salvagurada Arqueológico
4.4 – EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: VIVÊNCIAS - "Territórios Educativos", via VIMVER | 4.4.1 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL "VIVÊNCIAS"/ "Territórios Educativos", via Vimver: MARIANA - Distritos - (Referências/Sítios Naturais: CACHOEIRA DA VOVÓ/CÓRREGO; CACHOEIRA DE CAMPINAS; FAZENDA GUALAXO; CACHOEIRA DE CAMARGOS; CACHOEIRA E CÓRREGO DO OURO FINO; CACHOEIRA DO Ô; CACHOEIRA DE PONTE DO GAMA; OFÍCIO DA PESCA; HORTA DO SR. VALDIR; USOS DA TERRA; USOS DOS RIOS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | Marilene, Eder (indicação de grupos/ lideranças) | Parceria Vimver/ a definir | Entre dez/21 a dez/22 | alta | Comunidades de Paracatu de Baixo, Paracatu de Cima, Bento Rodrigues, Ponte do Gama, Pedras, Borba, Campinas e Camargos | Articulação com Rodolfo do Vimver de modo a construir um recorte territorial que contemple as comunidades de Pacracatu de Baixo, Paracatu de Cima, Bento Rodrigues, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas e as referências e narrativas dessas localidades; em especial as referências em destaque no item 4.2.2
| 4.4.2 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL "VIVÊNCIAS"/ "Territórios Educativos", via Vimver:: BARRA LONGA: RIO GUALAXO DO NORTE E AFLUENTES; CÓRREGO DE BARRETO; RIO DO CARMO; PONTE DO ONÇA; CÓRREGO DE BARRETO; OFÍCIO DA PESCA; HORTA DO SR. VALDIR; USOS DA TERRA; USOS DOS RIOS; CAMINHO DE SÃO JOSÉ | [9 empty] | X | X | X | [9 empty] | Marilene, Eder (indicação de grupos/ lideranças); Equipe Unesco: Mobilização | Parceria Vimver/ a definir | Entre dez/21 a dez/22 | Alta | Comunidades de Barra Longa (Sede), Barreto e Gesteira | Articulação com Rodolfo do Vimver de modo a construir um recorte territorial que contemple as comunidades de Barra Longa (Sede), Barreto e Gesteira e as referências e narrativas dessas localidades; em especial as referências em destaque no item 4.2.3
| 4.4.3 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL "VIVÊNCIAS"/ "Territórios Educativos", via Vimver: RIO DOCE: ENCONTRO DOS RIOS CARMO E PIRANGA; RIO DOCE; ILHA DO ABEL- MARGENS DO RIO DOCE; FORMAS TRADICIONAIS DE CULTIVO: HORTA DO SR. VALDIR; CAMINHO DE SÃO JOSÉ; CAMINHO DE SANTANA | [12 empty] | X | X | X | [6 empty] | Marilene, Eder (indicação de grupos/ lideranças); Equipe Unesco: Mobilização | Parceria Vimver/ a definir | Entre dez/21 a dez/22 | Alta | Comunidades de Rio Doce (Sede), Santana do Deserto e Matadouro | Articulação com Rodolfo do Vimver de modo a construir um recorte territorial que contemple as comunidades de Rio Doce (Sede), Santana do Deserto e Matadouro, e as referências e narrativas dessas localidades; em especial as referências em destaque no item 4.2.4
| 4.4.4 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL "VIVÊNCIAS"/ "Territórios Educativos", via Vimver: SANTA CRUZ DO ESCALVADO: CACHOEIRA VÉU DE NOIVA/CACHOEIRA ALTA; LAGOAS OU ILHAS FORMADAS PELO RIO DOCE; ENCONTRO DOS RIOS CARMO E PIRANGA; OFÍCIO DA PESCA; RIO DOCE; USOS DA TERRA; USOS DOS RIOS; HORTA DO SR. VALDIR | [15 empty] | X | X | X | X | X | X | Marilene, Eder (indicação de grupos/ lideranças); Equipe Unesco: Mobilização | Parceria Vimver/ a definir | Entre dez/21 a dez/22 | Alta | Comunidades De Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado, Sagrado Coração de Jesus/Merengo | Articulação com Rodolfo do Vimver de modo a construir um recorte territorial que contemple as comunidades de Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Santa Cruz do Escalvado e Sagrado Coração de Jesus/Merengo, e as referências e narrativas dessas localidades; em especial as referências em destaque no item 4.2.5
| a) Comunidade de Jerônimo (Folia de Reis/ Sr. João Cândido) | X | [17 empty] | X |  |  | Marilêne, Eder | Interace Vimver | 11 jan./22 | Alta | Comunidade de Jerônimo/ participantes do Ciclo Natalino/Folia de Reis (Sr. João Cândido) | Lisa de participantes Providenciar recorte territórial e temático para enviar pro Rodolfo VomVer registro fotográfico (evidências)/ ciência da comunidade acerca dessa ação de reparação Termo de autorização de uso da imagem
4.5 – EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: VIVÊNCIAS (TRANSMISSÃO E DIFUSÃO) - OFICINAS CULTURAIS/ Culinária | 4.5.1 - Oficinas Culturais - "Saberes e Modos de Fazer": CULINÁRIA - MARIANA | [21 empty] | Marilêne | Casa dos Saberes/Oficineiro da Localidade | Entre dez/21 a dez/22 | Alta | Comunidades das localidades (especificadas a seguir, conforme oficina e localidade) | Ver como será a aqusição de insumos/ pagamento de oficineir@s/ mobilização (inscrição prévia)/ ...
| a) Oficina "Saberes e Modos de Fazer": CULINÁRIA TÍPICA - MARIANA: Pastel da Dona Laura (Paracatu de Baixo) | X |  |  | X | [17 empty] | Marilêne | Carla Gomes, neta da Dona Laura via Casa dos Saberes | entre dez.21 a jul./22 | Alta | Comunidades de Paracatu de Baixo, Paracatu de Cima e Bento Rodrigues e interessados de outras localidades de distritos atingidos pelo EVENTO (Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba, Campinas) | Oficinas na Casa dos Saberes com as comunidades de Bento e Paracatu;
| b) Oficina "Saberes e Modos de Fazer": CULINÁRIA TÍPICA - MARIANA: Geleia Biquinho | X | X | [19 empty] | Marilêne | Joelma/ (AHOBERO) - Bento | entre dez.21 a jul./22 | Alta | Comunidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Paracatu de Cima e interessados de outras localidades de distritos atingidos pelo EVENTO (Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba, Campinas) | Oficinas na Casa dos Saberes com as comunidades de Bento e Paracatu de Baixo
| c) Oficina "Saberes e Modos de Fazer": CULINÁRIA TÍPICA - MARIANA: Horta Comunitária, Hábitos alimentares/Formas Tradicionais de Cultuvo | X | X | X | [18 empty] | Marilêne | Sr. Raimundo (Horta Comunitária) com visita à Horta do Sr. Valdir | entre dez.21 a jul./22 | Alta | Comunidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Paracatu de Cima e interessados de outras localidades de distritos atingidos pelo EVENTO (Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba, Campinas) | Oficinas na Casa dos Saberes com as comunidades de Bento e Paracatu de Baixo
| d) Oficina "Saberes e Modos de Fazer": CULINÁRIA TÍPICA - MARIANA: Modos de fazer queijo e derivados (Borba) | [6 empty] | X | [14 empty] | Marilêne | José Ferreira de Resende (Chaguinha) |  |  |  | Ver possibilidade de realização dessa oficina na Casa dos Saberes e/ou via UST/Emater...
| Oficinas Culturais - CULINÁRIA: Produção de Garapa e Rapadura (Paracatu de Cima) |  |  |  | X | [17 empty] | Marilêne | Sr. Vicente Celestino Arcanjo via Casa dos Saberes | entre fev/22 a dez/22 |  | Comunidade de Paracatu de Cima | Ver possibilidade de realização dessa oficina na Casa dos Saberes e/ou via UST/Emater...
| Oficinas Culturais - CULINÁRIA: Sorvete da Iracema (Paracatu de Baixo) | X |  | X | [18 empty] | Marilêne |  | entre fev/22 a dez/22 |  |  | Ver possibilidade de realização dessa oficina na Casa dos Saberes e ou no âmbito de uma possível Segunda Edição do "Encontro Cultural de Paracatu de Baixo"
| Oficinas Culturais - CULINÁRIA Típica de Bento Rodrigues | X | X | [19 empty] | Marilêne |  |  |  |  | Oficina da Casa dos Saberes
| Oficinas Culturais - CULINÁRIA: Modos de fazer doces e pratos típicos - Cozinha Tradicional (Ponte do Gama) | [6 empty] | X | [14 empty] | Marilêne
4.5.2 - Oficinas Culturais - "Saberes e Modos de Fazer": CULINÁRIA - BARRA LONGA
| Oficinas Culturais - CULINÁRIA: Culinária Típica de Barreto | [10 empty] | X | [10 empty] | Marilêne | Cooperativa Rural de Gesteira (?) | fev./22 a dez./22 | Média | Comunidade de Barreto e Gesteira | Ver com a comunidade o local e a melhor ocasião para a realização da Oficina em Barreto - Realizar a Oficina mais a publicação do Livro de Receitas
| 4.5.3 - Oficinas Culturais - "Saberes e Modos de Fazer": CULINÁRIA - RIO DOCE | [22 empty] | GRUPO SEMEAR | fev./22 a dez./22 | Média
| Oficinas Culturais - CULINÁRIA: Modos de fazer quitandas e formas tradicionais de cultuvo/ Caderno de Receitas (MATADOURO) | [14 empty] | X | [6 empty] | Marilêne |  | fev./22 a dez./22 | Média | Comunidade de Matadouro
| Oficinas Culturais - CULINÁRIA: MODO DE FAZER QUITANDAS E FDOCES (SANTANA DO DESERTO) | [21 empty] | Marilêne |  | fev./22 a dez./22 | Média | Comunidade de Santana do Deserto
| 4.5.4 - Oficinas Culturais - "Saberes e Modos de Fazer": CULINÁRIA - SANTA CRUZ DO ESCALVADO | [22 empty] | GRUPO SEMEAR | fev./22 a dez./22 | Média
| Oficinas Culturais - CULINÁRIA: Modos de Fazer Queijo (SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS/MERENGO) | [20 empty] | X | Marilêne |  | fev./22 a dez./22 | Média | Comunidade de Sagrado Coração de Jesus/Merengo
| Oficinas Culturais - CULINÁRIA: Modos de fazer quitandas e formas tradicionais de cultuvo/ Caderno de Receitas (JERÔNIMO) | [18 empty] | X |  |  | Marilêne |  | fev./22 a dez./22 | Média | Comunidade de Jerônimo
| Oficinas Culturais - CULINÁRIA: Modos de fazer quitandas (PEDRA DO ESCALVADO) | [19 empty] | X |  | Marilêne |  | fev./22 a dez./22 | Média | Comunidade de Pedra do Escalvado (Quitandeira Lúcia de Silva )
4.6 – EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: VIVÊNCIAS (TRANSMISSÃO E DIFUSÃO) - OFICINAS CULTURAIS/ Artesanato | 4.6.1 - OficinaS Culturais - Artesanato - MARIANA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | Marilêne |  | entre dez./21 a dez./22 | Média | Comunidade de Mariana/Distritos atingidos
| 4.6.2 - OficinaS Culturais - Artesanato - BARRA LONGA | [9 empty] | X | X | X | [9 empty] | Marilêne |  | entre dez./21 a dez./22 | Média | Comunidade de Barra Longa, Gesteira e Barreto
| 4.6.3 - OficinaS Culturais - Artesanato - RIO DOCE | [12 empty] | X | X | X | [6 empty] | Marilêne |  | entre dez./21 a dez./22 | Média | Comunidade de Rio Doce (sede), Santana do Deserto, Matadouro
| 4.6.4 - OficinaS Culturais - Artesanato - SANTA CRUZ DO ESCALVADO | [15 empty] | X | X | X | X | X | X | Marilêne |  | entre dez./21 a dez./22 | Média | Comunidades de Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado, Sagrado Coração de Jesus/Merengo
4.7 – EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: VIVÊNCIAS (TRANSMISSÃO E DIFUSÃO) - OFICINAS CULTURAIS/ Usos da Terra e Usos dos Rios | 4.7.1 - OficinaS Culturais - Usos da Terra e Usos dos Rios - MARIANA | X | X | X | [18 empty] | Marilêne | Seu Pascoal (Paracatu de Baixo) via Casa dos Saberes, UST e Licenciamento Ambiental / SR. WALDIR (Horta) | entre dez./21 a dez./22 | Média | Comunidade de Mariana/Distritos atingidos
| Oficinas Culturais - Formas Tradicionais de Cultivo: Uso e Manejo de Plantas Medicinais MARIANA (PARACATU DE BAIXO, PONTE DO GAMA, ...) |  |  |  | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | Marilêne |  | entre dez./21 a dez./22 | Média | Comunidades de Paracatu de Baixo, Paracatu de Cima, Ponte do Gama...
| 4.7.2 - OficinaS Culturais - Usos da Terra e Usos dos Rios - BARRA LONGA | [9 empty] | X | X | X | [9 empty] | Marilêne |  | entre dez./21 a dez./22 | Média | Comunidade de Barra Longa, Gesteira e Barreto
| 4.7.3 - OficinaS Culturais - Usos da Terra e Usos dos Rios - RIO DOCE | [12 empty] | X | X | X | [6 empty] | Marilêne |  | entre dez./21 a dez./22 | Média | Comunidade de Rio Doce (sede), Santana do Deserto, Matadouro
| 4.7.4 - OficinaS Culturais - Usos da Terra e Usos dos Rios - SANTA CRUZ | [15 empty] | X | X | X | X | X | X | Marilêne |  | entre dez./21 a dez./22 | Média | Comunidades de Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Escalvado, Sagrado Coração de Jesus/Merengo
4.9 – EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: SENSIBILIZAÇÃO - Visitas | 4.2.5 - Visitas orientadas a museus e espaços culturais (Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues: 80 por comunidade) | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Marilêne, Lucas (vai enviar os dados referentes às ações realizadas com esses jovens em anos anteriores) |  | entre dez./21 a dez./22 | Média | Jovens e adultos interessados das comunidades deslocadas (Bento e Paracatu de Baixo)
| 4.2.6 - Visitação Reserva Técnica |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | Marilêne |  |  | Média | Grupos organizados das comunidades atingidas
4.10 – EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: Caminhadas ou Percursos do Patrimônio | 4.3.1 - Caminho de Santana (16Km) | [9 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Marilêne | a definir | fev./22 a dez./22 | Média | Comunidades locais, turistas e visitantes
| 4.3.2 - Caminho de São José (30km) |  | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Marilêne |  | fev./22 a dez./22 | Média | Comunidades locais, turistas e visitantes
| 4.3.3 - Trecho do Caminho de peregrinação “Nos Passos de Dom Viçoso” | [12 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Marilêne |  | fev./22 a dez./22 | Média | Comunidades locais, turistas e visitantes
| 4.3.4 - Percurso que compreende os “doze imóveis históricos” em processo de restauração no município de Barra Longa | [9 empty] | X | X | X | [9 empty] | Marilêne |  | fev./22 a dez./22 | Média | Jovens (Ensino Médio) e adultos em geral do município de Barra Longa
4.11 - REGISTRO/ DIFUSÃO: PUBLICAÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO CULTURAL DAS COMUNIDADES ATINGIDAS | 4.11.1 - Coleção: Referências Culturais do Gualaxo do Norte ao Rio doce | [21 empty] | Marilêne | vai ser preciso dividir o trabalho com outros fornecedores./ Na minuta do contrato deverá constar as questões de cessão de direito de editoração e como a contratante constará nos créditos: "Conselho editorial"?, "organizadores"?...
| a) VOLUME 1: Celebrações e/ou Festas Religiosas | X | [20 empty] | Marilêne, Henry, Equipe Unesco | em análise | dez./21 a dez./22 | Alta | Comunidades locais, turistas e visitantes
| b) VOLUME 2: Sítios Naturais e Lugares | X
| c) VOLUME 3: Saberes e Fazeres | X
| d) VOLUME 4: Arquitetura / Lugares | X
| e) VOLUME 4: Formas de Expressão: Cantos em Encantos do Gualaxo do Norte ao Rio Doce | X
| f) VOLUME 6: Culinária/Segurança Alimentar: Produção Alimentícia, Hábitos Alimentares | X
| 4.11.2 - Jogo Pedagógico ou "Caderno de atividades" sobre o patrimônio cultural das localidades | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Marilêne | em análise |  | Alta | Público Escolar e comunidades locais
4.12 – INVENTÁRIOS E DOSSIÊS DE REGISTRO DE PATRIMÔNIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL |  |  | X | X | [6 empty] | X | [11 empty] | Marilene, Henry e Geovana |  | de jul/21 em diante | Alta | Comunidades locais, turistas e visitantes
| LEGENDA |  |  | realizado
em andamento
processo iniciado
não iniciado
sem previsão

## Eixo 5
|  | MARIANA | [7 empty] | BARRA LONGA |  |  | RIO DOCE |  |  | SANTA CRUZ DO ESCALVADO
|  | BENTO RODRIGUES | PARACATU DE BX | PARACATU CIMA | CAMARGOS | PEDRAS | PTE DO GAMA | BORBA | CAMPINAS | BL SEDE | BARRETO | GESTEIRA | RIO DOCE SEDE | STNA DESERTO | MATADOURO | N. SOBERBO | VIANA | LIMOEIRO | JERÔNIMO | Sta.C ESCALVADO | SAG. COR. JESUS
Atividades (Projetos) | Detalhamento das atividades (ação reparadora) | [20 empty] | Responsável | Fornecedor | Previsão de realização | Prioridade | Público alvo | Logística
EIXO 5
5.1 - LICEU DE ARTES E OFÍCIOS: | Cursos a Previstos | X | X | [8 empty] | X | [9 empty] | FR e UNESCO | A definir | a definir |  | Joven e Adultos, estudantes e ensino médio
5.2 - LUTHIERIA | Construção de viola caipira | X | X | X | X | X | x | X | X | [12 empty] | João Fernandes | A contratar | de jun a dez/22 | Média | Comunidades de Mariana | Veículo p/ a equipe com contratante
| Oficina de Pequenos reparos e manutenção de instrumentos | [8 empty] | X |  |  | X | [8 empty] | João Fernandes | A contratar | 1º final de semana de Julho | Média | Banda São Jose, Nossa Senhora do Carmo e banda Santo Antônio | Veículo p/ a equipe com contratante
| Construção de Pandeiro - A Oficina propõe a construção e confecção de Pandeiro musicais artesanais. |  | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | João Fernandes | A contratar | de jun a dez/22 | Média | Grupo de Capoeira de Barra Longa, Folias | Veículo p/ a equipe com contratante
| Construção de Tambores - Estimular a criatividade através da experiência em transformar uma grande diversidade de matéria – prima em instrumentos musicais |  | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | João Fernandes | Jorge, arturos | de Dez a fev/22 | Média | Pedras (Mariana) 1 folia de Pedras ¦ 2 folias de Barreto (Barra Longa) ¦ 1 Marujada (Barra Longa) ¦ 1 Congado Santana do Deserto (Rio Doce) ¦ Pedras e Barreto juntas. Barra longa e Santana em separado para cada uma delas | Veículo p/ a equipe com contratante
| Oficina de construção de instrumentos para Capoeira - Berimbal e Caixa | [8 empty] | X | [11 empty] | Eder Melo | Grupo de Capoeira de BL | de jun/22 | Média | Grupo de Capoeira de Barra Longa, Folias
5.3 - ESCOLA DE MÚSICA | Curso de formação em musicalização e viola caipira | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | João Fernandes | A contratar | de jan a mar/22 | Alta | Músicos e Iniciantes das Comunidade dos municípios de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Mariana e Barra Longa | Curso On Line
| Aula de canto - Abordagens históricas, apreciação musical e desenvolvimento de técnicas vocais | X | X | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | João Fernandes | Osquindo e a contratar | de jun/22 a dez/23 | Média | Músicos e Iniciantes das Comunidade dos municípios de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Mariana e Barra Longa | Veículo Unesco/ FR
| Aulas de Violão corporais serão ferramentas utilizadas para uma melhor compreensão musical. | X | X | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | João Fernandes e Osquindo | UNESCO- João Fernandes | de jun/22 a dez/23 | Média | Músicos e Iniciantes das Comunidade dos municípios de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Mariana e Barra Longa | Veículo Unesco/ FR
| Aulas de Percussão | X | X | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | João Fernandes | A contratar | de Fev a dez/22 | Média | Comunidade dos municípios de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Mariana e Barra Longa | Veículo p/ a equipe com contratante
5.4 - Linguagens Artisticas | Aula de Dança | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | João Fernandes | A contratar - RT em construção | jun/22 a dez/22 | Alta | População em geral das comunidades
| Aula de Teatro e Cinema | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | João Fernandes | A contratar - RT em construção | jun/22 a dez/22 | Alta | População em geral das comunidades
| Aula de Pintura | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | João Fernandes | A contratar - RT em construção | jun/22 a dez/22 | Alta | População em geral das comunidades
| Aulas de Fotografia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | João Fernandes | A contratar - RT em construção | jun/22 a dez/22 | Alta | População em geral das comunidades
| LEGENDA |  | realizado
em andamento
processo iniciado
não iniciado
sem previsão

## Eixo 6
|  | MARIANA | [7 empty] | BARRA LONGA |  |  | RIO DOCE |  |  | SANTA CRUZ DO ESCALVADO
|  | BENTO RODRIGUES | PARACATU DE BX | PARACATU CIMA | CAMARGOS | PEDRAS | PTE DO GAMA | BORBA | CAMPINAS | BL SEDE | BARRETO | GESTEIRA | RIO DOCE SEDE | STNA DESERTO | MATADOURO | N. SOBERBO | VIANA | LIMOEIRO | JERÔNIMO | Sta.C ESCALVADO | SAG. COR. JESUS
Atividades (Projetos) | Detalhamento das atividades (ação reparadora) | [20 empty] | Responsável | Fornecedor | Previsão de realização | Prioridade | Público alvo | Logística
EIXO 6
6.1 – Usos da Terra | Cursos de Horticultura | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Henry Durante | A contratar | a definir | Baixa
| Curso de Apicultura | [8 empty] | x | x | x | [9 empty] | Henry Durante | A contratar | a definir | Baixa
6.2 - Feira de troca de sementes | Promover um momento de encontro entre as comunidades tradicionais promovendo a troca de sementes | x | x | [18 empty] | Osquindo | Osquindo e Waldir Polack | 2022-04-01 | Baixa | Famílias de Bento Rodrigues e Paracatu
6.3 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO | Contratação de assessoria técnica visando fomentar produção, divulgação, comercialização e valorização de várias referências culturais | [20 empty] | Henry Durante | A contratar e parceria com PG | a definir | Baixa
6.3 - OFICINAS DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E SAÚDE COLETIVA | Cursos: - promoção de cursos sobre plantas medicinais - promoção de curso sobre plantio, uso e manejo de plantas medicinais visando o aumento da produção e a difusão das formas tradicionais de cura. | x | x | x | x | x | x | x | x | X | [5 empty] | X | [5 empty] | Henry Durante | A contratar | a definir | Baixa | Grupo de Mulheres das localidades
6.4 - HORTA COMUNITÁRIA | Apoio à implantação de hortas comunitárias em espaços públicos coletivos em parceria com as prefeituras dos municípios atingidos | X | X | x | [5 empty] | X |  | X | [9 empty] | Osquindo e UNESCO | Osquindo e a contratar | 07/22 a 12/23 | Baixa | Famílias de Bento Rodrigues e Paracatu
| LEGENDA |  | realizado
em andamento
processo iniciado
não iniciado
sem previsão

## Eixo 7
|  | MARIANA | [7 empty] | BARRA LONGA |  |  | RIO DOCE |  |  | SANTA CRUZ DO ESCALVADO
|  | BENTO RODRIGUES | PARACATU DE BX | PARACATU CIMA | CAMARGOS | PEDRAS | PTE DO GAMA | BORBA | CAMPINAS | BL SEDE | BARRETO | GESTEIRA | RIO DOCE SEDE | STNA DESERTO | MATADOURO | N. SOBERBO | VIANA | LIMOEIRO | JERÔNIMO | Sta.C ESCALVADO | SAG. COR. JESUS
Atividades (Projetos) | Detalhamento das atividades (ação reparadora) | [20 empty] | Responsável | Fornecedor | Previsão de realização | Prioridade | Público alvo | Logística
EIXO 7
7.1 - APOIO ÀS AÇÕES COM AS COMUNIDADES DESLOCADAS | 7.1.1 Horta Comunitária | X | X | X | [17 empty] | Eder | Osquindo | jun/21 a ju/23 | Alta | Comunidades deslocadas de Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues
| 7.1.2 Casa dos Saberes | X | X | X | [18 empty] | Osquindo | jun/21 a ju/23 | Alta | Comunidades deslocadas de Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues
7.2 – CURSOS DE ESPORTE E LAZER | 7.2.1 Cursos de formação e capacitação de arbitragem; | [11 empty] | X | [9 empty] | Em processo de contratação | jan a abr/22 | Média | Comunidade esportiva dos municípios de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Mariana e Barra Longa
| 7.2.2 Curso de atividade física e vida saudável | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | A contratar | fev a out/22 | Média | Público terceira idade, times de futebol e demais agremiações desportivas
| 7.2.4 Educadores físicos na Praça que ministarão o Curso de atividades físicas e vida saudável, além de apoio na realização das ruas de Esporte e Lazer (Ver Abrindo Espaços) e orientação de atividades físicas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | A contratar | fev a dez/22 | Média | N/A
7.3 – ATIVIDADES LIVRES EM ESPORTE E LAZER | 7.3.1 Roda de Capoeira com o Grupo de Capoeira de Barra Longa | [8 empty] | X | [12 empty] | Grupo de Capoeira de Barra longa e UNESCO | fev a dez/22 | Alta | Público jovem e adulto de Barra Longa.
| 7.3.2 Roda de Capoeira com o Grupo de Capoeira de Santa Cruz do Escalvado | [18 empty] | X |  |  | Grupo de Capoeira de Barra longa e UNESCO | fev a dez/22 | Média | Público jovem e adulto de Santa Cruz do Escalvado
| 7.3.3 Retomada e continuidade de celebrações e atividades de lazer | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [10 empty] | Vários fornecedores | ago a dez/22 | Alta | Crianças, jovens, adultos e idosos das comunidades diretamente impactadas
| 7.3.4 Vivencia Cultural (brinquedos e brincadeiras) ¦ Durante as férias | X | X | [6 empty] | X | [12 empty] | A contratar | jan a dez/22 | Média | Público infantil das comunidades deslocadas e da sede de Barra Longa
7.4 – AQUISIÇÕES | 7.4.1 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESPORTIVO PARA O FUTEBOL MASCULINO E FEMININO (Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado); | x | x | x | [8 empty] | X | x | x | x |  |  |  | X |  |  | Vários pequenos fornecedores pontuais de compras | nov a fev/22 | Média | Times de futebol de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado
7.5 - ALUGUEL DE CAMPO DE FUTEBOL | 7.5.1 Acompanhar e auxiliar no diálogo quando solicitada a locação de campo de futebol | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | [10 empty] | Contrato da UNESCO | set a dez/22 | Alta | Times de futebol das comunidades impactadas em Mariana e Barra Longa
7.6 - RECONSTRUÇÃO DE CAMPOS E QUADRAS | 7.6.1 Acompanhar o andamento e auxiliar no diálogo, quando solicitado, para reparação dos espaços esportivos impactados diretamente | X | X | X |  | X | X |  |  | X |  | X | [10 empty] | Contrato da UNESCO | set a dez/23 | Média | N/A
| LEGENDA |  | realizado
em andamento
processo iniciado
não iniciado
sem previsão

## Eixo 8
|  | MARIANA | [7 empty] | BARRA LONGA |  |  | RIO DOCE |  |  | SANTA CRUZ DO ESCALVADO
|  | BENTO RODRIGUES | PARACATU DE BX | PARACATU CIMA | CAMARGOS | PEDRAS | PTE DO GAMA | BORBA | CAMPINAS | BL SEDE | BARRETO | GESTEIRA | RIO DOCE SEDE | STNA DESERTO | MATADOURO | N. SOBERBO | VIANA | LIMOEIRO | JERÔNIMO | Sta.C ESCALVADO | SAG. COR. JESUS
Atividades (Projetos) | Detalhamento das atividades (ação reparadora) | [20 empty] | Responsável | Fornecedor | Previsão de realização | Prioridade | Público alvo | Logística
INCUBADORA
INCUBADORA DE PROJETOS CULTURAIS, COOPERATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA | Minicurso “Festas e festejos como ação coletiva” (introdução as práticas da produção cultural de base comunitária) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Eder | Contratação em andamento | Jun/22 a dez/22 | Alta | Perfil: Interessados em organização de festas e eventos, agentes locais, responsáveis pela organização das celebrações; Quantidade máxima: Faixa etária: de 16 em diante
| Curso de Elaboração de Projetos para editais (estaduais, federais e Doce, da Fundação Renova e oportunidades internacionais) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Marilene | Grupo Semear e Flaviano | 14/03/22 a 11/05/22 | Alta | Perfil: interessados em inscrever projetos no Edital doce e no Fundo de Arte e Cultura do Estado de Minas Gerais Quantidade: no máximo 20 pessoas ¦ Caso necessário podemos ter 2 turmas. Faixa etária: acima dos 18 anos.
| Programa de Formação em Economias Alternativas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Henry/Giani |  | de dez/21 a jan/22 | Média | Perfil: jovens e adultos, de ambos os sexos, em situação de risco ou vulnerabilidade social e que tenham interesse em conhecer e atuar em iniciativas comunitárias, projetos socioambientais e/ou negócios sociais pensados e desenhados dentro de parâmetros comunitários colaborativos, apoiados nas mais novas tecnologias (sociais e digitais). Quantidade: De 20 a 40 pessoas no maximo ¦ 40 horas, sendo 20 on line de aulas práticas e teóricas e as outras 20 de tutoria a distância Faixa etária:
| Empreendedorismo e marketing e divulgação | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Henry/Giani | A contratar | a definir
| Assessoria técnica para produtores artesanais | [20 empty] | Henry/Giani | Parceria com UST | a definir
| Edital Doce - Modalidade 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | FR e UNESCO | Contrato firmado com os proponetnes selecionados |  |  | Proponentes ligados às referências culturais mapeadas no diagnóstico nas 20 comunidades
| Lançamento de edital UNESCO e Fundação Renova para premiação das projetos elaborados nos cursos da Incubadora | [20 empty] | Henry/Giani |  | a definir
| Projeto Território Criativo | [20 empty] | Henry/Giani |  | dez/21 em diante
| LEGENDA |  | realizado
em andamento
processo iniciado
não iniciado
sem previsão