## Slide 1
REUNIÃO CTOS
Dezembro/2107

## Slide 2
PG001 – Programa de Levantamento de Cadastro

## Slide 3
Status do programa
Finalizadas as campanhas 1 e 2 de cadastramento.
Atualmente estamos executando a Campanha Final de cadastramento, que tratará os manifestantes de 01/04/2017 até 31/12/2017.
Estão em curso as ações de comunicação em todo território voltadas para informar sobre o encerramento das manifestações sobre novos cadastros.
Finalização dos procedimentos para cadastramento em Mariana (Fechamento do formulário e metodologia de aplicação do cadastro).

## Slide 4
Histórico lotes de entrega ao CIF/CTOS *
* Os números apresentações em cada lote podem variar de acordo com a análise e aprovação da CTOS.

## Slide 5: CAMPANHA FINAL
APRESENTAÇÃO DA ESTIMATIVA PARA TRATAMENTO (DE 01/04/2017 ATÉ 31/12/2017)
6.687 Manifestantes
+ 3.077 Não Localizados / Ausentes Campanhas 1 e 2
Perdas No Checklist:
-546 Não Localizados
-455 Inelegíveis
-158 Já Cadastrados
-37 Recusas
-17 Duplicidades
-7 Recluso/Falecimento
Perdas Na Aplicação da Pesquisa:
-69 Ausentes
-32 Não Localizados
-9 Recusas
8.434 Cadastros Previstos
(1.780 Pesquisa Aplicada, 1.365 Enviados ao CIF)

## Slide 6
Plano de Comunicação e Divulgação

## Slide 7
Plano de Resultados
INDICADOR | UNIDADE | META | Valor
I01 - Taxa de atendimento aos manifestantes | % | 100 | 62%
I02 - Taxa de atendimento ao cadastro emergencial | % | 100 | 100%
I03 - Taxa da devolutiva da avaliação de impacto | % | 100 | 9%
Notes: Negociação com a COPASA para pagamento da água consumida e no aguardo do jurídico da empresa sobre o contrato para o fornecimento de água potável;

## Slide 8
I1 – Taxa de atendimento aos manifestantes
TIPO | POLARIDADE | UNIDADE | META | PERÍODO ASSOCIADO | MEDIÇÃO
Eficácia | Maior Melhor  | % | 100% | 3 anos (até 2018) | Mensal
FORMA DE CÁLCULO |  |  |  |  | 
* descartando-se ausentes, não localizados, e agrupamento familiar (duplicidade), recusas, falecimento, e reclusos. [25.552 – 2.457 = 23.095] |  |  |  |  | 
VARIÁVEL |  |  | SIGNIFICADO |  | 
Número total de manifestantes atendidos |  |  | Número total de manifestantes registrados com solicitação de cadastro que foram avaliados e que receberam o devido retorno. Nesse total estão os manifestantes elegíveis ao cadastro e também os inelegíveis. |  | 
Número total de manifestantes registrados com solicitação de cadastros |  |  | Total de registros de manifestantes realizados através dos canais de relacionamento disponibilizados pela Fundação Renova (0800, Postos Físicos e Fale Conosco) em que o manifestante solicitou ser incluído no cadastro de impactados. |  | 
TIPO | POLARIDADE | UNIDADE | META | PERÍODO ASSOCIADO | MEDIÇÃO
Eficácia | Maior Melhor  | % | 100% | 3 anos (até 2018) | Mensal
FORMA DE CÁLCULO |  |  |  |  | 
VARIÁVEL |  |  | SIGNIFICADO |  | 
Número total de manifestantes atendidos |  |  | Número total de manifestantes registrados com solicitação de cadastro que foram avaliados e que receberam o devido retorno. Nesse total estão os manifestantes elegíveis ao cadastro e também os inelegíveis. |  | 
Número total de manifestantes registrados com solicitação de cadastros |  |  | Total de registros de manifestantes realizados através dos canais de relacionamento disponibilizados pela Fundação Renova (0800, Postos Físicos e Fale Conosco) em que o manifestante solicitou ser incluído no cadastro de impactados. |  | 
Notes: Negociação com a COPASA para pagamento da água consumida e no aguardo do jurídico da empresa sobre o contrato para o fornecimento de água potável;

## Slide 9
I2 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial
TIPO | POLARIDADE | UNIDADE | META | PERÍODO ASSOCIADO | MEDIÇÃO
Eficácia | Maior Melhor  | % | 100 | 3 anos (até 2018) | Mensal
FORMA DE CÁLCULO |  |  |  |  | 
* Exceto Municipio de Mariana, e descartando-se ausentes, não localizados, e agrupamento familiar (duplicidade), recusas, falecimento, e reclusos - [8.057 - 571 = ]. |  |  |  |  | 
VARIÁVEL |  |  | SIGNIFICADO |  | 
Número total de cadastros emergenciais atendidos |  |  | Número total de cadastros realizados durante a fase emergencial e que foram atendidos mediante realização do cadastro integrado |  | 
Número total de cadastros emergenciais |  |  | Número total de cadastros realizados durante a fase emergencial |  | 
TIPO | POLARIDADE | UNIDADE | META | PERÍODO ASSOCIADO | MEDIÇÃO
Eficácia | Maior Melhor  | % | 100 | 3 anos (até 2018) | Mensal
FORMA DE CÁLCULO |  |  |  |  | 
VARIÁVEL |  |  | SIGNIFICADO |  | 
Número total de cadastros emergenciais atendidos |  |  | Número total de cadastros realizados durante a fase emergencial e que foram atendidos mediante realização do cadastro integrado |  | 
Número total de cadastros emergenciais |  |  | Número total de cadastros realizados durante a fase emergencial |  | 
Notes: Negociação com a COPASA para pagamento da água consumida e no aguardo do jurídico da empresa sobre o contrato para o fornecimento de água potável;

## Slide 10
I3 – Taxa da Devolutiva da Avaliação de Impacto
TIPO | POLARIDADE | UNIDADE | META | PERÍODO ASSOCIADO | MEDIÇÃO
Eficácia | Maior Melhor  | % | 100 | 3 anos (até 2018) | Mensal
FORMA DE CÁLCULO |  |  |  |  | 
VARIÁVEL |  |  | SIGNIFICADO |  | 
Número total de devolutivas |  |  | Número total das devolutivas da avaliação de impacto realizadas para o cadastrado. |  | 
Número total de cadastros integrados |  |  | Número total de cadastros integrados realizados. |  | 
TIPO | POLARIDADE | UNIDADE | META | PERÍODO ASSOCIADO | MEDIÇÃO
Eficácia | Maior Melhor  | % | 100 | 3 anos (até 2018) | Mensal
FORMA DE CÁLCULO |  |  |  |  | 
VARIÁVEL |  |  | SIGNIFICADO |  | 
Número total de devolutivas |  |  | Número total das devolutivas da avaliação de impacto realizadas para o cadastrado. |  | 
Número total de cadastros integrados |  |  | Número total de cadastros integrados realizados. |  | 
Notes: Negociação com a COPASA para pagamento da água consumida e no aguardo do jurídico da empresa sobre o contrato para o fornecimento de água potável;

## Slide 11
Cadastro em Mariana
Histórico
Reelaboração do Formulário de Cadastro (Divisão das perguntas em eixos: I – Bens materiais, II – Atividades econômicas, III – Relações comunitárias; IV – Bens culturais imateriais; V – Metodologia);
Finalização quanto aos processos de cadastramento;
Proposta de cronograma.
Desde de 13/02/2017 foram retomados os diálogos entre Fundação Renova, Comissão de Atingidos de Mariana e sua Assessoria Técnica (Cáritas). A partir de então, foi formado um Grupo de Trabalho voltado para discutir o processo de reparação no município, inclusive o cadastro. A partir de 17/03/2017 até 29/11/2017 foram realizadas 16 reuniões de trabalho.
DESDOBRAMENTOS PARA O CADASTRO
Considerando as definições apresentadas até o momento, o cadastro será realizado considerando as seguintes etapas:
1 – Preparação dos atingidos e mobilização para cadastramento;
2 – Aplicação do Formulário;
3 – Realização das vistorias;
4 – Aplicação do instrumento complementar do Eixo 4.

## Slide 12
Cronograma Mariana
Etapa | Janeiro |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  | 
 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Preparação dos atingidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mobilização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Aplicação do Formulário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Vistorias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Aplicação do Instrumento Complementar Eixo 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13
Deliberação 105
Cadastrados
Foi implementado no site da Fundação Renova o “Portal do Usuário com as informações do cadastro e manifestações”
Para tanto, os cadastrados podem criar login e senha por meio da confirmação de seu CPF e outros dados, diretamente na interface do Portal. Também é possível criar a senha em contato com os canais de relacionamento.
Os dados do PIM estarão disponíveis até o dia 07/12 e do auxílio até dia 08/01/2018.
DESDOBRAMENTOS PARA O CADASTRO
fdsfdfsdfsdfdsfdssdfsdf