## Slide 1
REUNIÃO CTOS
10 de Janeiro de 2108

## Slide 2
PG001 – Programa de Levantamento de Cadastro

## Slide 3
Status do programa
Finalização da campanha de divulgação ampla e massiva acerca da data limite para solicitação por cadastros: 02/01/2018.
Continuidade da Campanha Final de cadastramento, com previsão de término em 30/06/2018.
Finalização dos procedimentos para cadastramento em Mariana (Implementação do formulário no tablet, pré-teste e metodologia de aplicação do cadastro) e execução da etapa preparatória (comunicação de início do cadastramento, agendamento das entrevistas).

## Slide 4
Histórico lotes de entrega ao CIF/CTOS *
* Os números apresentações em cada lote podem variar de acordo com a análise e aprovação da CTOS.
** Os cadastros não aprovados referem-se às propriedades secundárias cujo vínculo não foi identificado.
*** O próximo lote está previsto para 30/01/2018.
Lote*** | Data | Quantidade de Pessoas | Quantidade de Famílias | Quantidade de Propriedades | Campanha | Status CIF
1 | 04/nov | 92 | 37 | 37 | 1ª Rio Doce | Aprovado
2 | 25/nov | 1040 | 321 | 321 | 1ª Rio Doce | Arpovado
3 | 12/dez | 5659 | 1596 | 1586 | 1ª Rio Doce | Aprovado
4 | 20/jan | 5585 | 1661 | 1650 | 1ª Rio Doce | Arpovado
5 | 13/fev | 8440 | 2581 | 2592 | 1ª Rio Doce | Aprovado
6 | 10/mar | 13318 | 3850 | 3976 | 1ª Rio Doce | Arpovado
7 | 16/mar | 2443 | 717 | 745 | 1ª Rio Doce | Aprovado
8 | 23/mar | 5065 | 1465 | 2028 | 1ª Rio Doce | Arpovado
9 | 29/mar | 2405 | 680 | 1025 | 1ª Rio Doce | Aprovado
10 | 29/mar | 353 | 120 | 163 | 1ª Barra Longa | Arpovado
11 | 09/mai | 468 | 149 | 159 | 1ª Barra Longa | Aprovado
12 | 08/jun | 318 | 100 | 158 | 1ª Barra Longa | Arpovado
13 | 14/jun | 4679 | 1463 | 1606 | 2ª Campanha - Grupo Prioritário | Aprovado
14 | 11/jul | 3711 | 1131 | 1189 | 2ª Campanha + Demais Solicitações | Arpovado
15 | 23/ago | 4127 | 1284 | 1407 | 2ª Campanha + Demais Solicitações | Aprovado
16 | 21/set | 3325 | 1076 | 1109 | 2ª Campanha + Demais Solicitações | Arpovado
17 | 28/set | 1471 | 440 | 461 | 2ª Campanha – DPU | Aprovado
18** | 26/out | 2919 | 930 | 1242 | 2ª Campanha + Campanha Final | Parcialmente Aprovado
19** | 30/nov | 2.662 | 858 | 969 | Campanha Final | Parcialmente Aprovado
Total |  | 68.080 | 20.459 | 22.423 | - | -

## Slide 5
Ações de Comunicação executadas para encerramento das solicitações por cadastro.
Imprensa: Produção e distribuição de release (Abrangência nacional);
Conteúdo digital: site renova, postagens em redes sociais, “pílulas” de whatsapp;
Território: Rádio renova, veiculação de carro volante com mensagem chave, distribuição de cartilhas nas comunidades e para lideranças;
Institucional: Ofícios encaminhados para instituições públicas e reuniões realizadas com Prefeito, Secretários, Técnicos, entre outras lideranças.
São Pedro dos Ferros
Conselheiro Pena - CRAS
Periquito - Se da Associação de Pescadores

## Slide 6
Registros da divulgação
Entrevista ESTV 1ª Edição/Globo– Linhares (ES)
Matéria Portal R7 (Nacional)
Carro volante em Córrego Novo (MG) – Sede e Comunidades Rurais
Panfletagem – São Pedro dos Ferros (MG)
Reportagem Rádio CBN – Prorrogação do prazo até 02/01/2018 (Nacional)
Portal Yahoo Notícias (Nacional)
Metro Vitória (ES)

## Slide 7: UNIVERSO DE TRATATIVA NA CAMPANHA FINAL
UNIVERSO DE ATENDIMENTO NA CAMPANHA FINAL, A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES POR CADASTROS RECEBIDAS DE 01/04/2017 ATÉ 02/01/2018
9.887
Manifestantes
2.717
Não localizados e outras perdas no processo
Canais de relacionamento
Manifestantes não localizados 1ª e 2ª campanhas
14.591*
Cadastros previstos
Universo de tratativas para atendimento
Período de 01/04/2017 até 02/01/2018
11.874
Manifestantes
* Do universo de manifestações recebidas nos cabais de relacionamento, 4.574 já foram atendidas, restando 7.300 atendimentos provenientes dos canais de relacionamento. Soma-se a esse total os 2.717 Não Localizados, (Duplicidades, Reclusos e Recusa), resultando um total de 10.017 atendimentos até o encerramento da Campanha Final.

## Slide 8: DISTRIBUIÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES PARA TRATAMENTO A PARTIR DE JANEIRO DE 2018
UF/Município | Solicitações a serem atendidas até 30/06/2018 | %
Aracruz | 381 | 5,22%
Baixo Guandu | 553 | 7,58%
Colatina | 210 | 2,88%
Conceição da Barra | 429 | 5,88%
Fundão | 19 | 0,26%
Linhares | 708 | 9,70%
Marilândia | 3 | 0,04%
São Mateus | 1916 | 26,25%
Serra | 115 | 1,58%
Outras | 14 | 0,22
ES | 4350 | 59,60%
UF/Município | Solicitações a serem atendidas até 30/06/2018 | %
Aimorés | 347 | 4,75%
Alpercata | 5 | 0,07%
Barra Longa | 42 | 0,58%
Belo Oriente | 116 | 1,59%
Bom Jesus do Galho | 34 | 0,47%
Bugre | 5 | 0,07%
Caratinga | 18 | 0,25%
Conselheiro Pena | 55 | 0,75%
Dionísio | 24 | 0,33%
Fernandes Tourinho | 4 | 0,05%
Galiléia | 34 | 0,47%
Governador Valadares | 251 | 3,44%
Iapu | 3 | 0,04%
Ipaba | 25 | 0,34%
Ipatinga | 20 | 0,27%
Itueta | 84 | 1,15%
UF/Município | Solicitações a serem atendidas até 30/06/2018 | %
Mariana | 13 | 0,18%
Naque | 197 | 2,70%
Periquito | 35 | 0,48%
Pingo-D'Água | 21 | 0,29%
Resplendor | 146 | 2,00%
Rio Casca | 9 | 0,12%
Rio Doce | 471 | 6,45%
Santa Cruz do Escalvado | 572 | 7,84%
Santana do Paraíso | 39 | 0,53%
São Domingos do Prata | 2 | 0,03%
São José do Goiabal | 30 | 0,41%
Sem Peixe | 5 | 0,07%
Sobrália | 7 | 0,10%
Timóteo | 1 | 0,01%
Tumiritinga | 38 | 0,52%
Outros | 299 | 4,10%
MG | 2950 | 37,50%
7.300
Total de novas Manifestações para tratativa a partir de jan/18

## Slide 9
Cadastro em Mariana
Histórico
Reelaboração do Formulário de Cadastro (Divisão das perguntas em eixos: I – Bens materiais, II – Atividades econômicas, III – Relações comunitárias; IV – Bens culturais imateriais; V – Metodologia) - Concluído;
Definição do processo de cadastramento - Concluído;
Proposta de cronograma – Concluído;
Pré-teste do formulário e últimos ajustes infraestruturais e de equipes – Em andamento.
Desde de 13/02/2017 foram retomados os diálogos entre Fundação Renova, Comissão de Atingidos de Mariana e sua Assessoria Técnica (Cáritas). A partir de então, foi formado um Grupo de Trabalho voltado para discutir o processo de reparação no município, inclusive o cadastro. A partir de 17/03/2017 até 29/11/2017 foram realizadas 16 reuniões de trabalho.
DISCUSSÕES REALIZADAS
Considerando as definições apresentadas até o momento, o cadastro será realizado a partir das seguintes etapas:
1 – Preparação dos atingidos e mobilização para cadastramento (jan/2018);
2 – Aplicação do Formulário (fev/2018);
3 – Realização das vistorias (fev e mar/2018);
4 – Elaboração da Avaliação de Impactos (Laudos) (mar até mai/2018);
5 – Aplicação do instrumento complementar do Eixo 4 (mar até mai/2018).

## Slide 10
Cronograma Mariana
Etapa | Janeiro |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  | 
 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Preparação dos atingidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mobilização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Aplicação do Formulário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Vistorias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Aplicação do Instrumento Complementar Eixo 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11
Plano de Resultados
INDICADOR | UNIDADE | META | Valor
I01 - Taxa de atendimento aos manifestantes | % | 100 | 62%
I02 - Taxa de atendimento ao cadastro emergencial | % | 100 | 100%
I03 - Taxa da devolutiva da avaliação de impacto | % | 100 | 45%
Notes: Negociação com a COPASA para pagamento da água consumida e no aguardo do jurídico da empresa sobre o contrato para o fornecimento de água potável;

## Slide 12
I1 – Taxa de atendimento aos manifestantes
TIPO | POLARIDADE | UNIDADE | META | PERÍODO ASSOCIADO | MEDIÇÃO
Eficácia | Maior Melhor  | % | 100% | 3 anos (até 2018) | Mensal
FORMA DE CÁLCULO |  |  |  |  | 
* descartando-se ausentes, não localizados, e agrupamento familiar (duplicidade), recusas, falecimento, e reclusos. [25.552 – 2.457 = 23.095] |  |  |  |  | 
VARIÁVEL |  |  | SIGNIFICADO |  | 
Número total de manifestantes atendidos |  |  | Número total de manifestantes registrados com solicitação de cadastro que foram avaliados e que receberam o devido retorno. Nesse total estão os manifestantes elegíveis ao cadastro e também os inelegíveis. |  | 
Número total de manifestantes registrados com solicitação de cadastros |  |  | Total de registros de manifestantes realizados através dos canais de relacionamento disponibilizados pela Fundação Renova (0800, Postos Físicos e Fale Conosco) em que o manifestante solicitou ser incluído no cadastro de impactados. |  | 
TIPO | POLARIDADE | UNIDADE | META | PERÍODO ASSOCIADO | MEDIÇÃO
Eficácia | Maior Melhor  | % | 100% | 3 anos (até 2018) | Mensal
FORMA DE CÁLCULO |  |  |  |  | 
VARIÁVEL |  |  | SIGNIFICADO |  | 
Número total de manifestantes atendidos |  |  | Número total de manifestantes registrados com solicitação de cadastro que foram avaliados e que receberam o devido retorno. Nesse total estão os manifestantes elegíveis ao cadastro e também os inelegíveis. |  | 
Número total de manifestantes registrados com solicitação de cadastros |  |  | Total de registros de manifestantes realizados através dos canais de relacionamento disponibilizados pela Fundação Renova (0800, Postos Físicos e Fale Conosco) em que o manifestante solicitou ser incluído no cadastro de impactados. |  | 
Notes: Negociação com a COPASA para pagamento da água consumida e no aguardo do jurídico da empresa sobre o contrato para o fornecimento de água potável;

## Slide 13
I2 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial
TIPO | POLARIDADE | UNIDADE | META | PERÍODO ASSOCIADO | MEDIÇÃO
Eficácia | Maior Melhor  | % | 100 | 3 anos (até 2018) | Mensal
FORMA DE CÁLCULO |  |  |  |  | 
* Exceto Municipio de Mariana, e descartando-se ausentes, não localizados, e agrupamento familiar (duplicidade), recusas, falecimento, e reclusos - [8.057 - 440 = 7.617]. |  |  |  |  | 
VARIÁVEL |  |  | SIGNIFICADO |  | 
Número total de cadastros emergenciais atendidos |  |  | Número total de cadastros realizados durante a fase emergencial e que foram atendidos mediante realização do cadastro integrado |  | 
Número total de cadastros emergenciais |  |  | Número total de cadastros realizados durante a fase emergencial |  | 
TIPO | POLARIDADE | UNIDADE | META | PERÍODO ASSOCIADO | MEDIÇÃO
Eficácia | Maior Melhor  | % | 100 | 3 anos (até 2018) | Mensal
FORMA DE CÁLCULO |  |  |  |  | 
VARIÁVEL |  |  | SIGNIFICADO |  | 
Número total de cadastros emergenciais atendidos |  |  | Número total de cadastros realizados durante a fase emergencial e que foram atendidos mediante realização do cadastro integrado |  | 
Número total de cadastros emergenciais |  |  | Número total de cadastros realizados durante a fase emergencial |  | 
Notes: Negociação com a COPASA para pagamento da água consumida e no aguardo do jurídico da empresa sobre o contrato para o fornecimento de água potável;

## Slide 14
I3 – Taxa da Devolutiva da Avaliação de Impacto
TIPO | POLARIDADE | UNIDADE | META | PERÍODO ASSOCIADO | MEDIÇÃO
Eficácia | Maior Melhor  | % | 100 | 3 anos (até 2018) | Mensal
FORMA DE CÁLCULO |  |  |  |  | 
VARIÁVEL |  |  | SIGNIFICADO |  | 
Número total de devolutivas |  |  | Número total das devolutivas da avaliação de impacto realizadas para o cadastrado. |  | 
Número total de cadastros integrados |  |  | Número total de cadastros integrados realizados. |  | 
TIPO | POLARIDADE | UNIDADE | META | PERÍODO ASSOCIADO | MEDIÇÃO
Eficácia | Maior Melhor  | % | 100 | 3 anos (até 2018) | Mensal
FORMA DE CÁLCULO |  |  |  |  | 
VARIÁVEL |  |  | SIGNIFICADO |  | 
Número total de devolutivas |  |  | Número total das devolutivas da avaliação de impacto realizadas para o cadastrado. |  | 
Número total de cadastros integrados |  |  | Número total de cadastros integrados realizados. |  | 
Notes: Negociação com a COPASA para pagamento da água consumida e no aguardo do jurídico da empresa sobre o contrato para o fornecimento de água potável;