## Planilha1
Nome | % concluída | Início | Término
Cadastro Fase 2 | 28% | Qua 13/03/19 | Qua 29/07/20
Planejar Fase 2 do Cadastro | 84% | Qua 13/03/19 | Sex 20/12/19
Desenvolver sistema para processo Cadastro Fase 2 | 85% | Qua 13/03/19 | Sex 20/12/19
Desenvolver no sistema interface para Grupos de Impacto | 100% | Seg 18/03/19 | Seg 13/05/19
Desenvolver no sistema interface para solicitação de cadastro | 100% | Qua 13/03/19 | Qua 10/07/19
Desenvolver no sistema interface para construção de formulário | 100% | Ter 30/04/19 | Ter 09/07/19
Desenvolver no sistema interface para aplicação de cadastro | 100% | Ter 30/04/19 | Qua 21/08/19
Desenvolver no sistema interface para coleta de documentação | 100% | Seg 06/05/19 | Qua 11/09/19
Desenvolver no sistema interface para visita técnica (offline) | 0% | Qui 03/10/19 | Qui 31/10/19
Desenvolver no sistema interface para avaliação de impacto | 0% | Sex 01/11/19 | Sex 20/12/19
Desenvolver no sistema rotina automatizada de saneamento da base | 74% | Sex 09/08/19 | Sex 27/09/19
Desenvolver interface de relatórios gerenciais | 0% | Qui 17/10/19 | Ter 29/10/19
Realizar ajustes finais dos módulos de formulário de cadastro | 100% | Qua 31/07/19 | Seg 16/09/19
Sistemas desenvolvidos e homologados | 100% | Seg 16/09/19 | Seg 16/09/19
Desenvolver sistema de Georeferenciamento | 89% | Seg 03/06/19 | Sex 01/11/19
Realizar treinamento e capacitação dos usuários | 52% | Qui 08/08/19 | Seg 18/11/19
Gerar matriz de Grupos de Impacto | 90% | Ter 14/05/19 | Sex 27/09/19
Construir protocolos e políticas do processo de cadastro | 88% | Qui 08/08/19 | Qua 20/11/19
Estruturar metodologia para o processo de cadastro | 92% | Qua 19/06/19 | Qua 02/10/19
Definir estratégia de execução do cadastro Fase 2 | 0% | Qui 03/10/19 | Sex 11/10/19
Planejamento do Cadastro Fase 2 finalizado | 0% | Seg 18/11/19 | Seg 18/11/19
Executar cadastros Fase 2 | 5% | Ter 14/05/19 | Qua 29/07/20
Realizar cadastros Fase 2 | 0% | Seg 14/10/19 | Seg 20/07/20
Executar cadastro via atendimento telefônico | 0% | Seg 14/10/19 | Ter 09/06/20
Executar etapas de cadastro em campo | 0% | Sex 01/11/19 | Seg 20/07/20
Cadastros Fase 2 finalizados | 0% | Seg 20/07/20 | Seg 20/07/20
Gerenciar o processo de cadastro Fase 2 | 0% | Ter 15/10/19 | Qua 29/07/20
Suprimentos | 58% | Ter 14/05/19 | Qua 18/12/19
Comunicação | 56% | Qui 22/08/19 | Sex 11/10/19
Execução dos cadastros Fase 2 finalizada | 0% | Qua 29/07/20 | Qua 29/07/20