## Planilha1
ESTRATÉGIA | FORÇA TAREFA | RESPOSTA | QUANTIDADE | RECURSO | TIPO DE RECURSO | ORIGEM DO RECURSO | SITUAÇÃO DO RECURSO (DEDICADO/OPORTUNIDADE) | PONTO DE PARTIDA PARA ÁREA | TEMPO DE MOBILIZAÇÃO PARA PONTO DE PARTIDA | TEMPO DE DESLOCAMENTO ATÉ A ÁREA DO INCIDENTE | TEMPO TOTAL PARA INICIO DA ATIVIDADE EM CAMPO
Resposta Primária e Terciária | FT Manejo de Fauna em Embarcações Dedicadas Offshore | Inicial | 2 | Médico veterinário | Humano | Contrato Tier 1 | Dedicado | Belém/PA | 4h | 44h a 63h | 48h a 67hh
Resposta Primária e Terciária | FT Manejo de Fauna em Embarcações Dedicadas Offshore | Inicial | 4 | Especialista de fauna | Humano | Contrato Tier 1 | Dedicado | Belém/PA | 4h | 44h a 63h | 48h a 67hh
Resposta Primária e Terciária | FT Manejo de Fauna em Embarcações Dedicadas Offshore | Inicial | 1 | Embarcação | Embarcação | Prontidão no Porto de Belém/PA | Dedicado | Belém/PA | 4h | 44h a 63h | 48h a 67h
Resposta Primária e Terciária | FT Manejo de Fauna em Embarcações Dedicadas Offshore | Inicial | 1 | Container climatizado | Equipamentos/Insumos | Prontidão no Porto de Belém/PA | Dedicado | Belém/PA | Imediata | 44h a 63h | 48h a 67hh
Resposta Primária e Terciária | FT Manejo de Fauna em Embarcações Dedicadas Offshore | Inicial | 1 | Kit de Monitoramento | Equipamentos/Insumos | Contrato Tier 1 | Dedicado | Belém/PA | Imediata | 44h a 63h | 48h a 67hh
Resposta Primária e Terciária | FT Manejo de Fauna em Embarcações Dedicadas Offshore | Inicial | 1 | Kit de Captura | Equipamentos/Insumos | Contrato Tier 1 | Dedicado | Belém/PA | Imediata | 44h a 63h | 48h a 67hh
Resposta Primária e Terciária | FT Manejo de Fauna em Embarcações Dedicadas Offshore | Inicial | 1 | Kit da URF | Equipamentos/Insumos | Contrato Tier 1 | Dedicado | Belém/PA | Imediata | 44h a 63h | 48h a 67hh
Resposta Primária e Terciária | FT Manejo de Fauna em Embarcações Dedicadas Offshore | Inicial | 1 | Kit de Resposta Secundária | Equipamentos/Insumos | Contrato Tier 1 | Dedicado | Belém/PA | Imediata | 44h a 63h | 48h a 67hh
Resposta Primária e Terciária | FT Manejo de Fauna em Embarcações Dedicadas Offshore - Embarcação rápida | Inicial | 1 | Médico veterinário | Humano | Contrato Tier 1 | Dedicado | Belém/PA | 4h | 22h a 31h | 26h a 35h
Resposta Primária e Terciária | FT Manejo de Fauna em Embarcações Dedicadas Offshore - Embarcação rápida | Inicial | 1 | Especialista de fauna | Humano | Contrato Tier 1 | Dedicado | Belém/PA | 4h | 22h a 31h | 26h a 35h
Resposta Primária e Terciária | FT Manejo de Fauna em Embarcações Dedicadas Offshore - Embarcação rápida | Inicial | 1 | Embarcação rápida | Embarcação | Prontidão no Porto de Belém/PA | Dedicado | Belém/PA | Imediata | 22h a 31h | 26h a 35h
Resposta Primária e Terciária | FT Manejo de Fauna em Embarcações Dedicadas Offshore - Embarcação rápida | Inicial | 1 | Container climatizado | Equipamentos/Insumos | Prontidão no Porto de Belém/PA | Dedicado | Belém/PA | Imediata | 22h a 31h | 26h a 35h
Resposta Primária e Terciária | FT Manejo de Fauna em Embarcações Dedicadas Offshore - Embarcação rápida | Inicial | 1 | Kit de Monitoramento | Equipamentos/Insumos | Contrato Tier 1 | Dedicado | Belém/PA | Imediata | 22h a 31h | 26h a 35h
Resposta Primária e Terciária | FT Manejo de Fauna em Embarcações Dedicadas Offshore - Embarcação rápida | Inicial | 1 | Kit de Captura | Equipamentos/Insumos | Contrato Tier 1 | Dedicado | Belém/PA | Imediata | 22h a 31h | 26h a 35h
Resposta Primária e Terciária | FT Manejo de Fauna em Embarcações Dedicadas Offshore - Embarcação rápida | Inicial | 1 | Kit da URF | Equipamentos/Insumos | Contrato Tier 1 | Dedicado | Belém/PA | Imediata | 22h a 31h | 26h a 35h
Resposta Primária | FT Monitoramento aéreo especializado | Inicial | 1 | Especialista de fauna | Humano | Contrato Tier 1 | Dedicado | Oiapoque/AP | 6 a 12 horas | 1h40 | 7h40 a 13h40
Resposta Primária | FT Monitoramento aéreo especializado | Inicial | 1 | Aeronave | Helicóptero | Prontidão no Aeródromo | Dedicado | Oiapoque/AP | Imediata | 1h40 | 7h40 a 13h40
Resposta Primária | FT Monitoramento aéreo especializado | Inicial | 1 | Kit de Monitoramento | Equipamentos/Insumos | Contrato Tier 1 | Dedicado | Oiapoque/AP | 6 a 12 horas | 1h40 | 7h40 a 13h40
Resposta Primária | FT Monitoramento embarcado (NS-42 e embarcação de apoio) | Inicial | 2 | Especialista de fauna | Humano | Contrato Veritas (PM-UMP) | Dedicado | Já estão na área | Imediata | 0h | Imediata
Resposta Primária | FT Monitoramento embarcado (NS-42 e embarcação de apoio) | Inicial | 2 | Especialista de fauna | Humano | Contrato Veritas (POMBA) | Dedicado | Já estão na área | Imediata | 1h a 59h | 1h a 59h
Resposta Terciária | FT Reabilitação e Despetrolização - CRD Belém | Inicial | 2 | Médico veterinário | Humano | Contrato CRD | Dedicado | Belém/PA | Imediata | 0h | Imediata
Resposta Terciária | FT Reabilitação e Despetrolização - CRD Belém | Inicial | 1 | Especialista de fauna | Humano | Contrato CRD | Dedicado | Belém/PA | Imediata | 0h | Imediata
Resposta Terciária | FT Reabilitação e Despetrolização - CRD Belém | Inicial | 2 | Tratador de animal | Humano | Contrato CRD | Dedicado | Belém/PA | Imediata | 0h | Imediata
Resposta Terciária | FT Reabilitação e Despetrolização - CRD Belém | Inicial | 1 | Veículo compatível com transporte de fauna | Veículo | Contrato CRD | Dedicado | Belém/PA | Imediata | 0h30 | 0h30
Resposta Primária | Monitoramento áereo de oportunidade | Inicial | 1 | Líder da Equipe de Sobrevoo (LES) | Humano | Prontidão no Aeródromo | Dedicado | Oiapoque/AP | 1h | 1h40 | 2h40
Resposta Primária | Monitoramento áereo de oportunidade | Inicial | 1 | Aeronave | Helicóptero | Prontidão no Aeródromo | Dedicado | Oiapoque/AP | 1h | 1h40 | 2h40
Resposta Primária | Monitoramento áereo de oportunidade | Inicial | 1 | Kit de Monitoramento | Equipamentos/Insumos | Prontidão no Aeródromo | Dedicado | Oiapoque/AP | 1h | 1h40 | 2h40
Resposta Terciária | FT Estabilização Terrestre - URF Oiapoque | Inicial | 1 | Médico veterinário | Humano | Contrato Tier 1 | Dedicado | Oiapoque/AP | 26h | 0h | 32h
Resposta Terciária | FT Estabilização Terrestre - URF Oiapoque | Inicial | 1 | Especialista de fauna | Humano | Contrato Tier 1 | Dedicado | Oiapoque/AP | 26h | 0h | 32h
Resposta Terciária | FT Estabilização Terrestre - URF Oiapoque | Inicial | 1 | Kit da URF | Equipamentos/Insumos | Contrato Tier 1 | Dedicado | Oiapoque/PA | 6h para montagem da URF | 0h | 32h
Resposta Primária e Terciária | FT Monitoramento e Captura Embarcado Costeiro - Embarcação de oportunidade | Continuada | 4 | Especialista de fauna | Humano | Contrato Tier 1 | Dedicado | Oiapoque/AP | 26h | 5h | 53h
Resposta Primária e Terciária | FT Monitoramento e Captura Embarcado Nearshore - Embarcação de oportunidade | Continuada | 1 | Operador drone | Humano | Contrato Tier 1 | Dedicado | Oiapoque/PA | 26h | 5h | 53h
Resposta Primária e Terciária | FT Monitoramento e Captura Embarcado Nearshore - Embarcação de oportunidade | Continuada | 1 | Embarcação | Embarcação | Contratação por oportunidade | Oportunidade | Oiapoque/PA | 48h | 5h | 53h
Resposta Primária e Terciária | FT Monitoramento e Captura Embarcado Nearshore - Embarcação de oportunidade | Continuada | 1 | Kit de Monitoramento | Equipamentos/Insumos | Contrato Tier 1 | Dedicado | Oiapoque/PA | 26h | 5h | 53h
Resposta Primária e Terciária | FT Monitoramento e Captura Embarcado Nearshore - Embarcação de oportunidade | Continuada | 1 | Kit de Captura | Equipamentos/Insumos | Contrato Tier 1 | Dedicado | Oiapoque/PA | 26h | 5h | 53h
Resposta Primária e Terciária | FT Monitoramento e Captura Embarcado Nearshore - Embarcação de oportunidade | Continuada | 1 | Drone | Equipamentos/Insumos | Contrato Tier 1 | Dedicado | Oiapoque/PA | 26h | 5h | 53h
Resposta Terciária | FT Estabilização e Transporte Embarcado Nearshore - Embarcação de oportunidade | Continuada | 2 | Médico veterinário | Humano | Contrato Tier 1 | Dedicado | Oiapoque/AP | 26h | 5h | 65h
Resposta Terciária | FT Estabilização e Transporte Embarcado Nearshore - Embarcação de oportunidade | Continuada | 2 | Especialista de fauna | Humano | Contrato Tier 1 | Dedicado | Oiapoque/PA | 26h | 5h | 65h
Resposta Terciária | FT Estabilização e Transporte Embarcado Nearshore - Embarcação de oportunidade | Continuada | 1 | Embarcação | Embarcação | Contratação por oportunidade | Oportunidade | Oiapoque/PA | 48h | 5h | 65h
Resposta Terciária | FT Estabilização e Transporte Embarcado Nearshore - Embarcação de oportunidade | Continuada | 1 | Container climatizado | Equipamentos/Insumos | Contratação por oportunidade | Oportunidade | Oiapoque/PA | 60h | 5h | 65h
Resposta Terciária | FT Estabilização e Transporte Embarcado Nearshore - Embarcação de oportunidade | Continuada | 1 | Kit de Estabilização | Equipamentos/Insumos | Contrato Tier 1 | Dedicado | Oiapoque/PA | 26h | 5h | 65h
Resposta Terciária | FT Estabilização Móvel (NS-42 e Aeronave) | Continuada | 1 | Médico veterinário | Humano | Contrato Tier 1 | Dedicado | Oiapoque/AP | 30h | 1h40 | 31h40
Resposta Terciária | FT Estabilização Móvel (NS-42 e Aeronave) | Continuada | 1 | Kit de Estabilização | Equipamentos/Insumos | Contrato Tier 1 | Dedicado | Oiapoque/AP | 30h | 1h40 | 31h40
Resposta Terciária | FT Estabilização Móvel (NS-42 e Aeronave) | Continuada | 1 | Aeronave | Helicóptero ou Avião | Prontidão no Aeródromo | Dedicado | Oiapoque ou Macapá | Imediata | 1h40 a 3h20 | 31h40
Resposta Secundária | FT Resposta Secundária | Continuada | 2 a 7 | Especialista de fauna | Humano | Contratos Tier 1 e 2 | Dedicado | Belém/PA | 24h | 46h a 88h | 94h a 136h
Resposta Secundária | FT Resposta Secundária | Continuada | 1 a 3 | Embarcação | Embarcação | Contratação por oportunidade | Oportunidade | Belém/PA | 48h | 46h a 88h | 94h a 136h
Resposta Secundária | FT Resposta Secundária | Continuada | 6 | Kit de Resposta Secundária | Equipamentos/Insumos | Contratos Tier 1 e 2 | Dedicado | Belém/PA e CDA | Imediata (Tier1) a 96h (dos CDAs) | 46h a 88h | 94h a 136h
Resposta Terciária | FT Manejo de Fauna Embarcado de oportunidade Offshore | Continuada | 1 | Médico veterinário | Humano | Contrato Tier 1 | Dedicado | Belém/PA | 24h | 46h a 88h | 94h a 136h
Resposta Terciária | FT Manejo de Fauna Embarcado de oportunidade Offshore | Continuada | 1 | Especialista de fauna | Humano | Contrato Tier 1 | Dedicado | Belém/PA | 24h | 46h a 88h | 94h a 136h
Resposta Terciária | FT Manejo de Fauna Embarcado de oportunidade Offshore | Continuada | 1 | Embarcação | Embarcação | Contratação por oportunidade | Oportunidade | Belém/PA | 48h | 46h a 88h | 94h a 136h
Resposta Terciária | FT Manejo de Fauna Embarcado de oportunidade Offshore | Continuada | 1 | Kit da URF | Equipamentos/Insumos | Contrato Tier 1 | Dedicado | Belém/PA | Imediata | 46h a 88h | 94h a 136h
Resposta Terciária | FT Transporte Terrestre | Continuada | 2 | Especialista de fauna | Humano | Contrato Tier 1 | Dedicado | Oiapoque/AP | 30 a 36h | 0h | 30h a 36h
Resposta Terciária | FT Transporte Terrestre | Continuada | 1 | Veículo compatível com transporte de fauna | Veículo | Contrato Tier 1 | Dedicado | Oiapoque/AP ou Macapá/AP | 30 a 36h | 0h | 30h a 36h