## resumo
Praia | Extensão | Executado no censo diurno (Km) | Total Executado no período (Km)
Goiabal | 6.5 | 166.06 | 166.06
Caju-Una / Céu | 3.5 | 89.35 | 89.35
Pesqueiro | 3.5 | 84.88 | 84.88
Turé | 4.7 | 116.61 | 116.61
Tarumã | 3.9 | 94.85 | 94.85
Princesa | 5 | 129.63 | 129.63
Atalaia | 10 | 256.7 | 256.7
Corvina/ Maçarico | 4.4 | 111.88 | 111.88
Areão / Fortaleza | 9 | 230.31 | 230.31
Ajuruteua | 4.3 | 117.52 | 117.52
Total | 54.8 | 1397.79 | 1397.79

## diurno
Tipo de Monitoramento | Praia | Goiabal | Caju-Una / Céu | Pesqueiro | Turé | Tarumã | Princesa | Atalaia | Corvina/ Maçarico | Areão / Fortaleza | Ajuruteua | Total
Diurno | Previsto por dia (Km) | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 3.9 | 5 | 10 | 4.4 | 9 | 4.3 | 54.8
| Número de dias no período* | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| Marés diurnas no período | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| Distância total prevista (Km) | 162.5 | 87.5 | 87.5 | 117.5 | 97.5 | 125 | 250 | 110 | 225 | 107.5 | 1370
| Executado no período (Km) | 166.06 | 89.35 | 84.88 | 116.61 | 94.85 | 129.63 | 256.7 | 111.88 | 230.31 | 117.52 | 1397.79
| Medido no periodo (Km) | 162.5 | 87.5 | 84 | 112.8 | 93.6 | 125 | 250 | 110 | 225 | 107.5 | 1357.9
| Percentual de execução (%) | 100 | 100 | 96 | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.8

## Goiabal
Nº | DATA | TURNO | Hora Início | Hora Término | Estado | Cidade | Praia | Latitude início | Longitude início | Latitude término | Longitude término | Condição céu início | Condição céu término | Direção do vento início | Direção do vento término | Condição do Mar início | Condição do Mar término | Maré início | Maré término | Vento início | Vento término | Distância prevista no Plano de Trabalho | Executado no período (Km) | Medido no periodo (Km) | Justificativa (incompleto) |  | Observações
1 | 2022-11-21 | Diurno | 7:33 | 8:46 | Amapá | Calçoene | Goiabal | -2.5970773 | -50.8468005 | -2.6455058 | -50.8611809 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Norte | Norte | 5 | 5 | Vazante | Vazante | 7 | 7 | 6.5 | 6.53 | 6.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/goiabal-21-11-2022-d-119812444
2 | 2022-11-22 | Diurno | 7:28 | 8:43 | Amapá | Calçoene | Goiabal | -2.5970476 | -50.8468513 | -2.6455274 | -50.8612276 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 6 | 6 | Vazante | Vazante | 7 | 7 | 6.5 | 6.56 | 6.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/goiabal-22-11-2022-d-119812440
3 | 2022-11-23 | Diurno | 8:25 | 9:47 | Amapá | Calçoene | Goiabal | -2.5968662 | -50.846937 | -2.6454597 | -50.861185 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Norte | Norte | 6 | 6 | Vazante | Vazante | 7 | 7 | 6.5 | 6.62 | 6.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/goiabal-23-11-2022-d-119812442
4 | 2022-11-24 | Diurno | 9:51 | 11:07 | Amapá | Calçoene | Goiabal | -2.5970998 | -50.8469155 | -2.6454738 | -50.8612198 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 6 | 6 | Vazante | Vazante | 6 | 6 | 6.5 | 6.63 | 6.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/goiabal-24-11-2022-d-120167187
5 | 2022-11-25 | Diurno | 10:20 | 11:20 | Amapá | Calçoene | Goiabal | -2.5974915 | -50.8463134 | -2.6454665 | -50.8612447 | Nublado | Nublado | Norte | Norte | 5 | 5 | Vazante | Vazante | 4 | 4 | 6.5 | 6.63 | 6.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/goiabal-25-11-2022-d-120167188
6 | 2022-11-26 | Diurno | 10:51 | 12:01 | Amapá | Calçoene | Goiabal | -2.5969887 | -50.8467675 | -2.6454897 | -50.8612881 | Nublado | Nublado | Norte | Norte | 5 | 5 | Vazante | Vazante | 5 | 5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/goiabal-26-11-2022-d-120167189
7 | 2022-11-28 | Diurno | 12:48 | 14:02 | Amapá | Calçoene | Goiabal | -2.5981455 | -50.8462303 | -2.6454919 | -50.8612974 | Nublado | Nublado | Norte | Norte | 4 | 4 | Vazante | Vazante | 3 | 3 | 6.5 | 6.72 | 6.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/goiabal-28-11-2022-d-120353798
8 | 2022-11-29 | Diurno | 13:40 | 15:00 | Amapá | Calçoene | Goiabal | -2.5969491 | -50.8467039 | -2.6454467 | -50.8612165 | Chuvoso | Chuvoso | N/A | N/A | 4 | 4 | Vazante | Vazante | Ausente | Ausente | 6.5 | 6.55 | 6.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/goiabal-29-11-2022-d-120353797
9 | 2022-11-30 | Diurno | 14:19 | 15:33 | Amapá | Calçoene | Goiabal | -2.5975446 | -50.8464398 | -2.645499 | -50.8612993 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | N/A | N/A | 4 | 4 | Vazante | Vazante | Ausente | Ausente | 6.5 | 6.58 | 6.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/goiabal-30-11-2022-d-120353796
10 | 2022-12-01 | Diurno | 16:10 | 17:29 | Amapá | Calçoene | Goiabal | -2.5969791 | -50.846863 | -2.6454855 | -50.861264 | Chuvoso | Chuvoso | Norte | Norte | 5 | 5 | Vazante | Vazante | 6 | 6 | 6.5 | 6.63 | 6.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/goiabal-01-12-2022-d-120676210
11 | 2022-12-02 | Diurno | 16:03 | 17:16 | Amapá | Calçoene | Goiabal | -2.5980081 | -50.8467353 | -2.6455116 | -50.8612804 | Nublado | Nublado | Norte | Norte | 5 | 5 | Vazante | Vazante | 6 | 6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/goiabal-02-12-2022-d-120676208
12 | 2022-12-03 | Diurno | 5:57 | 7:09 | Amapá | Calçoene | Goiabal | -2.598296 | -50.846197 | -2.6455308 | -50.8613337 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Norte | Norte | 5 | 5 | Vazante | Vazante | 3 | 3 | 6.5 | 6.6 | 6.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/goiabal-03-12-2022-d-120676207
13 | 2022-12-05 | Diurno | 6:33 | 7:49 | Amapá | Calçoene | Goiabal | -2.5969641 | -50.846508 | -2.6455557 | -50.8613392 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | sul | sul | 5 | 5 | Vazante | Vazante | 2 | 2 | 6.5 | 6.63 | 6.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/goiabal-05-12-2022-d-120676209
14 | 2022-12-06 | Diurno | 7:27 | 8:43 | Amapá | Calçoene | Goiabal | -2.5976782 | -50.8463075 | -2.6455309 | -50.8612996 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Norte | Norte | 6 | 6 | Vazante | Vazante | 5 | 5 | 6.5 | 6.59 | 6.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/goiabal-06-12-2022-d-120735165
15 | 2022-12-07 | Diurno | 8:51 | 10:09 | Amapá | Calçoene | Goiabal | -2.5969476 | -50.8468105 | -2.6455051 | -50.8613279 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 6 | 6 | Vazante | Vazante | 6 | 6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/goiabal-07-12-2022-d-121051137
16 | 2022-12-08 | Diurno | 8:59 | 10:17 | Amapá | Calçoene | Goiabal | -2.596855 | -50.8468775 | -2.6455119 | -50.8613215 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 5 | 5 | Vazante | Vazante | 5 | 5 | 6.5 | 6.63 | 6.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/goiabal-08-12-2022-d-121051136
17 | 2022-12-09 | Diurno | 9:49 | 10:40 | Amapá | Calçoene | Goiabal | -2.5968778 | -50.8467821 | -2.6455194 | -50.861291 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 4 | 4 | Vazante | Vazante | 5 | 5 | 6.5 | 6.88 | 6.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-bicicleta-eletrica/goiabal-09-12-2022-d-121051135
18 | 2022-12-10 | Diurno | 10:16 | 11:28 | Amapá | Calçoene | Goiabal | -2.5969129 | -50.8468147 | -2.6455224 | -50.8613169 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Norte | Norte | 4 | 4 | Vazante | Vazante | 4 | 4 | 6.5 | 6.63 | 6.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/goiabal-10-12-2022-d-121051138
19 | 2022-12-12 | Diurno | 13:32 | 14:54 | Amapá | Calçoene | Goiabal | -2.6455441 | -50.8613025 | -2.5969115 | -50.8468717 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 4 | 4 | Vazante | Vazante | 6 | 6 | 6.5 | 6.54 | 6.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/goiabal-12-12-2022-121211757
20 | 2022-12-13 | Diurno | 12:24 | 13:14 | Amapá | Calçoene | Goiabal |  |  | -2.6455778 | -50.8613811 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Norte | Norte | 4 | 4 | Vazante | Vazante | 5 | 5 | 6.5 | 6.8 | 6.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/goiabal-13-12-2022-d-121211756
21 | 2022-12-14 | Diurno | 13:19 | 14:37 | Amapá | Calçoene | Goiabal |  |  | -2.6454752 | -50.8613903 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Norte | Norte | 3 | 3 | Vazante | Vazante | 4 | 4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/goiabal-14-12-2022-d-121579043
22 | 2022-12-15 | Diurno | 13:51 | 15:13 | Amapá | Calçoene | Goiabal | -2.5969401 | -50.8466827 |  | -50.8612786 | Nublado | Nublado | Norte | Norte | 3 | 3 | Vazante | Vazante | 2 | 2 | 6.5 | 6.6 | 6.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/goiabal-15-12-2022-d-121579042
23 | 2022-12-16 | Diurno | 15:01 | 16:19 | Amapá | Calçoene | Goiabal | -2.5968643 | -50.8466221 | -2.6455109 | -50.8612624 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Norte | Norte | 2 | 2 | Vazante | Vazante | 5 | 5 | 6.5 | 6.64 | 6.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/goiabal-16-12-2022-d-121580238
24 | 2022-12-17 | Diurno | 15:57 | 17:14 | Amapá | Calçoene | Goiabal | -2.5967767 | -50.8468797 | -2.6455214 | -50.8612665 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 3 | 3 | Vazante | Vazante | 6 | 6 | 6.5 | 6.71 | 6.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/goiabal-17-12-2022-d-121580946
25 | 2022-12-19 | Diurno | 5:56 | 7:15 | Amapá | Calçoene | Goiabal | -2.599362 | -50.8429673 | -2.6455042 | -50.8612759 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Norte | Norte | 4 | 4 | Vazante | Vazante | 7 | 7 | 6.5 | 6.96 | 6.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/goiabal-19-12-2022-d-121580950
25 | [20 empty] | subtotal diurno | 162.5 | 166.06 | 162.5

## Céu e Caju-una
Nº | DATA | TURNO | Hora Início | Hora Término | Estado | Cidade | Praia | Latitude início | Longitude início | Latitude término | Longitude término | Condição céu início | Condição céu término | Direção do vento início | Direção do vento término | Condição do Mar início | Condição do Mar término | Maré início | Maré término | Vento início | Vento término | Distância prevista no Plano de Trabalho | Executado no período (Km) | Medido no periodo (Km) | Justificativa (incompleto) | link | Observações
1 | 2022-11-21 | Diurno | 13:28 | 13:41 | Pará | Soure | Cajuuna-céu | -0.6242916 | -48.4861708 | -0.6504727 | -48.4857735 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 5 | 5 | 3.5 | 3.57 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-cajuunaceu-21-11-22-d-119696989
2 | 2022-11-22 | Diurno | 12:26 | 12:40 | Pará | Soure | Cajuuna-céu | -0.6242966 | -48.4862396 | -0.6503262 | -48.4857851 | Aberto | Aberto | Noroeste | Noroeste | 1 | 1 | vazante | vazante | 6 | 6 | 3.5 | 3.61 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-cajuunaceu-22-11-22-d-119742824
3 | 2022-11-23 | Diurno | 14:08 | 14:19 | Pará | Soure | Cajuuna-céu | -0.6242746 | -48.4861967 | -0.6500250 | -48.4856145 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 6 | 6 | 3.5 | 3.53 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-cajuunaceu-23-11-22-d-119803110
4 | 2022-11-24 | Diurno | 16:44 | 16:55 | Pará | Soure | Cajuuna-céu | -0.65015 | -48.4858 | -0.62425 | -48.4862 | Aberto | Aberto | Noroeste | Noroeste | 0 | 0 | vazante | vazante | 5 | 5 | 3.5 | 3.54 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-cajuunaceu-24-11-22-d-119931294
5 | 2022-11-25 | Diurno | 16:32 | 16:41 | Pará | Soure | Cajuuna-céu | -0.6242270 | -48.4862926 | -0.6500949 | -48.4857893 | Aberto | Aberto | Noroeste | Noroeste | 0 | 0 | vazante | vazante | 5 | 5 | 3.5 | 3.52 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-cajuunaceu-25-11-22-d-119931295
6 | 2022-11-26 | Diurno | 17:30 | 17:44 | Pará | Soure | Cajuuna-céu | -0.6243784 | -48.4861275 | -0.6500785 | -48.4856283 | Aberto | Aberto | Noroeste | Noroeste | 0 | 0 | vazante | vazante | 5 | 5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-cajuunaceu-26-11-22-d-120037484
7 | 2022-11-28 | Diurno | 9:29 | 9:39 | Pará | Soure | Cajuuna-céu | -0.6243379 | -48.4861085 | -0.6503943 | -48.4857802 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 5 | 5 | 3.5 | 3.52 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-cajuunaceu-28-11-22-d-120235980
8 | 2022-11-29 | Diurno | 9:21 | 9:29 | Pará | Soure | Cajuuna-céu | -0.6242906 | -48.4860748 | -0.6503008 | -48.4857873 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 4 | 4 | 3.5 | 3.53 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-cajuunaceu-29-11-22-d-120235992
9 | 2022-11-30 | Diurno | 6:20 | 6:34 | Pará | Soure | Cajuuna-céu | -0,6243144 | -48.4860444 | -0.6503116 | -48.4858271 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Leste | Leste | 0 | 0 | vazante | vazante | 1 | 1 | 3.5 | 3.66 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-cajuunaceu-30-11-22-d-120283550
10 | 2022-12-01 | Diurno | 17:29 | 17:42 | Pará | Soure | Cajuuna-céu | -0.6246502 | -48.4858744 | -0.6513937 | -48.4865072 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Norte | Norte | 3 | 3 | vazante | vazante | 5 | 5 | 3.5 | 3.52 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-cajuunaceu-01-12-22-d-120387552
11 | 2022-12-02 | Diurno | 9:28 | 9:40 | Pará | Soure | Cajuuna-céu | -0.6242515 | -48.4861434 | -0.6503412 | -48.4857577 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 2 | 2 | vazante | vazante | 6 | 6 | 3.5 | 3.53 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-cajuunaceu-02-12-22-d-120409951
12 | 2022-12-03 | Diurno | 8:36 | 8:47 | Pará | Soure | Cajuuna-céu | -0.6517588 | -48.487572 | -0.6244405 | -48.4859149 | Nublado | Nublado | Oeste | Oeste | 0 | 0 | vazante | vazante | 3 | 4 | 3.5 | 3.81 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-cajuunaceu-03-12-22-d-120517151
13 | 2022-12-05 | Diurno | 13:32 | 13:45 | Pará | Soure | Cajuuna-céu | -0.6242825 | -48.4861833 | -0.6503181 | -48.4858296 | Nublado | Nublado | Norte | Norte | 0 | 0 | vazante | vazante | 0 | 0 | 3.5 | 3.75 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-cajuunaceu-05-12-22-d-120668562
14 | 2022-12-06 | Diurno | 14:35 | 14:49 | Pará | Soure | Cajuuna-céu | -0.6243079 | -48.4860663 | -0.6502681 | -48.4855832 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 5 | 5 | 3.5 | 3.57 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-cajuunaceu-06-12-22-d-120755386
15 | 2022-12-07 | Diurno | 14:52 | 15:03 | Pará | Soure | Cajuuna-céu | -0.6242314 | -48.4862116 | -0.6502833 | -48.4855796 | Aberto | Aberto | Noroeste | Noroeste | 1 | 1 | vazante | vazante | 5 | 5 | 3.5 | 3.52 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-cajuunaceu-07-12-22-d-120820934
16 | 2022-12-08 | Diurno | 15:33 | 15:48 | Pará | Soure | Cajuuna-céu | -0.6243614 | -48.4861308 | -0.6502931 | -48.4856278 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Norte | Norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 6 | 6 | 3.5 | 3.52 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-cajuunaceu-08-12-22-d-120893271
17 | 2022-12-09 | Diurno | 15:30 | 15:48 | Pará | Soure | Cajuuna-céu | -0.3727454 | -48.2910158 | -0.3910979 | -48.2981996 | Aberto | Aberto | Noroeste | Noroeste | 1 | 1 | vazante | vazante | 6 | 6 | 3.5 | 3.58 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-cajuunaceu-09-12-22-d-121036526
18 | 2022-12-10 | Diurno | 15:09 | 15:21 | Pará | Soure | Cajuuna-céu | -0.6243745 | -48.4860663 | -0.6503062 | -48.4856665 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 5 | 5 | 3.5 | 3.56 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-cajuunaceu-10-12-22-d-121036525
19 | 2022-12-12 | Diurno | 16:30 | 16:43 | Pará | Soure | Cajuuna-céu | -0.3727559 | -48.2999528 | -0.3911367 | -48.2981933 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 6 | 6 | 3.5 | 3.59 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-cajuunaceu-12-12-22-d-121212473
20 | 2022-12-13 | Diurno | 17:08 | 17:22 | Pará | Soure | Cajuuna-céu | -0.6242625 | -48.4861028 | -0.6503067 | -48.4856697 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 5 | 5 | 3.5 | 3.54 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-cajuunaceu-13-12-22-d-121212472
21 | 2022-12-14 | Diurno | 7:07 | 7:21 | Pará | Soure | Cajuuna-céu | -0.6241894 | -48.4861348 | -0.6503259 | -48.4856338 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Noroeste | Noroeste | 1 | 1 | vazante | vazante | 4 | 4 | 3.5 | 3.59 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-cajuunaceu-14-12-22-d-121224897
22 | 2022-12-15 | Diurno | 16:14 | 16:28 | Pará | Soure | Cajuuna-céu | -0.6244578 | -48.4857925 | -0.6503790 | -48.4858806 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Norte | Norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 5 | 5 | 3.5 | 3.53 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-cajuunaceu-15-12-22-d-121302518
23 | 2022-12-16 | Diurno | 8:43 | 8:55 | Pará | Soure | Cajuuna-céu | -0.6243359 | -48.4861070 | -0.6501016 | -48.4854536 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 6 | 6 | 3.5 | 3.54 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-cajuunaceu-16-12-22-d-121323726
24 | 2022-12-17 | Diurno | 9:07 | 9:21 | Pará | Soure | Cajuuna-céu | -0.6242165 | -48.4860898 | -0.6502558 | -48.4856968 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 6 | 6 | 3.5 | 3.57 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-cajuunaceu-17-12-22-d-121382201
25 | 2022-12-19 | Diurno | 14:29 | 14:43 | Pará | Soure | Cajuuna-céu | -0.6243385 | -48.4860941 | -0.6503957 | -48.4858724 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 6 | 6 | 3.5 | 3.55 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-cajuunaceu-19-12-22-d-121571530
25 | [20 empty] | subtotal diurno | 87.5 | 89.35 | 87.5

## Pesqueiro
Nº | DATA | TURNO | Hora Início | Hora Término | Estado | Cidade | Praia | Latitude início | Longitude início | Latitude término | Longitude término | Condição céu início | Condição céu término | Direção do vento início | Direção do vento término | Condição do Mar início | Condição do Mar término | Maré início | Maré término | Vento início | Vento término | Distância prevista no Plano de Trabalho | Executado no período (Km) | Medido no periodo (Km) | Justificativa (incompleto) |  | Observações
1 | 2022-11-21 | Diurno | 13:59 | 14:13 | Pará | Soure | pesqueiro | -0.6530948 | -48.4916414 | -0.6763094 | -48.4830725 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 5 | 5 | 3.5 | 3.55 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-pesqueiro-21-11-22-d-119696994
2 | 2022-11-22 | Diurno |  |  | Pará | Soure | pesqueiro | [14 empty] | 3.5 |  |  |  |  | Monitoramento não realizado. Barqueiro não pode fazer a travessia do monitor para a praia a ser monitorada.
3 | 2022-11-23 | Diurno | 14:36 | 14:49 | Pará | Soure | pesqueiro | -0.6529895 | -48.4916270 | -0.6762420 | -48.4830884 | Aberto | Aberto | Noroeste | Noroeste | 1 | 1 | vazante | vazante | 6 | 6 | 3.5 | 3.55 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-pesqueiro-23-11-22-d-119803128
4 | 2022-11-24 | Diurno | 13:40 | 13:55 | Pará | Soure | pesqueiro | -0.6764 | -48.4833 | -0.6530 | -48.4916 | Aberto | Aberto | Noroeste | Noroeste | 0 | 0 | vazante | vazante | 5 | 5 | 3.5 | 3.55 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-pesqueiro-24-11-22-d-119918160
5 | 2022-11-25 | Diurno | 13:25 | 13:40 | Pará | Soure | pesqueiro | -0.7052 | -48.5117 | -0.6764 | -48.4833 | Aberto | Aberto | Noroeste | Noroeste | 0 | 0 | vazante | vazante | 5 | 5 | 3.5 | 3.52 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-pesqueiro-25-11-22-d-119915847
6 | 2022-11-26 | Diurno | 17:04 | 17:16 | Pará | Soure | pesqueiro | -0.6530748 | -48.4915216 | -0.676516 | -48.4832299 | Aberto | Aberto | Noroeste | Noroeste | 0 | 0 | vazante | vazante | 6 | 6 | 3.5 | 3.56 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-pesqueiro-26-11-22-d-120032479
7 | 2022-11-28 | Diurno | 10:44 | 10:54 | Pará | Soure | pesqueiro | -0.6530171 | -48.4916432 | -0.6762421 | -48.4831032 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 5 | 5 | 3.5 | 3.56 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-pesqueiro-28-11-22-d-120244433
8 | 2022-11-29 | Diurno | 10:33 | 10:42 | Pará | Soure | pesqueiro | -0.6531465 | -48.4914557 | -0.6758693 | -48.4840130 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 4 | 4 | 3.5 | 3.51 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-pesqueiro-29-11-22-d-120240877
9 | 2022-11-30 | Diurno | 6:53 | 7:08 | Pará | Soure | pesqueiro | -0,6530638 | -48.4915934 | -0.6764038 | -48.4832436 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Leste | Leste | 0 | 0 | vazante | vazante | 1 | 1 | 3.5 | 3.56 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-pesqueiro-30-11-22-d-120283554
10 | 2022-12-01 | Diurno | 11:21 | 11:22 | Pará | Soure | pesqueiro | -0.6760212 | -48.483915 | -0.6760289 | -48.483972 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 5 | 5 | 3.5 | 3.51 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-do-pesqueiro-12-22-d-120360377
11 | 2022-12-02 | Diurno | 6:50 | 7:23 | Pará | Soure | pesqueiro | -0.653211 | -48.4915049 | -0.6758423 | -48.484022 | Aberto | Nublado | Norte | Norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-do-pesqueiro-12-22-d-120398547
12 | 2022-12-03 | Diurno | 08:15 | 8:49 | Pará | Soure | pesqueiro | -0.6530928 | -48.491387 | -0.6757679 | -48.483910 | Chuvoso | Chuvoso | Noroeste | Noroeste | 1 | 1 | vazante | vazante | 0 | 2 | 3.5 | 3.53 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-do-pesqueiro-12-22-d-120464342
13 | 2022-12-05 | Diurno | 11:43 | 12:34 | Pará | Soure | pesqueiro | -0.6531064 | -48.491379 | -0.6765405 | -48.483764 | Chuvoso | Chuvoso | Leste | Leste | 0 | 0 | vazante | vazante | 0 | 0 | 3.5 | 3.51 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-do-pesqueiro-12-22-d-120665849
14 | 2022-12-06 | Diurno | 13:49 | 14:49 | Pará | Soure | pesqueiro | -0.6531255 | -48.491398 | -0.6760181 | -48.483938 | Aberto | Nublado | Norte | Norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 4 | 5 | 3.5 | 3.51 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-do-pesqueiro-12-22-d-120762550
15 | 2022-12-07 | Diurno | 14:07 | 15:08 | Pará | Soure | pesqueiro | -0.6531435 | -48.491398 | -0.6760605 | -48.483885 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 1 | 1 | 3.5 | 3.51 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-do-pesqueiro-12-22-d-120825408
16 | 2022-12-08 | Diurno | 14:35 | 15:31 | Pará | Soure | pesqueiro | -0.6530587 | -48.49142 | -0.6760531 | -48.483978 | Aberto | Parcialmente Nublado | Norte | Norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 1 | 2 | 3.5 | 3.56 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-do-pesqueiro-12-22-d-120891263
17 | 2022-12-09 | Diurno | 14:22 | 15:19 | Pará | Soure | pesqueiro | -0.6530723 | -48.491489 | -0.6760428 | -48.483959 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 1 | 1 | 3.5 | 3.54 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-do-pesqueiro-12-22-d-120952641
18 | 2022-12-10 | Diurno | 14:26 | 15:16 | Pará | Soure | pesqueiro | -0.653047 | -48.491425 | -0.6760156 | -48.483888 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 1 | 2 | vazante | vazante | 2 | 2 | 3.5 | 3.55 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-pesqueiro-10-12-22-d-121037915
19 | 2022-12-12 | Diurno | 15:29 | 16:25 | Pará | Soure | pesqueiro | -0.6534745 | -48.491612 | -0.6760218 | -48.483953 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 2 | 2 | 3.5 | 3.55 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-do-pesqueiro-12-12-22-d-121171743
20 | 2022-12-13 | Diurno | 15:35 | 16:26 | Pará | Soure | pesqueiro | -0.6531959 | -48.491402 | -0.6760266 | -48.48399 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 2 | 3 | 3.5 | 3.54 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-do-pesqueiro-13-12-22-d-121211012
21 | 2022-12-14 | Diurno | 16:13 | 17:02 | Pará | Soure | pesqueiro | -0.6530614 | -48.491474 | -0.6760341 | -48.483932 | Aberto | Aberto | norte | norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 1 | 1 | 3.5 | 3.54 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-do-pesqueiro-14-12-22-d-121259080
22 | 2022-12-15 | Diurno | 16:14 | 17:09 | Pará | Soure | pesqueiro | -0.6530663 | -48.491423 | -0.6760336 | -48.483892 | Parcialmente Nublado | Nublado | Norte | Norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 3 | 4 | 3.5 | 3.53 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-do-pesqueiro-15-12-22-d-121303854
23 | 2022-12-16 | Diurno | 8:12 | 8:57 | Pará | Soure | pesqueiro | -0.6530769 | -48.491472 | -0.6760506 | -48.483928 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 1 | 2 | 3.5 | 3.53 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-do-pesqueiro-16-12-22-d-121326178
24 | 2022-12-17 | Diurno | 9:07 | 9:50 | Pará | Soure | pesqueiro | -0.6530355 | -48.491488 | -0.6760119 | -48.483970 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 3 | 3 | 3.5 | 3.53 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-do-pesqueiro-17-12-22-d-121383966
25 | 2022-12-19 | Diurno | 8:24 | 8:57 | Pará | Soure | pesqueiro | -0.6566373 | -48.488064 | -0.6760218 | -48.483957 | Aberto | Parcialmente Nublado | Norte | Norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 6 | 6 | 3.5 | 3.58 | 3.5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-do-pesqueiro-19-12-22-d-121553810
25 | [20 empty] | subtotal diurno | 87.5 | 84.88 | 84

## Turé
Nº | DATA | TURNO | Hora Início | Hora Término | Estado | Cidade | Praia | Latitude início | Longitude início | Latitude término | Longitude término | Condição céu início | Condição céu término | Direção do vento início | Direção do vento término | Condição do Mar início | Condição do Mar término | Maré início | Maré término | Vento início | Vento término | Distância prevista no Plano de Trabalho | Executado no período (Km) | Medido no periodo (Km) | Justificativa (incompleto) |  | Observações
1 | 2022-11-21 | Diurno | 10:26 | 10:52 | Pará | Soure | Turé | -0.6234116 | -48.4840402 | -0.5841315 | -48.4800072 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Oeste | Oeste | 0 | 0 | vazante | vazante | 4 | 4 | 4.7 | 4.8 | 4.7 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-ciclismo/praia-ture-21-11-22-d-119692763
2 | 2022-11-22 | Diurno | 10:36 | 10:47 | Pará | Soure | Turé | -0.5816331 | -48.4840135 | -0.5841003 | -48.4800359 | Aberto | Aberto | Oeste | Oeste | 1 | 1 | vazante | vazante | 2 | 2 | 4.7 | 4.82 | 4.7 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-ture-22-11-22-d-119870458
3 | 2022-11-23 | Diurno | 11:03 | 11:15 | Pará | Soure | Turé | -0.6232151 | -48.4844520 | -0.5851303 | -48.4795930 | Aberto | Aberto | Oeste | Oeste | 1 | 1 | vazante | vazante | 2 | 2 | 4.7 | 5.29 | 4.7 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-ture-23-11-22-d-119877274
4 | 2022-11-24 | Diurno | 13:22 | 13:36 | Pará | Soure | Turé | -0.6233216 | -48.4842350 | -0.5842005 | -48.4799085 | Aberto | Aberto | Oeste | Oeste | 1 | 1 | vazante | vazante | 1 | 2 | 4.7 | 4.81 | 4.7 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-ciclismo/praia-ture-24-11-22-d-119869599
5 | 2022-11-25 | Diurno | 14:03 | 14:29 | Pará | Soure | Turé | -0.6233540 | -48.4842350 | -0.5841393 | -48.4803964 | Aberto | Aberto | Oeste | Oeste | 1 | 1 | vazante | vazante | 2 | 3 | 4.7 | 4.81 | 4.7 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-ture-25-11-22-d-120236473
6 | 2022-11-26 | Diurno | 15:08 | 15:23 | Pará | Soure | Turé | -0.62334873 | -48.4842359 | -0.5841137 | -48.4803985 | Aberto | Aberto | Oeste | Oeste | 1 | 1 | vazante | vazante | 2 | 3 | 4.7 | 4.8 | 4.7 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-ture-26-11-22-d-120236475
7 | 2022-11-28 | Diurno | 6:12 | 6:30 | Pará | Soure | Turé | -0.6233089 | -48.4842538 | -0.5841359 | -48.0333518 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Noroeste | Noroeste | 1 | 2 | vazante | vazante | 3 | 4 | 4.7 | 4.82 | 4.7 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-ciclismo/praia-ture-28-11-22-d-120233879
8 | 2022-11-29 | Diurno | 6:23 | 6:49 | Pará | Soure | Turé | -0.6232951 | -48.4844520 | -0.5851472 | -48.4795138 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Oeste | Oeste | 0 | 0 | vazante | vazante | 2 | 3 | 4.7 | 4.87 | 4.7 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-ciclismo/praia-ture-29-11-22-d-120246695
9 | 2022-11-30 | Diurno | 9:35 | 9:51 | Pará | Soure | Turé | -0.5845052 | -48.4798296 | -0.5851135 | -48.47955008 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Leste | Leste | 0 | 0 | vazante | vazante | 1 | 1 | 4.7 | 4.83 | 4.7 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-ciclismo/praia-ture-30-11-22-d-120301264
10 | 2022-12-02 | Diurno |  |  | Pará | Soure | Turé | [14 empty] | 4.7 |  |  |  |  | Barqueiro não encontrado para fazer a travessia. Monitoramento vai ser reposto dia
11 | 2022-12-04 | Diurno | 11:03 | 11:17 | Pará | Soure | Turé | -0.374592 | -48.2921610 | -0.3538716 | -48.2847970 | Aberto | Aberto | Oeste | Oeste | 0 | 0 | vazante | vazante | 2 | 2 | 4.7 | 4.83 | 4.7 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-ture-04-12-22-d-120955927 | Monitoramento realizado para repor o dia 01/12
12 | 2022-12-05 | Diurno | 12:03 | 12:32 | Pará | Soure | Turé | -0.6232459 | -48.4844775 | -0.5844320 | -48.4707358 | chuvoso | chuvoso | Oeste | Oeste | 2 | 2 | vazante | vazante | 1 | 1 | 4.7 | 4.81 | 4.7 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-ciclismo/praia-ture-05-12-22-d-120752473
13 | 2022-12-06 | Diurno | 11:11 | 11:30 | Pará | Soure | Turé | -0.6232560 | -48.4844915 | -0.5844869 | -48.4799553 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | norte | norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 4 | 5 | 4.7 | 4.84 | 4.7 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-ciclismo/praia-ture-06-12-22-d-120752471
14 | 2022-12-07 | Diurno | 12:45 | 13:08 | Pará | Soure | Turé | -0.6231216 | -48.4845619 | -0.5858406 | -48.4791142 | Aberto | Aberto | Noroeste | Noroeste | 1 | 1 | vazante | vazante | 5 | 5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | wikiloc não funcionou, registro feito pelo aplicativo da mineral. |  | wikiloc não funcionou, registro feito pelo aplicativo da mineral.
15 | 2022-12-08 | Diurno | 14:01 | 14:25 | Pará | Soure | Turé | -0.3724078 | -48.2934918 | -0.3536857 | -48.2848052 | Aberto | Aberto | Oeste | Oeste | 0 | 0 | vazante | vazante | 4 | 5 | 4.7 | 4.91 | 4.7 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-ture-08-12-22-d-120955930
16 | 2022-12-09 | Diurno | 15:09 | 15:37 | Pará | Soure | Turé | -0.6233835 | -48.4842996 | -0.5843504 |  | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Noroeste | Noroeste | 0 | 0 | vazante | vazante | 5 | 6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | wikiloc não funcionou, registro feito pelo aplicativo da mineral. |  | wikiloc não funcionou, registro feito pelo aplicativo da mineral.
17 | 2022-12-10 | Diurno | 15:32 | 16:15 | Pará | Soure | Turé | -0.6233001 | -48.4846243 | -0.5841056 | -48.4799673 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Oeste | Oeste | 0 | 0 | vazante | vazante | 5 | 6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | wikiloc não funcionou, registro feito pelo aplicativo da mineral. |  | wikiloc não funcionou, registro feito pelo aplicativo da mineral.
18 | 2022-12-12 | Diurno | 15:53 | 16:38 | Pará | Soure | Turé | -0.6232982 | -48.4845099 | -0.5854424 | -48.4794026 | Aberto | Aberto | Noroeste | Noroeste | 1 | 1 | vazante | vazante | 7 | 8 | 4.7 | 4.86 | 4.7 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-ciclismo/praia-ture-12-12-22-d-121172768
19 | 2022-12-13 | Diurno | 6:02 | 6:29 | Pará | Soure | Turé | -0.6233423 | -48.4845605 | -0.5845361 | -48.4797481 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Noroeste | Noroeste | 0 | 0 | vazante | vazante | 6 | 6 | 4.7 | 4.85 | 4.7 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-ciclismo/praia-ture-13-12-22-d-121184255
20 | 2022-12-14 | Diurno | 6:19 | 6:48 | Pará | Soure | Turé | -0.6231646 | -48.4847940 | -0.5844841 | -48.4798704 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Oeste | Oeste | 0 | 0 | vazante | vazante | 4 | 5 | 4.7 | 4.83 | 4.7 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-ciclismo/praia-14-12-22-d-121226073
21 | 2022-12-15 | Diurno | 7:07 | 7:27 | Pará | Soure | Turé | -0.6232426 | -48.4846512 | -0.5843071 | -48.4799999 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 5 | 5 | 4.7 | 4.94 | 4.7 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-ture-15-12-22-d-121275641
22 | 2022-12-16 | Diurno | 7:25 | 7:55 | Pará | Soure | Turé | -0.6232839 | -48.4843864 | -0.5850004 | -48.4796347 | Aberto | Aberto | Oeste | Oeste | 1 | 1 | vazante | vazante | 5 | 5 | 4.7 | 4.82 | 4.7 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-ciclismo/praia-ture-16-12-22-d-121324830
23 | 2022-12-17 | Diurno | 8:32 | 9:04 | Pará | Soure | Turé | -0.6229135 | -48.4852008 | -0.5841339 | -48.4799083 | Aberto | Aberto | Noroeste | Noroeste | 1 | 1 | vazante | vazante | 6 | 6 | 4.7 | 5.05 | 4.7 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-ture-17-12-22-d-121566754
24 | 2022-12-18 | Diurno | 9:07 | 9:24 | Pará | Soure | Turé | -0.6229937 | -48.4852083 | -0.5841337 | -48.4799003 | Aberto | Aberto | Oeste | Oeste | 1 | 1 | vazante | vazante | 5 | 5 | 4.7 | 4.82 | 4.7 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-ture-18-12-22-d-121566755 | Monitoramento realizado para repor o dia 03/12
25 | 2022-12-19 | Diurno | 11:31 | 12:08 | Pará | Soure | Turé | -0.6229658 | -48.4852212 | -0.5841381 | -48.4799379 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Oeste | Oeste | 2 | 2 | vazante | vazante | 6 | 6 | 4.7 | 5.1 | 4.7 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-ciclismo/praia-ture-19-12-22-d-121570121
25 | [20 empty] | subtotal diurno | 117.5 | 116.61 | 112.8

## Tarumã
Nº | DATA | TURNO | Hora Início | Hora Término | Estado | Cidade | Praia | Latitude início | Longitude início | Latitude término | Longitude término | Condição céu início | Condição céu término | Direção do vento início | Direção do vento término | Condição do Mar início | Condição do Mar término | Maré início | Maré término | Vento início | Vento término | Distância prevista no Plano de Trabalho | Executado no período (Km) | Medido no periodo (Km) | Justificativa (incompleto) |  | Observações
1 | 2022-11-21 | Diurno | 11:00 | 11:23 | Pará | Soure | Tarumã | -0.5816931 | -48.4791038 | -0.5477419 | -48.476524 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Oeste | Oeste | 1 | 1 | vazante | vazante | 4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-ciclismo/praia-taruma-21-11-22-d-119692764
2 | 2022-11-22 | Diurno | 10:52 | 11:33 | Pará | Soure | Tarumã | -0.5810335 | -48.4791358 | -0.5477135 | -48.4762358 | Aberto | Aberto | Oeste | Oeste | 1 | 1 | vazante | vazante | 2 | 3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-taruma-22-11-22-d-119870455
3 | 2022-11-23 | Diurno | 11:24 | 12:06 | Pará | Soure | Tarumã | -0.5816359 | -48.4791330 | -0.5477309 | -48.4762358 | Aberto | Aberto | Oeste | Oeste | 1 | 1 | vazante | vazante | 2 | 3 | 3.9 | 3.92 | 3.9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-taruma-23-11-22-d-119870457
4 | 2022-11-24 | Diurno | 13:41 | 14:39 | Pará | Soure | Tarumã | -0.5826147 | -48.4788357 | -0.5441436 | -48.4767206 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Oeste | Oeste | 1 | 1 | vazante | vazante | 2 | 3 | 3.9 | 3.93 | 3.9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-ciclismo/praia-taruma-24-11-22-d-119869598
5 | 2022-11-25 | Diurno | 14:36 | 15:03 | Pará | Soure | Tarumã | -0.5827358 | -48.4794135 | -0.5821008 | -48.474058 | Aberto | Aberto | Oeste | Oeste | 1 | 1 | vazante | vazante | 3 | 4 | 3.9 | 3.93 | 3.9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-taruma-25-11-22-d-120236474
6 | 2022-11-26 | Diurno | 15:31 | 15:51 | Pará | Soure | Tarumã | -0.5847339 | -48.4744358 | -0.5821008 | -48.4790358 | Aberto | Aberto | Oeste | Oeste | 1 | 1 | vazante | vazante | 2 | 3 | 3.9 | 4.07 | 3.9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-taruma-26-11-22-d-120236472
7 | 2022-11-28 | Diurno | 6:41 | 6:59 | Pará | Soure | Tarumã | -0.5827059 | -48.4794356 | -0.5821135 | -48.4790344 | Parcialmente Nublado | Chuvoso | Noroeste | Noroeste | 2 | 2 | vazante | vazante | 4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-ciclismo/praia-taruma-28-11-22-d-120233878
8 | 2022-11-29 | Diurno | 7:03 | 7:34 | Pará | Soure | Tarumã | -0.5833933 | -48.4797620 | -0.5491626 | -48.4767106 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Oeste | Oeste | 1 | 1 | vazante | vazante | 3 | 3 | 3.9 | 3.94 | 3.9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-ciclismo/praia-taruma-29-11-22-d-120246694
9 | 2022-11-30 | Diurno | 8:45 | 9:06 | Pará | Soure | Tarumã | -0.5821969 | -48.4793312 | -0.5473913 | -48.4765201 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Leste | Leste | 0 | 0 | vazante | vazante | 1 | 1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-ciclismo/praia-taruma-30-11-22-d-120301265
10 | 2022-12-02 | Diurno |  |  | Pará | Soure | Tarumã | [14 empty] | 3.9 |  |  |  |  | Barqueiro não encontrado para fazer a travessia. Monitoramento vai ser reposto dia
11 | 2022-12-04 | Diurno | 11:26 | 11:40 | Pará | Soure | Tarumã | -0.5816359 | -48.4791330 | -0.5477309 | -48.4762358 | Aberto | Aberto | Oeste | Oeste | 0 | 0 | vazante | vazante | 2 | 3 | 3.9 | 4.06 | 3.9 |  | Wikiloc ¦ Trilha praia-taruma-04-12-22-d | Monitoramento para repor o do dia 01/12.
12 | 2022-12-05 | Diurno | 12:46 | 13:06 | Pará | Soure | Tarumã | -0.58271350 | -48.4795589 | -0.5479882 | -48.4772008 | Chuvoso | Chuvoso | Oeste | Oeste | 2 | 2 | vazante | vazante | 1 | 1 | 3.9 | 3.97 | 3.9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-ciclismo/praia-taruma-05-12-22-d-120752470
13 | 2022-12-06 | Diurno | 11:38 | 11:58 | Pará | Soure | Tarumã | -0.5827662 | -48.4795823 | -0.5479970 | -48.4772353 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Norte | Norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 5 | 6 | 3.9 | 4.09 | 3.9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-ciclismo/praia-taruma-06-12-22-d-120752524
14 | 2022-12-07 | Diurno | 13:19 | 13:40 | Pará | Soure | Tarumã | -0.5808760 | -48.4792067 | -0.5399090 | -48.4788733 | Aberto | Aberto | Noroeste | Noroeste | 1 | 1 | vazante | vazante | 5 | 5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  |  | wikiloc não funcionou, registro feito pelo aplicativo da mineral.
15 | 2022-12-08 | Diurno | 14:40 | 15:06 | Pará | Soure | Tarumã | -0.3458179 | -48.2846499 | -0.3245610 | -48.2837087 | Aberto | Aberto | Oeste | Oeste | 0 | 0 | vazante | vazante | 5 | 6 | 3.9 | 4.3 | 3.9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-taruma-08-12-22-d-120955929
16 | 2022-12-09 | Diurno | 15:42 | 16:11 | Pará | Soure | Tarumã | -0.5828269 | -48.4796142 | -0.5460402 | -48.4770191 | Parcialmente Nublado | Aberto | Noroeste | Noroeste | 0 | 0 | vazante | vazante | 6 | 7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  |  | wikiloc não funcionou, registro feito pelo aplicativo da mineral.
17 | 2022-12-10 | Diurno | 16:22 | 16:49 | Pará | Soure | Tarumã | -0.5816138 | -48.4792289 | -0.5469295 | -48.4764895 | Aberto | Parcialmente Nublado | Oeste | Oeste | 0 | 0 | vazante | vazante | 6 | 7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  |  | wikiloc não funcionou, registro feito pelo aplicativo da mineral.
18 | 2022-12-12 | Diurno | 16:47 | 17:20 | Pará | Soure | Tarumã | -0.5831910 | -48.4797353 | -0.5490081 | -48.4764904 | Aberto | Aberto | Noroeste | Noroeste | 1 | 1 | vazante | vazante | 8 | 9 | 3.9 | 3.91 | 3.9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-ciclismo/praia-taruma-12-12-22-d-121184254
19 | 2022-12-13 | Diurno | 6:38 | 7:53 | Pará | Soure | Tarumã | -0.5831993 | -48.479008 | -0.5490835 | -48.476410 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Noroeste | Noroeste | 0 | 0 | vazante | vazante | 6 | 7 | 3.9 | 3.94 | 3.9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-ciclismo/praia-taruma-13-12-22-d-121226071
20 | 2022-12-14 | Diurno | 6:56 | 7:18 | Pará | Soure | Tarumã | -0.5831984 | -48.4790853 | -0.5490535 | -48.4764538 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Oeste | Oeste | 0 | 0 | vazante | vazante | 5 | 5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-ciclismo/praia-taruma-14-12-22-d-121226072
21 | 2022-12-15 | Diurno | 7:30 | 7:47 | Pará | Soure | Tarumã | -0.5828322 | -48.4797704 | -0.5482558 | -48.4768984 | Aberto | Aberto | Norte | Norte | 1 | 1 | vazante | vazante | 5 | 5 | 3.9 | 3.97 | 3.9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-taruma-15-12-22-d-121275640
22 | 2022-12-16 | Diurno | 7:59 | 8:27 | Pará | Soure | Tarumã | -0.5828904 | -48.4794708 | -0.5487910 | -48.4765699 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Oeste | Oeste | 1 | 1 | vazante | vazante | 5 | 5 | 3.9 | 3.91 | 3.9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-ciclismo/praia-taruma-16-12-22-d-121324829
23 | 2022-12-17 | Diurno | 9:18 | 9:41 | Pará | Soure | Tarumã | -0.5829376 | -48.4796084 | -0.5488835 | -48.4799387 | Aberto | Aberto | Nordeste | Nordeste | 1 | 1 | vazante | vazante | 7 | 7 | 3.9 | 3.91 | 3.9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-taruma-17-12-22-d-121566752
24 | 2022-12-18 | Diurno | 9:36 | 9:53 | Pará | Soure | Tarumã | -0.5829824 | -48.4796673 | -0.5487386 | -48.4765118 | Aberto | Parcialmente Nublado | Oeste | Oeste | 1 | 1 | vazante | vazante | 5 | 6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-cicloturismo/praia-taruma-18-12-22-d-121566751 | Monitoramento realizado para compensar o dia 03/12
25 | 2022-12-19 | Diurno | 12:11 | 12:35 | Pará | Soure | Tarumã | -0.5829073 | -48.4796446 | -0.5488803 | -48.4765691 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Oeste | Oeste | 1 | 1 | vazante | vazante | 5 | 6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-ciclismo/praia-taruma-19-12-22-d-121570120
25 | [20 empty] | subtotal diurno | 97.5 | 94.85 | 93.6

## Princesa
Nº | DATA | TURNO | Hora Início | Hora Término | Estado | Cidade | Praia | Latitude início | Longitude início | Latitude término | Longitude término | Condição céu início | Condição céu término | Direção do vento início | Direção do vento término | Condição do Mar início | Condição do Mar término | Maré início | Maré término | Vento início | Vento término | Distância prevista no Plano de Trabalho | Executado no período (Km) | Medido no periodo (Km) | Justificativa (incompleto) |  | Observações
1 | 2022-11-21 | Diurno | 9:06 | 9:39 | Pará | Maracanã | Praia da Princesa | -0.5913777 | -47.5599069 | -0.5866182 | -47.5884056 | Parcialmente Nublado | Chuvoso | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 2 | 6 | 5 | 5.03 | 5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-da-princesa-21-11-2022-d-119682892
2 | 2022-11-22 | Diurno | 9:29 | 9:59 | Pará | Maracanã | Praia da Princesa | -0.5915216 | -47.559913 | -0.5863794 | -47.5879857 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 5 | 5.02 | 5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-da-princesa-22-11-2022-d-119731286
3 | 2022-11-23 | Diurno | 10:21 | 11:08 | Pará | Maracanã | Praia da Princesa | -0.5864049 | -47.588093 | -0.5907601 | -47.560206 | Nublado | Parcialmente Nublado | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 2 | 6 | 5 | 5.08 | 5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-da-princesa-23-11-2022-d-119788371
4 | 2022-11-24 | Diurno | 11:02 | 11:33 | Pará | Maracanã | Praia da Princesa | -0.588286 | -47.5872826 | -0.5921467 | -47.5599263 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 2 | 6 | 5 | 5.13 | 5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-da-princesa-24-11-2022-d-119849160
5 | 2022-11-25 | Diurno | 12:40 | 13:06 | Pará | Maracanã | Praia da Princesa | -0.5883716 | -47.5872794 | -0.6909598 | -47.5600263 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 2 | 6 | 5 | 5.44 | 5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-da-princesa-25-11-2022-d-119913222
6 | 2022-11-26 | Diurno | 13:21 | 13:45 | Pará | Maracanã | Praia da Princesa | -0.5864426 | -47.5882023 | -0.5865227 | -47.5882714 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 2 | 6 | 5 | 5.08 | 5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-da-princesa-26-11-2022-d-120016527
7 | 2022-11-28 | Diurno | 15:17 | 15:36 | Pará | Maracanã | Praia da Princesa | -0.5908525 | -47.560083 | -0.5868514 | -47.5888231 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 2 | 6 | 5 | 5.09 | 5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-da-princesa-28-11-2022-d-120204317
8 | 2022-11-29 | Diurno | 15:09 | 15:32 | Pará | Maracanã | Praia da Princesa | -0.5919266 | -47.559886 | -0.5862933 | -47.587768 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 5 | 5.05 | 5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-da-princesa-29-11-2022-d-120260284
9 | 2022-11-30 | Diurno | 16:25 | 16:47 | Pará | Maracanã | Praia da Princesa | -0.5885566 | -47.5873811 | -0.5919206 | -47.5599145 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 5 | 6.24 | 5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-da-princesa-30-11-2022-d-120324023
10 | 2022-12-01 | Diurno | 17:16 | 17:47 | Pará | Maracanã | Praia da Princesa | -0.5866737 | -47.5882989 | -0.5895419 | -47.5606418 | Nublado | Nublado | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 2 | 2 | 5 | 5.12 | 5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-da-princesa-01-12-2022-d-120386810
11 | 2022-12-02 | Diurno | 6:28 | 6:50 | Pará | Maracanã | Praia da Princesa | -0.5919113 | -47.5882424 | -0.5865156 | -47.5600321 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 2 | 6 | 5 | 5.1 | 5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-da-princesa-02-12-2022-d-120397404
12 | 2022-12-03 | Diurno | 6:56 | 7:19 | Pará | Maracanã | Praia da Princesa | -0.5921823 | -47.5598153 | -0.5863769 | -47.5880192 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 2 | 2 | 5 | 5.1 | 5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-da-princesa-03-12-2022-d-120451461
13 | 2022-12-05 | Diurno | 10:31 | 10:52 | Pará | Maracanã | Praia da Princesa | -0.5909215 | -47.560057 | -0.5868667 | -47.588787 | chuvoso | Nublado | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 0 | 0 | 5 | 5.11 | 5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-da-principa-05-12-2022-d-120654405
14 | 2022-12-06 | Diurno | 11:02 | 11:55 | Pará | Maracanã | Praia da Princesa | -0.5867709 | -47.5885343 | -0.5877729 | -47.561035 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 5 | 5 | 5 | 5.06 | 5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-d-princesa-06-12-2022-d-120740167
15 | 2022-12-07 | Diurno | 10:15 | 10:43 | Pará | Maracanã | Praia da Princesa | -0.5863169 | -47.5878776 | -0.5920212 | -47.559926 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 2 | 6 | 5 | 5.08 | 5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-da-princesa-07-12-2022-d-120831697
16 | 2022-12-08 | Diurno | 11:23 | 11:54 | Pará | Maracanã | Praia da Princesa | -0.586787 | -47.588642 | -0.592167 | -47.559930 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 2 | 6 | 5 | 5.35 | 5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-da-princesa-08-12-2022-d-120878149
17 | 2022-12-09 | Diurno | 13:40 | 14:03 | Pará | Maracanã | Praia da Princesa | -0.5787171 | -47.584226 | -0.5868545 | -47.588741 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 2 | 6 | 5 | 5.06 | 5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-da-princesa-09-12-2022-d-120943344
18 | 2022-12-10 | Diurno | 12:17 | 12:52 | Pará | Maracanã | Praia da Princesa | -0.5877894 | -47.5871557 | -0.5885217 | -47.5608966 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 2 | 6 | 5 | 5.45 | 5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-da-princesa-10-12-2022-d-121023335
19 | 2022-12-12 | Diurno | 14:50 | 15:18 | Pará | Maracanã | Praia da Princesa | -0.5889145 | -47.5879926 | -0.592093 | -47.5599248 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 2 | 6 | 5 | 5.29 | 5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-da-princesa-12-12-2022-d-121165311
20 | 2022-12-13 | Diurno | 15:35 | 16:03 | Pará | Maracanã | Praia da Princesa | -0.5907855 | -47.560085 | -0.5877231 | -47.589752 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 2 | 6 | 5 | 5.13 | 5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-da-princesa-13-12-2022-d-121207825
21 | 2022-12-14 | Diurno | 15:19 | 15:43 | Pará | Maracanã | Praia da Princesa | -0.5919574 | -47.5598952 | -0.5864588 | -47.5881264 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 1 | 5 | 5 | 5.15 | 5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-da-princesa-14-12-2022-d-121254489
22 | 2022-12-15 | Diurno | 16:37 | 17:04 | Pará | Maracanã | Praia da Princesa | -0.5905877 | -47.560234 | -0.58646 | -47.5881299 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 2 | 6 | 5 | 5.05 | 5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-da-princesa-15-12-2022-d-121302163
23 | 2022-12-16 | Diurno | 17:24 | 17:51 | Pará | Maracanã | Praia da Princesa | -0.5910171 | -47.5599564 | -0.5859835 | -47.5867119 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-da-princesa-16-12-2022-d-121348441
24 | 2022-12-17 | Diurno | 17:17 | 17:45 | Pará | Maracanã | Praia da Princesa | -0.5867311 | -47.5883925 | -0.5908883 | -47.5599948 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 2 | 6 | 5 | 5.27 | 5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-da-princesa-17-12-2022-d-121431271
25 | 2022-12-19 | Diurno | 7:15 | 7:47 | Pará | Maracanã | Praia da Princesa | -0.5868707 | -47.5886562 | -0.5899556 | -47.5604795 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 2 | 6 | 5 | 5.15 | 5 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-da-princesa-19-12-2022-121547080
25 | [20 empty] | subtotal diurno | 125 | 129.63 | 125

## Atalaia
Nº | DATA | TURNO | Hora Início | Hora Término | Estado | Cidade | Praia | Latitude início | Longitude início | Latitude término | Longitude término | Condição céu início | Condição céu término | Direção do vento início | Direção do vento término | Condição do Mar início | Condição do Mar término | Maré início | Maré término | Vento início | Vento término | Distância prevista no Plano de Trabalho | Executado no período (Km) | Medido no periodo (Km) | Justificativa (incompleto) |  | Observações
1 | 2022-11-21 | Diurno | 7:57 | 8:23 | Pará | Salinópolis | Atalaia | -0.6070724 | -47.353024 | -0.6200948 | -47.2874465 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 10 | 10.27 | 10 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiaatalaia-21-11-2022d-119677768
2 | 2022-11-22 | Diurno | 9:27 | 9:50 | Pará | Salinópolis | Atalaia | -0.6069109 | -47.353014 | 0.6201366 | -47.2874061 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 10 | 10.24 | 10 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiaatalaia-22-11-2022d-119730789
3 | 2022-11-23 | Diurno | 11:01 | 11:23 | Pará | Salinópolis | Atalaia | -0.6070804 | -47.3530713 | -0.6201921 | -47.2873482 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 10 | 10.26 | 10 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiaatalaia-23-11-2022d-119788833
4 | 2022-11-24 | Diurno | 12:03 | 12:25 | Pará | Salinópolis | Atalaia | -0.6071396 | -47.3531804 | -0.6202617 | -47.2873673 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 10 | 10.27 | 10 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiaatalaia-24-11-2022d-119852224
5 | 2022-11-26 | Diurno | 14:04 | 14:27 | Pará | Salinópolis | Atalaia | -0.6071659 | -47.3531824 | -0.620151 | -47.2873833 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 10 | 10.29 | 10 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiaatalaia-26-11-2022d-120018625
6 | 2022-11-28 | Diurno | 15:26 | 15:39 | Pará | Salinópolis | Atalaia | -0.6190349 | -47.3619363 | -0.6138319 | -47.3544832 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 10 | 10.24 | 10 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiaatalaia-28-11-2022d-120207250
7 | 2022-11-29 | Diurno | 17:00 | 17:23 | Pará | Salinópolis | Atalaia | -0.6071857 | -47.3530441 | -0.6200649 | -47.2374207 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 10 | 10.25 | 10 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiaatalaia-29-11-2022d-120266562
8 | 2022-11-30 | Diurno | 17:47 | 18:10 | Pará | Salinópolis | Atalaia | -0.6072342 | -47.3530901 | -0.6201434 | -47.2873824 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 10 | 10.28 | 10 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiaatalaia-30-11-2022d-120326171
9 | 2022-12-01 | Diurno | 17:37 | 18:00 | Pará | Salinópolis | Atalaia | -0.607075 | -47.3526327 | -0.6201305 | -47.2873726 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 10 | 10.28 | 10 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiaatalaia-01-12-2022d-120384868
10 | 2022-12-02 | Diurno | 6:40 | 7:03 | Pará | Salinópolis | Atalaia | -0.6072739 | -47.3531929 | -0.6201765 | -47.2874441 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 10 | 10.29 | 10 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiaatalaia-02-12-2022d-120397747
11 | 2022-12-03 | Diurno | 6:46 | 7:09 | Pará | Salinópolis | Atalaia | -0.6069736 | -47.3529011 | -0.620069 | -47.2874732 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 10 | 10.24 | 10 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiaatalaia-03-12-2022d-120450460
12 | 2022-12-04 | Diurno | 7:49 | 8:13 | Pará | Salinópolis | Atalaia | -0.6070944 | -47.3530349 | -0.6201 | -47.2874013 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 10 | 10.29 | 10 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiaatalaia-04-12-2022d-120543634 | Monitoramento realizado para repor o do dia 25/11.
13 | 2022-12-05 | Diurno | 9:15 | 9:33 | Pará | Salinópolis | Atalaia | -0.6069873 | -47.3529646 | -0.620111 | -47.2374335 | chuvoso | chuvoso | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 10 | 10.28 | 10 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiaatalaia-05-12-2022d-120647799
14 | 2022-12-06 | Diurno | 9:57 | 10:18 | Pará | Salinópolis | Atalaia | -0.6069846 | -47.352919 | -0.6202297 | -47.2874463 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 10 | 10.27 | 10 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiaatalaia-06-12-2022d-120725735
15 | 2022-12-07 | Diurno | 18:48 | 11:11 | Pará | Salinópolis | Atalaia | -0.6070416 | -47.3530279 | -0.6201618 | -47.2874439 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 10 | 10.32 | 10 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiaatalaia-07-12-2022d-120802209
16 | 2022-12-08 | Diurno | 12:07 | 12:29 | Pará | Salinópolis | Atalaia | -0.6071021 | -47.3529961 | -0.6200979 | -47.2874843 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 10 | 10.3 | 10 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiaatalaia-08-12-2022d-120878612
17 | 2022-12-10 | Diurno | 13:11 | 13:32 | Pará | Salinópolis | Atalaia | -0.6071208 | -47.3529894 | -0.6200726 | -47.2874577 | Aberto | Aberto | leste | leste | 1 | 1 | vazante | vazante | 1 | 1 | 10 | 10.35 | 10 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiaatalaia-10-12-2022d-121025217
18 | 2022-12-12 | Diurno | 14:30 | 14:53 | Pará | Salinópolis | Atalaia | -0.6070416 | -47.3529795 | -0.620047 | -47.2875069 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 10 | 10.27 | 10 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiaatalaia-12-12-2022d-121163983
19 | 2022-12-13 | Diurno | 14:51 | 15:14 | Pará | Salinópolis | Atalaia | -0.606952 | -47.3528941 | -0.6201061 | -47.2874571 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 10 | 10.24 | 10 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiaatalaia-13-12-2022d-121205809
20 | 2022-12-14 | Diurno | 15:56 | 16:17 | Pará | Salinópolis | Atalaia | -0.6069654 | -47.3529419 | -0.200577 | -47.2874899 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 10 | 10.24 | 10 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiaatalaia-14-12-2022d-121256049
21 | 2022-12-15 | Diurno | 17:41 | 18:01 | Pará | Salinópolis | Atalaia | -0.6070153 | -47.352977 | -0.6200176 | -47.2875193 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 10 | 10.27 | 10 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiaatalaia-15-12-2022d-121304388
22 | 2022-12-16 | Diurno | 17:18 | 17:41 | Pará | Salinópolis | Atalaia | -0.6070029 | -47.3533441 | -0.6200414 | -47.2875261 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 10 | 10.3 | 10 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiaatalaia-16-12-2022-121348226
23 | 2022-12-17 | Diurno | 17:26 | 17:49 | Pará | Salinópolis | Atalaia | -0.6068442 | -47.3528359 | -0.6200403 | -47.2874904 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 10 | 10.23 | 10 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiaatalaia-17-12-2022d-121429227
24 | 2022-12-18 | Diurno | 7:10 | 7:33 | Pará | Salinópolis | Atalaia | -0.6075 | -47.3530 | -0.6200726 | -47.2874577 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 10 | 10.22 | 10 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiaatalaia18-12-2022d-121450045 | monitoramento realizado para repor o dia 09/12
25 | 2022-12-19 | Diurno | 7:24 | 7:46 | Pará | Salinópolis | Atalaia | 0.6069331 | -47.3528705 | -0.6200738 | -47.2875175 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 10 | 10.21 | 10 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiaatalaia-19-12-2022d-121547117
25 | [20 empty] | subtotal diurno | 250 | 256.7 | 250

## Corvina-Maçarico
Nº | DATA | TURNO | Hora Início | Hora Término | Estado | Cidade | Praia | Latitude início | Longitude início | Latitude término | Longitude término | Condição céu início | Condição céu término | Direção do vento início | Direção do vento término | Condição do Mar início | Condição do Mar término | Maré início | Maré término | Vento início | Vento término | Distância prevista no Plano de Trabalho | Executado no período (Km) | Medido no periodo (Km) | Justificativa (incompleto) |  | Observações
1 | 2022-11-21 | Diurno | 6:56 | 7:14 | Pará | Salinópolis | Corvina/Maçarico | -0.609147 | -47.3865391 | -0.6138416 | -47.3545088 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 4.4 | 4.43 | 4.4 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiacorvinamacarico-21-11-2022d-119674448
2 | 2022-11-22 | Diurno | 8:49 | 9:03 | Pará | Salinópolis | Corvina/Maçarico | -0.6094 | -47.3868 | -0.6139 | -47.3546 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 4.4 | 4.48 | 4.4 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiacorvinamacarico-22-11-2022d-119727579
3 | 2022-11-23 | Diurno | 10:20 | 10:34 | Pará | Salinópolis | Corvina/Maçarico | -0.6071 | -47.3531 | -0.6139 | -47.3545 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 4.4 | 4.5 | 4.4 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiacorvinamacarico-23-11-2022d-119786130
4 | 2022-11-24 | Diurno | 11:23 | 11:37 | Pará | Salinópolis | Corvina/Maçarico | -0.6116008 | -47.3673185 | -0.6138325 | -47.3545353 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 4.4 | 4.45 | 4.4 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiacorvinamacarico-24-11-2022d-119849162
5 | 2022-11-26 | Diurno | 13:26 | 13:38 | Pará | Salinópolis | Corvina/Maçarico | -0.6135898 | -47.3649955 | -0.6138274 | -47.3545456 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 4.4 | 4.45 | 4.4 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiacorvinamacarico-26-11-2022d-120012309
6 | 2022-11-28 | Diurno | 15:26 | 15:39 | Pará | Salinópolis | Corvina/Maçarico | -0.6190349 | -47.3619363 | -0.6138319 | -47.3544832 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 4.4 | 4.45 | 4.4 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiacorvinamacarico-28-11-2022d-120204478
7 | 2022-11-29 | Diurno | 16:22 | 16:34 | Pará | Salinópolis | Corvina/Maçarico | -0.6228429 | -47.3484782 | -0.6138458 | -47.3544388 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 4.4 | 4.48 | 4.4 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiacorvinamacarico-29-11-2022d-120264058
8 | 2022-11-30 | Diurno | 17:04 | 17:17 | Pará | Salinópolis | Corvina/Maçarico | -0.6093967 | -47.3868207 | -0.6138063 | -47.3544893 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 4.4 | 4.5 | 4.4 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiacorvinamacarico-30-11-2022d-120324464
9 | 2022-12-01 | Diurno | 16:55 | 17:06 | Pará | Salinópolis | Corvina/Maçarico | -0.6077551 | -47.3729501 | -0.6133441 | -47.3545576 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 4.4 | 4.47 | 4.4 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiacorvinamacarico-01-12-2022d-120382951
10 | 2022-12-02 | Diurno | 6:03 | 6:13 | Pará | Salinópolis | Corvina/Maçarico | -0.6094891 | -47.386674 | -0.6138123 | -47.3545169 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 4.4 | 4.48 | 4.4 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiacorvinamacarico-02-12-2022d-120395977
11 | 2022-12-03 | Diurno | 6:07 | 6:23 | Pará | Salinópolis | Corvina/Maçarico | -0.6073196 | -47.3731037 | -0.6137994 | -47.3545556 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 4.4 | 4.47 | 4.4 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiacorvinamacarico-03-12-2022d-120447643
12 | 2022-12-04 | Diurno | 7:08 | 7:21 | Pará | Salinópolis | Corvina/Maçarico | -0.6293736 | -47.349479 | -0.6138237 | -47.3545537 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 4.4 | 4.46 | 4.4 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiacorvinamacarico-04-12-2022d-120536463 | Monitoramento foi realizado para repor o do dia 25/11.
13 | 2022-12-05 | Diurno | 8:35 | 8:48 | Pará | Salinópolis | Corvina/Maçarico | -0.6077551 | -47.3729501 | -0.6138327 | -47.3545401 | chuvoso | chuvoso | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 4.4 | 4.46 | 4.4 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiacorvinamacarico-05-12-2022d-120643469
14 | 2022-12-06 | Diurno | 9:19 | 9:33 | Pará | Salinópolis | Corvina/Maçarico | -0.6077551 | -47.3729501 | -0.6138106 | -47.3545356 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 4.4 | 4.5 | 4.4 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiacorvinamacarico-06-12-2022d-120716613
15 | 2022-12-07 | Diurno | 10:10 | 10:23 | Pará | Salinópolis | Corvina/Maçarico | -0.6093879 | -47.3868955 | -0.6133414 | -47.3545476 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 4.4 | 4.48 | 4.4 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiacorvinamacarico-07-12-2022d-120797577
16 | 2022-12-08 | Diurno | 11:26 | 11:38 | Pará | Salinópolis | Corvina/Maçarico | -0.6101903 | -47.3866373 | -0.613896 | -47.3545387 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 4.4 | 4.46 | 4.4 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiacorvinamacarico-08-12-2022-120874808
17 | 2022-12-10 | Diurno | 12:33 | 12:45 | Pará | Salinópolis | Corvina/Maçarico | -0.6140157 | -47.3637718 | -0.6137909 | -47.3545415 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 4.4 | 4.47 | 4.4 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiacorvinamacarico-10-12-2022d-121019974
18 | 2022-12-12 | Diurno | 13:52 | 14:05 | Pará | Salinópolis | Corvina/Maçarico | -0.6217479 | -47.3484792 | -0.6138113 | -47.354594 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 4.4 | 4.47 | 4.4 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiacorvinamacarico-12-12-2022d-121161809
19 | 2022-12-13 | Diurno | 14:14 | 14:26 | Pará | Salinópolis | Corvina/Maçarico | -0.0739671 | -49.0077184 | -0.0739671 | -47.0077184 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | Problema no Wikiloc, monitoramento registrado pelo aplicativo da mineral.
20 | 2022-12-14 | Diurno | 15:15 | 15:27 | Pará | Salinópolis | Corvina/Maçarico | -0.6228491 | -47.3490898 | -0.613824 | -47.354582 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 4.4 | 4.46 | 4.4 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiacorvinamacarico-14-12-2022d-121253598
21 | 2022-12-15 | Diurno | 17:01 | 17:13 | Pará | Salinópolis | Corvina/Maçarico | -0.6135898 | -47.3649955 | -0.6138047 | -47.3545169 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 4.4 | 4.47 | 4.4 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiacorvinamacarico-15-12-2022d-121302584
22 | 2022-12-16 | Diurno | 16:40 | 16:51 | Pará | Salinópolis | Corvina/Maçarico | -0.6093855 | -47.3871079 | -0.6138532 | -47.3545096 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 4.4 | 4.49 | 4.4 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiacorvinamacarico-16-12-2022d-121346813
23 | 2022-12-17 | Diurno | 16:48 | 17:01 | Pará | Salinópolis | Corvina/Maçarico | -0.6228491 | -47.3490898 | -0.6138263 | -47.3544373 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 4.4 | 4.51 | 4.4 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiacorvinamacarico-17-12-2022d-121427130
24 | 2022-12-18 | Diurno | 6:33 | 6:45 | Pará | Salinópolis | Corvina/Maçarico | -0.609432 | -47.3869596 | -0.6138552 | -47.3544825 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 4.4 | 4.55 | 4.4 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiacorvinamacarico-18-12-2022d-121445153 | Monitoramento realizado para repor o do dia 09/12
25 | 2022-12-19 | Diurno | 6:47 | 7:00 | Pará | Salinópolis | Corvina/Maçarico | -0.621754 | -47.3490898 | -0.6138439 | -47.3544848 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 4.4 | 4.54 | 4.4 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praiacorvinamacarico-19-12-2022d-121545148
25 | [20 empty] | subtotal diurno | 110 | 111.88 | 110

## Areao-Fortaleza
Nº | DATA | TURNO | Hora Início | Hora Término | Estado | Cidade | Praia | Latitude início | Longitude início | Latitude término | Longitude término | Condição céu início | Condição céu término | Direção do vento início | Direção do vento término | Condição do Mar início | Condição do Mar término | Maré início | Maré término | Vento início | Vento término | Distância prevista no Plano de Trabalho | Executado no período (Km) | Medido no periodo (Km) | Justificativa (incompleto) |  | Observações
1 | 2022-11-21 | Diurno | 8:46 | 9:44 | Pará | São João de Pirabas | Areão/Fortaleza | -0.6908959 | -47.1945671 | -0.7259589 | -47.1658743 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 2 | 2 | 9 | 9.03 | 9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/areiao-fortaleza-21-11-2022-d-119683193
2 | 2022-11-22 | Diurno | 10:00 | 11:18 | Pará | São João de Pirabas | Areão/Fortaleza | -0.6908193 | -47.1945482 | -0.7259801 | -47.1658351 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 9 | 9.11 | 9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/areiao-fortaleza-22-11-2022-d-119736142
3 | 2022-11-23 | Diurno | 11:25 | 12:27 | Pará | São João de Pirabas | Areão/Fortaleza | -0.6908086 | -47.1947311 | -0.7259438 | -47.165875 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 3 | 3 | 9 | 9.27 | 9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/areiao-fortaleza-23-11-2022-d-119792934
4 | 2022-11-24 | Diurno | 11:38 | 12:40 | Pará | São João de Pirabas | Areão/Fortaleza | -0.7139303 | -47.2962081 | -0.690831 | -47.1945803 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 3 | 3 | 9 | 9.1 | 9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/areiao-fortaleza-24-11-2022-d-119853236
5 | 2022-11-25 | Diurno | 12:24 | 13:25 | Pará | São João de Pirabas | Areão/Fortaleza | -0.6908186 | -47.1945829 | -0.7259994 | -47.1658073 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 3 | 3 | 9 | 9.35 | 9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/areiao-fortaleza-25-11-2022-d-119914777
6 | 2022-11-26 | Diurno | 12:56 | 13:57 | Pará | São João de Pirabas | Areão/Fortaleza | -0.6907489 | -47.19462 | -0.7258539 | -47.1658624 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 3 | 3 | 9 | 9.6 | 9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/areiao-fortaleza-26-11-2022-d-120014688
7 | 2022-11-28 | Diurno | 15:23 | 16:37 | Pará | São João de Pirabas | Areão/Fortaleza | -0.6904284 | -47.1952936 | -0.725866 | -47.1658699 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 3 | 3 | 9 | 9.43 | 9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/areiao-fortaleza-28-11-2022-d-120207758
8 | 2022-11-29 | Diurno | 15:15 | 16:16 | Pará | São João de Pirabas | Areão/Fortaleza | -0.6907789 | -47.1945215 | -0.7258543 | -47.1658843 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 3 | 3 | 9 | 9.41 | 9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/areiao-fortaleza-29-11-2022-d-120262805
9 | 2022-11-30 | Diurno | 15:50 | 16:50 | Pará | São João de Pirabas | Areão/Fortaleza | -0.6907887 | -47.1945519 | -0.7258683 | -47.1658698 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 3 | 3 | 9 | 9.05 | 9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/areiao-fortaleza-30-11-2022-d-120323077
10 | 2022-12-01 | Diurno | 5:58 | 6:48 | Pará | São João de Pirabas | Areão/Fortaleza | -0.6912526 | -47.19442 | -0.7258629 | -47.165884 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 3 | 3 | 9 | 9.04 | 9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/areiao-fortaleza-01-12-2022-d-120337391
11 | 2022-12-02 | Diurno | 6:04 | 7:15 | Pará | São João de Pirabas | Areão/Fortaleza | -0.6909243 | -47.1944496 | -0.7258744 | -47.1658744 | Nublado | Nublado | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 4 | 4 | 9 | 9.18 | 9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/areiao-fortaleza-02-12-2022-d-120398101
12 | 2022-12-03 | Diurno | 6:49 | 8:06 | Pará | São João de Pirabas | Areão/Fortaleza | -0.690822 | -47.1944785 | -0.7259063 | -43.1658586 | Nublado | Nublado | Sudeste | Sudeste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 3 | 3 | 9 | 9.27 | 9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/areiao-fortaleza-03-12-2022-d-120455560
13 | 2022-12-04 | Diurno | 7:47 | 8:37 | Pará | São João de Pirabas | Areão/Fortaleza | -0.6908039 | -47.1945363 | -0.7258335 | -47.1658699 | Nublado | Nublado | Nordeste | Nordeste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 9 | 9.15 | 9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/areiao-fortaleza-04-12-2022-d-120547874 | O monitoramento do dia 04/12 é para compensar o do dia 05/12 que o monitor precisou ir a cidade na agência bancária
14 | 2022-12-06 | Diurno | 8:43 | 9:45 | Pará | São João de Pirabas | Areão/Fortaleza | -0.6909953 | -47.1943112 | -0.7258628 | -47.165861 | Nublado | parcialmente nublado | Sudeste | Sudeste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 1 | 1 | 9 | 9.13 | 9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/areiao-fortaleza-06-12-2022-d-120718922
15 | 2022-12-07 | Diurno | 11:18 | 12:29 | Pará | São João de Pirabas | Areão/Fortaleza | -0.6907749 | -47.1945025 | -0.7259019 | -47.165893 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 3 | 3 | 9 | 9.66 | 9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/areiao-fortaleza-07-10-2022-d-120808244
16 | 2022-12-08 | Diurno | 10:54 | 11:42 | Pará | São João de Pirabas | Areão/Fortaleza | -0.6907663 | -47.1945455 | -0.7260039 | -47.1658613 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 3 | 3 | 9 | 9.18 | 9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/areiao-fortaleza-08-12-2022-d-120874989
17 | 2022-12-09 | Diurno | 11:15 | 12:11 | Pará | São João de Pirabas | Areão/Fortaleza | -0.7113139 | -47.2977357 | -0.7259833 | -47.1658432 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 3 | 3 | 9 | 9.23 | 9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/areiao-fortaleza-09-12-2022-d-120935192
18 | 2022-12-10 | Diurno | 12:19 | 13:31 | Pará | São João de Pirabas | Areão/Fortaleza | -0.6906099 | -47.1946796 | -0.725826 | -47.1658746 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 3 | 3 | 9 | 9.35 | 9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/areiao-fortaleza-10-12-2022-d-121030208
19 | 2022-12-12 | Diurno | 13:52 | 14:52 | Pará | São João de Pirabas | Areão/Fortaleza | -0.7113139 | -47.2977357 | -0.7258394 | -47.1658837 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 4 | 4 | 9 | 9.06 | 9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/areao-fortaleza-12-12-2022-d-121163850
20 | 2022-12-13 | Diurno | 14:38 | 15:32 | Pará | São João de Pirabas | Areão/Fortaleza | -0.6908789 | -47.1945036 | -0.7259606 | -47.1658718 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 3 | 3 | 9 | 9.11 | 9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/areao-fortaleza-13-12-2022-d-121206561
21 | 2022-12-14 | Diurno | 14:46 | 15:39 | Pará | São João de Pirabas | Areão/Fortaleza | -0.7113407 | -47.2976978 | -0.7259097 | -47.1658702 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 3 | 3 | 9 | 9.17 | 9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/areao-fortaleza-14-12-2022-d-121254210
22 | 2022-12-15 | Diurno | 15:46 | 16:39 | Pará | São João de Pirabas | Areão/Fortaleza | -0.7113139 | -47.2977357 | -0.7258267 | -47.165838 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 3 | 3 | 9 | 9.14 | 9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/areao-fortaleza-15-12-2022-d-121301033
23 | 2022-12-16 | Diurno | 15:27 | 16:19 | Pará | São João de Pirabas | Areão/Fortaleza | -0.6908914 | -47.1944612 | -0.7258925 | 47.1658479 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 3 | 3 | 9 | 9.13 | 9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/areao-fortaleza-16-12-2022-d-121345904
24 | 2022-12-17 | Diurno | 16:22 | 17:21 | Pará | São João de Pirabas | Areão/Fortaleza | -0.6906711 | -47.194509 | -0.7258175 | -47.1658421 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 3 | 3 | 9 | 9.1 | 9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/areao-fortaleza-17-12-2022-d-121428081
25 | 2022-12-19 | Diurno | 6:08 | 7:26 | Pará | São João de Pirabas | Areão/Fortaleza | -0.6908004 | -47.1946845 | -0.7258167 | -47.1658635 | Nublado | Nublado | Sudeste | Sudeste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 2 | 2 | 9 | 9.06 | 9 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/areao-fortaleza-19-12-2022-d-121546058
25 | [20 empty] | subtotal diurno | 225 | 230.31 | 225

## Ajuruteua
Nº | DATA | TURNO | Hora Início | Hora Término | Estado | Cidade | Praia | Latitude início | Longitude início | Latitude término | Longitude término | Condição céu início | Condição céu término | Direção do vento início | Direção do vento término | Condição do Mar início | Condição do Mar término | Maré início | Maré término | Vento início | Vento término | Distância prevista no Plano de Trabalho | Executado no período (Km) | Medido no periodo (Km) | Justificativa (incompleto) |  | Observações
1 | 2022-11-21 | Diurno | 7:37 | 7:56 | Pará | Bragança | Ajuruteua | -0.8418001 | -46.5971464 | -0.8109460 | -46.62243882 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 4 | 4 | 4.3 | 4.71 | 4.3 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-de-ajuruteua-21-11-22-d-119676262
2 | 2022-11-22 | Diurno | 8:13 | 8:32 | Pará | Bragança | Ajuruteua | -0.8418276 | -46.5973298 | -0.8106845 | -46.6225753 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 4 | 4 | 4.3 | 4.64 | 4.3 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-de-ajuruteua-22-11-22-d-119725586
3 | 2022-11-23 | Diurno | 9:13 | 9:36 | Pará | Bragança | Ajuruteua | -0.8421146 | -46.5969604 | -0.8108863 | -46.6227991 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 4 | 4 | 4.3 | 4.72 | 4.3 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-de-ajuruteua-23-11-22-d-119781055
4 | 2022-11-24 | Diurno | 9:56 | 10:13 | Pará | Bragança | Ajuruteua | -0.8422713 | -46.5968689 | -0.8108379 | -46.6227061 | Aberto | Aberto | Nordeste | Nordeste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 3 | 3 | 4.3 | 4.77 | 4.3 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-de-ajuruteua-24-11-22-d-119842818
5 | 2022-11-25 | Diurno | 10:22 | 10:44 | Pará | Bragança | Ajuruteua | -0.8420634 | -46.5970546 | -0.8108620 | -46.6226692 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 3 | 3 | 4.3 | 4.7 | 4.3 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-de-ajuruteua-25-11-22-d-119904250
6 | 2022-11-26 | Diurno | 11:38 | 12:00 | Pará | Bragança | Ajuruteua | -0.8420456 | -46.5967325 | -0.8107972 | -46.6226934 | Aberto | Aberto | Nordeste | Nordeste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 3 | 3 | 4.3 | 4.68 | 4.3 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-de-ajuruteua-26-11-22-d-119996087
7 | 2022-11-28 | Diurno | 12:41 | 13:05 | Pará | Bragança | Ajuruteua | -0.8420170 | -46.5972992 | -0.8108929 | -46.6226772 | Aberto | Aberto | Nordeste | Nordeste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 3 | 3 | 4.3 | 4.67 | 4.3 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-de-ajuruteua-28-11-22-d-120195470
8 | 2022-11-29 | Diurno | 13:29 | 13:50 | Pará | Bragança | Ajuruteua | -0.8409111 | -46.5968734 | -0.8108721 | -46.6226648 | Aberto | Aberto | Nordeste | Nordeste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 3 | 3 | 4.3 | 4.78 | 4.3 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-de-ajuruteua-29-11-22-d-120252833
9 | 2022-11-30 | Diurno | 15:07 | 15:25 | Pará | Bragança | Ajuruteua | -0.8597813 | -46.6038667 | -0.8108381 | -46.6227146 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Noroeste | Noroeste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 3 | 3 | 4.3 | 4.67 | 4.3 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-de-ajuruteua-30-11-22-d-120318446
10 | 2022-12-01 | Diurno | 16:26 | 16:48 | Pará | Bragança | Ajuruteua | -0.8420414 | -46.5970393 | -0.8108949 | -46.6226795 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 4 | 4 | 4.3 | 4.67 | 4.3 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-de-ajuruteua-01-12-22-d-120382033
11 | 2022-12-02 | Diurno | 17:03 | 17:23 | Pará | Bragança | Ajuruteua | -0.8417442 | -46.5973285 | -0.8108538 | -46.6227360 | Nublado | Nublado | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 4 | 4 | 4.3 | 4.68 | 4.3 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-de-ajuruteua-02-12-22-d-120434346
12 | 2022-12-03 | Diurno | 6:08 | 6:25 | Pará | Bragança | Ajuruteua | -0.8421562 | -46.5968966 | -0.81208815 | -46.6226831 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 4 | 4 | 4.3 | 4.68 | 4.3 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-de-ajuruteua-03-12-22-d-120447908
13 | 2022-12-05 | Diurno | 7:35 | 7:56 | Pará | Bragança | Ajuruteua | -0.8420245 | -46.5969289 | -0.8108364 | -46.6228045 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 3 | 3 | 4.3 | 4.69 | 4.3 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-de-ajuruteua-05-12-22-d-120639470
14 | 2022-12-06 | Diurno | 8:37 | 8:53 | Pará | Bragança | Ajuruteua | -0.8421803 | -46.5972803 | -0.8108677 | -46.6227200 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 4 | 4 | 4.3 | 4.68 | 4.3 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-de-ajuruteua-06-12-22-d-120708812
15 | 2022-12-07 | Diurno | 9:13 | 9:32 | Pará | Bragança | Ajuruteua | -0.8419930 | -46.5968 | -0.8108657 | -46.6227267 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 4 | 4 | 4.3 | 4.71 | 4.3 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-de-ajuruteua-07-12-22-d-120791295
16 | 2022-12-08 | Diurno | 9:52 | 10:11 | Pará | Bragança | Ajuruteua | -0.8419283 | -46.5973860 | -0.8108317 | -46.6226490 | Aberto | Aberto | Noroeste | Noroeste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 4 | 4 | 4.3 | 4.74 | 4.3 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-de-ajuruteua-08-12-22-d-120866683
17 | 2022-12-09 | Diurno | 10:22 | 10:41 | Pará | Bragança | Ajuruteua | -0.8420134 | -46.5969296 | -0.8108644 | -46.6225107 | Aberto | Aberto | Nordeste | Nordeste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 4 | 4 | 4.3 | 4.71 | 4.3 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-de-ajuruteua-09-12-22-d-120928001
18 | 2022-12-10 | Diurno | 11:40 | 11:57 | Pará | Bragança | Ajuruteua | -0.8420090 | -46.5969914 | -0.8108710 | -46.6226806 | Aberto | Aberto | Leste | Leste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 4 | 4 | 4.3 | 4.71 | 4.3 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-de-ajuruteua-10-12-22-d-121013810
19 | 2022-12-12 | Diurno | 11:57 | 12:18 | Pará | Bragança | Ajuruteua | -0.8420101 | -46.5970057 | -0.8109267 | -46.6226793 | Aberto | Aberto | Nordeste | Nordeste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 4 | 4 | 4.3 | 4.73 | 4.3 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-de-ajuruteua-12-12-22-d-121157366
20 | 2022-12-13 | Diurno | 13:43 | 13:59 | Pará | Bragança | Ajuruteua | -0.8420044 | -46.5970202 | -0.8108710 | -46.6226792 | Aberto | Aberto | Nordeste | Nordeste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 3 | 3 | 4.3 | 4.65 | 4.3 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-de-ajuruteua-13-12-22-d-121202665
21 | 2022-12-14 | Diurno | 14:05 | 14:22 | Pará | Bragança | Ajuruteua | -0.8420158 | -46.5970725 | -0.8109025 | -46.6227022 | Aberto | Aberto | Nordeste | Nordeste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 3 | 3 | 4.3 | 4.68 | 4.3 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-de-ajuruteua-14-12-22-d-121249691
22 | 2022-12-15 | Diurno | 15:02 | 15:18 | Pará | Bragança | Ajuruteua | -0.8421291 | -46.5969655 | -0.8108763 | -46.6226987 | Aberto | Aberto | Nordeste | Nordeste | 0 | 0 | Vazante | Vazante | 3 | 3 | 4.3 | 4.71 | 4.3 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-de-ajuruteua-15-12-22-d-121297037
23 | 2022-12-16 | Diurno | 15:51 | 16:11 | Pará | Bragança | Ajuruteua | -0.8428670 | -46.596180 | -0.8108823 | -46.622680 | Aberto | Aberto | Nordeste | Nordeste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 3 | 3 | 4.3 | 4.82 | 4.3 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-de-ajuruteua-16-12-22-d-121345713
24 | 2022-12-17 | Diurno | 16:09 | 16:33 | Pará | Bragança | Ajuruteua | -0.8418969 | -46.5973043 | -0.8108599 | -46.6226657 | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Nordeste | Nordeste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 4 | 4 | 4.3 | 4.66 | 4.3 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-de-ajuruteua-17-12-22-d-121425927
25 | 2022-12-19 | Diurno | 6:32 | 6:57 | Pará | Bragança | Ajuruteua | -0.8417720 | -46.5973763 | -0.8108873 | -46.6226646 | Aberto | Aberto | Nordeste | Nordeste | 1 | 1 | Vazante | Vazante | 4 | 4 | 4.3 | 4.66 | 4.3 |  | https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/praia-de-ajuruteua-19-12-22-d-121545100
25 | [20 empty] | subtotal diurno | 107.5 | 117.52 | 107.5