## DIURNO
Praia | Período | Previsto por dia (Km) | Número de dias no período | Marés diurnas no período | Número de dias monitorados no período | Distância tota prevista (Km) | Medido no período (Km) | Percentual de execução (%) | Horas de atividade | Estratégia de monitoramento
Goiabal | 20/06/2022 a 19/07/2022 | 6.5 | 29 | 29 | 28 | 188.5 | 182 | 96.5 | 33:37 | bicicleta
Goiabal | 20/07/2022 a 19/08/2022 | 6.5 | 29 | 29 | 29 | 188.5 | 175.5 | 93.1 | 19:58 | bicicleta elétrica
Goiabal | 20/08/2022 a 19/09/2022 | 6.5 | 26 | 26 | 26 | 169 | 169 | 100 | 18:45 | bicicleta elétrica
Goiabal | 20/09/2022 a 19/10/2022 | 6.5 | 26 | 26 | 26 | 169 | 169 | 100 | 23:55 | bicicleta elétrica
Goiabal | 20/10/2022 a 19/11/2022 | 6.5 | 27 | 27 | 27 | 175.5 | 175.5 | 100 | 29:12 | bicicleta elétrica
Goiabal | 20/11/2022 a 19/12/2022 | 6.5 | 25 | 25 | 25 | 162.5 | 162.5 | 100 | 30:45 | bicicleta
Goiabal | 20/12/2022 a 19/01/2023 | 6.5 | 27 | 27 | 26 | 175.5 | 169 | 96.3 | 32:43 | bicicleta elétrica
Goiabal | 20/01/2023 a 19/02/2023 | 6.5 | 27 | 27 | 27 | 175.5 | 175.5 | 100 | 32:39 | bicicleta elétrica
Goiabal | 20/02/2023 a 19/03/2023 | 6.5 | 26 | 26 | 24 | 169 | 156 | 92.31 | 22:27 | bicicleta elétrica
Goiabal | 20/03/2023 a 19/04/2023 | 6.5 | 29 | 29 | 28 | 188.5 | 182 | 96.55 | 30:07 | bicicleta elétrica
Goiabal | 20/04/2023 a 19/05/2023 | 6.5 | 29 | 29 | 29 | 188.5 | 188.5 | 100 | 33:44 | bicicleta elétrica
Goiabal | 20/05/2023 a 19/06/2023 | 6.5 | 30 | 30 | 30 | 195 | 195 | 100 | 35:29 | bicicleta elétrica
Araraquara | 20/06/2022 a 19/07/2022 | 2.5 | 28 | 28 | 16 | 70 | 40 | 57.14 | 13:47 | Bicicleta
Ajuruteua | 20/06/2022 a 19/07/2022 | 4 | 28 | 28 | 28 | 112 | 111.44 | 99.5 | 8:13
Ajuruteua | 20/07/2022 a 19/08/2022 | 4.3 | 30 | 30 | 28 | 129 | 111.6 | 86.51 | 8:38
Ajuruteua | 20/08/2022 a 19/09/2022 | 4.3 | 26 | 26 | 26 | 111.8 | 111.02 | 99.03 | 6:54
Ajuruteua | 20/09/2022 a 19/10/2022 | 4.3 | 26 | 26 | 26 | 111.8 | 111.8 | 100 | 9:32
Ajuruteua | 20/10/2022 a 19/11/2022 | 4.3 | 27 | 27 | 27 | 116.1 | 116.1 | 100 | 8:15
Ajuruteua | 20/11/2022 a 19/12/2022 | 4.3 | 25 | 25 | 25 | 107.5 | 107.5 | 100 | 8:14
Ajuruteua | 20/12/2022 a 19/01/2023 | 4.3 | 27 | 27 | 25 | 116.1 | 111.8 | 96.3 | 10:55
Ajuruteua | 20/01/2023 a 19/02/2023 | 4.3 | 27 | 27 | 27 | 116.1 | 116.1 | 100 | 13:31
Ajuruteua | 20/02/2023 a 19/03/2023 | 4.3 | 26 | 26 | 26 | 111.8 | 111.37 | 99.61 | 8:20
Ajuruteua | 20/03/2023 a 19/04/2023 | 4.3 | 29 | 27 | 27 | 116.1 | 116.1 | 100 | 11:36
Ajuruteua | 20/04/2023 a 19/05/2023 | 4.3 | 30 | 29 | 28 | 124.7 | 120.4 | 96.55 | 14:30
Ajuruteua | 20/05/2023 a 19/06/2023 | 4.3 | 30 | 30 | 29 | 129 | 124.7 | 96.67 | 17:46
Atalaia | 20/06/2022 a 19/07/2022 | 10 | 28 | 28 | 26 | 280 | 265.62 | 94.68 | 14:48 | Moto
Atalaia | 20/07/2022 a 19/08/2022 | 10 | 29 | 29 | 26 | 290 | 260 | 89.66 | 10:47 | Moto
Atalaia | 20/08/2022 a 19/09/2022 | 10 | 26 | 26 | 26 | 260 | 260 | 100 | 11:30 | Moto
Atalaia | 20/09/2022 a 19/10/2022 | 10 | 26 | 26 | 26 | 260 | 260 | 100 | 10:14 | Moto
Atalaia | 20/10/2022 a 19/11/2022 | 10 | 27 | 27 | 27 | 270 | 270 | 100 | 10:28 | Moto
Atalaia | 20/11/2022 a 19/12/2022 | 10 | 25 | 25 | 25 | 250 | 250 | 100 | 8:48 | Moto
Atalaia | 20/12/2022 a 19/01/2023 | 10 | 27 | 27 | 26 | 270 | 260 | 96.3 | 10:08 | Moto
Atalaia | 20/01/2023 a 19/02/2023 | 10 | 27 | 27 | 27 | 270 | 270 | 100 | 10:46 | Moto
Atalaia | 20/02/2023 a 19/03/2023 | 10 | 26 | 25 | 25 | 250 | 250 | 100 | 10:36 | Moto
Atalaia | 20/03/2023 a 19/04/2023 | 10 | 29 | 29 | 28 | 290 | 280 | 96.55 | 10:55 | Moto
Atalaia | 20/04/2023 a 19/05/2023 | 10 | 30 | 29 | 28 | 290 | 280 | 96.55 | 12:01 | Moto
Atalaia | 20/05/2023 a 19/06/2023 | 10 | 30 | 30 | 29 | 300 | 290 | 96.67 | 13:02 | Moto
Princesa | 20/06/2022 a 19/07/2022 | 5 | 29 | 29 | 28 | 145 | 138.22 | 95.32 | 19:57
Princesa | 20/07/2022 a 19/08/2022 | 5 | 29 | 29 | 25 | 145 | 125 | 86.21 | 9:44
Princesa | 20/08/2022 a 19/09/2022 | 5 | 26 | 26 | 24 | 130 | 99.94 | 76.88 | 8:39
Princesa | 20/09/2022 a 19/10/2022 | 5 | 26 | 26 | 26 | 130 | 130 | 100 | 10:51
Princesa | 20/10/2022 a 19/11/2022 | 5 | 27 | 27 | 27 | 135 | 132.2 | 97.96 | 12:24
Princesa | 20/11/2022 a 19/12/2022 | 5 | 25 | 25 | 25 | 125 | 125 | 100 | 11:56
Princesa | 20/12/2022 a 19/01/2023 | 5 | 27 | 27 | 24 | 135 | 120 | 88.89 | 11:18
Princesa | 20/01/2023 a 19/02/2023 | 5 | 27 | 27 | 26 | 135 | 132.98 | 98.56 | 15:05
Princesa | 20/02/2023 a 19/03/2023 | 5 | 26 | 26 | 24 | 130 | 124.62 | 95.86 | 15:35
Princesa | 20/03/2023 a 19/04/2023 | 5 | 29 | 28 | 26 | 140 | 125 | 89.29 | 18:19
Princesa | 20/04/2023 a 19/05/2023 | 5 | 30 | 29 | 29 | 145 | 145 | 100 | 17:54
Princesa | 20/05/2023 a 19/06/2023 | 5 | 30 | 30 | 28 | 145 | 140 | 96.55 | 23:30
Corvina/Maçarico | 20/06/2022 a 19/07/2022 | 4.4 | 29 | 29 | 29 | 127.6 | 127.57 | 99.98 | 6:42 | Moto
Corvina/Maçarico | 20/07/2022 a 19/08/2022 | 4.4 | 29 | 29 | 26 | 127.6 | 114.04 | 89.37 | 5:22 | Moto
Corvina/Maçarico | 20/08/2022 a 19/09/2022 | 4.4 | 26 | 26 | 26 | 114.4 | 114.4 | 100 | 5:31 | Moto
Corvina/Maçarico | 20/09/2022 a 19/10/2022 | 4.4 | 26 | 26 | 26 | 114.4 | 114 | 99.6 | 5:46 | Moto
Corvina/Maçarico | 20/10/2022 a 19/11/2022 | 4.4 | 27 | 27 | 27 | 118.8 | 118.8 | 100 | 5:52 | Moto
Corvina/Maçarico | 20/11/2022 a 19/12/2022 | 4.4 | 25 | 25 | 25 | 110 | 110 | 100 | 5:22 | Moto
Corvina/Maçarico | 20/12/2022 a 19/01/2023 | 4.4 | 27 | 27 | 26 | 118.8 | 114.4 | 96.3 | 5:30 | Moto
Corvina/Maçarico | 20/01/2023 a 19/02/2023 | 4.4 | 27 | 27 | 27 | 118.8 | 118.8 | 100 | 6:39 | Moto
Corvina/Maçarico | 20/02/2023 a 19/03/2023 | 4.4 | 26 | 25 | 25 | 110 | 110 | 100 | 5:48 | Moto
Corvina/Maçarico | 20/03/2023 a 19/04/2023 | 4.4 | 29 | 29 | 28 | 127.6 | 121.24 | 95.02 | 5:42 | Moto
Corvina/Maçarico | 20/04/2023 a 19/05/2023 | 4.4 | 30 | 29 | 28 | 127.6 | 123.2 | 96.55 | 5:41 | Moto
Corvina/Maçarico | 20/05/2023 a 19/06/2023 | 4.4 | 30 | 30 | 28 | 132 | 123.2 | 93.33 | 6:47 | Moto
Areão/Fortaleza | 20/06/2022 a 19/07/2022 | 9 | 16 | 16 | 16 | 144 | 143.99 | 99.95 | 16:16
Areão/Fortaleza | 20/07/2022 a 19/08/2022 | 9 | 29 | 29 | 26 | 261 | 234 | 89.66 | 24:39
Areão/Fortaleza | 20/08/2022 a 19/09/2022 | 9 | 26 | 26 | 26 | 234 | 233.91 | 99.96 | 25:02
Areão/Fortaleza | 20/09/2022 a 19/10/2022 | 9 | 26 | 26 | 26 | 234 | 234 | 100 | 40:13
Areão/Fortaleza | 20/10/2022 a 19/11/2022 | 9 | 27 | 27 | 27 | 243 | 243 | 100 | 25:28
Areão/Fortaleza | 20/11/2022 a 19/12/2022 | 9 | 25 | 25 | 25 | 225 | 225 | 100 | 25:43
Areão/Fortaleza | 20/12/2022 a 19/01/2023 | 9 | 27 | 27 | 27 | 243 | 242.98 | 99.98 | 25:03
Areão/Fortaleza | 20/01/2023 a 19/02/2023 | 9 | 27 | 27 | 24 | 243 | 216 | 88.89 | 29:58
Areão/Fortaleza | 20/02/2023 a 19/03/2023 | 9 | 26 | 24 | 24 | 216 | 207 | 95.33 | 9:42
Areão/Fortaleza | 20/03/2023 a 19/04/2023 | 9 | 29 | 28 | 26 | 252 | 225.64 | 89.54 | 21:42
Areão/Fortaleza | 20/04/2023 a 19/05/2023 | 9 | 30 | 29 | 24 | 261 | 216 | 82.76 | 21:57
Areão/Fortaleza | 20/05/2023 a 19/06/2023 | 9 | 30 | 27 | 27 | 270 | 270 | 100 | 28:47
Caju-Una/Céu | 20/06/2022 a 19/07/2022 | 3.5 | 16 | 16 | 16 | 56 | 54.57 | 97.44 | 5:51
Caju-Una/Céu | 20/07/2022 a 19/08/2022 | 3.5 | 29 | 29 | 26 | 101.5 | 91 | 89.66 | 8:41
Caju-Una/Céu | 20/08/2022 a 19/09/2022 | 3.5 | 26 | 26 | 26 | 91 | 91 | 100 | 8:35
Caju-Una/Céu | 20/09/2022 a 19/10/2022 | 3.5 | 26 | 26 | 26 | 91 | 91 | 100 | 9:33
Caju-Una/Céu | 20/10/2022 a 19/11/2022 | 3.5 | 27 | 27 | 27 | 94.5 | 94.5 | 100 | 9:20
Caju-Una/Céu | 20/11/2022 a 19/12/2022 | 3.5 | 25 | 25 | 25 | 87.5 | 87.5 | 100 | 5:18
Caju-Una/Céu | 20/12/2022 a 19/01/2023 | 3.5 | 27 | 27 | 27 | 94.5 | 94.5 | 100 | 7:08
Caju-Una/Céu | 20/01/2023 a 19/02/2023 | 3.5 | 27 | 27 | 27 | 94.5 | 94.5 | 100 | 7:44
Caju-Una/Céu | 20/02/2023 a 19/03/2023 | 3.5 | 26 | 26 | 25 | 91 | 87.5 | 96.15 | 7:36
Caju-Una/Céu | 20/03/2023 a 19/04/2023 | 3.5 | 29 | 28 | 27 | 98 | 94.5 | 96.43 | 6:49
Caju-Una/Céu | 20/04/2023 a 19/05/2023 | 3.5 | 30 | 29 | 29 | 101.5 | 101.5 | 100 | 9:22
Caju-Una/Céu | 20/05/2023 a 19/06/2023 | 3.5 | 30 | 30 | 30 | 105 | 105 | 100 | 8:00
Pesqueiro | 20/06/2022 a 19/07/2022 | 3.5 | 16 | 16 | 16 | 56 | 54.27 | 96.91 | 4:33
Pesqueiro | 20/07/2022 a 19/08/2022 | 3.5 | 29 | 29 | 26 | 101.5 | 91 | 89.65 | 16:24
Pesqueiro | 20/08/2022 a 19/09/2022 | 3.5 | 26 | 26 | 26 | 91 | 91 | 100 | 9:51
Pesqueiro | 20/09/2022 a 19/10/2022 | 3.5 | 26 | 26 | 26 | 91 | 91 | 100 | 9:30
Pesqueiro | 20/10/2022 a 19/11/2022 | 3.5 | 27 | 27 | 25 | 94.5 | 89.28 | 94.48 | 8:12
Pesqueiro | 20/11/2022 a 19/12/2022 | 3.5 | 25 | 25 | 24 | 87.5 | 84 | 96 | 13:58
Pesqueiro | 20/12/2022 a 19/01/2023 | 3.5 | 27 | 27 | 27 | 94.5 | 94.5 | 100 | 19:41
Pesqueiro | 20/01/2023 a 19/02/2023 | 3.5 | 27 | 27 | 27 | 94.5 | 94.5 | 100 | 16:23
Pesqueiro | 20/02/2023 a 19/03/2023 | 3.5 | 26 | 26 | 26 | 91 | 91 | 100 | 16:42
Pesqueiro | 20/03/2023 a 19/04/2023 | 3.5 | 29 | 29 | 29 | 101.5 | 101.5 | 100 | 19:21
Pesqueiro | 20/04/2023 a 19/05/2023 | 3.5 | 30 | 29 | 29 | 145 | 145 | 100 | 16:09
Pesqueiro | 20/05/2023 a 19/06/2023 | 3.5 | 30 | 30 | 30 | 105 | 105 | 100 | 18:27
Turé | 20/07/2022 a 19/08/2022 | 4.7 | 29 | 29 | 27 | 136.3 | 126.88 | 93.09 | 12:57
Turé | 20/08/2022 a 19/09/2022 | 4.7 | 26 | 26 | 26 | 122.2 | 122.18 | 99.98 | 10:28
Turé | 20/09/2022 a 19/10/2022 | 4.7 | 26 | 26 | 26 | 122.2 | 122.2 | 100 | 10:21
Turé | 20/10/2022 a 19/11/2022 | 4.7 | 27 | 27 | 27 | 126.9 | 126.9 | 100 | 13:21
Turé | 20/11/2022 a 19/12/2022 | 4.7 | 25 | 25 | 24 | 117.5 | 112.8 | 96 | 9:41
Turé | 20/12/2022 a 19/01/2023 | 4.7 | 27 | 27 | 27 | 126.9 | 126.9 | 100 | 11:55
Turé | 20/01/2023 a 19/02/2023 | 4.7 | 27 | 27 | 27 | 126.9 | 126.9 | 100 | 10:31
Turé | 20/02/2023 a 19/03/2023 | 4.7 | 26 | 26 | 26 | 122.2 | 122.2 | 100 | 10:22
Turé | 20/03/2023 a 19/04/2023 | 4.7 | 29 | 28 | 23 | 131.6 | 104.14 | 79.13 | 9:21
Turé | 20/04/2023 a 19/05/2023 | 4.7 | 30 | 29 | 27 | 136.3 | 126.9 | 93.1 | 11:27
Turé | 20/05/2023 a 19/06/2023 | 4.7 | 30 | 30 | 29 | 141 | 136.3 | 96.67 | 9:15
Tarumã | 20/07/2022 a 19/08/2022 | 3.9 | 29 | 29 | 26 | 113.1 | 96.14 | 85 | 8:42
Tarumã | 20/08/2022 a 19/09/2022 | 3.9 | 26 | 26 | 23 | 101.4 | 81.9 | 80.77 | 7:46
Tarumã | 20/09/2022 a 19/10/2022 | 3.9 | 26 | 26 | 24 | 101.4 | 93.6 | 92.3 | 9:18
Tarumã | 20/10/2022 a 19/11/2022 | 3.9 | 27 | 27 | 25 | 105.3 | 101.3 | 96.18 | 10:52
Tarumã | 20/11/2022 a 19/12/2022 | 3.9 | 25 | 25 | 24 | 97.5 | 93.6 | 96 | 9:41
Tarumã | 20/12/2022 a 19/01/2023 | 3.9 | 27 | 27 | 27 | 105.3 | 105.3 | 100 | 10:12
Tarumã | 20/01/2023 a 19/02/2023 | 3.9 | 27 | 27 | 26 | 105.3 | 101.4 | 96.3 | 9:21
Tarumã | 20/02/2023 a 19/03/2023 | 3.9 | 26 | 26 | 22 | 101.4 | 85.8 | 84.61 | 7:23
Tarumã | 20/03/2023 a 19/04/2023 | 3.9 | 29 | 28 | 18 | 109.2 | 70.2 | 64.29 | 6:58
Tarumã | 20/04/2023 a 19/05/2023 | 3.9 | 30 | 29 | 24 | 113.1 | 93.6 | 82.76 | 8:04
Tarumã | 20/05/2023 a 19/06/2023 | 3.9 | 30 | 30 | 25 | 117 | 97.5 | 83.33 | 7:17